## Por Proyectos 1T-2025
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2025
BASE DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN - Primer Trimestre 2025
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025
PERIODO | TRIM. | RUC | ENTIDAD | GABINETE SECTORIAL DECRETO 91 | FUNCION DEL ESTADO | CUP_SIPeIP | PROYECTO | NUMERO DE EJE PND 2024-2025 | DESCRIPCION EJE PND 2024-2025 | NUMERO OBJETIVO PND 2024-2025 | OBJETIVO PND 2024 - 2025 | POLITICA 2024 - 2025 | META 2024 - 2025 | OBJETIVO ODS | META ODS | FECHA INICIO SIPEIP | FECHA FIN SIPEIP | MONTO TOTAL | AVANCE HISTORICO AL AÑO 2024 (%) | AVANCE REAL ACUMULADO AL AÑO 2024 (%) | AVANCE FISICO ACUMULADO AL 1T-2025 (%) | AVANCE FISICO PROGRAMADO 1T (%) | AVANCE FISICO PROGRAMADO 2T (%) | AVANCE FISICO PROGRAMADO 3T (%) | AVANCE FISICO PROGRAMADO 4T (%) | TOTAL AVANCE FISICO PROGRAMADO ANUAL (%) | AVANCE FISICO EJECUTADO 1T (%) | AVANCE FISICO EJECUTADO 2T (%) | AVANCE FISICO EJECUTADO 3T (%) | AVANCE FISICO EJECUTADO 4T (%) | TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO ANUAL (%) | ∑ AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO AL 1T (a) | ∑ AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO AL 1T (b) | CUMPLIMIENTO AVANCE FÍSICO AL 1T (b/a) | SEMAFORIZACION CUMPLIMIENTO FISICO AL 1T | LOGROS_NUDOS TRIMESTRE 1 | ESTADO | ASIGNADO INICIAL 2025 | CODIFICADO CON FUENTE (c) | CODIFICADO TOTAL 1T (d) | DEVENGADO TOTAL 1T (e) | EJECUCION PRESUPUESTARIA 1T (DEVENGADO/CODIFICADO) (g = e / d) | DEVENGADO/CODIFICADO CON FUENTE 1T (e/c) | ANTICIPO 1T (f) | (DEVENGADO+ANTICIPO)/ CODIFICADO_CON_FUENTE) 1T (e+f / c) | DEVENGADO ACUMULADO 2011-2025 AL 1T | PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 1T (%) | PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2T (%) | PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 3T (%) | PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 4T (%) | TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL (%) | ∑ PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL 1T (c) | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO 1T (EJECUCION/PROGRAMACION) | SEMAFORIZACION CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO AL 1T (CIRCULOS)
2025 | 1 | 1768188830001 | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.386564 | Proyecto de Protección Zoosanitaria del Ecuador - PROZEC | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.4 Incrementar la tasa de variación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de 1,54% en el año 2022 a 12,04% al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 4460300% | 4602200% | 25400314.91 | 81.36 | 81.36 | 82.27 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 15.9 | 18.63 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100% | 1 | LOGROS: Primera campaña de vacunación contra fiebre aftosa 2025, dirigida a la totalidad de la población bovina y bufalina existente en territorio continental ecuatoriano. NUDOS:La severa época invernal durante los meses de febrero y marzo ha ocasionado la reprogramación de la vacunación en numerosos predios de la región costera. Si esta intensa época invernal persiste durante el resto de la campaña de vacunación, podría afectar el desempeño de los brigadistas y, por consiguiente, el cumplimien | EN EJECUCION | 2375260.64 | 2305027.37 | 2305027.37 | 258083.78 | 11.2% | 11.2% | 0 | 11.2% | 13982516.99 | 11.2 | 5.11 | 32.55 | 51.14 | 100 | 11.2 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768188830001 | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.386566 | Proyecto Nacional para el manejo y control de sitios de producción libres, áreas libres y/o de baja prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.4 Incrementar la tasa de variación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de 1,54% en el año 2022 a 12,04% al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 4462100% | 4602200% | 6343063.7 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 0 | 6.02 | 0 | 15.24 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: Jornada de capacitaciones de vigilancia y control de moscas de la fruta para el personal técnico de Promosca y Promefi. Beneficiarios 105 técnicos. NUDOS CRÏTICOS: La época invernal y la inseguridad limitan la ejecución de actividades de vigilancia y control de moscas de la fruta en campo. | EN EJECUCION | 628266.56 | 628266.56 | 628266.56 | 100566.53 | 16.01% | 16.01% | 0 | 16.01% | 2507516.03 | 16.01 | 57.45 | 13.04 | 13.5 | 100 | 16.01 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768188830001 | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.386568 | Proyecto Nacional para el mejoramiento del Sistema de la Inocuidad en Cadenas Agroalimentarias | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.4 Incrementar la tasa de variación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de 1,54% en el año 2022 a 12,04% al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 4462100% | 4602200% | 28152671.38 | 76.41 | 76.41 | 78.25 | 2.79 | 5.44 | 4.72 | 6.07 | 19.02 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 2.79 | 1.84 | 65.95% | 0.6595 | LOGROS: Actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica fue 4,6%, con una reducción del 0,1% respecto a la línea base (4,7%); evidencia mejoras en materia de inocuidad de los productos exportados. Se capacitó al personal de la Agencia 39 personas. Beneficiarios: 30000 actores de cadena agropecuaria, 9605 productores orgánicos certificados. NUDOS: MEF asignaó presupuesto menor al esperado afectará que no se cumplan procesos de compras y no se cuente con los insumos. | EN EJECUCION | 620138.74 | 620138.74 | 620138.74 | 91623.51 | 14.77% | 14.77% | 0 | 14.77% | 2856303.14 | 14.77 | 30.54 | 6.39 | 48.3 | 100 | 14.77 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768188830001 | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.386569 | Proyecto Nacional para la prevención de ingreso y dispersión de FOC R4T | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.4 Incrementar la tasa de variación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de 1,54% en el año 2022 a 12,04% al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 4456200% | 4602200% | 22570307.7 | 69.02 | 69.02 | 70.82 | 1.9 | 6.02 | 4.18 | 10.4 | 22.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 94.74% | 0.9474 | LOGROS: 120 técnicos de servicios profesionales capacitados en Guayaquil y Pichincha. Reunión con CONGOPE, para definir estrategias de capacitaciones ECA. 20.578 monitoreos de FOC. Institucionalizaciión del Protocolo para la Atención de Alertas de afectación en Musáceas por posible FOC. 6.293 actores en 20 provincias Benficiarios: 18 mill habitantes. NUDOS: El MEF asigna presupuesto parcial de grupos 73 y 84. Falta presupuesto para procesos de contratación. | EN EJECUCION | 2414806.97 | 2485040.24 | 2485040.24 | 560030.25 | 22.54% | 22.54% | 0 | 22.54% | 10100788.06 | 22.54 | 16.47 | 18.22 | 42.77 | 100 | 22.54 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768188830001 | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.386570 | Proyecto para potenciar los laboratorios de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - PROLAB | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.4 Incrementar la tasa de variación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de 1,54% en el año 2022 a 12,04% al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 4456200% | 4602200% | 19063308.99 | 59.7 | 59.7 | 60.41 | 0.71 | 2.55 | 1.17 | 34.41 | 38.84 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 100% | 1 | LOGROS: Implementación de 1 nueva metodología en LRN de Entomología y Malacología y otra en LRN de Control Productos Biológicos. 12 metodologías en LDRs y LRs, distribuidas entre el LDR Cotopaxi, LDR Azuay, LDR Santo Domingo, LDR Tungurahua, LR Guayas y LR Loja, Beneficiaros: 10808 habitantes. NUDOS: El presupuesto codificado es menor al dictamen de prioridad, teniendo un déficit de 51%, por lo que, no se podrá gestionar los estudios y permisos para mejora de infraestructura de los laboratorio | EN EJECUCION | 1504756.32 | 1504756.32 | 1504756.32 | 285402.79 | 18.97% | 18.97% | 0 | 18.97% | 8089759.58 | 18.81 | 30.27 | 24.94 | 25.98 | 100 | 18.81 | 100% | 1
2025 | 1 | 0968589570001 | Comisión de Tránsito del Ecuador | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 50680000.0000.387096 | Implementación del control operativo de tránsito en la RVE | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.1 Reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito in situ, de 13,37 en el 2023 a 12,66 para el 2025 por cada 100.000 habitantes. | 3 Salud y bienestar | 3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo | 4456400% | 4602200% | 40374346.12 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 0 | 0 | 0.48 | 15 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Nudo Crítico: Ajuste en la programación por baja asignación presupuestaria al proyecto. | EN EJECUCION | 481650.81 | 481650.81 | 481650.81 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 13819494.2 | 0 | 0 | 27.9 | 72.1 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968589570001 | Comisión de Tránsito del Ecuador | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 50680000.0000.387099 | Repotenciación de la infraestructura tecnológica y operativa de la CTE | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4456200% | 4602200% | 13913906.71 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 0 | 2.51 | 0 | 1.77 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logro: Validación del traspaso de recursos que financiarán procesos para potenciar espacios de atención al usuario y áreas administrativas. | EN EJECUCION | 551555.93 | 551555.93 | 551555.93 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 3164088.01 | 0 | 18.49 | 0 | 81.51 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768097520001 | Consejo Nacional de la Judicatura | Sin Gabinete | Función Judicial | 20100000.0000.387114 | Modernización tecnológica del sistema de justicia a nivel nacional | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.15 Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia. | 3.15.1 Mantener la tasa de resolución de 0,87 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4456200% | 4602200% | 64489264 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programó avance físico para este trimestre, el avance físico será reportado en el 4TO trimestre 2025 | EN EJECUCION | 1399629.55 | 3686557.36 | 3686557.36 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 22389181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768097520001 | Consejo Nacional de la Judicatura | Sin Gabinete | Función Judicial | 20100000.0000.387136 | Plataforma Electrónica Segura Notarial - PESNOT | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.15 Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia. | 3.15.1 Mantener la tasa de resolución de 0,87 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4456400% | 4602200% | 14078619.19 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 0 | 7 | 0 | 44.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programó avance físico para este trimestre, el avance físico será reportado en el 2do y 4to trimestre de 2025 | EN EJECUCION | 469210.16 | 1309975.7 | 1309975.7 | 114141.41 | 8.71% | 8.71% | 0 | 8.71% | 2222649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768097520001 | Consejo Nacional de la Judicatura | Sin Gabinete | Función Judicial | 20100000.0000.388958 | Desvinculación de las y los servidores del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.15 Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia. | 3.15.1 Mantener la tasa de resolución de 0,87 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4520900% | 4602200% | 14119395.83 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | 0 | 31.61 | 0 | 0 | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programó avance físico para este trimestre. El Avance Físico será reportado en el segundo trimestre 2025 | EN EJECUCION | 4824240.83 | 1027813.85 | 1027813.85 | 977506.11 | 95.11% | 95.11% | 0 | 95.11% | 14035173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768097520001 | Consejo Nacional de la Judicatura | Sin Gabinete | Función Judicial | 20100000.0000.388154 | Implementación de la Unidad de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en el Edificio Ex Banco Rumiñahui, en la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.15 Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia. | 3.15.1 Mantener la tasa de resolución de 0,87 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4535200% | 4602200% | 668733.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programó avance físico para este trimestre. Se reportara avance de metas físicas en el segundo y tercer trimestre de 2025 | EN EJECUCION | 0 | 668733.63 | 668733.63 | 0 | 0% | 0% | 226974.57 | 33.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760002360001 | Contraloría General del Estado | Sin Gabinete | Función de Transparencia y Control Social | 195910000.0000.386624 | Almacenamiento escalable optimizado para objetos | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4462100% | 4574700% | 1534602.88 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El 12 de diciembre de 2023 se suscribió el acta de entrega recepción parcial No. 1 del contrato No. 040-CGE-DNJ-2022, por la entrega de los bienes instalados, configurados y funcionando. El 14 de diciembre de 2023 se suscribió el acta de entrega recepción parcial No. 2 del contrato No. 040-CGE-DNJ-2022, por el servicio de soporte correctivo local. Con fecha 28 de noviembre de 2024, se suscribió el acta de entrega recepción parcial No. 3 del contrato No. 040-CGE-DNJ-2022, por el servicio del pri | EN EJECUCION | 1344 | 1344 | 1344 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1525438.88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001980001 | Corte Constitucional | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 025810000.0000.388284 | Mejoramiento de las capacidades de gestión de la Corte Constitucional para la Protección de Derechos Constitucionales | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4480500% | 4687400% | 9539946.73 | 58.76 | 58.76 | 62.88 | 4.12 | 7.77 | 4.65 | 19.25 | 35.79 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 100% | 1 | Se reporta el avance según lo planifificado y los anexos respectivos serán remitidos por correo electrónico. | EN EJECUCION | 2302982.63 | 2302982.63 | 2302982.63 | 269815.41 | 11.72% | 11.72% | 0 | 11.72% | 2920700.25 | 11.43 | 21.66 | 12.9 | 54.01 | 100 | 11.43 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768157440001 | Defensoría Pública | Sin Gabinete | Función Judicial | 020150000.0000.385385 | Proyecto de renovación de la infraestructura tecnológica para la prestación de Servicios Defensoriales a Nivel Nacional | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.16 Garantizar la prestación gratuita de los servicios defensoriales para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. | 3.16.1 Incrementar la tasa de defensores públicos por cada 100.000 habitantes de 3,98 en el año 2023 a 4,08 al 2025 | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 4456400% | 4565700% | 4015489.69 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Actualmente, existe un monto de $48.124,00 correspondiente a la fuente 998, la institución se encuentra gestionando el dictamen de arrastre por un monto de $62.561,20, lo que permitirá dar cumplimiento a la obligación pendiente de pago del contrato No. DP-DASJ-2024-011 correspondiente a la ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA EL DATA CENTER Y EL EDIFICIO MATRIZ DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA" por un monto total de $110.685,20. | EN EJECUCION | 0 | 48124 | 48124 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1910856.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768014410001 | Dirección General de Aviación Civil | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.374588 | Modernización de los Sistemas de Navegación Aérea del Ecuador - Fase III | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.2 Mantener la tasa de accidentes en la operación de transporte aéreo comercial de cero accidentes al 2025. | - | - | 4456400% | 4602200% | 27696800 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: En proceso de compra baterías para UPS para sistemas de navegación aérea y AWOS. Evaluación de seguridad operacional en base al riesgo priorizando necesidades para actualización del proyecto. La DGAC está avanzando en el proyecto de implementación de normativa. NUDO CRÍTICO: Pendiente transferencia de recursos por parte del MEF a la OACI, la DGAC realizó seguimiento. Por tormenta meteorológica afectación a los equipos de navegación aérea. | EN EJECUCION | 9206202.61 | 9312146.61 | 9312146.61 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 11865359.78 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760005620001 | Escuela Politécnica Nacional | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91770000.0000.375094 | Generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas y para el desarrollo de instrumentos de decisión ante las amenazas sísmicas y volcánicas dirigidos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4110300% | 4711800% | 17300557.91 | 58.71 | 58.71 | 63.3 | 1.83 | 2.75 | 2.75 | 1.83 | 9.16 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 1.83 | 4.59 | 100% | 1 | El IG ha cumplido con la entrega de 5 informes de eventos sísmicos, además de 4 informes especiales, 7 infografías, 180 informes periódicos diarios y 1.971 avisos para aviación civil VONA. Además, para mantener en funcionamiento las redes de monitoreo, se realizaron 30 salidas de campo para el mantenimiento preventivo y correctivo. Finalmente se publicaron 3 artículos científicos en revistas indexadas | EN EJECUCION | 1059217.34 | 1075094.34 | 1075094.34 | 199481.5 | 18.55% | 18.55% | 0 | 18.55% | 13102957.6 | 22 | 23 | 35 | 20 | 100 | 22 | 84.32% | 0.8432
2025 | 1 | 1760005620001 | Escuela Politécnica Nacional | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91770000.0000.376441 | Portafolio de proyectos de investigación Escuela Politécnica Nacional | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4169900% | 4711800% | 19833426.76 | 67.01 | 67.01 | 71.13 | 1.65 | 2.07 | 0.82 | 4.07 | 8.61 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.65 | 4.12 | 100% | 1 | En el primer trimestre se supero a la meta debido la optimización de presupuesto, logrando aprobar los siguientes proyectos de investigación: Sin financiamiento (5), Internos (10), Semilla (18), Grupal (8), Multidisciplinario (1), dando un total de 42 proyectos de investigación aprobados. | EN EJECUCION | 1784111 | 2351619.11 | 2351619.11 | 275544.41 | 11.72% | 11.72% | 19500 | 12.55% | 11545634.29 | 63.64 | 10.89 | 12.95 | 12.52 | 100 | 63.64 | 18.42% | 0.1842
2025 | 1 | 1760005620001 | Escuela Politécnica Nacional | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91770000.0000.376442 | Portafolio de proyectos de vinculación con la colectividad Escuela Politécnica Nacional | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4182100% | 4711800% | 1500000 | 68.75 | 68.75 | 74.31 | 1.74 | 4.17 | 1.04 | 0 | 6.95 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 1.74 | 5.56 | 100% | 1 | Se aprobaron los siguientes proyectos de investigación: Sin financiamiento aprobados (5), vinculación (9), transferencia Tecnológica (2), dando un toral de 16 proyectos de investigación aprobados. | EN EJECUCION | 98327 | 121488.54 | 121488.54 | 13293.53 | 10.94% | 10.94% | 0 | 10.94% | 1047418.15 | 68 | 14 | 15 | 3 | 100 | 68 | 16.09% | 0.1609
2025 | 1 | 1760005620001 | Escuela Politécnica Nacional | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91770000.0000.378192 | Fortalecimiento institucional de la EPN | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4200500% | 4711800% | 147825030.92 | 59.08 | 59.08 | 60.73 | 1.18 | 1.9 | 1.83 | 3.89 | 8.8 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.18 | 1.65 | 100% | 1 | C.1: Registro Plan de Capacitación C.2: 54 publicaciones de artículos: Q1=30; Q2=14; Q3=1; Q4=8; Sin cuartil=1. C.3: Ejecución: 1. Mantenimiento Prev. y corr. instalaciones Centro Médico; 2. Adecuación Sist. ventilación e inst. de cubierta. C.4: Gestión de recursos para la contratación de un profesional para actualizar instrumentos de gestión institucional alineados al PEDI 2024-2029. C.5: Se renovó equipos de usuario final a 9 unid. académicas y 8 unid. | EN EJECUCION | 2844014 | 12576899.49 | 12576899.49 | 906670.53 | 7.21% | 7.21% | 1007042.88 | 15.22% | 30779034.92 | 27 | 21 | 26 | 26 | 100 | 27 | 26.7% | 0.267
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.383746 | Control Integrado de Moniliasis y Escoba de Bruja en Cacaotales | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4456200% | 4602200% | 22962.19 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componente sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 6962.19 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.386887 | Programa de Manejo Integral Agropecuario, Agroindustrial y de los Recursos Naturales de la Zona de Planificación 4 - Pacífico para el Desarrollo Sostenible | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4457100% | 4600100% | 36165.78 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 0 | 0 | 7 | 12.08 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componente sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 21533.78 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.386888 | Alternativas Tecnológicas para Potenciar la Conservación del Suelo y la Producción Agrícola de Ladera y Secano en Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4457100% | 4637400% | 44585.09 | 62.5 | 62.5 | 70 | 7.5 | 6.3 | 5 | 7.5 | 26.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100% | 1 | Eficacia de la fertilización líquida localizada el uso eficiente de nutrientes y productividad de cultivos en secano. Publicación de artículos científicos. Capacitaciones. | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 18685.09 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.387011 | Mantenimiento de la Infraestructura Física Institucional 2022-2025 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4456400% | 4601000% | 986926.4 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componente sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 781538.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.387016 | Plan de Pago de Compensación por Jubilación y Compra de Renuncia al Personal Docente Administrativo y Trabajadores de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Felix Lopez para el | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4456400% | 4600800% | 875582.54 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componente sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 191700 | 191700 | 191700 | 94842.5 | 49.47% | 49.47% | 0 | 49.47% | 424475.04 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388094 | Caracterización Agronómica - Nutricional de Gramíneas y Leguminosas de la Zona de Influencia Espam Mfl | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492700% | 4602200% | 10318.7 | 60 | 60 | 67.4 | 7.4 | 7.4 | 12.6 | 12.6 | 40 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100% | 1 | Informe del análisis comparativo de los datos en el periodo lluvioso y seco. | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 318.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388096 | Espacio Integral Sostenible en el Bosque Politécnico - CIIDEA, Espam MFL | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4493500% | 4674100% | 49995.63 | 38.98 | 38.98 | 41.08 | 2.1 | 5 | 5.6 | 7.4 | 20.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100% | 1 | Tratamiento de residuos líquidos. Detalle de planos y presupuesto para el espacio integral sostenible | EN EJECUCION | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10538.63 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388098 | Las Habilidades Blandas y su Influencia en el Desempeño de las Funciones del Personal del Area de Salud de la Ciudad de Calceta | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492700% | 4602200% | 5947.52 | 60 | 60 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | Proponer estrategias que permitan a las partes interesadas conocer el aporte que las habilidades blandas ocasionan desempeño laboral. | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1447.52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388101 | Publicación de Producción Académico -Científica de la Función de Investigación en la Espam MFL | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492800% | 4675100% | 165893.57 | 40 | 40 | 40 | 0 | 9.04 | 0 | 10.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período. | EN EJECUCION | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 65031.46 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388102 | Sistema de Gestión Social Asociativo para la Mejora de la Calidad de Vida en las Organizaciones Agroproductivas Solidarias | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4493500% | 4637400% | 9968.7 | 50 | 50 | 55 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | Identificar los componentes de un sistema de Gestión Social mediante la revisión bibliográfica. | EN EJECUCION | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1668.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388106 | Valoración de la Calidad Física, Sensorial, Productiva y Nivel de Enfermedades, en Frutos de Clones de Cacao Inoculados con Bioinsumos | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492700% | 4602200% | 14062.6 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 2.55 | 14.36 | 12.33 | 4.4 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0% | 0 | El investigador no reporta avances en la ejecución. | EN EJECUCION | 5090 | 5090 | 5090 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 3882.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388109 | Economía Circular como Desarrollo Humano Sostenible del Gad Municipal de Tosagua de la Provincia de Manabí, 2022-2025 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492700% | 4602200% | 3000 | 60 | 60 | 74.8 | 14.8 | 7.6 | 7.6 | 10 | 40 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 100% | 1 | Trabajo de campo en reutilización y reciclaje materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. | EN EJECUCION | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388114 | Microorganismos Eficientes como Probiótico Multiespecífico en Lechones Post Destete en el Sitio Sarampión | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492700% | 4602200% | 10000 | 68.67 | 68.67 | 68.67 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 31.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 2200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389137 | Buenas Prácticas Ambientales y Género De Acciones Climáticas Afirmativas Para Yuca Y Camote En Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 30000 | 40 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | Encuesta de recuperación de resultados de buenas prácticas ambientales en yuca (uso de variedades locales e introducidas (adopción en impactos), otras prácticas agrícolas, de postcosecha y culturales). | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389236 | Capacidades Dinámicas y Su Influencia En La Competitividad Empresarial En Las Pymes Agroproductivas De Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 30000 | 35 | 35 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100% | 1 | Realizar una matriz de caracterización de la pymes agro productiva. Revisión y selección de los indicadores de las variables en estudio a través del meta análisis. Aplicación del Test de Spearman. | EN EJECUCION | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1168 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389237 | Contribución Para El Reconocimiento De Nuevas Enfermedades Profesionales En El Área De La Salud Pública En Ecuador: Zona 4 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 13670 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componente sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1423 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389238 | Cultura Organizacional Y Desempeño Financiero En Las Cooperativas De Ahorro Y Crédito De La Provincia De Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 30000 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | Matriz de indicadores financieros aplicables al estudio. | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389239 | Diseño, Implementación Y Automatización De Un Sistema De Pastoreo Rotacional Semi Intensivo - Ciidea | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4562700% | 4638700% | 29718.7 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período. | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 218.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389240 | Evaluación De La Competitividad Del Ecosistema De Emprendimiento Turístico En La Zona Norte De Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 30000 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 6329 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389241 | Identificación Del Perfil Profesional Del Personal Académico-Investigador De La Espam Mfl: Un Diagnóstico, Análisis Y Evaluación De Sus Dimensiones | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529300% | 4637300% | 13670 | 15 | 15 | 25 | 10 | 10 | 17.5 | 17.5 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | Diseño de la encuesta sobre la situación socioeconómica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. Diseño de la encuesta acerca de los aspectos psicosociales del personal académico-investigador de la ESPAM MFL | EN EJECUCION | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 3000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389242 | Iniciativa Empresarial y Desarrollo De Emprendimientos en los Graduados de Administración de Empresas - ESPAM MFL | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 5000 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componente sin metas programadas para este período. | EN EJECUCION | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389243 | Plantación del Bambú como alternativa para mitigar la degradación del suelo a causa de la Inadecuada Gestión de Cultivos Intensivos en la Represa Sixto Durán Ballén | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529600% | 4638700% | 30000 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 0 | 3.3 | 13.3 | 17.2 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período. | EN EJECUCION | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389244 | Programa De Estrategias De Adaptación Al Cambio Climático Para La Gestión De Recursos Naturales En La Cuenca Del Río Chone | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4711800% | 50000 | 11.3 | 11.3 | 11.51 | 0.21 | 3.6 | 3.8 | 4.47 | 12.08 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100% | 1 | Determinar el estado actual de los asentamientos humanos de la cuenca del río Chone bajo un enfoque AbE. | EN EJECUCION | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389246 | Reducción De Contaminantes En Productos Agroalimentarios Para El Aseguramiento De La Calidad E Inocuidad En La Zona De Planificación 4 De Ecuador | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4636500% | 69010 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 11.8 | 21.4 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389247 | Resiliencia Turística En Comunidades Rurales Ecuatorianas Frente Al Cambio Climático. Caso ¿El Progreso Y La Esperanza¿ | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4711800% | 50000 | 20 | 20 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | Diagnóstico participativo con actores claves del territorio. | EN EJECUCION | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 8000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389116 | Estrategias De Marketing Para Potencializar El Turismo Del Manglar La Boca, San Jacinto | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 30000 | 25 | 25 | 50 | 25 | 5 | 10 | 10 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 100% | 1 | Identificar y analizar los perfiles de los turistas que visitan la zona del manglar La Boca, con el fin de conocer sus características demográficas, motivaciones de viaje, intereses y preferencia. | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1168 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389118 | Servicios Agrícolas Inteligentes Para Soporte En La Toma De Decisiones Mediante Generación De Información Agro Climática | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 40000 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 3.1 | 9.38 | 18.1 | 18.17 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0% | 0 | El investigador no reporta avances en la ejecución. | EN EJECUCION | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389119 | Escuelas De Educación Ambiental Para Acciones Climaticas Afirmativas En Actividades Productivas De Carreras- Espam Mfl, Manabí- Ecuador | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 25185 | 30 | 30 | 35 | 5 | 10 | 10 | 15 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | Introducción de la metodología en las carreras y la identificación de personas interesadas en participar. | EN EJECUCION | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1321 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389120 | Plan De Reforestación Con Fines De Conservación Ambiental En El Vaso Del Embalse Sixto Durán Ballén | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4675200% | 48822.4 | 32.5 | 32.5 | 41.99 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 100% | 1 | Transporte de plántulas (Accesibilidad del predio). Preparación manual del terreno. Diseño de la plantación. Siembra de especies forestales maderables y frutales. Difusión del proyecto. | EN EJECUCION | 8461 | 8461 | 8461 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389121 | Fortalecimiento De La Extensión Rural Mediante Herramientas Tecnológicas Y Sig Para La Toma De Decisiones Basadas En Levantamiento De Línea Base | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529300% | 4675200% | 40000 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389122 | Alfabetización Y Gestión Tecnológica En Territorios Con Requerimientos De Intervención (Manabí ¿ Galápagos) | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4748300% | 76100 | 8 | 8 | 8.5 | 0.5 | 4.5 | 6 | 27.5 | 38.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | Socializar cronograma del plan de capacitación para su aprobación con las instituciones involucradas. | EN EJECUCION | 11538.22 | 11538.22 | 11538.22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 4471.34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389125 | Diseño De Producto Turístico Cultural Para La Protección Y Salvaguardia Del Tejido Tradicional Del Sombrero De Paja Toquilla En La Comuna Pile, Cantón Montecristi, Ecuador | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4602200% | 10050 | 30 | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100% | 1 | 1 acuerdo de compromiso con los gestores y actores turísticos. 1 documento con el diseño del producto turístico. | EN EJECUCION | 7050 | 7050 | 7050 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 2360 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389126 | Diseño E Implementación De Una Guía Turística Virtual Como Estrategia Para La Gestión Inteligente En La Ciudad De Calceta | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4602200% | 6550 | 25 | 25 | 60 | 35 | 5 | 5 | 30 | 75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 100% | 1 | Elaboración de la herramienta. Diseño de un logotipo de identificación para la herramienta. | EN EJECUCION | 4550 | 4550 | 4550 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389127 | Crioconservación Seminal Como Aporte Al Mejoramiento Genético De Los Sistemas Ganaderos De La Provincia De Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 30000 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 35.06 | 14.94 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | El investigador no reporta avances en la ejecución. | EN EJECUCION | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389128 | Evaluación De Patologías En Perros (Canis Familiaris) Y Sus Controles Etnoveterinarios En El Casco Urbano De La Parroquia Calceta, Cantón Bolívar | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 30000 | 30 | 30 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | Adquisición de materiales de laboratorio | EN EJECUCION | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1631.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389129 | Plan De Asistencia De Recuperación Y Mejora De Pastos Y Forrajes En La Comunidad Julián Adentro ¿ Quiroga | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 12000 | 30 | 30 | 35 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | Muestra de leguminosas y gramíneas. | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389484 | Apoyo Socioeconomico a los y las Estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Fe | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4675200% | 1923400 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período. | EN EJECUCION | 320850 | 320850 | 320850 | 53475 | 16.67% | 16.67% | 0 | 16.67% | 504275 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389245 | Protocolo De Resincronización Súper Precoz En Reproducción Bovina Evaluado Con Ecografía Doppler | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 30000 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 3.7 | 33.8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componente sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389117 | Plan De Acción Para Fomentar La Participación De Los Artesanos Calificados En La Contratación Pública, Cantón Bolívar | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 25000 | 25 | 25 | 35 | 10 | 15 | 5 | 5 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | Realizar entrevistas a las entidades contratantes. | EN EJECUCION | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1845.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389123 | Acciones De Gestión Tecnológicas En Los Emprendimientos Turísticos De Las Parroquias Quiroga Y Membrillo Del Cantón Bolívar | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4638700% | 15000 | 30 | 30 | 40.02 | 10.02 | 10.02 | 20.05 | 19.9 | 59.99 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 100% | 1 | Determinar el número de emprendimientos turísticos de las parroquias Quiroga y Membrillo. Reunión con los emprendedores para la realización de entrevistas. | EN EJECUCION | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1321 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360023840001 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389883 | Servicios profesionales o técnicos especializados consultorias - Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Felix López | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4556600% | 4602200% | 184220.9 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Componentes sin metas programadas para este período | EN EJECUCION | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 53458 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0660001250001 | Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.382737 | Estudios definitivos, construcción y fiscalización del edificio de laboratorios de Ciencias Básicas Institucionales No. 01, ESPOCH, Campus Riobamba | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4383100% | 4565700% | 2144170.35 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | SIN PROGRAMACIÓN | EN EJECUCION | 133415.73 | 133415.73 | 133415.73 | 7347.25 | 5.51% | 5.51% | 0 | 5.51% | 1995527.89 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0660001250001 | Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.386384 | Conservación de la infraestructura física de la ESPOCH | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4420200% | 4602200% | 6109142.6 | 24.02 | 24.02 | 27.55 | 3.53 | 3.57 | 6.1 | 1.88 | 15.08 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 100% | 1 | El proyecto cuenta con varias actividades entre las cuales tenemos: ¿ MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y-O EMERGENTES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA o Orden de compra No. IC-ESPOCH-012-2025 en ejecución. ¿ ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN o Proceso para contratación. ¿ ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO o Proceso para contratación. | EN EJECUCION | 720469.77 | 720469.77 | 720469.77 | 22827.88 | 3.17% | 3.17% | 0 | 3.17% | 1430065.81 | 16.5 | 24.5 | 40 | 19 | 100 | 16.5 | 19.21% | 0.1921
2025 | 1 | 0660001250001 | Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.389480 | Desvinculación de personal académico, administrativo y de servicios de la ESPOCH | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4529200% | 4711800% | 7264080 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0.18 | 0 | 12.74 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | SIN PROGRAMACIÓN | EN EJECUCION | 53100 | 53100 | 53100 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1456639.2 | 0 | 20 | 0 | 80 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0660001250001 | Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.389481 | Fortalecimiento de la investigación, innovación y transferencia de tecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, como aporte al desarrollo sostenible de la sociedad | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529200% | 4675200% | 9383500 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 4.11 | 26.78 | 30.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | sin programación para el primer cuatrimestre | EN EJECUCION | 1203869.96 | 1203869.96 | 1203869.96 | 9753.49 | 0.81% | 0.81% | 0 | 0.81% | 833582.04 | 0 | 0 | 13.31 | 86.69 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0960002780001 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.0000.378154 | Plan de jubilación de profesores servidores LOSEP y trabajadores de la ESPOL | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4164000% | 4638700% | 10457721.91 | 90.96 | 90.96 | 92.09 | 1.13 | 1.11 | 1.86 | 2.93 | 7.03 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 100% | 1 | Al cierre del primer trimestre, 3 personas se acogieron al beneficio de jubilación y cumplen con los requisitos establecidos por el IESS (2 Cod. Trabajo y 1 LOSEP) | EN EJECUCION | 884834.9 | 884834.9 | 884834.9 | 134145.1 | 15.16% | 15.16% | 0 | 15.16% | 9155612.34 | 15.16 | 23 | 25 | 36.84 | 100 | 15.16 | 100% | 1
2025 | 1 | 0960002780001 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.0000.389440 | Dotación de becas y/o ayudas económicas para estudios de cuarto nivel con trayectoria en investigación de ESPOL para potenciar el desarrollo científico, económico y tecnológico del país | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492800% | 4675200% | 2027696 | 14.16 | 14.16 | 20.03 | 5.83 | 13.79 | 0.11 | 8.68 | 28.41 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 5.83 | 5.87 | 100% | 1 | Al finalizar el primer trimestre 2025, se gestionaron 9 becas activas (C1), se ha planificado la entrega de nuevas becas a partir del segundo trimestre. Se han ejecutado ayudas económicas (C2) a favor de 5 beneficiarios. Se espera mantener el ritmo de progreso para alcanzar las metas previstas. | EN EJECUCION | 478006 | 478006 | 478006 | 37338.88 | 7.81% | 7.81% | 0 | 7.81% | 83798.07 | 7.81 | 24.43 | 31.85 | 35.91 | 100 | 7.81 | 100% | 1
2025 | 1 | 0960002780001 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.1305.5712 | Formación del Talento Humano Avanzado (THA) para potenciar la vida académica de la ESPOL | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4017900% | 4638700% | 10044461.39 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 | 1.52 | 1.11 | 0.88 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se ha programado avances a partir del segundo trimestre. El Plan de Perfeccionamiento Académico de las unidades académicas se actualiza al inicio del año académico. | EN EJECUCION | 950642.03 | 950642.03 | 950642.03 | 12990 | 1.37% | 1.37% | 0 | 1.37% | 8426183.09 | 8.66 | 28.9 | 28.41 | 34.03 | 100 | 8.66 | 15.82% | 0.1582
2025 | 1 | 0960002780001 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.217.2656 | Fortalecimiento de la educación superior | 2 | 2. Desarrollo Económico | 6 | E2.O6. INCENTIVAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO. | 6.1 Fomentar las oportunidades de empleo digno de manera inclusiva garantizando el cumplimiento de derechos laborales. | 6.1.1 Aumentar la tasa de empleo adecuado (15 años y más) de 34,41% en el año 2022 a 39,09% al 2025. | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor | 4017900% | 4638700% | 93597319.53 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se obtuvo avances de metas de 0 m2 durante el I trimestre del 2025.Se refleja una ejecución presupuestaria acumulada de 3,60%. Se logró finalizar una obra de ejercicios de años anteriores. La entidad se encuentra en la etapa preparatoria de los procesos de obras, consultorías y servicios y la adquisición de equipos y mobiliarios. Nudo crítico: El presupuesto del 2025 fue asignado en el mes de marzo y la entidad se encuentra redistribuyendo los recursos para un manejo eficiente. | EN EJECUCION | 6678590.01 | 9129234.53 | 9129234.53 | 328393.69 | 3.6% | 3.6% | 0 | 3.6% | 74024547.35 | 3.6 | 20 | 30 | 46.4 | 100 | 3.6 | 100% | 1
2025 | 1 | 0960002780001 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.0000.388676 | Fortalecimiento del ecosistema de innovación del litoral | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4529300% | 4711800% | 40000000 | 1.71 | 1.71 | 3.93 | 2.22 | 1.11 | 1 | 3.38 | 7.71 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 100% | 1 | Durante el primer trimestre de 2025, el Programa avanzó en sus tres componentes clave. -Se lanzó la segunda convocatoria de los Fondos AgroConexión para proyectos de I+D en los sectores agroindustrial y acuícola, con cierre previsto para el segundo trimestre. Se completó el primer piloto de extensión tecnológica en el sector bananero, y se avanzó en el catastro tecnológico de ESPOL y la hoja de ruta para la transferencia tecnológica. -Se completó el diagnóstico del ecosistema de innovación y | EN EJECUCION | 0 | 6616050.42 | 6616050.42 | 86993.19 | 1.31% | 1.31% | 0 | 1.31% | 404198.95 | 1.31 | 55.24 | 14.52 | 28.93 | 100 | 1.31 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760010970001 | Fiscalía General del Estado | Sin Gabinete | Función Judicial | 195980000.0000.389054 | Renovación del parque automotor terrestre para apoyar los operativos y allanamientos, audiencias programadas, traslado de expedientes fiscales y actividades misionales, en la resolución de casos de investigación pre procesal y procesal penal de la Fiscalía General del Estado. | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.15 Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia. | - | - | - | 4532300% | 4602200% | 1007664 | 76.67 | 76.67 | 76.67 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 0 | 0% | 0 | En el primer trimestre se levantó el informe de necesidad, estudio de mercado y TDRs para la adquisición de 7 camionetas. De igual manera, se autorizó el inicio del proceso por parte del Coordinador General del Gestión de Recursos. Sin embargo, desde el mes de febrero se presentó un nudo crítico que impide avanzar con el proyecto, puesto que se están gestionando las certificaciones presupuestarias y plurianuales, para contratar la vigencia tecnológica en las Fiscalías Provinciales beneficiarias | EN EJECUCION | 268710.4 | 268710.4 | 268710.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 689770 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0
2025 | 1 | 1768155230001 | Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.375789 | Investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.3 Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero a través de estrategias integrales que involucren la sostenibilidad ambiental y social e impulsen el crecimiento económico del país. | 7.3.1 Incrementar la recaudación tributaria del sector minero de USD 202 millones en el año 2022 a USD 248 millones al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole | 4164000% | 4675200% | 92462393.39 | 62.61 | 63.71 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: Actualización del PEP adquisiciones Préstamo BID, ejecución contratos BID (9 consultorías individuales, 3 contratos); descripción macroscópica de rocas, carga de información geológica al sistema BIGE e ingreso de muestras al laboratorio Petrográfico y Geoquímico de las Hojas Geológicas Macas, Palora, Manglaralto escala 1:100.000 Nudos Demora en la entrega de las No Objeciones por parte del BID, Demora del MEF en la acreditación de obligaciones pendientes del año 2024 y asignación fuente | EN EJECUCION | 18744697.48 | 18744697.48 | 18744697.48 | 281022.47 | 1.5% | 1.5% | 0 | 1.5% | 26645896.13 | 1.5 | 9.97 | 15.85 | 72.68 | 100 | 1.5 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768155230001 | Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.385666 | Estudio para la implementación del centro de monitoreo piloto de depósitos de relaves aplicado a minas de gran escala en Ecuador | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.3 Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero a través de estrategias integrales que involucren la sostenibilidad ambiental y social e impulsen el crecimiento económico del país. | 7.3.1 Incrementar la recaudación tributaria del sector minero de USD 202 millones en el año 2022 a USD 248 millones al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole | 4437800% | 4638700% | 500000 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Nudos: Conformación del equipo de trabajo multidisciplinario para el proyecto.Obtención de la no objeción para el proceso "Sistema Informático Integral, Implementación y Puesta en Operación del Centro de Monitoreo Piloto de los Depósitos de Relaves Aplicados a Minas a Gran Escala en Ecuador". Aprobación de la reprogramación del cronograma valorado por parte de la SNP. Obtención de disponibilidad presupuestaria del proyecto. Logros: Retraso en la firma de contrato por incremento del tiempo en la | EN EJECUCION | 391779.46 | 158723.97 | 158723.97 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 67.23 | 32.77 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768155230001 | Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.389463 | Estudio del impacto en la implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.1 Incrementar la capacidad instalada de nueva generación eléctrica de 7.154,57 MW en el año 2022 a 8.584,38 MW al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo | 4535200% | 4638700% | 226105.62 | 25.5 | 25.5 | 27 | 1.5 | 1.67 | 11.67 | 56.67 | 71.51 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | 1 | Logros: Se contrataron 3 profesionales técnicos en el proyecto, se realizó el informe técnico y financiero del 2do. semestre del 2024, se obtuvo el pronunciamiento de la SNP de la reprogramación del cronograma valorado, se realizaron dos salidas técnicas para el levantamiento de información y participación en un congreso. Nudos: Demora en el pronunciamiento de la SNP de la reprogramación afectó la ejecución técnica y financiera del proyecto. | EN EJECUCION | 63577.41 | 63577.41 | 63577.41 | 13947.54 | 21.94% | 21.94% | 0 | 21.94% | 104552.37 | 21.94 | 31.77 | 22.36 | 23.93 | 100 | 21.94 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768155230001 | Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.389464 | Estudio de la obtención de bio-productos a partir de la pirólisis de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) para mitigación de impactos ambientales y revalorización de residuos | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.1 Incrementar la capacidad instalada de nueva generación eléctrica de 7.154,57 MW en el año 2022 a 8.584,38 MW al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo | 4535200% | 4638700% | 322899.98 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 30 | 12.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: Aprovisionamiento de FORSU del Mercado Mayorista; Pruebas de operación/funcionamiento de la planta piloto de pirólisis; Muestreo de aguas residuales provenientes del lavado de plátano; Resultados preliminares de absorción con biocarbón a escala laboratorio; Obtención preliminar de biocarbón a partir de FORSU a escala piloto. Nudos: El dinero asignado al proyecto en el año 2025 corresponde al monto prorrogado del 2024. En este sentido, no es posible realizar todas las actividades pla | EN EJECUCION | 139403.45 | 139403.45 | 139403.45 | 13283.49 | 9.53% | 9.53% | 0 | 9.53% | 145563.54 | 9.53 | 13.17 | 57.2 | 20.1 | 100 | 9.53 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768007200001 | Instituto Geográfico Militar | Seguridad | Función Ejecutiva | 60720000.0000.387086 | Determinación de la capacidad de acogida del territorio con fines de desarrollo urbano mediante la generación de geo información temática a escala 1:5000 | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.4 Fortalecer la acción interinstitucional y el relacionamiento con la sociedad para contribuir a la seguridad integral y al desarrollo nacional. | 3.4.1 Incrementar la contribución militar en la seguridad integral de 33,64% en el año 2023 a 39,67% al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4456200% | 4602200% | 6943334.23 | 83.83 | 83.81 | 86.1 | 2.29 | 3.24 | 3.24 | 7.42 | 16.19 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 100% | 1 | Generación de 587.18 km2 información geoespacial. Disminución de $172.607,22 afecta ejecución de fases de campo; se tomó decisión, de prescindir contrato - imágenes satelitales para cumplir trabajos de campo. Por problema aproximación de centésimas se hizo informe justificativo con 83.82% (% correcto) pero luego de ingreso metas 2025 persiste problema de redondeo siendo 16.18% valor correcto, por ello se baja a 83.81% para cuadre correspondiente. | EN EJECUCION | 1270621.28 | 1270621.28 | 1270621.28 | 212478.45 | 16.72% | 16.72% | 0 | 16.72% | 4876153.14 | 17.2 | 17.6 | 33.22 | 31.98 | 100 | 17.2 | 97.21% | 0.9721
2025 | 1 | 1768048820001 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias - INIAP | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133900000.0000.383925 | Investigación para mejorar la productividad y calidad de la naranjilla y tomate de árbol en el Ecuador | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4394500% | 4583000% | 270114.55 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025, se establece para los sigueintes periodos realizar la auditoría y el pago de la misma, con esto se finalizaría las actividades del proyecto. | EN EJECUCION | 5418.48 | 5418.48 | 5418.48 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 242820.3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768048820001 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias - INIAP | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133900000.0000.387228 | Desarrollo de agrotecnologías como estrategia ante la amenaza de enfermedades que afecten la producción de musáceas en el Ecuador | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4456200% | 4602200% | 7159434.27 | 64.19 | 64.19 | 76.92 | 12.73 | 0 | 0.1 | 22.07 | 34.9 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 100% | 1 | Logros obtenidos: Se ha generado un material élite, se han entregado 5760 plantas a beneficiarios del proyecto y a nivel nacional se ha fortalecido conocimientos sobre enfermedades vasculares y otros aspectos clave del proyecto, 203 técnicos Nudos criticos: Se tiene el riesgo de no alcanzar el indicador de 1.500.0000 plantas por temas de asignación presupuestaria y tiempo. | EN EJECUCION | 430449.94 | 430449.94 | 430449.94 | 68576.97 | 15.93% | 15.93% | 0 | 15.93% | 2626818.09 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | 20 | 79.65% | 0.7965
2025 | 1 | 1768149260001 | Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria | Social | Función Ejecutiva | 00360000.0000.388254 | Fortalecimiento de las capacidades, habilidades y competencias de propietarios de "Tiendas/Unidades Económicas Solidarias" de la EPS | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.1 Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema | 1.1.1 Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 9,81% en el año 2023 a 9,12% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) | 4492700% | 4602200% | 22007574.14 | 2.71 | 2.71 | 3.99 | 1.28 | 1.92 | 1.92 | 2.56 | 7.68 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 100% | 1 | Contratación de nuevos técnicos zonales, dos en la planta central y uno en la zona 8 con fecha 01 de marzo de 2025. Adenda al convenido específico con la CONAFIPS para la administración de recursos monetarios con fecha 26 de marzo de 2025. Incorporación del nuevo Coordinador del proyecto el 25 de marzo en Quito y el nuevo asistente del proyecto el 26 de marzo en Guayaquil. 101 carpetas completas de tenderos entre las provincias de Pichincha, Guayas, Cuenca, Los Ríos y Santo Domingo. | EN EJECUCION | 508725.36 | 508725.36 | 508725.36 | 14775.71 | 2.9% | 2.9% | 0 | 2.9% | 1173649.38 | 11.65 | 75.83 | 6.26 | 6.26 | 100 | 11.65 | 24.89% | 0.2489
2025 | 1 | 1768149260001 | Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria | Social | Función Ejecutiva | 50610000.0000.386064 | Fortalecimiento de las economías comunitarias en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.1 Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema | 1.1.1 Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 9,81% en el año 2023 a 9,12% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) | 4428700% | 4638700% | 40000000 | 5.06 | 5.06 | 14.9 | 9.84 | 9.43 | 2.64 | 39.23 | 61.14 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 100% | 1 | 42 talleres de socialización (2.656 participantes), 7 instrumentos ambientales y sociales, guías y planes, no objeción, Levantamiento de Instrumentos preparatorios para Programa de Prevención de Violencia de Género, 10 subproyectos piloto con no objeción (342 socios/as. 146 mujeres; 196 hombres), 20 talleres de educación financiera (584 participantes). | EN EJECUCION | 2321715.54 | 2321715.54 | 2321715.54 | 169172.25 | 7.29% | 7.29% | 0 | 7.29% | 1612836.14 | 29 | 35 | 14 | 22 | 100 | 29 | 25.14% | 0.2514
2025 | 1 | 1768038270001 | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC | Institucional | Función Ejecutiva | 31210000.0000.387071 | Innovación de la producción de estadísticas económicas- Innova_Ec | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.2 Impulsar el gobierno abierto que propicie la transparencia y el acceso de información oportuna y cercana a la ciudadanía. | - | - | - | 4456400% | 4602200% | 5275059.69 | 71.63 | 71.57 | 74.96 | 3.39 | 9.3 | 4.98 | 10.76 | 28.43 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 100% | 1 | Se efectuó la publicación en enlace externo del visualizador de las Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado que fue desarrollado enteramente en Power BI. Se realizó la publicación en la página web institucional de "Estadísticas de Siniestros de Tránsito IV trimestre 2024". Se ejecutaron tres publicaciones del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) de manera mensual, conforme las fechas definidas en el calendario estadístico 2025 | EN EJECUCION | 1323431.66 | 1323431.66 | 1323431.66 | 180301.19 | 13.62% | 13.62% | 0 | 13.62% | 3823462.53 | 13.62 | 20.98 | 36.43 | 28.97 | 100 | 13.62 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768038270001 | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC | Institucional | Función Ejecutiva | 31210000.0000.387072 | Consolidación e implementación de los instrumentos de rectoría y coordinación del Sistema Estadístico Nacional | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4456200% | 4602200% | 1172115.74 | 75.48 | 75.47 | 77.96 | 3.29 | 2.61 | 4.09 | 14.54 | 24.53 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 3.29 | 2.49 | 75.68% | 0.7568 | Durante 1erT2025:1)fortaleció documento ENDE;2)se elaboró hoja de ruta para implementar metodología PET;3)envío invitaciones para GAD(Cuenca,Antonio Ante y Riobamba);4)gestionó respuesta GAD_interés en PET;5)acuerdos sobre análisis y homologación de indicadores ODS en Comisiones Especiales Estadística;6)elaboración plan NE2025_resultados autoevaluación2024 y mapeo de necesidades;7)revisión DIREJ propuesta reforma NT del MPE;8)ajuste formato diccionario de variables y envió DINCE;9)Revisión guía | EN EJECUCION | 202214.72 | 202214.72 | 202214.72 | 46653.42 | 23.07% | 23.07% | 0 | 23.07% | 798164.46 | 23.07 | 23.76 | 23.76 | 29.41 | 100 | 23.07 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768038270001 | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC | Institucional | Función Ejecutiva | 31210000.0000.388017 | Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.2 Impulsar el gobierno abierto que propicie la transparencia y el acceso de información oportuna y cercana a la ciudadanía. | - | - | - | 4477400% | 4663000% | 23515045.47 | 44.97 | 44.97 | 55.68 | 9.77 | 11.84 | 11.5 | 15.08 | 48.19 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 9.77 | 10.71 | 100% | 1 | C1: levantamiento de información de 10296 viviendas. C2: levantamiento de 30912 viviendas con novedades cartográficas respecto al tipo de vivienda y su actual uso. C3: cobertura nacional del 10%. C4: cobertura efectiva alcanzada del 16.42%. C5: actualización de la matriz de usuarios para el módulo maquinaria (económico). C6: análisis de calidad de los registros administrativos: Actas de Finiquito y contratos de trabajo del MDT. C7: 1era sesión ordinaria del Comité Directivo del proyecto. | EN EJECUCION | 17374733.81 | 17374733.81 | 17374733.81 | 3337834.04 | 19.21% | 19.21% | 0 | 19.21% | 10745525.72 | 19.21 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 100 | 19.21 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768166780001 | Instituto Nacional de Evaluación Educativa | Social | Función Ejecutiva | 092140000.0000.388046 | Desarrollo y aplicación del modelo de evaluación al Sistema Nacional de Educación | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.2 Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, inclusivo, resiliente y participativo, que fortalezca las habilidades cognitivas, socioemocionales, comunicacionales, digitales y para la vida práctica; sin discriminación y libre de todo tipo de violencia, apoyados con procesos de evaluación integral para la mejora continua. | 2.2.2. Incrementar el porcentaje de estudiantes del subnivel básica superior que han alcanzado o superado el nivel mínimo de competencia en el campo de Lengua y Literatura en la evaluación Ser Estudiante de 46,90% en el año 2022 a 47,80% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4492700% | 4638700% | 27976600.58 | 20.46 | 33.44 | 33.44 | 0 | 10.64 | 1.79 | 4.79 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre. | EN EJECUCION | 2541883.52 | 2541883.52 | 2541883.52 | 432121.42 | 17% | 17% | 0 | 17% | 7506980.56 | 18.92 | 23.9 | 38.92 | 18.26 | 100 | 18.92 | 89.85% | 0.8985
2025 | 1 | 1768045130001 | Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144220000.0000.387284 | Automatización de la red nacional de observación hidrometeorológica, para la toma de decisiones y la transición ecológica del Ecuador | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.3 Reducir la vulnerabilidad al cambio climático en función de la capacidad adaptativa de 82,98% en el año 2023 a 82,81% al 2025. | 13 Acción por el clima | 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países | 4456200% | 4602200% | 13749597.2 | 64.02 | 64.02 | 66.19 | 6.98 | 8.98 | 10.26 | 4.27 | 30.49 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 6.98 | 2.17 | 31.09% | 0.3109 | Debido a la reducción en el presupuesto en referencia al año anterior y a lo que debia asignarse. no se puede alcanzar las metas prevista y se realiza optimización de recursos para alcanzar el maximo nivel de aprovechaminewto de los mismos | EN EJECUCION | 777476.02 | 777476.02 | 777476.02 | 409301.34 | 52.64% | 52.64% | 0 | 52.64% | 2741905.74 | 54.45 | 15.74 | 15.21 | 14.6 | 100 | 54.45 | 96.68% | 0.9668
2025 | 1 | 0968608970001 | Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada | Seguridad | Función Ejecutiva | 66110000.0000.387100 | Definir los sustentos técnicos para la ampliación de la plataforma continental y la caracterización estratégica del Estado, para la identificación e inventario de Recursos No Vivos Fase II | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4456400% | 4602100% | 4769153.71 | 58.44 | 58.43 | 59.33 | 0.9 | 22.59 | 13.49 | 4.59 | 41.57 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100% | 1 | Se elaboró el Reporte técnico de revisión del mosaico de las islas Galápagos. Se entregó la geodatabase con los productos generados del análisis del talud 19 y del proyecto SUTPLA Fase II para la definición del trazado del límite exterior ampliado en la Cordillera Submarina de Colón. Se encuentra en elaboración el documento ¿Manual de Usuario para el manejo de Geoportal Ecuador en la Convemar. Durante el IV trimestre del 2024 el sistema SIPeIP, modulo de Seguimiento y Evaluación no tomo todos | EN EJECUCION | 949072.79 | 949072.79 | 949072.79 | 94808.39 | 9.99% | 9.99% | 0 | 9.99% | 2757197.82 | 9.99 | 7.44 | 58.37 | 24.2 | 100 | 9.99 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760009020001 | Ministerio de Turismo | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 165100000.0000.387216 | Promoción para la reactivación turística del Ecuador | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.4 Posicionar al destino Ecuador en el mercado nacional e internacional en función del desarrollo equilibrado de la oferta turística, generación de alianzas estratégicas y la gestión integral del territorio. | 5.4.2 Incrementar el número de entradas de visitantes no residentes al Ecuador de 1,2 millones en el año 2022 a 2,0 millones al 2025. | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | 4456200% | 4602200% | 47380605.62 | 54.94 | 54.94 | 56.42 | 1.83 | 10.9 | 2.61 | 19.88 | 35.22 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.83 | 1.48 | 80.87% | 0.8087 | Logros: Realizaron talleres presenciales y virtuales; asistencias técnicas; existe un incremento de pasajeros de 1.836; se levantó un perfil potencial inversionista. Nudos Críticos: El trabajo en territorio se ve afectado por el clima, debido a que ha provocado un reagendamiento de talleres, además de no tener una mayor asistencia. | EN EJECUCION | 8113526.17 | 5889830.4 | 9174972.81 | 1361530.52 | 14.84% | 23.12% | 0 | 23.12% | 19806787.51 | 31.42 | 39.83 | 22.04 | 6.71 | 100 | 31.42 | 47.23% | 0.4723
2025 | 1 | 1760009020001 | Ministerio de Turismo | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 165100000.0000.388221 | Fomento a la inversión productiva de las micro empresas turísticas | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.4 Posicionar al destino Ecuador en el mercado nacional e internacional en función del desarrollo equilibrado de la oferta turística, generación de alianzas estratégicas y la gestión integral del territorio. | 5.4.3 Incrementar la población con empleo en las principales actividades turísticas de 533.289 en el año 2022 a 550.000 al 2025 | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | 4480500% | 4602200% | 2147648.16 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0 | 15.15 | 0 | 17.08 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El indicador es semestral y será reportado en el periodo correspondiente. | EN EJECUCION | 640573 | 183295.48 | 640468.26 | 9218.62 | 1.44% | 5.03% | 0 | 5.03% | 368990.73 | 1.39 | 45.53 | 15.36 | 37.72 | 100 | 1.39 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.385264 | Gestión de la información y conocimiento para el desarrollo económico, social y ambiental del sector agropecuario | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4474300% | 4620300% | 30000000 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.6 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Durante el primer trimestre del 2025, el proyecto no programó metas, sin embargo realizó gestiones para consecución de las metas. | EN EJECUCION | 4429734.62 | 11000000 | 11000000 | 39083.35 | 0.36% | 0.36% | 0 | 0.36% | 5897317.52 | 0.36 | 18.9 | 44.89 | 35.85 | 100 | 0.36 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387089 | Proyecto Desarrollo Sostenible y Apropiado en Territorios Rurales -DESATAR | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.3 Incrementar el porcentaje de productores asociados, registrados como Agricultura Familiar Campesina que se vinculan a sistemas de comercialización de 33,7% en el año 2023 a 45,7% al 2025. | 2 Hambre cero | 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas | 4474300% | 4656800% | 30558859.72 | 0.73 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0.9 | 0 | 46.55 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto realizó selección de 40 organizaciones de pequeños productorres de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, que serán intervenidas en este año. | EN EJECUCION | 3540092.32 | 4914492.38 | 4914492.38 | 151296.12 | 3.08% | 3.08% | 0 | 3.08% | 2042416.53 | 2.79 | 27.08 | 63.7 | 6.43 | 100 | 2.79 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387090 | Proyecto para la ejecución del Sistema de Aseguramiento Agropecuario Subvencionado, con énfasis en pequeños y medianos productores vulnerables a los efectos del cambio climático | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4456200% | 4602200% | 38318794.97 | 14.89 | 14.89 | 18.87 | 3.98 | 0.94 | 4.32 | 24.23 | 33.47 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 100% | 1 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto capacitó a 12.952 productores sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento, 19.847 pequeños y medianos productores fueron beneficiados con subvención focalizada, se aseguraron a un total de 25.112,40 hectáreas agrícolas de los rubros priorizados. | EN EJECUCION | 2690050.59 | 1887359.29 | 1887359.29 | 216138.01 | 11.45% | 11.45% | 0 | 11.45% | 8339521.34 | 11.45 | 62.96 | 12.79 | 12.8 | 100 | 11.45 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387097 | Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4456200% | 4675200% | 189074067.02 | 8.58 | 14.29 | 18.62 | 4.69 | 6.13 | 0.73 | 10.18 | 21.73 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.69 | 4.33 | 92.32% | 0.9232 | Durante el primer trimestre 2025, El proyecto entregó 3.281 paqueres sostenibles y 38.012 paquetes tecnológicos beneficiando a 41.293, brindó a 62.521 asistencia técnica en temas agroproductivos a través del equipo técnico del proyecto y entregó 145 unidades móviles agroproductivas. | EN EJECUCION | 22057691.95 | 36406549.45 | 36406549.45 | 6583784.01 | 18.08% | 18.08% | 0 | 18.08% | 49318127.46 | 18.37 | 34.19 | 14.72 | 32.72 | 100 | 18.37 | 98.42% | 0.9842
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387098 | Proyecto Nacional de Reconversión y Sostenibilidad Ganadera | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.2 Fortalecer los sistemas agroalimentarios y prácticas innovadoras que propendan a la sostenibilidad ambiental. | 5.2.1 Incrementar el número de Escuelas de Fortalecimiento Productivo Pecuario establecidas de 97 en el año 2023 a 281 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas | 4456400% | 4602200% | 28102587.06 | 52.96 | 54.78 | 56.75 | 0.47 | 7.92 | 0.31 | 9.49 | 18.19 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0.47 | 1.97 | 100% | 1 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto contrató al personal operativo para gestión, con quienes realizó la entrega de 8 kits de inseminación artificial, 73 paquetes tecnológicos pecuarios beneficiando a 2.093 productores. Implementó 47 escuelas pecuarias beneficiando a 940 productores e intervino en 256 hectáreas para pastos y forrajes mejorados beneficiando a 128 productores. | EN EJECUCION | 2569215.43 | 4129310.88 | 4129310.88 | 236488.57 | 5.73% | 5.73% | 0 | 5.73% | 12275057.5 | 5.73 | 53.74 | 33.12 | 7.41 | 100 | 5.73 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387116 | Dinamización del sector forestal productivo sostenible | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4456200% | 4602200% | 51599426 | 61.51 | 61.51 | 71.51 | 10 | 2.74 | 0 | 5.24 | 17.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programaron metas, sin embargo el proyecto cuenta con el personal contratado, mismos que desarrollan actividades administrativas y técnicas en territorio para monitorio de las plantaciones forestales. | EN EJECUCION | 702004.23 | 1541507.4 | 1541507.4 | 185495.56 | 12.03% | 12.03% | 0 | 12.03% | 4524459.97 | 12.03 | 21.16 | 13.65 | 53.16 | 100 | 12.03 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387173 | Proyecto de Innovación de Asistencia Técnica y Extensión Rural - PIATER | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4456400% | 4602200% | 46124435.61 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto. | FINALIZADO | 7743692.8 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 47242858.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387182 | Regularización de tierras rurales y territorios ancestrales | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4456400% | 4602200% | 36060000 | 50.96 | 51.94 | 54.91 | 3.74 | 5.21 | 3.76 | 11.07 | 23.78 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 3.74 | 2.97 | 79.41% | 0.7941 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto entregó 2.417 títulos perfeccionados por los registradores de la propiedad a nivel nacional beneficiando a igual número de productores y elaboró 3.914 providencias de adjudicación de predios de pequeños y medianos productores. | EN EJECUCION | 4201227.27 | 5556943.87 | 5556943.87 | 1113259.28 | 20.03% | 20.03% | 0 | 20.03% | 16277362.9 | 20.03 | 27 | 25.83 | 27.14 | 100 | 20.03 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387404 | Proyecto de Fomento a la Inversión Agropecuaria | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4456200% | 4602200% | 151982926.4 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La meta total del proyecto para el 2025 es de 67.735 productores beneficiados, se cumplió y superó durante los años 2022 y 2023, alcanzando un total de 79.718 beneficiarios; a través de reprogramación se establecieron las metas en 0 (cero) para 2024 y 2025. Actualmente el proyecto se encuentra ejecutando las trasnsferencias trimestrales de la subvención de los interesess correspondientes a los créditos otorgados a los 79.718 beneficiarios. | EN EJECUCION | 34443003.7 | 18317233.27 | 18317233.27 | 14143.09 | 0.08% | 0.08% | 0 | 0.08% | 45035585.15 | 0.08 | 81.58 | 18.22 | 0.12 | 100 | 0.08 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.388049 | Proyecto Nacional de Incentivos Productivos para el Sector Agrícola | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4492700% | 4602200% | 70343646.7 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto fue incluido al PAI 2025 para el pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja el proyecto. | FINALIZADO | 334846.44 | 35000 | 35000 | 4288.97 | 12.25% | 12.25% | 0 | 12.25% | 8441472.26 | 12.25 | 0 | 0 | 87.75 | 100 | 12.25 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.388126 | Proyecto de Riego Integral Tecnificado Parcelario - PRITEP | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.2 Fortalecer los sistemas agroalimentarios y prácticas innovadoras que propendan a la sostenibilidad ambiental. | 5.2.2 Incrementar el porcentaje de cobertura con riego tecnificado parcelario de pequeños y medianos productores de 18,19% en el año 2022 a 21,31% al 2025. | 6 Agua limpia y saneamiento | 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua | 4492700% | 4638700% | 101531805.48 | 5.17 | 5.17 | 5.68 | 0.51 | 1.04 | 1.1 | 2.96 | 5.61 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 100% | 1 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto realizó procesos iniciales para consecución de las metas y contratación de equipo técnico para administración y gestión del proyecto. | EN EJECUCION | 2794568.68 | 3980842.25 | 3980842.25 | 422072.7 | 10.6% | 10.6% | 233703.76 | 16.47% | 6282516.73 | 10.91 | 26.87 | 24.18 | 38.04 | 100 | 10.91 | 97.16% | 0.9716
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.388280 | Fortalecer las capacidades productivas sostenibles y de comercialización de los productores de la agricultura familiar campesina | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.3 Incrementar el porcentaje de productores asociados, registrados como Agricultura Familiar Campesina que se vinculan a sistemas de comercialización de 33,7% en el año 2023 a 45,7% al 2025. | 2 Hambre cero | 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas | 4492700% | 4602200% | 33853493.25 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, con el cual se dispone dar inicio del proceso de baja el proyecto. | FINALIZADO | 361677.25 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1048927.44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001470001 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.388298 | Proyecto financiamiento productivo agropecuario "MAKIPURANA" | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | 5.1.2 Incrementar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 129,97 en el año 2022 a 131,04 al 2025 | 2 Hambre cero | 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 4483500% | 4602200% | 4179253.35 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto fue incluido en el PAI 2025, para el pago de una obligación pendiente, en elaboración del Acuerdo MInisterial para la baja del proyecto. | FINALIZADO | 1281147 | 200 | 200 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 56614.24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768135120001 | Ministerio de Cultura y Patrimonio | Social | Función Ejecutiva | 91500000.0000.387110 | Implementación del Sistema Integral de Información Cultural SIIC | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.7 Impulsar la creación artística y las industrias culturales | 2.7.1 Incrementar el número de obras, proyectos y producciones artísticas y culturales con presencia en espacios internacionales, financiados con fondos de fomento no reembolsable de la convocatoria de movilidad internacional de 109 en el año 2023 a 132 al 2025 | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | 4456200% | 4602200% | 470463.3 | 75.85 | 75.85 | 77.56 | 3.61 | 5.24 | 0 | 0 | 8.85 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 3.61 | 1.71 | 47.37% | 0.4737 | c1 ¿ Avance en el levantamiento técnico de la herramienta de fomento cultural ; Avance en la estructuración del diagnóstico del sector ; Checklist de insumos que se debe entregar a la PUCE en el marco del convenio. C2Emisión del primer informe técnico-legal para Certificados de Inversión Audiovisual (CIAS); ¿ Lanzamiento del Catálogo de Artistas RUAC con validación de perfiles y sistema de calificación. c3 Proceso-reprogramaci;on del proyecto. La ejecución del proyecto se ha visto afectado por | EN EJECUCION | 194768.99 | 194768.99 | 194768.99 | 15773.62 | 8.1% | 8.1% | 0 | 8.1% | 462177.09 | 48 | 52 | 0 | 0 | 100 | 48 | 16.88% | 0.1688
2025 | 1 | 1768135120001 | Ministerio de Cultura y Patrimonio | Social | Función Ejecutiva | 91500000.0000.388616 | Fortalecimiento de capacidades de procesos artísticos y culturales sostenibles en territorio - Teatro del Barrio | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.7 Impulsar la creación artística y las industrias culturales | 2.7.2 Incrementar el monto de inversión privada destinada al sector artístico, cultural y patrimonial mediante incentivos tributarios culturales de 3,6 millones en el año 2023 a 4,0 millones al 2025. | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | 4499800% | 4590000% | 13076086.03 | 25.85 | 25.85 | 41.15 | 10.4 | 0 | 0 | 15.49 | 25.89 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 10.4 | 15.3 | 100% | 1 | C1. Se aprobación 30 convenios modificatorios, Y se aprobaron 9 informes técnicos económicos, Imposibilidad de cumplir ciertos hitos como la movilización total del equipo técnico en territorio, debido a desfases operativos. Riesgo de vencimiento de convenios sin ejecución total. C2. Gestión de convenios y la preparación de varios procesos contractuales, incluyendo la adquisición de cámaras y equipos, la organización de eventos, y el desarrollo de manuales de procedimientos y buenas prácticas. | EN EJECUCION | 1469863.2 | 1304771.77 | 1304771.77 | 136502 | 10.46% | 10.46% | 0 | 10.46% | 1576858.48 | 9.3 | 90.7 | 0 | 0 | 100 | 9.3 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768135120001 | Ministerio de Cultura y Patrimonio | Social | Función Ejecutiva | 91500000.0000.389616 | Fortalecimiento de los repositorios de memoria social del Ministerio de Cultura y Patrimonio | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.6 Promover la conservación, salvaguardia y desarrollo del patrimonio material e inmaterial. | - | - | - | 4547400% | 4602200% | 1000000 | 30 | 30 | 55 | 25 | 0 | 45 | 0 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 100% | 1 | En virtud de las emergencias climáticas, se ha identificado la necesidad, como institución, de velar por la protección y preservación de repositorios de memoria social, tales como el Museo de Ibarra y el Museo Nahim Isaías en Guayaquil. Por lo expuesto se realizará la etapa preparatoria y documentos habilitantes para las contrataciones que corresponde a la Rehabilitación y Fiscalización. Actualmente, el sistema se encuentra en funcionamiento y se ha llevado a cabo la repotenciación de los 40 re | EN EJECUCION | 334908.57 | 500000 | 500000 | 22243.21 | 4.45% | 4.45% | 0 | 4.45% | 274358.35 | 4 | 90 | 6 | 0 | 100 | 4 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.382365 | Renovación de la infraestructura de seguridad de los espacios marítimos | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4310100% | 4602200% | 216605887.68 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Para el primer trimestre no se han planificado el cumplimiento de metas debido a los plazos de ejecución contractual que parte desde el pago del anticipo. Pago de contratos suscritos en 2023 fueron acreditados por MEF en NOV 2024 | EN EJECUCION | 40095813.71 | 27767083.86 | 27767083.86 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 34549592.34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.382572 | Adquisición de aeronaves de entrenamiento básico para el curso unificado de pilotos militares de las Fuerzas Armadas en la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renella Barbatto | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4346600% | 4602200% | 84100000 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN. | EN EJECUCION | 580737.53 | 8733497.53 | 8733497.53 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 59280094.65 | 0 | 8 | 12 | 80 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.386824 | Incrementar la capacidad operativa del Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4456200% | 4602200% | 41500000 | 62.4 | 62.4 | 66.09 | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 6 | 3.69 | 61.5% | 0.615 | NUDO CRITICO: EL RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL ESPACIO PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE VIRTUAL 998 POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. CAMBIOS CLIMÁTICOS PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS PROVINCIA DE MANABÍ, NO SÉ PUEDE EJECUTAR TRABAJOS DE HORMIGONADO, ASFALTO, EXCAVACIONES O CUALQUIERA ACTIVIDAD QUE REQUIERE DE AMBIENTE SECO | EN EJECUCION | 24758688.19 | 8480588.73 | 8480588.73 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 387704.62 | 3 | 30 | 50 | 17 | 100 | 3 | 0% | 0
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.386844 | Adquisición de material y equipo para el control de disturbios y motines | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4492700% | 4602200% | 29332962.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | En el año 2024 se reformulo el proyecto, para el cumplimiento de las metas planificadas en el año 2025, considerando la vigencia del dictamen de prioridad, se asignaron el valor de $ 1.001.618,34, de los cuales se cancelaron $ 719.404.09 de acuerdo a la empresa que se le adjudico como anticipo, así mismo se procedió a devolver el valor de $ 282.214.25 la cancelación corresponde a la compra de granadas de mano lacrimógenas de tres tipos (140.000 unidades) y granadas lacrimógenas 37/38 mm de lar | EN EJECUCION | 11138079.26 | 6346200 | 6346200 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.386904 | Recuperación y fortalecimiento de las capacidades oceánicas de la Armada | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4456200% | 4602200% | 260000000 | 24.15 | 19.81 | 27.24 | 2.01 | 2.01 | 1.81 | 5.42 | 11.25 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 2.01 | 7.43 | 100% | 1 | SE TIENE ASIGNADO PARA EL 2025 USD 30.073.298,29 PARA EJECUTAR EL COMP 1 DEL PROYECTO, EL CUAL HA TENIDO RETRASOS POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EJECUCIÓN DEL MISMO | EN EJECUCION | 47064941.95 | 30073298.29 | 30073298.29 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 45343141.38 | 0 | 5 | 5 | 90 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387102 | Liberación de tierras polucionadas por las minas terrestres o artefactos explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el momento en la frontera común entre Ecuador y Perú | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.4 Fortalecer la acción interinstitucional y el relacionamiento con la sociedad para contribuir a la seguridad integral y al desarrollo nacional. | 3.4.1 Incrementar la contribución militar en la seguridad integral de 33,64% en el año 2023 a 39,67% al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4457400% | 4602200% | 9449519.8 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se tenía planificado ejecutar actividades en este trimestre. Adicional no se asignaron los recursos necesarios para cumplir con las actividades planificadas en los componentes 1 y 3 para la ejecución en los trimestres 2, 3 y 4. Las metas fueron planteadas en base a los recursos asignados (compromisos contractuales) | EN EJECUCION | 937460.15 | 1169385.88 | 1169385.88 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 6161380.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387103 | Incrementar la capacidad de ciberdefensa en FFAA | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4492700% | 4568800% | 10910000 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 0 | 0 | 56.43 | 0 | 56.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se realizó el pago del saldo restante del contrato para la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y SOFTWARE PARA CIBERDEFENSA, para el año 2025 no se ha asignado presupuesto para realizar actividades pendientes del proyecto para el año 2025. | EN EJECUCION | 2919000 | 1450242.9 | 1450242.9 | 540000 | 37.24% | 37.24% | 0 | 37.24% | 2702889.8 | 37.24 | 0 | 62.76 | 0 | 100 | 37.24 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387112 | Recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Terrestre para el control efectivo del Territorio Nacional y Zonas de Seguridad del Estado | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4492700% | 4602200% | 436760857.75 | 0.21 | 0.21 | 6.82 | 6.61 | 0 | 25.11 | 0 | 31.72 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 100% | 1 | Se recibió dos helicópteros y el primer lote de munición calibre menor. El MEF no ha realizado el pago de los anticipos para la adquisición de prendas de intendencia y equipamiento de búsqueda y rescate | EN EJECUCION | 18095067.82 | 56765854.1 | 56765854.1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 69226.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387160 | Implementación de la Brigada de Caballería Mecanizada No 3 "Manabí" | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4456200% | 4602200% | 99733101.54 | 88.05 | 88.05 | 88.05 | 0 | 0.55 | 8.22 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se tenía planificado ejecutar actividades en este trimestre. Adicional no se asignaron los recursos necesarios para cumplir con las actividades planificadas en el componente 2. | EN EJECUCION | 8196399.7 | 10004695 | 10004695 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70616466.95 | 0 | 70 | 30 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387981 | Recuperación de la capacidad operativa de la aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4492700% | 4602200% | 142605265.63 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0 | 0.3 | 0 | 2.11 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La primera asignación presupuestaria fue aprobada con fecha 27 de febrero de 2025, se iniciaron los trámites para cubrir los montos de los contratos de arrastre y plurianuales que fueron cumplidos a finales del año 2024 e inicios de 2025. Con fecha 18 de marzo se aprueba la segunda asignación presupuestaria, con lo que se continúa con los trámites de pago de los procesos. Hasta el momento el proyecto cuenta con un certificado de 751,642.03 y un compromiso de 1,004,037.30. Se ha tenido inconven | EN EJECUCION | 16225259.56 | 32004090.82 | 32004090.82 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 16087479.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.388000 | Proyecto de fortalecimiento, implementación y optimización del Subsistema de Inteligencia Militar | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4492700% | 4602200% | 19161253.25 | 51.44 | 16.01 | 16.01 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se registra solo 6 metas del proyecto, debido que no existió asignación presupuestaria total para cumplir con la planificación del 2025, solo para cumplir obligaciones contractuales. Se cargo informe justificativo para ajuste del avance real del proyecto y modificación de la meta total del componente 2. | EN EJECUCION | 4264530.24 | 4489428.57 | 4489428.57 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 4234634.72 | 0 | 51.56 | 48.44 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000740001 | Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.389590 | Adquisición de unidades de guardacostas | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.3 Fortalecer a las instituciones y entidades de la defensa para garantizar la soberanía, integridad territorial y contribuir a la paz y seguridad internacional. | 3.3.1 Incrementar el porcentaje de ataques armados neutralizados que atenten la soberanía del territorio nacional de 50,00% en el año 2023 a 100% al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia | 4551600% | 4599200% | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Las metas del proyecto no se están cumpliendo por la falta de pago del anticipo de la adquisición de las 3 unidades guardacostas con contrato y con un CUR existente. La faltade pago del MEF obliga a que el plazo de ejecución de los contratos se amplien | EN EJECUCION | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760009450001 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Social | Función Ejecutiva | 185500000.0000.383624 | Parques Inclusivos Integrales | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.8 Garantizar el derecho a una vivienda adecuada y promover entornos habitables, seguros y saludables mediante acciones integrales, coordinadas y participativas, que contribuyan al fomento y desarrollo de ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. | 1.8.1 Reducir el déficit habitacional de vivienda de 56,71% en el año 2022 a 56,41% al 2025. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales | 4371700% | 4627400% | 11300800 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Para el cumplimiento de las metas del primer trimestre los indicadores de este proyecto registrados no se encuentra dentro de la ejecución 2025,por lo que se recomienda solicitar la agregación de nuevos indicadores alineados al año en curso y al estado del proyecto. | EN EJECUCION | 2378151.7 | 2378151.7 | 2378151.7 | 311286.5 | 13.09% | 13.09% | 0 | 13.09% | 2371027.68 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 52.36% | 0.5236
2025 | 1 | 1760009450001 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Social | Función Ejecutiva | 185500000.0000.383651 | Proyecto de Vivienda Casa para Todos | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.8 Garantizar el derecho a una vivienda adecuada y promover entornos habitables, seguros y saludables mediante acciones integrales, coordinadas y participativas, que contribuyan al fomento y desarrollo de ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. | 1.8.1 Reducir el déficit habitacional de vivienda de 56,71% en el año 2022 a 56,41% al 2025. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales | 4346600% | 4711800% | 2861900875.35 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Para el periodo del primer trimestre no aplican las observaciones. | EN EJECUCION | 6200824.86 | 6200824.86 | 6200824.86 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 809122851.91 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0% | 0
2025 | 1 | 1760009450001 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Social | Función Ejecutiva | 185500000.0000.384629 | Implementación del Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.8 Garantizar el derecho a una vivienda adecuada y promover entornos habitables, seguros y saludables mediante acciones integrales, coordinadas y participativas, que contribuyan al fomento y desarrollo de ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. | 1.8.1 Reducir el déficit habitacional de vivienda de 56,71% en el año 2022 a 56,41% al 2025. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales | 4373900% | 4596100% | 146720000 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Las observaciones no aplican para el primer trimestre ya que se requiere agregar varios indicadores | EN EJECUCION | 4955580.01 | 4955580.01 | 4955580.01 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1127278.97 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0% | 0
2025 | 1 | 1760009450001 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Social | Función Ejecutiva | 185500000.0000.388060 | Creamos Vivienda | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.8 Garantizar el derecho a una vivienda adecuada y promover entornos habitables, seguros y saludables mediante acciones integrales, coordinadas y participativas, que contribuyan al fomento y desarrollo de ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. | 1.8.1 Reducir el déficit habitacional de vivienda de 56,71% en el año 2022 a 56,41% al 2025. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales | 4492700% | 4638700% | 1308052499.74 | 1.53 | 1.53 | 1.96 | 0.43 | 0.77 | 1.05 | 2.15 | 4.4 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 100% | 1 | Logros: En el componente 1 del proyecto "Creamos Vivienda" se evidencia que, durante el primer trimestre, se registra 85 viviendas terminadas en terreno propio del beneficiario, mas 35 viviendas como terminadas; mientras que para proyectos construidos en terreno urbanizado por el Estado se registra 14 viviendas terminadas. En el componente 2 Durante el primer trimestre, según la matriz técnico financiera con corte al 15 de marzo de 2025, se evidencia que en este periodo se registraron 85 incen | EN EJECUCION | 40318779.37 | 40318779.37 | 40318779.37 | 963487.22 | 2.39% | 2.39% | 0 | 2.39% | 72457534.91 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 9.56% | 0.0956
2025 | 1 | 1760000900001 | Ministerio de Economía y Finanzas | Institucional | Función Ejecutiva | 81300000.0000.383697 | Programa de mejora de la capacidad fiscal para la inversión pública (EC-L1230) | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.3 Generar un clima adecuado de negocios para la atracción y mantenimiento de inversiones | 4.3.1 Incrementar la Inversión Privada de USD 2.317,88 millones en el año 2022 a USD 2.423,89 millones al año 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados | 4356500% | 4575700% | 43865895.52 | 31.28 | 31.27 | 31.27 | 0 | 1.11 | 1.67 | 65.95 | 68.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se planificó avance físico ni presupuestario en el período para el proyecto; sin embargo, se ejecutaron acciones y trámites administrativos para la transferencia de recursos a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, en calidad de coejecutor del proyecto.Nudo crítico: Restricciones presupuestarias para la asignación de recurso que en virtud de tener el presupuesto prorrogado considera el monto codificado hasta el 31 de diciembre del año anterior. | EN EJECUCION | 412691.9 | 412691.9 | 412691.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1128776.72 | 0 | 48.47 | 0 | 51.53 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000900001 | Ministerio de Economía y Finanzas | Institucional | Función Ejecutiva | 81300000.0000.384365 | Programa de modernización de la administración financiera - MEF (EC-L1249) | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.7 Fortalecer un sistema de finanzas públicas eficiente y sostenible. | 4.7.1 Mantener la deuda pública y otras obligaciones de pago del Sector Público No Financiero (consolidada) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el 57% al año 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo | 4374200% | 4605700% | 8119459.66 | 84.23 | 80.74 | 81.02 | 0.28 | 1.47 | 8.45 | 3.76 | 13.96 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 100% | 1 | Se cumplió con el proceso de contratación de las Especialistas que forman parte del Equipo de Gestión BID en el Ministerio de Economía y Finanzas.El presupuesto inicial asignado al proyecto, fue para cubrir las certificaciones presupuestarias plurianuales del euipo de gestión y adquisición de equipos informáticos, por lo que las demás actividades no contaban financiamiento y no presentaron avances en el primer trimestre del año. | EN EJECUCION | 729502.35 | 729502.35 | 729502.35 | 6889.56 | 0.94% | 0.94% | 0 | 0.94% | 1408875.25 | 0.94 | 7.6 | 85.39 | 6.07 | 100 | 0.94 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760000900001 | Ministerio de Economía y Finanzas | Institucional | Función Ejecutiva | 81300000.0000.384584 | Programa de apoyo a la reforma de Empresas Públicas MEF | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.7 Fortalecer un sistema de finanzas públicas eficiente y sostenible. | 4.7.1 Mantener la deuda pública y otras obligaciones de pago del Sector Público No Financiero (consolidada) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el 57% al año 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo | 4378700% | 4573400% | 28723273.29 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 0 | 0 | 2.9 | 19.9 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No tuvo programación presupuestaria en el período de análisis, por lo tanto, no hubo ejecución, sin embargo, es preciso mencionar que, para cumplimiento de las metas planteadas en este proyecto de inversión, se requiere hacer una transferencia al Ministerio de Energía y Minas (entidad co-ejecutora) por un total de USD. 1.696.000,00, un primer desembolso se realizará por USD. 423.419,23 y quedaría un saldo pendiente por financiar de USD. $1.272.580,77, sin embargo, se está a la espera de la ejec | EN EJECUCION | 543941.37 | 543941.37 | 543941.37 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1214598.61 | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760000900001 | Ministerio de Economía y Finanzas | Institucional | Función Ejecutiva | 81300000.0000.388355 | Actualización tecnológica para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.7 Fortalecer un sistema de finanzas públicas eficiente y sostenible. | 4.7.1 Mantener la deuda pública y otras obligaciones de pago del Sector Público No Financiero (consolidada) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el 57% al año 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo | 4492700% | 4602200% | 4956473.75 | 40 | 40 | 40 | 0 | 59 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La falta del desembolso del BID relacionado al contrato de préstamo 4812 afectó los saldos del proyecto y por ende afecto la ejecución presupuestaria de los 5 contratos en ejecución. Demorando 5 meses la ejecución. Permanentemente se reakuza seguimiento semanal del avance de la ejecución física de cada uno de los proyectos en ejecución y gestión para la asignación del espacio presupuestaria y actualización del cronograma valorado. | EN EJECUCION | 1927549.79 | 1927549.79 | 1927549.79 | 475846.13 | 24.69% | 24.69% | 0 | 24.69% | 1844158.93 | 21 | 79 | 0 | 0 | 100 | 21 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760000900001 | Ministerio de Economía y Finanzas | Institucional | Función Ejecutiva | 81300000.0000.390031 | Programa de preservación de capital período 2025 | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.7 Fortalecer un sistema de finanzas públicas eficiente y sostenible. | 4.7.1 Mantener la deuda pública y otras obligaciones de pago del Sector Público No Financiero (consolidada) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el 57% al año 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo | 4565800% | 4602200% | 6770000000 | 0 | 0 | 33.53 | 33.53 | 21.37 | 17.93 | 27.17 | 100 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 100% | 1 | Respecto al principal componente de Pago de la amortización de deuda pública el nudo crítico identificado es la posible dificultad de obtención de recursos para destinarlos a este uso, principalmente por los cambios políticos que puedan darse en este año fiscal.Este componente está sujeto a una programación de pagos en función de términos y condiciones financieras contractuales, por lo tanto, las necesidades que se presenten para pago. | EN EJECUCION | 0 | 5417038000 | 6053510025.1 | 1610242951.74 | 26.6% | 29.73% | 0 | 29.73% | 1610242951.74 | 35.6 | 21.83 | 18.76 | 23.81 | 100 | 35.6 | 74.72% | 0.7472
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388010 | Formar para transformar | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.2 Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, inclusivo, resiliente y participativo, que fortalezca las habilidades cognitivas, socioemocionales, comunicacionales, digitales y para la vida práctica; sin discriminación y libre de todo tipo de violencia, apoyados con procesos de evaluación integral para la mejora continua. | 2.2.2. Incrementar el porcentaje de estudiantes del subnivel básica superior que han alcanzado o superado el nivel mínimo de competencia en el campo de Lengua y Literatura en la evaluación Ser Estudiante de 46,90% en el año 2022 a 47,80% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4492700% | 4687300% | 9289005.08 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | L:Avance en elaboración de informes, estudio de costos y TDR de 5 programas de formación. Análisis de población objetiva para informes y TDR de programas de formación avanzada.Avances en la elaboración de documentos para la contratación de Auditorías y equipo CAF. NC: realizar procesos de contratación pública con las Instituciones de Educación Superior, pero el personal administrativo tiene bajos conocimientos con el manejo del portal, lo que ocasionan que los procesos se declaren desiertos. | EN EJECUCION | 839155.49 | 2478117.58 | 2478117.58 | 138281.89 | 5.58% | 5.58% | 0 | 5.58% | 881035.59 | 5.9 | 86.2 | 2.1 | 5.8 | 100 | 5.9 | 94.58% | 0.9458
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388011 | Reestructuración integral de infraestructura educativa | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.2 Incrementar la tasa neta de Bachillerato de 70,35% en el año 2022 a 71,39% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4456200% | 4687300% | 215228890.27 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: se encuentra en ejecución la construcción de dos unidades educativas tipo mayor (UE Cascales con avance físico de 36% y UE Shushufindi con avance físico de 30%), que beneficiarán a 4.560 estudiantes de la provincia de Sucumbíos. Nudos Críticos: pendiente asignación de recursos CAF, debido a la falta de justificación de gastos de tres de cuatro componentes que refiere el préstamo, cuya responsabilidad no recae en este proyecto, que ha ejecutado el 86% del recurso asignado. | EN EJECUCION | 40287222.2 | 38024341.27 | 38024341.27 | 596730.41 | 1.57% | 1.57% | 1639324.89 | 5.88% | 32194609.46 | 2.8 | 50.6 | 7.4 | 39.2 | 100 | 2.8 | 56.07% | 0.5607
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388013 | Reducción de la brecha digital en el Sistema Nacional de Educación | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.6 Incrementar el porcentaje de Instituciones Educativas del sostenimiento fiscal con cobertura de internet con fines pedagógicos de 51,75% en el año 2022 a 61,20% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 | 4492800% | 4602200% | 92455671.5 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0 | 14.24 | 0 | 46.91 | 61.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: Distribución y asignación del presupuesto a Cooridinaciones Zonales para el cumplimiento de las metas del componente 2. NUDOS CRÍTICOS: En espera de la disposición de fuente de financiamiento CAF para dar cumplimiento a las metas totales programadas para el año 2025. | EN EJECUCION | 3288047.92 | 8424348.35 | 8424348.35 | 3020948 | 35.86% | 35.86% | 0 | 35.86% | 4252085 | 0 | 60 | 40 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388014 | Reforma integral al bachillerato | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.2 Incrementar la tasa neta de Bachillerato de 70,35% en el año 2022 a 71,39% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4492800% | 4602200% | 35636470.53 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 51.96 | 51.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: El 14 de marzo de 2025, mediante resolución Nro. MINEDUC-SEEI-2025-00004-R se adjudica el proceso de "Adquisición de Mobiliario para las 79 instituciones educativas priorizadas con fondos BID". NUDOS CRÍTICOS: Demora en No Objeción al informe de evaluación del Proceso de Adquisiciones de Equipos Tecnológicos con BID y la asignación del segundo desembolso por parte de la CAF al proyecto de Inversión | EN EJECUCION | 3065456.49 | 3454203.57 | 3454203.57 | 32815.92 | 0.95% | 0.95% | 0 | 0.95% | 296355.97 | 1.01 | 4.09 | 93.77 | 1.13 | 100 | 1.01 | 94.06% | 0.9406
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388015 | Red de ambientes de lectura en instituciones educativas rurales | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.2 Incrementar la tasa neta de Bachillerato de 70,35% en el año 2022 a 71,39% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4498600% | 4711800% | 1906984.3 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | L: Gestión de pago de la adquisición de material promocional para el posicionamiento de la red de ambientes de lectura en instituciones educativas rurales. Este se entregará en el encuentro que contará con la participación de: bibliotecarios, estudiantes, docentes, autoridades educativas que será realizado en el mes de octubre 2025. NC: La asignación presupuestaria para el cumplimiento de metas es más baja de la programada que dependen de adquisiciones de mobiliario y kits de libros para ambien | EN EJECUCION | 29117.38 | 31902.15 | 31902.15 | 7843.61 | 24.59% | 24.59% | 0 | 24.59% | 172916.24 | 36.42 | 18.5 | 19.97 | 25.11 | 100 | 36.42 | 67.52% | 0.6752
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388016 | Prevención y abordaje de riesgos psicosociales en el entorno educativo | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.2 Incrementar la tasa neta de Bachillerato de 70,35% en el año 2022 a 71,39% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4498600% | 4711800% | 1647900.13 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | L: Contratación de 6 personas por servicios profesionales de Analista Técnica para zonas 1,2,3,6 y 7 (por 7 meses) y zona 5 (por 6 meses) que empiezan funciones en abril, que implementarán el "Baúl de la prevención y el Baúl de la protección" y la metodología de "Acompañamiento Capacitante/Cuidado al Cuidador" NC: La falta de revisión de lineamientos emitidos desde Planta Central, ha ocasionado que las Coordinaciones Zonales tengan errores y falta de corresponsabilidad para el proceso de contra | EN EJECUCION | 171191.11 | 171191.11 | 171191.11 | 23510.87 | 13.73% | 13.73% | 0 | 13.73% | 275441.4 | 21.72 | 22.25 | 24.29 | 31.74 | 100 | 21.72 | 63.21% | 0.6321
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388025 | Inclusión universal para el aprendizaje | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.2 Incrementar la tasa neta de Bachillerato de 70,35% en el año 2022 a 71,39% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4492800% | 4638700% | 7615972 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | L: Consultoría para desarrollo de 3 cursos de formación continua en fase precontractual. Consultoría para socialización de documentos de política pública en educación especializada e inclusiva en fase precontractual NC: Consultoría Actualización del Modelo pedagógico Bilingüe Bicultural para personas sordas guía metodológica para la implementación a nivel nacional de lengua de señas, en espera de la actualización del currículo nacional. | EN EJECUCION | 39370.6 | 606891.61 | 606891.61 | 90572.81 | 14.92% | 14.92% | 0 | 14.92% | 204273.25 | 16.18 | 50.15 | 26.6 | 7.07 | 100 | 16.18 | 92.21% | 0.9221
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.389196 | Adecuaciones emergentes en instituciones educativas | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.2 Incrementar la tasa neta de Bachillerato de 70,35% en el año 2022 a 71,39% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4523100% | 4711800% | 44479015.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.77 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: En 2025 se planifica restablecer las condiciones de infraestructura y equipamiento de 35 instituciones educativas afectadas por eventos peligrosos; dentro de los datos presentados se incluyen las metas planificadas para 2024 que no pudieron ejecutarse por falta de recursos. Nudos críticos: Las contrataciones de los procesos se realizarán bajo las regulaciones de adquisición del Banco Mundial, es decir, que no ingresan en el portal del Sistema Nacional de Contratación. | EN EJECUCION | 118543.1 | 139713.21 | 139713.21 | 29347.42 | 21.01% | 21.01% | 0 | 21.01% | 171989.56 | 22.27 | 25.54 | 25.88 | 26.31 | 100 | 22.27 | 94.34% | 0.9434
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.389197 | Transformación educativa de Educación Inicial | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.3 Incrementar la tasa neta de matrícula de educación Inicial de 56,63% en el año 2022 a 60,65% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria | 4529200% | 4675200% | 25269372.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto será financiado con Banco Mundial por un monto total de 16.004.233,18. Mediante Resolución No.CDF-RES-2025-003 de 01 de abril de 2025, el Comité de Deuda y Financiamiento resolvió autorizar la contratación y aprobar los términos y condiciones. En este contexto para recibir la asignación de recursos por parte del Banco Mundial, se requiere contar con la aprobación de proforma presupuestaria 2025, posterior a la posesión del Presidente de la República. | NO INICIA | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001040001 | Ministerio de Educación | Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.389195 | Infraestructura Educativa recuperada | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.1 Garantizar el acceso universal a una educación, inclusiva, equitativa, pertinente e intercultural para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo la permanencia y culminación de sus estudios; y asegurando su movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación. | 2.1.2 Incrementar la tasa neta de Bachillerato de 70,35% en el año 2022 a 71,39% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4565800% | 4711800% | 21185749.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: En 2025 está planificado beneficiar a 6.432 estudiantes con la construcción y equipamiento de 10 instituciones educativas con infraestructura que no cumple condiciones óptimas de bienestar estudiantil, y a 4.560 estudiantes con la construcción y equipamiento de 2 instituciones educativas nuevas. Nudos críticos: Las contrataciones de los procesos se realizarán bajo las regulaciones de adquisición del Banco Mundial, es decir, no ingresan en el portal del Sistema Nacional de Contratación. | EN EJECUCION | 0 | 113431.3 | 113431.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.383984 | Programa de reposición y ampliación de instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.3 Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 6.958,35 MVA en el año 2023 a 7.098,21 MVA al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo | 4364300% | 4638700% | 63298375.91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se registra ejecución debido a que se amplió el plazo para el último desembolso del Programa de Reposición y Ampliación de Instalaciones del SNT, hasta el 04 de septiembre de 2026. En consecuencia, La SNP emitió la actualización de Dictamen de Prioridad para el perfil del Programa mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0012-O de 17 de enero de 2025 | EN EJECUCION | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 41199271.84 | 0 | 52.19 | 0 | 47.81 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.384564 | Programa de modernización y renovación del sistema eléctrico ecuatoriano | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.2 Reducir las pérdidas de energía eléctrica en los sistemas de distribución de 13,25% en el año 2022 a 13,22% al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética | 4383100% | 4638700% | 60047049 | 94.53 | 68.72 | 68.72 | 0 | 18.63 | 2.53 | 4.79 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGRO: Durante el I trimestre se obtuvo la emisión de la actualización del dictamen de prioridad en marzo. Por lo que se recalcularon los porcentajes de avance. NUDOS CRÍTICOS :La consultoría para la Evaluación de Medio Término del PMRSEE se prevé retomar este año 2025, luego de no haberse concretado por falta de oferentes desde 2023. La evaluación final se llevará a cabo una vez que se hayan ejecutado todos los componentes del programa. | EN EJECUCION | 6216189.81 | 7216189.81 | 7216189.81 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 44841272.39 | 0 | 77.5 | 5.2 | 17.3 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.385885 | Programa de gestión sostenible del sector estratégico de energía y recursos naturales no renovables e infraestructura asociada | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.3 Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero a través de estrategias integrales que involucren la sostenibilidad ambiental y social e impulsen el crecimiento económico del país. | 7.3.2 Incrementar las exportaciones mineras de USD 2.775 millones en el año 2022 a USD 3.515 millones al 2025 | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 4416200% | 4675200% | 51868319.98 | 5.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Nudo critico / Logos | EN EJECUCION | 36175516.65 | 36175516.65 | 36175516.65 | 77856.25 | 0.22% | 0.22% | 0 | 0.22% | 3687018.31 | 0.22 | 16.72 | 29.44 | 53.62 | 100 | 0.22 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.387200 | Proyecto para la sustitución de acondicionadores de aire de consumo energético ineficiente en la Provincia de Galápagos | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.2 Garantizar el manejo eficiente de los recursos naturales no renovables, a través del uso de tecnologías sostenibles, que permitan optimizar la producción nacional de hidrocarburos, y demás actividades de la cadena de valor del sector, con responsabilidad social y ambiental. | 7.2.1 Incrementar el ahorro de combustibles en Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP) por la Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia Energética en el Sector de Hidrocarburos de 32,6 millones en el año 2023 a 41,5 millones al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética | 4484400% | 4638700% | 2021841.33 | 3.66 | 6.66 | 10 | 3.34 | 0 | 0 | 90 | 93.34 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 100% | 1 | Se logró el incrementó del techo presupuestario del proyecto por parte del MEF para el año 2025, para la actividad de sustitución de equipos en la Provincia de Galápagos, se solicitó a la Secretaria Nacional de Planificación la extensión de plazo del cronograma valorado hasta el año 2026, gestión en proceso. Se cuenta con la segunda versión actualizada de los documentos técnicos para el proceso de selección de proveedor, los cuales deberán ser aprobados por el señor subsecretario. Se cuenta con | EN EJECUCION | 329949.96 | 674421.11 | 674421.11 | 15773.62 | 2.34% | 2.34% | 0 | 2.34% | 250981.85 | 2.34 | 12.18 | 2.93 | 82.55 | 100 | 2.34 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.388755 | Programa de reforzamiento de redes de distribución eléctrica para el sector acuícola | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.3 Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 6.958,35 MVA en el año 2023 a 7.098,21 MVA al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo | 4513900% | 4675200% | 141172876.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Los componentes 2 y 3 del proyecto, que contempla la ejecución de 183 proyectos con una inversión de USD 133 millones, cuya implementación iniciará en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de reforzar las redes de distribución y electrificar aproximadamente 48.000 hectáreas en Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santa Elena. | NO INICIA | 1677775.72 | 6518123.32 | 6518123.32 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 96.99 | 2.27 | 0.74 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.388756 | Programa de reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión para el sector acuícola | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.1 Incrementar la capacidad instalada de nueva generación eléctrica de 7.154,57 MW en el año 2022 a 8.584,38 MW al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo | 4513300% | 4656800% | 140879996.28 | 1.33 | 1.25 | 1.56 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1.24 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100% | 1 | Logros: La etapa de publicación del proceso por parte de la CELEC EP UN TRANSELETRIC del Suministro de cable de control y fuerza para subestaciones: PALESTINA 230/69 kV, PUERTO INCA 138/69 kV, SAN IDELFONSO 230/138 kV Y ESMERALDAS 138/69 kV fue en el mes de agosto con un plazo de 105 días. Al informe recibido con corte al 26 de marzo 2025 la ejecución física de los proyectos debe actualizar acorde a la adjudicación de los procesos de licitación y pago de anticipo de los procesos de contratación | EN EJECUCION | 1611163.31 | 33414203.88 | 33414203.88 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.76 | 95.21 | 0.03 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144210000.0000.374174 | Programa de transmisión 2012-2022 | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.3 Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 6.958,35 MVA en el año 2023 a 7.098,21 MVA al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo | 4106100% | 4638700% | 330200000 | 70.83 | 70.83 | 70.83 | 0 | 0 | 2.07 | 18.24 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El Componente 4 comprende la construcción de las Líneas de Transmisión para la conexión de la Subestaciones Las Orquídeas y La Avanzada; presenta un avance global de 66,97% con corte al mes de febrero de 2025, conforme información enviada por CELEC EP UN TRANSELECTRIC. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 4to trimestre 2025 | EN EJECUCION | 3070135.6 | 3070135.6 | 3070135.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 259286811.32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144280000.461.2527 | Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica PMD-2011 | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.2 Reducir las pérdidas de energía eléctrica en los sistemas de distribución de 13,25% en el año 2022 a 13,22% al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética | 4054600% | 4638700% | 953621550.33 | 98.47 | 98.94 | 98.94 | 0.76 | 0 | 0 | 0.25 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0% | 0 | Hasta el año 2023, el indicador tiene un avance del 94,72% (Cumplido los indicadores de las componentes 1 y 2, así como el Centro Nacional de Control y la implementación del SCADA en la componente 3). Sin embargo en la actualización del perfil del PMD por el incremento de metas de infraestructura el avance se recalculó a 94,16, En el año 2024, se programó la implementación del sistema comercial CIS/CRM de Sap en 7 Unidades de Negocio, sin embargo se realiza una reprogramación | EN EJECUCION | 8842506.15 | 8842506.15 | 8842506.15 | 1525031.84 | 17.25% | 17.25% | 0 | 17.25% | 924092882.95 | 12.88 | 4.37 | 29.26 | 53.49 | 100 | 12.88 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144280000.461.3692 | Electrificación rural y urbano marginal, FERUM Integrado | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.2 Reducir las pérdidas de energía eléctrica en los sistemas de distribución de 13,25% en el año 2022 a 13,22% al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética | 4017900% | 4638700% | 281573381.38 | 99.84 | 99.84 | 99.85 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 1 | LOGROS : Mediante seguimiento a la ejecución de los proyectos que se encuentran dentro del programa FERUM se llegó a electrificar un total de 3166 viviendas en el año 2025 NUDOS CRÍTICOS: El cambio de autoridades en las Empresas Eléctricas de Distribución y Unidades de Negocio de CNEL EP, provocan retrasos en los procesos de contratación y ejecución de proyectos. | EN EJECUCION | 542000.73 | 542000.73 | 542000.73 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 186406033.42 | 0 | 92.88 | 3.72 | 3.4 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.389800 | Programa de adquisición implementación y puesta en servicio de generación adicional emergente para el SIN | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.1 Garantizar la sostenibilidad en el continuo abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales con los que cuenta el país; y, propender el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores. | 7.1.1 Incrementar la capacidad instalada de nueva generación eléctrica de 7.154,57 MW en el año 2022 a 8.584,38 MW al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo | 4556600% | 4574700% | 574000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Mediante Oficio Nro. CELEC-EP-2025-0419-OFI de 12 de febrero de 2025 La Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP indica que no tiene previsto ejecutar proyectos de adquisición de generación a través del ¿Programa de Adquisición, Implementación, y Puesta en Servicio de Generación Adicional Emergente para el Sistema Nacional Interconectado". Una vez concluido el período del Dictamen de Prioridad el proyecto entrará en proceso de cierre y baja sin que se haya realizado ejecución | EN EJECUCION | 206844735.63 | 168856876.31 | 168856876.31 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768136010001 | Ministerio de Energía y Minas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.389398 | Proyecto Eficiencia Energetica Para La Groindustria En El Ecuador | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.2 Garantizar el manejo eficiente de los recursos naturales no renovables, a través del uso de tecnologías sostenibles, que permitan optimizar la producción nacional de hidrocarburos, y demás actividades de la cadena de valor del sector, con responsabilidad social y ambiental. | 7.2.1 Incrementar el ahorro de combustibles en Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP) por la Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia Energética en el Sector de Hidrocarburos de 32,6 millones en el año 2023 a 41,5 millones al 2025. | 7 Energía asequible y no contaminante | 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética | 4547400% | 4602200% | 1999999.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Constancias POA para las contrataciones de consultores que administren y gestionen los contratos del proyecto y la contratación de la consultoría de socialización. Suscripción de Términos de Referencia para las contrataciones de consultores y consultoría de socialización y solicitud al BID de inclusión del Plan de Adquisiciones del proyecto EEAI. / El nudo crítico que el Ministerio de Economía y Finanza, el 18 de marzo de 2025, haya aprobado los CUR No. 52 y 53 mediante los cuales se realizó la | NO INICIA | 1188271.7 | 1188271.7 | 1188271.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 49.57 | 10.55 | 39.88 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.383775 | Fortalecimiento ampliación e innovación de los servicios de sesarrollo infantil estrategia nacional Misión Ternura | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.2 Garantizar la inclusión social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida | 1.2.1 Reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84% en el año 2023 al 30,11% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | 4346600% | 4638700% | 181835461.19 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se cuenta con una ejecución acumulada a marzo por el monto de UDS 4.346.506,50, que representa el 19,34%, esto corresponde al pago de la nómina para la atención del servicio de Creciendo con Nuestros Hijos - CNH en beneficio de 63.374 NN y 7.637 Mujeres Embarazadas. | EN EJECUCION | 22469332.41 | 22469332.41 | 22469332.41 | 4346506.5 | 19.34% | 19.34% | 0 | 19.34% | 124068014.5 | 19.34 | 25 | 25 | 30.66 | 100 | 19.34 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.383964 | Fortalecimiento a la gestión e innovación en el cuidado de personas con discapacidad severa | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.2 Garantizar la inclusión social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida | 1.2.1 Reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84% en el año 2023 al 30,11% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | 4346600% | 4602200% | 8770830 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Nudo Crítico: La ausencia de una revisión integral del Término de Referencia (TDR) conlleva a la generación recurrente de observaciones, lo cual incide negativamente en la eficiencia del proceso, generando demoras innecesarias en su desarrollo y aprobación. | EN EJECUCION | 1448363.99 | 1448363.99 | 1448363.99 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 156338.56 | 0 | 35 | 49 | 16 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.384446 | Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.1 Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema | 1.1.1 Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 9,81% en el año 2023 a 9,12% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) | 4363600% | 4602200% | 17974272.07 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: Se consolidó el presupuesto asignado con su respectivo organismo y correlativo, permitiendo la transferencia de recursos al INEC para cumplir el indicador 1.1, por un monto de 4.3 millones. Se garantizó el financiamiento de las asistencias técnicas a lo largo del año Nudos críticos: Las gestiones administrativas con la SNP y el MEF requieren más tiempo del esperado, lo que impacta el cronograma del proyecto. Este retraso puede afectar la ejecución oportuna de actividades clave. | EN EJECUCION | 6182942.34 | 6182942.34 | 6182942.34 | 104302.9 | 1.69% | 1.69% | 0 | 1.69% | 11057583.94 | 5.79 | 35.95 | 30.05 | 28.21 | 100 | 5.79 | 29.19% | 0.2919
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.385568 | Implementar y fortalecer servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas para la protección atención y restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.2 Garantizar la inclusión social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida | 1.2.1 Reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84% en el año 2023 al 30,11% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | 4419700% | 4602200% | 16973057 | 50.47 | 50.47 | 66.28 | 15.81 | 3.81 | 0 | 5.1 | 24.72 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 100% | 1 | Logro: Se cumple con la atención de los usuarios de acuerdo a la cobertura planificada en benedicios de los NNA y sus familias que se encuentran en condiciones de Movilidad Humana. Nudo Crítico: Los Adminsitradores de Contrato no remiten los expedientes de acuerdo a la nomartiva legal vigente, lo que retrasa en el proceso de pago correspondientes. | EN EJECUCION | 6406842 | 6406842 | 6406842 | 1446294.93 | 22.57% | 22.57% | 0 | 22.57% | 7547767.96 | 22.57 | 25 | 25 | 27.43 | 100 | 22.57 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.387124 | Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales - EFTHISS | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.2 Garantizar la inclusión social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida | 1.2.1 Reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84% en el año 2023 al 30,11% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | 4456200% | 4602200% | 4857454 | 74.34 | 74.34 | 74.88 | 2.73 | 5.3 | 7.29 | 8.01 | 23.33 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 2.73 | 0.54 | 19.78% | 0.1978 | Nudo Critico: A pesar de no contar con recursos presupuestarios para la ejecución del grupo de gasto 73, se cumplió con la planificación del primer trimestre 2024, en coordinación con las instituciones públicas y privadas. Logro: A pesar de no contar con módulos (nuevos) ejecutados en el primer trimestre, se actualizo el cronograma de capacitación ajustando para el segundo trimestre, el mismo que se encuentra aprobado por el VIS. | EN EJECUCION | 276341.35 | 276341.35 | 276341.35 | 60660.83 | 21.95% | 21.95% | 0 | 21.95% | 953727.87 | 21.95 | 24.06 | 24.76 | 29.23 | 100 | 21.95 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.387151 | Fortalecimiento de los servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.2 Garantizar la inclusión social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida | 1.2.1 Reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84% en el año 2023 al 30,11% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | 4456200% | 4602200% | 96418857.76 | 61.97 | 59.93 | 77.57 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 30.64 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 30.64 | 17.64 | 57.57% | 0.5757 | LOGROS: 13 NNA en la modalidad de Acogimiento Familiar. 1.741 NNA en la modalidad de Apoyo Familiar y Custodia Familiar. 848 NNA en la modalidad de Acogimiento Institucional. NUDOS CRÍTICOS: La restricción presupuestaria por parte del MEF incidió en EL plazo de los convenios para 8 y 9 meses, la no planificación de mantenimientos de infraestructura, la reducción de contratación de los 143 profesionales planificada en el componente 3 y la no ejecución del componente 4. | EN EJECUCION | 13663685.87 | 13663685.87 | 13663685.87 | 1872199.84 | 13.7% | 13.7% | 0 | 13.7% | 41057056.49 | 13.7 | 39.73 | 32.55 | 14.02 | 100 | 13.7 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.387167 | Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el Ministerio de Inclusión Económico y Social | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.2 Garantizar la inclusión social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida | 1.2.1 Reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84% en el año 2023 al 30,11% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | 4456200% | 4602200% | 42164298.74 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 1.Se atiende a 7.943 personas con discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, través de la suscripción de 109 convenios con entidades cooperantes. 2. Al 11 de marzo de 2025, se cuenta con el Acuerdo Ministerial Nro. MIES-MIES-2025-0010-A, el cual expide y aprueba la "Norma Técnica para la Prestación del Servicio de Atención a "Centros de Vida Independiente". 3.El proyecto cuenta con 31 funcionarios para la ejecución del mismo. 4. El Ministerio de Economía y Finanzas no ha | EN EJECUCION | 5511052.03 | 5511052.03 | 5511052.03 | 1455916.05 | 26.42% | 26.42% | 0 | 26.42% | 13608821.83 | 26.42 | 16.71 | 36.46 | 20.41 | 100 | 26.42 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.387169 | Sostenibilidad de los servicios gerontológicos y ampliación de la cobertura con un enfoque en el envejecimiento activo, digno y saludable "Envejeciendo Juntos" | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.2 Garantizar la inclusión social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida | 1.2.1 Reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84% en el año 2023 al 30,11% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | 4456200% | 4602200% | 157079713.69 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: ¿ Ejecución presupuestaria de: $ 3.808.062,64; que representa el 25%..¿ Atención a: 66.247 PAM atendidos en los servicios de atención gerontológica en sus 4 modalidades por medio de las unidades de atención directa y convenios de cooperación técnica económica.¿ Recepción provisional de la obra de construcción del centro Gerontológico Intercultural de Colta. Nudos Criticos: ¿ Retraso por parte del ente rector de la Finanza Públicas (MEF) en la acreditación de los pagos a entidades cooper | EN EJECUCION | 15238166.07 | 15283247.77 | 15283247.77 | 3808062.64 | 24.92% | 24.92% | 0 | 24.92% | 63795388.28 | 24.92 | 35.45 | 18.83 | 20.8 | 100 | 24.92 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001200001 | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.387547 | Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad pobreza y extrema pobreza | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.1 Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema | 1.1.1 Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 9,81% en el año 2023 a 9,12% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) | 4464800% | 4602200% | 96288877.45 | 15.8 | 15.8 | 17.23 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 5.72 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 100% | 1 | Logros: 1. Emisión de certificación presupuestaria para el grupo de gasto 71 2. Emisión de certificación PAPP, para pago subvención por un monto de USD 204.614,01. 3. Aprobación de Aval global para pago de Subvención a BanEcuador B.P., por un monto de USD 204.614,01 N.D: 1. La suspensión de colocaciones a partir de junio de 2023 imposibilita el cumplimiento de metas. 2.- El proyecto tiene como fecha de cierre el año 202 | EN EJECUCION | 249331.47 | 249331.47 | 249331.47 | 9189.89 | 3.69% | 3.69% | 0 | 3.69% | 557448.31 | 3.69 | 30.86 | 13.85 | 51.6 | 100 | 3.69 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768137410001 | Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos | Social | Función Ejecutiva | 50610000.0000.387147 | Proyecto de Centros Violeta | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.13 Incrementar la efectividad de los mecanismos de promoción y reparación de derechos humanos, mediante el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en esta materia. | 3.13.1 Reducir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 1,14 en el año 2023 a 0,8 al 2025. | 5 Igualdad de género | 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación | 4456200% | 4602200% | 17556968.88 | 38.85 | 38.85 | 42.35 | 3.5 | 9.5 | 14.75 | 20.75 | 48.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100% | 1 | L: 1. Asignación de 2 espacios para CV; 2. Capacitación al personal del proyecto en aplicación del modelo; 3. Revisión de nuevo catálogo de variables de la matriz Mira; NC: 1. Asignación presupuestaria insuficiente para cumplir la meta; 2. Personal con contrato solo hasta el mes de agosto lo cual dificulta la implementación y aplicación del modelo | EN EJECUCION | 1274675.98 | 1394675.98 | 1394675.98 | 465500.86 | 33.38% | 33.38% | 0 | 33.38% | 7101175.02 | 33 | 22.33 | 22.33 | 22.34 | 100 | 33 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768137410001 | Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos | Social | Función Ejecutiva | 50610000.0000.387285 | Prevención de las violencias y fortalecimiento de capacidades para el acceso al empleo a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.13 Incrementar la efectividad de los mecanismos de promoción y reparación de derechos humanos, mediante el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en esta materia. | 3.13.1 Reducir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 1,14 en el año 2023 a 0,8 al 2025. | 5 Igualdad de género | 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación | 4456200% | 4602200% | 12000000 | 55.9 | 55.9 | 56.59 | 0.69 | 5.56 | 5.44 | 5.78 | 17.47 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 100% | 1 | L: 1. Reuniones técnicas entre el MMDH, el INEC y la GIZ; 2. Asignacion de recursos a mujeres y población LGTBI+; 3. Socialización del formulario de levantamiento de información de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ con 14 instituciones públicas y organizaciones de la Sociedad Civil LGBTI+; 4. formulario para actualizar la base de datos de Organizaciones Sociales LGBTI+, lideres comunitarios y actores clave LGBTI+; NC: 1. Cambio de la Máxima autoridad del INEC; 2. iempos | EN EJECUCION | 3011498.81 | 2891498.81 | 2891498.81 | 112735.83 | 3.9% | 3.9% | 0 | 3.9% | 3210747.5 | 4 | 27 | 44 | 25 | 100 | 4 | 97.5% | 0.975
2025 | 1 | 0968599370001 | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.384004 | Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.3 Generar un clima adecuado de negocios para la atracción y mantenimiento de inversiones | 4.3.1 Incrementar la Inversión Privada de USD 2.317,88 millones en el año 2022 a USD 2.423,89 millones al año 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados | 4362000% | 4662700% | 12000000 | 9.66 | 9.66 | 10 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 100% | 1 | Proyecto en ejecución. Se pagó el producto 5 de mapeo; VUI 1.5 en producción y en curso la contratación de mantenimiento; VUI 2.0 en proceso de emisión del aval MINTEL y CPP; Se auditaron los estados financieros de 2024, conforme Contrato de Préstamo | EN EJECUCION | 1193750.18 | 1215806.42 | 1215806.42 | 164456.44 | 13.53% | 13.53% | 0 | 13.53% | 2594899.01 | 13.53 | 4.73 | 4.21 | 77.53 | 100 | 13.53 | 100% | 1
2025 | 1 | 0968599370001 | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.387428 | Fomento a la inversión productiva de las microempresas | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.5 Fomentar la productividad, competitividad, comercialización, industrialización y generación de valor agregado en el sector agroindustrial, industrial y manufacturero a nivel nacional. | 5.5.1 Incrementar el VAB manufacturero sobre VAB ramas primarias de 1,72 en el año 2022 a 1,73 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados | 4458500% | 4602200% | 96299789.4 | 55.47 | 55.47 | 56.8 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 5.34 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 100% | 1 | Estado del proyecto en ejecución. Se certificó a marzo 2025 los USD 4,3 MM, el proyecto ha solicitado la autorización de pago por de USD 2,7 MM del saldo del segundo y tercer trimestre año 2024 en cumplimiento al convenio 22-019 | EN EJECUCION | 9632974.87 | 5715591.6 | 5715591.6 | 12918.92 | 0.23% | 0.23% | 0 | 0.23% | 11484152.26 | 0.23 | 30.02 | 30.02 | 39.73 | 100 | 0.23 | 100% | 1
2025 | 1 | 0968599370001 | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.387697 | Agenda de competitividad para la transformación productiva, fomento de la calidad y el emprendimiento en Ecuador | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.5 Fomentar la productividad, competitividad, comercialización, industrialización y generación de valor agregado en el sector agroindustrial, industrial y manufacturero a nivel nacional. | 5.5.1 Incrementar el VAB manufacturero sobre VAB ramas primarias de 1,72 en el año 2022 a 1,73 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados | 4468200% | 4602200% | 8890162.59 | 58.11 | 76.97 | 80.57 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 2.89 | 9.89 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100% | 1 | Proyecto de inversión en ejecución. En el primer trimestre se inauguró 3 CDEL en Pastaza, Orellana y Napo y se realizó 8.043 inspecciones a empresas con productos sujetos a reglamentación técnica. A la fecha se tiene un déficit para cubrir la certificación plurianual del servicio de la nube de CNT, el pago de guardería y el proceso de impresiones | EN EJECUCION | 674879.2 | 674879.2 | 674879.2 | 165252.57 | 24.49% | 24.49% | 0 | 24.49% | 3383907.43 | 24.48 | 27.42 | 27.42 | 20.68 | 100 | 24.48 | 100% | 1
2025 | 1 | 0968599370001 | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.387708 | Fomento de la promoción comercial internacional y el posicionamiento de la oferta exportable ecuatoriana | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.2 Incrementar la apertura comercial con socios estratégicos y con países que constituyan mercados potenciales. | 4.2.1 Incrementar la participación de exportaciones no tradicionales en las exportaciones no petroleras de 42,73% en el año 2022 a 46,90% al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 4468200% | 4602200% | 7147395.18 | 49.69 | 49.69 | 49.87 | 0.78 | 1.03 | 5.57 | 3.74 | 11.12 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.78 | 0.18 | 23.08% | 0.2308 | Proyecto de inversión en ejecución. Se benefició a 7 exportadores, en Evento Fruit Logística 2025 en Berlín. Existió retrasos en el envío de fondos por cambio de autoridades. | EN EJECUCION | 452174.1 | 452174.1 | 452174.1 | 1737.4 | 0.38% | 0.38% | 0 | 0.38% | 2734986.65 | 0.38 | 18.85 | 15.95 | 64.82 | 100 | 0.38 | 100% | 1
2025 | 1 | 0968599370001 | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.388396 | Fortalecimiento integral y sostenible del sector acuícola y pesquero | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.3 Incrementar la productividad, desarrollo y la diversificación de la producción acuícola y pesquera, incentivando el uso de tecnologías modernas y limpias. | 5.3.1 Incrementar el VAB Pesca y Acuicultura sobre VAB ramas primarias de 16,86% en el año 2022 a 18,38% al 2025. | 2 Hambre cero | 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas | 4492700% | 4602200% | 43688980.47 | 89.05 | 58.02 | 73.35 | 15.33 | 1.34 | 1.38 | 6.11 | 24.16 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 100% | 1 | Estado del proyecto en ejecución. Se contrató a 379 funcionarios, con Oficio Nro. MPCEIP-MPCEIP-2025-0175-O de 27 de marzo se realiza la solicitud al MEF de asignación de recursos para la contratación del personal faltante 36 puestos. Contrataciones del C2 se tiene planificadas para el segundo y tercer trimestre. Se realizó 1417 inspecciones de 1483 planificadas. El proceso de adquisición de motores fuera de borda para el sector pesquero cuenta con certificación presupuestaria y aval y se encue | EN EJECUCION | 9361571.19 | 13302670.55 | 13302670.55 | 2079202.1 | 15.63% | 15.63% | 0 | 15.63% | 18332552.43 | 15.63 | 43.22 | 17.33 | 23.82 | 100 | 15.63 | 100% | 1
2025 | 1 | 0968599370001 | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.388964 | Fortalecimiento de las capacidades de las unidades productivas rurales en el territorio focalizado - EMPRENDER | 2 | 2. Desarrollo Económico | 5 | E2.O5. FOMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN MEJORANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. | 5.5 Fomentar la productividad, competitividad, comercialización, industrialización y generación de valor agregado en el sector agroindustrial, industrial y manufacturero a nivel nacional. | 5.5.1 Incrementar el VAB manufacturero sobre VAB ramas primarias de 1,72 en el año 2022 a 1,73 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados | 4520000% | 4711800% | 22500000 | 1.97 | 1.97 | 6.42 | 1.06 | 8.24 | 0.53 | 22.04 | 31.87 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 1.06 | 4.45 | 100% | 1 | Estado del proyecto en ejecución. 3 mesas participativas con actores territoriales en Manabí, Santo Domingo, SGDPN, 2 redes multi actor y multinivel en Manabí y Napo, 1 oferta de valor territorial en Napo, 1 portafolio de FPT, 10 unid prod (3 Napo, 3 Imbabura, y 4 Manabí), 40 beneficiarios. 10 servicios de asesoramiento y/o asistencia técnica (3 Napo, 3 Imbabura, y 4 Manabí) en comercialización, fidelización de clientes y fortalecimiento de redes comerciales. | EN EJECUCION | 130098.79 | 197060.7 | 197060.7 | 45249.57 | 22.96% | 22.96% | 0 | 22.96% | 205720.1 | 22.96 | 25 | 25 | 27.04 | 100 | 22.96 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.385165 | Apoyo al fortalecimiento de los establecimientos de salud del MSP por situación de movilidad humana | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.5 Garantizar el acceso a la información, educación integral de la sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población. | 1.5.2 Reducir la razón de mortalidad materna de 33,90 en el año 2022 a 33,77 al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos | 4404400% | 4638700% | 25195893 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Proyecto que se ejecuta en un 97% bajo la figura de reembolso de gastos, es decir el Banco previo el cumplimiento de ciertos requisitos en los que incluye el informe de la firma auditora, restituye el valor gastado por el MSP en los rubros de atenciones por control prenatal a mujeres gestantes. Dichos montos se acreditaran en la cuenta del MEF para la liquidez de la caja fiscal. | EN EJECUCION | 81376.44 | 146202.22 | 146202.22 | 4716 | 3.23% | 3.23% | 0 | 3.23% | 168797.03 | 6 | 27 | 5 | 62 | 100 | 6 | 53.83% | 0.5383
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.386804 | Fortalecimiento de la calidad de infraestructura, equipamiento y sistemas conexos de comunicación del primer nivel de atención en salud | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.3 Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral, mediante la promoción, prevención, atención primaria, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con talento humano suficiente y fortalecido, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | 1.3.5 Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,59% en el año 2022 a 31,27% al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos | 4456200% | 4602200% | 231680491.65 | 37.34 | 37.34 | 38.14 | 0.8 | 0.62 | 0.62 | 5.89 | 7.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100% | 1 | NUDOS CRÍTICOS: Curs pendientes de pago a proveedores y contratistas, demoras en la asignación de cuotas para compromisos y devengos por parte del MEF LOGROS: Con fecha 17 de enero de 2025, se firmó el acta de entrega recepción de la intervención de infraestructura del C.S Lagunas.En el primer trimestre del año 2025, se inauguraron 5 establecimientos de salud de primer nivel de atención: (Toctiuco, Cumbe, Asunción, El Cambio y Aloag: Estas obras cuentn con actas de entrega-recepción provisio | EN EJECUCION | 11288481.28 | 21117037.86 | 21117037.86 | 1707044.06 | 8.08% | 8.08% | 13782.5 | 8.15% | 35864052.91 | 8 | 41 | 24 | 27 | 100 | 8 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387091 | Fortalecimiento de la atención integral, detección, prevención, rehabilitación y habilitación de personas con discapacidades, a nivel nacional | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.3 Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral, mediante la promoción, prevención, atención primaria, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con talento humano suficiente y fortalecido, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | 1.3.5 Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,59% en el año 2022 a 31,27% al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos | 4456200% | 4602200% | 84055337.22 | 54.16 | 54.16 | 60.17 | 4.84 | 1.71 | 3.28 | 3.27 | 13.1 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 4.84 | 6.01 | 100% | 1 | LOGROS: e han contratado 25 equipos calificadores, dando continuidad al número de profesionales aprobados, e han entregado 1.590 ayudas técnicas de especialidad, e han entregado 13.971 ayudas técnicas de movilidad | EN EJECUCION | 21411177.96 | 10317425.54 | 10317425.54 | 375440.69 | 3.64% | 3.64% | 0 | 3.64% | 22588477.04 | 4 | 12 | 20 | 64 | 100 | 4 | 91% | 0.91
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387092 | Apoyo a la Transformación Digital y Fortalecimiento de los Servicios Integrales de Salud | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.3 Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral, mediante la promoción, prevención, atención primaria, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con talento humano suficiente y fortalecido, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | 1.3.5 Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,59% en el año 2022 a 31,27% al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos | 4456200% | 4602200% | 15769066.74 | 80 | 32.22 | 42.22 | 10 | 0 | 0 | 57.78 | 67.78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | Logros: En el mes de enero y febrero se realizaron el traslado de máquinas virtuales a los nuevos servidores y ha finalizado la ejecución del contrato, se ha ingresado para el pago respectivo y liquidación del contrato.Nudos Críticos: Se está analizando los tiempos de ejecución de la contratación de los servidores, debido a que el último desembolso del Contrato de Préstamo es el 07 de septiembre del 2025, ya que si no es factible su liquidación el gasto sería no elegible ante el BID | EN EJECUCION | 3372178 | 4707211.38 | 4707211.38 | 81987.79 | 1.74% | 1.74% | 0 | 1.74% | 7614227.13 | 2 | 53 | 2 | 43 | 100 | 2 | 87% | 0.87
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387093 | Ecuador Libre de Desnutrición Infantil | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.7 Implementar programas de prevención y promoción que aborden los determinantes de la salud alrededor de los diferentes problemas de malnutrición en toda la población, con énfasis en desnutrición crónica infantil-DCI. | 1.7.1 Reducir la prevalencia de Desnutrición Crónica Infantiel en menores de dos años del 20,1% en 2022-2023 a 18,7% en 2024-2025 | 2 Hambre cero | 2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad | 4456200% | 4602200% | 139377585.12 | 69.27 | 69.27 | 76.9 | 7.63 | 7.72 | 7.72 | 7.65 | 30.72 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 100% | 1 | Logros:Se atendieron a 278.485 niños menores de 2 años que asisten a los establecimientos de la salud de primer nivel se atendieron a 105.505 mujeres embarazadas que asisten a los establecimientos de la salud de primer, se encuentran conformados y funcionando 3 grupos de apoyo y cuidadores menores de 2 años.Se encuentran 54 grupos de trabajo comunitario a nivel parroquial conformados y funcionando.se atendieron 28 trámites de mejoras, mantenimiento y desarrollos del Sistema Nominal NUDOS CRIT | EN EJECUCION | 13344465.62 | 13866587.03 | 13866587.03 | 2211534.55 | 15.95% | 15.95% | 0 | 15.95% | 36456510.79 | 15.95 | 18.05 | 17 | 49 | 100 | 15.95 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387181 | Reingeniería de la infraestructura y equipamiento hospitalario para los servicios de salud del segundo y tercer nivel de atención | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.3 Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral, mediante la promoción, prevención, atención primaria, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con talento humano suficiente y fortalecido, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | 1.3.5 Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,59% en el año 2022 a 31,27% al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos | 4456200% | 4602200% | 283280502.39 | 6.33 | 24.02 | 50.11 | 26.09 | 9.92 | 9.92 | 30.04 | 75.97 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 100% | 1 | Logros: ha dotado de equipamiento a 12 establecimientos de salud de las Coordinaciones Zonales de Salud 1,3,4,6,8 y 9. con actas provisionales y/o definitivas se cuenta con 4 obras repotenciadas en los siguientes establecimientos de salud:Hospital José Félix Valdivieso Hospital de Macas Hospital General Isidro Ayora Hospital Vicente Corral Moscoso.se cuenta con 3 obras repotenciadas en los siguientes establecimientos de salud de tercer nivel:Hospital Matilde Hidalgo de Procel Hospital Pediátric | EN EJECUCION | 16907161.94 | 28535959.97 | 28535959.97 | 2950682.92 | 10.34% | 10.34% | 1360943.52 | 15.11% | 60348037.19 | 10 | 40 | 30 | 20 | 100 | 10 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387703 | Desarrollo de la estrategia para el abordaje integral del fenómeno socio económico de las drogas y fortalecimiento de la salud mental | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.4 Fortalecer la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. | 1.4.2 Reducir la tasa de mortalidad por suicidio de 6,48 en el año 2022 a 6,31 al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar | 4492700% | 4602200% | 25925530.22 | 37.44 | 37.44 | 38.2 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 6.22 | 8.5 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100% | 1 | Logros: Avance del 25% en la elaboración y actualización de los 3 lineamientos operativos incluidos en Agenda Regulatoria 2025.Se ha implementado un total de 643 actividades de prevención en reducción de la demanda de drogas, considerando los siguientes ámbitos de prevención: comunitario, educativo, educación superior, laboral, salud, cultural, recreativo y deportivo; teniendo en cuenta enfoques de derecho, género, discapacidad, cultural y personas en estado de vulnerabilidad a nivel nacional. | EN EJECUCION | 3162111.15 | 4256452.66 | 4256452.66 | 718161.86 | 16.87% | 16.87% | 0 | 16.87% | 6720950.62 | 16.87 | 16.87 | 32 | 34.26 | 100 | 16.87 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388030 | Eliminación de la malaria en Ecuador y prevención del restablecimiento | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.3 Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral, mediante la promoción, prevención, atención primaria, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con talento humano suficiente y fortalecido, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | 1.3.5 Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,59% en el año 2022 a 31,27% al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos | 4492700% | 4675200% | 10953184.44 | 77.71 | 77.71 | 81.51 | 4.02 | 4.02 | 4.31 | 4.68 | 17.03 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.02 | 3.8 | 94.53% | 0.9453 | Logros:Registro de casos positivos y negativos de las Coordinaciones Zonales en el SIVEMAE, lo que permite un analisis de situación de malaria actual en el país.Existe un buena investigación de casos reportados dentro de las 72horas, lo que permite control de brotes y aumento de casos de malaria. una adecuada búsqueda reactiva de casos de malaria a nivel nacional lo que permite para verificar la existencia de nuevos casos y actuar de manera oportuna. existe una adecuada clasificación de casos | EN EJECUCION | 1264473.47 | 1783004.96 | 1783004.96 | 35827.5 | 2.01% | 2.01% | 0 | 2.01% | 2521063.35 | 2.01 | 20.72 | 52.51 | 24.76 | 100 | 2.01 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388051 | Proyecto para el abordaje integral de la salud sexual y salud reproductiva en adolescentes | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.5 Garantizar el acceso a la información, educación integral de la sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población. | 1.5.1 Reducir la tasa específica de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 14 años de 2,43 en el año 2022 a 2,40 al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales | 4492700% | 4602200% | 14845389.9 | 78.07 | 78.07 | 78.07 | 0 | 0 | 10.73 | 10.73 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: profesionales de salud certificados en atención integral amigable para adolescentes.se han capacitado a 10.078 adolescentes, los cuales cuentan con conocimientos habilidades y actitudes para ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos Nudos Críticos: Falta de registro en el PRAS de tamizaje de violencia por grupo etario, desconocimiento de la ley de interrupción voluntaria de embarazo y del acuerdo ministerial 387.Baja participación de adolescentes en reuniones mensuales de club | EN EJECUCION | 1301480.33 | 3123567.44 | 3123567.44 | 146625.39 | 4.69% | 4.69% | 0 | 4.69% | 3070994.12 | 5 | 10 | 40 | 45 | 100 | 5 | 93.8% | 0.938
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388122 | Reducción de las enfermedades crónico-trasmisibles de mayor impacto en el Ecuador: VIH/Sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis Viral B y C | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.4 Fortalecer la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. | 1.4.1 Incrementar el porcentaje de personas que viven con VIH que conocen su estado serológico y se encuentran en tratamiento antirretroviral de 84,9% en el año 2023 a 87,42% al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles | 4492700% | 4602200% | 34926230.01 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 0 | 0.5 | 2.27 | 6.6 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se planifican metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto | EN EJECUCION | 8862830.94 | 9144435.31 | 9144435.31 | 544966.16 | 5.96% | 5.96% | 0 | 5.96% | 17999744.16 | 6 | 6 | 78 | 10 | 100 | 6 | 99.33% | 0.9933
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388123 | Fortalecimiento a la atención integral en salud en el primer nivel de atención como apoyo a la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.3 Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral, mediante la promoción, prevención, atención primaria, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con talento humano suficiente y fortalecido, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | 1.3.1 Incrementar la tasa de médicos familiares en atención primaria de 1,00 en el año 2020 a 1,70 al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo | 4492700% | 4602200% | 105296633.44 | 30.89 | 15.22 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: Continuidad de 915 profesionales de salud distribuidos en 662 unidades del primer nivel de atención, pertenecientes a las 9 Coordinaciones Zonales. Nudos Críticos: no se cuenta con una asignación presupuestaria adicional para la compra de equipos biomédicos. | EN EJECUCION | 16216613.89 | 20966089.61 | 20966089.61 | 4314141.35 | 20.58% | 20.58% | 0 | 20.58% | 35351881.6 | 21 | 32 | 21 | 26 | 100 | 21 | 98% | 0.98
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388137 | Formación del talento humano en salud | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4492700% | 4784800% | 362406415.65 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Nudos Críticos: Falta de oferta académica, Los concursos se realizarán el segundo semestre del año | EN EJECUCION | 28828245.95 | 20653795.19 | 20653795.19 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 18391567.64 | 0 | 19.26 | 19.26 | 61.48 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001120001 | Ministerio de Salud Pública | Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388156 | Fortalecimiento de la salud intercultural en el Ecuador | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.3 Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral, mediante la promoción, prevención, atención primaria, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con talento humano suficiente y fortalecido, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | 1.3.5 Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,59% en el año 2022 a 31,27% al 2025. | 3 Salud y bienestar | 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos | 4492700% | 4602200% | 20054030.69 | 79.04 | 79.04 | 82.23 | 3.19 | 2.67 | 3.67 | 11.42 | 20.95 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 100% | 1 | Nudos Críticos:La aplicación de las actividades propuestas en la normativa legal vigente para la articulación con prestadores comunitarios de salud ¿ ¿Manual de Articulación de prácticas y saberes de parteras y parteros ancestrales tradicionales¿, no puede ser ejecutada a cabalidad debido a barreras de acceso geográfico, en razón de que, gran parte del grupo objetivo habita en zonas distantes o de difícil acceso y su movilización hacia los puntos destinados para las actividades de articulación | EN EJECUCION | 4533553.79 | 5261159.76 | 5261159.76 | 868908.34 | 16.52% | 16.52% | 0 | 16.52% | 10935543.17 | 16.52 | 35 | 25 | 23.48 | 100 | 16.52 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768151240001 | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - MINTEL | Social | Función Ejecutiva | 175400000.0000.387171 | Puntos del encuentro | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.1 Mejorar la conectividad digital y el acceso a nuevas tecnologías para la población. | 8.1.2 Incrementar el porcentaje de parroquias rurales y cabeceras cantonales con presencia del servicio de internet fijo a través de enlaces de fibra óptica de 75,82% en el año 2022 a 86,79% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 | 4456200% | 4602200% | 47829382.36 | 35.83 | 35.83 | 37.24 | 0 | 0.67 | 0 | 44.97 | 45.64 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | - | -1 | LOGROS: 61,555 capacitaciones y 1,088,666 visitas PDG. 644 convenios suscritos con GADS. Implementación de 18 nuevos DDG. 756 PDG operativos a marzo. NUDOS: Retraso de beneficiarios de PDG al emitir la documentación habilitante, para la elaboración los convenios. Demora de los beneficiarios en las adecuaciones e infraestructura. Retraso por parte de CNT EP proceso para la instalación de señalética mobiliario y equipamiento. La situación de seguridad en Ecuador afecta visitas de los PDG. | EN EJECUCION | 11806360.94 | 9406360.94 | 9406360.94 | 342295.81 | 3.64% | 3.64% | 0 | 3.64% | 27671293.58 | 3.9 | 84.49 | 5.74 | 5.87 | 100 | 3.9 | 93.33% | 0.9333
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.374666 | Programa de conservación por niveles de servicio | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4127500% | 4711800% | 286387264.84 | 46.2 | 46.2 | 66.84 | 20.64 | 5.15 | 5.09 | 5.04 | 35.92 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 100% | 1 | LOGROS: Se inicia el 07 de enero 2025 tramo Y de Baeza-Virgen de Guacamayos-Y de Narupa-Huataraco-Coca (Napo- Orellana), se encuentra en fase precontractual los tramos: Balbanera-Pallatanga- Cumanda (Chimborazo) y se continua en Ejecución los tramos contratados: (Esmeraldas), (Chimborazo), (Manabí), (Cañar). NUDOS CRÍTICOS: Asignación de recursos para adquisición de equipos y servicios profesionales por USD 1.186.789,61. | EN EJECUCION | 9643201.68 | 36363565.23 | 36363565.23 | 5497379.61 | 15.12% | 15.12% | 0 | 15.12% | 171037289.08 | 69.82 | 13.03 | 9.68 | 7.47 | 100 | 69.82 | 21.66% | 0.2166
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.375906 | Construcción y fiscalización del paso lateral de Guaranda y Ambato | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4333200% | 4602200% | 55460277.01 | 48.19 | 48.19 | 58.74 | 9.35 | 11 | 16.31 | 7.85 | 44.51 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 9.35 | 10.55 | 100% | 1 | LOGROS: Ejecuta trabajos de hormigonado en el puente salinas pila 4.Estabilización de talud, Km. 2+700, instalación de anclajes. Estabilización de talud, Km. 11+620 - 11+720, instalación de placas y pernos. NUDOS CRÍTICOS: Paralizado parcialmente | EN EJECUCION | 8730939.08 | 9843830.9 | 9843830.9 | 38660.01 | 0.39% | 0.39% | 0 | 0.39% | 27600312.44 | 71.95 | 14.77 | 9.18 | 4.1 | 100 | 71.95 | 0.54% | 0.0054
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.384797 | Construcción del nuevo puente Cornelio Davalos Salsipuedes Ubicado en la Carretera Balbanera - Pallatanga - Cumandá | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4517000% | 4635600% | 21708668.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.39 | 88.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Durante el primer trimestre se encuentra en etapa preparatoria y esta en análisis la forma de contratación mediante un modelo IPC. | NO INICIA | 13761454.76 | 10012724.47 | 10012724.47 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.385707 | Construcción del distribuidor de tráfico Monay-IESS en la autopista Cuenca-Azogues-Biblián, ubicado en la Provincia del Azuay | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4513900% | 4675200% | 46309051.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Con Oficio Nro. Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0004-O, de fecha 14 de enero del 2025, la Secretaría Nacional de Planificación emite la Reprogramación de cronograma, período: 2023 ¿ 2027; por un monto total de USD 46.309.051,39. El 16 de enero de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la disponibilidad de recursos para el proyecto hasta el 2027. Se inicia los proceso administrativos para las expropiaciones de los predios. La Obra y fiscalización se encuENtra en etapa precontractual. | NO INICIA | 24564495.62 | 14726249.21 | 14726249.21 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 80.65 | 9.68 | 9.67 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387265 | Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4462700% | 4602200% | 121577547.99 | 71.25 | 71.25 | 77.02 | 5.77 | 5.77 | 6.71 | 6.75 | 25 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 100% | 1 | LOGRO: SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE LA RVE A TRAVÉS DE 162 MICROEMPRESAS. NUDO CRÍTICO: EXISTIÓ UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA RVE EN LAS PROVINCIAS DE: ESMERALDAS, MANABÍ, GUAYAS, LOS RÍOS, SANTA ELENA, EL ORO, LOJA Y AZUAY; POR LO QUE SE OPTIMIZARON RECURSOS PARA PROCESOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES. | EN EJECUCION | 15532366.65 | 26091315.49 | 26091315.49 | 2595258.23 | 9.95% | 9.95% | 1526701.41 | 15.8% | 67262462.05 | 50.01 | 29.83 | 10.31 | 9.85 | 100 | 50.01 | 19.9% | 0.199
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387632 | Construcción de puentes en la Red Vial Estatal de la Vía Coca-Dayuma Provincia de Orellana: Florida, Condor, Indillama, Jandiyacu, Salado Alto, Salado Bajo (Obra y Fiscalización) | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.3 Incrementar el mantenimiento de la Red Vial estatal con modelo de gestión sostenible de 24,60% en el 2023 a 26,90% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4517000% | 4611200% | 10273158.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | EL Proyecto construcción de 6 puentes están firmados los contratos y solicitado a MEF pago de anticipos del Condor, Indillama, Jandiyacu. Salado Alto, Salado Bajo), por suscribirse el contrato de Pte Florida, y las Fiscalizaciones se encuentran contratos legalizados (Florida y Jandiyacu), entregado anticipo de Jandiyacu, Fiscalizaciones: Salado Alto, Condor , Salado Bajo por suscribirse los contratos, y Proceso de Fiscalización del Indillama en etapa de calificación de oferta. | EN EJECUCION | 3565764.88 | 9169058.87 | 9169058.87 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.46 | 49.78 | 24.76 | 0 | 100 | 25.46 | 0% | 0
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.388953 | Proyecto de atención resiliente ante emergencias viales | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4507800% | 4690500% | 151695613.41 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14.43 | 0 | 10.16 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DEL GRUPO 1 DE MAQUINARIA PESADA. NUDOS CRÍTICOS: TIEMPOS EXCEDIDOS DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL. | EN EJECUCION | 52299445.52 | 45091160.86 | 45091160.86 | 65387.2 | 0.15% | 0.15% | 0 | 0.15% | 312203.01 | 4.29 | 18.93 | 53.11 | 23.67 | 100 | 4.29 | 3.5% | 0.035
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389479 | Rehabilitación del corredor arterial E 15. tramo la entrada Manta | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4538300% | 4602200% | 22167188.84 | 76.28 | 76.28 | 76.28 | 1 | 22.72 | 0 | 0 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | LOGRO: SE PROCEDIÓ CON EL PAGO DE LA PLANILLA NRO. 4. NUDOS CRÍTICOS: RETRASO EN LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE RECURSOS. | EN EJECUCION | 5760939.11 | 5760939.11 | 5760939.11 | 1293687.69 | 22.46% | 22.46% | 0 | 22.46% | 14713743.71 | 9.35 | 90.65 | 0 | 0 | 100 | 9.35 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389720 | Rehabilitación funcional del corredor E25 Buena Fe - Jujan construcción de carriles de rebasamiento en el tramo | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4556600% | 4638700% | 44223455.2 | 2.99 | 2.99 | 6.96 | 3.97 | 0 | 0 | 93.04 | 97.01 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 100% | 1 | LOGROS Construcción de carriles de rebasamiento número 4 y número 3 de 1.7 km, tramo 3 Quevedo redondel de San Carlos fin del anillo vial (san juan) desvió a Vinces. Se contrato la fiscalización externa 11 de marzo del 2025 por USD 1.335.640,40 , NUDOS CRÍTICOS, Se encuentra en Tramite de libre aprovechamiento de mina Sinbinbe, Zapotal, La Único, Caracol para material de préstamo importado, reubicación de poste eléctricos por parte de CNEL Los Ríos. | EN EJECUCION | 29150499.62 | 23678907.03 | 23678907.03 | 0 | 0% | 0% | 400692.01 | 1.69% | 0 | 3.91 | 9.76 | 54.53 | 31.8 | 100 | 3.91 | 0% | 0
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387489 | Construcción del puente Lodana en la E-462 B, de la Vía Portoviejo-Santa Ana-Honorato Vásquez, Provincia de Manabí | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4556600% | 4608100% | 7522612.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 36.54 | 47.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Contrato firmado el 04 de febrero de 2025. Se acreditó anticipo por USD 847.416,13 el 14 de marzo 2025 con lo que se inician los trabajos de construcción de obra con fecha 19 de marzo del 2025. LOGRO: se ejecutaron obras preliminares de instalaciones de campamentos y movimientos de tierra. | EN EJECUCION | 6518087.59 | 6518087.59 | 6518087.59 | 0 | 0% | 0% | 847416.13 | 13% | 0 | 0 | 17.11 | 37.26 | 45.63 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387491 | Construcción Del Puente Quimis, Ubicado En El Sector Quimis, De La Carretera Montecristi-Jipijapa, Provincia De Manabí. | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4556600% | 4608100% | 8801782.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 49.71 | 27.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: Se firma contrato el 13 de febrero 2025, se solicita pago de anticipo por USD 651.688,81 pendiente de acreditación por MEF desde el 21 de marzo 2025 para iniciar la obra. | NO INICIA | 7965069.8 | 7965069.8 | 7965069.8 | 0 | 0% | 0% | 651688.81 | 8.18% | 0 | 0 | 23.12 | 49.75 | 27.13 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389819 | Mejoramiento de 5 carreteras pertenecientes a la Red Vial Provincial del Carchi (Gruta De Fatima - Casa Grande) | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | - | - | - | 4562700% | 4614200% | 7725383.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 29.99 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Proyecto a ejecutarse por parte de la Prefectura del Carchi, se firmó segundo convenio específico y se solicitó a MEF la transferencia de los recursos. NUDOS CRÍTICOS: Pendiente acreditación de las dos transferencias solicitadas a MEF por USD 7.725.383,21 sin lo cual no se puede contratar e iniciar las obras. | NO INICIA | 3862691.6 | 3862691.6 | 3862691.6 | 3862691.6 | 100% | 100% | 0 | 100% | 7725383.21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387494 | Reconstrucción de la carretera Chontaduro - Chumunde de 17.0 Km de longitud ubicada en el cantón Rioverde Provi | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4559700% | 4614200% | 8229513.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 70.38 | 87.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGRO: Durante el primer trimestre se realizó la fase preparatoria, publicación y contratación de la obra, la misma que se suscribió el 26 de marzo de 2025. | EN EJECUCION | 6582610.79 | 6582610.79 | 6582610.79 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 37.5 | 37.5 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389940 | Construccion de Vias de Acceso hacia El Viaducto Sur Provincia del Guayas | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4564100% | 4684300% | 118603775.79 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 44.01 | 44.01 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 6.42 | - | -1 | Logro: Avance físico 5%; abscisa 0+000 hasta 0+2000 a nivel de capa de préstamo importado; perito evaluador comunica sobre expropiaciones | EN EJECUCION | 51000000 | 40254889.46 | 40254889.46 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35000000 | 3.99 | 30.24 | 30.63 | 35.14 | 100 | 3.99 | 0% | 0
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389859 | Mejoramiento del Sistema de agua potable de la ciudad de Muisne | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.7 Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su saneamiento; así como, el riego y drenaje en un entorno adaptativo a los efectos del cambio climático. | 7.7.3 Incrementar la población con acceso a agua apta para consumo humano de 3.017.778 en el año 2023 a 4.007.994 al 2025. | 6 Agua limpia y saneamiento | 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos | 4562700% | 4626500% | 5309568.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGRO: El 26 de marzo de 2025 se suscribió el convenio de transferencia de recursos con el GAD de Muisne, a fin de que esta entidad proceda con la contratación y ejecución de la obra. El 28 de marzo se realizo el registro de transferencia de recursos. | EN EJECUCION | 0 | 5309568.43 | 5309568.43 | 5309568.43 | 100% | 100% | 0 | 100% | 5309568.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389881 | Construcción de la Plaza Memorial San Gregorio del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí | 2 | 2. Desarrollo Económico | 6 | E2.O6. INCENTIVAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO. | 6.1 Fomentar las oportunidades de empleo digno de manera inclusiva garantizando el cumplimiento de derechos laborales. | 6.1.1 Aumentar la tasa de empleo adecuado (15 años y más) de 34,41% en el año 2022 a 39,09% al 2025. | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor | 4567400% | 4614200% | 8754556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGRO: convenio subsidiario por transferencia de recursos suscrito el 26 de febrero 2025, valores transferidos al GAD PORTOVIEJO; ejecución presupuestaria efectuada en su totalidad. GAD se encargará de la contratación y construcción de la obra según convenio firmado. | EN EJECUCION | 0 | 8754556.13 | 8754556.13 | 8754556.13 | 100% | 100% | 0 | 100% | 8754556.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389002 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4565300% | 4638700% | 2767217.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 25.01 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | PROYECTO INCLUIDO EN PAI EL 21 DE FEBRERO 2025, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE ESTUDIOS , CONVALIDACIÓN DE OBSERVACIONES PREVIO A REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y POSTERIOR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO. | NO INICIA | 0 | 2755142.11 | 2755142.11 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 13.24 | 57.95 | 28.81 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389969 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA E15 BOLIVAR DE 4.487 KM UBICADA EN LA PARROQUIA BOLIVAR DEL CANTON MUISNE | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4573100% | 4638700% | 2715450.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 22.27 | 44.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGRO: El 24 de marzo de 2025 se suscribió el convenio de transferencia con el GAD Provincial de Esmeraldas a fin de que esta entidad una vez que se acrediten los recuros proceda con la contratación y ejecución de la obra. El 25 de marzo se realizo el registro de transferencia de recursos. | EN EJECUCION | 0 | 2715450.48 | 2715450.48 | 2715450.48 | 100% | 100% | 0 | 100% | 2715450.48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.381287 | Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016 | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4247600% | 4541200% | 339357739.93 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: Macrocontrato con Acta Entrega Recepción Definitiva (12 noviembre 2024) - Liquidación de obra Quininde ¿ Las Golondrinas: Pagado en marzo 2025 planilla de liquidación y reajustes definitivos por USD 2.476.019,17. NUDOS CRÍTICOS: Aeropuerto de Manta: Pendiente pago de planilla de liquidación por USD 790.453,89, reajuste provisional USD 163.307,85, reajuste definitivo USD 534.982,29 total USD 1.488.744,03. Descontar USD 5.617,23 por multas de acuerdo a Informe de Contraloria DNA8-TVIPyA- | FINALIZADO | 0 | 2476019.17 | 2476019.17 | 2476019.17 | 100% | 100% | 0 | 100% | 332803814.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.388334 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Vilcabamba Yagana Palanda Bellavista Zumba La Balsa Tramo Bellavista Zumba La Balsa | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.4 Incrementar el porcentaje de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 42,29% en el año 2023 a 44,30% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4571700% | 4748300% | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGRO: Con Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0188-OF, de fecha 18 de marzo de 2025, se aprueba el dictamen de prioridad, para dar inicio a la etapa de preinversión 2025 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389899 | Construcción de Mercado Municipal de Calceta Cantón Bolívar de la Provincia de Manabí | 2 | 2. Desarrollo Económico | 6 | E2.O6. INCENTIVAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO. | 6.1 Fomentar las oportunidades de empleo digno de manera inclusiva garantizando el cumplimiento de derechos laborales. | 6.1.1 Aumentar la tasa de empleo adecuado (15 años y más) de 34,41% en el año 2022 a 39,09% al 2025. | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor | 4571700% | 4626500% | 5909285.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 24.59 | 61.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Dictamen de prioridad del proyecto obtenido el 18 de de marzo 2025; se tiene previsto certificar los fondos e iniciar el proceso | NO INICIA | 0 | 3639307.01 | 3639307.01 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 42 | 43 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760001710001 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387769 | Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario de la Ciudad de Chone Fase 2 - Reconstrucción de colector Magaly Mass | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.7 Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su saneamiento; así como, el riego y drenaje en un entorno adaptativo a los efectos del cambio climático. | 7.7.2 Incrementar el territorio nacional bajo garantías preventivas y mecanismos de protección del recurso hídrico de 264.039,89 ha en el año 2023 a 275.000,00 ha al 2025. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos | 4489600% | 4602200% | 13759983.73 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 1 | LOGRO: Proyecto se encuentra con avance físico del 100% y se encuentra pendiente la firma de Convenio de transferencia de recursos al GAD de CHONE para la liquidación del proyecto. | FINALIZADO | 0 | 1404310.03 | 1404310.03 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 12355673.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 0
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387066 | Gestión de residuos sólidos y economía circular inclusiva | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.1 Incrementar los residuos y/o desechos recuperados en el marco de la aplicación de la política de responsabilidad extendida del productor de 44,06% en el año 2022 a 56,06% al 2025. | 12 Producción y consumo responsables | 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización | 4456200% | 4602200% | 2406333.13 | 79.04 | 81.5 | 84.31 | 2.81 | 2.08 | 0.89 | 12.71 | 18.49 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 100% | 1 | LOGROS: Un plan formulado en el marco de la estrategia nacional de economía circular inclusiva. Un proyecto de factibilidad formulado sobre economía circular y/o reciclaje inclusivo. | EN EJECUCION | 459646.18 | 502038.49 | 502038.49 | 114560.32 | 22.82% | 22.82% | 0 | 22.82% | 1555799.48 | 22.82 | 24.65 | 25.86 | 26.67 | 100 | 22.82 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387068 | Programa de Reparación Ambiental y Social - PRAS | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.2 Garantizar el manejo eficiente de los recursos naturales no renovables, a través del uso de tecnologías sostenibles, que permitan optimizar la producción nacional de hidrocarburos, y demás actividades de la cadena de valor del sector, con responsabilidad social y ambiental. | 7.2.3 Incrementar las remediaciones de fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera ejecutadas por el Operador Estatal responsable y avaladas por la Autoridad Ambiental y del Recurso Hídrico Nacional de 1.846 en el año 2023 a 2.105 al 2025 | 12 Producción y consumo responsables | 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente | 4456200% | 4602200% | 46539130.99 | 24.05 | 24.05 | 48.97 | 24.92 | 26.22 | 10.91 | 6.8 | 68.85 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 100% | 1 | LOGROS: *Se realizó el levantamiento de información de 50 procesos de expropiación de la Josefina. *Se elaboraron reportes mensuales que se detallan las fuentes de contaminación hidrocarburíferas remediadas por el Operador Estatal. NUDOS CRÍTICOS: *Para la actualización de la base de datos de la línea de investigación de explotación hidrocarburífera 2025 existen fuentes de contaminación cuyas coordenadas presentan inconsistencias. | EN EJECUCION | 1189369.92 | 1189369.92 | 1189369.92 | 238402.39 | 20.04% | 20.04% | 0 | 20.04% | 6221842.08 | 20.04 | 24.38 | 28.2 | 27.38 | 100 | 20.04 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387079 | Proyecto de educación ambiental para promover la economía circular en los hogares "Mi Barrio Verde" | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.1 Incrementar los residuos y/o desechos recuperados en el marco de la aplicación de la política de responsabilidad extendida del productor de 44,06% en el año 2022 a 56,06% al 2025. | 12 Producción y consumo responsables | 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización | 4456400% | 4602200% | 1598683.05 | 80.25 | 80.25 | 83.36 | 3.11 | 5.73 | 1.54 | 9.37 | 19.75 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 100% | 1 | LOGROS: Se formó 782 líderes ambientales, así como 2 equipos interinstitucionales, se siguen realizando alianzas estratégicas para el sostenimiento del proyecto. NUDOS CRÍTICOS: La época invernal ha impedido el ingreso a varios barrios de las diferentes provincias. | EN EJECUCION | 301961.98 | 361625.22 | 361625.22 | 76594.58 | 21.18% | 21.18% | 0 | 21.18% | 1124664.46 | 21.18 | 24.67 | 24.73 | 29.42 | 100 | 21.18 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387080 | Proyecto nacional de restauración del paisaje | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.2 Mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de 22,16% al 2025. | 15 Vida de ecosistemas terrestres | 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales | 4456200% | 4602200% | 37484896.56 | 70 | 70 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | Durante el primer trimestre se aprobó el Producto 1 de la Consultoría "Actualizar el Plan Nacional de Restauración y su modelo de gestión". Este producto corresponde al levantamiento de información primaria y secundaria sobre la gestión de la restauración. Como nudos críticos, el MEF no ha realizado la asignación de recursos a los dos convenios suscritos (recursos fiscales) en 2024 con los GADM de Guaranda y GADM de Chimbo. El Proyecto realiza el seguimiento a través de la CGAF con respecto de | EN EJECUCION | 766492.78 | 766492.78 | 766492.78 | 152393.15 | 19.88% | 19.88% | 0 | 19.88% | 4519137.57 | 19.88 | 37.87 | 21.04 | 21.21 | 100 | 19.88 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387081 | Sistema Integrado de Transición Ecológica de Ambiente y Agua - SITEAA | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4456200% | 4599200% | 6327652.94 | 61.98 | 72.78 | 74.44 | 0.62 | 11.31 | 0.48 | 14.8 | 27.21 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.62 | 1.66 | 100% | 1 | Se ha realizado la integración de las interfaces según las actividades del proceso simplificado, para el rol del técnico del sistema RPA. Se realizó la puesta en producción del módulo: Trámites administrativos de Control Ambiental y habilitación del proceso de pago anual del módulo Consultores Ambientales. Se brindó la atención a los usuarios internos y externos sobre la operatividad de los sistemas, con un promedio de atención mensual del 99.94%. | EN EJECUCION | 674270.39 | 859040.77 | 859040.77 | 169844.79 | 19.77% | 19.77% | 0 | 19.77% | 2985567.98 | 16.29 | 16.2 | 18.04 | 49.47 | 100 | 16.29 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387085 | Proyecto Socio Bosque II | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.2 Mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de 22,16% al 2025. | 15 Vida de ecosistemas terrestres | 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales | 4456400% | 4602200% | 51989923.04 | 76.61 | 76.61 | 86.5 | 9.89 | 6.03 | 1.38 | 1.69 | 18.99 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 100% | 1 | Logros: Conservación y monitoreos de 1.793.045,95 ha de bosques nativos, gestión de pago de incentivos de conservación por USD 303.116,17. Nudos críticos, Demora en la aprobación de presupuesto para pago de incentivos, debido a la programación de la Junta de Socio Bosque del FIAS | EN EJECUCION | 4544920.62 | 4544920.62 | 4544920.62 | 292456.14 | 6.43% | 6.43% | 0 | 6.43% | 15145910.44 | 6 | 41 | 17 | 36 | 100 | 6 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.1 Incrementar los residuos y/o desechos recuperados en el marco de la aplicación de la política de responsabilidad extendida del productor de 44,06% en el año 2022 a 56,06% al 2025. | 12 Producción y consumo responsables | 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización | 4456200% | 4586900% | 1404624.82 | 79.4 | 78.14 | 82.74 | 3.71 | 5.28 | 7.88 | 0 | 16.87 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.71 | 4.6 | 100% | 1 | LOGROS: 50 GAD capacitados. 39 inspecciones: 29 de ambiente y 10 de agua. NUDOS CRÍTICOS: El proyecto se encuentra en proceso de incremento de techo presupuestario y ampliación de su vigencia al año 2026, ante la Secretaría Nacional de Planificación (SNP). | EN EJECUCION | 309148.76 | 309148.76 | 309148.76 | 85965.17 | 27.81% | 27.81% | 0 | 27.81% | 830141.58 | 27.81 | 22.19 | 21.31 | 28.69 | 100 | 27.81 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387188 | Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.2 Mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de 22,16% al 2025. | 15 Vida de ecosistemas terrestres | 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales | 4456200% | 4602200% | 9983208.81 | 73.36 | 73.36 | 79.49 | 6.22 | 6.26 | 6.26 | 6.27 | 25.01 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.22 | 6.13 | 98.55% | 0.9855 | Se atendieron 112 alertas satelitales SATA (Sistema de Alertas Tempranas), a través de la coordinación con la Unidad de Monitoreo de la Dirección de Bosques. Control del tráfico de especímenes de vida silvestre y sus elementos constitutivos, proporcionando como resultado 114 rescates con 132 individuos rescatados. Se han revisado 454.393,67 metros cúbicos de madera a través de los componentes Puestos Fijos de Control Forestal y Vida Silvestre, Unidades Móviles de Control Forestal y Vida Silvest | EN EJECUCION | 1592410.69 | 1769830.28 | 1769830.28 | 389852.18 | 22.03% | 22.03% | 0 | 22.03% | 5872178.22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 88.12% | 0.8812
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387190 | Fomento a la Gestión de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje - FOGAPRYD | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.7 Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su saneamiento; así como, el riego y drenaje en un entorno adaptativo a los efectos del cambio climático. | 7.7.3 Incrementar la población con acceso a agua apta para consumo humano de 3.017.778 en el año 2023 a 4.007.994 al 2025. | 6 Agua limpia y saneamiento | 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos | 4456200% | 4602200% | 77628889.11 | 8.56 | 8.56 | 8.79 | 0.23 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.4 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100% | 1 | Debido a errores en el diseño inicial del proyecto, no se han podido cumplir las metas establecidas dentro del marco lógico. Al momento se encuentra realizándose una evaluación al diseño por parte de la SNP, sin embargo en el teme de los sistemas de agua potable y saneamiento se ha tenido avances en su implementación y el fortalecimiento de capacidades de sus beneficiarios. | EN EJECUCION | 2017619.61 | 1158461.56 | 1158461.56 | 133204.42 | 11.5% | 11.5% | 0 | 11.5% | 7447105.22 | 11.61 | 12.6 | 29.81 | 45.98 | 100 | 11.61 | 99.05% | 0.9905
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 40400000.0000.372409 | Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.2 Mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de 22,16% al 2025. | 15 Vida de ecosistemas terrestres | 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales | 4075600% | 4602200% | 60998149.68 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas | EN EJECUCION | 0 | 307659.71 | 307659.71 | 44147.59 | 14.35% | 14.35% | 0 | 14.35% | 16318165.25 | 14.35 | 31.11 | 27.27 | 27.27 | 100 | 14.35 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192860001 | Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.389124 | Plan de obras para la prevención y mitigación de inundaciones en el Cantón Chone, Provincia de Manabí | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.7 Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su saneamiento; así como, el riego y drenaje en un entorno adaptativo a los efectos del cambio climático. | 7.7.2 Incrementar el territorio nacional bajo garantías preventivas y mecanismos de protección del recurso hídrico de 264.039,89 ha en el año 2023 a 275.000,00 ha al 2025. | 6 Agua limpia y saneamiento | 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos | 4518700% | 4602200% | 12775819.65 | 51.16 | 51.16 | 95.1 | 43.94 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 48.84 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 100% | 1 | LOGROS: En el I Trimestre se logró el avance de 13,80km en las obras del proyecto, beneficiando a 94.000 aproximadamente. NUDO CRÍTICO: Debido a la falta de acreditación de recursos por parte del MEF y las condiciones invernales el GADP Manabí paralizó las obras. | EN EJECUCION | 0 | 87252.82 | 87252.82 | 15691.15 | 17.98% | 17.98% | 0 | 17.98% | 8011986.28 | 17.98 | 39.08 | 27.4 | 15.54 | 100 | 17.98 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760006350001 | Ministerio del Deporte | Social | Función Ejecutiva | 91480000.0000.387211 | Fortalecimiento del deporte de alto rendimiento del Ecuador | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.8 Garantizar la preparación integral de los atletas de alto rendimiento y reserva deportiva, para alcanzar logros deportivos. | 2.8.1 Mantener el número de medallas que se obtendrán en el ciclo Olímpico, Paralímpico y Sordolímpico en 148 al 2025. | - | - | 4456200% | 4602200% | 59207787.49 | 67.34 | 67.34 | 67.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Con oficio No. SNP-SNP-SGP-2025-0031-O e ingreso al Ministerio del Deporte Nro. MD-DM-2025-0116 de 11 de febrero de 2025, la SNP informa que, en consonancia con el uso eficiente de los recursos, el proyecto deberá iniciar el proceso de cierre o baja correspondiente, y el Ministerio del Deporte no podrá ejecutar recursos y/o actividades relacionados al mismo | EN EJECUCION | 13004684.64 | 6193.88 | 6193.88 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 46209296.73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760006350001 | Ministerio del Deporte | Social | Función Ejecutiva | 91480000.0000.387225 | Encuentro activo del deporte para el desarrollo 2022-2025 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | - | - | - | - | 4456200% | 4602200% | 24829320 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 4.17 | 18.75 | 8.33 | 10.42 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0% | 0 | Estas metas se ejecutaron con la finalidad de cumplir con la programación establecida | EN EJECUCION | 4070699.25 | 4070699.25 | 4070699.25 | 410636.23 | 10.09% | 10.09% | 0 | 10.09% | 10028101.83 | 10.09 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 100 | 10.09 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760006350001 | Ministerio del Deporte | Social | Función Ejecutiva | 91480000.0000.389990 | Plan Alto Rendimiento Los Angeles | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.8 Garantizar la preparación integral de los atletas de alto rendimiento y reserva deportiva, para alcanzar logros deportivos. | 2.8.1 Mantener el número de medallas que se obtendrán en el ciclo Olímpico, Paralímpico y Sordolímpico en 148 al 2025. | - | - | 4565800% | 4711800% | 78149578.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 3.99 | 17.33 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | En el 2025, se asignará presupuesto a 36 organizaciones deportivas, y se verificará el cumplimiento de la Matriz de programación deportiva en el último trimestre, considerando posibles modificaciones. Durante el primer trimestre no hubo presupuesto para contratar profesionales de Ciencias Aplicadas y del área técnica, pero a partir del segundo trimestre se inició este proceso para apoyar a los atletas. Además, los beneficiarios del estímulo deportivo mensual varían según las sesiones realizadas | EN EJECUCION | 0 | 12998490.76 | 12998490.76 | 5642172.88 | 43.41% | 43.41% | 0 | 43.41% | 5642172.88 | 43 | 19 | 19 | 19 | 100 | 43 | 100% | 1
2025 | 1 | 1798194735001 | Ministerio del Interior | Seguridad | Función Ejecutiva | 50500000.0000.373761 | Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.1 Prever, prevenir y controlar, con pertinencia territorial, los fenómenos de violencia y delincuencia que afectan a la ciudadanía y sus derechos, fortaleciendo la convivencia pacífica. | 3.1.1 Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes de 45,11 en el año 2023 a 39,11 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo | 4091000% | 4638700% | 819065149.75 | 86.86 | 86.86 | 87.57 | 0.71 | 0 | 0 | 10.14 | 10.85 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 100% | 1 | Logros: Se inauguró 5 UPC: -Buena Fe Oeste 1 (Beneficiarios: 19223); 7 de Octubre 2 (Beneficiarios: 39255); Nueva Vida 1 (Beneficiarios: 28575); Echeandia 2 (Beneficiarios: 18688);Cordero Crespo 1 (Beneficiarios: 14850) Nudos Críticos: A la fecha la ejecución de las unidades de proyecto está suspendidas por caso fortuito, debido que el prestamista The Export Import Bank, no ha notificado la ampliación del Contrato Comercial y periodo de disponibilidad. Actualmente el MDI se encuentra a la esper | EN EJECUCION | 26394145.15 | 26634145.15 | 26634145.15 | 79308.36 | 0.3% | 0.3% | 0 | 0.3% | 677400207.87 | 0.3 | 49.27 | 2.29 | 48.14 | 100 | 0.3 | 100% | 1
2025 | 1 | 1798194735001 | Ministerio del Interior | Seguridad | Función Ejecutiva | 50500000.0000.387222 | Equipamiento básico y de protección personal para los servidores policiales a nivel nacional | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.1 Prever, prevenir y controlar, con pertinencia territorial, los fenómenos de violencia y delincuencia que afectan a la ciudadanía y sus derechos, fortaleciendo la convivencia pacífica. | 3.1.1 Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes de 45,11 en el año 2023 a 39,11 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo | 4462100% | 4602200% | 134130686.49 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: Fase preparatoria, radios, chalecos y cascos (Proceso reservado) Nudos Críticos: Tiempos transcurridos por actualización de reglamento de régimen especial. | EN EJECUCION | 23238106.62 | 9328285.32 | 9328285.32 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 30305429.88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1798194735001 | Ministerio del Interior | Seguridad | Función Ejecutiva | 56220000.0000.388128 | Implementación de la plataforma tecnológica para los subsistemas preventivo, investigativo e inteligencia de la Policía Nacional | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.1 Prever, prevenir y controlar, con pertinencia territorial, los fenómenos de violencia y delincuencia que afectan a la ciudadanía y sus derechos, fortaleciendo la convivencia pacífica. | 3.1.1 Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes de 45,11 en el año 2023 a 39,11 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo | 4504700% | 4602200% | 42098499.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: Levantamiento de toda la documentación habilitante de la fase preparatoria correspondiente a los sistemas multibiométrico y balístico. (procesos reservados) Beneficiarios (ciudadanía en General) Nudos Críticos: Conforme la normativa para los procesos de adquisición por régimen de seguridad, no se puede obtener mayor detalle al ser procesos reservados. | EN EJECUCION | 2727259 | 9927259 | 9927259 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1798194735001 | Ministerio del Interior | Seguridad | Función Ejecutiva | 56220000.0000.388129 | Renovación de vehículos terrestres como apoyo logístico al eje preventivo investigativo, inteligencia, y unidades especiales de la Policía Nacional | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.1 Prever, prevenir y controlar, con pertinencia territorial, los fenómenos de violencia y delincuencia que afectan a la ciudadanía y sus derechos, fortaleciendo la convivencia pacífica. | 3.1.1 Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes de 45,11 en el año 2023 a 39,11 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo | 4495800% | 4638700% | 307389277.1 | 10.2 | 10.2 | 15.46 | 5.26 | 0 | 4.94 | 0 | 10.2 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 100% | 1 | Logros: 234 vehículos tipo patrulleros entregados, proceso ejecutado primer trimestre 100% (Proceso reservado) Fase preparatoria, 180 vehículos tipo blindado (Proceso reservado) Nudos Críticos: Tiempos transcurridos por actualización de reglamento de régimen especial. | EN EJECUCION | 13388576 | 23564731.9 | 23564731.9 | 6973906.06 | 29.59% | 29.59% | 0 | 29.59% | 24295416.9 | 29.59 | 0 | 34.09 | 36.32 | 100 | 29.59 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768150940001 | Ministerio del Trabajo | Institucional | Función Ejecutiva | 113150000.0000.387998 | Compromiso por el Empleo | 2 | 2. Desarrollo Económico | 6 | E2.O6. INCENTIVAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO. | 6.1 Fomentar las oportunidades de empleo digno de manera inclusiva garantizando el cumplimiento de derechos laborales. | 6.1.1 Aumentar la tasa de empleo adecuado (15 años y más) de 34,41% en el año 2022 a 39,09% al 2025. | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor | 4492700% | 4602200% | 27483781.38 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Los C.2 y 3 se ejecutaran a partir del III trimestre. En el periodo ene -mar 2025, el MDT y el SECAP firmaron 1 convenio marco para formalizar 2 convenios específicos de capacitación y certificación. Se invertirán $28.350 en capacitar a 315 personas y $6.500 en certificar a 100. Ambos convenios están en revisión y se espera su firma en el II trimestre de 2025. Se solicitará incremento presupuestario y actualizará el dictamen de prioridad puesto que el contrato con el BID se extiende hasta 2027. | EN EJECUCION | 175960.68 | 175960.68 | 175960.68 | 16809.17 | 9.55% | 9.55% | 0 | 9.55% | 136655.4 | 15.91 | 34.03 | 31.56 | 18.5 | 100 | 15.91 | 60.03% | 0.6003
2025 | 1 | 1768150940001 | Ministerio del Trabajo | Institucional | Función Ejecutiva | 113150000.0000.388033 | Proyecto de gestión del subsistema de empleo en el servicio público | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4492700% | 4602200% | 1918278698.33 | 24.89 | 26.13 | 27.37 | 1.24 | 4.41 | 2.57 | 3.94 | 12.16 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 100% | 1 | Se han revisado 492 expedientes para avales de pago a nivel nacional en modalidad de efectivo, por un monto total de $22.920.715,80. De esta cantidad, se ha devengado $21.373.620,07, correspondiente al pago de incentivos jubilares de 460 expedientes. Además, se desembolsaron USD $16.670,04 para cubrir los salarios del personal operativo del proyecto (gerente, abogado senior, analista de planificación y analista de presupuestos). | EN EJECUCION | 230000000 | 92000000 | 230000000 | 21390290.11 | 9.3% | 23.25% | 0 | 23.25% | 495561159.37 | 10 | 31.3 | 22.61 | 36.09 | 100 | 10 | 93% | 0.93
2025 | 1 | 2060002010001 | Parque Nacional Galápagos | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 43870000.0000.387194 | Control y erradicación de especies invasoras en el Archipiélago de Galápagos | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 7 | E3.O7. PRECAUTELAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | 7.4 Conservar y restaurar los recursos naturales renovables terrestres y marinos, fomentando modelos de desarrollo sostenibles, bajos en emisiones y resilientes a los efectos adversos del cambio climático. | 7.4.2 Mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de 22,16% al 2025. | 15 Vida de ecosistemas terrestres | 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales | 4456200% | 4600000% | 3600000 | 40 | 40 | 40 | 0 | 5 | 5 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Debido a la complejidad de las actividades, la logística y el presupuesto requerido, la ejecución de los productos se planifica a partir del segundo trimestre del ejercicio fiscal. | EN EJECUCION | 483370 | 483370 | 483370 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 917895.21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1760002280001 | Procuraduría General del Estado | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 195900000.0000.384324 | Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4362300% | 4602200% | 5174795.49 | 85.55 | 72.07 | 72.07 | 0 | 0 | 27.93 | 0 | 27.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | L: Sol. Reprogramación Cronograma valorado a la SNP; Informe Metodológico Revisión de Metas físicas del PROFIP; adjudicación contrato Capacitación innovación y gestión del cambio en sector público; Pago y cierre contrato readecuación centro mediación Guayaquil. NC: Dificultades caja fiscal, ocasionan demoras en los pagos a proveedores causando desinterés en contratar con Estado; Extensos tiempos de espera obtención criterios externos (MEF SNP). | EN EJECUCION | 2473471.45 | 2484391.34 | 2484391.34 | 57705.59 | 2.32% | 2.32% | 0 | 2.32% | 2591320.07 | 2.32 | 12.24 | 32.05 | 53.39 | 100 | 2.32 | 100% | 1
2025 | 1 | 1790819434001 | Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades | Social | Función Ejecutiva | 106860000.0000.387192 | Desarrollo Integral de Pueblos y Nacionalidades; Afroecuatorianos y Montubios del Ecuador | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.1 Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema | 1.1.1 Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 9,81% en el año 2023 a 9,12% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) | 4456400% | 4565800% | 77665000 | 14.64 | 14.64 | 14.77 | 0.13 | 5.46 | 0 | 0.63 | 6.22 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100% | 1 | Se realizó el Encuentro de los Pueblos de Imbabura con feria inclusiva 61 emprendedores asistidos y capacitados de comunas, comunidades, Pueblos y Nacionalidades y la firma de 5 convenios de Sub proyectos para el fortalecimiento socio-económico-cultural de Pueblos y Nacionalidades, con los GAD parroquiales y organizaciones sociales beneficiarias. | EN EJECUCION | 1290278.13 | 1290278.13 | 1290278.13 | 7647.47 | 0.59% | 0.59% | 0 | 0.59% | 5380220.06 | 1 | 16 | 0 | 83 | 100 | 1 | 59% | 0.59
2025 | 1 | 1768157600001 | Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación | Social | Función Ejecutiva | 091590000.0000.375416 | Reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4130600% | 4602200% | 180022199.59 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | 0 | 0 | 9.88 | 7.99 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | L: Reestructuración de la EOD-PRETT y la generación del primer Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos y la Optimización de recursos existentes. Pago de actividades de arrastre. Avances con BEI en las aprobaciones de los documentos de solicitud de ofertas. N: La asignación limitada de recursos en las fuentes de crédito externo con BEI y fiscal, compromete la planificación inicial y con ello la consecución de los objetivos planteados. | EN EJECUCION | 3245418.81 | 3245418.81 | 3245418.81 | 224562.63 | 6.92% | 6.92% | 0 | 6.92% | 111203043.75 | 6.92 | 22.48 | 39.75 | 30.85 | 100 | 6.92 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768157600001 | Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación | Social | Función Ejecutiva | 091590000.0000.387067 | Sistema Ecuatoriano de Acceso a la Educación Superior | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4456200% | 4602200% | 5755201.75 | 74.44 | 74.44 | 74.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | L;El proyecto está en proceso de cierre, por lo que no se han registrado logros definitivos. N:Los nudos críticos se centran en finalizar entregables pendientes y consolidar resultados. Estamos trabajando para resolver estos puntos en la fase de cierre. | EN EJECUCION | 246536.64 | 220671.83 | 220671.83 | 23951.98 | 10.85% | 10.85% | 0 | 10.85% | 1732236.39 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 67.45 | 100 | 10.85 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768157600001 | Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación | Social | Función Ejecutiva | 091590000.0000.387075 | Proyecto de Inversión para el Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492700% | 4602200% | 5000000 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 0 | 20.01 | 16.67 | 0 | 36.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | L: Suscripción de 3 convenios de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo experimental y transferencia de tecnología en el marco de la Convocatoria IdeaBIO, Suscripción de 4 convenios de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación científica en el marco de la Convocatoria YuyaIPI edición 2024, Suscripción de 4 convenios en el marco de la Convocatoria Conectatte 2024. N: El desembolso realizado por un monto de USD 521.097,18, efectuado en novi | EN EJECUCION | 1474948.3 | 1500813.11 | 1500813.11 | 5614.34 | 0.37% | 0.37% | 0 | 0.37% | 2661781.27 | 0.34 | 0.34 | 98.92 | 0.4 | 100 | 0.34 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768157600001 | Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación | Social | Función Ejecutiva | 091590000.0000.387082 | Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.1 Incrementar el número de becas y ayudas económicas adjudicadas para estudios de educación superior de 20.195 en el año 2023 a 28.696 al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo | 4456200% | 4638700% | 95248972.8 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 1.23 | 0 | 0.75 | 20.74 | 22.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0% | 0 | L: En cumplimiento de la Disp. Trans. Cuarta de la "LOEEGE" se han receptado pagos de al menos el 10% del capital adeudado, incrementando así el monto de recaudación para el primer trimestre del año 2025. N:El proyecto se encuentra en ejecución de becas de arrastre. Por tanto, se efectuará la planificación correspondiente. La cartera vencida se encuentra inmersa en dos procesos de plazo de gracia y remisión (leyes económicas urgentes). | EN EJECUCION | 17867665.37 | 13979974.47 | 13979974.47 | 2144533.57 | 15.34% | 15.34% | 0 | 15.34% | 37086372.24 | 15.34 | 22 | 27 | 35.66 | 100 | 15.34 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768157600001 | Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación | Social | Función Ejecutiva | 091590000.0000.372829 | Fortalecimiento del conocimiento y talento humano | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.1 Incrementar el número de becas y ayudas económicas adjudicadas para estudios de educación superior de 20.195 en el año 2023 a 28.696 al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo | 4060300% | 4565700% | 948041435.8 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se contará con adjudicaciones bajo el mencionado proyecto, debido a que la vigencia del proyecto finalizó en diciembre del año fiscal 2024 (Al mes de marzo de 2025 el proyecto cuenta con dictamen de arrastre, para continuar el pago de 150 becas). | EN EJECUCION | 0 | 3887690.9 | 3887690.9 | 549578.68 | 14.14% | 14.14% | 0 | 14.14% | 936375326.95 | 14.13 | 25 | 25 | 35.87 | 100 | 14.13 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768142760001 | Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos | Seguridad | Función Ejecutiva | 30340000.0000.387104 | Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias | 5 | 5. Gestión de Riesgos | 10 | E5.O10 Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico | 10.1 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Desastres mediante una gestión efectiva y oportuna con visión prospectiva. | 10.1.1 Incrementar el índice de fortalecimiento de la gobernanza local y multinivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales de 41,44 en el año 2022 a 56,26 al 2025. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles | 4456400% | 4602200% | 14537539.25 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 0 | 2.95 | 42.93 | 14.82 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Las Coordinaciones Zonales del SNGR con base a los requerimientos de bienes de asistencia humanitaria por emergencias y desastres, atendieron a 716,191 personas afectadas, realizando la entrega de éstos de acuerdo al procedimiento para la gestión de entrega de bienes de asistencia humanitaria. | EN EJECUCION | 1697100.6 | 4980161.7 | 4980161.7 | 108015.5 | 2.17% | 2.17% | 0 | 2.17% | 11830539.12 | 2.17 | 37.83 | 30 | 30 | 100 | 2.17 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768142760001 | Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos | Seguridad | Función Ejecutiva | 30340000.0000.387748 | Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el Riesgo de desastre en la población | 5 | 5. Gestión de Riesgos | 10 | E5.O10 Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico | 10.1 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Desastres mediante una gestión efectiva y oportuna con visión prospectiva. | 10.1.1 Incrementar el índice de fortalecimiento de la gobernanza local y multinivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales de 41,44 en el año 2022 a 56,26 al 2025. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles | 4492700% | 4602200% | 4227589.41 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | 0 | 17.84 | 30.76 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se está realizando las gestiones para su ejecución. | EN EJECUCION | 301567.04 | 443632 | 443632 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1008359.04 | 0 | 30 | 30 | 40 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768142760001 | Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos | Seguridad | Función Ejecutiva | 30340000.0000.389138 | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana ante múltiples amenazas | 5 | 5. Gestión de Riesgos | 10 | E5.O10 Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico | 10.1 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Desastres mediante una gestión efectiva y oportuna con visión prospectiva. | 10.1.1 Incrementar el índice de fortalecimiento de la gobernanza local y multinivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales de 41,44 en el año 2022 a 56,26 al 2025. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles | 4529400% | 4675200% | 11937472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 32.17 | 8 | 42.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se contrató al Coordinador General del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el contrato de crédito 5787/OCEC | EN EJECUCION | 3641104.37 | 2640435.46 | 2640435.46 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 12911.81 | 0 | 30 | 30 | 40 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768192510001 | Secretaría Nacional de Planificación | Institucional | Función Ejecutiva | 36080000.0000.386706 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y aseguramiento de la disponibilidad del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4459300% | 4563500% | 2257303.75 | 94.99 | 68.75 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | C1. En el año 2023 el indicador ya cumplió la meta establecida, por lo tanto no se programa ni reporta avance. C2. Contrato SNP-SNP-2022-004-C:El 11/02/2025 se notificó la terminación unilateral del contrato con KRUGER CORPORATION S.A.S., realizando las acciones legales correspondientes. Al momento se encuentra en instancias jurídicas por parte de la contratista, así como la recuperación del anticipo por parte de la SNP. No se cuenta con las funcionalidades desarrolladas del sistema previsto. | PARALIZADO | 509659.84 | 509659.84 | 509659.84 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 2327254.09 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1660018700001 | Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 32540000.0000.388031 | Programa de Desarrollo Amazónico Mediante la Gestión del Fondo Común | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4492700% | 4602200% | 242400000 | 17.41 | 38.78 | 41.69 | 2.96 | 8.65 | 8.63 | 5.76 | 26 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.96 | 2.91 | 98.31% | 0.9831 | Logros: Durante el primer trimestre 2025 se realiza el proceso de transferencia de recursos a 9 proyectos aprobados entre los 5 aspectos del Plan Integral para la Amazonía, por un monto total de $ 26.913.646,17. | EN EJECUCION | 76856102.8 | 63868086.91 | 63868086.91 | 26913646.17 | 42.14% | 42.14% | 0 | 42.14% | 212473035.63 | 42.14 | 17.07 | 20.23 | 20.56 | 100 | 42.14 | 100% | 1
2025 | 1 | 1660018700001 | Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 32540000.0000.388032 | Fortalecimiento de la Implementación del Plan Integral para la Amazonía 2021-2025 | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4492700% | 4602200% | 1135349.55 | 59 | 59 | 59 | 0 | 10.33 | 3 | 27.67 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se planificado cumplimiento de indicadores para el primer trimestre, sin embargo se cuenta con productos intermedios alcanzados en los 2 componentes del mismo. | EN EJECUCION | 444928.24 | 444928.24 | 444928.24 | 40717.19 | 9.15% | 9.15% | 0 | 9.15% | 706356.45 | 14.91 | 21.52 | 26.21 | 37.36 | 100 | 14.91 | 61.37% | 0.6137
2025 | 1 | 1660018700001 | Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 32540000.0000.389254 | Fortalecimiento de la Cobertura Logística para Atención a Pacientes con Enfermedades Catastróficas en la Región Amazónica | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4518100% | 4602200% | 6828853.54 | 29.27 | 29.27 | 42.17 | 6.77 | 9.34 | 13.19 | 13.19 | 42.49 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.77 | 12.9 | 100% | 1 | Logros: Al primer trimestre 2025 se cuenta con 895 pacientes con enfermedades catastróficas en la región amazónica beneficiados con el proyecto | EN EJECUCION | 1089766.11 | 1089766.11 | 1089766.11 | 13321.67 | 1.22% | 1.22% | 0 | 1.22% | 2392075.08 | 1.22 | 53.7 | 22.54 | 22.54 | 100 | 1.22 | 100% | 1
2025 | 1 | 1660018700001 | Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA | Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 32540000.0000.384924 | Programa de Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica Mediante la Gestión Eficiente del Fondo Común | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4372400% | 4602200% | 129681692.19 | 66.22 | 66.22 | 66.23 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 1 | Se cumple con la programación del indicador se cuenta con 1 Informe de avance físico y presupuestario del programa | EN EJECUCION | 0 | 4264571.18 | 4264571.18 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 115037901.42 | 0 | 26.41 | 36.79 | 36.8 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768143140001 | Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil | Social | Función Ejecutiva | 30380000.0000.387165 | Proyecto Infancia con Futuro | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.7 Implementar programas de prevención y promoción que aborden los determinantes de la salud alrededor de los diferentes problemas de malnutrición en toda la población, con énfasis en desnutrición crónica infantil-DCI. | 1.7.1 Reducir la prevalencia de Desnutrición Crónica Infantiel en menores de dos años del 20,1% en 2022-2023 a 18,7% en 2024-2025 | 2 Hambre cero | 2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad | 4450100% | 4602200% | 30681062.62 | 78.18 | 78.18 | 80.12 | 2.46 | 6.78 | 3.45 | 2.51 | 15.2 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 2.46 | 1.94 | 78.86% | 0.7886 | Se implementó la Estrategia ¿Puerta a Puerta por la nueva Infancia¿ para garantizar la entrega oportuna del Bono de los 1000 días, orientado a la prevención y reducción de la DCI (Desnutrición Crónica Infantil). Esta estrategia permitió gestionar y facilitar la entrega efectiva del bono a: ¿ 648 usuarios elegibles con barreras de cobro (falta de cuenta bancaria o menores de edad sin representante). ¿ 901 personas habilitadas que, pese a estar registradas, no habían realizado el cobro. La est | EN EJECUCION | 3603493.54 | 3603493.54 | 3603493.54 | 598259.76 | 16.6% | 16.6% | 0 | 16.6% | 21811227.94 | 20.62 | 25.74 | 31.53 | 22.11 | 100 | 20.62 | 80.5% | 0.805
2025 | 1 | 1760013210001 | Servicio de Rentas Internas -SRI | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 81350000.0000.388194 | Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera / Componente I. Fortalecimiento Institucional del Servicio de Rentas Internas - INNOVA | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.6 Fortalecer un sistema tributario de forma progresiva, equitativa y eficiente. | 4.6.1 Incrementar la proporción del Presupuesto General del Estado financiado por ingresos tributarios internos de 32,37% en el año 2022 a 34,16% al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole | 4483700% | 4675200% | 57706741.2 | 15.41 | 9.99 | 10.24 | 0.25 | 1.85 | 1.85 | 12.6 | 16.55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | 1 | 1. Aprobación del banco para la contratación del personal atado al contrato de préstamo para los subcomponente 1.1 y 1.2. 2. Aprobación en el mes de marzo de la asignación inicial del programa para contratación de personal. 3. Resoluciones de adjudicación de los procesos: Gestión de Identidades y Data Loss Prevention. 4. Recepción de bienes del proceso de Respaldos, se efectuará pago en el próximo trimestre por un monto aproximado de 1.8 millones. 5. Cumplimiento de cláusulas contractuales: En | EN EJECUCION | 8803720 | 8803720 | 8803720 | 96240.8 | 1.09% | 1.09% | 0 | 1.09% | 5264399 | 1.09 | 36.21 | 23.31 | 39.39 | 100 | 1.09 | 100% | 1
2025 | 1 | 1760013480001 | Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE | Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 81360000.0000.388045 | Repotenciación de la Administración Tributaria Aduanera | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.6 Fortalecer un sistema tributario de forma progresiva, equitativa y eficiente. | 4.6.1 Incrementar la proporción del Presupuesto General del Estado financiado por ingresos tributarios internos de 32,37% en el año 2022 a 34,16% al 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole | 4480500% | 4602200% | 30824226.24 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: Envío de herramientas de gestión POA y PEP al BID. Aprobación de reprogramación del cronograma valorado por parte de SNP el 12 de marzo. Solicitud de incremento de techo presupuestario al MEF. Se colocaron en el POA, PEP los procesos de contratación de AS-IS/TO-BE y de Arquitectura, y por tanto ya cuentan con su presupuesto asignado en el Plan de Adquisiciones. NUDOS CRÍTICOS: Las observaciones realizadas por SNP a la solicitud de reprogramación de cronograma valorado del proyecto, con | EN EJECUCION | 383958.2 | 383958.2 | 383958.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 461453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768192000001 | Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores | Seguridad | Función Ejecutiva | 55780000.0000.387286 | Restructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.8 Fortalecer la seguridad de los Centros de Privación de la Libertad y Centros de Adolescentes Infractores y la protección de las personas privadas de la libertad y adolescentes infractores a través de la prevención, control y mantenimiento del orden interno, en el marco del debido proceso y respeto a los derechos humanos. | 3.8.1 Reducir la tasa de hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad de 13,45% en el año 2023 a 5,59% al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | 4452500% | 4602200% | 125537090.55 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | 0 | 5.13 | 10.25 | 7.13 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | CUR pendientes de pago por parte del MEF: Carchi con Nº 118030396 - 31/03/2025, Pichincha Virgilio Nº 117758486 - 06/03/2025, Azuay Nº 117525257 - 19/02/2025, Guayas 4 Subestación Nº118224312 - 03/04/2025, por lo que no se evidencia un porcentaje de avance en la ejecución de las obras. La rotación de personal que son administradores de contrato provocó demoras en envíos de pago de los proceso. La falta de entrega de los bienes por parte del proveedor han imposibilitado la gestión de pago de los | EN EJECUCION | 7220293.34 | 9707808.86 | 9707808.86 | 15018.6 | 0.15% | 0.15% | 1092794.21 | 11.41% | 16398062.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768192000001 | Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores | Seguridad | Función Ejecutiva | 55780000.0000.389531 | Construcción Centro de Privación de Libertad en Santa Elena | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.8 Fortalecer la seguridad de los Centros de Privación de la Libertad y Centros de Adolescentes Infractores y la protección de las personas privadas de la libertad y adolescentes infractores a través de la prevención, control y mantenimiento del orden interno, en el marco del debido proceso y respeto a los derechos humanos. | 3.8.1 Reducir la tasa de hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad de 13,45% en el año 2023 a 5,59% al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | 4538300% | 4602200% | 55000000 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0.35 | 0.3 | 0.07 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La SNP mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0086-O de fecha 27 de marzo, aprobó la re programación del cronograma valorado por un monto de USD 49.315.973,77 para el año 2025, para lo cual el SNAI plateo las modificaciones presupuestarias Nro. 136, 137 y 138 las mismas que se encuentran pendientes de aprobación por parte del MEF. Mientras no exista la aprobación no se podrán cancelar las planillas pendientes de pago. Es preciso indicar que el valor asignado no cubre el valor de la fuente 998. | EN EJECUCION | 11510697.39 | 11510697.39 | 11510697.39 | 28935.49 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.25% | 5712961.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768192000001 | Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores | Seguridad | Función Ejecutiva | 55780000.0000.389719 | Construcción Centro de Privación de Libertad -CPL En Archidona | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.8 Fortalecer la seguridad de los Centros de Privación de la Libertad y Centros de Adolescentes Infractores y la protección de las personas privadas de la libertad y adolescentes infractores a través de la prevención, control y mantenimiento del orden interno, en el marco del debido proceso y respeto a los derechos humanos. | 3.8.1 Reducir la tasa de hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad de 13,45% en el año 2023 a 5,59% al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | 4556600% | 4602200% | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Proceso de construcción fue declarado desierto mediante Resolución Nro. SNAI-SNAI-2025-0006-R de fecha 20 de enero de 2025. | PARALIZADO | 29833868.61 | 29833868.61 | 29833868.61 | 11562.9 | 0.04% | 0.04% | 0 | 0.04% | 22856.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768187190001 | Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | Seguridad | Función Ejecutiva | 052290000.0000.387971 | Ampliación de Cobertura y Fortalecimiento de los Servicios de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Territorio Nacional | 1 | 1. Social | 3 | E1.O3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL, LA PAZ CIUDADANA Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. | 3.15 Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia. | 3.15.1 Mantener la tasa de resolución de 0,87 al 2025 | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4492700% | 4894400% | 26987590.48 | 25.12 | 25.12 | 30.05 | 4.93 | 3.78 | 7.2 | 9.77 | 25.68 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 100% | 1 | Se registra el 18% de avance en cumplimiento de la acreditacion de laoratorios, considerando el trabajo realizado en relación a la gestión de instrumentos técnicos especializacidos. No se registra avance en los indicadores que no fueron programados para el primer trimestre del año en curso. Además del avance presenado en las repotenciaciones de infraestructura fisica de centros forenses y unidades técnicas de patología como parte del indicador del componente 1 del proyecto. | EN EJECUCION | 2408224.15 | 2408224.15 | 2408224.15 | 645231.36 | 26.79% | 26.79% | 0 | 26.79% | 4735666.6 | 26 | 10 | 12 | 52 | 100 | 26 | 100% | 1
2025 | 1 | 0968522230001 | Superintendencia de Compañías | Sin Gabinete | Función de Transparencia y Control Social | 195930000.0000.388143 | Recuperación de los servicios digitales de los Sectores de Societario, Mercado de Valores y Seguros. | 2 | 2. Desarrollo Económico | 4 | E2.O4. ESTIMULAR EL SISTEMA ECONÓMICO Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN Y LAS RELACIONES COMERCIALES. | 4.3 Generar un clima adecuado de negocios para la atracción y mantenimiento de inversiones | 4.3.1 Incrementar la Inversión Privada de USD 2.317,88 millones en el año 2022 a USD 2.423,89 millones al año 2025. | 17 Alianzas para lograr los objetivos | 17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados | 4492700% | 4602200% | 10935717.75 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se están realizando reuniones de trabajo para coordinar la ejecución de los procesos priorizados. | EN EJECUCION | 1390130.09 | 1390130.09 | 1390130.09 | 96396.57 | 6.93% | 6.93% | 0 | 6.93% | 3714700.26 | 5.94 | 5.91 | 82.22 | 5.93 | 100 | 5.94 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768192270001 | Unidad del Registro Social | Social | Función Ejecutiva | 36070000.0000.387649 | Fortalecimiento de la Actualización Permanente del Registro Social | 1 | 1. Social | 1 | E1.O1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE FORMA INTEGRAL, PROMOVIENDO EL ACCESO EQUITATIVO A SALUD, VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL. | 1.1 Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema | 1.1.1 Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 9,81% en el año 2023 a 9,12% al 2025. | 1 Fin de la pobreza | 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) | 4483500% | 4656800% | 15000000 | 93.74 | 93.74 | 95.4 | 1.64 | 1.48 | 2.17 | 0.41 | 5.7 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 100% | 1 | Se requiere contar con la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto "Fortalecimiento de la Actualización Permanente del Registro Social" para concretar la operación de endeudamiento público del 2do Financiamiento Adicional del Proyecto Red de Protección Social. Se continúa trabajando con las actualizaciones del RS en territorio. Se logró una ejecución presupuestaria adecuada durante el 1er trimestre. | EN EJECUCION | 3926449.18 | 3926449.18 | 3926449.18 | 1453888.62 | 37.03% | 37.03% | 0 | 37.03% | 5141446.58 | 37.03 | 52.29 | 6.58 | 4.1 | 100 | 37.03 | 100% | 1
2025 | 1 | 0160001240001 | Universidad de Cuenca | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91610000.0000.376744 | Bonificación por jubilación del personal docente y administrativo de la Universidad de Cuenca | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4127500% | 4638700% | 14127231.03 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 1.9 | 3.42 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | De acuerdo a la planificación institucional, durante el I trimestre del ejercicio fiscal se realiza la inscripción del personal docente, administrativo y trabajadores que desean acogerse a la jubilación o retiro voluntario; por lo que no se tiene prevista la ejecución presupuestaria en este periodo. El principal nudo crítico es que el pago del beneficio económico depende de que los funcionarios que se retiran cumplan con todos los requisitos que la normativa exige y que en algunos casos supera | EN EJECUCION | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 12019898.79 | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0160001240001 | Universidad de Cuenca | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91610000.0000.388219 | Transformación digital de la gestión académica | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4489600% | 4854900% | 2733513 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se continua la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma, el cierre del proyecto esta previsto para finales de año una vez que se cuente con la recepción del contrato de implementación.El principal nudo crítico a superar es la adaptación al cambio de los usuarios al sistema. | EN EJECUCION | 363871.89 | 581678.21 | 581678.21 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 2178063.16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0160001240001 | Universidad de Cuenca | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91610000.807.3723 | Ejecución de obras menores y mantenimiento | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4057500% | 4638700% | 13851371.44 | 78.25 | 78.25 | 79.1 | 0.85 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 9.35 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100% | 1 | Se realizaron las adecuaciones y mejoramiento de infraestructura física en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, en el Campus Central; y, se concluyó la construcción del cerramiento perimetral y puertas de acceso a las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Artes, en el Campus Yanuncay. | EN EJECUCION | 1051479.05 | 1079650.95 | 1079650.95 | 72594.95 | 6.72% | 6.72% | 0 | 6.72% | 11713724.36 | 8 | 16 | 38 | 38 | 100 | 8 | 84% | 0.84
2025 | 1 | 0960002510001 | Universidad de Guayaquil | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91660000.0000.380106 | Sistema de gestión académica universitaria infraestructura tecnológica digitalización y migración de datos históricos estudiantes | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4218600% | 4638600% | 34000000 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDADES PARA EL TRIMESTRE. | EN EJECUCION | 400067.01 | 559914.82 | 559914.82 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1862184.28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0960002510001 | Universidad de Guayaquil | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91660000.0000.388414 | Adecentamiento de la infraestructura en las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad de Guayaquil | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4489600% | 4565700% | 400000 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0 | 0 | 77.08 | 0.01 | 77.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | EN EJECUCION | 378394.2 | 546215.53 | 546215.53 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 21538.79 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968604120001 | Universidad de las Artes | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 090860000.0000.387170 | Ampliación de la oferta académica de la Universidad de las Artes | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4456200% | 4602200% | 41652850.61 | 23.59 | 23.59 | 24.39 | 0.8 | 4.3 | 12.68 | 4.58 | 22.36 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100% | 1 | Al transcurrir los primeros 3 meses del periodo 2025, la Universidad de las Artes ha realizado avances en la readecuación del edificio Ex SRI y en la implementación de espacios académicos. Conforme la planificación institucional, se seguirán realizando avances en los demás componentes para los siguientes trimestres del año. | EN EJECUCION | 0 | 252284.07 | 252284.07 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1064023.2 | 0 | 18 | 18 | 64 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.376969 | Construcción y equipamiento del Centro de Investigaciones y Posgrados | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4164000% | 4638700% | 60050631.55 | 51.71 | 46.39 | 46.42 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 11.87 | 11.96 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100% | 1 | A marzo de 2025 se codifica la fuente 202, los valores por SCND y de caja del ejercicio fiscal 2024 está en proceso de inclusión al PAI institucional, en el primer tirmestre se actualiza los rubros de mano de Obra para la Ejecución de construcción del Centro de Investigaciones. | EN EJECUCION | 81129 | 81129 | 81129 | 10904.82 | 13.44% | 13.44% | 0 | 13.44% | 31215836.89 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 99.59 | 100 | 0.13 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.384791 | Proyecto de inversión: Becas Cuarto Nivel - 2020 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4383100% | 4638700% | 1566754.78 | 39.41 | 86.8 | 86.8 | 0 | 4.5 | 3 | 1.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programa metas para el primer trimestres del año 2025, los desembolsos para la continuidad de becas otorgdas en años anteriores se realizará a partir del segundo trimestre del presente ejercicio fiscal. | EN EJECUCION | 86886.82 | 65521.63 | 65521.63 | 1354.7 | 2.07% | 2.07% | 0 | 2.07% | 631556.45 | 0 | 54.38 | 27.14 | 18.48 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.387424 | Implementación de un centro de datos alterno hiperconvergente con automatización de respaldos y replicación de la información para la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4471300% | 4638700% | 3808173.43 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programa metas para el primer trimestre del año 2025, debido a que en el año 2024 se pago anticipo y la entrega de bienes se realizará en el mes de julio. y una adquisición de bienes que permitiran dar continuidad al proyecto se progama adquirir en el cuarto tirmestre. | EN EJECUCION | 1814145 | 2650688.45 | 2650688.45 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 876321.28 | 0 | 0 | 75.03 | 24.97 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.389610 | Ejecución de proyectos de investigación multi e interdisciplinarios basados en los dominios académicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2024 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4547300% | 4638700% | 276404 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programa metas para el primer trimestre del año 2025 | EN EJECUCION | 42823 | 47072.5 | 47072.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 151464.39 | 0 | 8.13 | 91.87 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.389700 | Repotenciación del sistema eléctrico de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Matriz | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4550500% | 4638700% | 3942708.06 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 20.3 | 2.43 | 1.2 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programa metas en el primer trimestre, una vez pagado el anticipo en el segundo trimestre del 2025 la ejecución presupuestaria y avance físico del proyecto se verá reflejado a partir del segundo trimestres, en el primer trimestre se paga honorarios del personal técnico vinculado con el proyecto. | EN EJECUCION | 1624837 | 1927393.59 | 1927393.59 | 1929.84 | 0.1% | 0.1% | 0 | 0.1% | 1929.84 | 0.25 | 79.06 | 13.64 | 7.05 | 100 | 0.25 | 40% | 0.4
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.383670 | Portafolio de Proyecto de Investigación | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4349700% | 4602200% | 521174.15 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programaran metas para el año 2025, por cuanto este proyecto se ha aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios de años anteriores. | EN EJECUCION | 0 | 49912.9 | 49912.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 462645.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.386987 | Portafolio de proyectos de investigación en el marco del régimen de desarrollo nacional 2021 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4465200% | 4602200% | 122558.41 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto fue aperturado para el pago de obligaciones del Ejercicio 2024, en el Año 2024 se reporta el avance físico del 100% . | EN EJECUCION | 0 | 6907.35 | 6907.35 | 6907.35 | 100% | 100% | 0 | 100% | 120658.02 | 83.02 | 16.98 | 0 | 0 | 100 | 83.02 | 100% | 1
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.382753 | Proyecto de inversión para la implementación de la tercera fase del Campus Universitario Gral. Guillermo Rodríguez Lara | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.3 Disminuir la tasa de deserción de primer año en tercer nivel de grado del 20,98% en el año 2021 a 17,99% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4310100% | 4638700% | 16151400 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se programa avance físico del proyecto para el primer trimestre | EN EJECUCION | 0 | 149917.3 | 149917.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 2391891.43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768007390001 | Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.388138 | Proyectos de Investigación 2023 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4501700% | 4602200% | 212049.08 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto no programa metas para el primer trimestre. | EN EJECUCION | 0 | 10312 | 10312 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 153318.94 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1798194891001 | Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales USECIPOL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 95580000.0000.390151 | Implementación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales - USECIPOL | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.4 Desarrollar el sistema de educación superior a través de nuevas modalidades de estudio, carreras y profundización de la educación técnica tecnológica como mecanismo para la profesionalización de la población. | 2.4.1 Incrementar el número de personas tituladas de educación superior técnica y tecnológica de 44.674 en el año 2022 a 60.404 al 2025. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4565800% | 4748300% | 15415236 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 11.78 | 12.38 | 28.32 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 100% | 1 | L: Aprobación del proyecto, inclusión en el PAI e inicio del desarrollo de la planificación pedagógica, Desarrollo de los borradores de documentación inicial de la fase preparatoria. NC: Por ser una institución y un proyecto nuevos, no se dispone de todo el personal necesario e instrumentos de gestión institucional para avanzar en las principales fases del proyecto. | EN EJECUCION | 0 | 5254454.67 | 5254454.67 | 52889.28 | 1.01% | 1.01% | 0 | 1.01% | 52889.28 | 5 | 5 | 40 | 50 | 100 | 5 | 20.2% | 0.202
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389653 | Revalorizacion de Bagazo de Caña por Medio de su Transformación Material a Base de Carbón para su Aplicación en | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4542000% | 4617100% | 89285.28 | 16.67 | 16.67 | 27.17 | 10.5 | 25.17 | 14.62 | 33 | 83.29 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100% | 1 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. | EN EJECUCION | 61932.61 | 73832.87 | 73832.87 | 11900.24 | 16.12% | 16.12% | 0 | 16.12% | 14875.3 | 16 | 20 | 20 | 44 | 100 | 16 | 100% | 1
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389654 | Transformacion De Biomasas Residuales Para La Obtencion De Nanomateriales Hibridos, Energia Y Productos De Valor Agregado Con Aplicacion Ambiental Y Sostenible En La Amazonia | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4548900% | 4602200% | 89111 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23.5 | 20.9 | 48.6 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 100% | 1 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN ACORDE AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | EN EJECUCION | 34906.9 | 65582.89 | 65582.89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389657 | Implementacion de un sistema de innovación tecnológica en la producción agropecuaria en la Provincia de Pastaza | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4549000% | 4638700% | 296155 | 0 | 0 | 10 | 10 | 26 | 36 | 28 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 40 | 35 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.385964 | Plan de Jubilación de Docentes, Servidores y Trabajadores y Plan de Renuncias Voluntarias de Servidores de la Universidad Estatal Amazónica | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4413700% | 4565900% | 110000 | 66.66 | 66.66 | 89.99 | 23.33 | 10 | 0 | 0 | 33.33 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 100% | 1 | SE HA REALIZADO LOS TRAMITES PARA LA JUBILACIÓN DE LAS DOS PERSONAS PARA EL AÑO 2025. | EN EJECUCION | 0 | 56900 | 56900 | 39648 | 69.68% | 69.68% | 0 | 69.68% | 92748 | 70 | 30 | 0 | 0 | 100 | 70 | 99.54% | 0.9954
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389235 | Implementación de Mobiliario en Bloque D para el Área Académica y Administrativa Etapa I de la Universidad Estatal Amazónica | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4517600% | 4602300% | 149900 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | SE HA CUMPLIDO CON EL AVANCE FÍSICO FALTANDO CON EL AVANCE PRESUPUESTARIO | EN EJECUCION | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.388876 | Construcción de infraestructura académica y mitigación ambiental en la Universidad Estatal Amazónica extensión académica Sucumbíos | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4504800% | 4602200% | 1115495.59 | 80 | 80 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1 | SE HA CANCELADO 5 PLANILLAS UN TOTAL DE 7 PLANILLAS QUE CORRESPONDE A ESTA OBRA, EN TRÁMITE DE PAGO SE ENCUENTRA 1 PLANILLA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y 1 PLANILLA DE LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE SER GENERADA | EN EJECUCION | 0 | 891622.71 | 891622.71 | 154718.51 | 17.35% | 17.35% | 0 | 17.35% | 524938.58 | 27 | 27 | 46 | 0 | 100 | 27 | 64.26% | 0.6426
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389199 | Construcción de un Bloque de Aulas para la Sede Académica el Pangui de la Universidad Estatal Amazónica | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4519800% | 4602200% | 968401.07 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | EL PROYECTO SE HA CUMPLIDO, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | EN EJECUCION | 0 | 190604.23 | 190604.23 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 775408.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.388880 | Fortalecimiento a las instalaciones del CEIPA para el eficiente desarrollo de prácticas de campo e investigación | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4520100% | 4602200% | 1049473.72 | 70 | 70 | 73.33 | 3.33 | 13.33 | 13.33 | 0 | 29.99 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 100% | 1 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION | 0 | 612868.48 | 612868.48 | 13048.16 | 2.13% | 2.13% | 0 | 2.13% | 482975.04 | 2 | 49 | 49 | 0 | 100 | 2 | 100% | 1
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389655 | Adecentamiento de los Bloques J-K-L de La Universidad Estatal Amazónica | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4542200% | 4583800% | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | EL PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO ACORDE A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | EN EJECUCION | 0 | 12612.81 | 12612.81 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 888826.23 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1660012180001 | Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389656 | Fortalecimiento del Parque Automotor de la Universidad Estatal Amazónica Etapa 2 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4542000% | 4602200% | 720000 | 11.11 | 11.11 | 88.89 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 | 88.89 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 77.78 | 77.78 | 100% | 1 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN | EN EJECUCION | 0 | 214340.76 | 214340.76 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 124155.51 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968533430001 | Universidad Estatal de Milagro | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91810000.0000.383720 | Fortalecimiento de Aulas y Laboratorios para Actividades de Docencia e Investigación de la Universidad Estatal de Milagro | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4364700% | 4602200% | 7032966.97 | 100 | 89.46 | 89.46 | 0 | 2.64 | 0 | 7.9 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | En el primer trimestre se contó con dictamen favorable mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0068-OF por parte de la Secretaría Nacional de Planificación para iniciar la ejecución del proyecto. | EN EJECUCION | 0 | 912656.01 | 912656.01 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 7749304.37 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.388934 | Digitalización básica y sensibilización comunitaria de cajas y/o grupos de ahorro ubicados en el sector urbano de Salinas, Provincia de Santa Elena | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4504800% | 4653800% | 16405.18 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MAYO 2023 A MAYO 2027 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 30%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 25%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10365.74 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.388938 | Caracterización productiva reproductiva y metabólica de cabras F1 criollas - alpinas y criollas Boer en sistemas productivos de Santa Elena | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4506900% | 4616500% | 75836.23 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MAYO 2023 A MAYO 2027 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 17.70%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 30%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 18553 | 18553 | 18553 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 44440.53 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.388946 | Prototipo de una vivienda sostenible aplicadas a regiones semiáridas | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4507000% | 4616600% | 289682.78 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MAYO 2023 A MAYO 2026 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 37.5%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 37.5%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 26460 | 26460 | 26460 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 259385.08 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389218 | Construcción y Equipamiento del Bloque para Oficinas de Docentes en el Campus Matriz de la Universidad Estatal Península de Santa Elena | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4539900% | 4612900% | 3049878.69 | 19.45 | 19.45 | 28.11 | 8.66 | 0 | 21.82 | 30.07 | 60.55 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 100% | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MAYO 2023 A MAYO 2026 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 19.45%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 60.54%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE CON UN AVANCE DEL 8,65% | EN EJECUCION | 848368.83 | 848368.83 | 848368.83 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 680517.97 | 0 | 40 | 30 | 30 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389219 | Construcción y Equipamiento del Edificio de Administración Central de la Universidad Estatal Península de Santa Elena | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4539900% | 4638700% | 6952982.01 | 4.54 | 4.54 | 30.69 | 26.15 | 0 | 18.18 | 21.13 | 65.46 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 100% | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2024 AL 2026 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 30.68%, PLANIFICADO PARA EL 2026 EL 30%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 3561491.13 | 3561491.13 | 3561491.13 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 379825.02 | 0 | 40 | 30 | 30 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389510 | Desvinculación de las y los servidores públicos por jubilación obligatoria -LOSEP- Código de Trabajo-LOES- Reglamento de carrera y escalafón docente del profesor Investigador del Sistema Nacional de Educación Superior 2024 | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4532100% | 4602200% | 379391.9 | 40 | 40 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2024 - 2025 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 40%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 60%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 79391.9 | 79391.9 | 79391.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 300000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389571 | Investigación de las aplicaciones de IOT en la adquisición de señales bioeléctricas | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4539900% | 4612900% | 11700 | 2.5 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2024 A 2026 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 17.5%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 20%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10076.9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389573 | Modelo de negocio 3.0 para la logística de distribución, comercialización y transporte de los productos agrícolas de la Provincia de Santa Elena Ecuador | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.2 Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, inclusivo, resiliente y participativo, que fortalezca las habilidades cognitivas, socioemocionales, comunicacionales, digitales y para la vida práctica; sin discriminación y libre de todo tipo de violencia, apoyados con procesos de evaluación integral para la mejora continua. | 2.2.1 Incrementar el porcentaje de víctimas de violencia sexual detectados o cometidos en el ámbito educativo y que recibieron plan de acompañamiento anual de 91,62% en el año 2023 a 95,00% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | 4539900% | 4649400% | 49600 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2024 - 2026 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 30%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 65%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 600 | 600 | 600 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 44397.95 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389574 | Registro de una colección de cepas microalgales con valor biotecnológico para investigación y desarrollo de bioproductos | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4539900% | 4612900% | 29600 | 24.87 | 24.87 | 37.99 | 0 | 0 | 0 | 55.12 | 55.12 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 13.12 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2024 AL 2026 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 37.99%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 55.12%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 8300 | 8300 | 8300 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 21237.86 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389575 | Elicitores, crecimiento y desarrollo de especies horto-frutícolas en condiciones de estrés biótico y abiótico | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4539900% | 4612900% | 28200 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2024 AL 2026 CON UN AVANCE EJECUTADO EL 4.33%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 22.25%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25962.13 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0968559740001 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389576 | Prototipo de viga para cubiertas reutilizando termoplásticos y residuos de construcción y demolición (RCD) como materia prima | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4539900% | 4612900% | 114500 | 10 | 10 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 39.23 | 39.23 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | - | -1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2024 AL 2026 CON UN AVANCE EJECUTADO EL15.6%, PLANIFICADO PARA EL 2025 EL 39%, EN EJECUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 45250 | 45250 | 45250 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 68136.22 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768192190001 | Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 95840000.0000.387126 | Fortalecimiento de la educación superior en las nacionalidades y pueblos del Ecuador, a través de la consolidación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.1 Incrementar el número de becas y ayudas económicas adjudicadas para estudios de educación superior de 20.195 en el año 2023 a 28.696 al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo | 4456400% | 4748300% | 57500000 | 89.04 | 55.42 | 87.31 | 28.5 | 0 | 0 | 13.54 | 42.04 | 31.89 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 28.5 | 31.89 | 100% | 1 | Durante el primer trimestre se realizaron las gestiones para el incremento de la masa salarial, para la contratación de nuevo personal docente en función del incremeto de estudiantes matriculados en el PAO I 2025. | EN EJECUCION | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 788172.26 | 13.14% | 13.14% | 0 | 13.14% | 9719194.94 | 10 | 20 | 40 | 30 | 100 | 10 | 100% | 1
2025 | 1 | 1360002170001 | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91740000.0000.387996 | Infraestructura y equipamiento de matriz extensiones campus y sedes para una educación de calidad y fortalecimiento institucional | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4492800% | 4602200% | 11318309.77 | 78.4 | 78.4 | 82.5 | 4.1 | 1.28 | 7.9 | 8.31 | 21.59 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100% | 1 | La DIOPM con Oficio No.0178-DIOPM-ULEAM-JRIP-2025-OF de 14 de abril de 2025, remite la programación física y financiera del proyecto según cronograma valorado, por la ejecución de obras de iluminación soterradas. | EN EJECUCION | 2391456.35 | 2699626.21 | 2699626.21 | 461126.83 | 17.08% | 17.08% | 0 | 17.08% | 9079810.38 | 17.08 | 16.47 | 32.43 | 34.02 | 100 | 17.08 | 100% | 1
2025 | 1 | 1360002170001 | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91740000.0000.389779 | Centro De Innovacion Emprendimiento Y Convenciones - CIEC | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4562800% | 4623400% | 9499578 | 6.98 | 6.98 | 8.17 | 1.19 | 15.41 | 14.74 | 16.07 | 47.41 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 100% | 1 | La DIOPM con Oficio No.0178-DIOPM-ULEAM-JRIP-2025-OF de 14 de abril de 2025, remite la programación física y financiera del proyecto según cronograma valorado. | EN EJECUCION | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 112743.39 | 2.51% | 2.51% | 0 | 2.51% | 612743.39 | 2.5 | 32.5 | 31.09 | 33.91 | 100 | 2.5 | 100% | 1
2025 | 1 | 1360002170001 | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91740000.0000.390130 | Equipamiento Tecnológico de pantallas táctiles interactivas e inteligentes para laboratorios y aulas de calidad | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4570500% | 4602200% | 569362.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La DIOPM con Oficio No.xxx-DIOPM-ULEAM-JRIP-2025-OF de 14 de abril de 2025, remite la programación física y financiera del proyecto a ejecutarse en el tercer trimestre del presente año, según cronograma valorado. | EN EJECUCION | 0 | 569362.95 | 569362.95 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0660001840001 | Universidad Nacional de Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.382162 | Gestión de la investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4389200% | 4565700% | 2572168.16 | 99.96 | 80 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Nudo crítico: Debido al ajuste del dictamen de prioridad se ha modificado la programación plurianual de metas y el ajuste acumulado de metas 2024 debido a que se incrementó una investigación más por cada componente | EN EJECUCION | 671156.44 | 671156.44 | 671156.44 | 34796.88 | 5.18% | 5.18% | 0 | 5.18% | 1644029.16 | 78.87 | 21.13 | 0 | 0 | 100 | 78.87 | 6.57% | 0.0657
2025 | 1 | 0660001840001 | Universidad Nacional de Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.385392 | Fortalecimiento a la gestión académica para el aseguramiento de la calidad de la UNACH | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4392200% | 4565700% | 3547703.77 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Durante el primer trimestre se llevó a cabo las tareas relacionadas al componente, por parte de los técnicos de apoyo académico y dependencias responsables de la actividad, la misma que no reporta novedades y se ejecuto satisfactoriamente. | EN EJECUCION | 824841.83 | 767071.3 | 767071.3 | 219063.56 | 28.56% | 28.56% | 0 | 28.56% | 3497212.68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 28.56% | 0.2856
2025 | 1 | 0660001840001 | Universidad Nacional de Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.388834 | Fortalecimiento de la infraestructura física y equipamiento UNACH | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4502300% | 4673000% | 18393387.73 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 0 | 1.5 | 0 | 22.22 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Nudo critico: No se planifico metas físicas para el primer trimestre debido a la asignación presupuestaria. | EN EJECUCION | 2911001.73 | 3423586.14 | 3423586.14 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 3428675.11 | 73.35 | 24.84 | 1.81 | 0 | 100 | 73.35 | 0% | 0
2025 | 1 | 0660001840001 | Universidad Nacional de Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.385004 | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento para la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.3 Disminuir la tasa de deserción de primer año en tercer nivel de grado del 20,98% en el año 2021 a 17,99% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4507800% | 4580800% | 5251564.06 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 0 | 3.16 | 0.6 | 1.43 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | No se planteo metas físicas debido a la falta de asignación presupuestaria en el primer trimestre | EN EJECUCION | 0 | 2462924.2 | 2462924.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 2409591.09 | 74.75 | 25.25 | 0 | 0 | 100 | 74.75 | 0% | 0
2025 | 1 | 1768181660001 | Universidad Nacional de Educación - UNAE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91400000.0000.372691 | Creación de la Universidad Nacional de Educación en Azogues, Cañar | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4091000% | 4821300% | 289076212.81 | 31.03 | 35.67 | 35.68 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 1.68 | 1.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 1 | Durante el primer semestre se devengo 1 el contrato CONTRATO MCO-UNAE-031-2024 (CND), se efectuó la reprogramación del Cronograma valorado, avance de ejecución real de metas físicas. | EN EJECUCION | 0 | 160307.5 | 160307.5 | 19999.74 | 12.48% | 12.48% | 0 | 12.48% | 75914726.96 | 0.45 | 3.17 | 1.53 | 94.85 | 100 | 0.45 | 100% | 1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.374677 | Desarrollo de la infraestructura tecnológica en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.3 Disminuir la tasa de deserción de primer año en tercer nivel de grado del 20,98% en el año 2021 a 17,99% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4127500% | 4602200% | 4090129.7 | 94.4 | 94.4 | 94.44 | 0.04 | 3.08 | 2.28 | 0.18 | 5.58 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100% | 1 | En el primer trimestre se cancela el servicio de instalación de cableado de datos para la modernización de los edificios del campus universitario. | EN EJECUCION | 605675.17 | 924324.31 | 924324.31 | 16296 | 1.76% | 1.76% | 112250 | 13.91% | 3100730.53 | 1.76 | 1.67 | 82.61 | 13.96 | 100 | 1.76 | 100% | 1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.377836 | Programa UNL de vinculación con la sociedad | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4200500% | 4602200% | 751789 | 97.61 | 97.61 | 98.1 | 0.49 | 0.27 | 0.34 | 0.05 | 1.15 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 100% | 1 | 11367 beneficiarios con la ejecución de 10 Nuevos Proyectos de Vinculación con la Sociedad aprobados (5 posgrado), se destaca (1) proyecto multidisciplinario; 986 beneficiarios con la ejecución de 11 eventos de Educación Continua; 3000 estudiantes beneficiarios con los 9 nuevos convenios con instituciones externas; escenarios donde los estudiantes realizaran sus prácticas preprofesionales | EN EJECUCION | 100000 | 103176.88 | 103176.88 | 5351.88 | 5.19% | 5.19% | 0 | 5.19% | 223827.65 | 5.19 | 45.2 | 26.14 | 23.47 | 100 | 5.19 | 100% | 1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.383793 | Planes de jubilación y renuncias voluntarias del personal académico titular, servidores LOSEP y trabajadores de la Universidad Nacional de Loja, años 2019 y 2020 | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4334400% | 4602200% | 4536520 | 52.94 | 55.88 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La meta se ejecutará en el cuarto trimestre con base a las disponibilidades presupuestarias | EN EJECUCION | 800 | 800 | 800 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 4476486.26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.386024 | Fortalecimiento de la salud y la economía familiar y comunitaria de la población en movilidad y receptora en la frontera sur del Ecuador - PROSALUD frontera sur | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.2 Incrementar los investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,63 en el año 2022 a 0,75 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4410500% | 4602200% | 717240.96 | 87 | 87 | 87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El cumplimiento de las metas se preveé para el segundo trimestre | EN EJECUCION | 1000 | 68671.68 | 68671.68 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 606376.28 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.388855 | Construcción de la biblioteca central general de la Universidad Nacional de Loja | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.3 Disminuir la tasa de deserción de primer año en tercer nivel de grado del 20,98% en el año 2021 a 17,99% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4498600% | 4638700% | 4250861.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 10.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La obra se encuentra en etapa de calificación. | EN EJECUCION | 2000 | 2134174.46 | 2134174.46 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 67.82 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.681.4167 | Proyecto de mejoramiento de la infraestructura de la ciudad universitaria GFE | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.3 Disminuir la tasa de deserción de primer año en tercer nivel de grado del 20,98% en el año 2021 a 17,99% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4017900% | 4638700% | 13630565 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 0 | 0 | 3.8 | 6.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | A la espera de inicio de proceso de construcción de centro de convenciones en el SOCE | EN EJECUCION | 3226304.87 | 3460792.26 | 3460792.26 | 51980.15 | 1.5% | 1.5% | 125748.92 | 5.14% | 6638768.47 | 0 | 0 | 37.3 | 62.7 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.682.2815 | Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.3 Disminuir la tasa de deserción de primer año en tercer nivel de grado del 20,98% en el año 2021 a 17,99% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4017900% | 4602200% | 758356.32 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | En etapa de preparación de los procesos que implican adquisición de bienes para el cumplimiento de las metas | EN EJECUCION | 45579 | 45579 | 45579 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 671996.21 | 0 | 60 | 0 | 40 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.682.6679 | Equipamiento de las carreras de cada AAA: Amoblado, laboratorios, mejoramiento de aulas y anexos | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.3 Disminuir la tasa de deserción de primer año en tercer nivel de grado del 20,98% en el año 2021 a 17,99% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4017900% | 4602200% | 7850912.29 | 85.33 | 85.33 | 85.51 | 0.24 | 0.7 | 0.67 | 1.89 | 3.5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 75% | 0.75 | Equipamiento: Laboratorios de ingeniería Agrícola, Quinta Experimental, y Laboratorio de Fitopatología | EN EJECUCION | 1155552.65 | 1305548.89 | 1305548.89 | 39688.87 | 3.04% | 3.04% | 9294 | 3.75% | 6188059.65 | 4.46 | 22.1 | 39.29 | 34.15 | 100 | 4.46 | 68.16% | 0.6816
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.683.4028 | Formación de doctores e investigadores en distintos ámbitos del conocimiento | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.3 Disminuir la tasa de deserción de primer año en tercer nivel de grado del 20,98% en el año 2021 a 17,99% al 2025. | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4017900% | 4602200% | 1000901 | 94.05 | 94.05 | 95.53 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 5.92 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 100% | 1 | Un docente de la Carrera de Electromecánica de la FEIRNNR se beneficia de la ayuda económica para cursar estudios de doctorado | EN EJECUCION | 100000 | 100000 | 100000 | 4884.37 | 4.88% | 4.88% | 0 | 4.88% | 534548.81 | 5 | 35 | 30 | 30 | 100 | 5 | 97.6% | 0.976
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.683.6682 | Generación de conocimientos científicos y tecnológicos y potenciación de conocimientos ancestrales para coadyuvar al desarrollo de la región sur y del país. | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4017900% | 4602200% | 4472646 | 97.16 | 97.16 | 97.37 | 0.21 | 0.4 | 0.78 | 0.46 | 1.85 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100% | 1 | ADQUISICIÓN DE ULTRACONGELADOR PARA EL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MICROSCOPIA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN USO DE ESCARABAJOS BIORECICLADORES COLEOPTERA SCARABAEINAE Y CONSORCIOS BACTERIANOS DEL SUELO COMO ESTRATEGIA PARA LA REGENERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN TRES ÁREAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE | EN EJECUCION | 457815.66 | 579482.38 | 579482.38 | 46177.22 | 7.97% | 7.97% | 3696.75 | 8.61% | 3746799.42 | 7.97 | 14.49 | 53.48 | 24.06 | 100 | 7.97 | 100% | 1
2025 | 1 | 1160001720001 | Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.389948 | Proyecto de Jubilación del personal de la Universidad Nacional de Loja | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4559700% | 4711800% | 6615000 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Por las disponibilidades financieras se programa la meta para el cuarto trimestre | EN EJECUCION | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1678095.84 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768132370001 | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 92330000.0000.373224 | Becas estudiantiles y docentes de la UPEC | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4054400% | 4638700% | 2575848.1 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 0 | 6.33 | 1.56 | 5.38 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LOGROS: Para el primer trimestre se cumple con la 1era convocatoria de becas a estudiantes, correspondientes al periodo 2025A. Para el primer trimestre se cumple con la 1era convocatoria de becas a docentes, la cual está abierta hasta el mes de junio del 2025. No se reporta avance, porque la planificación rige desde el segundo trimestre. NUDOS CRÍTICOS: No se registran | EN EJECUCION | 350000 | 350000 | 350000 | 25896.72 | 7.4% | 7.4% | 0 | 7.4% | 1903343.25 | 0 | 37.14 | 20 | 42.86 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768132370001 | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 92330000.0000.386785 | Jubilación patronal personal LOES UPEC | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4441700% | 4636500% | 240547.72 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Logros: Para el primer trimestre del 2025, no se presenta avance, ya que se planificó la cancelación de la compensación por jubilación, del Dr. Victor Hugo Viscaino Erazo para el mes de abril, correspondiente al segundo trimestre. Nidos críticos: No se registra para este periodo. | EN EJECUCION | 69177.5 | 69177.5 | 69177.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 109742.36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768132370001 | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 92330000.617.3925 | Construcción campus universitario | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 3918500% | 4636500% | 45003370.83 | 75.08 | 75.08 | 76.01 | 1.58 | 4.71 | 2.49 | 0.6 | 9.38 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1.58 | 0.93 | 58.86% | 0.5886 | LOGROS: Para el primer trimestre se evidencia un cumplimiento adecuado; considerando que los primeros días de abril el MEF, aprobó los comprometidos y no devengados, al igual que las reformas de la 998, correspondiente a la amortización del anticipo. Valores que estaban planificados para el primer trimestre. NUDOS CRÍTICOS: Los procesos contractuales de consultoría y de obra; así como el pago de anticipos no se reflejan en el devengado a pesar de estar certificado y con firma de contratos. | EN EJECUCION | 3819001.47 | 7291066.36 | 7291066.36 | 4400 | 0.06% | 0.06% | 194279.89 | 2.72% | 28046260.52 | 16.87 | 50.14 | 26.57 | 6.42 | 100 | 16.87 | 0.36% | 0.0036
2025 | 1 | 2390008311001 | Universidad Pública de Santo Domingo de Los Tsáchilas | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 93620000.0000.390170 | Instucionalización de la Universdad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4573300% | 4719600% | 34970618.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 79.6 | 14.12 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | no se contrató por reciente creación de la universidad | EN EJECUCION | 0 | 7018785.6 | 7018785.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.92 | 40.54 | 40.54 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768182040001 | Universidad Regional Amazónica IKIAM | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 090870000.0000.387994 | Fortalecimiento Institucional de la Universidad Regional Amazónica IKIAM | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4480500% | 4784800% | 58850000 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se programa para el cuarto trimestre 2025. | EN EJECUCION | 4240000 | 8565827.84 | 8565827.84 | 132092.08 | 1.54% | 1.54% | 0 | 1.54% | 3938430.55 | 2 | 10 | 23 | 65 | 100 | 2 | 77% | 0.77
2025 | 1 | 1768182040001 | Universidad Regional Amazónica IKIAM | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 090870000.0000.387244 | Apoyo a la educación superior en construcción sostenible en el Ecuador Fase II | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4419700% | 4565700% | 131871.53 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se alcanzó con las metas físicas del proyecto en el año 2023, en tal virtud no se tiene programado metas en los productos del proyecto. | EN EJECUCION | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 107442.47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1768182040001 | Universidad Regional Amazónica IKIAM | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 090890000.0000.373634 | Creación de la universidad regional amazónica - IKIAM | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4109200% | 4492600% | 141952027.25 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto unicamente, está ejecutando los procesos de arrastre. | EN EJECUCION | 0 | 457978.45 | 457978.45 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 65315908.21 | 0 | 10 | 25 | 65 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1860001450001 | Universidad Técnica de Ambato | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.378241 | Jubilación del servidor público Universidad Técnica de Ambato - administrativos y trabajadores | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4200500% | 4638700% | 6778441.18 | 74.63 | 70.4 | 70.4 | 0 | 1.67 | 0.56 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | ESTE TRIMESTRE NO SE PLANIFICÓ PAGAR A LOS JUBILADOS ADMINISTRATIVOS Y/TRABAJADORES PORQUE SE ESTÁ RECOPILANDO LOS DOCUMENTOS QUE SON REQUISITO PARA RECIBIR ESTE BENEFICIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. | EN EJECUCION | 400000 | 400000 | 400000 | 84281.5 | 21.07% | 21.07% | 0 | 21.07% | 5945875.93 | 21.07 | 45 | 20 | 13.93 | 100 | 21.07 | 100% | 1
2025 | 1 | 1860001450001 | Universidad Técnica de Ambato | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.385987 | Nuevo campus de grado, posgrado y educación virtual nacional con proyección internacional de la Universidad Técnica de Ambato | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4410500% | 4602200% | 1796370 | 100 | 98.25 | 98.25 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE AULAS SE PLANIFICÓ EMPEZAR A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025, RAZÓN POR LA QUE EN ESTE PERIODO NO SE REGISTRÓ AVANCE FÍSICO Y TAMPOCO PRESUPUESTARIO. | EN EJECUCION | 200813 | 200813 | 200813 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1519055.11 | 0 | 25 | 75 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1860001450001 | Universidad Técnica de Ambato | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.387984 | Auditorio de la Universidad Técnica de Ambato | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4437800% | 4638700% | 2800000 | 80.02 | 35 | 38 | 3 | 18 | 17 | 10 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | ESTA OBRAS SE REANUDÓ LA EJECUCIÓN A PARTIR DEL 14 DE MARZO DEL PRESENTE, PORQUE ESTUVO PARALIZADA DESDE JULIO 2024 AL 13 DE MARZO 2025, RAZÓN POR LA QUE SU EJECUCIÓN FÍSICA ES BAJA Y ESTÁ PENDIENTE EL PAGO DE PLANILLAS, MOTIVO POR EL QUE NO REFLEJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. SE FUNDIÓ MUROS EN EL AUDITORIO. | EN EJECUCION | 448140 | 663063.29 | 663063.29 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 681274.29 | 0 | 48 | 35 | 17 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1860001450001 | Universidad Técnica de Ambato | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.389097 | Biblioteca General de la Universidad Técnica de Ambato | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4513900% | 4638700% | 3200000 | 57.5 | 21 | 33 | 12 | 18 | 17 | 17 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 100% | 1 | EESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PLANIFICADO, ESTÁ PENDIENTE EL PAGO DE PLANILLAS RAZÓN POR LA QUE NO SE REFLEJA AVANCE PRESUPUESTARIO, SE REALIZARON ALGUNAS ACTIVIDADES COMO:SE FUNDIÓ LOSAS; INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (COLUMNAS Y BIGAS) EN EL NIVEL 8; SE FUNDIÓ EL MURO DE LA CAJA DEL ASCENSOR, Y EL MURO PARA LA SISTERNA. | EN EJECUCION | 940000.44 | 1739277.57 | 1739277.57 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 344342.95 | 0 | 46.88 | 25 | 28.12 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0560001270001 | Universidad Técnica de Cotopaxi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91790000.0000.387128 | Creación, implementación y fortalecimiento de Centros de Investigación por Facultades y Extensiones | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4456200% | 4602200% | 4207680 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 | 0.7 | 3.5 | 68.5 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se programó la ejecución a partir del segundo trimestre. | EN EJECUCION | 353647.73 | 358730.73 | 358730.73 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 36203.11 | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0560001270001 | Universidad Técnica de Cotopaxi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91790000.0000.387153 | Fortalecimiento del sistema de vinculación | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4456200% | 4602200% | 1222560 | 76.67 | 76.67 | 81.19 | 4.52 | 2.81 | 8 | 8 | 23.33 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 100% | 1 | Pago de obligaciones pendientes y 4 componentes se programa la ejecución a partir del segundo trimestre. | EN EJECUCION | 200000 | 244680.8 | 244680.8 | 19480 | 7.96% | 7.96% | 0 | 7.96% | 211867.32 | 10 | 30 | 40 | 20 | 100 | 10 | 79.6% | 0.796
2025 | 1 | 0560001270001 | Universidad Técnica de Cotopaxi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91790000.0000.387154 | Dotación de infraestructura académica | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4456200% | 4638700% | 11809398.94 | 72.43 | 64.14 | 66.37 | 2.23 | 3.08 | 3.71 | 7.09 | 16.11 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 100% | 1 | C5. Del 28 al 31 de marzo, vías de acceso cerradas al ingreso de la obra por programas por independencia de la provincia. C7. En trámite la prórroga de plazo por incremento de volúmenes de obra y crisis energética. | EN EJECUCION | 2432093.94 | 6122618.13 | 6122618.13 | 270462.37 | 4.42% | 4.42% | 1665854.28 | 31.63% | 2475760.93 | 5 | 15 | 40 | 40 | 100 | 5 | 88.4% | 0.884
2025 | 1 | 0560001270001 | Universidad Técnica de Cotopaxi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91790000.0000.379724 | Desarrollo Institucional | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4206500% | 4602200% | 8026399.31 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto se ejecuto al 100%, el saldo presupuestario es para el pago de obligaciones pendientes. | FINALIZADO | 0 | 5359.2 | 5359.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 8572701.09 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0560001270001 | Universidad Técnica de Cotopaxi | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91790000.0000.389459 | Jubilación del personal docente y administrativo y trabajadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4529200% | 4894400% | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se programó la ejecución a partir del segundo trimestre. | EN EJECUCION | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.389174 | Construcción del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI) de la Universidad Técnica de Machala | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4521500% | 4638400% | 7197141.7 | 37.5 | 37.5 | 51.25 | 13.75 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 37.5 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 100% | 1 | El proyecto se ha ejecutado de acuerdo con lo planificado. | EN EJECUCION | 2343124.75 | 3163637.04 | 3163637.04 | 410922.98 | 12.99% | 12.99% | 0 | 12.99% | 3671283.64 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.389488 | Implementación de planes institucionales de retiro voluntario y obligatorio con fines de jubilación de los servidores de la Universidad Técnica de Machala, año 2024 | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4538000% | 4556500% | 1663560.99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto tiene programada su ejecución 2025 para el IIItrimestre. | EN EJECUCION | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1149263.32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.389489 | Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de la Universidad Técnica de Machala | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4538300% | 4674800% | 3319445.9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6.01 | 6.01 | 6.38 | 33.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 100% | 1 | Las actividades programadas se han ejecutado conforme a lo establecido, no obstante, se han registrado contratiempos atribuibles a las condiciones climáticas. | EN EJECUCION | 563824.37 | 2461122.83 | 2461122.83 | 192015.88 | 7.8% | 7.8% | 0 | 7.8% | 192015.88 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.389611 | Repotenciación integral de la infraestructura eléctrica de la Universidad Técnica de Machala | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4541300% | 4748000% | 3979817.73 | 10 | 10 | 17.25 | 7.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 15 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 100% | 1 | Las actividades programadas se han ejecutado conforme a lo establecido, no obstante, se han registrado contratiempos atribuibles a las condiciones climáticas. | EN EJECUCION | 772506.58 | 965934.44 | 965934.44 | 335142.21 | 34.7% | 34.7% | 0 | 34.7% | 671707.77 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.382693 | Actualización de la infraestructura tecnológica de nueva generación del CORE de la red LAN de la Universidad Técnica de Machala | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4486600% | 4635600% | 591423.11 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo con lo planificado. | EN EJECUCION | 0 | 113876.91 | 113876.91 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 477546.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.388698 | Adecuación de infraestructura y equipamiento Universidad Técnica de Machala | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4547400% | 4593000% | 752286.93 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 0 | 15 | 0 | 0.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La ejecución total del proyecto esta planificada para el II trimestre de 2025. | EN EJECUCION | 0 | 34949.97 | 34949.97 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 588400.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.389198 | Potenciar el laboratorio de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.5 Fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el acceso a fondos concursables de investigación científica, la creación de comunidades científicas de apoyo y la inclusión de actores de los saberes ancestrales. | 2.5.1 Incrementar los artículos publicados por las universidades y escuelas politécnicas en revistas indexadas de 13.777 en el año 2022 a 16.727 al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | 4541300% | 4580700% | 192857.13 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se estima que el total del proyecto se ejecute en el segundo trimestre de 2025. | EN EJECUCION | 0 | 144833.94 | 144833.94 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.390030 | Construcción del espacio cultural y de bienestar (concha acústica) de la Universidad Técnica de Machala | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4571900% | 4638400% | 752286.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 15.73 | 15.94 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Debido a aspectos inicialmente no considerados, se estima realizar una reprogramación del cronograma del proyecto. | NO INICIA | 0 | 356577.7 | 356577.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.390070 | Estudios de preinversión para infraestructura de la Universidad Técnica de Machala | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4571900% | 4611200% | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto tiene planificado ejecutarse a partir del III trimestre de 2025 razón por la cual no evidencia aún avance físico ni presupuestario. | NO INICIA | 0 | 235200 | 235200 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.390071 | Fortalecimiento de la seguridad institucional en beneficio de la comunidad universitaria | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4571900% | 4620300% | 1044744.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto tiene planificado el inicio de su ejecución a partir del II trimestre de 2025. | NO INICIA | 0 | 584335.95 | 584335.95 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 0760001580001 | Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.390072 | Equipamiento y adecuación de los laboratorios para la innovación académica de la Universidad Técnica de Machala | 4 | 4. Institucional | 9 | E4.O9. PROPENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE ORIENTADO AL BIENESTAR SOCIAL. | 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos. | 9.6.1 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025. | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 4571200% | 4602000% | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | La ejecución del proyecto es programada iniciar el III trimestre de 2025. | NO INICIA | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360002090001 | Universidad Técnica de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.389742 | Construccion de Etapa I de la Vía Perimetral en la Matriz Portoviejo de la Universidad Tecnica de Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4562900% | 4580800% | 818138.74 | 0 | 0 | 23.88 | 23.88 | 76.12 | 0 | 0 | 100 | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 100% | 1 | Obra física en ejecución. Se encuentra en la trámite de pago la planilla N° 1 y N°2. El componente de Porton de Acceso Vehícular y Peatonal se tiene previsto ejecutarse en el segundo trimestre. | EN EJECUCION | 0 | 491684.61 | 491684.61 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360002090001 | Universidad Técnica de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.388120 | Equipamiento de ambientes de trabajo con equipos informáticos para la UTM | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4490700% | 4602200% | 192490 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto se encuentra en ejecución y se espera finalizarlo durante el tercer trimestre. | EN EJECUCION | 0 | 3783.59 | 3783.59 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 188706.41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360002090001 | Universidad Técnica de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.388121 | Equipamiento de Laboratorios, Bibliotecas y Dotación a Profesores de Equipos Informáticos para la UTM | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4490700% | 4602200% | 829770 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto se encuentra en ejecución y se espera finalizarlo en el tercer trimestre. | EN EJECUCION | 0 | 19437.67 | 19437.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 810332.33 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360002090001 | Universidad Técnica de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.388296 | Equipamiento para security center avance y redes de telecomunicaciones para la protección y optimización del uso de la red avanzada de la Universidad Técnica de Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4490800% | 4638700% | 651861.8 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | El proyecto se encuentra en ejecución y se espera finalizarlo en el tercer trimestre. | EN EJECUCION | 0 | 4054.06 | 4054.06 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 647807.74 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360002090001 | Universidad Técnica de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.388815 | Construcción de edificio para aulas y oficinas de la Facultad de Posgrado de la Universidad Técnica de Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4489600% | 4569400% | 1947460.85 | 90.82 | 90.82 | 100 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 100% | 1 | Obra física terminada con recepción provisional. Se encuentra para orden de pago la planilla N°8 y N°9. Además las planillas 2 y 3 del contrato complementario y la planilla de costo + porcentaje | EN EJECUCION | 0 | 158841.2 | 158841.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1768639.84 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360002090001 | Universidad Técnica de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.389491 | Construcción del Edificio para Bienestar Universitario de la Universidad Técnica de Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4556800% | 4571700% | 794221.26 | 25.64 | 25.64 | 69.54 | 43.9 | 30.46 | 0 | 0 | 74.36 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 100% | 1 | Obra física supendida por falta de pago mientras se tramitaba la devolución de los saldo comprometidos no devengados. Se encuentra en la trámite de pago la planilla N° 3 y N°4. | EN EJECUCION | 0 | 278907.92 | 278907.92 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 177061.75 | 0 | 59.04 | 40.96 | 0 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1360002090001 | Universidad Técnica de Manabí | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.389492 | Construcción del Edificio para la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica de Manabí | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4556900% | 4593300% | 2257114.47 | 17.01 | 17.01 | 36.78 | 19.77 | 35.75 | 27.47 | 0 | 82.99 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 100% | 1 | Obra física en ejecución. Se encuentra en la trámite de pago la planilla N° 3, N°4 y N°5. | EN EJECUCION | 0 | 846159.16 | 846159.16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 290770.87 | 0 | 56.3 | 37.44 | 6.26 | 100 | 0 | - | -1
2025 | 1 | 1260001380001 | Universidad Técnica Estatal de Quevedo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91720000.0000.388071 | Adquisición de bienes de larga duración para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4492700% | 4638700% | 5269386.3 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 0 | 6.25 | 8.75 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se tiene previsto cumplir con los componentes planificados en este proyecto a partir del segundo trimestre del año 2025. | EN EJECUCION | 327674.58 | 2380728.05 | 2380728.05 | 19600 | 0.82% | 0.82% | 0 | 0.82% | 2005583.09 | 5 | 35 | 30 | 30 | 100 | 5 | 16.4% | 0.164
2025 | 1 | 1260001380001 | Universidad Técnica Estatal de Quevedo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91720000.0000.388073 | Fortalecimiento de la infraestructura física de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4492700% | 4638700% | 30552519.42 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | Se tiene previsto cumplir con los componentes planificados en éste proyecto, a partir del segundo trimestre del 2025. | EN EJECUCION | 3653501.3 | 8779104.84 | 8779104.84 | 474153.45 | 5.4% | 5.4% | 0 | 5.4% | 12182186.29 | 5 | 30 | 35 | 30 | 100 | 5 | 100% | 1
2025 | 1 | 2060016740001 | Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos | Sin Gabinete | Regímen Especial | 040450000.0000.388415 | Fortalecimiento al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos e implementación de proyectos estratégicos para cumplimiento de competencias institucionales dispuestas por la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos | 3 | 3. Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | 8 | E3.O8. IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMO FUENTE DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. | 8.2 Optimizar las infraestructuras construidas, capacidades instaladas y de gestión del transporte multimodal, para una movilización nacional e internacional de personas, bienes y mercancías de manera sostenible, oportuna y segura. | 8.2.3 Incrementar el mantenimiento de la Red Vial estatal con modelo de gestión sostenible de 24,60% en el 2023 a 26,90% al 2025. | 9 Industria, innovación e infraestructura | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | 4483700% | 4638700% | 71969265.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13367880.52 | 14393853.2 | 14393853.2 | 862770.17 | 5.99% | 5.99% | 92200 | 6.63% | 27003832.36 | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | 1 | 0660001250001 | Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.382677 | Construcción y fiscalización del comedor politécnico, ESPOCH, campus Riobamba | 1 | 1. Social | 2 | E1.O2. IMPULSAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA CON EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA DE CALIDAD Y PROMOVIENDO ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 2.3 Fortalecer el sistema de educación superior a través del mejoramiento del acceso, permanencia y titularización con criterios de democracia, calidad y meritocracia. | 2.3.2 Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 40,33% en el año 2022 al 45,54% al 2025 | 4 Educación de calidad | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | 4340500% | 4565700% | 1703383.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11232.68 | 11232.68 | 11232.68 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1520611.03 | - | - | - | - | - | - | - | -
Fuente Ejecución Presupuestaria: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, incluye todas las fuentes de financiamiento. Corte 31 de marzo de 2025
Fuente Variables de Seguimiento físico : Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación.
Nota 1: La información referente a la Alineación al PND 2024-2025 y dictámenes de prioridad corresponde a información proporcionada por la Dirección de Planificación de la Inversión con corte al 31 de marzo de 2025. En el caso que la alineación al PND 2024-2025 no se encuentre disponible, este campo contendrá la alineación realizada por la entidad dentro del Módulo de Seguimiento a la Inversión del SIPeIP.
Nota 2: El Gabinete Sectorial corresponde a lo establecido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 91, del 26 de diciembre de 2023
Nota 3: Se incluye la programación presupuestaria remitida por las entidades de manera oficial, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SNP
Nota 4: Esta base registra los proyectos con monto codificado y que realizaron el proceso de programación y seguimiento para el primer trimestre 2025.
(*****) La información de estos proyectos no fue reportada por las entidades dentro del Módulo de seguimiento a la Inversión del SIPeIP.

## Por Componentes 1T-2025
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2025
REPORTE FINAL POR COMPONENTES GASTO NO PERMANENTE 1T-2025
PERIODO | TRIM | ENTIDAD | CUP | PROYECTO | COMPONENTE MARCO LOGICO | PRODUCTO | META TOTAL | POND % | META ANUAL | POND ANUAL % | PROG 1T UNIDAD | PROG 1T POND % | PROG 2T UNIDAD | PROG 2T POND % | PROG 3T UNIDAD | PROG 3T POND % | PROG 4T UNIDAD | PROG 4T POND % | EJEC 1T UNIDAD | EJEC 1T POND % | EJEC 2T UNIDAD | EJEC 2T POND % | EJEC 3T UNIDAD | EJEC 3T POND % | EJEC 4T UNIDAD | EJEC 4T POND % | TOTAL PROG UNI | TOTAL EJEC al 1T UNI | OBSTRIM1
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386564 | PROYECTO DE PROTECCIÓN ZOOSANITARIA DEL ECUADOR - PROZEC | C1.- Vigilar y controlar en territorio y puntos de control las notificaciones y brotes de enfermedades de los animales terrestres. | C1.I1 Al 2025, se han atendido el 100% de brotes de enfermedades | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 7 | 0.7 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | se atendieron 151 brotes de enfermedades animales sin estatus zoosanitario a escala nacional, lo que equivale a 100% de número de brotes atendidos versus el número de brotes identificados. En este contexto se ha cumplido con el avance del 6 % en GPR y el 6 %, del avance de ejecución programado en el SIPeIP para el primer trimestre del año 2025, en comparación con la meta anual, que es del 25%.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386564 | PROYECTO DE PROTECCIÓN ZOOSANITARIA DEL ECUADOR - PROZEC | C1.- Vigilar y controlar en territorio y puntos de control las notificaciones y brotes de enfermedades de los animales terrestres. | C1.I2 Al 2025, se han realizado al menos 4 estudios de vigilancia activa. | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este período
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386564 | PROYECTO DE PROTECCIÓN ZOOSANITARIA DEL ECUADOR - PROZEC | C1.- Vigilar y controlar en territorio y puntos de control las notificaciones y brotes de enfermedades de los animales terrestres. | C1.I3 Al 2025, el 80% de puntos de control estarán activos. | 80 | 5 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este período
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386564 | PROYECTO DE PROTECCIÓN ZOOSANITARIA DEL ECUADOR - PROZEC | C1.- Vigilar y controlar en territorio y puntos de control las notificaciones y brotes de enfermedades de los animales terrestres. | C1.I4 Al 2025, se han realizado al menos 370 capacitaciones en temas zoosanitarios. | 370 | 5 | 93 | 1.26 | 23 | 0.31 | 23 | 0.31 | 23 | 0.31 | 24 | 0.32 | 23 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | Se realizaron 23 capacitaciones en temas zoosanitarios a nivel nacional, en las cuales asistieron 629 personas.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386564 | PROYECTO DE PROTECCIÓN ZOOSANITARIA DEL ECUADOR - PROZEC | C2.- Realizar procedimientos internacionales que faculten la apertura zoosanitaria para la exportación. | C2.I1 Al 2025, se ha contribuido al 100% con Organismos Internacionales. | 100 | 25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este período
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386564 | PROYECTO DE PROTECCIÓN ZOOSANITARIA DEL ECUADOR - PROZEC | C3.- Establecer estrategias epidemiológicas de enfermedades con estatus zoosanitario. | C3.I1 Al 2025, se ha alcanzado al menos el 98% de la cobertura de vacunación | 98 | 25 | 24 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este período
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386564 | PROYECTO DE PROTECCIÓN ZOOSANITARIA DEL ECUADOR - PROZEC | C4.- Controlar la identificación de los animales bajo las estrategias epidemiológicas de enfermedades | C4.I1 Al 2025, se ha identificado el 100% de los porcinos vacunados | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este período
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386564 | PROYECTO DE PROTECCIÓN ZOOSANITARIA DEL ECUADOR - PROZEC | C4.- Controlar la identificación de los animales bajo las estrategias epidemiológicas de enfermedades | C4.I1a. Al 2025, se ha realizado al 100% control y vigilancia de enfermedades de animales sin estatus zoosanitario. | 100 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se identificaron y vacunaron 803.940 porcinos contra la peste porcina clásica en el continental. Se brindó atención a 33.942 productores de porcinos. Se atendío 40 solicitudes de vacunación contra influenza aviar. Esto resultó en la aplicación de 1¿754.895 dosis de vacuna contra IAAP en gallinas ponedoras durante las fases de levante y producción..
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C1. Vigilancia Fitosanitaria | C1.I1. Número de áreas libres mantenidas y/o de baja prevalencia | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C1. Vigilancia Fitosanitaria | C1.I2. Número de sitios de producción con monitoreo de moscas de la fruta al 2025 | 133 | 8 | 34 | 2.05 | 0 | 0 | 17 | 1.02 | 0 | 0 | 17 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C1. Vigilancia Fitosanitaria | C1.I3 - a Número de mantenimientos de puntos de entrada operativos al 2025 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C1. Vigilancia Fitosanitaria | C1.I3 -b Número de sitios de riesgo operativos | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C1. Vigilancia Fitosanitaria | C1.I4. Elaboración de 1 un expediente técnico para la solicitud de reconocimiento de al menos 1 área libre al 2025 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C1. Vigilancia Fitosanitaria | C1.I5. Número de eventos de capacitación, difusión y divulgación en temas de vigilancia dirigido a productores y personal técnico que realiza monitoreo en mosca de la fruta | 1114 | 9 | 278 | 2.25 | 0 | 0 | 139 | 1.12 | 0 | 0 | 139 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C2. Manejo Integrado | C2.I1. Número de hectáreas intervenidas con manejo integrado de plagas de moscas de la fruta | 28137 | 9 | 7569 | 2.42 | 0 | 0 | 2500 | 0.8 | 0 | 0 | 5069 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C2. Manejo Integrado | C2.I2. Número de hectáreas intervenidas a través del control autocida | 2280 | 8 | 570 | 2 | 0 | 0 | 285 | 1 | 0 | 0 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C2. Manejo Integrado | C2.I3. Número de días de campo para el control de moscas de la fruta al 2025 | 20 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C2. Manejo Integrado | C2.I4. Elaboración de 2 normativas para moscas de la fruta de manejo integrado. | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C2. Manejo Integrado | C2.I5 Número de eventos de difusión y divulgación en temas de manejo integrado | 2000 | 9 | 567 | 2.55 | 0 | 0 | 283 | 1.27 | 0 | 0 | 284 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386566 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE SITIOS DE PRODUCCIÓN LIBRES, ÁREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN ECUADOR | C3. Estudio de investigación de moscas de la fruta | C3.I1. Número de productos entregables sobre el avance del estudio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta para este período.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386568 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS | C1. Implementar procesos para asegurar la inocuidad en las cadenas agroalimentarias | C1.I1. Número de notificaciones a incumplimientos de normativa internacional por presencia de contaminantes en productos agroexportables (Máximo 36) | 36 | 15 | 8 | 3.33 | 2 | 0.83 | 2 | 0.83 | 2 | 0.83 | 2 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No se registraron notificaciones, lo cual se interpreta como un resultado favorable que evidencia mejoras en materia de inocuidad de los productos exportados. La ausencia de notificaciones por incumplimiento de normativa internacional refleja un avance significativo en la inocuidad de los productos agroexportables
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386568 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS | C2. Establecer sistemas de gestión para mitigación de riesgo en cadenas agroalimentarias. | C2.I1. Porcentaje de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica. máximo de 3,8 % | 3.8 | 15 | 0.9 | 3.55 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.79 | 0.3 | 1.18 | 0.3 | 1.18 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | El porcentaje de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica fue 4,6%, por tanto, hubo una reducción del 0,1% respecto a la línea base (4,7%); cumpliéndose con la meta establecida para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386568 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS | C2. Establecer sistemas de gestión para mitigación de riesgo en cadenas agroalimentarias. | C2.I2. Porcentaje de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias. Mínimo del 0,18% | 0.18 | 20 | 0.02 | 2.22 | 0 | 0 | 0.01 | 1.11 | 0 | 0 | 0.01 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este período
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386568 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS | C3. Implementar el Plan Nacional para la mitigación y control de la resistencia a los antimicrobianos. | C3.I1. Número de actores capacitados en temáticas RAM (Mínimo 1900) | 1900 | 15 | 432 | 3.41 | 111 | 0.88 | 110 | 0.87 | 110 | 0.87 | 101 | 0.8 | 111 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | Se capacitó al personal interno de la Agencia para fortalecer conocimientos y habilitarlos para replicar información con productores en territorio, garantizando un discurso claro y estandarizado sobre la importancia de la Resistencia a los Antimicrobianos. Se capacitó 39 personas. De este grupo: ¿ 30 personas corresponden a la meta planificada inicialmente. ¿ 9 personas se incluyen bajo el concepto de gestión de inversión en capacitación. Este resultado refleja el cumplimiento de la meta trimes
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386568 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS | C4. Asegurar la trazabilidad aplicada a cadenas priorizadas. | C4.I1. Porcentaje de implementación del sistema de trazabilidad en la producción primaria agropecuaria | 50 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este período
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386568 | PROYECTO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS | C5. Socializar los sistemas de inocuidad a los actores de las cadenas agroalimentarias. | C5.I1. Número de actores capacitados en temáticas de inocuidad (mínimo 100.000) | 100000 | 15 | 30000 | 4.5 | 4500 | 0.68 | 12250 | 1.84 | 12250 | 1.84 | 1000 | 0.15 | 3717 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3717 | Actores capacitados en inocuidad', refleja el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a cadenas agroalimentarias
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C1. Diagnóstico y vigilancia fitosanitaria de Foc R4T | C1.I4 Informe de actualización del nivel de riesgo y medidas fitosanitarios mediante ARP | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó años anteriores
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C1. Diagnóstico y vigilancia fitosanitaria de Foc R4T | C1.I1 Número de monitoreos para Foc R4T realizados. | 443520 | 15 | 110880 | 3.75 | 21000 | 0.71 | 37440 | 1.27 | 37440 | 1.27 | 15000 | 0.51 | 20578 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 20578 | 20.578 monitoreos dirigidos a Foc R4T en 20 provincias del Ecuador continental
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C1. Diagnóstico y vigilancia fitosanitaria de Foc R4T | C1.I2 Número de eventos nacionales de capacitación presenciales | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó años anteriores
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C1. Diagnóstico y vigilancia fitosanitaria de Foc R4T | C1.I3 Porcentaje de muestras de tejidos tomadas y analizadas | 100 | 15 | 25 | 3.75 | 0 | 0 | 12.5 | 1.88 | 0 | 0 | 12.5 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C2. Fortalecimiento del sistema de cuarentena vegetal | C2.I1 Porcentaje de plagas interceptadas en los puntos de control de ingreso e internos | 1 | 15 | 0.25 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C2. Fortalecimiento del sistema de cuarentena vegetal | C2.I2 Porcentaje de sitios de producción con implementación de medidas de bioseguridad | 20 | 15 | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C2. Fortalecimiento del sistema de cuarentena vegetal | C2.I3 Número de simulacros de actuación ante un posible brote realizados | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C2. Fortalecimiento del sistema de cuarentena vegetal | C2.I4 Actualización del plan de contingencia para la prevención, detección y control de FOC R4T, aprobado | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó años anteriores
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C3. Difusión y divulgación | C3.I1 Número de eventos de capacitación | 1600 | 5 | 400 | 1.25 | 175 | 0.55 | 100 | 0.31 | 75 | 0.23 | 50 | 0.16 | 175 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 de eventos de capacitación en 20 provincias del Ecuador continental
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C3. Difusión y divulgación | C3.I2 Número de actores capacitados | 56000 | 5 | 14000 | 1.25 | 7200 | 0.64 | 3500 | 0.31 | 2000 | 0.18 | 1300 | 0.12 | 6293 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 6293 | 6.293 actores capacitados en 20 provincias de Ecuador continental con temas de FOC
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386569 | PROYECTO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO Y DISPERSIÓN DE FOC R4T | C3. Difusión y divulgación | C3.I3 Número de campañas de comunicación realizadas | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386570 | PROYECTO PARA POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - PROLAB | C1. Potenciación e implementación de nuevos Laboratorios de Referencia Nacional de la Agencia | C1.I1 Número de laboratorios de Referencia Nacional con la infraestructura mejorada | 26 | 20 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386570 | PROYECTO PARA POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - PROLAB | C1. Potenciación e implementación de nuevos Laboratorios de Referencia Nacional de la Agencia | C1.I2 Número de metodologías implementadas en los Laboratorios de Referencia Nacional | 587 | 15 | 16 | 0.41 | 2 | 0.05 | 7 | 0.18 | 1 | 0.03 | 6 | 0.15 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 nuevas metodologías en los laboratorios de Entomología y Malacología y de Control de Productos Biológicos
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386570 | PROYECTO PARA POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - PROLAB | C2. Potenciación de los Laboratorios Regionales y de Diagnóstico Rápido de la Agencia | C2.I1 Número de laboratorios con infraestructura mejorada | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386570 | PROYECTO PARA POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - PROLAB | C2. Potenciación de los Laboratorios Regionales y de Diagnóstico Rápido de la Agencia | C2.I2 Número de metodologías implementadas | 587 | 15 | 72 | 1.84 | 12 | 0.31 | 23 | 0.59 | 31 | 0.79 | 6 | 0.15 | 12 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 metodologías en los LDRs y LRs de Cotopaxi, Azuay, Santo Domingo, Tungurahua, Guayas y Loja.
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386570 | PROYECTO PARA POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - PROLAB | C2. Potenciación de los Laboratorios Regionales y de Diagnóstico Rápido de la Agencia | C2.I3 Número de capacitaciones realizadas | 28 | 10 | 7 | 2.5 | 1 | 0.36 | 5 | 1.79 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se ejecutó una capacitación, para implementar nuevas metodologías e incrementar la capacidad de laboratorios
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386570 | PROYECTO PARA POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - PROLAB | C3. Mejora del aseguramiento de validez y trazabilidad de los resultados de los laboratorios | C3.I1 Número de laboratorios de verificaciones intermedias implementados | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386570 | PROYECTO PARA POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - PROLAB | C3. Mejora del aseguramiento de validez y trazabilidad de los resultados de los laboratorios | C3.I2 Número de metodologías (parámetros) de los Laboratorios de Referencia Nacional acreditadas por matriz y especie bajo la norma ISO/IEC 17025 | 56 | 10 | 23 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.386570 | PROYECTO PARA POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - PROLAB | C3. Mejora del aseguramiento de validez y trazabilidad de los resultados de los laboratorios | C3.I3 Número de Laboratorios Regionales y Laboratorios de Diagnóstico Rápido que cuentan con un sistema de gestión de calidad mejorado conforme a la norma ISO/IEC 17025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó para este periodo
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387096 | IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE | C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado | Agentes de tránsito dotados con dispositivos de control (hand held y bodycam) | 2353 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387096 | IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE | C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado | Centros de Retención Vehicular-CRV equipadas | 21 | 10 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa adquirir en el III trimestre.
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387096 | IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE | C2. Sala de control y monitoreo implementado | Puestos de control y monitoreo implementados | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el IV trimestre
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387096 | IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE | C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado | Puntos de control equipados e implementados | 424 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se prioriza.
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387096 | IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE | C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado | Radares móviles adquiridos e integrados | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se prioriza.
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387096 | IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE | C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado | Unidades Distritales de Tránsito-UDT equipadas | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se prioriza.
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387096 | IMPLEMENTACION DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO EN LA RVE | C1. Servicio del control operativo de tránsito en la Red Vial Estatal implementado | Unidades de Control de Tránsito-UCT equipadas | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se prioriza.
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387099 | REPOTENCIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y OPERATIVA DE LA CTE | C1. Atención ciudadana mejorada | Archivos de trámites debidamente digitalizados | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No priorizado.
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387099 | REPOTENCIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y OPERATIVA DE LA CTE | C1. Atención ciudadana mejorada | Data center repotenciado ( 1 micro Data center redundante,2 cámaras IP, 1 biométrico, 4 conmutadores, 5 servidores hiperconvergentes). | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido.
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387099 | REPOTENCIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y OPERATIVA DE LA CTE | C1. Atención ciudadana mejorada | Equipos y sistemas informáticos debidamente instalados y configurados. | 1970 | 20 | 249 | 2.53 | 0 | 0 | 247 | 2.51 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa a partir del II trimestre
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387099 | REPOTENCIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y OPERATIVA DE LA CTE | C2. Capacidad operativa potenciada | Unidad de control de tránsito para atención a usuarios adecuado | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido
2025 | 1 | COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | 50680000.0000.387099 | REPOTENCIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y OPERATIVA DE LA CTE | C2. Capacidad operativa potenciada | Vehículos adecuados para las áreas operativas | 399 | 50 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el IV trimestre.
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C1. Implementación del Sistema de Aseguramiento de Justicia Unificado | C1.1.Al 2025, 24 provincias. tendrán implementado la plataforma de Servicios integrados de Gestión Judicial | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C1. Implementación del Sistema de Aseguramiento de Justicia Unificado | C1.2.Al 2025, 24 provincias. tendrán interoperabilidad con plataforma interinstitucional del sector justicia | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C2. Modernización y actualización de La Infraestructura Tecnológica del Consejo de la Judicatura | C2.1. Al 2025, el 90% de la infraestructura tecnológica será renovada. | 90 | 10 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C2. Modernización y actualización de La Infraestructura Tecnológica del Consejo de la Judicatura | C2.2. Al 2025, el Nivel de servicio de atención de usuarios externos alcanzará el 95%. | 95 | 10 | 18 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C2. Modernización y actualización de La Infraestructura Tecnológica del Consejo de la Judicatura | C2.3. Al 2025, Disponibilidad mensual de las herramientas de colaboración alcanzará 90% | 90 | 15 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C2. Modernización y actualización de La Infraestructura Tecnológica del Consejo de la Judicatura | C2.4. Al 2025, Porcentaje de productividad de los funcionarios de la institución alcanzará al menos 90% | 90 | 10 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C3. Implementación del Modelo de Gobierno de datos y seguridad cibernética | C3.1. Al 2025, nivel de madurez del modelo madurez de gestión de datos alcanzará valores al menos 2.7. | 2.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C3. Implementación del Modelo de Gobierno de datos y seguridad cibernética | C3.2. Al 2025, porcentaje de ataques informáticos detectados por el sistema será mayor al 99% | 99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C3. Implementación del Modelo de Gobierno de datos y seguridad cibernética | C3.3. Al 2025, se implementarán 5 herramientas de seguridad informática. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387114 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | C3. Implementación del Modelo de Gobierno de datos y seguridad cibernética | C3.4. Al 2025, se crearán 15 normativas nuevas y actualizadas para la gestión de la Seguridad de la información | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C1. Desarrollar e implementar una plataforma electrónica que permita gestionar el servicio notarial, a través de actos notariales telemáticos de forma electrónica, integrada y segura | C1.1. Al 2023, se contará con una (1) plataforma electrónica segura notarial, entregada. | 1 | 17.5 | 1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance de metas físicas para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C1. Desarrollar e implementar una plataforma electrónica que permita gestionar el servicio notarial, a través de actos notariales telemáticos de forma electrónica, integrada y segura | C1.2. Al 2025, se contará con una (1) plataforma electrónica segura notarial, en operación y estabilizada | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C2. Desarrollar e implementar un Programa de Capacitación para notarios y equipos notariales en el uso de nuevas tecnologías digitales y mejora permanente de los servicios notariales, incluyendo capacitación técnica en el ámbito de su desempeño y acciones de mejora en la atención a usuarios que permita brindar servicios notariales integrales. | C2.1. Al 2025, 595 notarias y notarios han recibido 4 capacitaciones, 1 por año, en temas de uso y el alcance de la plataforma electrónica segura notarial. | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C2. Desarrollar e implementar un Programa de Capacitación para notarios y equipos notariales en el uso de nuevas tecnologías digitales y mejora permanente de los servicios notariales, incluyendo capacitación técnica en el ámbito de su desempeño y acciones de mejora en la atención a usuarios que permita brindar servicios notariales integrales. | C2.2.Al 2025, 595 notarios y notarias han recibido 4 capacitaciones, 1 por año, en temas de calidad en la atención al usuario. | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C2. Desarrollar e implementar un Programa de Capacitación para notarios y equipos notariales en el uso de nuevas tecnologías digitales y mejora permanente de los servicios notariales, incluyendo capacitación técnica en el ámbito de su desempeño y acciones de mejora en la atención a usuarios que permita brindar servicios notariales integrales. | C2.3. Al 2025, 595 equipos de notarías han recibido 4 capacitaciones, 1 por año, en temas de calidad en la atención al usuario | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C2. Desarrollar e implementar un Programa de Capacitación para notarios y equipos notariales en el uso de nuevas tecnologías digitales y mejora permanente de los servicios notariales, incluyendo capacitación técnica en el ámbito de su desempeño y acciones de mejora en la atención a usuarios que permita brindar servicios notariales integrales. | C2.4. Al 2025, 24 direcciones provinciales del CJ han recibido 4 capacitaciones, 1 por año, en temas de uso y el alcance de la plataforma electrónica segura notarial. | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C2. Desarrollar e implementar un Programa de Capacitación para notarios y equipos notariales en el uso de nuevas tecnologías digitales y mejora permanente de los servicios notariales, incluyendo capacitación técnica en el ámbito de su desempeño y acciones de mejora en la atención a usuarios que permita brindar servicios notariales integrales. | C2.5. Al 2023, equipo de abogados del Foro de Abogados y las entidades adscritas, CJ han recibido 4 capacitaciones, 1 por año, en temas uso y el alcance de la plataforma electrónica segura notarial. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C2. Desarrollar e implementar un Programa de Capacitación para notarios y equipos notariales en el uso de nuevas tecnologías digitales y mejora permanente de los servicios notariales, incluyendo capacitación técnica en el ámbito de su desempeño y acciones de mejora en la atención a usuarios que permita brindar servicios notariales integrales. | C2.6. Al 2025, en 24 provincias del país, difundida en la población la existencia y uso de la plataforma electrónica segura notarial. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C3. Contar con un modelo archivístico, que a través de la plataforma PESNOT y un equipo especializado, permitan levantar el inventario y la digitalización de los registros históricos notariales de las notarías en el Ecuador | C3.1. Al 2022, 263 millones de fojas de archivo pasivo histórico notarial inventariado en las notarías en el territorio nacional. | 263000000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C3. Contar con un modelo archivístico, que a través de la plataforma PESNOT y un equipo especializado, permitan levantar el inventario y la digitalización de los registros históricos notariales de las notarías en el Ecuador | C3.2. Al 2025, 167 millones de fojas de archivo pasivo notarial serán digitalizados e insertados en la plataforma electrónica segura notarial | 167000000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C3. Contar con un modelo archivístico, que a través de la plataforma PESNOT y un equipo especializado, permitan levantar el inventario y la digitalización de los registros históricos notariales de las notarías en el Ecuador | C3.3. Al 2023, se contará con un (1) manual de digitalización del archivo notarial pasivos para uso de las y los notarios. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C3. Contar con un modelo archivístico, que a través de la plataforma PESNOT y un equipo especializado, permitan levantar el inventario y la digitalización de los registros históricos notariales de las notarías en el Ecuador | C3.4. Al 2025, se contará con un 1 sistema de archivo digital automatizado y organizado según normas archivísticas nacionales e internacionales para la gestión notarial, coordinado desde el CJ | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C4. Contar con el direccionamiento estratégico y el modelo de planificación, seguimiento y evaluación del cuerpo notarial en el Ecuador, que garantice la efectiva participación al Estado | C4.1. Al 2022, una (1) herramienta de Balance Score Card o Cuadro de Mando Integral implementada en la Plataforma Electrónica Segura Notarial. | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C4. Contar con el direccionamiento estratégico y el modelo de planificación, seguimiento y evaluación del cuerpo notarial en el Ecuador, que garantice la efectiva participación al Estado | C4.2. Al 2022, se contará con la metodología de levantamiento y despliegue de la planificación Estratégica del Sistema Nacional de Notarías. | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C4. Contar con el direccionamiento estratégico y el modelo de planificación, seguimiento y evaluación del cuerpo notarial en el Ecuador, que garantice la efectiva participación al Estado | C4.3. se contará con la metodología de levantamiento y despliegue de la planificación operativa, de ingresos y gasto de las 595 notarías del país. | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C4. Contar con el direccionamiento estratégico y el modelo de planificación, seguimiento y evaluación del cuerpo notarial en el Ecuador, que garantice la efectiva participación al Estado | C4.4. Al 2022, se contará con la metodología de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la planificación programática y presupuestaria para las 595 notarías del país. | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C4. Contar con el direccionamiento estratégico y el modelo de planificación, seguimiento y evaluación del cuerpo notarial en el Ecuador, que garantice la efectiva participación al Estado | C4.5. Al 2025, 595 notarías con metodología de planificación de ingresos y gastos implementada. | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C4. Contar con el direccionamiento estratégico y el modelo de planificación, seguimiento y evaluación del cuerpo notarial en el Ecuador, que garantice la efectiva participación al Estado | C4.6. Al 2025, 595 notarías con metodología de seguimiento y evaluación al gasto implementada | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.387136 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA SEGURA NOTARIAL - PESNOT | C4. Contar con el direccionamiento estratégico y el modelo de planificación, seguimiento y evaluación del cuerpo notarial en el Ecuador, que garantice la efectiva participación al Estado | C4.7. Al 2025, 595 notarías con reporte de participación al Estado ajustado a normativa y transparente | 1 | 3.7 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.388154 | IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, EN EL EDIFICIO EX BANCO RUMIÑAHUI, EN LA CIUDAD DE MACHALA, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO | Remodelar la nueva sede de la Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva localizada en el cantón Machala para que cumpla con lo establecido en el modelo de gestión | Infraestructura física adecuada a la U.J.E. de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva, en El Oro. | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.388958 | DESVINCULACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL | *En el año 2023, se cancelará la compensación económica por jubilación, a 103 servidores y servidoras judiciales que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente 17 Servidores Administrativos (Jubilación Especial por Vejez (discapacidad) / Jubilación Ordinaria por Vejez / Jubilación por Edad Avanzada) ¿ 86 Servidores Jurisdiccionales (Jubilación Especial por Vejez (discapacidad)/ Jubilación Ordinaria por Vejez / Jubilación por Edad Avanzada). * En el año 2024, se cancelará la compensación económica por jubilación, a 96 servidores y servidoras judiciales que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente 35 Servidores Administrativos (Jubilación Especial por Vejez (discapacidad) / Jubilación Ordinaria por Vejez) ¿ 61 Servidores Jurisdiccionales (Jubilación Especial por Vejez (discapacidad)/ Jubilación Ordinaria por Vejez / Jubilación por Edad Avanzada). * En el año 2025, se cancelará la compensación económica por jubilación, a 92 servidores y servidoras judiciales que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente 23 Servidores Administrativos (Jubilación Ordinaria por Vejez)¿ 69 Servidores Jurisdiccionales (Jubilación Ordinaria por Vejez) | *En el año 2023, se cancelará la compensación económica por jubilación, a 103 servidores y servidoras judiciales que cumplen con los requisitos | 291 | 100 | 92 | 31.62 | 0 | 0 | 92 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó avance físico para este trimestre
2025 | 1 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 195910000.0000.386624 | ALMACENAMIENTO ESCALABLE OPTIMIZADO PARA OBJETOS | ALMACENAMIENTO ESCALABLE OPTIMIZADO PARA OBJETOS | AL AÑO 2025, LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO HABRÁ INCREMENTADO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE DATOS MEDIANTE ALMACENAMIENTO ESCALABLE OPTIMIZADO PARA OBJETOS | 1 | 100 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para 2025 está previsto un mantenimiento preventivo en el mes de noviembre.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.8: Al 2023, la Corte Constitucional ha optimizado la gestión operacional con el 100% de servidores con jubilaciones pagadas. | 100 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ AVANCE SEGÚN LO PLANIFICADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.10: Al 2025, La Corte Constitucional ha mejorado el 100% de los espacios físicos jurisdiccionales y archivo constitucional. | 100 | 2.25 | 81.2 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ SEGUIMIENTO, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.1: Al 2027, La Corte Constitucional cuenta con un modelo ideal de organización funcional interna, implementado al 100%. | 100 | 3.87 | 19.89 | 0.77 | 4.51 | 0.18 | 5.65 | 0.22 | 4.84 | 0.19 | 4.89 | 0.19 | 4.51 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 4.51 | SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA PARA ESTE TRIMESTRE.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.2 Al 2026, La Corte Constitucional ha mejorado al 100% la Seguridad de la Información. | 100 | 1.41 | 100 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO AL FINAL DEL AÑO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.3 Al 2028, La Corte Constitucional ha renovado al 100% el inventario de equipos informáticos y data center. | 100 | 21.32 | 29.01 | 6.19 | 0 | 0 | 14.51 | 3.09 | 0 | 0 | 14.5 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ AVANCE SEGÚN LO PROGRAMADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.4 Al 2028, La Corte Constitucional ha implementado el 100% de Número de estrategias de gestión del cambio y comunicación diseñados. | 100 | 1.3 | 56 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ EL AVANCE SEGÚN LO PLANIFICADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.5 La Corte Constitucional ha contratado 28 profesionales constitucionales jurisdiccionales lo que corresponde al 100% de contrataciones en esta materia y que contribuyen al despacho de causas. | 100 | 30.55 | 34.69 | 10.6 | 8.68 | 2.65 | 8.68 | 2.65 | 8.68 | 2.65 | 8.65 | 2.64 | 8.68 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 8.68 | SE REGISTRA AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.6 Al 2025, La Corte Constitucional ha mejorado al 100% el acceso a bibliografía actualizada de Derecho Constitucional. | 100 | 2.69 | 14 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ AVANCE, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.7: Al 2026, la Corte Constitucional ha mejorado al 100% del Sistema Automatizado (SACC). | 100 | 8.54 | 34.8 | 2.97 | 8.7 | 0.74 | 8.7 | 0.74 | 8.7 | 0.74 | 8.7 | 0.74 | 8.7 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | SE REPORTA AVANCE, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.9: Al 2027, la Corte Constitucional ha realizado el 100% de eventos de capacitación continua de los funcionarios. | 100 | 2.4 | 21.8 | 0.52 | 0 | 0 | 21.8 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ AVANACE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C2. Dotar de infraestructura física para mejorar la gestión de La Corte Constitucional | 2.1 Al 2026 La Corte Constitucional ha rehabilitado al 100% la infraestructura física de la Casa Patrimonial | 100 | 11.96 | 65.3 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ SEGUIMIENTO, DE ACUERDO A LO PLAIFICADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C3. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 3.1: Al 2027, La Corte Constitucional ha contratado a un equipo de coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 1 | 5.46 | 0.26 | 1.42 | 0.07 | 0.38 | 0.07 | 0.38 | 0.07 | 0.38 | 0.05 | 0.27 | 0.07 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | SE REPORTA AVANCE SEGÚN LO PLANIFICADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C3. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 3.2: Al 2025, La Corte Constitucional ha contratado un equipo de especialistas de etapas preparatoria y precontractual | 1 | 1.31 | 0.5 | 0.65 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | SE REPORTA SEGUIMIENTO DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C3. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 3.3 Al 2028, La Corte Constitucional ha contratado una auditoría externa | 1 | 0.73 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ SEGUIMIENTO, DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
2025 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C3. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 3.4: Al 2028, La Corte Constitucional ha contratado una evaluación y control del proyecto. | 1 | 0.74 | 0.5 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPORTARÁ SEGUIMEINTO, DE ACUERDO ALO PLANIFICADO.
2025 | 1 | DEFENSORIA PUBLICA | 020150000.0000.385385 | PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEFENSORIALES A NIVEL NACIONAL | C2.-Modernizar el equipamiento tecnológico a nivel nacional a fin de poner en funcionamiento la prestación de servicios a los grupos de atención prioritaria. | Para el 2023, la Defensoría Pública estará dotada de equipamiento tecnológico en un 100% a nivel nacional. | 1 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente, nos encontramos gestionando el dictamen de arrastre, por lo tanto, no presenta avances este trimestre
2025 | 1 | DEFENSORIA PUBLICA | 020150000.0000.385385 | PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEFENSORIALES A NIVEL NACIONAL | C1.-Habilitar el data center de la Defensoría Pública a nivel nacional para la prestación de servicios a los grupos de atención prioritaria | Para el 2024, la Defensoría Pública habilitará el data center a nivel nacional en un 100%. | 1 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente, nos encontramos gestionando el dictamen de arrastre, por lo tanto, no presenta avances este trimestre
2025 | 1 | DEFENSORIA PUBLICA | 020150000.0000.385385 | PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEFENSORIALES A NIVEL NACIONAL | C3.-Implementar la dotación de conectividad a nivel nacional para la prestación de servicios a los grupos de atención prioritaria. | Para el 2024, la Defensoría Pública implementará la dotación de conectividad a nivel nacional en un 100%. | 1 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente, nos encontramos gestionando el dictamen de arrastre, por lo tanto, no presenta avances este trimestre
2025 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175200000.0000.374588 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE III | C1. Telecomunicaciones (COM) | Contar con 19 Sistemas y 12 equipos de telecomunicaciones adquiridos e implantados, hasta el año 2022, para incrementar la cobertura en servicios de telecomunicaciones. | 31 | 29 | 5 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En base al análisis de riesgo a las operaciones aéreas realizado por Sistemas de Seguridad Operacional de Servicios de Navegación Aérea de la DGAC en marzo 2025, se priorizó las actividades para el trámite de Actualización del proyecto. Pendiente transferencia de recursos del MEF a la OACI para ejecución metas 2024.
2025 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175200000.0000.374588 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE III | C5. Meteorología (MET) | Contar con 1sistema MET, 1 lote de Subpatrones Certificados, 1 Centro integrado de control y una estación AWOS, adquiridos e implementados hasta el 2022. | 4 | 9 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En base al análisis de riesgo a las operaciones aéreas realizado por Sistemas de Seguridad Operacional de Servicios de Navegación Aérea de la DGAC en marzo 2025, se priorizó las actividades para el trámite de Actualización del proyecto.
2025 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175200000.0000.374588 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE III | C3. Electricidad Navegación (ELEC) | Contar con 3 unidades de energía emergentes, adquiridos e implantados hasta el año 2022, permitiendo continuidad en el suministro de energía eléctrica. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En base al análisis de riesgo a las operaciones aéreas realizado por Sistemas de Seguridad Operacional de Servicios de Navegación Aérea de la DGAC en marzo 2025, se priorizó las actividades para el trámite de Actualización del proyecto. Pendiente transferencia de recursos del MEF a la OACI para ejecución metas 2024.
2025 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175200000.0000.374588 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE III | C4. Vigilancia tránsito aéreo (VIG) | Contar con 4 sensores de vigilancia y un sistema de visualización, adquiridos e implementados hasta el 2022, para optimizar los tiempos de aproximación. | 5 | 17 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En base al análisis de riesgo a las operaciones aéreas realizado por Sistemas de Seguridad Operacional de Servicios de Navegación Aérea de la DGAC en marzo 2025, se priorizó las actividades para el trámite de Actualización del proyecto.
2025 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175200000.0000.374588 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE III | C2. Navegación No Visual (NANV) | Contar con 6 sistemas de ayudas no visuales implementados hasta el 2025, para reducir los aterrizajes frustrados. | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En base al análisis de riesgo a las operaciones aéreas realizado por Sistemas de Seguridad Operacional de Servicios de Navegación Aérea de la DGAC en marzo 2025, se priorizó las actividades para el trámite de Actualización del proyecto. Pendiente transferencia de recursos del MEF a la OACI para ejecución metas 2024.
2025 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175200000.0000.374588 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE III | C7. Asistencia, repuestos y accesorios | Contar con los 100% de repuestos, instalados al año 2022, para mantener en óptimo estado los sistemas de navegación aérea. | 28 | 23 | 13 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de montos asignados para las actividades de este componente, para actualización del proyecto. Pendiente transferencia de recursos 2024 del MEF a la OACI para ejecución.
2025 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175200000.0000.374588 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE III | C6. Información Aeronáutica (AIS) | Contar con un sistema de automatización en la elaboración de la AIP, adquiridos e implementados hasta el 2022, para minimizar los errores en información aeronáutica. | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En base al análisis de riesgo a las operaciones aéreas realizado por Sistemas de Seguridad Operacional de Servicios de Navegación Aérea de la DGAC en marzo 2025, se priorizó las actividades para el trámite de Actualización del proyecto.
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.375094 | GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA DIFUSION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE DECISION ANTE LAS AMENAZAS SISMICAS Y VOLCANICAS DIRIGIDOS AL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | Alertas tempranas sísmicas y volcánicas | Informes de detección de alertas sísmicas y volcánicas | 109 | 100 | 10 | 9.17 | 2 | 1.84 | 3 | 2.75 | 3 | 2.75 | 2 | 1.84 | 5 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | El IG ha cumplido con la entrega de 5 informes de eventos sísmicos, además de 4 informes especiales, 7 infografías, 180 informes periódicos diarios y 1.971 avisos para aviación civil VONA. Además, para mantener en funcionamiento las redes de monitoreo, se realizaron 30 salidas de campo para el mantenimiento preventivo y correctivo. Finalmente se publicaron 3 artículos científicos en revistas indexadas.
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.376441 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Portafolio de proyectos de investigación | N° de proyectos de investigación aprobados | 388 | 80 | 20 | 4.12 | 8 | 1.65 | 4 | 0.83 | 4 | 0.83 | 4 | 0.83 | 20 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | En el primer trimestre se supero a la meta debido la optimización de presupuesto, aprobando los siguientes proyectos de investigación: Sin financiamiento (5), Internos (10), Semilla (18), Grupal (8), Multidisciplinario (1)
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.376441 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Portafolio de proyectos de investigación | Número de artículos enviados a revistas como resultado de proyectos de investigación | 120 | 10 | 30 | 2.5 | 0 | 0 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta planificada para el segundo y cuarto trimestre
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.376441 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Fortalecer el equipamiento de investigación a través de los proyectos | Número de equipos adquiridos a través de proyectos (25) | 25 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta planificada para el cuarto trimestre
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.376442 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Portafolio de proyectos de vinculación | N° de proyectos de vinculación con la colectividad aprobados | 288 | 100 | 20 | 6.94 | 5 | 1.74 | 12 | 4.17 | 3 | 1.04 | 0 | 0 | 16 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | Se aprobaron los siguientes proyectos de investigación: Sin financiamiento aprobados (5), vinculación (9), transferencia Tecnológica (2), dando un toral de 16 proyectos de investigación aprobados
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C3. Mejorar de manera integral el estado actual de la infraestructura física de la EPN realizando adecuaciones y proyecciones de espacios que permitan un mejor desarrollo de actividades académicas y de investigación del Campus Politécnico. | 100% de obras de infraestructura planificadas ejecutadas | 100 | 60 | 7.96 | 4.78 | 1.45 | 0.87 | 1.45 | 0.87 | 1.45 | 0.87 | 3.61 | 2.17 | 1.45 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | Se ejecutaron las siguientes obras: 1. Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Centro Médico de la EPN; 2. Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales de la EPN. Se iniciaron las siguientes obras: 1. Adecuaciones de la FICA; 2. Adecuaciones de Oficinas de docentes y baterías sanitarias en los edificios 15 y 17; 3. Adecuaciones de la DGIP; 4. Adecuaciones de la FIEE.
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C1. Fortalecer las capacidades y renovar el talento humano mediante la generación de políticas, programas y proyectos de estímulo y mejoramiento continuo, tanto para el personal académico, técnico docente, administrativo y estudiantes. | Cantidad de personal académico y administrativo capacitado. | 10551 | 10 | 650 | 0.62 | 0 | 0 | 150 | 0.14 | 300 | 0.28 | 200 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se registró el Plan de Capacitación conforme los tiempos establecidos en la normativa legal vigente.
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C5. Ejecutar la gestión integrada de la información digital y física de la EPN para facilitar el acceso a nivel interno y externo. | Número de actividades para mantener una plataforma de gestión integral de la información funcionando al 100%. | 262 | 10 | 25 | 0.95 | 0 | 0 | 5 | 0.19 | 6 | 0.23 | 14 | 0.53 | 17 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Se renovó equipos de usuario final a 9 unidades académicas y 8 unidades administrativas.
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C2. Fomentar la investigación a través del desarrollo de proyectos de investigación aplicada formativa y social que se constituyan en propuestas de solución a los problemas socioeconómicos del país. | Número de artículos de investigación indexados publicados | 3984 | 10 | 312 | 0.78 | 0 | 0 | 156 | 0.39 | 0 | 0 | 156 | 0.39 | 54 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | Para el primer trimestre 2025, se cuenta con un total de 54 publicaciones, a continuación, el detalle de cuartiles y porcentaje: Q1 - 30 publicaciones - 55,56% Q2 - 14 publicaciones - 25,93% Q3 - 1 publicaciones - 1,85% Q4 - 8 publicaciones - 14,81% Sin cuartil - 1 publicaciones - 1,85%
2025 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C4. Desarrollar y ejecutar la gestión por procesos que permita promover una gestión administrativa y financiera acorde a la satisfacción de los usuarios internos y externos. | Sistema de gestión por procesos implementado al 100% | 36 | 10 | 6 | 1.67 | 1.1 | 0.31 | 1.1 | 0.31 | 1.6 | 0.44 | 2.2 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | Gestión de recursos para la contratación de un profesional para actualizar instrumentos de gestión institucional alineados al PEDI 2024-2029.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.383746 | CONTROL INTEGRADO DE MONILIASIS Y ESCOBA DE BRUJA EN CACAOTALES | Valorar la eficacia de la integración de inductores de resistencia, fungicidas y bioinsumos en el manejo integral fitosanitario del cultivo de cacao. | Difusión científica de resultados a través de artículos científicos. | 6 | 40 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.383746 | CONTROL INTEGRADO DE MONILIASIS Y ESCOBA DE BRUJA EN CACAOTALES | Determinar el efecto específico de inductores de resistencia, fungicidas y bioinsumos para el control de moniliasis y escoba de bruja en cacaotales | Efectos de inductores de resistencia, fungicidas, bioinsumos. | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386887 | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 ¿ PACÍFICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Componente 1. Determinar la biodiversidad | 80 % de producción de especies dulceacuícolas nativas y no nativas para su conservación y comercialización. | 80 | 14 | 22.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 1.8 | 12 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386887 | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 ¿ PACÍFICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Componente 4. Desarrollar tecnologías sustentables | 80% de degradación de lípidos en aguas residuales industriales mediante biofiltros utilizando subproductos agrícolas | 80 | 14 | 24.55 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 2 | 13.12 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386887 | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 ¿ PACÍFICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Componente 4. Desarrollar tecnologías sustentables | 80% de elaboración de bioplásticos y biocoagulantes a partir de subproductos agrícolas de yuca y plátano | 80 | 15 | 14.95 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386887 | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 ¿ PACÍFICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Componente 2. Evaluar la contaminación de agua, suelos y aire | 80% de evaluación de la resistencia a antibióticos de microorganismos (bioaerosoles) cercanas a lagunas de oxidación y su efecto en la salud | 80 | 14 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386887 | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 ¿ PACÍFICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Componente 3. Fortalecr la cultura ambiental | 80% de formación de escuelas de desarrollo urbano y rural sostenible para fomentar la educación ambiental | 80 | 15 | 14.31 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0.8 | 10.04 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386887 | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 ¿ PACÍFICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Componente 5. Implementar estrategias de vida sostenible para todas las familias de la Zona 4 ¿ Pacifico | 80% de utilización y valorización de subproductos agrícolas de cacao y coco para el desarrollo sostenible de la zona | 80 | 14 | 12.55 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 1.1 | 6.28 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386887 | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 ¿ PACÍFICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Componente 4. Desarrollar tecnologías sustentables | 90% de remoción de contaminantes emergentes con subproductos agrícolas | 90 | 14 | 18.65 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 1.3 | 10.29 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 3. Cuantificar la eficacia de enmiendas orgánico-minerales sobre indicadores de fertilidad del suelo y uso eficiente de nitrógeno en cultivos de ladera y secano | Al finalizar el 2026 se habrá cuantificado la eficacia de al menos una enmienda para mejorar indicadores de fertilidad del suelo y uso eficiente de nitrógeno en cultivos de ladera y secano | 1 | 20 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 1. Determinar el efecto de la siembra directa sobre indicadores físicos y químicos del suelo, y la respuesta agronómica de cultivos de ciclo corto establecidos en laderas y secano. | Al finalizar el 2026 se habrá determinado la efectividad de al menos una alternativa de siembra directa para protección del suelo y mejora productiva de cultivos de ciclo corto en secano y ladera | 1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 4. Probar la eficacia de hidrogeles en la retención de humedad del suelo, el crecimiento y producción de frutales establecidos en laderas y secano | Al finalizar el 2026 se tendrá identificado al menos una dosis de hidrogel eficaz desde el punto de vista agronómico y eficiente desde el punto de vista económico para la producción de frutales | 1 | 20 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 2. Medir la eficacia de los cultivos de cobertura sobre la fertilidad del suelo y la producción de frutales establecidos en ladera y secano | Al finalizar el 2026 se tendrá valorado la eficacia de al menos una especie nativa y adaptada para proteger el suelo de la erosión y mejorar los indicadores de fertilidad del suelo | 1 | 20 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 6. Difundir información técnica y científica relacionada a tecnologías eficaces para la producción agrícola de secano y ladera en Manabí | Al finalizar el 2026, se habrá difundido los resultados a través de medios técnicos y científicos | 1 | 10 | 0.38 | 3.8 | 0.25 | 2.5 | 0.13 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | Publicación de artículos científicos. Capacitaciones.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 5. Establecer la efectividad agronómica y económica de la fertilización líquida en frutales bajo condiciones de laderas y secano de Manabí | Al finalizar el 2026, se tendrá cuantificado la eficacia agronómica y económica de al menos una tecnología de fertilización líquida para la producción de frutales bajo condiciones de secano y laderas | 1 | 20 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | Eficacia de la fertilización líquida localizada el uso eficiente de nutrientes y productividad de cultivos en secano
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.387011 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL 2022-2025 | Componente 1. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles, inmuebles y equipos de la institución. | Al finalizar el 2025, se habrá contribuido al mantenimiento periódico de los bienes muebles e inmuebles y equipos de la institución | 100 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas en este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.387016 | PLAN DE PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN Y COMPRA DE RENUNCIA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ PARA EL PERIODO 2022 - 2025 | Componente 1. Pago de la compensación por jubilación voluntaria a un docente titular, pago de compensación por jubilación voluntaria a un trabajador, pago de compensación por compra de renuncia con indemnización a un docente titular de la institución. | Cancelación de compensaciones y bonificaciones hasta el año 2025 | 100 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388094 | CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA - NUTRICIONAL DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA ESPAM MFL | Componente 1. Evaluar el comportamiento de variables morfológicas de gramíneas y leguminosas de la zona de influencia ESPAM MFL en periodo lluvioso y seco. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2023, se presentarán resultados del comportamiento de las variables morfológicas de las gramíneas y leguminosas | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388094 | CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA - NUTRICIONAL DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA ESPAM MFL | Componente 2. Valorar indicadores de la composición química y degradabilidad de las gramíneas y leguminosas de la zona de influencia ESPAM MFL en periodo lluvioso y seco. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2024, se presentarán resultados de los indicadores químicos y de degradabilidad de las gramíneas y leguminosas | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388094 | CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA - NUTRICIONAL DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA ESPAM MFL | Componente 3. Establecer la relación entre algunas variables del comportamiento agronómico y nutricional de gramíneas y leguminosas de la zona de influencia ESPAM MFL. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2025, se presentará la relación de algunas variables del comportamiento agronómico y nutricional de las gramíneas y leguminosas | 2 | 40 | 2 | 40 | 0.37 | 7.4 | 0.37 | 7.4 | 0.63 | 12.6 | 0.63 | 12.6 | 0.37 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | Informe del análisis comparativo de los datos en el periodo lluvioso y seco.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388096 | ESPACIO INTEGRAL SOSTENIBLE EN EL BOSQUE POLITÉCNICO ¿ CIIDEA, ESPAM MFL | Componente 1. Determinar la línea base ambiental en el espacio integral sostenible. | A los 18 meses de iniciado el proyecto se conocerá la situación socioeconómica y emplazamiento de las viviendas asentadas en las zonas rurales de cantones como Bolívar Chone Tosagua y Junín | 10 | 40 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388096 | ESPACIO INTEGRAL SOSTENIBLE EN EL BOSQUE POLITÉCNICO ¿ CIIDEA, ESPAM MFL | Componente 2. Planificar los sistemas alternativos energéticamente eficientes, así como las tecnologías a utilizar para la optimización de los recursos. | A los 36 meses de iniciado el proyecto se diseñarán y escogerán las tecnologías eco amigables que se utilizarán en el modelo vivienda ecológica que será implementado en CIIDEA y/o ESPAM | 1 | 30 | 0.44 | 13.2 | 0.07 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0.17 | 5.1 | 0.07 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | Tratamiento de residuos líquidos. Detalle de planos y presupuesto para el espacio integral sostenible
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388096 | ESPACIO INTEGRAL SOSTENIBLE EN EL BOSQUE POLITÉCNICO ¿ CIIDEA, ESPAM MFL | Componente 3. Construir el espacio integral sostenible en el bosque politécnico - CIIDEA que se adecue a las necesidades socio ambientales y agro productivas de la zona de influencia. | A los 48 meses de iniciado el proyecto, se presentará a las autoridades y representantes de comunidades, el modelo de vivienda ecología | 1 | 30 | 0.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388098 | LAS HABILIDADES BLANDAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD DE LA CIUDAD DE CALCETA | Componente 1. Conocer las dimensiones de las habilidades blandas y desempeño laboral. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2023 se conocerán teóricamente las dimensiones y habilidades blandas en el desempeño laboral del personal del área de salud de la ciudad de Calceta | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388098 | LAS HABILIDADES BLANDAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD DE LA CIUDAD DE CALCETA | Componente 2. Diagnosticar las habilidades blandas que se aplican en el desempeño de las funciones del personal que labora en el área de salud de la ciudad de Calceta. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2024, se presentarán resultados sobre el diagnostico de las habilidades blandas que aplican los funcionarios del personal que labora en el área de la salud | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388098 | LAS HABILIDADES BLANDAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD DE LA CIUDAD DE CALCETA | Componente 3. Proponer un plan de mejorar a las debilidades encontradas en las habilidades blandas en los funcionarios del área de salud de la ciudad de Calceta. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2025, se aportará con plan de estrategias para las partes interesadas. | 1 | 40 | 1 | 40 | 0.25 | 10 | 0.25 | 10 | 0.25 | 10 | 0.25 | 10 | 0.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | Proponer estrategias que permitan a las partes interesadas conocer el aporte que las habilidades blandas ocasionan desempeño laboral.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 1. Realizar un plan de publicación y difusión del trabajo académico-científico para promocionar la producción científica de la ESPAM MFL. | A inicio de cada año se contará con un plan de publicación y difusión de los resultados del trabajo académico-científico del personal académico-científico de la ESPAM MFL | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 3. Gestionar el financiamiento para la publicación de resultados de investigación. | Anualmente se tiene como meta, al menos 2 títulos de propiedad industrial o registros de prototipos, diseños, incluidos software. | 2 | 5 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 3. Gestionar el financiamiento para la publicación de resultados de investigación. | Anualmente se tiene como meta, al menos 50 artículos publicados en revistas indizadas | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 3. Gestionar el financiamiento para la publicación de resultados de investigación. | Anualmente se tiene como meta, al menos 6 libros o capítulos de libros | 6 | 5 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 2. Generar las fuentes de información en las actividades de investigación de la ESPAM MFL, según el subcriterio resultados de investigación de los respectivos estándares establecidos en el modelo de evaluación del organismo de acreditación del Ecuador. | En cada periodo académico se generará una base de datos con las evidencias que permitan llenar las matrices de producción académico-científica exigida por los organismos de control o acreditación | 5 | 60 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.42 | 5.04 | 0 | 0 | 0.58 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 3. Gestionar el financiamiento para la publicación de resultados de investigación. | La asignación presupuestaria será de absoluta exclusividad para publicaciones de artículos en revistas indizadas, libros/capítulos de libros, y productos o servicios de propiedad industrial e intelec | 100 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | Componente 1. Establecer los cimientos teóricos de la gestión social asociativa para la fundamentación de su importancia en la mejora de la calidad de vida de los miembros de las de Organizaciones Agroproductivas Solidarias | Base teórica de la gestión social asociativa y conceptualización de la calidad de vida | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | Componente 2. Diagnosticar el estado actual de la gestión social en las Organizaciones Agroproductivas Solidarias, para el establecimiento de la línea base sobre la cual se apoyará el sistema. | Diagnóstico del estado actual de la gestión social en las Organizaciones Agroproductivas Solidarias y la calidad de vida de los socios de las organizaciones objeto de estudio. | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | Componente 3. Estructurar un sistema de gestión social asociativo para la mejora de la calidad de vida de los miembros de las Organizaciones Agroproductivas Solidarias. | Propuesta de sistema de gestión social asociativo | 1 | 25 | 1 | 25 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.4 | 10 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Identificar los componentes de un sistema de Gestión Social mediante la revisión bibliográfica.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | Componente 4. Validar el sistema de gestión social asociativo para la mejora de la calidad de vida de los miembros de las Organizaciones Agroproductivas Solidarias | Validación del sistema de gestión social asociativo | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388106 | VALORACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA, SENSORIAL, PRODUCTIVA Y NIVEL DE ENFERMEDADES, EN FRUTOS DE CLONES DE CACAO INOCULADOS CON BIOINSUMOS | Componente 1. Seleccionar las parcelas donde se realizará en ensayo en las fincas de los productores asociados de la empresa KAACAO S.A. | Entre el mes de febrero y marzo del 2023 se procederá a seleccionar las parcelas de clones de cacao en las fincas de los productores asociados de la empresa KAACAO S.A. donde se realizará el ensayo. | 4 | 10 | 1.02 | 2.55 | 1.02 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | El investigador no reporta avances en la ejecución
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388106 | VALORACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA, SENSORIAL, PRODUCTIVA Y NIVEL DE ENFERMEDADES, EN FRUTOS DE CLONES DE CACAO INOCULADOS CON BIOINSUMOS | Componente 2. Hacer liberaciones al follaje, suelo y cobertura de bioinsumos TrichoP (Trichoderma harzianum), EMP (Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cereveciae, Bacillus subtilis), en lotes seleccionados, para bajar los índices de enfermedades cuyos agentes causales son: Phytophthora palmivora, Moniliophthora roreri (Cif y Par), Crinipellis perniciosa. | Hasta Julio del mismo año espero haber bajado a un 5% de daño los problemas fitosanitarios e incrementado la productividad de las fincas. | 5 | 23 | 1.6 | 7.36 | 0 | 0 | 1.6 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388106 | VALORACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA, SENSORIAL, PRODUCTIVA Y NIVEL DE ENFERMEDADES, EN FRUTOS DE CLONES DE CACAO INOCULADOS CON BIOINSUMOS | Componente 3. Valorar la calidad física y sensorial del fruto de los clones de cacao que estuvieron sujetos a la aplicación de bioinsumos. | Hasta diciembre de 2023, 2024 y diciembre de 2025 se habrán realizado todas las pruebas necesarias a los frutos obtenidos de las parcelas en estudio. | 3 | 37 | 1 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388106 | VALORACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA, SENSORIAL, PRODUCTIVA Y NIVEL DE ENFERMEDADES, EN FRUTOS DE CLONES DE CACAO INOCULADOS CON BIOINSUMOS | Componente 4. Difundir la tecnología a través de eventos técnicos y días de campo. | Hasta diciembre de 2025, se habrá difundido la tecnología a productores cacaoteros asociados a empresa KAACAO S.A. | 1 | 10 | 0.44 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388106 | VALORACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA, SENSORIAL, PRODUCTIVA Y NIVEL DE ENFERMEDADES, EN FRUTOS DE CLONES DE CACAO INOCULADOS CON BIOINSUMOS | Componente 2. Hacer liberaciones al follaje, suelo y cobertura de bioinsumos TrichoP (Trichoderma harzianum), EMP (Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cereveciae, Bacillus subtilis), en lotes seleccionados, para bajar los índices de enfermedades cuyos agentes causales son: Phytophthora palmivora, Moniliophthora roreri (Cif y Par), Crinipellis perniciosa. | Hasta marzo y abril del 2023, marzo del 2024 hasta diciembre del 2025, se habrán realizado las aplicaciones o inoculaciones de entomopatógenos ingredientes activos de los bioinsumos en las fincas | 4 | 20 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388109 | ECONOMÍA CIRCULAR COMO DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DEL GAD MUNICIPAL DE TOSAGUA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, 2022-2025 | Componente 3. Diseñar un plan piloto para la implementación de estrategias de Economía Circular como desarrollo humano sostenible del Gad Municipal de Tosagua de la provincia de Manabì. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2024, se aportará con estrategias de mejora para la economía circular, como desarrollo humano sostenible. | 1 | 40 | 1 | 40 | 0.37 | 14.8 | 0.19 | 7.6 | 0.19 | 7.6 | 0.25 | 10 | 0.37 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | Trabajo de campo en reutilización y reciclaje materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388109 | ECONOMÍA CIRCULAR COMO DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DEL GAD MUNICIPAL DE TOSAGUA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, 2022-2025 | Componente 2. Describir la Economía Circular y los mecanismos de desarrollo humano sostenible del Gad Municipal de Tosagua de la provincia de Manabì. | Hasta finalizar el tercer trimestre del año 2024, se presentará el informe sobre las dificultades presentadas para la implementación del plan piloto | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388109 | ECONOMÍA CIRCULAR COMO DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DEL GAD MUNICIPAL DE TOSAGUA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, 2022-2025 | Componente 1. Identificar cuáles son las estrategias más oportunas para mejorar la economía circular del Gad Municipal de Tosagua. | Hasta finalizar el segundo trimestre del año 2024, se presentarán resultados sobre los logros alcanzados | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388114 | MICROORGANISMOS EFICIENTES COMO PROBIÓTICO MULTIESPECÍFICO EN LECHONES POST DESTETE EN EL SITIO SARAMPIÓN | Componente 2. Promover el uso de probióticos multiespecíficos de alta calidad en el control de enfermedades digestivas en lechones post destete. | Al 2024, se habrá socializado el proyecto con los porcicultores y estudiantes; además, se habrá brindado las capacitaciones necesarias a los estudiantes para que impartan las charlas técnicas. | 20 | 15 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388114 | MICROORGANISMOS EFICIENTES COMO PROBIÓTICO MULTIESPECÍFICO EN LECHONES POST DESTETE EN EL SITIO SARAMPIÓN | Componente 1. Diagnosticar la población actual porcícola del sitio Sarampión del cantón Bolívar. | Al 2024, se habrán identificado al menos 20 productores porcícolas del sitio Sarampión. | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388114 | MICROORGANISMOS EFICIENTES COMO PROBIÓTICO MULTIESPECÍFICO EN LECHONES POST DESTETE EN EL SITIO SARAMPIÓN | Componente 4. Determinar los rendimientos productivos de los lechones post destete mediante el uso de probióticos multiespecíficos. | Al 2025, se habrá evaluado los rendimientos productivos en lechones post destete mediante el uso de probióticos multiespecíficos. | 20 | 30 | 7.54 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388114 | MICROORGANISMOS EFICIENTES COMO PROBIÓTICO MULTIESPECÍFICO EN LECHONES POST DESTETE EN EL SITIO SARAMPIÓN | Componente 3. Aplicar microorganismos eficientes como probióticos multiespecíficos en la etapa post destete de los lechones. | Al 2025, se habrán aplicado microorganismos eficientes como probióticos multiespecíficos en lechones de al menos 10 granjas porcícolas del sitio Sarampión. | 10 | 40 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389116 | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MANGLAR LA BOCA, SAN JACINTO | C3. Realizar un plan de capacitaciones que promuevan la implementación de las estrategias de marketing y la participación de la comunidad local en el desarrollo y promoción turística del manglar La Boca, fomentando su conciencia sobre la importancia de la conservación del ecosistema y la promoción del desarrollo económico sostenible | Capacitaciones para implementar las estrategias de marketing a los actores. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389116 | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MANGLAR LA BOCA, SAN JACINTO | C2. Diseñar estrategias de marketing para promocionar la oferta turística del manglar La Boca San Jacinto, que se adapten a las necesidades y preferencias del turista objetivo | Plan de marketing a fin de promocionar la zona de intervención | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Identificar y analizar los perfiles de los turistas que visitan la zona del manglar La Boca, con el fin de conocer sus características demográficas, motivaciones de viaje, intereses y preferencia
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389116 | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MANGLAR LA BOCA, SAN JACINTO | C1. Realizar un diagnóstico de la oferta turística actual del manglar La Boca en San Jacinto. | Se diagnosticará la oferta y servicios turístico de la zona. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | C2. Identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los artesanos calificados del cantón para participar en procesos de contratación pública. | Se conocerán los desafíos de los artesanos. | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Realizar entrevistas a las entidades contratantes
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | C4. Desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica para los artesanos calificados en los procesos de contratación pública | Se desarrollará un programa de capacitación y asistencia técnica. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | C3. Promover la cooperación y asociación entre los artesanos calificados del cantón Bolívar para la mejora en la participación de los procesos de contratación pública | Se incentivará la cooperación y asociación entre los artesanos calificados del cantón Bolívar. | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | C1. Diagnosticar la situación actual de los habilitantes en el registro único de proveedores de los artesanos calificados del cantón Bolívar | Se realizará un diagnóstico de la situación actual de los artesanos | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389118 | SERVICIOS AGRÍCOLAS INTELIGENTES PARA SOPORTE EN LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGRO CLIMÁTICA | C3. Difundir resultados generados en el proyecto. | Difusión técnica de resultados a través de boletines técnicos, días de campo, talleres. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas por este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389118 | SERVICIOS AGRÍCOLAS INTELIGENTES PARA SOPORTE EN LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGRO CLIMÁTICA | C2. Desarrollar un proceso de capacitación para el uso de las estaciones agro climáticas y la interpretación y uso de la información generada. | Elaboración de un programa de capacitación a nivel de técnicos y productores de la zona centro norte de Manabí. | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389118 | SERVICIOS AGRÍCOLAS INTELIGENTES PARA SOPORTE EN LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGRO CLIMÁTICA | C1. Instalación y operativizar de una red de estaciones agro climáticas automáticas. | Instalación de una red de estaciones hidro edafo climáticas en las principales zonas productoras seleccionadas. | 50 | 50 | 18.75 | 18.75 | 3.1 | 3.1 | 9.38 | 9.38 | 3.1 | 3.1 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | El investigador no reporta avances en la ejecución.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389119 | ESCUELAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ACCIONES CLIMATICAS AFIRMATIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CARRERAS- ESPAM MFL, MANABÍ- ECUADOR | C1. Identificar las necesidades de educación ambiental de cada carrera de la ESPAM MFL | Generación de línea base de Identificación del conocimiento ambiental y percepciones de las carreras participantes de la ESPAM MFL | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389119 | ESCUELAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ACCIONES CLIMATICAS AFIRMATIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CARRERAS- ESPAM MFL, MANABÍ- ECUADOR | C2. Establecer el programa de Escuelas de educación ambiental de acciones climáticas afirmativas ,de acuerdo a la pertinencia de cada carrera | Generación de línea base de escuelas de campo de buenas prácticas ambientales para acciones climáticas afirmativas de comunidades rurales y urbanas marginales | 4 | 40 | 4 | 40 | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.5 | 15 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Introducción de la metodología en las carreras y la identificación de personas interesadas en participar
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389119 | ESCUELAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ACCIONES CLIMATICAS AFIRMATIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CARRERAS- ESPAM MFL, MANABÍ- ECUADOR | C3. Difundir las experiencias de las escuelas de educación ambiental de acciones climáticas afirmativas | Se disponen de resultados de transferencia y vinculación con las carreras participantes | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | C4. Realizar el control y seguimiento después de la ejecución del proyecto para garantizar su efectividad. | Durante los dos últimos años, se realizará las actividades de control y seguimiento, extrapolando el antes y después de la intervención. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | C3. Efectuar la reforestación en áreas degradadas del vaso del embalse Sixto Durán Ballén. | Se procederá a reforestar las áreas identificadas con mayor grado de degradación en los alrededores del vaso del embalse Sixto Durán Ballén. | 10 | 30 | 2.33 | 6.99 | 2.33 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | Transporte de plántulas (Accesibilidad del predio). Preparación manual del terreno. Diseño de la plantación. Siembra de especies forestales maderables y frutales.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | C2. Implementar un vivero para la multiplicación de especies forestales y frutales en el vaso del embalse Sixto Durán Ballén. | Se realizará la construcción de un vivero forestal con capacidad de producción de 8000 plántulas, y de esta manera garantizar la efectividad en la implementación del proyecto. | 4 | 20 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Difusión del proyecto.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | C1. Determinar las áreas a intervenir para la reforestación en el vaso del embalse Sixto Durán Ballén. | Se realizará un diagnóstico de los predios ubicados en los alrededores del vaso del embalse. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | C3. Desarrollar estrategias de extensión rural que utilicen herramientas tecnológicas y SIG. | Identificación de tecnologías y herramientas disponibles. Diseño de estrategias de extensión rural. Capacitación a actores clave. | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | C2. Levantar una línea base de los principales indicadores agro-socioeconómicos, ambientales y de acceso tecnológico de las áreas rurales de la zona de intervención. | Identificación de variables a medir. Recolectar datos en campo. Procesamiento y análisis de datos. | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | C1. Determinar la metodología para la identificación de las necesidades y desafíos de la extensión rural en la zona de intervención. | Investigación bibliográfica. Diseño de herramientas para recolección de datos. Identificación de actores clave. | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | C4. Implementar un sistema de información geográfico para el monitoreo y evaluación de la extensión rural y la toma de decisiones basada en datos precisos y confiables. | Selección y adquisición de tecnologías y herramientas de SIG. Diseño e implementación del SIG. Capacitación a actores clave. | 5 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | C3. Ejecutar el plan de trabajo de capacitación. | Número de instituciones capacitadas de acuerdo con lo planificado hasta el 2028. | 55 | 55 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | C4. Procesar la información, para el desarrollo de informes respectivos. | Número de publicaciones o ponencias realizadas de los resultados obtenidos al 2029. | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | C1. Desarrollar un análisis sociocultural que permita el diseño del plan de capacitaciones | Plan de trabajo presentado y aprobado al 100% al 2026. | 6 | 12 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | Socializar cronograma del plan de capacitación para su aprobación con las instituciones involucradas.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | C2. Desarrollar el contenido temático e instrumentos de capacitación | Se elabora el 100% de los contenidos para las capacitaciones al 2025. | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389123 | ACCIONES DE GESTIÓN TECNOLÓGICAS EN LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DE LAS PARROQUIAS QUIROGA Y MEMBRILLO DEL CANTÓN BOLÍVAR | C1. Diagnosticar los emprendimientos turísticos de las parroquias Quiroga y Membrillo del cantón Bolívar. | Al finalizar el año 2024, se entregará informe con el número de emprendimientos turísticos identificados. | 150 | 30 | 150 | 30 | 25 | 5 | 25 | 5 | 50 | 10 | 50 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Determinar el número de emprendimientos turísticos de las parroquias Quiroga y Membrillo
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389123 | ACCIONES DE GESTIÓN TECNOLÓGICAS EN LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DE LAS PARROQUIAS QUIROGA Y MEMBRILLO DEL CANTÓN BOLÍVAR | C2. Analizar las áreas que requieran la intervención de las herramientas tecnológicas. | Al finalizar el año 2025, se entregará un informe donde conste el número de emprendimientos que necesitan la intervención de herramientas tecnológicas. | 8 | 30 | 8 | 30 | 1.34 | 5.03 | 1.34 | 5.03 | 2.68 | 10.05 | 2.64 | 9.9 | 1.34 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | Reunión con los emprendedores para la realización de entrevistas
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389123 | ACCIONES DE GESTIÓN TECNOLÓGICAS EN LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DE LAS PARROQUIAS QUIROGA Y MEMBRILLO DEL CANTÓN BOLÍVAR | C3. Realizar un plan de capacitación para los emprendimientos turísticos de las parroquias Quiroga y Membrillo. | Al finalizar el año 2026, se entregará un informe sobre el número de emprendimientos turísticos de las parroquias Quiroga y Membrillo que fueron capacitados. | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389125 | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL PARA LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA EN LA COMUNA PILE, CANTÓN MONTECRISTI, ECUADOR | C1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la comuna Pile para el desarrollo del turismo cultural. | Hasta finales de diciembre de 2024 Se habrán desarrollado actividades que conlleven a la realización de un diagnóstico situacional de la comuna Pile como base para el desarrollo del turismo cultural. | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389125 | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL PARA LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA EN LA COMUNA PILE, CANTÓN MONTECRISTI, ECUADOR | C2. Implementar un producto turístico cultural que promueva la valorización del tejido tradicional del sombrero de paja toquilla en la comuna Pile. | Hasta finales del año 2025 Se habrán desarrollado actividades que conlleven a la implementación de un producto turístico el cual promueve la valorización del tejido tradicional del sombrero | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 acuerdo de compromiso con los gestores y actores turísticos. 1 documento con el diseño del producto turístico
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389125 | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL PARA LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA EN LA COMUNA PILE, CANTÓN MONTECRISTI, ECUADOR | C3. Ejecutar estrategias de promoción que promuevan el posicionamiento de la comuna Pile como destino de turismo cultural. | Hasta finales del año 2025 Se habrán desarrollado actividades que permitan posicionar la comuna Pile como destino de turismo cultural mediante la creación de una marca turística | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389126 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA VIRTUAL COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE EN LA CIUDAD DE CALCETA | C3. Diseñar un sitio web para promocionar, gestión de datos y hosting de la guía turística virtual | Al finalizar el cuatro semestre del proyecto en el año 2025, se habrán llevado a cabo la maquetación, diseño y construcción de la página web. | 4 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389126 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA VIRTUAL COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE EN LA CIUDAD DE CALCETA | C1. Analizar la situación turística del área de estudio | Al finalizar el primer semestre del año 2024 se obtendrá un análisis situacional del área de estudio | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389126 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA VIRTUAL COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE EN LA CIUDAD DE CALCETA | C2. Elaborar una guía turística virtual a partir de la oferta y recursos turísticos de la Ciudad de Calceta. | Al finalizar el segundo semestre cuarto semestre del proyecto en el año 2025 se habrá diseñado y construido la guía virtual turística. | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | Elaboración de la herramienta. Diseño de un logotipo de identificación para la herramienta.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389126 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA VIRTUAL COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE EN LA CIUDAD DE CALCETA | C4. Implementar estrategias de difusión y promoción turística de los recursos turístico en la Ciudad de Calceta | Estrategias de promoción y comercialización turísticas, mediante la creación de afiches y espacios web locales | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389127 | CRIOCONSERVACIÓN SEMINAL COMO APORTE AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C3. Generar pajuelas crio conservadas en el laboratorio de Biotecnologías Reproductivas de la ESPAM MFL, para ser entregadas a los ganaderos participantes del proyecto | 2000 pajuelas de los toros seleccionados durante cada año desde el 2024 al 2026 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389127 | CRIOCONSERVACIÓN SEMINAL COMO APORTE AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C1. Evaluar el estado sanitario y andrológico de reproductores bovinos. | 30 evaluaciones sanitarias y andrológicas durante cada año del 2025 al 2026 | 5 | 25 | 5 | 25 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | El investigador no reporta avances en la ejecución
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389127 | CRIOCONSERVACIÓN SEMINAL COMO APORTE AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C2. Valorar Macroscópica y microscópicamente la calidad seminal de los reproductores bovinos de las diferentes ganaderías participantes del proyecto. | 30 valoraciones de calidad seminal de toros reproductores aptos para producción de pajuelas durante cada año del 2024 al 2026 | 5 | 35 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 25.06 | 1.42 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C3. Controlar las patologías de los perros a través de productos etnoveterinarios en la parroquia Calceta | 50 pruebas de laboratorio | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C2. Diagnosticar el estado de salud de los perros de la parroquia Calceta por medios de diferentes equipos y pruebas de laboratorio. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2026, 50 pruebas de laboratorio | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Adquisición de materiales de laboratorio
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C1. Establecer mediante un censo poblacional la cantidad y condiciones de los perros en las distintas familias que habitan en la parroquia Calceta. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2024, Número de perros 200 censados. | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C4. Realizar un control reproductivo de los perros en la parroquia de Calceta | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2026 2 campañas de esterilización realizadas | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C5. Difundir y socializar ante los entes gubernamentales cantonales a través de los medios radiales las diferentes actividades del proyecto que permitan el desarrollo de ordenanza municipal en pro del bienestar animal y contribuyan al logro de UNA SALUD. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2026, 10 de programas radiales ¿El club de firulais" | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389129 | PLAN DE ASISTENCIA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE PASTOS Y FORRAJES EN LA COMUNIDAD JULIÁN ADENTRO ¿ QUIROGA | C1. Diagnosticar la situación actual que presentan las pasturas y forrajes de la comunidad Julián Adentro. | Mediante programas e instrumentos de mediciones y drones, se llevará a cabo el mapeo de las zonas de producción de vacuno. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389129 | PLAN DE ASISTENCIA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE PASTOS Y FORRAJES EN LA COMUNIDAD JULIÁN ADENTRO ¿ QUIROGA | C2. Diseñar un plan de asistencia de recuperación y fortalecimiento de pasturas y recursos forrajeros de la comunidad Julián Adentro. | Presentaciones y días de campo de propuestas, temáticas y técnicas agropecuarias relacionadas con la productividad de pastos y forrajes. | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Muestra de leguminosas y gramìneas
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389129 | PLAN DE ASISTENCIA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE PASTOS Y FORRAJES EN LA COMUNIDAD JULIÁN ADENTRO ¿ QUIROGA | C3. Desarrollar el plan de recuperación de pasturas y forrajes con el uso de los recursos disponibles en la zona de estudio. | Se llevarán a cabo todos los procesos técnicos y manejo de actividades agropecuarias específicas. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389137 | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y GÉNERO DE ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS PARA YUCA Y CAMOTE EN MANABÍ | C3. Proponer la implementación de buenas prácticas ambientales y de género de acciones climáticas-afirmativas para producción agrícola y postcosecha de yuca y camote en la provincia de Manabí. | Hasta diciembre de 2026 se cuenta con dos manuales técnicos, dos artículos científicos publicados, cuatro eventos de difusión de resultados. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389137 | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y GÉNERO DE ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS PARA YUCA Y CAMOTE EN MANABÍ | C2. Establecer las prácticas ambientales de acciones-climáticas-afirmativas de producción y postcosecha de yuca y camote, con enfoque de género de acuerdos a normativas ambientales y agrícolas, en la provincia de Manabí. | Informes, tesis de grado, trabajos programa Semillero Investigadores, Artículos publicados | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Encuesta de recuperación de resultados de buenas prácticas ambientales en yuca (uso de variedades locales e introducidas (adopción en impactos), otras prácticas agrícolas, de postcosecha y culturales)
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389137 | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y GÉNERO DE ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS PARA YUCA Y CAMOTE EN MANABÍ | C1. Identificar las actividades productivas agrícolas y de postcosecha de yuca y camote, con enfoque de género, en la provincia de Manabí. | diagnósticos de las actividades productivas agrícolas y de postcosecha de camote y yuca, con enfoque de género, en la provincia de Manabí | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389236 | CAPACIDADES DINÁMICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PYMES AGROPRODUCTIVAS DE MANABÍ | C3. Proponer estrategias para el fortalecimiento de las capacidades dinámicas en las pymes del sector agro productivo de Manabí. | Contribución al fortalecimiento de las capacidades dinámicas para la generación de ventajas competitivas en las pymes agro productivas de Manabí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389236 | CAPACIDADES DINÁMICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PYMES AGROPRODUCTIVAS DE MANABÍ | C1. Diagnosticar las capacidades dinámicas de las pymes en el sector agro productivo de Manabí para el establecimiento de una línea base 1 | Se conocerá el estado actual de las capacidades dinámicas en el sector productivo. Se obtiene información de la situación actual de las empresas agro productivas | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Realizar una matriz de caracterización de la pymes agro productiva. Revisión y selección de los indicadores de las variables en estudio a través del meta análisis.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389236 | CAPACIDADES DINÁMICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PYMES AGROPRODUCTIVAS DE MANABÍ | C2. Determinar la influencia de las capacidades dinámicas en la competitividad empresarial para la contribución de ventajas competitivas. | Se determinará índice de correlación entre las variables de estudio capacidades dinámica y competitividad empresarial. | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Aplicación del Test de Spearman
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C5. Proponer al Ministerio de Salud Pública el reconocimiento de las nuevas enfermedades profesionales investigadas. | Al concluir el proyecto el Ministerio de Salud Pública contará con un documento codificado que reconozca las enfermedades de mayor incidencia en el campo laboral. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C2. Identificar las profesiones susceptibles a ser investigadas por su elevada incidencia en la morbilidad laboral, a través de series históricas. | Al concluir el proyecto se habrá elaborado un informe identificando el 30% de las profesiones con elevada susceptibilidad e incidencia en la morbilidad laboral. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C1. Analizar las diferentes enfermedades profesionales que tienen reconocidas otros países, en labores similares desarrolladas en Ecuador. | Al finalizar el proyecto se habrá elaborado un informe analizando el 100% de las enfermedades profesionales reconocidas en concordancia con las normas de salud. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C3. Comparar la morbilidad de los segmentos laborales seleccionados a riesgos con grupos no expuestos. | Al finalizar el proyecto se habrá elaborado un informe comparando en un 50% la morbilidad de los grupos experimentales y de control. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C4. Ejecutar protocolos establecidos para investigar los efectos somáticos, sensoriales u otros afectados por la profesión. | Al término del proyecto se diseñará un documento que regule los procesos. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389238 | CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C1. Establecer el tipo de cultura organizacional presente y esperada en las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Manabí, el índice de frustración cultural y la jerarquía de valores centrales. | Se conocerá el estado actual y esperado de la cultura organizacional de las cooperativas de ahorro y crédito de Manabí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389238 | CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C3. Analizar la relación entre los tipos de cultura organizacional de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Manabí y los resultados financieros. | Se determinará la relación entre las variables de estudio cultura organizacional y resultados financieros. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389238 | CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C2. Identificar las variables del desempeño financiero de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Manabí. | Se realizará la identificación de las razones financieras, estructura financiera y función. | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Matriz de indicadores financieros aplicables al estudio
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C6. Difundir resultados en el transcurso de la investigación | Detalle de los procesos de ejecución del proyecto, mediante dos capacitación y vinculación | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C5. Monitorear la calidad del pasto en términos de contenido de nutrientes, para evaluar la calidad del alimento disponible para los animales y su impacto en la salud y productividad del ganado. | Se tomaran 200 muestras para su respectivo análisis nutricional del pasto predominante de la zona de estudio. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C2. Automatizar el manejo del pastoreo, utilizando tecnologías como cercas eléctricas, sensores, sistemas de monitoreo, y otros dispositivos, para optimizar el control y distribución del pastoreo en el sistema. | automatización del manejo del pastoreo mediante el uso de cercas eléctricas, sensores y sistemas de monitoreo | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C3. Automatizar la gestión del agua y la alimentación del ganado en el sistema de pastoreo, utilizando tecnologías como bebederos automáticos, sistemas de alimentación suplementaria, y otros dispositivos, para optimizar la eficiencia y manejo de estos recursos | instalación de dos bebederos ubicados en los potreros que permitirán a los animales acceder directamente al agua | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C1. Diseñar y establecer parcelas o áreas de pastoreo adecuadas, considerando la disponibilidad de forraje, la topografía del terreno, la accesibilidad y otros factores relevantes. | mapa de diseño y ubicación de los potreros mediante polígonos o áreas delimitadas que muestran la ubicación en el terreno, tamaño y forma | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C4. Medir y evaluar la producción de forraje en cada parcela o área de pastoreo, antes y después de la implementación del sistema, para determinar la eficiencia del sistema en términos de producción del pasto | resultados promedios de producción forrajera (18.000 Kg/Fv/Ha y 2600 Kg/ MS/Ha). | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | 3 cursos de capacitación (40 horas cada uno) para los emprendedores de la zona norte de Manabí | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C1. Diagnosticar el estado actual del Ecosistema de emprendimiento turístico en la zona norte de Manabí | A diciembre de 2024, un diagnóstico del estado actual del ecosistema de emprendimiento turístico en la zona norte de Manabí. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | A diciembre de 2025, un texto académico que exponga los elementos que fortalecen la decisión de compra y consumo turístico. | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C3. Identificar estrategias para el posicionamiento de la competitividad de mercado que propicie un emprendimiento sostenible. | A diciembre de 2026, una propuesta para la aplicación de acciones y estrategias que promuevan la competitividad sostenible en emprendimientos de turismo en la zona norte de Manabí. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | A junio de 2025, un estudio de la demanda turística que muestre los niveles de competitividad en los emprendimientos. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | A junio de 2026, 3 talleres participativos con los emprendedores y actores clave de la zona norte de Manabí | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | A junio de 2026, un documento donde se exponen las características socio demográficas, habilidades, aptitudes y motivaciones del emprendedor turístico. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | C1. Analizar la formación académica, capacitación docente universitaria y producción científica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL según la información registrada en el repositorio de la SENESCYT y en las bases de datos institucionales. | Al finalizar el 2024, se habrá analizado al menos el 90% de la formación académica, capacitación docente universitaria y producción científica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | C3. Describir los aspectos psicosociales del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | En el último trimestre de 2025, se tendrá descrito el 90% de los aspectos psicosociales del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Diseño de la encuesta acerca de los aspectos psicosociales del personal académico-investigador de la ESPAM MFL
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | C2. Identificar indicadores que generan impacto en la situación socioeconómica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | Para 2025 se habrán identificado, en un 90%, los indicadores que generan impacto en la situación socioeconómica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Diseño de la encuesta sobre la situación socioeconómica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | C4. Establecer un plan institucional para el fortalecimiento del perfil profesional del personal académico-investigador en la ESPAM MFL. | Para 2026 se habrá establecido, en un 90%, un plan institucional para el fortalecimiento del perfil profesional del personal académico-investigador en la ESPAM MFL. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | C2. Caracterizar los elementos que predisponen al desarrollo de emprendimientos de los profesionales graduados de la Carrera de administración de Empresas de la ESPAM MFL con el fin de dimensionar el nuevo perfil emprendedor. | A octubre de 2024 se contará con una publicación indizada en donde se identificarán los factores que predisponen la creación de emprendimientos. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | C3. Establecer el nivel de relación existente entre el perfil de egreso y el perfil de emprendedores como contribución a los futuros estudios de pertinencia de carreras y programas. | Al finalizar el 2025 se establecerán los niveles de correlación con la información mediante una publicación científica | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | C4. Construir una base de datos que permita la propuesta de implementación de un programa de formación en emprendimiento patrocinado por la Unidad de Emprendimiento institucional para la comunidad politécnica y que pueda integrarse a otros programas y proyectos de la ESPAM MFL. | Al finalizar el 2026, se dispondrá de una base de datos inicial validada y la descripción de las posibles incorporaciones de nuevos emprendimientos a la incubadora institucional | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | C1. Definir la línea base de los emprendimientos generados a partir del año 2019 hasta el año 2023 de los graduados de la Carrera de Administración de Empresas de la ESPAM MFL de modo que se realice una sectorización ajustada a la investigación. | Base de datos permanente en la carrera de administración como programa piloto en la que se determine el número de graduados que ejerce su profesión en el desarrollo de emprendimientos. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389243 | PLANTACIÓN DEL BAMBÚ COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO A CAUSA DE LA INADECUADA GESTIÓN DE CULTIVOS INTENSIVOS EN LA REPRESA SIXTO DURÁN BALLÉN | C1. Caracterizar el uso y cobertura del suelo en las laderas de la represa Sixto Durán Ballén. | Al finalizar el 2024 se habrá caracterizado el 100% de los usos y manejo del suelo. | 15 | 15 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389243 | PLANTACIÓN DEL BAMBÚ COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO A CAUSA DE LA INADECUADA GESTIÓN DE CULTIVOS INTENSIVOS EN LA REPRESA SIXTO DURÁN BALLÉN | C2. Identificar la influencia de los cultivos intensivos en la erosión a las laderas de la represa Sixto Durán Ballén. | Al finalizar el 2024 se habrá identificado el 100% de los cultivos intensivos y su aporte a la degradación del suelo. | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389243 | PLANTACIÓN DEL BAMBÚ COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO A CAUSA DE LA INADECUADA GESTIÓN DE CULTIVOS INTENSIVOS EN LA REPRESA SIXTO DURÁN BALLÉN | C3. Analizar los resultados obtenidos de la degradación del suelo en la represa Sixto Durán Ballén y el uso del bambú para tener una interpretación de posibles efectos físicos y socio productivos en el valle del río Carrizal Chone. | Al finalizar el 2026, se habrá analizado los datos generados y dictado al menos 6 capacitaciones para los beneficiarios sobre el uso del bambú como material sostenible hacia una economía circular. | 45 | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C2. Monitorear los patrones de actividad y abundancia de los mamíferos para una propuesta de conservación | 50% de especies de mamíferos identificados taxonómicamente | 20 | 20 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C4. Elaborar enmiendas a partir de biomasa residual como alternativa de mejora en los sectores de agricultura, ganadería y soberanía alimentaria | 50% de materia vegetal y pecuaria degradada + 500 kg de enmienda obtenida al año | 20 | 20 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C3. Proponer un plan de restauración y manejo sostenible para la protección y conservación del humedal de CIIDEA de la ESPAM MFL mediante la regeneración del espejo de agua | Al término de la investigación se contará con un plan de restauración y manejo sostenible para la protección y conservación del humedal de CIIDEA de la ESPAM MFL | 20 | 20 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C1. Determinar la diversidad y distribución de las orquídeas en la cuenca del río Chone | Al término de la investigación se habrá determinado al menos el 75% de la diversidad y distribución de las orquídeas en la cuenca del rio Chone | 20 | 20 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C5. Evaluar la percepción climática en los asentamientos humanos de la cuenca del río Chone bajo un enfoque AbE | Escala de percepción climática por cada una de los cantones de la microcuenca participantes en el estudio y el 50% de los asentamientos humanos involucrados contarán con medidas de enfoque AbE | 20 | 20 | 1.7 | 1.7 | 0.21 | 0.21 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | Determinar el estado actual de los asentamientos humanos de la cuenca del río Chone bajo un enfoque AbE
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C1. Evaluar la dinámica folicular y vascularización del cuerpo lúteo post inseminación a tiempo fijo (IATF) por medio de ecografía Doppler. | Al finalizar el año 2024 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que fueron inseminadas. | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C2. Evaluar protocolos que permitan resincronizar la oleada folicular, sin afectar la vida del cuerpo lúteo por medio de ecografía Doppler. | Al finalizar el año 2024 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que se aplicaron los diferentes protocolos de re sincronización | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C3. Validar el efecto de los protocolos sobre la sobrevivencia embrionaria y desarrollo del cuerpo lúteo por medio de ecografía Doppler. | Al finalizar el año 2025 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que se aplicaron los diferentes protocolos de re sincronización | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C4. Determinar la tasa de preñez super precoz mediante el uso de ecografía Doppler a nivel de cuerpo lúteo. | Al finalizar el año 2025 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que se aplicaron los diferentes protocolos de re sincronización que presentan preñez efectiva | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C5. Aplicar la ecografía Doppler en la transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF). | Al finalizar el año 2026 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que se aplicaron los diferentes protocolos de re sincronización que presentan preñez efectiva | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | C1. Implementar normativas y herramientas de calidad en productos agroalimentarios. | Al finalizar el 2026, se habrán generado dos reportes de datos obtenidos de las variables valor genético y calidad del cacao. | 25 | 25 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | C2. Establecer una línea base de los riesgos de contaminación de los productos agroalimentarios. | Al finalizar el 2026, se habrán generado dos reportes de datos obtenidos de los puntos críticos de contaminación en quesos frescos no pasteurizados. | 25 | 25 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | C4. Estandarizar procesos y productos agroalimentarios para el aseguramiento de la calidad e inocuidad. | Al finalizar el 2026, se habrán obtenido una base de datos de las propiedades nutracéuticas y el tiempo de vida útil que determine la calidad de la bebida funcional. | 25 | 25 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas por este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | C3. Generar procesos metodológicos para la mejora continua de productos agroalimentarios | Al finalizar el 2026, se habrán obtenido una base de datos en cada etapa del procesamiento de la carne en relación a las variables medibles que determinan su calidad. | 25 | 25 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C1. Analizar las condiciones actuales en los ámbitos de gobernabilidad, social, económico y ambiental en las comunidades objeto de estudio a partir de herramientas SIG. | A diciembre de 2024 se habrá realizado 1 diagnóstico estratégico en las comunidades rurales. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C2. Elaborar una planificación estratégica en el territorio que integre actores y recursos públicos - privados y tecnológicos - académicos | A diciembre de 2025 se obtendrá 1 planificación estratégica para las comunidades rurales. | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Diagnóstico participativo con actores claves del territorio
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C3. Ejecutar estrategias enfocadas hacia el desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático valorando el impacto generado en las comunidades objeto de estudio. | A diciembre de 2026 se ejecutarán al menos 4 estrategias enfocadas al desarrollo sostenible y mitigación del cambio climático. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C4. Promover el fortalecimiento de la identidad territorial a partir de la innovación de eventos y productos culturales en comunidades rurales. | A diciembre de 2027 se desarrollarán al menos 2 eventos sobre el patrimonio cultural. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C5. Desarrollar productos turísticos enmarcados en la sostenibilidad y que aporten a la mitigación de efectos provocados por el cambio climático en las comunidades objeto de estudio. | A diciembre de 2027 se diseñarán al menos 2 productos de turismo rural sostenible. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C6. Proponer un modelo de gestión que permita el fortalecimiento de la resiliencia a través del turismo sostenible en las comunidades rurales frente al cambio climático. | A diciembre de 2028 se cuenta con un modelo de gestión para turismo sostenible en comunidades rurales. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389484 | APOYO SOCIOECONÓMICO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ, MANUEL FÉLIX LÓPEZ (ESPAM MFL) | C2. Garantizar el apoyo económico al alumnado vulnerable y perteneciente a Grupos de atención prioritaria | Al comienzo de cada semestre lectivo de cada año se elaborará la Matriz básica de Apoyo Económico al alumnado de Nivel 2 y 3: Grupos de atención prioritaria y alumnado vulnerable económicamente | 80 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389484 | APOYO SOCIOECONÓMICO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ, MANUEL FÉLIX LÓPEZ (ESPAM MFL) | C1. Gestionar los datos del alumnado con Excelencia académica e inscrito en Programas extracurriculares | Al comienzo de cada semestre lectivo de cada año se elaborará la Matriz general de Becados por este Componente que incluye al alumnado del Nivel 1: Excelencia académica y programas extracurriculares | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389883 | SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIAS - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ | C1. Gestionar los recursos económicos para cubrir el pago de remuneraciones de los docentes titulares, contratados, técnicos y personal especializado de la ESPAM MFL. | Pago de remuneraciones y honorarios al personal que brinda servicios profesionales o técnicos especializados, consultores de la ESPAM MFL. | 1 | 100 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente sin metas programadas para este período
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.382737 | ESTUDIOS DEFINITIVOS, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES NO. 01, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | C1. Disponer de estudios definitivos para la construcción edificio laboratorios de ciencias básicas institucionales No. 01, ESPOCH, Campus Riobamba | # de informes de estudios de fiscalización realizados /# de informes de estudios fiscalización planificadas | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN PROGRAMACIÓN
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.382737 | ESTUDIOS DEFINITIVOS, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES NO. 01, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | C3. Fiscalizar la construcción del EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES NO. 01, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | # de planillas de fiscalización realizados/ # de planillas de fiscalización planificadas | 18 | 20 | 0.5 | 0.56 | 0 | 0 | 0.5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN PROGRAMACIÓN
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.382737 | ESTUDIOS DEFINITIVOS, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES NO. 01, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | C2. Construir el EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES NO. 01, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | # de planillas de obra realizados / # de plantillas de obra planificadas | 18 | 70 | 0.5 | 1.94 | 0 | 0 | 0.5 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN PROGRAMACIÓN
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.386384 | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESPOCH | Efectuar acciones de mantenimiento para la conservación y mejora de la infraestructura física | # de mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados | 96 | 81 | 12 | 10.13 | 1.25 | 1.06 | 3.25 | 2.74 | 6.25 | 5.27 | 1.25 | 1.06 | 1.25 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | El componente cuenta con las siguientes actividaes: ¿ MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y-O EMERGENTES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA o Orden de compra No. IC-ESPOCH-012-2025 en ejecución. ¿ ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN o Proceso para contratación. ¿ ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO o Proceso para contratación.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.386384 | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESPOCH | Efectuar adecuaciones y remodelaciones, para la renovación y revalorización de la infraestructura física institucional | # de obras de remodelación ejecutadas # de de obras de adecuación ejecutadas | 23 | 19 | 6 | 4.96 | 3 | 2.48 | 1 | 0.83 | 1 | 0.83 | 1 | 0.83 | 3 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | El proyecto cuenta varias actividades: ¿ ENSAYOS SPT PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO No. 2 EN LA SEDE ORELLANA o Orden de Compra No. IC-ESPOCH-151-2024 finalizada. o Avance físico 100% o Acta de entrega Recepción Definitiva (única) suscrita con fecha 06 de diciembre de 2024. ¿ VARIOS TRABAJOS EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA o Orden de Compra No. IC-ESPOCH-160-2024 finalizada. o Avance físico 100% o Acta de entrega Recepción
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389480 | DESVINCULACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA ESPOCH | Identificar los servirdores que tienen derecho a la jubilación | # de servidores jubilados | 530 | 94 | 39 | 6.92 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 38 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN PROGRAMACIÓN
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389480 | DESVINCULACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA ESPOCH | Ejecución del plan de retiro voluntario y recambio generacional | # de servidores retirados | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN PROGRAMACIÓN
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Fortalecimiento del emprendimiento de base tecnológica de la ESPOCH. | A finales del año 2027, la ESPOCH contará con la ejecución de 4 eventos de carácter científico para la transferencia tecnológica a los sectores productivos. | 4 | 6.66 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin programación
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Fortalecimiento de la producción científica de la ESPOCH mediante el registro de productos que requieren protección intelectual | Al 2027 la ESPOCH contará con 20 pago de Tasas y Aranceles a SENADI, 4 eventos de Capacitación de proyectos de emprendimiento en procesos de incubación | 24 | 13.32 | 6 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin programación
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Incremento a la producción científica de la ESPOCH a través de becas de publicaciones en revistas de impacto JCR o SJR, financiamiento de publicación de libros, y el desarrollo de eventos científico | Al 2027 se contará con 160 publicación en revistas de índice JCR o SJR, publicación de 80 libros y la ejecución de 16 eventos de carácter científico | 256 | 19.98 | 35 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.78 | 25 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin programación
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Fortalecimiento de la investigación, innovación y difusión científica de la ESPOCH | Conceder becas a 20 profesores para obtención del doctorados PhD. Haber promovido 20 becas de perfeccionamiento en el idioma inglés y la contratación de 36 profesores internacionales | 76 | 19.98 | 50 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin programación
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Ejecución de proyectos de investigación y fortalecimiento a los laboratorios de investigación institucional | La institución contará con proyectos de investigación multidisciplinarios cerrados | 580 | 40.06 | 145 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin programación
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.378154 | PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL | Compensación por jubilación para Trabajadores | Al finalizar el 2026, 2 trabajadores habrá sido compensado con la jubilación obligatoria y 97 trabajadores habrán sido compensados con la jubilación voluntaria. | 99 | 37 | 8 | 2.99 | 2 | 0.75 | 1 | 0.37 | 2 | 0.75 | 3 | 1.12 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Al finalizar el primer trimestre dos trabajadores cumplieron con los requisitos establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por lo que recibieron el valor de compensación por beneficio de jubilación
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.378154 | PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL | Compensación por jubilación para Profesores Titulares. | Al finalizar el 2026, 20 profesores titulares, habrán sido compensados con la jubilación obligatoria y 82 profesores titulares, habrán sido compensados con la jubilación voluntaria. | 102 | 37 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 2 | 0.73 | 5 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha planificado avances de meta en el segundo trimestre.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.378154 | PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL | Compensación por jubilación para Servidores LOSEP | Al finalizar el 2026, 4 Servidores LOSEP, habrán sido compensado con la jubilación obligatoria y 64 servidores LOSEP, habrán sido compensados con la jubilación voluntaria. | 68 | 26 | 3 | 1.15 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Al finalizar el primer trimestre una servidora cumplió con los requisitos establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por lo que recibieron el valor de compensación por beneficio de jubilación
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C1. Fortalecimiento de las capacidades para la investigación, el extensionismo y la transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible del Litoral ecuatoriano. | 1.1 Edificio para investigación en Agroindustria diseñado, construido, equipado y con certificación EDGE obtenido en 2026 (#). | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificó avances en este producto, sin embargo se espera la firma del contrato de la Obra, Diseño-Construcción Y Equipamiento Del Edificio Para La Investigación En Agroindustria, para el tercer trimestre del 2025.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C1. Fortalecimiento de las capacidades para la investigación, el extensionismo y la transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible del Litoral ecuatoriano. | 1.2 Proyectos de I+D en alianza con la empresa y aglomerados productivos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio climático seleccionados y financiados en los años 2025, 2026 y 2027 | 9 | 10 | 3 | 3.33 | 2 | 2.22 | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Para el año 2025 se han planificado: Tres proyectos de I+D formalizando el inicio a través de la firma de los convenios.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C1. Fortalecimiento de las capacidades para la investigación, el extensionismo y la transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible del Litoral ecuatoriano. | 1.3 Proyectos de servicios de extensión tecnológica que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio climático seleccionados e implementados en 2024, 2025, 2026 y 2027 (#). | 6 | 5 | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 se ha planificado: Un proyecto de extensión y un proyecto de extensión del cambio climático
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C2. Fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento dinámico e innovación de Guayaquil | 2.1 Edificio Distrito 100 remodelado y equipado con certificación EDGE obtenida en 2026 (#). | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 no se planificó avances en este producto, sin embargo se prevé los anticipos tanto de la obra como la fiscalización
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C2. Fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento dinámico e innovación de Guayaquil | 2.2 Emprendimientos identificados con criterios de enfoque de género incubados y/o pre-acelerados de 2024 a 2028 (#). | 80 | 10 | 15 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 se prevé iniciar el proceso el segundo semestre del año, Desarrollo de programas de incubación y aceleración: IdeaCamp y Bootcamp; Con ambos programas se espera incubar y/o pre-acelerar al menos 15 emprendimientos, de los cuales al menos 5 deben ser liderados por mujeres.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C2. Fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento dinámico e innovación de Guayaquil | 2.3 Profesionales entrenados en gestión de la innovación corporativa de 2025 a 2028 (#). | 120 | 5 | 20 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 se prevé iniciar el proceso en el cuarto trimestre del año; se capacitará a 20 profesionales en temas de Innovación Corporativa y Abierta
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.389440 | DOTACIÓN DE BECAS Y/O AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL CON TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN DE ESPOL PARA POTENCIAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS. | C1 Becas otorgadas | Número de Becas otorgadas (Suma de becas otorgadas durante el periodo analizado.) | 139 | 90 | 43 | 27.84 | 9 | 5.83 | 21 | 13.6 | 0 | 0 | 13 | 8.42 | 9 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Se ha gestionado la entrega de becas a 9 beneficiarios activos. Se ha planificado para el 2do trimestre la entrega de nuevas becas.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.389440 | DOTACIÓN DE BECAS Y/O AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL CON TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN DE ESPOL PARA POTENCIAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS. | C2. Ayudas económicas otorgadas | Porcentaje ejecución del monto destinado a ayudas económicas (Monto total devengado / Monto total codificado destinado a ayudas económicas). | 90 | 10 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 1.68 | 0.19 | 1 | 0.11 | 2.32 | 0.26 | 0.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 5 personas recibieron ayudas económicas(C2). Se espera mantener el ritmo de ejecución para alcanzar las metas previstas.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.1305.5712 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO (THA) PARA POTENCIAR LA VIDA ACADÉMICA DE LA ESPOL | Otorgar becas para formación de maestría, doctorado y postdoctorado en las mejores universidades de mundo. | No. de Becarios que finalizaron sus estudios de cuarto nivel. Al finalizar el año 2026, 400 becarios deberán finalizar sus estudios de cuarto nivel | 400 | 93 | 8 | 1.86 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Becarios en el exterior se encuentran a la espera de completar su proceso de graduación,
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.1305.5712 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO (THA) PARA POTENCIAR LA VIDA ACADÉMICA DE LA ESPOL | Asignar becas de periodo sabático y auspiciar diversas estrategias de capacitación | No. de profesores titulares accedieron al periodo sabático correspondiente Al finalizar el año 2026, 17 profesores titulares deberán realizar el periodo sabático. | 17 | 7 | 4 | 1.65 | 0 | 0 | 2 | 0.82 | 1 | 0.41 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con la planificación de las unidades académicas, el personal académico iniciará el período de Año Sabático a partir del segundo trimestre de 2025.
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.217.2656 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | Remodelación de instalaciones pertenecientes a ESPOL. | Al finalizar el 2026, ESPOL contará con 145.371,64 m2 de infraestructura remodelada. | 186739.64 | 39.74 | 4329.04 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.04 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PROGRAMARON NI SE EJECUTARON METAS EN EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.217.2656 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | Construcción de nueva infraestructura en ESPOL | Al finalizar el 2026, ESPOL contará con 214.438,70 m2 de infraestructura construida. | 220475.13 | 58.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PROGRAMO METAS PARA ESTE COMPONENTE
2025 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.217.2656 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | Ampliación de zonas o espacios pertenecientes a ESPOL | Al finalizar el 2026, ESPOL contará con 6.036,41 m2 de infraestructura ampliada. | 6036.41 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE COMPONENTE
2025 | 1 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 195980000.0000.389054 | RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE PARA APOYAR LOS OPERATIVOS Y ALLANAMIENTOS, AUDIENCIAS PROGRAMADAS, TRASLADO DE EXPEDIENTES FISCALES Y ACTIVIDADES MISIONALES, EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN PRE PROCESAL Y PROCESAL PENAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. | C1: Renovación parcial del parque automotor terrestre de la FGE, proveyendo de 30 camionetas doble cabina, para reemplazar a vehículos obsoletos (con más de 15 años de antigüedad), con la finalidad de movilizar a los equipos misionales y unidades investigativas, con seguridad y con reserva, en el ámbito de la investigación pre procesal y procesal penal. | En el año 2024, la FGE adquirirá 22 vehículos nuevos (camionetas 4x4), y en el año 2025, la FGE adquirirá 8 vehículos nuevos (camionetas 4x4), dando un total de 30 vehículos nuevos a nivel nacional | 30 | 100 | 7 | 23.33 | 7 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | En el primer trimestre se levantó el informe de necesidad, estudio de mercado y TDRs para la adquisición de 7 camionetas. De igual manera, se autorizó el inicio del proceso por parte del Coordinador General del Gestión de Recursos. Sin embargo, desde el mes de febrero se presentó un nudo crítico que impide avanzar con el proyecto, puesto que se están gestionando las certificaciones presupuestarias y plurianuales, para contratar la vigencia tecnológica en las Fiscalías Provinciales beneficiarias
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.1. Recopilar, sistematizar y estandarizar el 100% de la información geológica histórica disponible en el IIGE, a escala 1:1¿000.000,1:500.000,1:200.000, 1:100.000 y 1:50.00 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2015.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.10. Levantamiento geológico de 13 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado entre los años 2024 y 2027. | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.11. 71 hojas geológicas a escala 1:100 000, realizadas entre los años 2014 y 2027, aprobadas y con revisión de control de calidad. | 71 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.12. Publicación de 71 hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2027. | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.13. Levantamiento geológico de 13 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado entre los años 2025 y 2027. | 13 | 3 | 9 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.14. 151 hojas geológicas a escala 1:100 000, realizadas entre los años 2014 y 2027, aprobadas y con revisión de control de calidad. | 151 | 3 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.15. Publicación de 151 hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2027. | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.2. Elaborar la publicación preliminar de 47 mapas y hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2018. | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el período 2014 al 2019
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.3. Levantamiento geológico de 2 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado en el año 2020. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.4. Levantamiento geológico de 3 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado en el año 2021. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.5. Publicación de 22 mapas y hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2018. | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2016.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.6. Levantamiento geológico de 3 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado en el año 2022. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.7. 49 hojas geológicas a escala 1:100 000, realizadas entre los años 2014 y 2020, aprobadas y con revisión de control de calidad. | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el período 2014 al 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.8. Publicación de 49 hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2020. | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.9. Levantamiento geológico de 16 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado entre los años 2023 y 2027. | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.1. 66974,59 km2 de reinterpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2018, aprobado. | 66974.59 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2019.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.10. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados el año 2021. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.11. 350 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada en 2022. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.12. 72245,35 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2022. | 72245.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.13. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2021, aprobado. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.14. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados el año 2022. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.15. 15804,25 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta 2027. | 15804.25 | 0.5 | 2055.11 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.11 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.16. 15804,23 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2027. | 15804.23 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.17. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2024, aprobado | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.18. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados hasta el año 2025. | 350 | 0.5 | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.19. 24.959,41 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el año 2027. | 24959.41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.2. 2135,38 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados el año 2019. | 2135.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.20. 113.009,00 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2027. | 113009 | 0.5 | 2055.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.21. 72.741 km2 de información reinterpretada de geofísica recopilada por el IIGE hasta el año 2017. | 72741 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2016.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.22. Documentos precontractuales para la contratación del servicio de levantamiento, procesamiento e interpretación y Geofísico para los Bloques 1 y 2 Norte, y Bloque 3 Zona ... | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el período 2020 al 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.23. Contratación del servicio de levantamiento, procesamiento e interpretación y Geofísico para los Bloques 1 y 2 Norte, y Bloque 3 Zona sur de la Cordillera Real y Zona Subandina. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el período 2021 al 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.24. Contratación del control de calidad para el servicio de levantamiento, procesamiento e interpretación y Geofísico para los Bloques 1 y 2 Norte, y Bloque 3 Zona... | 100 | 1 | 9 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.25. 23303,00 km2 del levantamiento de información geofísica, en las Cordilleras Occidental, Real y Zona Subandina, dentro de la superficie de referencia. | 23303 | 0.5 | 22678.98 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22678.98 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.26. 18447,00 km2 del levantamiento de información geofísica, en las Cordilleras Occidental , Real y Zona Subandina, dentro de la superficie de referencia. | 18447 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.27. 22809,00 km2 del levantamiento de información geofísica, en las Cordilleras Occidental , Real y Zona Subandina, dentro de la superficie de referencia | 22809 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2026 y 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.28. 64559 km2 de información geofísica de magnetometría y radiometría. | 64559 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.29. 97541,15 km2 de la información de las ocurrencias minerales metálicas, de los bloques 1 al 9 en la superficie de referencia, aprobado y con revisión de control de calidad. | 97541.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.3. 300 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada en el 2020. | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.30. 300 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias minerales metálicas del bloque 10 levantadas en el año 2020. | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.31. 45862,87 km2 de información del inventario de las ocurrencias minerales no metálicas realizadas por el IIGE hasta el año 2019, aprobado y con revisión de control de calidad. | 45862.87 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el período 2016 al 2019.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.32. 20216,47 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de la provincia de Morona Santiago. | 20216.47 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.33. 6 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica levantada por el IIGE. | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el período 2018 al 2019.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.34. 2055,85 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias minerales metálicas del bloque 10 levantadas en el año 2021. | 2055.85 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.35. 66079,33 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de las provincias de: Azuay, Cañar, Esmeraldas, Manabí, Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago | 66079.33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.36. 5088 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de las provincias de Tungurahua. | 5088 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.37. 1 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica levantada por el IIGE. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.38. 2053,96 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias minerales metálicas del bloque 9 levantadas en el año 2022. | 2053.96 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.39. 71167,33 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de la superficie de referencia perteneciente a las provincias de de las provincias Azuay, Cañar... | 71167.33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.4. 71545,35 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2020. | 71545.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el período 2015 al 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.40. 6500,50 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de la provincia de Chimborazo. | 6500.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.41. 6 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica en zonas de ocurrencias minerales ... | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.42. 99595,11 km2 de información de Ocurrencias minerales hasta el Bloque 10 perteneciente a la superficie de referencia realizado por el IIGE, aprobado y con revisión de control de calidad. | 99595.11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.43. 12330,36 km2 levantamiento de información de Ocurrencias minerales metálicas del Bloques 11 dentro de la superficie de referencia realizado por el IIGE. | 12330.36 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.44. 77667,80 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de la superficie de referencia perteneciente a las provincias de Imbabura, Carchi y Orellana, ,... | 77667.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.45. 30869,97 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi y Napo. | 30869.97 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.46. 8 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica en zonas de ocurrencias minerales dentro de la ... | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023 y 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.47. 29.959,41 km2 de información de Ocurrencias minerales metálicas del Bloque 11 dentro de la superficie de referencia realizado por el IIGE. | 29959.41 | 0.5 | 4109 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.48. 108537,77 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de la superficie de referencia perteneciente a las provincias de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Manabí, ... | 108537.77 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.49. 8520,63 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de las provincias de Sucumbios, Orellana. | 8520.63 | 0.5 | 542.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.5. 2135,38 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2019, aprobado. | 2135.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.50. 9 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica en zonas de ocurrencias minerales ... | 9 | 0.5 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.51. 140.932,7 km2 e información de Ocurrencias minerales metálicas del Bloques 12 dentro de la superficie de referencia realizado por el IIGE. | 140932.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.52. 117058,40 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de la superficie de referencia perteneciente a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas... | 117058.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.53. 23874,29 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de las provincias Carchi, Imbabura, Guayas, Los Ríos, Bolívar y Pastaza | 23874.29 | 1 | 13408.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13408.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.54. 10 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica en zonas de ocurrencias minerales dentro de ... | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2026 y 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.6. 300 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados el año 2020. | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.7. 350 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada en 2021. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.8. 71895,35 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2021. | 71895.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.9. 300 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2020, aprobado. | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.1. Mantenimiento anual de hardware y software del 100% de la infraestructura tecnológica adquirida para el proyecto realizado en el año 2020. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el período 2014 al 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.10. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2022 disponible en el Geoportal del IIGE. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.11. Implementación del 50% de la repotenciación y del mantenimiento del hardware y software de la infraestructura tecnológica requerido para la ejecución del proyecto para el periodo 2022 -2026. | 50 | 1 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.12. Implementación del 50% del Repositorio Geológico Nacional para el almacenamiento de la información geocientífica existente y generada en el Proyecto. | 50 | 1 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.13. Implementación de 7 módulos del Banco de Información Geológica BIGE en fase de producción. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.14. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2023 disponible en el Geoportal del IIGE. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.15. Mantenimiento de hardware y software del 100% la infraestructura tecnológica adquirida para el proyecto realizado por el IIGE. | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.16. Implementación del 100% de la repotenciación y del mantenimiento del hardware y software de la infraestructura tecnológica requerido para la ejecución del proyecto al 2027... | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto | 3.17. Implementación del 100% del Repositorio Geológico Nacional para el almacenamiento de la información geocientífica existente y generada en el Proyecto, instalada y funcionando. | 100 | 2 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto | 3.18. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2023 disponible en el Geoportal del IIGE | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto | 3.19. Mantenimiento de hardware y software del 100% la infraestructura tecnológica adquirida para el proyecto realizado por el IIGE. | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2027.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.2. Implementación y operación de 4 módulos del Banco de Información Geológica BIGE (4 módulos de 7) en fase de producción realizado por IIGE versión 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto | 3.20. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2027 disponible en el Geoportal del IIGE. | 100 | 2 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.3. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2020 disponible en el Geoportal del IIGE. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2020.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.4. 1 Plan de mantenimiento del hardware y software requerido para la ejecución del proyecto para el periodo 2024-2027. | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.5. Implementación y operación de 4 módulos del Banco de Información Geológica BIGE (4 módulos de 7) en fase de producción realizado por IIGE versión 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.6. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2021 disponible en el Geoportal del IIGE. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.7. Documentación precontractual para la contratación de la repotenciación y mantenimiento del hardware y software del 100% de la infraestructura tecnológica requerido para la ejecución del ... | 100 | 1 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.8. Documentación precontractual para la contratación de la Implementación del Repositorio Geológico Nacional. | 100 | 1 | 55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.9. Implementación y operación de 7 módulos del Banco de Información Geológica BIGE (4 módulos en fase de producción y 3 en fase de pruebas.) | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.1 Número de informes recopilación y análisis de información bibliográfica. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.2 Número de informes del levantamiento y descripción de información inicial sobre los depósitos de relaves. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.3 Número de informes de vista técnica a los depósitos de relaves. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023 y 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.4 Número de base de datos. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021 y 2023;
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.5 Número de guías -preliminar (instructivo) sobre instrumentación colocada en los depósitos de relaves. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa. | Indicador 1.6 Número de informes el o los sistemas de auscultación identificados en los depósitos de relaves. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2021 y 2022
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.1 Número de diagnósticos del o los depósitos de relaves seleccionado(s). | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2022 y 2023
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.2 Número de informes del dimensionamiento del Sistema para el Centro de Monitoreo Piloto de depósitos de relaves. | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se plantea su cumplimiento en el cuarto trimestre del 2025; esto debido a que se espera la adjudicación de la contratación.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.3 Número de informes referentes a la implementación de equipos. | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se plantea su cumplimiento en el cuarto trimestre del 2025; esto debido a que se espera la adjudicación de la contratación.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.4 Número de informes referentes a la implementación de protección eléctrica. | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se plantea su cumplimiento en el cuarto trimestre del 2025; esto debido a que se espera la adjudicación de la contratación
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.5 Número de informes referentes a la operatividad del servidor. | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se plantea su cumplimiento en el cuarto trimestre del 2025; esto debido a que se espera la adjudicación de la contratación.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.6 Número de informes referentes a la operatividad del software interactivo inteligente desarrollado. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.1 Número de informes referentes a la operatividad y funcionamiento del centro. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.2 Número de guías para establecer parámetros críticos y umbrales de falla. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.3 Número de metodologías para la estandarización del sistema de monitoreo. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.4 Número de metodologías para la elaboración del sistema de alerta temprana | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.5 Número de informes referentes a las herramientas para el Análisis de Riesgos. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.6 Número de guías para el manejo de la plataforma de gestión de información. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.7 Número de informes validación del funcionamiento y operación de la plataforma de gestión de información-sistema central. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.8 Número de informes de validación del funcionamiento y operación de la plataforma de gestión de información- input sistema. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.9 Número de informes de capacitación y transferencia de conocimientos dirigida a los técnicos del IIGE. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 4 Gestión de resultados | Indicador 4.1 Número de artículos científicos. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 4 Gestión de resultados. | Indicador 4.2 Número de informes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 4 Gestión de resultados. | Indicador 4.3 Número de informes | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se plantea realizar durante el cuarto trimestre del año 2025, una vez de cuente con la adjudicación del contrato y entrega de los primeros productos.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 5 Gerenciamiento del proyecto. | Indicador 5.1 Número de informes. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 5 Gerenciamiento del proyecto. | Indicador 5.2 Número de informes seguimiento de las actividades y ejecución de presupuesto del estudio. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a cumplir en el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 1.- Al año 2024, realizar un diagnóstico de impacto ambiental de los procesos agroindustriales de las empresas involucradas. | Indicador 1.1 Al 2024, un (1) informe técnico sobre la metodología de evaluación energética e impacto ambiental, acuerdo al consumo energético. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2024
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 1.- Al año 2024, realizar un diagnóstico de impacto ambiental de los procesos agroindustriales de las empresas involucradas. | Indicador 1.2 Al 2024, un (1) informe de estancia técnica en España. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 2.- Al año 2024, fortalecer las capacidades técnicas del IIGE en relación a la elaboración de auditorías energéticas. | Indicador 2.1 Al 2024, cinco (5) certificados de aprobación de cursos de certificación en la norma ISO 50001 de los técnicos del proyecto. | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 2.- Al año 2024, fortalecer las capacidades técnicas del IIGE en relación a la elaboración de auditorías energéticas. | Indicador 2.2 Al 2024, tres (3) informes de necesidad para la adquisición de equipos de medición y laptops. | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2024
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 3.- Al año 2025, identificar e implementar medidas de eficiencia energética para la reducción del consumo energético y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). | Indicador 3.1 Al 2025, seis (6) informes de las visitas técnicas realizadas a las empresas seleccionadas. | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 1 | 1.67 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 informes de visitas técnicas cumplidos en el año 2024 y 3 informes a cumplirse en el segundo, tercero y cuarto trimestre del 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 3.- Al año 2025, identificar e implementar medidas de eficiencia energética para la reducción del consumo energético y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). | Indicador 3.2 Al 2025, un (1) informe técnico sobre la identificación de medidas de eficiencia energética activas y pasivas factibles y viables, para cada empresa visitada. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el tercer trimestre del 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 4.- Al año 2025, identificar el ahorro energético, económico y reducción de las emisiones de GEI posterior a la implementación de medidas de eficiencia energética en el ciclo productivo y generar los insumos técnicos que permitan la replicabilidad de implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial. | Indicador 4.1 Al 2025, seis (6) informes de evaluación de consumo energético global y desagregado por procesos, de cada empresa visitada. | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 4.- Al año 2025, identificar el ahorro energético, económico y reducción de las emisiones de GEI posterior a la implementación de medidas de eficiencia energética en el ciclo productivo y generar los insumos técnicos que permitan la replicabilidad de implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial. | Indicador 4.2 Al 2025, seis (6) informes técnicos sobre ahorro energético, reducción de las emisiones de GEI, de cada empresa visitada. | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 4.- Al año 2025, identificar el ahorro energético, económico y reducción de las emisiones de GEI posterior a la implementación de medidas de eficiencia energética en el ciclo productivo y generar los insumos técnicos que permitan la replicabilidad de implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial. | Indicador 4.3 Al 2025, seis (6) presentaciones para la socialización de resultados, de cada empresa visitada. | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 4.- Al año 2025, identificar el ahorro energético, económico y reducción de las emisiones de GEI posterior a la implementación de medidas de eficiencia energética en el ciclo productivo y generar los insumos técnicos que permitan la replicabilidad de implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial. | Indicador 4.4 Al 2025, un (1) informe de socialización de resultados totales | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el cuarto trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 5.- Al año 2026, gestionar la administración de los recursos humanos y presupuestarios del proyecto. | Indicador 5.1 Al 2024, dos (2) contratos del personal contratado por el proyecto | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 Contrato de personal cumplido en el año 2024 y 1 contrato cumplido para el primer trimestre del año 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 5.- Al año 2026, gestionar la administración de los recursos humanos y presupuestarios del proyecto. | Indicador 5.2 Al 2025, un (1) informe de seguimiento técnico y financiero del proyecto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se realizó el informe técnico y financiero del segundo semestre del proyecto.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 5.- Al año 2026, gestionar la administración de los recursos humanos y presupuestarios del proyecto. | Indicador 5.3 Al 2026, un (1) informe de auditoría externa del proyecto. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el año 2026.
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 1: Investigación Previa | 1.1 Cinco (5) muestras de fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) obtenidas en los cinco cantones de la provincia de Manabí, que tengan dichos residuos para la caracterizadas... | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta alcanzada en el año 2024
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 2: Implementación | 2.1 Cinco (5) muestras evaluadas mediante la aplicación de un procedimiento maximizando la conversión de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) pirolizados en bio-productos... | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta alcanzada en el año 2024
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 3: Desarrollo de la investigación aplicada | 3.1 Un (1) reporte del rendimiento de obtención de los bio-productos (bio-carbón, bio-gas y/o bio-aceite) a escala piloto. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a ejecutarse en el 3er trimestre de 2025
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 3: Desarrollo de la investigación aplicada | 3.2 Una (1) planta de tratamiento de aguas residuales con bio-productos (bio-carbón) probada e instalada. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a ejecutarse en el 4to trimestre de 2025
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 4: Gestión de resultados | 4.1 Asistencia a un (1) evento o estancia de investigación para transferencia de conocimientos | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a ejecutarse en el 3er trimestre de 2025
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 5: Gerenciamiento de proyecto | 5.1 Dos (2) informes de gestión del personal que participa en el proyecto | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada a ejecutarse en el 4to trimestre de 2025
2025 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 5: Gerenciamiento de proyecto | 5.2 Un (1) informe final de la gestión del proyecto aprobado. | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta programada para el 2026
2025 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.387086 | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO CON FINES DE DESARROLLO URBANOMEDIANTE LA GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A ESCALA 1:5000 | C3. Transferir el conocimiento y socializar el proyecto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para involucrar a la población y a sus respectivos líderes. | Cuatro (4) eventos de socialización realizados hasta el año 2025. | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador no se encuentra en la planificación realizada para el periodo de enero a marzo del proyecto de inversión "Determinación de la capacidad de acogida del territorio con fines de desarrollo urbano mediante la generación de geoinformación temática a escala 1: 5 000".
2025 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.387086 | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO CON FINES DE DESARROLLO URBANOMEDIANTE LA GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A ESCALA 1:5000 | C3. Transferir el conocimiento y socializar el proyecto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para involucrar a la población y a sus respectivos líderes. | Doscientas (200) transferencias de conocimientos realizados hasta el año 2025. | 200 | 10 | 33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador no se encuentra en la planificación realizada para el periodo de enero a marzo del proyecto de inversión "Determinación de la capacidad de acogida del territorio con fines de desarrollo urbano mediante la generación de geoinformación temática a escala 1: 5 000".
2025 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.387086 | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO CON FINES DE DESARROLLO URBANOMEDIANTE LA GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A ESCALA 1:5000 | C1: Generar información geoespacial socioeconómica, cobertura y uso, morfológica, morfométrica y morfodinámica, a detalle (1: 5 000), con el propósito de disponer de información de la estructura del paisaje, conocer su funcionamiento y analizar los cambios producidos por el ser humano. | Hasta el año 2025, 10 267,35 km2 (200 ciudades del Ecuador) con información geoespacial fisiográfica, geográfica socioeconómica y de cobertura de la tierra a detalle. | 10267.35 | 40 | 1476.24 | 5.75 | 587.18 | 2.29 | 579.55 | 2.26 | 309.51 | 1.21 | 0 | 0 | 587.18 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.18 | 587.18 | De enero a marzo se generó 587.18 km2 de información geoespacial de cobertura y uso de la tierra, nivel socioeconómico, densidad poblacional, nivel de instrucción y disponibilidad de servicios básicos, a detalle (1: 5 000), con el propósito de disponer de información de la estructura del paisaje, su funcionamiento y los cambios producidos por el ser humano; mediante la estructura planificada en el proyecto de inversión.
2025 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.387086 | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO CON FINES DE DESARROLLO URBANOMEDIANTE LA GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A ESCALA 1:5000 | C2. Modelar variables para la definición de las aptitudes físicas del territorio (AFC, CU, CA), en base a un modelo empírico cualitativo, utilizando matrices de doble entrada, que permiten la categorización de unidades o espacios homogéneos para la compatibilidad e incompatibilidad constructiva. | Hasta el año 2025, 10 267,35 km2 (200 ciudades del Ecuador) levantados con geoinformación sobre evaluación de la tierra a detalle. | 10267.35 | 35 | 1476.24 | 5.03 | 0 | 0 | 289.34 | 0.99 | 595.39 | 2.03 | 591.51 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador no se encuentra en la planificación realizada para el periodo de enero a marzo del proyecto de inversión "Determinación de la capacidad de acogida del territorio con fines de desarrollo urbano mediante la generación de geoinformación temática a escala 1: 5 000".
2025 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.387086 | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO CON FINES DE DESARROLLO URBANOMEDIANTE LA GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A ESCALA 1:5000 | C3. Transferir el conocimiento y socializar el proyecto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para involucrar a la población y a sus respectivos líderes. | Publicación de geoinformación temática detallada de 200 ciudades (10 267,35 km2) mediante servicios web (GEOPORTAL) | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador no se encuentra en la planificación realizada para el periodo de enero a marzo del proyecto de inversión determinación de la capacidad de acogida del territorio con fines de desarrollo urbano mediante la generación de geoinformación temática a escala 1: 5 000
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C1. Investigación y desarrollo. Desarrollar mejoramiento genético para resistencia a enfermedades y calidad utilizando herramientas genómicas en naranjilla y tomate de árbol, así como el manejo del cultivo para la producción sostenible en naranjilla y conocer los actores de la cadena de valor de tomate de árbol | C1.1. Población de mejoramiento de naranjilla | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C1. Investigación y desarrollo. Desarrollar mejoramiento genético para resistencia a enfermedades y calidad utilizando herramientas genómicas en naranjilla y tomate de árbol, así como el manejo del cultivo para la producción sostenible en naranjilla y conocer los actores de la cadena de valor de tomate de árbol | C1.2. Materiales avanzados de naranjilla | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C1. Investigación y desarrollo. Desarrollar mejoramiento genético para resistencia a enfermedades y calidad utilizando herramientas genómicas en naranjilla y tomate de árbol, así como el manejo del cultivo para la producción sostenible en naranjilla y conocer los actores de la cadena de valor de tomate de árbol | C1.3. Materiales avanzados de tomate | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C1. Investigación y desarrollo. Desarrollar mejoramiento genético para resistencia a enfermedades y calidad utilizando herramientas genómicas en naranjilla y tomate de árbol, así como el manejo del cultivo para la producción sostenible en naranjilla y conocer los actores de la cadena de valor de tomate de árbol | C1.4. Base de datos | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C1. Investigación y desarrollo. Desarrollar mejoramiento genético para resistencia a enfermedades y calidad utilizando herramientas genómicas en naranjilla y tomate de árbol, así como el manejo del cultivo para la producción sostenible en naranjilla y conocer los actores de la cadena de valor de tomate de árbol | C1.5. Estrategias de manejo integrado de naranjilla | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C1. Investigación y desarrollo. Desarrollar mejoramiento genético para resistencia a enfermedades y calidad utilizando herramientas genómicas en naranjilla y tomate de árbol, así como el manejo del cultivo para la producción sostenible en naranjilla y conocer los actores de la cadena de valor de tomate de árbol | C1.6. Estudios productivos | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C2. Capacitación, difusión de resultados y productos del proyecto | C2.1. Publicaciones científicas | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C2. Capacitación, difusión de resultados y productos del proyecto | C2.2. Participación en eventos nacionales e internacionales | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C2. Capacitación, difusión de resultados y productos del proyecto | C2.3. Investigadores capacitados en España | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C2. Capacitación, difusión de resultados y productos del proyecto | C2.4. Técnicos capacitados en Ecuador | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C2. Capacitación, difusión de resultados y productos del proyecto | C2.5. Plan de difusión de resultados | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.383925 | INVESTIGACION PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJILLA Y TOMATE DE ARBOL EN EL ECUADOR | C2. Capacitación, difusión de resultados y productos del proyecto | C2.6. Auditoria externa del proyecto | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza ningún avance según lo planificado para el primer periodo 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.387228 | DESARROLLO DE AGROTECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA ANTE LA AMENAZA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN EL ECUADOR | C1. Selección de materiales élites e introducción de materiales foráneos para mejorar la producción | C1.1. Durante el período 2022 - 2025 se obtendrá tres (3) materiales elites seleccionados y dos (2) materiales foráneos introducidos evaluados y establecidos en parcelas madres en las EE de INIAP | 5 | 25 | 4 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se reporta 1 material élite correspondiente a lo planificado en el presente periodo
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.387228 | DESARROLLO DE AGROTECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA ANTE LA AMENAZA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN EL ECUADOR | C2. Evaluar microorganismos como potenciales agentes de control biológico de patógenoscausantes de enfermedades | C2.1. Durante el período 2022 -2025 se han aislado y caracterizado tres (3) microorganismos con petencial uso como agente de control biológico. | 3 | 10 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se registra ningún avance según lo programado en el presente periodo
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.387228 | DESARROLLO DE AGROTECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA ANTE LA AMENAZA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN EL ECUADOR | C2. Evaluar microorganismos como potenciales agentes de control biológico de patógenoscausantes de enfermedades | C2.2. Para el tercer año del proyecto se cuenta con un protocolo estandarizado de producción masiva de microorganismos, para control biológico. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El protocolo fue entregado en el 2022 y se reporto nuevamente en el 2024, por lo que no se registra ningún avance en este periodo
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.387228 | DESARROLLO DE AGROTECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA ANTE LA AMENAZA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN EL ECUADOR | C3. Desarrollar tecnologías aplicadas para banano. plátano y otras musáceas con base en los conceptos de agricultura 4.0 | C3.1. Al final del 2023 se tiene procesos estandarizados para la captura de datos por sensores remotos y Unidades Autónomas de Vuevo (UAV¿s) para musáceas. | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance según lo planificado en el presente periodo
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.387228 | DESARROLLO DE AGROTECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA ANTE LA AMENAZA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN EL ECUADOR | C4. Desarrollo de procesos productivos para proveeer plantas de calidad y tecnologías de biocontrol | C4.1. A partir del segundo año se multiplicará almenos 500 mil plantas a partir de protocolos ajustados. | 1500000 | 15 | 55760 | 0.56 | 5760 | 0.06 | 0 | 0 | 10000 | 0.1 | 40000 | 0.4 | 5760 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 5760 | Se reporta la entrega de 5760 plantas que fueron entregadas a productores y beneficiarios
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.387228 | DESARROLLO DE AGROTECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA ANTE LA AMENAZA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN EL ECUADOR | C5. Fortalecer y actualizar planes para la difusión y capacitación de agrotecnologías sostenibles en la producción de musáceas | C5.1. Al final del proyecto se cuenta con 6 publicaciones técnico, científicos. | 6 | 10 | 2 | 3.33 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se realiza una publicación de acuerdo a lo programado para el presente periodo
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.387228 | DESARROLLO DE AGROTECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA ANTE LA AMENAZA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN EL ECUADOR | C5. Fortalecer y actualizar planes para la difusión y capacitación de agrotecnologías sostenibles en la producción de musáceas | C5.2. Para el 2025 se han organizado 3 eventos de divulgación nacionales e internacionales de resultados del proyecto organizados | 3 | 5 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado realizar eventos en el presente periodo
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.387228 | DESARROLLO DE AGROTECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA ANTE LA AMENAZA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN EL ECUADOR | C5. Fortalecer y actualizar planes para la difusión y capacitación de agrotecnologías sostenibles en la producción de musáceas | C5.3. Para finales del 2022 se tendrá capacitados a 100 técnicos en tecnologías desarrolladas y sostenibles aplicadas en musáceas. | 100 | 15 | 40 | 6 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | A nivel nacional, se ha fortalecido conocimientos sobre enfermedades vasculares y otros aspectos clave del proyecto a 263 técnicos superando la meta total del proyecto
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 00360000.0000.388254 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE PROPIETARIOS DE ¿TIENDAS/UNIDADES ECONÓMICAS SOLIDARIAS¿ DE LA EPS | COMPONENTE 2: Articular el acceso de los propietarios de tiendas de barrio a financiamiento y/o cofinanciamiento, para el potenciamiento de su negocio. | Al año 2025, se brinda asistencia técnica especializada a 3.134 propietarios de tiendas de barrio. | 3134 | 20 | 400 | 2.55 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Para este primer trimestre 2025 se trabajó con el proceso de levantamiento, actualización y consolidación de la información de 101 potenciales beneficiarios, quienes recibieron la asistencia técnica especializada.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 00360000.0000.388254 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE PROPIETARIOS DE ¿TIENDAS/UNIDADES ECONÓMICAS SOLIDARIAS¿ DE LA EPS | COMPONENTE 1: Capacitar a los propietarios de tiendas en cuanto a competencias básicas y habilidades blandas, que les permita direccionar su negocio. | Al año 2025, se capacita a 6.268 propietarios de tiendas de barrio, en temas relacionados al giro del negocio | 6268 | 40 | 400 | 2.55 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Para este primer trimestre 2025 se trabajó con el proceso de levantamiento, actualización y consolidación de la información de 101 potenciales beneficiarios, quienes recibieron la capacitación el año 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 00360000.0000.388254 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE PROPIETARIOS DE ¿TIENDAS/UNIDADES ECONÓMICAS SOLIDARIAS¿ DE LA EPS | COMPONENTE 2: Articular el acceso de los propietarios de tiendas de barrio a financiamiento y/o cofinanciamiento, para el potenciamiento de su negocio. | Al año 2025, se entrega capital de trabajo a 6.268 propietarios de tiendas de barrio. | 6268 | 40 | 400 | 2.55 | 0 | 0 | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 200 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -Para este primer trimestre 2025 no se planificó la ejecución y gestión de metas por temas administrativos y cambio de personal. -El Registro de Tenderos en el Régimen RIMPE causaría retrasos en las entregas de los capitales. De acuerdo a la normativa legal artículo 97 de la ley tributaria y el artículo 216 del reglamento para la aplicación de la ley régimen tributario interno, se están analizando opciones viables para la entrega de los incentivos.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C2 Preparar e implementar subproyectos territoriales que contribuyan a la buena gobernanza, la generación de ingresos, la soberanía alimentaria, el mejoramiento de los medios de vida y la inclusión financiera. | 100 Proyectos para mejorar las economías de los PIAM | 100 | 20 | 75 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 63 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas para el primer trimestre 2025 (enero-marzo)
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C1 Fortalecer la gobernanza y la planificación de inversiones para el desarrollo de los PIAM. | 100% de espacios de dialogo territorial y nacional implementados | 100 | 20 | 74.8 | 14.96 | 49.1 | 9.82 | 17.5 | 3.5 | 8.2 | 1.64 | 0 | 0 | 49.1 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 49.1 | Se cumplió con la totalidad de la meta programada, para este primer trimestre 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C4 Gestión, comunicación, monitoreo y evaluación del Proyecto | 100% ejecución presupuestaria | 100 | 10 | 30 | 3 | 0.2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | 17.8 | 1.78 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Se cumplió con la totalidad de la meta planificada para el primer trimestre 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C2 Preparar e implementar subproyectos territoriales que contribuyan a la buena gobernanza, la generación de ingresos, la soberanía alimentaria, el mejoramiento de los medios de vida y la inclusión financiera. | 1000 familias han tenido acceso a servicios financieros de la economía popular y solidaria | 1000 | 25 | 607 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas por cumplir en este primer trimestre 2025 (enero-marzo)
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C1 Fortalecer la gobernanza y la planificación de inversiones para el desarrollo de los PIAM. | 30% de participación de las mujeres de PIAM en estos espacios territoriales y nacionales | 30 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3.33 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas para el primer trimestre 2025 (enero-marzo)
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C3 Promover el acceso de los PIAMs a un rango más amplio y una mayor calidad de oportunidades de desarrollo profesional y de empleo. | 500 personas de PIAM que han accedido programas de educación superior y técnicos que mejoran sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales. | 500 | 15 | 300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas por cumplir en este primer trimestre 2025 (enero-marzo)
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C4 Gestión, comunicación, monitoreo y evaluación del Proyecto | Una evaluación de cumplimiento de objetivos y metas | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas por cumplir para este primer trimestre 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387071 | INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS- INNOVA_EC | C1_Innovar las metodologías de producción de estadísticas económicas, basadas en registros administrativos y la ciencia de datos. | 1.1: 14 operaciones estadísticas de la Dirección de Estadísticas Económicas analizadas en función de la oportunidad de incorporar o mejorar la producción a través de reg. administrativos, a dic 2025. | 14 | 30 | 5 | 10.72 | 1 | 2.14 | 2 | 4.29 | 0 | 0 | 2 | 4.29 | 1 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | El visualizador de las Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado fue desarrollado enteramente en Power BI, esta herramienta contó con un link de acceso interno institucional desde el 5/07/2024, posteriormente y con la finalidad de que el visualizador sea accesible a la ciudadanía, el 6/03/2025 se realizó una nueva revisión de este visualizador y se efectuó su publicación en la página web institucional. De esta manera, se cumple con la meta que quedó pendiente de ejecutar en el año 2024
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387071 | INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS- INNOVA_EC | C2_Fortalecer y sostener la cobertura y oportunidad de la información estadística de base de la Encuesta Estructural Empresarial, con innovación metodológica y el uso de registros administrativos empresariales. | 2.1: 16.000 empresas investigadas, de acuerdo a los parámetros y metodologías establecidos, a diciembre 2025 (4.000 empresas investigadas cada año) | 16000 | 15 | 4000 | 3.75 | 0 | 0 | 780 | 0.73 | 3080 | 2.89 | 140 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene meta planificada para este trimestre; sin embargo, de acuerdo al calendario estadístico, se realizó la publicación de resultados de la Encuesta Estructural Empresarial ENESEM 2023, que se encuentra cargada en el portal web institucional desde el 28 de marzo de 2025, mediante Memorando Nro. INEC-DICOS-2025-0128-M.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387071 | INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS- INNOVA_EC | C3_Producir estadísticas coyunturales de transporte, mejorando metodologías y propiciando la articulación de las instituciones rectoras y generadoras de la información. | 3.1: 16 publicaciones del sector de transporte, de acuerdo a los parámetros y metodologías establecidos, a diciembre de 2025. | 16 | 10 | 4 | 2.5 | 1 | 0.63 | 1 | 0.63 | 1 | 0.63 | 1 | 0.63 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | El 28/02/2025 se realizó la publicación, en la página web institucional de los productos de "Estadísticas de Siniestros de Tránsito IV trimestre 2024" (bases de datos, tabulados, sintaxis, entre otros), misma que fue confirmada por parte de la Dirección de Comunicación, mediante Memorando INEC-DICOS-2025-0082-M.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387071 | INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS- INNOVA_EC | C4_Fortalecer la construcción de estadísticas de edificaciones, en base a registros administrativos de los GAD municipales. | 4.1: 90.400 permisos de construcción, captados mediante registros administrativos y encuestas entregados por los GAD municipales a nivel nacional, a diciembre de 2025 (22.600 permisos cada año) | 90400 | 10 | 22600 | 2.5 | 0 | 0 | 9500 | 1.05 | 7600 | 0.84 | 5500 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene meta planificada para este trimestre; sin embargo, se construyó instrumentos de recolección y capacitación de las Estadísticas de Edificaciones (ESED) año de investigación 2025. Además, se ejecutaron las siguientes actividades: i) Actualización del sistema de digitación 2025; ii) Cierre del operativo 2024 y iii) Procesamiento y generación de productos de publicación del IV trimestre 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387071 | INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS- INNOVA_EC | C5_Sostener la cobertura y calidad del Sistema de Indicadores de la Producción y el Programa de Comparación Internacional. | 5.1: 48 Publicaciones del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) de acuerdo a los parámetros y metodología establecida, a diciembre de 2025. | 48 | 10 | 12 | 2.5 | 3 | 0.63 | 3 | 0.63 | 3 | 0.63 | 3 | 0.63 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Se ejecutaron 3 publicaciones del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN), conforme fechas definidas en calendario estadístico 2025: i) Enero: INEC-DICOS-2025-0008-M el 10/01/2025, ii) Publicación Febrero: INEC-DICOS-2025-0070-M el 21/02/2025 y iii) Marzo: INEC-DICOS-2025-0099-M el 10/03/2025. Las publicaciones incluyen presentación de los principales resultados, boletín técnico, históricos, cuadro resumen, comprobación de cálculo y visualizador de resultados
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387071 | INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS- INNOVA_EC | C5_Sostener la cobertura y calidad del Sistema de Indicadores de la Producción y el Programa de Comparación Internacional. | 5.2_42 Publicaciones de indicadores de puesto de trabajo, basados en registros administrativos, de acuerdo a los parámetros y metodología establecida, a diciembre de 2025. | 42 | 6 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene meta planificada para este trimestre; sin embargo, se realizó la publicación mensual de los productos mínimos del REESS, según calendario estadístico: el 29 de enero 2025, el 26 de febrero 2025 y el 27 de marzo de 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387071 | INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS- INNOVA_EC | C5_Sostener la cobertura y calidad del Sistema de Indicadores de la Producción y el Programa de Comparación Internacional. | 5.3_40 plantillas de precios entregadas a la CEPAL a diciembre 2025. | 40 | 9 | 10 | 2.25 | 0 | 0 | 5 | 1.13 | 0 | 0 | 5 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene meta planificada para este trimestre, sin embargo, se ha venido trabajando cojuntamente con la CEPAL en el levantamiento de informacion del II, III y IV trimestre de consumo de hogres y la información de la encuesta de construccion e ingenieria civil del 2024.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387071 | INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS- INNOVA_EC | C6_Propiciar la actualización oportuna de las estadísticas de síntesis de salud, educación y trabajo no remunerado | 6.1_8 publicaciones de Cuentas Satélite publicados en la página web oficial del INEC, de acuerdo a los parámetros y metodologías establecidas, a diciembre de 2025. | 8 | 10 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene meta planificada para este trimestre; sin embargo se elaboró el Plan de trabajo de las Cuentas Satélite de Salud (CSS) y de las Cuentas Satélite de Educación (CSE) del periodo de información 2024, en función a las actividades establecidas en el Modelo de Producción Estadística (MPE) del INEC. La publicación de resultados de las CSS está prevista para el 28 de noviembre y de las CSE para el 03 de octubre del 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387072 | CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | C1_Formular e implementar instrumentos que orienten el quehacer estadístico nacional y territorial | 1.1: 100% de avance en la construcción de la ENDE, hasta el 2025 | 100 | 14 | 18 | 2.52 | 4.5 | 0.63 | 4.5 | 0.63 | 4.5 | 0.63 | 4.5 | 0.63 | 4.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | A partir de comentarios de máximas autoridades INEC,se fortaleció documento ENDE,integrando visión de¿transformación sistémica del SEN¿.Del mismo modo,con apoyo de áreas técnicas,se reforzaron iniciativas de ejes estratégicos:institucionalidad,producción estadística,acceso a datos,cultura estadística e investigación.En 2do trimestre 2025,considerando cambio de autoridades INEC,se pondrá en conocimiento el proceso de construcción ENDE y documento para retroalimentación respectiva. Actividad que
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387072 | CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | C1_Formular e implementar instrumentos que orienten el quehacer estadístico nacional y territorial | 1.2: 50% de avance en la implementación de la ENDE, al 2025. | 50 | 4 | 40 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el 1er trimestre de 2025 no están previstas acciones asociadas a este indicador. El instrumento definido para el monitoreo del marco estratégico de la ENDE será aplicado una vez que el documento de la ENDE se encuentre aprobado por el Consejo Nacional de Estadística y Censos.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387072 | CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | C1_Formular e implementar instrumentos que orienten el quehacer estadístico nacional y territorial | 1.3: 100% de avance en la implementación de la metodología para Planes de Desarrollo Estadístico: Territorial y ODS. | 100 | 32 | 12 | 3.84 | 3 | 0.96 | 3 | 0.96 | 3 | 0.96 | 3 | 0.96 | 3 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Plan Estadístico Territorial (PET): i) Hoja de ruta para implementar la metodología del PET en 2025, elaborada, ii) Envío de invitaciones para que los GAD priorizados (Cuenca, Antonio Ante y Riobamba) participen, iii) Gestionar respuestas de los GAD par que expresen su interés en el desarrollo del PET. Plan Estadístico ODS: i) Acuerdos sobre análisis y homologación de indicadores ODS en las Comisiones Especiales de Estadística.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387072 | CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | C2_Desarrollar el anteproyecto de Ley Estadística, generación de estándares e implementación de los metodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad. | 2.1: 100% de la Propuesta del Marco Legal actualizado desde una visión técnica y legal y normas técnicas y estándares estadísticos generados, al 2025. | 100 | 18 | 20 | 3.6 | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | En el 1erT2025 se realizó:i)Plan de NE 2025:elaborado con resultados de Autoevaluación 2024 y mapeo de necesidades a la CGTPE;ii)Propuesta de reforma de la NT del MPE:revisada por DIREJ en marzo 2025; iii)Formato de diccionario de variables:se ajustó y envió a DINCE;iv)Guía de identificación de usuarios:revisada por DINCE;v)Matriz de seguimiento del cumplimiento del MPE:actualizada por el equipo de NE.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387072 | CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | C2_Desarrollar el anteproyecto de Ley Estadística, generación de estándares e implementación de los metodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad. | 2.2: 45,70% de las operaciones estadísticas con al menos un método de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad implementado, al 2025. | 45.7 | 16 | 2.76 | 0.97 | 0 | 0 | 0.34 | 0.12 | 0 | 0 | 2.42 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene programación de metas para el primer trimestre 2025, los productos se reportarán en el segundo y cuarto trimestre 2025. La evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad está alineado a los diferentes procesos internos y a contrataciones de consultorías planificadas.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387072 | CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | C3_Automatizar los procesos y métodos de evaluación y desarrollo de una plataforma digital | 3.1: 100% de procesos y métodos automatizados de evaluación del MAC al 2024. | 100 | 8 | 30 | 2.4 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | El componente no dispone de recursos.En 2023 se realizó recorte que afectó contratación de desarrolladores para automatización, lo que ocasionó la re planificación de actividades para 2024 y 2025;sin embargo no fue posible la obtención de recursos, lo que impidio la ejecución de actividades planificadas.Finalmente,DINCE realizó el documento de requerimiento del Sist. de Certif. de calidad,pero no se ha oficializado por falta de personal de desarrollo contratado,para revisión y aprobación.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.387072 | CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | C3_Automatizar los procesos y métodos de evaluación y desarrollo de una plataforma digital | 3.2: Una plataforma digital en funcionamiento para capacitaciones virtuales al 2023. | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene programación de metas para el 1er trimestre de 2025 debido a que la definición de la plataforma para capacitaciones virtuales está alineada a los diferentes procesos internos que demandan su ejecución como la definición y adaptación de la plataforma a emplear, y alcance de las capacitaciones. El indicador se podrá reportar a partir del 4to trimestre de 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C6_Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística | 6.2: 20 registros administrativos con mejora de la calidad al 2025 | 20 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se realizó la mejora en el Análisis de Calidad de dos Registros Administrativos: i) Actas de Finiquito del MDT ii) Contratos de Trabajo del MDT, evaluaciones que permiten identificar inconsistencias, errores o duplicados en los registros, mejorando la exactitud de los datos y una mejor planificación de políticas públicas.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C1_Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR | 1.1: 39.744 viviendas actualizadas y encuestadas respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares ecuatorianos al 2024. | 39744 | 10 | 36576 | 9.2 | 9912 | 2.49 | 9912 | 2.49 | 9912 | 2.49 | 6840 | 1.72 | 10296 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9912 | 10296 | Se continuó con la actualización cartográfica de las unidades primarias de muestreo a nivel nacional. El levantamiento de información fue de 10296 viviendas gestionadas (CZ LITORAL 3120; PCENTRAL 2340; CZ CENTRO 2184; CZ SUR 2652) alcanzando el 83,66% de viviendas efectivas. Existe una sobre ejecución de 384 viviendas en marzo debido a que por la metodología aplicada para el levantamiento de información se suma el cierre del periodo anterior que corresponde a una semana más de recolección
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C1_Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR | 1.2: 100% del documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza acorde a la nueva operación estadística al 2025 | 100 | 5 | 20 | 1 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | El 31/03/2024 se elaboró la Propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025, en el marco de la construcción de las líneas de pobreza. Este documento describe las generalidades de la ENIGHUR: metodología, definición y estructura de los agregados del ingreso y del gasto de los hogares. Así también, se ejecutó las herramientas y métricas a utilizar para evaluar la consistencia de las variables de ingreso y de gasto de los hogares.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C2_Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET | 2.1: 100% de la metodología de la encuesta construida al 2024. | 100 | 5 | 25 | 1.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Se actualizó el documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET.Se elaboró los nuevos módulos de levantamiento de información: Trabajo voluntario y Autoconsumo en conjunto con la Dirección de Estudios y Análisis de la Información.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C2_Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET | 2.2: 108.192 viviendas encuestadas hasta diciembre 2024 | 108192 | 10 | 87584 | 8.1 | 21896 | 2.02 | 21896 | 2.02 | 21896 | 2.02 | 21896 | 2.02 | 30912 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21896 | 30912 | Se gestionaron 30912 viviendas, logrando un 77,80% de efectividad. Se propuso no usar reemplazos en la ENCIET, fijando 8 viviendas por UPM y visitando 10304 mensuales para un total de 123648. La tardía asignación de recursos retrasó el operativo que finalizará en 2026 con el empalme de ENEMDU. Las capacitaciones se aplazaron en octubre 2024, según el memo INEC-INEC-2024-0553-M. Se gestionaron 20608 viviendas en noviembre y diciembre de 2024; el operativo concluirá en 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C3_Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). | 3.1: 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los productos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2024. | 90 | 15 | 27.6 | 4.6 | 10 | 1.67 | 10 | 1.67 | 5 | 0.83 | 2.6 | 0.43 | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Al finalizar el primer trimestre 2025 se logró una cobertura nacional del 10%; en consecuencia, las tomas efectivas fueron 4.885; de acuerdo al siguiente desglose: AC. Campo: 1.526 tomas; Centro: 1.233 tomas; Sur: 1.005 tomas; y, Litoral: 1.121 tomas
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C4_Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE). | 4.1: 95% de cobertura efectiva de tomas de precios de los artículos que ingresen a las canastas del IPC, CFB e IPCEG, a diciembre 2025. | 95 | 15 | 65.65 | 10.37 | 16.42 | 2.59 | 16.42 | 2.59 | 16.41 | 2.59 | 16.4 | 2.59 | 16.42 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 16.42 | A nivel nacional, la cobertura efectiva alcanzada en el primer trimestre de 2025 fue de 16,42%, correspondiente a 31.606 tomas investigadas. De la siguiente manera por ciudad: Quito: 3.723; Esmeraldas: 3.251; Guayaquil: 4.156; Manta 3.090; Santo Domingo: 3.300; Ambato: 3.803; Cuenca: 3.403; Loja: 3.370; Machala: 3.510
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C5_Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola | 5.1: 3 Módulos para la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola al 2025. | 3 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con metas para este trimestre, sin embargo, se avanzó con lo siguiente: i) Actualización de la matriz de usuarios del Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - Componente 5 con la incorporación del módulo maquinaria en la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola - ESPAC. Por otro lado, es importante mencionar que al finalizar el 1ert 2025, el C5 mantiene un desfinanciamiento de USD 589.599,84.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C6_Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística | 6.1: 10 Planes de mejora de registros administrativos implementados al 2025 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con metas para este trimestre; sin embargo, se realizaron avances en actividades relacionadas al desarrollo del marco conceptual y metodológico base de los registros administrativos que serán parte del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador -REBIE- a fin de optimizar la calidad, disponibilidad y utilidad de la información que contendrán los planes de mejora previsto a ser desarrollados en el 2025.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C6_Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística | 6.3: 100% del visualizador implementado con registros bases al 2025 | 100 | 5 | 34 | 1.7 | 0 | 0 | 11.33 | 0.57 | 11.33 | 0.57 | 11.34 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con metas para este trimestre; sin embargo, se ejecutaron acciones orientadas a determinar los medios y modos apropiados para la construcción del visualizador del REBIE; así también se identificaron las herramientas tecnológicas y de diseño del flujo útiles para la recopilación de datos hasta la difusión del visualizador.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C7_Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto | 7.1: 10 informes de monitoreo , auditoría externa y cierre del proyecto al 2026 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No cuenta con metas en 1erT2025.No obstante se realizaron las siguientes actividades: 1) Aprobación del informe gestión, seguimiento y evaluación 2024; 2) primera Sesión Ordinaria Comité Directivo, en el cual se presentó el estado del proyecto, directrices procesos y acuerdos asignación de recursos MEF; 3) Aprobación TDR (BM) para contratación Especialista Financiera y Auditoría Externa Estados Financieros 2024 (marzo 2025); 4) Planificación 1era Misión BM 2025 (marzo, 2025)
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 3: Entregar insumos estadisticos y técnicos especializados para contribuir a la retroalimentación efectiva de la política pública, realizados con base a las evaluaciones educativas | 100 % de informes de resultados publicados hasta el 31 de diciembre de 2026 | 10300 | 15 | 1561 | 2.27 | 0 | 0 | 837 | 1.22 | 371 | 0.54 | 353 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 3: Entregar insumos estadisticos y técnicos especializados para contribuir a la retroalimentación efectiva de la política pública, realizados con base a las evaluaciones educativas | 100 % de investigaciones, estudios o análisis sobre los resultados de las evaluaciones educativas elaborados y publicados anualmente, hasta el 31 de diciembre de 2026. | 18 | 10 | 5 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 100 % de las evaluaciones Internacionales realizadas anualmente | 4 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 100 % de las evaluaciones de Indice de Desempeño Institucional realizadas anualmente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 1: Diseñar los modelos, metodologías e instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación | 100 % de los instrumentos de evaluación serán elaborados para la aplicación de evaluaciones a estudiantes hasta el 31 de diciembre de 2026 | 191 | 21 | 71 | 7.81 | 0 | 0 | 71 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 1: Diseñar los modelos, metodologías e instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación | 100 % de los instrumentos elaborados para las evaluaciones de Gestión de Establecimientos Educativos realizadas anualmente | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 1: Diseñar los modelos, metodologías e instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación | 100 % de los instrumentos serán elaborados por año para la aplicación de las evaluaciones a docentes hasta el 31 de diciembre de 2026 | 105 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 1: Diseñar los modelos, metodologías e instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación | 100% de los instrumentos elaborados de las evaluaciones Internacionales realizadas anualmente | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 70 % de las evaluaciones de Gestión de Establecimientos Educativos realizadas anualmente | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 70 % de las evaluaciones de desempeño docente realizadas anualmente | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no tiene programación prevista para este trimestre.
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 80 % de las evaluaciones a estudiantes realizadas anualmente | 11 | 15 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La institución no cuenta con programación para este trimestre
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - INAMHI | 144220000.0000.387284 | AUTOMATIZACION DE LA RED NACIONAL DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL ECUADOR | C2. Mejorar la confiabilidad y oportunidad de la emisión de pronósticos y alertas Hidrometeorológicas con el desarrollo en metodologías para evaluar el impacto del cambio climático y variabilidad climáticas en las economías, sectores y comunidades susceptibles a amenazas hidroclimáticas. | Elaboración 3 modelos para escenarios de cambio climático. | 100 | 30 | 35 | 10.5 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Se debe indicar que existio una reducción del presupuesto para el 2025
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - INAMHI | 144220000.0000.387284 | AUTOMATIZACION DE LA RED NACIONAL DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL ECUADOR | C3. Fortalecer los sistemas de gestión de calidad de los laboratorios para aseguramiento de calidad del dato de tiempo, clima y agua, que permita a los organismos tomadores de decisión el adecuado control y gestión de los recursos. | Implementar el 42% de parámetros en el Laboratorio de Metrología | 42 | 30 | 10 | 7.14 | 2.5 | 1.79 | 2.5 | 1.79 | 5 | 3.57 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | Cabe indicar que existio una reducción de presupuesto
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - INAMHI | 144220000.0000.387284 | AUTOMATIZACION DE LA RED NACIONAL DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL ECUADOR | C1. Contar con una red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas que apoye a la gestión del recurso hídrico, cambio climático y emisión de avisos y alertas, mediante la generación de información fiable y oportuna, vinculada a una solución tecnológica que satisfaga las necesidades de un servicio meteorológico moderno en términos de telecomunicaciones y procesamiento de datos. | Rehabilitación de 235 puntos de observación Hidrometeorológica alineadas a un sistema informático funcional. | 235 | 30 | 81 | 10.34 | 25 | 3.19 | 25 | 3.19 | 25 | 3.19 | 6 | 0.77 | 2 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | Cabe indicar que existio una reducción de presupuesto
2025 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - INAMHI | 144220000.0000.387284 | AUTOMATIZACION DE LA RED NACIONAL DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL ECUADOR | C4. Contar con recursos humanos y tecnológicos que respondan a las necesidades de un servicio meteorológico moderno. | Talleres de transferencia de conocimientos para usuarios internos y externos | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Cabe indicar que existio una reducción de presupuesto por tal motivo no se programo esta actividad Producto
2025 | 1 | INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA | 66110000.0000.387100 | DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO, PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RECURSOS NO VIVOS FASE II | C3. Difundir el proceso de ampliación del límite exterior de la plataforma continental ecuatoriana a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco. | Informes anuales sobre campaña de publicidad y charlas / Informes sobre el manejo de la Infraestructura de datos espaciales (IDE) | 6 | 20 | 2 | 6.67 | 0 | 0 | 0.5 | 1.67 | 0.7 | 2.33 | 0.8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en elaboración el documento: Manual de usuario para el manejo del geoportal Ecuador en la CONVEMAR.
2025 | 1 | INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA | 66110000.0000.387100 | DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO, PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RECURSOS NO VIVOS FASE II | C1.Optimizar el trazado del Sistema Nacional de Líneas de Base, a lo largo de la costa insular del país. | Informes de avance y memoria técnica final de la optimización del trazado de líneas de base. | 5 | 30 | 2.25 | 13.5 | 0.15 | 0.9 | 0.82 | 4.92 | 0.96 | 5.76 | 0.32 | 1.92 | 0.15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | Reporte técnico de revisión del mosaico de las islas Galápagos
2025 | 1 | INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA | 66110000.0000.387100 | DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO, PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RECURSOS NO VIVOS FASE II | C2.Sustentar preliminarmente la prolongación natural de la plataforma continental ecuatoriana a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco; y, determinar su límite exterior ampliado preliminar. | Informes de avance y memoria técnica final sobre el sustento preliminar de la prolongación natural y determinación del trazado preliminar del límite exterior de la plataforma continental. | 5 | 50 | 2.14 | 21.4 | 0 | 0 | 1.6 | 16 | 0.54 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se entrego la deodatabse con los productos generados del análisis del Talud 19 y del proyecto para la definición del trazado del limite exterior ampliado
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C2: Fortalecer la promoción A TRAVÉS de la incorporación de productos y destinos innovadores al portafolio | Número de iniciativas de negocios, emprendimientos turísticos y/o proyectos de innovación de mipymes turísticas identificados y asistidas técnicamente en su desarrollo y/o implementación | 1000 | 8.34 | 250 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Anual no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C4: Promover inversiones turísticas en segmentos priorizados y de alto valor agregado MEDIANTE el desarrollo de estrategias promocionales, asistencia técnica y acompañamiento a potenciales inversionistas para lograr incrementar la atracción de turistas internacionales y la generación de ingresos. | Número de perfiles de inversionistas verificados con interés con factibilidad de inversión | 17 | 5.55 | 5 | 1.63 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.65 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se levanto 1 perfil de potencial inversionista
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C3: Incrementar la conectividad para facilitar las llegadas de turistas MEDIANTE el desarrollo de acciones promocionales | Número de recaladas (marítimas) | 12 | 4.17 | 4 | 1.39 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Semestral no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C3: Incrementar la conectividad para facilitar las llegadas de turistas MEDIANTE el desarrollo de acciones promocionales | Número nuevas aerolíneas | 3 | 4.17 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Anual no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C1:Incrementar las llegadas e ingresos por turismo MEDIANTE la implementación de una estrategia de promoción de Ecuador como destino turístico sostenible | Número de actores turísticos capacitados en la venta del destino Ecuador | 6750 | 21 | 2500 | 7.78 | 400 | 1.24 | 600 | 1.87 | 650 | 2.02 | 850 | 2.64 | 283 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 283 | Durante el presente trimestre, se llevó a cabo la participación en las ferias internacionales FITUR y ANATO 2025, espacios estratégicos en los cuales se realizaron capacitaciones en la venta del Destino Ecuador, dirigidas a la industria turística internacional. Sin embargo, se identificaron limitaciones en los niveles de convocatoria, particularmente en el marco de la feria ANATO 2025, debido a factores externos asociados a la disponibilidad de los actores turísticos. En este sentido, y en conc
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C3: Incrementar la conectividad para facilitar las llegadas de turistas MEDIANTE el desarrollo de acciones promocionales | Número de nuevas frecuencias | 32 | 4.17 | 9 | 1.17 | 0 | 0 | 3 | 0.39 | 0 | 0 | 6 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Semestral no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C2: Fortalecer la promoción A TRAVÉS de la incorporación de productos y destinos innovadores al portafolio | Número de productos y/o destinos asistidos para la implementación del plan de mejora competitiva | 60 | 4.16 | 20 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Anual no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C4: Promover inversiones turísticas en segmentos priorizados y de alto valor agregado MEDIANTE el desarrollo de estrategias promocionales, asistencia técnica y acompañamiento a potenciales inversionistas para lograr incrementar la atracción de turistas internacionales y la generación de ingresos. | Número de proyectos identificados de alto impacto y/o infraestructura de lujo | 8 | 5.55 | 2 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Semestral no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C2: Fortalecer la promoción A TRAVES de la incorporación de productos y destinos innovadores al portafolio | Número de talleres de transferencia de metodologías y herramientas ejecutados | 96 | 4.17 | 48 | 2.09 | 0 | 0 | 14 | 0.61 | 0 | 0 | 34 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Semestral no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C4: Promover inversiones turísticas en segmentos priorizados y de alto valor agregado MEDIANTE el desarrollo de estrategias promocionales, asistencia técnica y acompañamiento a potenciales inversionistas para lograr incrementar la atracción de turistas internacionales y la generación de ingresos. | Número de visitas de prospección de cadenas hoteleras y turísticas de lujo (High Yeld Tourims) | 6 | 5.55 | 2 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Anual no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C3: Incrementar la conectividad para facilitar las llegadas de turistas MEDIANTE el desarrollo de acciones promocionales | Porcentaje de número de pasajeros que ingresan por vía aérea | 8 | 4.17 | 2 | 1.04 | 0.5 | 0.26 | 0.5 | 0.26 | 0.5 | 0.26 | 0.5 | 0.26 | 0.51 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.51 | Existe un incremento de pasajeros de 1836 respecto a la meta
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C1:Incrementar las llegadas e ingresos por turismo MEDIANTE la implementación de una estrategia de promoción de Ecuador como destino turístico sostenible | Variación porcentual anual de la entrada de visitantes desde el Reino Unido | 251 | 8 | 92 | 2.93 | 0 | 0 | 46 | 1.47 | 0 | 0 | 46 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Semestral no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.387216 | PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR | C1:Incrementar las llegadas e ingresos por turismo MEDIANTE la implementación de una estrategia de promoción de Ecuador como destino turístico sostenible | Variación porcentual anual de la entrada de visitantes desde los Estados Unidos | 117 | 21 | 50.5 | 9.06 | 0 | 0 | 25.5 | 4.58 | 0 | 0 | 25 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Semestral no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TURISMO | 165100000.0000.388221 | FOMENTO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DE LAS MICRO EMPRESAS TURÍSTICAS | COMPONENTE 1: Otorgar estímulos para los mecanismos de acceso a financiamiento focalizado. | subvención de créditos al sector turístico con BanEcuador | 100 | 100 | 32.23 | 32.23 | 0 | 0 | 15.15 | 15.15 | 0 | 0 | 17.08 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador Semestral no tiene programación para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | COMPONENTE 2 Construir una infraestructura operativa de actualización continua para el análisis y procesamiento de información estadística y geográfica del sector agropecuario | 2.1 Al 2025 pasar de 2 instituciones que interoperan con el MAG a 10 instituciones que interoperan. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 no se programaron metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | COMPONENTE 2 Construir una infraestructura operativa de actualización continua para el análisis y procesamiento de información estadística y geográfica del sector agropecuario | 2.2 Al 2025 contar con el 30% de personas productoras que actualizaron su información | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 no se programaron metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | Componente 3: Garantizar la funcionalidad óptima y redundante para el registro integral de personas productoras a escala nacional. | 3.1 Al 2022 contar con la infraestructura tecnológica necesaria para RENAGRO con un 100% de funcionalidad | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el 2022.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | COMPONENTE 1 Generar un registro integral de información a escala nacional que caracterice a las personas productoras y sus Unidades de Producción Agropecuaria. | Al 2023 contar con el 100% de cobertura de las personas productoras y de sus unidades de producción agropecuarias ubicados en la superficie agropecuaria productiva de la ruralidad. | 100 | 40 | 67 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13.2 | 34 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programaron metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C1: Incentivar la apropiación de tecnologías y mejores prácticas para el desarrollo de las iniciativas productivas de los pequeños productores rurales pobres y sus organizaciones | Indicador 1.1. Al 2027, al menos 115 Organizaciones de pequeños productores que reportan haberse apropiado de tecnologías y mejores prácticas validadas e introducidas en el territorio | 115 | 10 | 76 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 75 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto realizó la convocatoria para la selección de 40 organizaciones de pequeños productorres de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, que serán intervenidas en este año
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C1: Incentivar la apropiación de tecnologías y mejores prácticas para el desarrollo de las iniciativas productivas de los pequeños productores rurales pobres y sus organizaciones | Indicador 1.2. Al 2027, al menos 80 Tecnologías y mejores prácticas (técnicas tecnológicas y social- cooperativo) para pequeños productores rurales pobres (mujeres y jóvenes) validadas (IE). | 80 | 10 | 15 | 1.88 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.1. Al 2027, al menos 8.000 Pequeños productores rurales pobres señalan haber logrado un aumento en la producción (al menos 36% en rendimiento). | 8000 | 5 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto realizó la convocatoria para la selección de 40 organizaciones de pequeños productorres de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, que serán intervenidas en este año,
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.10. Al finalizar el proyecto, 50 OPP con fondos revolventes. | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para este año acorde al presupuesto asignado para el proyecto, no se encuentra contemplado el financiamiento de fondos revolventes.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.11. Al 2027, 5.000 Pequeños productores rurales pobres (hombres y mujeres, jóvenes) capacitados en género, juventud. | 5000 | 3 | 2258 | 1.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.12. Al 2027, 300 Jóvenes rurales capacitados y con práctica laboral aplicada. | 300 | 3 | 140 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 139 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.2. Al final del proyecto, al menos 8.000 Pequeños productores rurales pobres y organizaciones han adoptado las tecnologías y buenas prácticas según tipo (técnicas, sociales). | 8000 | 5 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.3. Al final del Proyecto, al menos 8.000 Pequeños productores rurales pobres disminuyen los costos de producción (costo/unidad volumen) en un 20%. | 8000 | 5 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.4. Al 2027, al menos 90 Organizaciones de pequeños productores rurales pobres que declaran un aumento en las ventas en 54%. | 90 | 5 | 45 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 44 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto realizó la segunda convocatoria para la selección de 40 organizaciones de pequeños productorres de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, que serán intervenidas en este año
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.5. Al final del Proyecto, al menos 72 Organizaciones de pequeños productores rurales pobres han celebrado acuerdos/asociaciones formales o contratos con entidades públicas o privadas. | 72 | 3 | 35 | 1.46 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 34 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.6. Al 2027, 10.000 Pequeños productores rurales de OPP apoyadas declaran recibir servicios nuevos o mejorados de sus organizaciones. | 10000 | 4 | 6614 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6613 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.7. Al finalizar el Proyecto, al menos 270 Mujeres y jóvenes en cargos directivos en OPP. | 270 | 20 | 140 | 10.37 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 139 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.8. Al final del Proyecto, al menos 250 Jóvenes rurales (50% mujeres) con competencias técnicas y transversales mejoradas. | 250 | 2 | 130 | 1.04 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 129 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.9. Al 2027, 115 OPP y emprendimientos de jóvenes apoyadas implementan inversiones y/o acciones de fortalecimiento. | 115 | 5 | 21 | 0.91 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 20 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.1. Al finalizar el Proyecto se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado, alcanzando las metas propuestas. | 100 | 1 | 16.03 | 0.16 | 0 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 11.03 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.2. Al 2027, al menos 145 OPP, instituciones públicas que cuentan/usan los recursos de conocimiento y comunicación. | 145 | 2 | 50 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 49 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.3. Al finalizar el proyecto, al menos 20 Productos de conocimiento pertinentes para las políticas concluidos y difundidos. | 20 | 1 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.4. Al 2027, 8.000 Familias satisfechas con los servicios-apoyos del proyecto. | 8000 | 8 | 5291 | 5.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.5. AL 2027, 44 funcionarios del Equipo del proyecto/MAG y de las organizaciones capacitado en género y SyE. | 44 | 3 | 10 | 0.68 | 0 | 0 | 5 | 0.34 | 0 | 0 | 5 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C1: Difundir, promocionar y capacitar sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento agropecuario y sobre la importancia que significa dentro de la gestión de riesgos la adquisición de pólizas de Seguro Agrícola y Ganadero como una alternativa de transferencia del riesgo climático y biológico. | 1.1 Al 2025, el número de pequeños y medianos productores agropecuarios capacitados sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento agropecuario será de 142.786 | 142786 | 10 | 40796 | 2.86 | 12952 | 0.91 | 11604 | 0.81 | 9969 | 0.7 | 6271 | 0.44 | 12952 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12952 | 12952 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto capacitó a 12.952 productores sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C1: Difundir, promocionar y capacitar sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento agropecuario y sobre la importancia que significa dentro de la gestión de riesgos la adquisición de pólizas de Seguro Agrícola y Ganadero como una alternativa de transferencia del riesgo climático y biológico. | 1.2 Al 2025, el número de talleres realizados sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento agropecuario será de 5.709 | 5709 | 8 | 1632 | 2.29 | 1632 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 1632 | Durante el primer trimestre 2025, se realizaron 1.632 talleres.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C1: Difundir, promocionar y capacitar sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento agropecuario y sobre la importancia que significa dentro de la gestión de riesgos la adquisición de pólizas de Seguro Agrícola y Ganadero como una alternativa de transferencia del riesgo climático y biológico. | 1.3 Al 2025, el número de canales habilitados para la adquisición de pólizas de aseguramiento agropecuario con subvención será de 14 | 14 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.1 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada a un total acumulado de 305.463 pequeños y medianos productores agrícolas de los rubros priorizados a ser asegurados | 305463 | 8 | 30724 | 0.8 | 19847 | 0.52 | 1993 | 0.05 | 3064 | 0.08 | 5820 | 0.15 | 19847 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19847 | 19847 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto entregó subvención focalizada a 19.847 pequeños y medianos productores.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.10 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 12.693 cabezas de ganado Porcino ante la muerte de sus animales. | 12693 | 8 | 6200 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la fecha, no se ha subvencionado pólizas de seguro para ganado porcino debido a que las operadoras del ramo agropecuario no cuentan con las condiciones generales y particulares aprobadas para este tipo de pólizas. Las empresas que si cumplen dichas condiciones aprobadas carecen de la experiencia necesaria en el sector.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.2 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 745160,35 hectáreas agrícolas de los rubros priorizados a ser asegurados | 745160.35 | 8 | 71913.71 | 0.77 | 25112.4 | 0.27 | 7155.67 | 0.08 | 10666.05 | 0.12 | 28979.59 | 0.31 | 25112.4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25112.4 | 25112.4 | Durante el primer trimestre 2025, se aseguraron a un total de 25.112,40 hectáreas agrícolas de los rubros priorizados.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.3 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 19.043 pequeños y medianos productores agrícolas de los rubros priorizados | 8531 | 8 | 2914 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas establecidas en el documento del proyecto fueron estimadas considerando el presupuesto de 38 millones, no obstante, el proyecto recibío asignación presupuestaria menor, razón por la cual no se ha priorizado el cumplimiento de esta meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.4 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 44.044,29 hectáreas agrícolas de los rubros priorizados a ser asegurados | 44044.29 | 8 | 12642.61 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12642.61 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas establecidas en el documento del proyecto fueron estimadas considerando el presupuesto de 38 millones, no obstante, el proyecto recibío asignación presupuestaria menor, razón por la cual no se ha priorizado el cumplimiento de esta meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.5 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 17.309 pequeños y medianos productores de ganado Bovino | 17309 | 8 | 6843 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421 | 1.58 | 3422 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta, el proyecto realiza actos administrativos para la suscripción de un nuevo convenio de transferencia.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.6 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 121.318 cabezas de ganado Bovino ante la muerte de sus animales. | 121318 | 8 | 47317 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23658 | 1.56 | 23659 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto se encuentra realizando los actos administrativos para la suscripción de un nuevo convenio de transferencia de recursos de seguro ganadero subvencionado.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.7 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 2.182 pequeños y medianos productores de ganado Bovino ante el robo de sus animales. | 2182 | 8 | 989 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas establecidas en el documento del proyecto fueron estimadas considerando el presupuesto de 38 millones, no obstante, el proyecto recibío asignación presupuestaria menor, razón por la cual no se ha priorizado el cumplimiento de esta meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.8 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 16.734 cabezas de ganado Bovino ante el robo de sus animales | 16734 | 8 | 7172 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7172 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas establecidas en el documento del proyecto fueron estimadas considerando el presupuesto de 38 millones, no obstante, el proyecto recibío asignación presupuestaria menor, razón por la cual no se ha priorizado el cumplimiento de esta meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387090 | PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO SUBVENCIONADO, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES VULNERABLES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | C2: Focalizar la subvención a la adquisición de pólizas de seguros agropecuarios por vulnerabilidad climática de acuerdo a la zona, cultivos priorizados, especies animales y/o forestales priorizadas y características de los productores. | 2.9 Asegurar al 2025, mediante la entrega de una subvención focalizada, a un total acumulado de 4.231 pequeños y medianos productores de ganado Porcino ante la muerte de sus animales | 4231 | 8 | 2067 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la fecha, no se ha subvencionado pólizas de seguro para ganado porcino debido a que las operadoras del ramo agropecuario no cuentan con las condiciones generales y particulares aprobadas para este tipo de pólizas. Las empresas que si cumplen dichas condiciones aprobadas carecen de la experiencia necesaria en el sector.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 2. Incrementar la producción y productividad agrícola establecida en el país para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los ecuatorianos | 2.1 Al año 2027, se entregarán 153.288 kits para incremento del nivel de producción. | 153288 | 11.11 | 1643 | 0.12 | 0 | 0 | 1643 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el pirmer trimestre 2025, no se programó metas. En el segundo trimestre se ejecutará el Contrato Nro. SIE-MAG-2024-008 para la adquisición de kits de herramientas a ser entregados en el 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 5. Gestión y administración del proyecto | 5.1 Al año 2027, se ha efectuado el 100% de la gestión para el proyecto. | 100 | 1.15 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | Durante el primer trimestre 2024, Se han realizado las acciones necesarias para la gestión del Proyecto, en cuanto a temas de talento humano, administrativo, financiero, planificación y liderazgos de los componentes.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C6: Fortalecer las capacidades productivas sostenibles y de comercialización de los productores de la agricultura familiar campesina | 6.1 Al año 2027, se fortalecerá 138 organizaciones de la AFC, con equipamiento menor para impulsar la comercialización directa de los CIALCO | 138 | 5.55 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programó metas, al momento gestionando los habilitantes para la entrega a las organizaciones beneficiarias.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C7: Garantizar la disponibilidad y el acceso a paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados, que permitan mejorar los sistemas de producción agrícola del país. | 7.1 Al año 2027, se intervendrá 264.940 ha mediante la entrega de paquetes tecnológicos de alto rendimientos parcialmente subvencionados | 264940 | 5.55 | 86133 | 1.8 | 38000 | 0.8 | 32938 | 0.69 | 15195 | 0.32 | 0 | 0 | 38012 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38012 | Durante el primer trimestre del 2025, se entregaron 38.012 paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados beneficiando a 38.012 personas productoras.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 8: Brindar el servicio de asistencia técnica y capacitación con la finalidad de incrementar la capacidad agroproductiva de pequeños y medianos productores. | 8.2. Al año 2027, se brindará 16.261 capacitaciones en buenas prácticas agroproductivas a productores y organizaciones | 16261 | 5.55 | 1093 | 0.37 | 0 | 0 | 1093 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C1 Diversificar la producción agrícola como mecanismo para mejorar la oferta productiva de los pequeños y medianos agricultores tanto para el consumo interno y externo. | 1.1 Al año 2027, se entregarán 77.585 kits para diversificación agrícola | 77585 | 11.11 | 829 | 0.12 | 0 | 0 | 829 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta. En el 2024 se suscribió el Contrato Nro. SIE-MAG-2024-008 para la adquisición de kits de herramientas a ser entregados en el 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 3. Complementar la operatividad del equipamiento existente, mediante la entrega y/o repotenciación de equipamiento de post cosecha/almacenamiento para mejorar la calidad de los productos ofertados por las organizaciones beneficiarias | 3.1 Al año 2027, se cuenta con 101 Asociaciones equipadas para una mejor post cosecha. | 101 | 11.11 | 50 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programó metas. El proyecto se encuentra levantando el proceso en etapa preparatoria.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 4. Facilitar el acceso mercados de la oferta agrícola proveniente de pequeños y medianos productores, mediante la implementación de actividades bajo el enfoque de gestión de la calidad con enfoque de cadena | 4.1 Al año 2027, se han efectuado 48 eventos de socialización y capacitación a pequeños y medianos productores. | 48 | 11.11 | 13 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programó metas, el proyecto se encuentra gestionando el proceso, en etapa preparatoria.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 5: Gestión y Administración del proyecto | 5.2 Al año 2027 optimizar la gestión e intervención del proyecto a través de la generación de 1.945 instrumentos metodológicos y estadísticos | 1945 | 5 | 487 | 1.25 | 0 | 0 | 243 | 0.63 | 0 | 0 | 244 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025. Se avanza en la generación de instrumentos metodológicos y estadísticos a nivel territorial.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C5: Gestión y Administración del proyecto | 5.3 Al año 2027 diseñar y generar 1.654 instrumentos geográficos estructurados, normalizados y estandarizados para el seguimiento. | 1654 | 5 | 414 | 1.25 | 0 | 0 | 207 | 0.63 | 0 | 0 | 207 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó metas. Se avanza en la generación de instrumentos geográficos estructurados, normalizados y estandarizados para el seguimiento
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 6: Fortalecer las capacidades productivas sostenibles y de comercialización de los productores de la agricultura familiar campesina | 6.2 Al 2027, se han entregado 22.917 paquetes sostenibles a productores de la AFC bajo el acompañamiento técnico en sistemas de producción sostenible y conservación de semillas campesinas. | 22917 | 5.55 | 3660 | 0.89 | 3281 | 0.8 | 379 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 3281 | Durante el primer trimestre del 2025, se entregaron 3.281 paquetes sostenibles beneficiando a 3.281 productores, contrato suscrito en el 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 7: Garantizar la disponibilidad y el acceso a paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados, que permitan mejorar los sistemas de producción agrícola del país. | 7.2 Al año 2027, se beneficiarán a 88.313 productores con paquetes tecnológicos de alto rendimiento parcialmente subvencionados. | 88313 | 5.55 | 68832 | 4.33 | 38000 | 2.39 | 30832 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38012 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38012 | Durante el primer trimestre del 2025, se entregaron 38.012 paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados beneficiando a 38.012 personas productoras - Convenio de Transferencia 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 8: Brindar el servicio de asistencia técnica y capacitación con la finalidad de incrementar la capacidad agroproductiva de pequeños y medianos productores. | 8.1. Al año 2027, se brindará 1.005.450 asistencias técnicas focalizadas a productores y organizaciones agroproductivas. | 1005450 | 5.55 | 293508 | 1.62 | 62521 | 0.35 | 84227 | 0.47 | 73380 | 0.41 | 73380 | 0.41 | 62521 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62521 | 62521 | Durante el primer trimestre del 2025, se efectuaron 62.521 asistencias técnicas beneficiando a 31.542 pequeños y medianos productores.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C9:Entrega de soluciones de movilidad mediante subvenciones a los pequeños y medianos productores a nivel nacional para suplir las necesidades logísticas que involucra el traslado de la producción. | Indicador 9.1. Al año 2027, se realizará la entrega de 4.494 soluciones logísticas de movilidad, parcialmente subvencionados | 4494 | 11.11 | 170 | 0.42 | 145 | 0.36 | 25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, se entregaron 145 UMAs, beneficiando a 145 productores.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387098 | PROYECTO NACIONAL DE RECONVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD GANADERA | C1.- Incrementar el índice de mejoramiento genético en bovinos | Indicador 1.1: Número de kits de inseminación entregados al 2025 | 500 | 10 | 8 | 0.16 | 8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Durante el primer trimestre 2025, se benefició a 8 productores con la entrega de kits de inseminación artificial.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387098 | PROYECTO NACIONAL DE RECONVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD GANADERA | C1.- Incrementar el índice de mejoramiento genético en bovinos | Indicador 1.2: Número de inseminadores comunitarios capacitados al 2025. | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta de este indicador fue cumplida en el año 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387098 | PROYECTO NACIONAL DE RECONVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD GANADERA | C2.- Optimizar la producción sostenible, nutrición animal con enfoque a cambio climático | Indicador 2.1: l Número de hectáreas de pastos y forrajes ha mejorado los sistemas silvopastoriles al 2025. | 22500 | 20 | 8174 | 7.27 | 0 | 0 | 817.4 | 0.73 | 0 | 0 | 7356.6 | 6.54 | 256 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | Durante el primer trimestre del 2025, se reportó 256 hectáreas intervenidas, beneficiando a 128 productores.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387098 | PROYECTO NACIONAL DE RECONVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD GANADERA | C2.- Optimizar la producción sostenible, nutrición animal con enfoque a cambio climático | Indicador 2.2: Número de escuelas de fortalecimiento productivo pecuario al 2025. | 305 | 10 | 100 | 3.28 | 0 | 0 | 50 | 1.64 | 0 | 0 | 50 | 1.64 | 47 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Durante el primer trimestre del 2025, se implementaron 47 Escuelas en las cuales se capacitarán a más de 940 productores.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387098 | PROYECTO NACIONAL DE RECONVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD GANADERA | C3.- Fortalecer la producción pecuaria, a través de la dotación de insumos, materiales y equipos | Indicador 3.1: Al 2025, se ha entregado el 70% de paquetes tecnológicos | 70 | 35 | 12.48 | 6.24 | 0 | 0 | 10.48 | 5.24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, se entregaron 73 paquetes tecnológicos pecuarios correspondientes a 60 paquetes de insumos y 13 paquetes de tractores asociativos, beneficiando a 2.093 productores - recursos 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387098 | PROYECTO NACIONAL DE RECONVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD GANADERA | C3.- Fortalecer la producción pecuaria, a través de la dotación de insumos, materiales y equipos | Indicador 3.2: Número de productores capacitados en Buenas Prácticas de Ordeño al 2025. | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, no se programaron metas, por la limitada asignación de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387098 | PROYECTO NACIONAL DE RECONVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD GANADERA | C4.- Administración, monitoreo y evaluación del proyecto | Indicador 4.1: Al 2025, se cuenta con el 100% de personal operativo para la fase de ejecución y seguimiento (% gestión). | 100 | 5 | 25 | 1.25 | 6.25 | 0.31 | 6.25 | 0.31 | 6.25 | 0.31 | 6.25 | 0.31 | 0.84 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.84 | Durante el primer trimestre 2025, se contrató personal operativo, con quienes se realizó la entrega de kits para la implementación de pasturas mejoradas y se aprobó informes de viabilidad técnica y convenios de coejecución de paquetes tecnológicos pecuarios.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C2. Transición de sistemas productivos convencionales a sistemas de producción forestales sostenibles "Carbono neutro". | 2.3 Al 2025,500 pequeños y medianos productores forestales, registrados en el sistema de producción forestal obtienen el Certificado de Manejo Forestal Sostenible y el Certificado | 500 | 25 | 100 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C5. Gestión, monitoreo y evaluación del proyecto. | 5.1 Anualmente se cuenta con el 100% de la operatividad administrativa y técnica para la ejecución del proyecto de inversión. | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Anualmente se contrata el personal para la operatividad administrativa y técnica, a fin de ejecutar el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C1. Implementar un sistema integrador de la cadena productiva forestal | 1.1 Al 2023, el Sector Forestal cuenta con un Sistema de Producción Forestal implementado al 100%. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El sistema se encuentra en desarrollo con cooperación de PROAMAZONÍA, se repotenció la infraestructura y desde la Unidad de Sistemas se informó que no es necesario la adquisición de un nuevo Hardware,
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C2. Transición de sistemas productivos convencionales a sistemas de producción forestales sostenibles "Carbono neutro" | 2.1 Al 2025, se ha realizado el monitoreado y control técnico de 26.000 hectáreas de plantaciones forestales. | 26000 | 20 | 621.23 | 0.48 | 0 | 0 | 315.18 | 0.24 | 0 | 0 | 306.05 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el 2025, para el primer trimestre no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C2. Transición de sistemas productivos convencionales a sistemas de producción forestales sostenibles "Carbono neutro" | 2.2 Al 2025, se ha realizado monitoreado y control técnico de 40.000 hectáreas de sistemas sostenibles, para asegurar el mantenimiento y calidad con fines comerciales. | 40000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, no se programan metas para ese indicador, por limitada asiganación de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C3. Diseñar e implementar una estrategia que asegure el encadenamiento productivo de la producción forestal. | 3.1 Al 2025, 4 convenios de cooperación y de compra de madera suscritos con empresas nacionales o extranjeras que operan en el sector. | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programaron metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C4. Innovación forestal para la diversificación y encadenamiento productivo. | 4.1 Al 2025, Se cuenta con resultados de al menos 10 temas de especies forestales que fueron identificadas con necesidades de innovación para la diversificación y encadenamiento productivo. | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió la meta en los años 2022 y 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C2: Construir insumos estadísticos, tecnológicos y geográfico-espaciales que posibiliten la eficiencia en la determinación de la intervención territorial y el control, seguimiento y evaluación | 2.1 Al 2022 se contará con 100 % sistema ATER informático para registro, control, seguimiento | 100 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C1: Transformar cualitativamente el servicio ATER, mejorando el trabajo de los técnicos a través del uso de nuevas tecnologías digitales, así como de su evaluación y capacitación continua para reducir gradualmente el número de profesionales de campo. | 1.1 Número de productores agropecuarios con servicios "ATER", con técnicos extensionistas del MAG. | 347624 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C1: Transformar cualitativamente el servicio ATER, mejorando el trabajo de los técnicos a través del uso de nuevas tecnologías digitales, así como de su evaluación y capacitación continua para reducir gradualmente el número de profesionales de campo. | 1.2 Número de entregas de servicios ATER, con técnicos extensionistas del MAG | 899114 | 51.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C1: Transformar cualitativamente el servicio ATER, mejorando el trabajo de los técnicos a través del uso de nuevas tecnologías digitales, así como de su evaluación y capacitación continua para reducir gradualmente el número de profesionales de campo. | 1.3 Al 2025, 100 % de técnicos extensionistas del MAG con certificaciones SETEC | 100 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C1: Transformar cualitativamente el servicio ATER, mejorando el trabajo de los técnicos a través del uso de nuevas tecnologías digitales | 1.4 Al 2025 se incorporó el 100 % el uso de tecnología digital para asistencia técnica | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C1: Transformar cualitativamente el servicio ATER, mejorando el trabajo de los técnicos a través del uso de nuevas tecnologías digitales, así como de su evaluación y capacitación continua para reducir gradualmente el número de profesionales de campo. | 1.5 Número de técnicos extensionistas MAG desvinculados de la institución | 321 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C2: Construir insumos estadísticos, tecnológicos y geográfico-espaciales que posibiliten la eficiencia en la determinación de la intervención territorial y el control, seguimiento y evaluación | 2.2 Al 2025 se contará con cuatro informes ejecutivos del resultado del proceso del levantamiento de datos | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C2: Construir insumos estadísticos, tecnológicos y geográfico-espaciales que posibiliten la eficiencia en la determinación de la intervención territorial y el control, seguimiento y evaluación | 2.3 Al 2025 se contará con 100 % bases de datos geográficas continuas a nivel nacional relacionadas con la asistencia técnica y extensión rural. | 100 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C2: Construir insumos estadísticos, tecnológicos y geográfico-espaciales que posibiliten la eficiencia en la determinación de la intervención territorial y el control, seguimiento y evaluación | 2.4 Al 2025 se contará con instrumentos estadísticos de monitoreo y análisis. | 380 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C3: Implementar Sistema de Asistencia Técnica y Extensión Rural-SIATER con operadores de extensionismo rural | 3.1 Al 2025 se han registrado 24.327 productores agropecuarios con servicios "ATER", con OER | 24327 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | C3: Implementar Sistema de Asistencia Técnica y Extensión Rural-SIATER con operadores de extensionismo rural | 3.2 Al 2025 se han realizado 67.861 entregas de actividades de servicios "ATER" con OER | 67861 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387173 | PROYECTO DE INNOVACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL - ¿PIATER¿ | Componente 4: Conformar equipo de gestión del proyecto | 4.1 Al 2025 el equipo de profesionales concluirán con la ejecución del proyecto | 100 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387182 | REGULARIZACIÓN DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES | Componente 1 Ejecutar y controlar acciones de Regularización de tierras rurales a nivel nacional a favor de posesionarnos con una tenencia mínima de 5 años. | Indicador 1.1 Número de Títulos de propiedad de predios de pequeños y medianos productores regularizados e inscritos en el registro de la propiedad | 64000 | 30 | 16000 | 7.5 | 3993 | 1.87 | 4012 | 1.88 | 4007 | 1.88 | 3988 | 1.87 | 2417 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993 | 2417 | Durante el primer trimestre 2025, el proyecto entregó 2.417 títulos perfeccionados por los registradores de la propiedad a nivel nacional beneficiando a igual número de productores.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387182 | REGULARIZACIÓN DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES | Componente 1 Ejecutar y controlar acciones de Regularización de tierras rurales a nivel nacional a favor de posesionarnos con una tenencia mínima de 5 años. | Indicador 1.2 Número de Providencias de adjudicación de pequeños y medianos productores regularizados | 64000 | 30 | 16000 | 7.5 | 3991 | 1.87 | 4009 | 1.88 | 4012 | 1.88 | 3988 | 1.87 | 3914 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991 | 3914 | Durante el primer trimestre de 2025, el proyecto elaboró 3.914 providencias de adjudicación de predios de pequeños y medianos productores, documentos que fueron enviados a los GADs para sus respectivos catastros y registros.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387182 | REGULARIZACIÓN DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES | Componente 2 Ejecutar y controlar acciones de regularización de tierras ancestrales y redistribución de predios rurales a nivel nacional | Indicador 2.1 Número de hectáreas regularizadas y adjudicadas a favor de comunas, comunidades pueblos y nacionalidades | 16625 | 5 | 1625 | 0.49 | 0 | 0 | 25 | 0.01 | 0 | 0 | 1600 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387182 | REGULARIZACIÓN DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES | Componente 2 Ejecutar y controlar acciones de regularización de tierras ancestrales y redistribución de predios rurales a nivel nacional | Indicador 2.2 Número de hectáreas Regularizadas y adjudicadas de tierras estatales | 3563.4 | 5 | 568.26 | 0.8 | 0 | 0 | 68.56 | 0.1 | 0 | 0 | 499.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387182 | REGULARIZACIÓN DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES | Componente 3 Implementar acciones para fomentar el desarrollo de planes, programas de emprendimiento agrícola sustentable en los predios redistribuidos | Indicador 3.1 Número de hectáreas de predios regularizados y legalizados con planes y programas para el desarrollo agrícola | 10381.1 | 30 | 2596.36 | 7.5 | 0 | 0 | 466.91 | 1.35 | 0 | 0 | 2129.45 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre 2025, no se programó meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387404 | PROYECTO DE FOMENTO A LA INVERSIÓN AGROPECUARIA | C.1 Otorgamiento de estímulos para los mecanismos de acceso a financiamiento focalizado. | 1.1 Al año 2025, se habrá otorgado por lo menos a 67.735 pequeños y medianos productores agropecuarios la subvención parcial. | 67735 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total del proyecto para el 2025 es de 67735 productores beneficiados, se cumplió y superó durante los años 2022 y 2023, alcanzando un total de 79718 beneficiarios; a través de reprogramación se establecieron las metas en 0 (cero) para 2024 y 2025. Actualmente el proyecto se encuentra ejecutando las trasnsferencias trimestrales de la subvención de los interesess correspondientes a los créditos otorgados a los 79718 beneficiarios.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.387404 | PROYECTO DE FOMENTO A LA INVERSIÓN AGROPECUARIA | C.2 Establecer una gestión administrativa para la ejecución del proyecto. | 2.1 Al año 2025, se habrá administrado el 100% la ejecución del proyecto. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total del proyecto para el 2025 es de 67735 productores beneficiados, se cumplió y superó durante los años 2022 y 2023, alcanzando un total de 79718 beneficiarios; a través de reprogramación se establecieron las metas en 0 (cero) para 2024 y 2025. Actualmente el proyecto se encuentra ejecutando las trasnsferencias trimestrales de la subvención de los interesess correspondientes a los créditos otorgados a los 79718 beneficiarios.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388049 | PROYECTO NACIONAL DE INCENTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR AGRICOLA | C1. Garantizar la disponibilidad y el acceso a paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados, que permitan mejorar los sistemas de producción agrícola del país. | 1.1 Al año 2025: 255.628 hectáreas intervenidas mediante la entrega paquetes tecnológicos de alto rendimiento parcialmente subvencionados a pequeños y medianos productores, según el cultivo. | 255628 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto fue incluido al PAI 2025 para el pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388049 | PROYECTO NACIONAL DE INCENTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR AGRICOLA | C1. Garantizar la disponibilidad y el acceso a paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados, que permitan mejorar los sistemas de producción agrícola del país. | 1.2 Al año 2025: 81.279 productores han sido beneficiados con paquetes tecnológicos de alto rendimiento. | 81279 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto fue incluido al PAI 2025 para el pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388049 | PROYECTO NACIONAL DE INCENTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR AGRICOLA | C1. Garantizar la disponibilidad y el acceso a paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados, que permitan mejorar los sistemas de producción agrícola del país. | 1.3 Al año 2025: 2,07 tm/ha de incremento de la productividad de los rubros intervenidos. | 2.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto fue incluido al PAI 2025 para el pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388049 | PROYECTO NACIONAL DE INCENTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR AGRICOLA | C2. Viabilizar canales de financiamiento con tasa de interés diferenciada para tecnificación de sistemas de producción agrícola. | 2.1 Al año 2025: 2.200 agricultores accederán a la subvención a la tasa de interés de créditos productivos. | 2200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto fue incluido al PAI 2025 para el pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388049 | PROYECTO NACIONAL DE INCENTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR AGRICOLA | C3. Gestionar administrativa y operativamente el Proyecto. | 3.1 Al año 2025: 100% de ejecución de los recursos asignados al proyecto. | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto fue incluido al PAI 2025 para el pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388049 | PROYECTO NACIONAL DE INCENTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR AGRICOLA | C3. Gestionar administrativa y operativamente el Proyecto. | 3.2 Al año 2025: se cuenta con el 100% del personal requerido para la gestión del proyecto. | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto fue incluido al PAI 2025 para el pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, mediante el cual se dispone dar inicio al proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388126 | PROYECTO DE RIEGO INTEGRAL TECNIFICADO PARCELARIO - PRITEP | C1: Dotar de sistemas de riego parcelario tecnificado para pequeños y medianos productores | 1.1 Implementar 10.425,65 hectáreas de riego parcelario para beneficiar a pequeños y medianos productores, hasta el 2026. | 10425.65 | 70 | 360.32 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.54 | 280.32 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del 2025, no se programó metas, sin embargo es importante indicar que la entrega tardía de anticipos retrasa la ejecución de obras de riego.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388126 | PROYECTO DE RIEGO INTEGRAL TECNIFICADO PARCELARIO - PRITEP | C2: Fortalecer las capacidades de los pequeños y medianos productores agrícolas en la gestión social, ambiental y productiva del agua | 2.1 Brindar capacitación especializada en la gestión social y productiva del agua a 8.150 productores beneficiarios de subproyectos de riego parcelario tecnificado implementados, hasta el 2026. | 8150 | 20 | 352 | 0.86 | 0 | 0 | 170 | 0.42 | 0 | 0 | 182 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del año 2025, no se programaron metas, es importante indicar que el limitado presupuesto ha determinado que la capacitación y asistencia técnica especializada sea realizado por personal del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388126 | PROYECTO DE RIEGO INTEGRAL TECNIFICADO PARCELARIO - PRITEP | C 3: Gestionar técnica y administrativamente la ejecución y seguimiento de la inversión | 3.1 Ejecutar el 100% del presupuesto destinado a la administración y gestión del proyecto, hasta el 2026 | 100 | 10 | 23.36 | 2.34 | 5.11 | 0.51 | 6.28 | 0.63 | 5.66 | 0.57 | 6.31 | 0.63 | 5.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 5.11 | Durante el primer trimestre del 2025, se ejecutó el 100% de la meta establecida, se contrato el equipo técnico para administración y gestión del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388280 | FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMEPSINA | C1. Fomentar la vinculación comercial de la Agricultura Familiar Campesina. | Indicador 1.1. Al 2025, 8.148 productores AFC se vinculan a espacios de comercialización | 8148 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, con el cual se dispone dar inicio del proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388280 | FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMEPSINA | C1. Fomentar la vinculación comercial de la Agricultura Familiar Campesina. | Indicador 1.2 Al 2025, 32.589 productores/as pertenecen a la agricultura familiar campesina | 32589 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, con el cual se dispone dar inicio del proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388280 | FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMEPSINA | C2. Fortalecer las capacidades productivas de los productores de la AFC en sistemas producción sostenibles y el rescate de conocimientos ancestrales | Indicador 2.1 . Al 2025, se han entregado 65.178 paquetes sostenibles a productores de la AFC bajo el acompañamiento técnico en sistemas de producción sostenibles. | 65178 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, con el cual se dispone dar inicio del proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388280 | FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMEPSINA | C2. Fortalecer las capacidades productivas de los productores de la AFC en sistemas producción sostenibles y el rescate de conocimientos ancestrales | Indicador 2.2. Al 2025, se ha fortalecido 100 casas de semillas campesinas de productores de la AFC. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, con el cual se dispone dar inicio del proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388280 | FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMEPSINA | C2. Fortalecer las capacidades productivas de los productores de la AFC en sistemas producción sostenibles y el rescate de conocimientos ancestrales | Indicador 2.3. Al 2025, se han desarrollado 48 diálogos de saberes e intercambio de semillas campesinas | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo se dispone dar inicio del proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388280 | FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMEPSINA | C3. Desarrollar de manera efectiva las acciones del proyecto, conforme a la planificación establecida, bajo la dirección adecuada y el seguimiento continuo y óptimo del proceso | Indicador 3.1 . Al 2023, se cuenta con un equipo técnico multifuncional, para la implementación, ejecución, monitoreo y seguimiento del proyecto. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el año 2025, el proyecto fue incluido en el PAI para pago de obligaciones, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 027 de 14 de mayo 2024, con el cual se dispone dar inicio del proceso de baja el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388298 | PROYECTO FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO "MAKIPURANA" | C 1: Subvención a la tasa de interés para el financiamiento de producción agropecuaria | Indicador 1.1 Al año 2025, se habrá otorgado el 100% de la subvención a a tasa de interés | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto fue incluido en el PAI 2025, para el pago de una obligación pendiente, en elaboración del Acuerdo MInisterial para la baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 133600000.0000.388298 | PROYECTO FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO "MAKIPURANA" | C 2: Establecer una gestión administrativa con personal especializado para la ejecución del proyecto | Indicador 2.1 Al año 2025, se habrá gestionado el 100% de la ejecución del proyecto. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto fue incluido en el PAI 2025, para el pago de una obligación pendiente, en elaboración del Acuerdo MInisterial para la baja del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.387110 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CULTURAL SIIC | C2.1. Implementación de la plataforma informática para la gestión del SIIC, el acceso y generación de información; y promoción y difusión de productos y servicios | Al 2023,100% de la plataforma funcional y herramientas del SIIC implementadas | 100 | 14 | 2.42 | 0.34 | 2 | 0.28 | 0.42 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | : Si bien en el marco lógico hasta el 2023 se debió cumplir el 100% del componente 2, indicador 2.1, hasta el 2023 se ha podido cumplir con el 87,5%, quedando un restante por cumplir por un 12,5%. Este porcentaje que no se cumplió se programó para el 2024 y en virtud que para ese año se logró el 10,08 %, se planificó realizar en el 2025 el 2,42% faltante para alcanzar el 100% del indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.387110 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CULTURAL SIIC | C2.4. Implementación de la plataforma informática para la gestión del SIIC, el acceso y generación de información; y promoción y difusión de productos y servicios | Al 2025, 1 banco de datos de operaciones estadísticas del sector cultural, implementado | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El producto debió cumplirse en el año 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.387110 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CULTURAL SIIC | C3. Gestión técnica-administrativa del proyecto "Implementación del Sistema Integral de Información Cultural - SIIC | Al 2025, 100% de la planificación programática y presupuestaria de los componentes del proyecto, ejecutada | 100 | 5 | 5 | 0.25 | 4.5 | 0.23 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.74 | Si bien se tenía planificado devengar más recursos, el proyecto se encuentra en un proceso de reprogramación por ampliación de un año, por lo cual, sólo a devengado los valores del grupo 71 correspondientes a los 3 funcionarios que laboran en el proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.387110 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CULTURAL SIIC | C1. Diagnóstico del estado situacional de la cultura y patrimonio en el país y definición de la línea base | Al 2025, 100% del diagnóstico del estado situacional de la cultura y patrimonio en el país y definición de la línea base, generada. | 100 | 55 | 15 | 8.25 | 5.63 | 3.1 | 9.37 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 2.5 | La no acreditación de recursos a la PUCE ha dificultado contar con los productos para la caracterización y conceptualización de los negocios culturales y creativos, dificultando alcanzar la meta del C1.
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.387110 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CULTURAL SIIC | C2.3.Implementación de la plataforma informática para la gestión del SIIC, el acceso y generación de información; y promoción y difusión de productos y servicios | Al 2025, 2 módulos integradores para la puesta en valor de la información del sector cultural, mplementado. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El producto debió cumplirse en el año 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.387110 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CULTURAL SIIC | C2.2. Implementación de la plataforma informática para la gestión del SIIC, el acceso y generación de información; y promoción y difusión de productos y servicios | Al 2025,8 herram.de infor para la generación de insumos q promuevan acc.en beneficio del sec.cultural y estrategias enfocadas en el desarrollo económicoysocial del país,integra,implementa en el SIIC | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hasta el año 2024 se cumplió con las metas de este indicador
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.388616 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES SOSTENIBLES EN TERRITORIO - TEATRO DEL BARRIO | C1. Acompañar técnicamente y otorgar financiamiento no reembolsable a procesos artísticos y culturales en el territorio para una gestión sostenible | Al 2025, al menos 300 procesos artísticos y culturales han recibido acompañamiento técnico y financiamiento. | 300 | 70 | 75 | 17.5 | 33 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.8 | 33 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | Se suscribieron 33 convenios de los 75 planificados para el 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.388616 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES SOSTENIBLES EN TERRITORIO - TEATRO DEL BARRIO | C2.2. Reforzar la capacidad administrativa y técnica del MCYP para gestionar el fortalecimiento de capacidades de procesos artísticos y culturales en territorio. | Al 2025, se ha ejecutado el 100% del proceso de promoción y difusión del proyecto. | 100 | 3 | 34 | 1.02 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.78 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | se han generado durante el primer trimestre 8 procesos de promoción y difusión del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.388616 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES SOSTENIBLES EN TERRITORIO - TEATRO DEL BARRIO | C2.1. Reforzar la capacidad administrativa y técnica del MCYP para gestionar el fortalecimiento de capacidades de procesos artísticos y culturales en territorio. | Al 2025, se han generado al menos 11 informes de gestión sobre avance físico y presupuestario del proyecto. | 11 | 27 | 3 | 7.36 | 1 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 3 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Se han generado 9 informes hasta el momento.
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.389616 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | C2. Renovación del equipamiento e infraestructura tecnológica de los repositorios del Ministerio de Cultura y Patrimonio. | Al 2025, 40 repositorios repotenciados con infraestructura tecnológica para los servicios digitales que presta el MCYP. | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | El sistema se encuentra en funcionamiento y se ha llevado a cabo la repotenciación de los 40 repositorios de memoria social a nivel nacional.
2025 | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 91500000.0000.389616 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | C.1. Intervención en la infraestructura física de los repositorios del MCYP (museos, bibliotecas, archivos históricos y reservas). | Al 2025, 5 repositorios del MCYP intervenidos. | 5 | 75 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentre programada para el 3T.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382365 | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS MARITIMOS | C1. Unidades de vigilancia y control marítimo-oceánico implementado. | 1.1. Incremento de 01 Unidad para vigilancia y control marítimo que entrerá en operación a partir del año 2025. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE TIENE PLANIFICADO ENTREGABLE EN EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382365 | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS MARITIMOS | C2. Unidades de apoyo de emergencias, catástrofes y maniobra, implementado. | 2.2. Incremento de Unidades y desarrollo del sistema de maniobras para situaciones de emergencia y apoyo. | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE TIENE PLANIFICADO ENTREGABLE EN EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382365 | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS MARITIMOS | C3. Modernización de 09 unidades para patrulla marítima, implementada. | 3.1. Modernización de Unidades para patrulla marítima que entrarían en operación a partir del 2024-2025. | 9 | 45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE TIENE PLANIFICADO ENTREGABLE EN EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | C1. ADQUISICIÓN DE 08 AERONAVES. | Al año 2024, se dispondrá de 8 aeronaves de entrenamiento y 1 sistema simulador de vuelo. | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | C2. SOPORTE LOGÍSTICO. | Al año 2025, se dispondrá del 100% del soporte logístico, para garantizar una disponibilidad de aeronaves de al menos el 80%. | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | C3. CAPACITACIÓN PERSONAL. | Hasta el año 2025, se capacitará a 5 pilotos para la operación de las aeronaves, y a 20 técnicos para el mantenimiento especializado de los sistemas de las aeronaves, en la casa fabricante. | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | C4. PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL. | Para el año 2025 se realizará el estudio ambiental y ejecución de un plan de mitigación ambiental para la operación de las nuevas aeronaves. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386824 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL. | C1. Sistema radar 3D tipo militar, adquirido y operando. | 1.1. Hasta el 2024, se incrementará la capacidad operativa de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo a bajo nivel con un (01) radar adquirido. | 63 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL COMPONENTE NO REGISTRA AVANCE EN EL PRESENTE AÑO, NO OBSTANTE, SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TIEMPO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA ADQUISICIÓN DEL RADAR
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386824 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL. | C2. Infraestructura en puntos de despliegue construida. | 2.1. Hasta el 2023, se construirá 2 infraestructuras viales administrativas y operativas y el mejoramiento de 3 puntos de despliegue del sistema de alarma y control del espacio aéreo. | 5 | 20 | 5 | 20 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 0.41 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | CAMBIOS CLIMÁTICOS PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS PROVINCIA DE MANABÍ, NO SÉ PUEDE EJECUTAR TRABAJOS DE HORMIGONADO, ASFALTO, EXCAVACIONES O CUALQUIERA ACTIVIDAD QUE REQUIERE DE AMBIENTE SECO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386824 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL. | C3. Gestión Ambiental. | 3.1. Hasta el último semestre del año 2025, se implementará el 80% del plan de manejo ambiental. | 2 | 10 | 2 | 10 | 0.4 | 2 | 0.6 | 3 | 0.6 | 3 | 0.4 | 2 | 0.41 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.41 | CAMBIOS CLIMÁTICOS PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS PROVINCIA DE MANABÍ, NO SÉ PUEDE EJECUTAR TRABAJOS DE HORMIGONADO, ASFALTO, EXCAVACIONES O CUALQUIERA ACTIVIDAD QUE REQUIERE DE AMBIENTE SECO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386844 | ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA EL CONTROL DE DISTURBIOS Y MOTINES | C2. Armamento y munición no letal para el personal militar que participa en operaciones de Defensa Interna adquirido. | Hasta diciembre de 2025, las unidades operativas de las Fuerzas Armadas dispondrán de armamento y munición no letal para ser empleado en operaciones ámbito interno. | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el año 2024 se reformulo el proyecto, para el cumplimiento de las metas planificadas en el año 2025, considerando la vigencia del dictamen de prioridad, se asignaron el valor de $ 1.001.618,34, de los cuales se cancelaron $ 719.404.09 de acuerdo a la empresa que se le adjudico como anticipo, así mismo se procedió a devolver el valor de $ 282.214.25 la cancelación corresponde a la compra de granadas de mano lacrimógenas de tres tipos (140.000 unidades) y granadas lacrimógenas 37/38 mm de lar
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386844 | ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA EL CONTROL DE DISTURBIOS Y MOTINES | C1 Material de protección para el personal militar que participa en Defensa Interna adquirido. | Hasta diciembre de 2025, las unidades operativas de las Fuerzas Armadas dispondrán de material de protección AC, Incrementando su operabilidad del 36% al 100% | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe presupuesto
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C1. Recuperación de 03 Corbetas | 1.1. Recuperar la Corbeta Galápagos en 3 años, a partir del año 2022 al 2025. | 1 | 20.09 | 0.29 | 5.83 | 0.1 | 2.01 | 0.1 | 2.01 | 0.09 | 1.81 | 0 | 0 | 0.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | SE CONSIDERA LA ENTREGA DE CORGAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C1. Recuperación de 03 Corbetas | 1.2. Recuperar la Corbeta el Oro en 2 años, a partir del año 2023 al 2024. | 1 | 20.09 | 0.27 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 5.42 | 0.27 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | SE CONSIDERA EL AVANCE HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DE CORORO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C1. Recuperación de 03 Corbetas | 1.3. Recuperar la Corbeta Esmeraldas en 2 años, a partir del año 2024 al 2025. | 1 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE TENIA PLANIFICADO EL VARADO DE CORESM PARA MARZO 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C2. Adquisición de 02 Fragatas Descomisionadas | 2.1. Adquirir 01 Fragata en un año durante el 2024. | 1 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUN NO SE TIENE PLANIFICAD
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C2. Adquisición de 02 Fragatas Descomisionadas | 2.2. Adquirir 01 Fragata en un año durante el 2025. | 1 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUN NO SE TIENE PLANIFICADO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C3. Capacitación y entrenamiento de las dotaciones | 3. 2. Capacitar, entrenar, certificar a 185 personas de 01 Fragata, 74 personas de 01 Corbeta y 40 Técnicos. | 299 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUN NO SE TIENE PLANIFICADO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C3. Capacitación y entrenamiento de las dotaciones | 3.1. Capacitar, entrenar y certificar a 74 personas de 01 Corbeta, durante el 2024. | 74 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUN NO SE TIENE PLANIFICADO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C3. Capacitación y entrenamiento de las dotaciones | 3.3. Capacitar, entrenar, certificar a 185 personas de 01 Fragata, 74 personas de 01 Corbeta y 40 Técnicos. | 299 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUN NO SE TIENE PLANIFICADO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387102 | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS TERRESTRES O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN ESTADO DE RIESGO CONOCIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | C1. Capacidad operativa del BE68 para operaciones de desminado y desactivación de artefactos explosivo, incrementada. | 1.1. Recuperar al menos el 75% de la capacidad operativa del BE68 COTOPAXI, con material y equipo especial de desminado renovado, moderno y operable. | 75 | 30 | 11.52 | 4.61 | 0 | 0 | 11.52 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tenía planificado ejecutar actividades en este trimestre. Adicional no se asignaron los recursos necesarios para cumplir con las actividades planificadas en los trimestres 2, 3 y 4.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387102 | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS TERRESTRES O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN ESTADO DE RIESGO CONOCIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | C2. Personal militar empleado en operaciones de desminado y desactivación de artefactos explosivos, debidamente capacitados. | 2.1. Disponer de un nuevo contingente de efectivos militares especialistas, capacitados y entrenados con destrezas y habilidades necesarias, para emplearse en operaciones de desminado. | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió con las actividades del componente en los años 2023 y 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387102 | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS TERRESTRES O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN ESTADO DE RIESGO CONOCIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | C3. Logística en operaciones de desminado humanitario para la desactivación de minas terrestres y artefactos explosivos previa la entrega de las tierras libres de polución a la población civil, implementada. | 3.1. Hasta el 2025, despejar el 100% del área polucionada (40.056 m²), desactivando las posibles minas terrestres registradas y demás artefactos explosivos en estado de riesgo. | 100 | 50 | 1.59 | 0.8 | 0 | 0 | 1.59 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tenía planificado ejecutar actividades en este trimestre. Adicional no se asignaron los recursos necesarios para cumplir con las actividades planificadas en los trimestres 2, 3 y 4.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387103 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CIBERDEFENSA EN FFAA | Componente 2. Equipamiento de software y licenciamiento implementado | Hasta diciembre del 2025, el COCIBER contará con 15 herramientas de software, funcionando y operando, | 28 | 40 | 15 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387103 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CIBERDEFENSA EN FFAA | Componente 3. Asesoría Especializada y capacitación realizada | Hasta diciembre del 2025, el COCIBER contará con la capacitación y entrenamiento de al menos 24 técnicos con asesoramiento especializado. | 80 | 10 | 30 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387103 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CIBERDEFENSA EN FFAA | Componente 1. Infraestructura tecnológica implementada | Hasta diciembre del 2025, el COCIBER contará con una infraestructura tecnológica al 70%, porcentaje considerado para este proyecto en la capacidad operativa del Comando de Ciberdefensa. | 8 | 50 | 5 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C1. MANDO Y CONTROL FORTALECIDO. | Hasta el año 2025 el 1,86 % los sistemas y equipos de comunicaciones de la Fuerza Terrestre. | 1.86 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe presupuesto asignado y codificado en este componente
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C5. BÚSQUEDA Y RESCATE FORTALECIDO | Hasta el año 2025 fortalecer la capacidad de BÚSQUEDA Y RESCATE en un 2,12 % mediante la adquisición de equipo especial de montaña, acuática y estructuras colapsadas. | 2.12 | 15.08 | 1.79 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El MEf no realizó el pago del anticipo
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C4. SOSTENIMIENTO LOGÍSTICO FORTALECIDO | Hasta el año 2025 incrementar el 0,92 % de la capacidad operativa del sostenimiento logístico de la Fuerza Terrestre. | 0.92 | 6.54 | 0.38 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El MEF no a realizado el pago del anticipo
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C2. INTELIGENCIA, VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FORTALECIDA. | Hasta el año 2025 incrementar el 1,86 % los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Terrestre. | 1.86 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe presupuesto asignado y codificado en este componente
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C3. MANIOBRA FORTALECIDA | Hasta el año 2025 incrementar el 7,3 % los sistemas de Armas de maniobra de la Fuerza Terrestre. | 7.3 | 51.92 | 2.29 | 16.29 | 0.93 | 6.61 | 0 | 0 | 1.36 | 9.67 | 0 | 0 | 0.93 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | Se recibió dos helicópteros y el primer lote de munición calibre menor
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | C1 Fortalecimiento de la capacidad de maniobra. | 1.1. Al culminar el plazo del proyecto en el año 2025, se habrán adquirido un total de 91 vehículos blindados multipropósito. | 91 | 50 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tenía planificado ejecutar actividades en este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | C2. Fortalecimiento de la capacidad de movimiento y despliegue. | 2.1. Al culminar el plazo del proyecto en el año 2025, la Fuerza Terrestre contará con un parque automotor administrativo que permitirá la movilidad y despliegue de medios. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tenía planificado ejecutar actividades en este trimestre. Adicional no se asignaron los recursos necesarios para cumplir con las actividades planificadas en el componente.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | C3. Fortalecimiento de la capacidad de sostenimiento logístico. | 3.1. Al culminar el plazo del proyecto en el año 2021, la Fuerza Terrestre contará con sistemas de infraestructura, equipos, material y medios para el apoyo logístico. | 4 | 40 | 0.76 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tenía planificado ejecutar actividades en este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | C4. Fortalecimiento de la capacidad de mando y control | 4.1. Al culminar el plazo del proyecto en el año 2025, la Fuerza Terrestre, contará con equipos de comunicaciones estándar militar, equipos, sistemas y recursos tecnológicos de información. | 2 | 5 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tenía planificado ejecutar actividades en este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | C4. Capacidad de Aviación de transporte liviano alcanzada. | Hasta el segundo semestre del 2025 la Fuerza Aérea incrementará la capacidad de la aviación de transporte liviano en un 67.76%. | 67.76 | 20 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se suscribió contrato en 2024 para recuperación de dos aeronaves de transporte liviano Twin Otter, se gestionó el anticipo de este contrato, hasta la la fecha no ha sido acreditado al proveedor, por lo que el plazo contractual llegará hasta el año 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | C3. Capacidad de Aviación de transporte mediano alcanzada. | Hasta el segundo semestre del 2025 la Fuerza Aérea incrementará la Capacidad de la aviación de transporte mediano en un 67.76%. | 67.76 | 20 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento las aeronaves se encuentran en proceso de completamiento de componentes y se está recibiendo los repuestos y accesorios adquiridos en 2024, como contratos de arrastre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | C5. Capacidad de Aviación de búsqueda y salvamento liviano alcanzada | Hasta el segundo semestre del 2025 la Fuerza Aérea incrementará la capacidad de la aviación de búsqueda y salvamento en un 67.76%. | 67.76 | 20 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se suscribió contrato en 2024 para recuperación de dos aeronaves Koala, se gestionó el anticipo de este contrato, hasta la la fecha no ha sido acreditado al proveedor, por lo que el plazo contractual llegará hasta el año 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | C2. Capacidad de Aviación de transporte pesado alcanzada. | Hasta el segundo semestre del 2025 la Fuerza Aérea incrementará la capacidad de la aviación pesada en un 67,76%. | 67.76 | 20 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisición aeronave pasajeros y carga con prórroga hasta junio 2025. L100-30 suspensión de actividades de recuperación. FAE 892 no es viable de recuperar existe justoificación técnica y económicamente
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | C1. Capacidad de Aviación subsónica alcanzada. | Hasta el segundo semestre del 2025 la Fuerza Aérea incrementará la capacidad de la aviación subsónica al 58.83%. | 58.83 | 20 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están recibiendo las adquisiciones de los contratos plurianuales y de arrastre, mismos que finalizan en noviembre de 2025. Asimismo se están lanzando procesos nuevos con la finalidad de completar las aeronaves
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.388000 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR | C1. Capacidad de movilidad durante las operaciones de inteligencia militar adecuada | Hasta finalizar el segundo semestre de 2023 se incrementará la capacidad de inteligencia en medios terrestres para ejecutar operaciones de inteligencia militar con 71 vehículos | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificó metas, no existió asignación presupuestaria.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.388000 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR | C2. Equipo especial para el empleo en operaciones de inteligencia militar moderno. | Hasta finalizar el segundo semestre de 2025 se incrementará la capacidad de inteligencia con medios técnicos para ejecutar Operaciones de inteligencia militar | 461 | 87 | 6 | 1.13 | 0 | 0 | 3 | 0.57 | 3 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existió metas planificadas para el I trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.388000 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR | C3. Infraestructura para la capacitación y entrenamiento de personal del sistema de inteligencia militar mejorada. | Hasta finalizar el segundo semestre de 2023 se incrementará la infraestructura operativa de la ESIM mediante 2 readecuaciones. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificó metas, no existió asignación presupuestaria.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.389590 | ADQUISICION DE UNIDADES GUARDACOSTAS | C2.- Reposición de unidades Guardacostas Marítimas para patrullar la zona costera continental e insular del Ecuador. | 02 Lanchas guardacostas (Recuperación de dos unidades donadas por EE.UU.) | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comisión de la Armada debe ser elegida para viajar a los EE.UU para iniciar los trabajos de recuperación de las unidades.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.389590 | ADQUISICION DE UNIDADES GUARDACOSTAS | C1.- Incremento de medios para la vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales y áreas de interés del Ecuador | 03 LANCHAS GUARDACOSTAS (01 OCEÁNICA, 01 MARÍTIMA Y 01 INTERCEPTORA) | 3 | 60 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe cancelar los valores del anticipo de la adquisición de las 3 unidades a la empresa ganadora.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C1. Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto Casa para Todos. | 1.1 A diciembre 2021, se contará con la implementación de 1 equipamiento recreativo inclusivo, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C1. Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto Casa para Todos. | 1.2. A diciembre 2022, se contará con la implementación de 12 equipamientos recreativos inclusivos, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad | 12 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C1. Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto Casa para Todos. | 1.3. A diciembre 2023, se contará con la implementación de 40 equipamientos recreativos inclusivos, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad | 40 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C1. Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto Casa para Todos. | 1.4. A diciembre 2024, se contará con la implementación de 39 equipamientos recreativos inclusivos, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad | 39 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C2. Manual del buen uso, mantenimiento y gestión de parques, en formatos accesibles. | 2.1. A diciembre de 2022, se contará con lo siguiente: Manual para el buen uso y mantenimiento de los parques inclusivos integrales | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C3. Acompañamiento técnico para la instalación de los equipamientos recreativos inclusivos | 3.1. A dic/24, se habrá ejecutado al menos 92 supervisiones para la correcta aplicación de la normativa y el cumplimiento de diseños | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C3. Acompañamiento técnico para la instalación de los equipamientos recreativos inclusivos | 3.2. A diciembre del 2022 se ha conformado el equipo técnico en el 100%. | 100 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con subvención total del estado | Indicador 1.1 Al 31 de diciembre de 2019 se ha entregado 9.130 viviendas totalmente subvencionadas. | 9130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con subvención total del estado | Indicador 1.2 Al 31 de diciembre de 2020 se ha entregado 9.130 viviendas totalmente subvencionadas | 9130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con subvención total del estado | Indicador 1.3 Al 31 de diciembre de 2021 se ha entregado 4.564 viviendas totalmente subvencionadas | 4564 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con subvención parcial del estado (copago) | Indicador 2.1 Al 31 de diciembre de 2019 se habrá entregado 32.000 viviendas parcialmente subvencionadas (COPAGO Y ARRIENDO CON OPCIÓN A COMPRA) | 32000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con subvención parcial del estado (copago) | Indicador 2.2 Al 31 de diciembre de 2020 se habrá entregado 32.000 viviendas parcialmente subvencionadas (COPAGO Y ARRIENDO CON OPCIÓN A COMPRA). | 32000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con subvención parcial del estado (copago) | Indicador 2.3 Al 31 de diciembre de 2021 se habrá entregado 16.000 viviendas parcialmente subvencionadas (COPAGO Y ARRIENDO CON OPCIÓN A COMPRA). | 16000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con tasa subvencionada | Indicador 3.1 Al 31 de diciembre de 2019 se habrá entregado 40.000 viviendas con subsidio en la tasa de interés. | 40000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con tasa subvencionada | Indicador 3.2 Al 31 de diciembre de 2020 se habrá entregado 40.000 viviendas con subsidio en la tasa de interés | 40000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés social con tasa subvencionada | Indicador 3.3 Al 31 de diciembre de 2021 se habrá entregado 10.000 viviendas con subsidio en la tasa de interés. | 10000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés público con tasa subvencionada | Indicador 4.1 Al 31 de diciembre de 2019 se habrá entregado 10.870 viviendas con subsidio en la tasa de interés. | 10870 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés público con tasa subvencionada | Indicador 4.2 Al 31 de diciembre de 2020 se habrá entregado 10.870 viviendas con subsidio en la tasa de interés. | 10870 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Vivienda de interés público con tasa subvencionada | Indicador 4.3 Al 31 de diciembre de 2021 se habrá entregado 5.436 viviendas con subsidio en la tasa de interés. | 5436 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Incentivos / subvenciones para la vivienda | Indicador 5.1 Al 31 de diciembre de 2019 se habrá entregado 6.500 incentivos/subvenciones de vivienda | 6500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Incentivos / subvenciones para la vivienda | Indicador 5.2 Al 31 de diciembre de 2020 se habrá entregado 6.500 incentivos/ subvenciones de vivienda | 6500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Incentivos / subvenciones para la vivienda | Indicador 5.3 Al 31 de diciembre de 2021 se habrá entregado 3.250 incentivos/ subvenciones de vivienda | 3250 | 3 | 325 | 0.3 | 0 | 0 | 43 | 0.04 | 129 | 0.12 | 153 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta fue cumplida para el periodo
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Fortalecimiento Comunitario | Indicador 6.1 Al 2021, 19.720 núcleos familiares de los proyectos habitacionales planificados del 1er segmento de la Misión CPT, han participado de la Estrategia de Fortalecimiento Comunitario. | 19720 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.383651 | PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS | Fortalecimiento Comunitario | Indicador 6.2 Al 2021, el 100% de proyectos habitacionales planificados del 1er segmento de la Misión CPT, cuentan con la implementación la Estrategia de FC en cualquiera de sus fases. | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada. | Indicador 1.1 A diciembre de 2024 se contará con cartografía básica aprobada 1:1000 urbana de 45 cantones. | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada. | Indicador 1.2 A diciembre de 2024 se contará con cartografía temática aprobada 1:25000 rural, con fines de valoración del suelo de 120 cantones. | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada. | Indicador 1.3.1 A diciembre de 2022 se contará con 55 GAD municipales con información catastral urbana y rural levantada, homologada o migrada. (Meta anual 55 GADM) | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada | Indicador 1.3.2 A diciembre de 2023 se contará con 131 GAD municipales con información catastral urbana y rural levantada, homologada o migrada. (Meta anual 76 GADM) | 131 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada. | Indicador 1.3.3 A diciembre de 2024 se contará con 165 GAD municipales con información catastral urbana y rural levantada, homologada o migrada. (Meta anual 34 GADM) | 165 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada. | Indicador 1.4.1 A diciembre de 2022 se contará con 55 GAD municipales con información catastral urbana y rural levantada, homologada o migrada debidamente fiscalizada. (Meta anual 55 GADM) | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada. | Indicador 1.4.2 A diciembre de 2023 se contará con 131 GAD municipales con información catastral urbana y rural levantada, homologada o migrada debidamente fiscalizada. (Meta anual 76 GADM) | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada. | Indicador 1.4.3 A diciembre de 2024 se contará con 165 GAD municipales con información catastral urbana y rural levantada, homologada o migrada debidamente fiscalizada. (Meta anual 34 GADM) | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C1. Información básica, catastral urbana y rural; levantada, homologada o migrada. | Indicador 1.5 A octubre 2025 se habrá transferido el 1,5% del valor asignado a los GADM para los procesos de financiamiento cartográfico y catastral. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C2. Asesoría y acompañamiento técnico a los procesos de levantamiento y sistematización de la información catastral en los GAD municipales | Indicador 2.1.1 A diciembre del 2022 se habrá contratado una consultoría para la Inducción e inserción en el proyecto para las autoridades y el equipo técnico de los GAD municipales. | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C2. Asesoría y acompañamiento técnico a los procesos de levantamiento y sistematización de la información catastral en los GAD municipales. | Indicador 2.1.2 A diciembre del 2023 se habrá contratado una consultoría para la Inducción e inserción en el proyecto para las autoridades y el equipo técnico de los GAD municipales. | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C2. Asesoría y acompañamiento técnico a los procesos de levantamiento y sistematización de la información catastral en los GAD municipales | Indicador 2.2.1 A dic/22 se habrá contratado y ejecutado consultorías para la asesoría técnica en el levantamiento, homologación o migración de la información catastral de los 55 GAD municipales. | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C2. Asesoría y acompañamiento técnico a los procesos de levantamiento y sistematización de la información catastral en los GAD municipales | Indicador 2.2.2 A dic/23 se habrá contratado y ejecutado consultorías para la asesoría técnica en el levantamiento, homologación o migración de la información catastral de los 76 GAD municipales. | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C2. Asesoría y acompañamiento técnico a los procesos de levantamiento y sistematización de la información catastral en los GAD municipales. | Indicador 2.2.3 A dic/24 se habrá contratado y ejecutado consultorías para la asesoría técnica en el levantamiento, homologación o migración de la información catastral de los 34 GAD municipales | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C3. Consolidación del Sistema Nacional de Catastro integrado y Georreferenciado a través de la Infraestructura de Datos Espaciales Catastral | Indicador 3.1.1 A dic/22 se ha contratado la consultoría para el estudio del diseño de la infraestructura tecnológica del SNC | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C3. Consolidación del Sistema Nacional de Catastro integrado y Georreferenciado a través de la Infraestructura de Datos Espaciales Catastral | Indicador 3.1.2 A diciembre de 2023 el Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado y se encuentra implementado en un 30% de avance; acumulado 50% | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C3. Consolidación del Sistema Nacional de Catastro integrado y Georreferenciado a través de la Infraestructura de Datos Espaciales Catastral | Indicador 3.1.3 A diciembre de 2024 el Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado y se encuentra implementado en un 30% de avance; acumulado 80% | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C3. Consolidación del Sistema Nacional de Catastro integrado y Georreferenciado a través de la Infraestructura de Datos Espaciales Catastral | Indicador 3.1.4 A primer trimestre de 2025 el SNCIG se encuentra implementado y consolidado a través de una Infraestructura de Datos Espaciales registrando un avance final del 20% . Acumulado 100%. | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C3. Consolidación del Sistema Nacional de Catastro integrado y Georreferenciado a través de la Infraestructura de Datos Espaciales Catastral | Indicador 3.2 A diciembre 2022 se encuentra evaluado el software catastral de SIGTIERRAS-SINAT | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C3. Consolidación del Sistema Nacional de Catastro integrado y Georreferenciado a través de la Infraestructura de Datos Espaciales Catastral | Indicador 3.3 A dic/23 se encuentra contratada y ejecutada una consultoría para el desarrollado y actualización de la solución tecnológica para los sistemas de información catastral local | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C3. Consolidación del Sistema Nacional de Catastro integrado y Georreferenciado a través de la Infraestructura de Datos Espaciales Catastral | Indicador 3.4.1 A diciembre del 2023 se encuentra contratada una consultoría que haya desarrollado e implementado el Módulo de Catastro Minero y registra un avance del 40%. | 40 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C3. Consolidación del Sistema Nacional de Catastro integrado y Georreferenciado a través de la Infraestructura de Datos Espaciales Catastral | Indicador 3.4.2 A diciembre del 2024 desarrollado e implementado el Módulo de Catastro Minero y registra un avance del 60%. Acumulado 100% | 60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.1.1 A dic/22 se contará con 8 contratos de servicios profesionales para el Equipo especializado de la UCP y se ha gestionado, efectuado seguimiento y evaluado en un 25% de avance. | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.1.2 A dic/23 se contará con 8 contratos de servicios profesionales para el Equipo especializado de la UCP y se ha gestionado, efectuado seguimiento y evaluado en un 25% de avance. | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.1.3 A dic/24 se contará con 8 contratos de servicios profesionales para el Equipo especializado de la UCP y se ha gestionado, efectuado seguimiento y evaluado en un 25% de avance. | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.1.4 A oct/25 se contará con 8 contratos de consultoría individual para el Equipo especializado de la UCP y se ha gestionado, efectuado seguimiento y evaluado en un 25% de avance. | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.2.1 A diciembre de 2022 se contará con 14 contratos de servicios profesionales para la Supervisión técnica y registra un 25% de avance. | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.2.2 A diciembre de 2023 se contará con 14 contratos de servicios profesionales para la Supervisión técnica y registra un 25% de avance. | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.2.3 A diciembre de 2024 se contará con 14 contratos de servicios profesionales para la Supervisión técnica y registra un 25% de avance. | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.2.4 A octubre de 2025 se contará con 14 contratos de servicios profesionales para la Supervisión técnica y registra un 25% de avance. | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.3.1 A dic/22 se contará con 1 contrato de consultoría para la Fiscalización implementación del Sistema Nacional de Catastro y se ha fiscalizado en un 20% de avance | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.3.2 A diciembre de 2023 se contará con 1 contrato de consultoría para la Fiscalización implementación del SNC y se ha fiscalizado en un 30% de avance. Acumulado 50% | 30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.3.3 A dic/24 se contará con 1 contrato de consultoría para la Fiscalización implementación del Sistema Nacional de Catastro y se ha fiscalizado en un 30% de avance. Acumulado 80% | 30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.3.4 A octubre de 2025 se contará con 1 contrato de consultoría para la Fiscalización implementación del SNC y se ha fiscalizado en un 20% de avance. Acumulado 100% | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.4.1 A octubre 2022 se han contemplado los gastos operativos suficientes para la gestión del MIDUVI y su UCP, con un avance del 25% | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.4.2 A octubre 2023 se han contemplado los gastos operativos suficientes para la gestión del MIDUVI y su UCP, con un avance del 25%. Acumulado 50% | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.4.3 A octubre 2024 se han contemplado los gastos operativos suficientes para la gestión del MIDUVI y su UCP, con un avance del 25%. Acumulado 75% | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.4.4 A octubre 2025 se han contemplado los gastos operativos suficientes para la gestión del MIDUVI y su UCP, con un avance del 25%. Acumulado 100% | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.5.1 A diciembre de 2022 se contará con 1 contrato de consultoría para Auditoría de gestión 2020-2021-2022 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.5.2 A diciembre de 2023 se contará con 1 contrato de consultoría para Auditorías de gestión 2023 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.5.3 A diciembre de 2024 se contará con 1 contrato de consultoría para Auditorías de gestión 2024 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.5.4 A octubre de 2025 se contará con 1 contrato de consultoría para Auditorías de gestión 2025 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.6 A diciembre 2023 se contará con un contrato de consultoría para evaluación de medio término del proyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.384629 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO INTEGRADO Y GEORREFERENCIADO | C4. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado y Georreferenciado | Indicador 4.7 A octubre de 2025 se contará con 1 contrato de consultoría para Auditorías de gestión final del proyecto. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado dentro del año 2025 por lo que no aplica
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | C3. INCENTIVOS PARA TITULACIONES DE TERRENOS OCUPADOS O DESTINADOS A VIVIENDA | Al 2026, se entregará 106.000 incentivos para titulaciones de terrenos ocupados o destinados a vivienda | 106000 | 38 | 10000 | 3.59 | 982 | 0.35 | 2000 | 0.72 | 2500 | 0.9 | 4518 | 1.62 | 982 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 982 | Se ha cumplido con la meta establecida
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | C2. INCENTIVOS PARA MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA | Al 2026, se entregará 133.836 incentivos para mejoramiento y/o ampliación de vivienda | 133836 | 48 | 755 | 0.27 | 85 | 0.03 | 70 | 0.03 | 292 | 0.11 | 308 | 0.11 | 85 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | Se cumplió con la meta planificada.
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | C4. INTERVENCIONES EN ESPACIO PÚBLICO | Al 2026, se entregará 134 intervenciones en espacio público | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se encuentran dentro de la planificación del primer trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | C1. CREAMOS VIVIENDA - VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (VIS) Y DE INTERÉS PÚBLICO (VIP) | Al 2026, se entregará 37.131 soluciones habitacionales VIS y VIP | 37131 | 13 | 1570 | 0.55 | 134 | 0.05 | 95 | 0.03 | 146 | 0.05 | 1195 | 0.42 | 134 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | Se cumplió con la meta planificada
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C4: Administrar y Gestionar el Programa | Auditorias y evaluaciones ejecutadas al 2025 | 9 | 5 | 5 | 2.78 | 0 | 0 | 2 | 1.11 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C3: Incrementar la inversión pública con la participación privada de los GAD descentralizados. | Estudios de proyectos APP de GAD estructurados | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C2: Incrementar el monto de inversión estructurada bajo modalidad de APP y desarrollar nuevos instrumentos de fondeo y financiación de infraestructura | Estudios para proyectos APP estratégicos estructurados al 2025 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C3: Incrementar la inversión pública con la participación privada de los GAD descentralizados. | Fondo de garantías para la bancabilidad de proyectos APP de los GAD, diseñado e implementación | 100 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C2: Incrementar el monto de inversión estructurada bajo modalidad de APP y desarrollar nuevos instrumentos de fondeo y financiación de infraestructura | Fondo para la estructuración de proyectos estratégicos de APP diseñado e implementado hasta el 2025 | 100 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C1: Fortalecer los instrumentos de gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP | Modelo de gestión de contratos; de registro de proyectos APP, desarrollado e implementado hasta el 2025 | 100 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C1: Fortalecer los instrumentos de gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP | Modelo de optimizado de análisis de sostenibilidad fiscal; de lineamientos para la valoración, registro y gestión de los pasivos firmes y contingentes desarrollado e implementado hasta el 2025 | 100 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas en este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C1: Fortalecer los instrumentos de gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP | Modelo optimizado de análisis de disponibilidad presupuestaria, análisis y mitigación de riesgos de proyectos APP desarrollado e implantación hasta el 2025. | 100 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programan metas para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C3: Incrementar la inversión pública con la participación privada de los GAD descentralizados. | Plan continuo de fortalecimiento institucional del BDE y GAD implantado | 100 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C1: Fortalecer los instrumentos de gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP | Programa de capacitación de funcionarios públicos en APP, implementado al 2025 | 100 | 5 | 59 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.383697 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CAPACIDAD FISCAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA (EC-L1230) | C2: Incrementar el monto de inversión estructurada bajo modalidad de APP y desarrollar nuevos instrumentos de fondeo y financiación de infraestructura | Programa de reciclaje de activos de infraestructura pública desarrollado hasta el 2021 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre,
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 100 % de la estrategia de comunicación integral, hasta el año 2026 | 100 | 3.95 | 50 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para el este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 100% del Plan de Capacitación Institucional implementado hasta el año 2026 | 100 | 12.08 | 10 | 1.21 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 100% del nuevo modelo de Gestión Institucional implementado hasta el año 2026. | 100 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para este año no se programaron metas en este indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 100% del plan de gestión del cambio implementado para el año 2026. | 100 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este año..
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C4: Administración y gestión del Programa | 44 informes de la gestión del programa hasta el año 2026. | 44 | 12.43 | 3 | 0.85 | 1 | 0.28 | 1 | 0.28 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se cumplió con el informe de gestión del programa conforme planificación en este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C4: Administración y gestión del Programa | 7 Informes de auditorías y evaluaciones ejecutadas hasta el año 2026 | 7 | 4.07 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre. Pero se continúa avanzando en los procesos preparatorios.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 84 Servidores con beneficios por desvinculación en el MEF en el año 2021 | 84 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para año.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C3: Sistemas informáticos especializados para la gestión del MEF implementados. | Al 2025, sistemas informáticos del MEF implementados al 100%. | 100 | 8.26 | 70 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre. Pero se continúa avanzando en los procesos preparatorios y precontractuales.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C2: Estudios y normativa de apoyo a las modificaciones legales y temas especializados de las finanzas públicas, desarrollados. | Estudios y normativa de apoyo a las modificaciones legales y temas especializados de las finanzas públicas, desarrollados al 100 % hasta el año 2026. | 100 | 17.84 | 20 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.78 | 10 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384584 | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EMPRESAS PÚBLICAS MEF | C2. Optimización de Cartera de EE.PP. | Al 2021, 2 EE.PP. (Petroamazonas y Petroecuador) fusionadas en una nueva entidad. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El indicador se cumplió en el 2021.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384584 | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EMPRESAS PÚBLICAS MEF | C2. Optimización de Cartera de EE.PP. | Al 2023, 2 informes de desvinculaciones desembolsadas de Petroamazonas, Petroecuador y TAME. | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384584 | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EMPRESAS PÚBLICAS MEF | C1. Fortalecimiento del Marco de Gobernanza Corporativa y Fiscal de las EE.PP. | Al 2025, 100% de instrumentos de gestión en la formulación presupuestaria | 1 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384584 | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EMPRESAS PÚBLICAS MEF | C3. Administración, auditoría, monitoreo y evaluación | Al 2025, ejecutado el 100% de presupuesto para contratación de personal. | 100 | 7 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384584 | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EMPRESAS PÚBLICAS MEF | C3. Administración, auditoría, monitoreo y evaluación | Al 2025, ejecutado el 100% ejecución de auditorías | 100 | 22 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.2 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384584 | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EMPRESAS PÚBLICAS MEF | C1. Fortalecimiento del Marco de Gobernanza Corporativa y Fiscal de las EE.PP. | Hasta el 2021, 1 propuesta de reformas al marco normativo delas EE.PP. | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El indicador se cumplió en el 2021
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2024 el MEF contará con 5 equipos de seguridad firewall perimetral y firewall IPS, operativo | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió en 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2024 el MEF contará con 7 equipos de para la gestión de respaldos operativos y 1 software actualizado | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió en 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C2. Reducción de la brecha tecnológica y operativa del MEF (Software) | Al 2025 el MEF contará con 1 actualización de la versión de la Nube Privada operativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programan metas este trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2025 el MEF contará con 12 equipos de infraestructura y servicio para el reforzamiento de la nube privada, operativa | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2025 el MEF contará con 4 equipos balanceadores de enlaces, DNS y aplicaciones, operativo | 4 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para el primer trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2025 el MEF contará con 5 equipos de infraestructura para el reforzamiento de conectividad LAN, operativo | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó meta en este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.390031 | PROGRAMA DE PRESERVACION DE CAPITAL PERIODO 2025 | C3: Pago de costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales | % de devengos de costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales con cargo al PPC2025, respecto a los costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales requeridos. | 100 | 0.64 | 100 | 0.64 | 9 | 0.06 | 11 | 0.07 | 40 | 0.26 | 40 | 0.26 | 9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Se cumple conforme la programación para el primer trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.390031 | PROGRAMA DE PRESERVACION DE CAPITAL PERIODO 2025 | C2: Pago de costos de obligaciones firmes | % de devengos de laudos y sentencias ejecutoriadas y pagos de cuentas por pagar de años anteriores con cargo a PPC 2025, respecto del monto total del C2 | 100 | 5.34 | 100 | 5.34 | 0 | 0 | 15 | 0.8 | 0 | 0 | 85 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con programación para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.390031 | PROGRAMA DE PRESERVACION DE CAPITAL PERIODO 2025 | C1: Pago de Amortización de Deuda Pública | Porcentaje de devengos de amortización de deuda pública con cargo al Programa de Preservación de Capital del año 2025, respecto a los vencimientos totales de amortizaciones del año 2025. | 100 | 94.02 | 100 | 94.02 | 35.6 | 33.47 | 21.8 | 20.5 | 18.8 | 17.68 | 23.8 | 22.38 | 35.6 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 35.6 | El principal componente es el ¿Pago de la amortización de deuda pública¿ el cual tiene una participación en las metas físicas del 94%, este componente tiene una ejecución presupuestaria a la fecha del 35,6%,
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C3. Incrementar el apoyo técnico gestión a la ejecución del Programa Anual de Inversión Educativa 2023-2028 (PAIE) | Al 2024 se habrán realizado 1 auditoría de eficiencia energética. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta auditoría fue concluida en 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C2. Incrementar el acceso de docentes del sistema educativo fiscal a programas de formación avanzada. | Al 2025, 554 docentes han accedido a programas de formación avanzada a través de becas otorgadas por el Ministerio de Educación. | 554 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificación de metas para el 2025. Se tiene contemplado realizar en 2027. Se tiene el análisis de la encuesta realizada a una población objetiva de 8000 posibles candidatos con el objetivo de cumplir los 554 que puedan acceder a una beca de formación avanzada.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C3. Incrementar el apoyo técnico gestión a la ejecución del Programa Anual de Inversión Educativa 2023-2028 (PAIE) | Al 2028 se habrán realizado 3 auditorías externas. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre. Se realizó la preparación de los Términos de Referencia (TDR) para aprobación de CAF y continuar con el tramite administrativo correspondiente para la publicación en el portal de compras públicas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C3. Incrementar el apoyo técnico gestión a la ejecución del Programa Anual de Inversión Educativa 2023-2028 (PAIE) | Al 2028 se habrán realizado 3 socio-ambientales. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificación de metas para el 2025. Se realizó la preparación de los Términos de Referencia (TDR) para aprobación de CAF y continuar con el tramite administrativo correspondiente para la publicación en el portal de compras públicas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C1. Implementar programas formativos específicos para los profesionales de la educación. | Al 2028 se han implementado 18 programas de formación específicos para los 51.964 profesionales de la educación de la población objetiva. | 18 | 70 | 5 | 19.44 | 0 | 0 | 5 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contemplaba meta en el primer trimestre. 2 procesos se encuentran en la etapa precontractual (Lengua y Literatura; filosofía). 3 procesos (Física, Química, Biología) se encuentran en la elaboración de los informes motivados, estudio de costos y Términos de Referencia.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2024, se tendrán 2 instituciones educativas inconclusas culminadas. | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas fueron cumplidas en los años: 2023 (ejecución UEM José Peralta) y 2024 (ejecución UEM González Suárez).
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2026, se tendrán 1.799 instituciones educativas dotadas con equipamiento y mobiliario (juegos exteriores) para el nivel de educación inicial. | 1799 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se considera asignación de recursos en este año, por lo que no se registran metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2026, se tendrán 52 rehabilitaciones y reconstrucciones de infraestructura educativa. | 52 | 0.49 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el 1er trimestre. Se está tramitando la transferencia de recursos para solicitar certificaciones presupuestarias y avales.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2027, se tendrán 1.799 instituciones educativas dotadas con equipamiento y mobiliario (material didáctico) para el nivel de educación inicial. | 1799 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se considera asignación de recursos en este año, por lo que no se registran metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2027, se tendrán 2 adquisiciones de infraestructura educativa. | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se considera asignación de recursos en este año, por lo que no se registran metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2027, se tendrán 5.852 instituciones educativas dotadas con equipamiento y mobiliario. | 5852 | 55.05 | 1545 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se considera asignación de recursos en este año, por lo que no se registran metas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2028, se tendrán 3 construcciones nuevas de infraestructura educativa. | 3 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el 1er trimestre. Obras en ejecución UE Cascales, avance 36% y UE Shushufindi, avance 30%.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2028, se tendrán 526 intervenciones menores de infraestructura educativa | 526 | 4.95 | 87 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el 1er trimestre. Las IE planificadas se financiarán con recursos del Crédito CFA-12064, cuyo 2do desembolso se espera para el 3er trimestre 2025, luego de la justificación de gastos que se encuentra pendiente por otros proyectos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2028, se tendrán 594 infraestructuras educativas con intervenciones en infraestructura dotadas con equipamiento y mobiliario | 594 | 5.59 | 104 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el 1er trimestre. Pendiente la asignación de recursos para la ejecución de la meta 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C1. Implementar aulas digitales multipropósito móviles en función del modelo pedagógico de aulas multipropósito para la vinculación de la comunidad educativa con las ciencias y la tecnología. | Al 2024, 18 aulas multipropósito móviles implementadas. | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El financiamiento es realizada con recursos fiscales, para el año 2024 no se logro financiar los recursos, por lo tanto las metas del 2024 serán replanteadas para el año 2025, esperando la disponibilidad presupuestaria.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C2. Dotar de equipamiento tecnológico y conectividad a I.E. Uni, Bi y Pruridocentes priorizadas. | Al 2024, 3.400 instituciones educativas Uni, Bi y Pruridocentes equipadas de kits tecnológicos (laptop, proyector y parlantes) y conectividad. | 3400 | 29 | 2400 | 20.47 | 0 | 0 | 1670 | 14.24 | 0 | 0 | 730 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el componente 2 se cumple con la meta de 1000 laptops adquiridas en la planificación para el cuarto trimestre del año 2024. En el segundo trimestre del 2025 se realiza la reprogramación de recursos para las coordinaciones zonales para la adquisición de 1.670 (laptops)
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C3. Dotar de equipamiento tecnológico para docentes a través de las instituciones educativas que permitan el desarrollo de competencias digitales en la comunidad educativa. | Al 2025, 10.000 docentes cuentan con equipamiento tecnológico (laptops), a través de la entrega realizada a las instituciones educativas. | 10000 | 15 | 7272 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7272 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el componente 3 se cumple con la meta de 2.728 laptops adquiridas en la planificación para el cuarto trimestre del año 2024. En espera de disponibilidad de fuente de financiamiento CAF
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C4. Reactivación del Laboratorios de computación de instituciones educativas bajo el modelo de aulas digitales multipropósito. | Al 2025, 2.032 laboratorios reactivados bajo el modelo de aulas multipropósito. | 2032 | 25 | 632 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se planifica la repotenciación de 632 laboratorios para el último trimestre del 2025 superditado a la disponibilidad de la fuente de financiamiento
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C1. Implementar aulas digitales multipropósito móviles en función del modelo pedagógico de aulas multipropósito para la vinculación de la comunidad educativa con las ciencias y la tecnología. | Al 2025, 2860 instituciones educativas de sostenimiento fiscal han sido beneficiarias con el acceso a las aulas multipropósito. | 2860 | 20 | 1571 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta planificado reformular las metas este año
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2. Dotar de equipamiento técnico y tecnológico a las IE de sostenimiento fiscal con bachillerato general y complementario. | A finales del 2025, 300 IE ordinarias de sostenimiento fiscal dotadas de equipamiento técnico y tecnológico | 300 | 9.09 | 152 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas se encuentran planificadas para el 4to Trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2023, se crea el 100% del currículo para la reestructuración del bachillerato general | 100 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutó en el 2023
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2023, se cuenta con 5 familias técnicas para la oferta técnica con base al Estudio de Pertinencia de la Oferta de BT del Ecuador y la Construcción de un Modelo de Ordenamiento | 5 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se está reprogramando para realizar este proceso en el 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2023, se han desarrollado el 100% de la norma técnica para la gestión institucional para el bachillerato técnico. | 100 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se va a reprogramar para realizar en el 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 3. Desarrollar la trayectoria educativa en estudiantes de EGBS y Bachillerato con énfasis en Orientación Vocacional y Profesional. | A finales del 2024, se automatiza el Inventario de Preferencias Profesionales para Jóvenes -IPPJ para apoyo en los procesos de Orientación Vocacional y Profesional | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas se encuentran planificadas para el 4to Trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2. Dotar de equipamiento técnico y tecnológico a las IE de sostenimiento fiscal con bachillerato general y complementario. | A finales del 2025, 13 IE con bachillerato complementario artístico de sostenimiento fiscal dotadas de equipamiento artístico | 13 | 9.09 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas se encuentran planificadas para el 4to Trimestre y se va a realizar una reprogramación de las metas
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2. Dotar de equipamiento técnico y tecnológico a las IE de sostenimiento fiscal con bachillerato general y complementario. | A finales del 2025, 79 IE de bachillerato técnico dotadas de equipamiento tecnológico con fondos BID | 79 | 9.09 | 79 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas se encuentran planificadas para el 4to Trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 3. Desarrollar la trayectoria educativa en estudiantes de EGBS y Bachillerato con énfasis en Orientación Vocacional y Profesional. | A finales del 2025, 9 Coordinaciones Zonales realizan socialización de la Oferta de Bachillerato en IE fiscales con EGBS (8vo-10mo) | 9 | 9.09 | 9 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas se encuentran planificadas para el 4to Trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2. Dotar de equipamiento técnico y tecnológico a las IE de sostenimiento fiscal con bachillerato general y complementario. | A finales del 2025, al menos 77 IE especializadas que ofertan bachillerato técnico de sostenimiento fiscal dotadas de equipamiento técnico y tecnológico | 77 | 9.09 | 77 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas se encuentran planificadas para el 4to Trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2025, el 100% de instituciones educativas con oferta de educación técnica implementan la norma técnica para la gestión institucional para el bachillerato técnico. | 100 | 9.09 | 50 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas se encuentran planificadas para el 4to Trimestre y se va a realizar una reprogramación de las metas
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2025, se ha logrado 20 alianzas estratégicas a nivel nacional con el sector productivo, social y educativo para fortalecer las capacidades productivas, sociales y pedagógicas de la CE | 20 | 9.1 | 8 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas se encuentran planificadas para el 4to Trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388015 | RED DE AMBIENTES DE LECTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES | C1. Dotar de ambientes destinados al fomento de la lectura a través de un trabajo articulado en niveles desconcentrados. | Al 2027, 420 instituciones educativas rurales cuentan con ambientes destinados al fomento de la lectura | 420 | 25 | 106 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388015 | RED DE AMBIENTES DE LECTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES | C1. Dotar de ambientes destinados al fomento de la lectura a través de un trabajo articulado en niveles desconcentrados | Al 2028, 420 instituciones educativas cuentan con ambientes de lectura implementados y ejecutan prácticas de fomento de la lectura. | 420 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin financiamiento para el cumplimiento de metas en el primer trimestre de 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388015 | RED DE AMBIENTES DE LECTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES | C2. Implementar espacios de encuentros permanentes para consolidar el rol pedagógico del bibliotecario educativo. | Al 2028, se han realizado 5 encuentros para consolidar el rol pedagógico del bibliotecario educativo de la institución núcleo y los responsables de los ambientes de lectura de las 420 IE | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C1. Instaurar capacidades de prevención y abordaje de riesgos psicosociales en las instituciones educativas. | Al 2023, al menos 3.644 instituciones educativas de sostenimiento fiscal ordinarias cuentan con herramientas de prevención y abordaje de riesgos psicosociales. | 3644 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el año 2023, con la entrega de 3.644 baúles de la prevención y baúles de la protección a nivel nacional a instituciones educativas priorizadas
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C1. Instaurar capacidades de prevención y abordaje de riesgos psicosociales en las instituciones educativas. | Al 2028, al menos 1.870.096 estudiantes de sostenimiento fiscal, fiscomisional y privadas sensibilizados en temas de prevención y abordaje de riesgos psicosociales. | 1870096 | 20 | 460024 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460024 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C2. Fomentar las habilidades de crianza y corresponsabilidad en las familias frente a los riesgos psicosociales. | Al 2028, al menos 1.870.096 representantes de familia de sostenimiento fiscal, ordinaria capacitados en habilidades de crianza y corresponsabilidad de las familias frente a los riesgos psicosociales | 1870096 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C1. Instaurar capacidades de prevención y abordaje de riesgos psicosociales en las instituciones educativas. | Al 2028, al menos 112.966 docentes y DECE de oferta ordinaria y sostenimiento fiscal capacitados en temas de prevención y abordaje de riesgos psicosociales. | 112966 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C1. Instaurar capacidades de prevención y abordaje de riesgos psicosociales en las instituciones educativas. | Al 2028, al menos 2843 profesionales DECE Institucionales de oferta ordinaria y sostenimiento fiscal capacitados en temas de prevención y abordaje de riesgos psicosociales | 2843 | 25 | 456 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C3. Afianzar la relación entre la comunidad y la institución educativa frente a los riesgos psicosociales. | Al 2028, se han constituido 62 mesas cantonales de articulación interinstitucional frente a riesgos psicosociales en el ámbito educativo. | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C3. Afianzar la relación entre la comunidad y la institución educativa frente a los riesgos psicosociales. | Al 2028, se han desarrollado y publicado 320 recursos educativos digitales para la prevención y abordaje de riesgos psicosociales. | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C3. Afianzar la relación entre la comunidad y la institución educativa frente a los riesgos psicosociales. | Al 2028, se han entregado a 3.644 instituciones educativas insignias de reconocimiento a prevención y protección frente a riesgos psicosociales. | 3644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C2. Dotar de recursos para la atención integral de estudiantes con discapacidad de las instituciones educativas especializadas / centros de recursos psicopedagógicos y las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión | A finales de 2026 las 110 instituciones educativas especializadas/centros de recursos psicopedagógicos, cuentan con material didáctico y tecnológico para el desarrollo de sus actividades | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 04 de octubre de 2024, emite pronunciamiento de reprogramación de cronograma valorado que ejecuta el Contrato de Préstamo hasta el año 2026.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C2. Dotar de recursos para la atención integral de estudiantes con discapacidad de las instituciones educativas especializadas / centros de recursos psicopedagógicos y las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión | A finales del 2026 las 140 Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión cuentan con baterías de evaluación psicopedagógicas. | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 04 de octubre de 2024, emite pronunciamiento de reprogramación de cronograma valorado que ejecuta el Contrato de Préstamo hasta el año 2026.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C2. Dotar de recursos para la atención integral de estudiantes con discapacidad de las instituciones educativas especializadas / centros de recursos psicopedagógicos y las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión | A finales del 2026 las 9 Zonas Educativas cuentan con materiales para los Centros de recursos pedagógicos | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 04 de octubre de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emite pronunciamiento de reprogramación de cronograma valorado que ejecuta el Contrato hasta el año 2026. La meta se actualiza conforme la matriz de metas aprobada al año 2026.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al 2024 se cuenta con levantamiento de necesidad de capacitación en atención integral de estudiantes con discapacidad para docentes, equipos multidisciplinarios y UD de Apoyo a la Inclusión... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 04 de octubre de 2024, emite pronunciamiento de reprogramación de cronograma valorado que ejecuta el Contrato de Préstamo hasta el año 2026.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al 2025 las 110 IE especializadas/centros de recursos psicopedagógicos han recibido la socialización para la implementación de los 8 insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad | 110 | 15 | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consultoría en fase precontractual. En etapa de elaboración de propuestas económicas y técnicas por parte del consultor.La meta se encuentra programada para el III trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al 2025 se cuenta con MP bilingüe bicultural para est. sordos, incluyendo el desarrollo las asignaturas lengua de señas ecuatoriana y español escrito, para los subniveles medio y superior de EGB... | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En etapa de elaboración de propuestas económicas y técnicas por parte del consultor.La meta se encuentra programada para el III trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al finalizar el 2024 se ha desarrollado los 8 insumos técnicos para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 04 de octubre de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emite pronunciamiento de reprogramación de cronograma valorado el proyecto "Inclusión Universal para el Aprendizaje" que ejecuta el Contrato de Préstamo hasta el año 2026.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al finalizar el 2025 los 8 insumos técnicos para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad, cuentan con diagramación y productos comunicacionales para su difusión | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En etapa de elaboración de propuestas económicas y técnicas por parte del consultor.La meta se encuentra programada para el III trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.389195 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RECUPERADA | Construir y equipar instituciones educativas con infraestructura que no cumple las condiciones óptimas de bienestar estudiantil | A finales del 2025, 2 instituciones educativas culminadas | 2 | 3.92 | 2 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto contará con asignación de recursos del Banco Mundial, el Préstamo BIRF 9595-EC - Fortalecimiento de la Resiliencia de las Escuelas Ecuatorianas, fue suscrito el 03 de abril de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.389195 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RECUPERADA | C1. Construir y equipar instituciones educativas con infraestructura que no cumple las condiciones óptimas de bienestar estudiantil | A finales del 2028, 46 instituciones educativas mejoradas integralmente | 46 | 90.2 | 10 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto contará con asignación de recursos del Banco Mundial, el Préstamo BIRF 9595-EC - Fortalecimiento de la Resiliencia de las Escuelas Ecuatorianas, fue suscrito el 03 de abril de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.389195 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RECUPERADA | Construir y equipar instituciones educativas con infraestructura que no cumple las condiciones óptimas de bienestar estudiantil | A finales del 2028, se tendrán 3 auditorías financieras | 3 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el 1er trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.389196 | ADECUACIONES EMERGENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | C1. Restablecer las condiciones de infraestructura y equipamiento de instituciones educativas afectadas por eventos peligrosos | A finales del 2028, se tendrán 88 instituciones educativas con infraestructura y equipamiento adecuado | 88 | 100 | 35 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto contará con asignación de recursos del Banco Mundial, el Préstamo BIRF 9595-EC - Fortalecimiento de la Resiliencia de las Escuelas Ecuatorianas, fue suscrito el 03 de abril de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | C2. Dotar de herramientas y recursos técnico-pedagógicos al Nivel de Educación Inicial | 2.2 Al 2028, 95.005 niñas y niños de Educación Inicial cuentan con espacios y recursos pedagógicos. | 95005 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025. Se encuentran a la espera la aprobación de proforma presupuestaria 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | C2. Dotar de herramientas y recursos técnico-pedagógicos al Nivel de Educación Inicial | Al 2028, 1.417 instituciones que ofertan el Nivel de Educación Inicial equipadas con herramientas y recursos técnico-pedagógicos. | 1417 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025. Se encuentran a la espera de la aprobación de proforma presupuestaria 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | C 1. Mejorar las competencias de los docentes del Nivel de Educación Inicial | Al 2028, 14.142 docentes de Educación Inicial han accedido a cursos de formación para mejorar sus competencias en este nivel educativo. | 14142 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025. Se encuentran a la espera de la aprobación de proforma presupuestaria 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACION | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | C3. Monitorear longitudinalmente la progresividad de los estudiantes de Educación Inicial sobre el desarrollo cognitivo, emocional y físico. | Al 2028, 3 informes de resultados del monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje del nivel de Educación Inicial. | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla meta para el primer trimestre de 2025. Se encuentran a la espera de la aprobación de proforma presupuestaria 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Capacidad adicional de 34 MVA en la Subestación Posorja, disponible al 2024 | 34 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para El Lote 1 ( Ampliación S/E Posorja y S/E Esmeraldas ), la CELEC EP UN Transelectric comunica que se declaró desierto , una vez se disponga del presupuesto plurianual aprobado , se reprogramará las fechas de entrada en operación de estos proyectos, actividad planificada para el primer trimestre del 2025. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C1: REPOSICIÓN DE ACTIVOS | Reposición de 33 MVA en la Subestación Posorja, disponible al 2023 | 33 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registra un avance acumulado de 44,28 % a Febrero 2025. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C1: REPOSICIÓN DE ACTIVOS | Reposición de 75 MVA en la Subestación Esmeraldas, disponible al 2023 | 75 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registra un avance acumulado de 44,28 % a Febrero 2025. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Capacidad adicional de 225 MVA en la Subestación Esclusas, disponible al 2024 | 225 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registra un avance acumulado de 60,11 % a Febrero 2025. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Capacidad adicional de 300 MVA Subestación Salitral, disponible al 2024 | 300 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registra un avance acumulado de 50,22 % a Febrero 2025. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Capacidad adicional de 92 MVA en la Subestación Esmeraldas, disponible al 2024 | 92 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para El Lote 1 ( Ampliación S/E Posorja y S/E Esmeraldas ), la CELEC EP UN Transelectric comunica que se declaró desierto , una vez se disponga del presupuesto plurianual aprobado , se reprogramará las fechas de entrada en operación de estos proyectos, actividad planificada para el primer trimestre del 2025. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Un nuevo de punto de entrega en la Subestación Durán para CNEL Milagro, disponible al 2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registra un avance acumulado de 55,09 % a Febrero 2025. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Un nuevo punto de enlace (subestación Taday) al SNT para el proyecto de generación Sopladora, disponible al 2023 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registra un avance acumulado de 54,52 % a Febrero 2025. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 2026
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C4: Administración del programa | 1 evaluación final del programa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador se ejecutará al finalizar la ejecución del programa en su totalidad.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C4: Administración del programa | 1 evaluación intermedia del programa | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 2022 no se ejecuta este indicador. Al 2023 no se pudo ejecutar por la falta de interés en la oferta que tampoco se pudo ejecutar el 2024. Se espera durante el 2025 la ejecución de esta evaluación de término medio.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C3: Fortalecimiento institucional para la gestión operacional del sector eléctrico | 4 Bodegas reforzadas para la correcta operación y tratamiento de residuos peligrosos al 2026 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 2022 no se tuvo ningún avance. Al 2023 se tuvo 3 bodegas finalizadas alcanzando el 2,3% de cumplimiento de este componente. Durante el 2024 no se culminó la bodega faltante por lo que se espera su culminación este año.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C4: Administración del programa | 6 auditorías financieras | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 2022 se realizaron 2 auditorías financieras, logrando tener un avance de componente de 1%. Al 2023 se realizó una auditoría financiera acumulando el avance del componente en 1,5%. El 2024 se realizó una auditoría financiera por un avance de 0,5%. Se espera durante el 2025 y 2026 la ejecución de los indicadores de este componente para el cumplimiento de lo planificado.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C1: Modernización de la operación y administración del SND. | Alimentadores equipados | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al final del 2022 no se tuvo alimentadores equipados. A finales del 2023 se instalaron 14 alimentadores equipados representando un avance de 6% del total ponderado en 6% que contribuye a la meta total, haciendo que para el 2024 no se tenga pendientes. Al final del 2022 se tuvo 49 reconectadores instalados que representaron un avance del 6,4% del 10% total ponderado de meta por indicador de componente. Al 2023 se instalaron 19 reconectadores subiendo el porcentaje de ejecución de este componente
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C1: Modernización de la operación y administración del SND: Contribuir a la automatización del SND | Reconectadores instalados | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al final del 2022 no se tuvo alimentadores equipados. A finales del 2023 se instalaron 14 alimentadores equipados representando un avance de 6% del total ponderado en 6% que contribuye a la meta total, haciendo que para el 2024 no se tenga pendientes. Al final del 2022 se tuvo 49 reconectadores instalados que representaron un avance del 6,4% del 10% total ponderado de meta por indicador de componente. Al 2023 se instalaron 19 reconectadores subiendo el porcentaje de ejecución de este componente
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C2: Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico | Subestaciones repotenciadas al 2026 | 15 | 4 | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 2 | 0.53 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al final del 2022 no se tuvo avances en este indicador. Al 2023 se ejecutó 1 subestación repotenciada, logrando tener un avance en este indicador de 0,3% del total de 4%. Al 2024 se tuvo 7 subestaciones repotenciadas, aumentando la ejecución de este indicador a un 2,1% del total de 4%. Se espera durante la vigencia del crédito dar cumplir la meta de este indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C2: Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico. | km de red de bajo voltaje al 2026 | 519 | 25 | 238 | 11.46 | 0 | 0 | 213 | 10.26 | 0 | 0 | 25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al final del 2022 se tuvo 260 km de red de bajo voltaje teniendo un avance de este indicador de 25% del total ponderado en 25%. Para el 2023 ya se alcanzó la meta planificada. Una vez realizado el reajuste para el ponderado aumentando las metas se tiene 12,5% ejecutado al final del 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C2: Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico. | km de red de medio voltaje al 2026 | 555 | 45 | 119 | 9.65 | 0 | 0 | 100 | 8.11 | 0 | 0 | 19 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al final del 2022 se tuvo 244,6 km de red de medio voltaje teniendo un avance de indicador de del total 19,8% del total ponderado en 45%. Al 2023 se ejecutó 172,4 km de red de medio voltaje teniendo un avance de este indicador de 33,8% del total de 45%. Para el 2025 se estima culminar la ejecución de este indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.10: Al 2027 el proyecto, el sector hidrocarburífero cuenta con un sistema fortalecido de la Arquitectura de Gestión de Información del Sector Hidrocarburíferos-BIPE- | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.11: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con el 100% de Información depurada del catastro minero ingresado en el nuevo software | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.12: Al 2027 el proyecto se cuenta con el equipamiento de monitoreo y control minero instalados y operativos. | 58 | 5.28 | 58 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.13: Al 2027 el proyecto se cuenta con el diagnóstico de capacidades laborales mineras. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.14: Al 2027 el proyecto se cuenta con el Programa de entrenamiento laboral minero implementado. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.15: Al 2027 el proyecto se cuenta con el diagnóstico de capacidades institucionales y de funcionarios públicos. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.16: Al 2027 el proyecto se cuenta con el Plan de capacitación institucional implementado. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.17: Al 2027 el proyecto, el sector energético - minero cuenta con un plan y estrategias de promoción de inversiones de corto, mediano y largo plazo elaborados e implementados. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.1: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un plan integral de largo plazo del sector energético minero elaborado | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.2: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un plan de territorialización de la política pública minera elaborado | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.3: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un proceso de diálogo nacional y subnacional implementado | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.4: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un plan de Plan de afianzamiento estratégico y socialización de la territorialización de la Política Pública del sector minero implementado | 1 | 5.28 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.5: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un diagnóstico y propuesta de revisión, modernización y/o creación de los marcos regulatorios del sector energético - minero, en minería, geote | 3 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.6: Al 2027 el proyecto se contará con un Plan Integral de Mejoramiento de Infraestructura de recepción, transporte, almacenamiento y despacho para cubrir las operaciones | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.7: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un análisis de la normativa y la institucionalidad vigente que incluya una propuesta de reforma y/o creación de marcos regulatorios y una propu | 1 | 5.28 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.8: Al 2027 el proyecto el nivel de madurez de gestión de información del Sector Energético Minero es de 5 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.9: Al 2027 el proyecto los sistemas de gestión de información estratégicos y de operación crítica están actualizados, repotenciados y equipados. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.10: A diciembre del 2022 se contará con un Estudio de preinversion para la Generacion Termica a Gas Natural | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.11: A diciembre del 2022 se contará con un Estudio de Preinversion para el Uso de Gas Natural | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.1: A diciembre del 2022 se contará con un Estudio para la determinación del potencial geotérmico en prospectos del territorio ecuatoriano y de su inclusión en la matriz energé | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.2: A diciembre del 2021 se contará con un Estudio de Preinversión integral del proyecto de eficiencia energética en las estaciones de bombeo Sote | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.3: A diciembre del 2022 se contará con un Estudio de Prefactibilidad para el plan integral de infraestructura de recepcion, transporte y almacenamiento para cubrir las operac | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.4: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Cuyabeno | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.5: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Secoya | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.6: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Palo Azul Pucuna | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.7: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Bajo Alto | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.8: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Monteverde | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.9: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Refinería Esmeraldas | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.1: Al 2027 el proyecto se contará con 6 contratos de servicios profesionales para el Equipo especializado de la Unidad Coordinadora del Proyecto. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.2: Al 2027 el proyecto se contará con 8 contratos de servicios profesionales para el Equipo especializado de la Unidad Coordinadora del Proyecto. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.3: Al 2027 el proyecto se contará con 1 contrato de consultoría para Auditoría financiera y de gestión | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.4: Al 2027 el proyecto se contará con 1 contrato de consultoría para evaluación intermedia del proyecto. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.5: Al 2027 el proyecto se contará con 1 contrato de consultoría para evaluación final del proyecto que incluye una evaluación de impacto. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.6: Al 2027 el proyecto se contará con 1 contrato de consultoría para un análisis ex-post del proyecto que incluye el informe de cierre de proyecto. | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.387200 | PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CONSUMO ENERGÉTICO INEFICIENTE EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS | C2: Coordinar una adecuada disposición final de los equipos sustituidos en el marco del proyecto. | Al 2025 el gestor ambiental ha chatarrizado el equivalente en peso de los 2.536 equipos sustituidos. | 2536 | 10 | 2536 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proceso atado al inicio de sustitución de acondicionadores de aire.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.387200 | PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CONSUMO ENERGÉTICO INEFICIENTE EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS | C1: Sustituir equipos de climatización en Galápagos | Al 2025 se espera obtener 2.499,60 MWh/año en ahorro de energía con la sustitución de 2.536 equipos acondicionadores de aire ineficientes en el Sector Residencial de Galápagos | 2536 | 40 | 2536 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediante memorando No. MEM-SDCEE-2025-0146-ME, se solicitó la emisión de Aval y Certificación Presupuestaria del ítem 780210 y con memorando No. MEM-COGPGE-2025-0050-OF la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica (COGPGE) requirió a la Secretaría Nacional de Planificación (SNP) la extensión del cronograma valorado por un año adicional hasta el 2026. Gestiones con las cuales se podrá dar inicio al proceso de selección de proveedores.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.387200 | PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CONSUMO ENERGÉTICO INEFICIENTE EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS | C3: Recaudación de los créditos otorgados. | Al 2025 se recupera al menos 60% de los créditos otorgados. | 60 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proceso atado al inicio de sustitución de acondicionadores de aire.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.387200 | PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CONSUMO ENERGÉTICO INEFICIENTE EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS | C4: Administración del Proyecto. | Hasta el 2025 se cuenta con personal técnico administrativo que gestiona los recursos financieros, administrativos, técnicos y tecnológicos para el óptimo funcionamiento del Proyecto. | 100 | 10 | 33.4 | 3.34 | 33.4 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 33.4 | La Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética gestionó la renovación de los contratos del personal técnico-administrativo encargado de administrar los recursos financieros, administrativos, técnicos y tecnológicos del Proyecto, a fin de dar continuidad a las actividades planificadas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | C2: Electrificación Zonas Rurales | Al 2026 se electrificarán a 6.403 viviendas. | 6403 | 25 | 1000 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 15 de septiembre de 2023, se firmó un contrato de préstamo entre el Gobierno del Ecuador y la CAF para mejorar los sistemas de transmisión y distribución eléctrica, priorizando el sector agroindustrial camaronero y zonas rurales no electrificadas en el litoral. La Subsecretaría lidera los componentes 2 y 3 del proyecto, que contempla la ejecución de 183 proyectos con una inversión de USD 133 millones, cuya implementación iniciará en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de reforzar la
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | C4: Administración del Programa | Al 2027 se habrá ejecutado un presupuesto de USD 141 MM | 141 | 25 | 7 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 15 de septiembre de 2023, se firmó un contrato de préstamo entre el Gobierno del Ecuador y la CAF para mejorar los sistemas de transmisión y distribución eléctrica, priorizando el sector agroindustrial camaronero y zonas rurales no electrificadas en el litoral. La Subsecretaría lidera los componentes 2 y 3 del proyecto, que contempla la ejecución de 183 proyectos con una inversión de USD 133 millones, cuya implementación iniciará en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de reforzar la
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | C3: Fortalecimiento institucional | Al 2027 se habrán ejecutado 183 proyectos. | 183 | 25 | 10 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 15 de septiembre de 2023, se firmó un contrato de préstamo entre el Gobierno del Ecuador y la CAF para mejorar los sistemas de transmisión y distribución eléctrica, priorizando el sector agroindustrial camaronero y zonas rurales no electrificadas en el litoral. La Subsecretaría lidera los componentes 2 y 3 del proyecto, que contempla la ejecución de 183 proyectos con una inversión de USD 133 millones, cuya implementación iniciará en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de reforzar la
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | C1: Sistema de subtransmisión y distribución | Al 2027 se tendrá electrificadas 48.593 hectáreas de fincas camaroneras. | 48593 | 25 | 500 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 15 de septiembre de 2023, se firmó un contrato de préstamo entre el Gobierno del Ecuador y la CAF para mejorar los sistemas de transmisión y distribución eléctrica, priorizando el sector agroindustrial camaronero y zonas rurales no electrificadas en el litoral. La Subsecretaría lidera los componentes 2 y 3 del proyecto, que contempla la ejecución de 183 proyectos con una inversión de USD 133 millones, cuya implementación iniciará en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de reforzar la
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | Sistema de Transmisión | Indicador 1.1: Instalar y Poner en Operación 642 MVA de capacidad adicional de transformación en el SNT hasta el 2027. | 642 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al año 2024, el indicador no tiene avance físico y en el año 2025 en función del perfil del proyecto, no hay programación y ejecución de metas físicas, una vez concluida la infraestructura y puesta en operación se cumple con la meta de los indicadores.En el año 2027 se prevee ingreso de 642 MVA de capacidad de transformación sin que se observe avances físicos en el año 2025 y 2026.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | Sistema de Transmisión | Indicador 1.2: Instalar y Poner en Operación 81,50 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2027. | 81.5 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Organismo Coejecutor mediante Oficio Nro. CELEC-EP-TRA-2025-0779-OFI de 28 de marzo de 2025 solicitó a MEM la Conformidad -Proceso de Licitación Etapa 2: Componente 1: Sistema de Transmisión / Contrato de Préstamo CFA 12119, el cual se encuentra en proceso de declaración. En el año 2027 se prevee ingreso de 81.5 Km de línea de Transmisión.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | Administración del programa | Indicador 3.1: Contar con dos auditorías financieras durante los dos últimos años 2026 y 2027 conforme los requerimientos de la CAF. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hasta el año 2023, el indicador no tiene avance físico debido que las auditorías se regirán desde el siguiente año 2025 para el componente de Transmsión.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | Fortalecimiento Unidades Ejecutoras | Informes trimestrales | 16 | 5 | 4 | 1.25 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | En el año 2024, el indicador tiene avance del 1.25% se han efectuado 4 informes trimestrales, al primer trimestre de año 2025 existe el cumplimiento de avance del primer trimestre a 0,31%
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.389398 | PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA AGROINDUSTRIA EN EL ECUADOR | C1. Fortalecer las capacidades en eficiencia energética en el sector agroindustrial del Ecuador. | Al 2025 se espera obtener: Formación de sesenta (60) técnicos del sector agroindustrial en uso eficiente de la energía. | 60 | 70 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con MEM-COGPGE-2025-0189-ME del 19 de marzo de 2025 se solicita la modificación presupuestaria de organismo y correlativo, y con MEM-COGPGE-2025-0213-ME del 26 de marzo de 2025 la constancia POA para el contrato de consultoría de socialización.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.389398 | PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA AGROINDUSTRIA EN EL ECUADOR | C2. Evaluar resultados mediante la ejecución de auditoría energética | Al 2025 se espera obtener; Un (1) Informe de Auditoría final | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Memorandos MEM-COGPGE-2025-0234, MEM-COGPGE-2025-0260-ME y MEM-COGPGE-2025-0264-SE ME solicita la constancia POA para los contratos de consultoría para la administración y gestión del proyecto: Supervisión, Técnico y Financiero.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.389800 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE GENERACIÓN ADICIONAL EMERGENTE PARA EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO | COMPONENTE 1 Generación Adquirida Emergente Durán | Capacidad instalada | 120 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.389800 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE GENERACIÓN ADICIONAL EMERGENTE PARA EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO | COMPONENTE 1 Generación Adquirida Emergente Pascuales | Capacidad instalada | 135 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.389800 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE GENERACIÓN ADICIONAL EMERGENTE PARA EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO | COMPONENTE 1 Generación Adquirida Emergente Santa Elena | Capacidad instalada | 15 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.389800 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE GENERACIÓN ADICIONAL EMERGENTE PARA EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO | COMPONENTE 1 Generación Adquirida Emergente San Juan de Manta | Capacidad instalada | 100 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144190000.0000.389800 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE GENERACIÓN ADICIONAL EMERGENTE PARA EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO | COMPONENTE 1 Generación Adquirida Emergente Esmeraldas 4 | Capacidad instalada | 150 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C1: EXPANSIÓN ZONA GLOBAL SNT | Instalar y Poner en Operación 133 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 133 | 15.29 | 4 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Componente 1 presenta un avance global de 95,63% con corte al mes de febrero de 2025, cabe indicar que la información se la elaboró con documentación disponible en la SGTEE remitida por CELEC EP UN Transelectric. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 4to trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C4: EXPANSIÓN ZONA SUROCCIDENTAL | Instalar y Poner en Operación 14 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 14 | 1.61 | 4 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Componente 4 comprende la construcción de las Líneas de Transmisión para la conexión de la Subestaciones Las Orquídeas y La Avanzada; presenta un avance global de 66,97% con corte al mes de febrero de 2025, conforme información enviada por CELEC EP UN TRANSELECTRIC. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 4to trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C1: EXPANSIÓN ZONA GLOBAL SNT | Instalar y Poner en Operación 1471,80 MVA de capacidad adicional de transformación en el SNT hasta el 2026 | 1471.8 | 45.38 | 150 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Componente 1 presenta un avance global de 95,63% con corte al mes de febrero de 2025, cabe indicar que la información se la elaboró con documentación disponible en la SGTEE remitida por CELEC EP UN Transelectric. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 4to trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C3: EXPANSIÓN ZONA NORTE | Instalar y Poner en Operación 150 MVA de capacidad adicional de transformación en el SNT hasta el 2026 | 150 | 4.62 | 150 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con corte al mes de febrero de 2025, el componente 3 que comprenden las Líneas de Transmisión conexión S/E Tanicuchí, presenta un avance global del 71,12 %, conforme información remitida por CELEC EP UN TRANSELECTRIC. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 4to trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C1: EXPANSIÓN ZONA GLOBAL SNT | Instalar y Poner en Operación 152,25 MVAr de compensación capacitiva adicional en el SNT hasta el 2026 | 152.25 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Componente 1 presenta un avance global de 95,63% con corte al mes de febrero de 2025, cabe indicar que la información se la elaboró con documentación disponible en la SGTEE remitida por CELEC EP UN Transelectric. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 4to trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C3: EXPANSIÓN ZONA NORTE | Instalar y Poner en Operación 30 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 30 | 3.45 | 30 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con corte al mes de febrero de 2025, el componente 3 que comprenden las Líneas de Transmisión conexión S/E Tanicuchí, presenta un avance global del 71,12 %, conforme información remitida por CELEC EP UN TRANSELECTRIC. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 4to trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C4: EXPANSIÓN ZONA SUROCCIDENTAL | Instalar y Poner en Operación 467 MVA de capacidad adicional de transformación en el SNT hasta el 2026 | 467 | 14.4 | 217 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2.07 | 150 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Componente 4 comprende la construcción de las Líneas de Transmisión para la conexión de la Subestaciones Las Orquídeas y La Avanzada; presenta un avance global de 66,97% con corte al mes de febrero de 2025, conforme información enviada por CELEC EP UN TRANSELECTRIC. Se estima completar los indicadores correspondientes en el 4to trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C5: EXPANSIÓN ZONA SUR | Instalar y Poner en Operación 47 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 47 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalizada.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C2: EXPANSIÓN ZONA NOROCCIDENTAL | Instalar y Poner en Operación 70 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 70 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Componente 2 fue completado al 100,00 % en agosto de 2016.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C1: Distribución: Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas redes de distribución, transformadores de distribución, alumbrado público, acometidas y medidores. | 1305 Alimentadores con equipamiento adecuado en las salidas al año 2021 | 1305 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C3: Gestión: Mejorar y fortalecer la gestión de las empresas eléctricas del país, para incrementar su eficiencia y eficacia, mediante la implantación de un modelo de gestión que privilegie la homologación de: procesos, procedimientos, estructuras y tecnología, aprovechando las mejores prácticas de cada una de las Distribuidoras | Al 2024 se conformará el Centro Nacional de Control de la Distribución. | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hasta el año 2023, el indicador tiene un avance del 94,72% (Cumplido los indicadores de las componentes 1 y 2, así como el Centro Nacional de Control y la implementación del SCADA en la componente 3). Sin embargo en la actualización del perfil del PMD por el incremento de metas de infraestructura el avance se recalculó a 94,16, En el año 2024, se programó la implementación del sistema comercial CIS/CRM de Sap en 7 Unidades de Negocio, sin embargo se realiza una reprogramación
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C3: Gestión: Mejorar y fortalecer la gestión de las empresas eléctricas del país, para incrementar su eficiencia y eficacia, mediante la implantación de un modelo de gestión que privilegie la homologación de: procesos, procedimientos, estructuras y tecnología, aprovechando las mejores prácticas de cada una de las Distribuidoras. | Al 2024 se habrá implementado el SAP en 9 Empresas Distribuidoras y 11 Unidades de Negocio. | 20 | 15.1 | 1 | 0.76 | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hasta el año 2023, el indicador tiene un avance del 94,72% (Cumplido los indicadores de las componentes 1 y 2, así como el Centro Nacional de Control y la implementación del SCADA en la componente 3). Sin embargo en la actualización del perfil del PMD por el incremento de metas de infraestructura el avance se recalculó a 94,16, En el año 2024, se programó la implementación del sistema comercial CIS/CRM de Sap en 7 Unidades de Negocio, sin embargo se realiza una reprogramación.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C3: Gestión: Mejorar y fortalecer la gestión de las empresas eléctricas del país, para incrementar su eficiencia y eficacia, mediante la implantación de un modelo de gestión que privilegie la homologación de: procesos, procedimientos, estructuras y tecnología, aprovechando las mejores prácticas de cada una de las Distribuidoras. | Al 2024 se habrá implementado el SCADA en 9 Empresas Distribuidoras y 11 Unidades de Negocio. Al | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hasta el año 2023, el indicador tiene un avance del 94,72% (Cumplido los indicadores de las componentes 1 y 2, así como el Centro Nacional de Control y la implementación del SCADA en la componente 3). Sin embargo en la actualización del perfil del PMD por el incremento de metas de infraestructura el avance se recalculó a 94,16, En el año 2024, se programó la implementación del sistema comercial CIS/CRM de Sap en 7 Unidades de Negocio, sin embargo se realiza una reprogramación
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C2: Subtransmisión: Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas líneas de subtransmisión y subestaciones de distribución, así como la integración al sistema SCADA, ADMS, automatización y comunicaciones. | Al 2026 se habrá instalado 5199 km de red de subtransmisión total a nivel nacional. | 5199 | 15 | 8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C2: Subtransmisión: Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas líneas de subtransmisión y subestaciones de distribución, así como la integración al sistema SCADA, ADMS, automatización y comunicaciones. | Al 2026 se habrán construido y repotenciado a 390 subestaciones. | 390 | 15 | 6 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C1. Distribución: Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas redes de distribución, transformadores de distribución, alumbrado público, acometidas y medidores. | Al año 2024 se habrán instalado 95.545 km de red de medio voltaje. | 95545 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe meta planificada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.3692 | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL, FERUM INTEGRADO | 1. Distribución | Número de viviendas beneficiadas | 479505 | 99.71 | 400 | 0.08 | 50 | 0.01 | 90 | 0.02 | 110 | 0.02 | 150 | 0.03 | 50 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Al 2024 se electrificó 3166 viviendas, en el 2025 se tiene planificado la electrificación de 400 viviendas, se culminará la diferencia en el 2026, para llegar a la meta
2025 | 1 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 144280000.461.3692 | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL, FERUM INTEGRADO | 2. Generación Renovable | viviendas beneficiadas | 1401 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el 2019
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 1. Calidad de los servicios de desarrollo infantil | 1.1. Al 2024 el 90% de las unidades operativas de desarrollo infantil integral se encuentran equipados con tecnología y sistemas de monitoreo. | 90 | 25 | 30 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 2. Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil | 2.1. Al final del 2024 se contará con un tablero de mando integral que permita realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo de la gestión de los servicios de desarrollo infantil integral. | 1 | 10 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 3. Marco normativo, institucional y programático para la primera infancia | 3.1. Al finalizar el 2024 se contará con una propuesta del nuevo marco normativo e institucional para la primera infancia. | 1 | 10 | 0.39 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 4. Personal técnico ¿ operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de desarrollo infantil | 4.1. Al finalizar el 2024 se contará con 1731 técnicos operativos capacitados para cubrir la nueva cobertura en los servicios de servicios de desarrollo infantil. | 1731 | 50 | 131 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 5. Gestión y evaluación del proyecto | 5.1. Al finalizar el 2024 se contará con el 100% de las evaluaciones: intermedia y ex post del proyecto. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 1. Diseñar un esquema de incentivos para el modelo de redes próximas de apoyo al cuidado de las personas con discapacidad. | 1.1. Al 2022 una consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión y el esquema de incentivos | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 2. Fortalecimiento de un modelo para el registro de cuidadores y asistentes de cuidado. | 2.1. Al 2022, una consultoría de asesoría técnica especializada para la coordinación y seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 2. Fortalecimiento de un modelo para el registro de cuidadores y asistentes de cuidado. | 2.2. Al 2022, una consultoría módulo del SIMIES para registro, monitoreo y seguimiento a asistentes principales y suplentes de apoyo a personas con discapacidad. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 3. Capacitar a personas cuidadoras. | 3.1. Al 2022, una consultoría para diseñar el plan de formación y capacitación a asistentes de apoyo a personas con discapacidad. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 3. Capacitar a personas cuidadoras. | 3.2. Al 2023 un servicio de impresión para material accesible de formación y capacitación, impreso y distribuido. | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 3. Capacitar a personas cuidadoras. | 3.3. Al 2023, una consultoría capacitación a asistentes principales de apoyo a personas con discapacidad implementado. | 18489 | 20 | 18489 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18489 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 3. Capacitar a personas cuidadoras. | 3.4. Al 2023, una consultoría de asesoría técnica especializada para la coordinación y seguimiento de las actividades requeridas para la consecución de los indicadores 3.4, 3.5 y 3.6. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 4. Capacitar a asistentes de cuidado. | 4.1. Al 2023, un servicio de capacitación a asistentes suplentes de apoyo a personas con discapacidad. | 4059 | 10 | 4059 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 5. Diseñar e implementar un programa de cuidado certificado. | 5.1. Al 2024, un servicio de certificación por competencias laborales a asistentes de apoyo a personas con discapacidad implementado. | 22548 | 25 | 22548 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22548 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 6. Evaluar el impacto realizado. | 6.1. Al 2022, un consultoría levantamiento de línea base para evaluación. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 6. Evaluar el impacto realizado. | 6.2. Al 2022, una consultoría Técnica Especializada para la Coordinación y Asistencia Técnica para la Ejecución de Levantamiento de Línea Base y la Evaluación de Impacto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 6. Evaluar el impacto realizado. | 6.3. Al 2022, una consultoría de evaluación de impacto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.1. Al 2022 una consultoría técnica especializada para la planificación, coordinación y ejecución de las adquisiciones y contrataciones | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.2. Al 2022 una consultoría técnica especializada para la planificación, coordinación y Ejecución de las Adquisiciones y Contrataciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.3. Al 2022 una consultoría técnica especializada para asesorar y apoyar al equipo de gestión del proyecto en los procedimientos administrativos y legales para la ejecución de los Componentes MIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.4. Al 2022 una consultoría técnica especializada para asesorar y apoyar al equipo de gestión del proyecto en los procedimientos administrativos y legales para la ejecución de los Componentes MIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.5. Al 2022 una consultorías especializadas de apoyo técnico para la gestión del programa. | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración de la documentación preparatoria-No se reporta avance de metas, por cuanto no se encontraba planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social | 1.1 A diciembre de 2025, se contará con 1 instrumento para levantar la información de desnutrición crónica infantil con el propósito de focalizar de mejor manera los servicios y fortalecerlos. | 1 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el primer trimestre del año 2025, no se programó metas a ser cumplidas de los indicadores previstos en el año 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 2. Mejorar la sostenibilidad socio-económica de las familias a través de la inclusión financiera y la inclusión productiva. | 2.1 A diciembre de 2025, se fortalecen los servicios de inclusión económica beneficiando a 38.848 personas. | 38848 | 25 | 38848 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38848 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el primer trimestre del año 2025, no se programó metas a ser cumplidas de los indicadores previstos en el año 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 3.Desarrollar herramientas tecnológicas para el registro de los servicios de inclusión económica y social. | 3.1 A diciembre de 2024, se contará con el 100% de implementación de infraestructura tecnológica que facilite el proceso de transferencias monetarias a los usuarios del MIES. | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta fue ejecutada en el 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 4. Coordinar, evaluar y monitorear los servicios de inclusión económica y social. | 4.1 A diciembre de 2024, se contará con 39 productos de verificación del cumplimiento de DLIs, auditorías financieras, pilotos de CDH y de la ejecución del proyecto. | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta fue ejecutada en el 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1. Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana. | 1.1. Al 2025, se atenderá a 39.000 NNA (niñas, niños y adolescentes) y sus familias en la modalidad de movilidad humana. | 39000 | 62.8 | 9750 | 15.7 | 8000 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 2.82 | 8000 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | La cobertura atendida radica con base a la capacidad instalada de la OSC y de los ingresos y egresos de los usuarios atendidos en el periódo. La meta se cumple de acuerdo a la cobertura planificada.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1. Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana. | 1.2. Al 2025 se atenderá un total de 320 NNA (niñas, niños y adolescentes) en la modalidad de Servicio Atención y Protección Emergente (Casa de Abrigo Temporal). | 320 | 14.9 | 80 | 3.73 | 0 | 0 | 80 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta por no haber planificado dentro del periódo.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 2. Fortalecer la intervención de modalidades alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración o riesgo de pérdida del cuidado familiar. | 2.1. Al 2025, se atenderá a 2.640 NNA (niñas, niños y adolescentes) en modalidades alternativas de cuidado. | 2640 | 19.1 | 660 | 4.78 | 360 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.17 | 360 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | La cobertura atendida radica de acuerdo a la capacidad instalada de la OSC y de los ingresos determinados por la Junta de Protección de Derechos con base a Orden Judicial Competente. La meta se cumple de acuerdo a la cobertura planificada.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3. Gestionar el fortalecimiento e implementación de los servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas de cuidado. | 3.1. Al 2025, se gestionará la ejecución, seguimiento y control del fortalecimiento e implementación de 328 convenios de atención y / o contratos de servicios | 328 | 3.2 | 52 | 0.51 | 33 | 0.32 | 8 | 0.08 | 0 | 0 | 11 | 0.11 | 33 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | Se cumple de acuerdo a la planificación establecida.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387124 | ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS | 1. Profesionalización .- Vincular al personal operativo, técnico y de gestión de los servicios de Inclusión Social en procesos de profesionalización ¿titulación de tercer nivel, certificación por competencias laborales, formación complementaria- con la finalidad de garantizar una atención de calidad en los servicios y generar capacidades en la gestión e implementación de las políticas públicas. | 1.1 Al término del 2025 se contara con 6.000 personas técnicas y operativas de los servicios de Inclusión Social con certificación de competencias laborales. | 6000 | 10 | 2000 | 3.33 | 0 | 0 | 400 | 0.67 | 800 | 1.33 | 800 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PROGRAMO METAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387124 | ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS | 1. Profesionalización .- Vincular al personal operativo, técnico y de gestión de los servicios de Inclusión Social en procesos de profesionalización ¿titulación de tercer nivel, certificación por competencias laborales, formación complementaria- con la finalidad de garantizar una atención de calidad en los servicios y generar capacidades en la gestión e implementación de las políticas públicas. | 1.2 Al término del 2025 se contará con 4.800 servidoras/es que se encuentran en proceso de profesionalización o profesionalizadas, en las áreas correspondientes a Inclusión Social. | 4800 | 10 | 1200 | 2.5 | 250 | 0.52 | 220 | 0.46 | 270 | 0.56 | 460 | 0.96 | 261 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 261 | SE SUPERA META PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387124 | ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS | 1. Profesionalización .- Vincular al personal operativo, técnico y de gestión de los servicios de Inclusión Social en procesos de profesionalización ¿titulación de tercer nivel, certificación por competencias laborales, formación complementaria- con la finalidad de garantizar una atención de calidad en los servicios y generar capacidades en la gestión e implementación de las políticas públicas. | 1.3 Al término del 2025 se contará con 200 becas de descuento para la post profesionalización asignada al personal de Inclusión Social. | 200 | 10 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.25 | 35 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PROGRAMO METAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387124 | ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS | 2. Formación Continua.- Desarrollar procesos de formación continua dirigida al personal técnico y operativo, con la finalidad de actualizar sus competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales y socio-organizativas en temas relacionados a las políticas e innovaciones específicas de sus servicios; y, promover acciones de formación y empoderamiento con las familias de las y los usuarios de los servicios de Inclusión Social en torno al cuidado, la protección y seguridad de todos los miembros de la familia. | 2.1 Al término del 2025, el personal técnico y operativo de los servicios de Inclusión Social estará capacitado en 68 módulos | 68 | 50 | 17 | 12.5 | 3 | 2.21 | 5 | 3.68 | 7 | 5.15 | 2 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | NO EXISTEN MODULOS EJECUTADOS POR CUANTO SE AJUSTA EL CRONOGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA-EL MISMO QUE FUE APROBADO POR EL SEÑOR VICEMINISTRO SEGUNDO VASQUEZ, CON MEMORANDO NRO. MIES-SDII-EFTHISS-2025-0101-M.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387124 | ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS | 3. Política Pública de los servicios de Inclusión Social.-Fortalecer la Política Pública de Inclusión Social, a través del desarrollo e implementación de instrumentos técnicos y aplicaciones automatizadas, que apoyen el seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos que se implementan en los servicios, con la finalidad de ir evaluando el cumplimiento de las Metas propuestas por la Estrategia (EFTHISS) para la mejora continua de los servicios. | 3.1 Al término del 2025 se contará con el Diseño del sistema de seguimiento y evaluación de la adopción responsable en el Ecuador. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | meta cumplida en el año 2023
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387124 | ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS | 3. Política Pública de los servicios de Inclusión Social.-Fortalecer la Política Pública de Inclusión Social, a través del desarrollo e implementación de instrumentos técnicos y aplicaciones automatizadas, que apoyen el seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos que se implementan en los servicios, con la finalidad de ir evaluando el cumplimiento de las Metas propuestas por la Estrategia (EFTHISS) para la mejora continua de los servicios. | 3.2 Al término del 2025 se contará con el Diseño del sistema de seguimiento nominal para los usuarios del Viceministerio de Inclusión Social. | 1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA META SE CUMPLIRÁ AL FINAL DEL AÑO
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD¿s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES. | 1.1 Al 2025, se atenderá a 330 niñas, niños y adolescentes en la modalidad de Acogimiento Familiar. | 330 | 2 | 105 | 0.64 | 105 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 13 | La meta no es acumulativa, la asistencia al servicio al 31 de marzo del 2025 financiada con gasto de inversión, fue de 13 NNA
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD¿s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES. | 1.2 Al 2025, se atenderá a 7.780 niñas, niños y adolescentes en la modalidad de Apoyo Familiar y Custodia Familiar. | 7780 | 53 | 2440 | 16.62 | 2440 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 1741 | La meta no es acumulativa, la asistencia al servicio al 31 de marzo del 2025, financiada con gasto de inversión, fue de 1741 NNA
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD¿s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES. | 1.3 Al 2025, se atenderá a 6.704 niñas, niños y adolescentes en la modalidad de Acogimiento Institucional. | 6704 | 36 | 1631 | 8.76 | 1631 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 848 | La meta no es acumulativa, la asistencia al servicio al 31 de marzo del 2025, financiada con gasto de inversión, fue de 848 NNA
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD¿s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES. | 1.4 Al 2025, se atenderá a 760 niñas, niños y adolescentes en el Servicio de Atención y Protección Emergente - Abrigo Temporal. | 760 | 5 | 360 | 2.37 | 360 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | La meta no es acumulativa, por restricciones presupuestarias del MEF no se han suscrito convenios para la modalidad
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 2. Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos | 2.1 Al 2025, se gestionará la implementación y ejecución, seguimiento y control de la atención de las diferentes modalidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | El equipo de gestión de la Gerencia del proyecto está conformado por nueve funcionarios de acuerdo al documento de proyecto priorizado
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 3. Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa de Acogimiento Institucional y sus procesos adyacentes | 3.1 Al 2025, se hace mantenimiento rutinario y periódico a las 9 unidades de atención de administración directa de acogimiento institucional que han sido equipadas y repotenciadas | 36 | 1 | 9 | 0.25 | 9 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Debido a las restricciones presupuestarias por parte del MEF no se planificaron mantenimientos de infraestructura para el 2025. El recurso codificado es únicamente para cuentas por pagar de contratos de mantenimiento suscritos en el año 2023
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 3. Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa de Acogimiento Institucional y sus procesos adyacentes | 3.2 Al 2022 se han contratado 53 profesionales para acogimiento institucional, 31 profesionales esclarecimiento legal y 31 profesionales para las UTA | 115 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta ejecutada en el año 2022
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 3. Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa de Acogimiento Institucional y sus procesos adyacentes | 3.3 Al 2023, 2024 y 2025 se han contratado 81 profesionales para acogimiento institucional, 31 profesionales de esclarecimiento legal y 31 profesionales para las UTA. | 429 | 0.75 | 143 | 0.25 | 143 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 86 | Por reducción de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se contrató a 86 profesionales para el componente 3
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 4. Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial | 4.1. Al 2022 se ha establecido las líneas metodológicas de investigación científica de Protección Especial y se ha suscrito 1 convenio de cooperación interinstitucional. | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta correspondiente al 2022
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387151 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 4. Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial | 4.2. Al 2023, 2024 y 2025, se encuentra en operación el sistema de monitoreo y seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Por reducción de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no se han ejecutado las acciones para contar con el sistema de monitoreo y seguimiento
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387167 | INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SOCIAL DE ATENCIÓN EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL | 1. Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES. | 1.1 Al 2025, los Centros de Referencia y Acogida (Administración Directa), fortalecidos en talento humano acorde a la norma técnica de prestación de servicios. | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con presupuesto para ejecutar esta meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387167 | INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SOCIAL DE ATENCIÓN EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL | 1. Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES. | 1.2 Al 2025, los Centros Diurnos (Administración Directa), fortalecidos en talento humano acorde a la norma técnica de prestación de servicios. | 330 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con presupuesto para ejecutar esta meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387167 | INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SOCIAL DE ATENCIÓN EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL | 1. Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES. | 1.3 Al 2025, 18.630 personas con discapacidad atendidas en la modalidad Atención Hogar y la Comunidad. | 18630 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 31 de marzo de 2025, se atiende a 7.943 personas con discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, través de la suscripción de 109 convenios con entidades cooperantes.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387167 | INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SOCIAL DE ATENCIÓN EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL | 1. Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES. | 1.4 Al 2025, talleres prelaborales y preocupacionales implentados en los Centros de Administración Directa. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con presupuesto para ejecutar esta meta.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387167 | INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SOCIAL DE ATENCIÓN EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL | 2. Implementar modalidades que promuevan la vida independiente de las personas con discapacidad. | 2.1 Al 2025, construcción metodológica, implementación, seguimiento y evaluación de los modelos de atención "Centro de Vida Independiente y Hogares de Vida Independiente". | 1 | 20 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 11 de marzo de 2025, se cuenta con el Acuerdo Ministerial Nro. MIES-MIES-2025-0010-A, el cual expide y aprueba la "Norma Técnica para la Prestación del Servicio de Atención a "Centros de Vida Independiente".
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387167 | INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SOCIAL DE ATENCIÓN EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL | 3. Gestión de círculos de apoyo de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado. | 3.1 Al 2025, construcción metodológica para la implementación del modelo de atención ¿Comités de personas responsables del cuidado¿. | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 se contará con la construcción metodológica para la implementación del modelo de atención ¿Comités de personas responsables del cuidado¿.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387167 | INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SOCIAL DE ATENCIÓN EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL | 4. Desarrollo de estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano. | 4.1 Al 2025, el equipo técnico para la administración del proyecto fortalecido. | 633 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 31 de marzo se cuenta con la contratación de 31 funcionarios para el funcionamiento del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387169 | SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, DIGNO Y SALUDABLE ¿ENVEJECIENDO JUNTOS¿ | Componente 1.-Mantener, incrementar y fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención | 1.1 Número de centros y unidades de atención implementadas para la prestación de los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores. | 1440 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operatividad de unidades de atención a nivel nacional, gestionadas a través de convenios técnico-económicos con cooperantes estratégicos y complementadas con servicios de atención directa a los beneficiarios. Culminado en el alcance de metas a Dic - 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387169 | SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, DIGNO Y SALUDABLE ¿ENVEJECIENDO JUNTOS¿ | Diseñar estrategias de protección para la promoción y participación de las personas adultas mayores | 2.1.- Número de estrategias de protección para la promoción y participación de las personas adultas mayores implementadas | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el cumplimiento de este indicador, se tomo en cuenta en la planificación las fechas conmemorativas de las PAM en el 2025, siendo el "Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez" el inicio del número de estrategias de protección para la promoción y participación de las personas adultas mayores, correspondiente para Junio, segundo trimestre del 2025. Así se presenta en cero el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387169 | SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, DIGNO Y SALUDABLE ¿ENVEJECIENDO JUNTOS¿ | Componente 3. Implementar metodologías de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores | 3.1 Número metodologías de seguimiento y monitoreo implementadas. | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra ya implementado el módulo de seguimiento correspondiente al Proyecto Envejeciendo Juntos denominado ¿Sistema de Reportaría SGI¿, cumpliendo meta a Dic - 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387547 | INCLUSION EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POBREZA | C1. Otorgamiento de estímulos para los mecanismos de acceso a financiamiento focalizado. | 1.1.- Al 2025, se habrán otorgado a 43.000 mujeres créditos que se encuentran en vulnerabilidad pobreza y extrema pobreza con la subvención. | 43000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La suspensión de colocaciones desde junio 2023 notificada por BanEcuador con oficio BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31/05/2023, impide cumplir metas de créditos otorgados. Con oficio BANECUADOR-GPL-2024-0047-OF de 17/04/2024, remitió el "Informe de Valores de Subvención Actualizado para el Producto Crediticio 001MFMIESM INF-GGS-13-00-2024-05 V 01.02¿, en el que establece el valor de subvención para el año 2024 y 2025, por lo tanto la meta es 0.
2025 | 1 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 102800000.0000.387547 | INCLUSION EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POBREZA | C2. Establecer una gestión administrativa para la ejecución del proyecto. | 2.1.- Al año 2025, se habrá administrado el 100% la ejecución del proyecto (14 informes trimestrales) | 14 | 20 | 4 | 5.72 | 1 | 1.43 | 1 | 1.43 | 1 | 1.43 | 1 | 1.43 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | De conformidad a lo establecido en el Convenio, BANECUADOR B.P. remitirá al MIES el informe de colocación efectiva de créditos, mismo que deberá ser presentado trimestralmente dentro de los diez (10) primeros días laborables posteriores a la fecha de corte; por tanto, dicho informe se encuentra elaborado.
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387147 | PROYECTO DE CENTROS VIOLETA | C1. Implementación y Equipamiento de los 24 centros violeta a nivel nacional | 24 centros violeta han sido implementados y están operativos al 100% | 24 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Procesos de contratación en marcha para la implementación de 2 centros violeta
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387147 | PROYECTO DE CENTROS VIOLETA | C3. Generación de un sistema de monitoreo de los actores del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia para el cumplimiento de la ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer | Casos atendidos en los centros violeta son registrados y monitoreados en el Registro Único de Violencia al 100% | 100 | 35 | 50 | 17.5 | 5 | 1.75 | 10 | 3.5 | 15 | 5.25 | 20 | 7 | 5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Revisión sistemas
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387147 | PROYECTO DE CENTROS VIOLETA | C2. Generación de una oferta de servicios interinstitucional de asesoramiento, acompañamiento, atención, protección especial y reparación a víctimas de violencia, grupos de atención prioritaria y potenciales agresores, derivadas por las diferentes Instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia | Plan de atención especializado e integral es implementado al 100% en todos los centros violeta para la atención a la ciudadanía | 100 | 35 | 60 | 21 | 5 | 1.75 | 10 | 3.5 | 20 | 7 | 25 | 8.75 | 5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C1. Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI+ | beneficiado 400 mujeres y población LGTBI+ con el apoyo a las iniciativas y emprendimientos | 400 | 11.11 | 200 | 5.56 | 0 | 0 | 102 | 2.83 | 98 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C3. Identificación de las condiciones de vida de la población LGTBI+ a nivel nacional | 1 informe con los resultados de la encuesta sobre la caracterización de las condiciones de vida de la población LGTBI+ a nivel nacional. | 1 | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * En el año 2022 se realizó el primer pilotaje para elaborar instrumentos de recolección para la Implementación de la Encuesta Nacional de LGBTI+. - En el año 2023 se realiza un segundo pilotaje para probar la metodología RDS para la Implementación de la Encuesta Nacional de LGBTI+. - En el año 2024 se actualizó las herramientas de levantamiento ara la Implementación de la Encuesta Nacional de LGBTI+. - En el año 2025 se implementará la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | 126.413 niños, niñas y adolescentes tendrán espacios para realizar actividades lúdicas de entretenimiento para un buen uso de tiempo libre. | 126413 | 6.67 | 33207 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33207 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C1. Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI+ | 16 eventos de capacitación a nivel nacional en temas de empoderamiento económico, prevención de violencias y Derechos Humanos | 16 | 11.11 | 6 | 4.17 | 1 | 0.69 | 2 | 1.39 | 2 | 1.39 | 1 | 0.69 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | 5 eventos de cine foro para la presentación de productos audiovisuales con contenidos que permitan analizar la situación compleja de la violencia en cualquiera de sus formas y como prevenirla. | 5 | 6.67 | 2 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C1. Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI+ | 5 módulos con el contenido de los temas que serán impartidos en los talleres de capacitación para incentiva el empoderamiento económico | 5 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | Identificado el 100% de las preferencias situacionales de los gustos y tendencias del uso de tiempo libre de niños, niña y adolescentes a nivel nacional. | 100 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | Implementado 96 brigadas móviles para los encuentros lúdicos y de entretenimiento educativo y cultural enfocado a niñas niños y adolescentes. | 96 | 6.67 | 24 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DERECHOS HUMANOS | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | Realizado 96 espacios temáticos lúdicos con contenidos educativo y cultural para niñas, niños y adolescentes. | 96 | 6.67 | 24 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C3. Administración, nómina, evaluación (equipo de gestión EGP). | Al 2027, generar 89 número de informes de gestión del proyecto | 89 | 10 | 12 | 1.35 | 3 | 0.34 | 3 | 0.34 | 3 | 0.34 | 3 | 0.34 | 3 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | En el período ene-mar 2025, se realizaron 3 informes de gestión, los cuales se relacionan con lo programado en el PAI 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C2. Incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del MPCEIP y otras entidades. | Incrementar al 2027 en 7 el num de Leads de IED generados en los sectores priorizados en(t) o (t-1) que se convierten en inv concretadas en (t) por las entidades apoyadas, con una meta de 17 leads | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene metas planificadas
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C1. Contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el estabecimiento de la inversión privada. | Incrementar en 68,2 al 2027, el índice de reinversión de empresas en los sectores priorizados. Siendo la meta un índice de 168.2. | 168.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene metas planificadas
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C2 Incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del MPCEIP y otras entidades | Incrementar en 95 el número de leads de inversión extranjera generados en los sectores priorizados, con una meta total de 185. | 185 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene metas planificadas
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C1. Contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el estabecimiento de la inversión privada. | Reducir 54 trámites al 2027, el número de procesos necesarios para que una empresa empiece a facturar en Ecuador. Siendo la meta de número de trámites 61. | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene metas planificadas
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C1. Contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el estabecimiento de la inversión privada. | Reducir al 2027 en $ 18,00 el costo de trámites necesarios para que una empresa empiece a facturar en t-1, siendo la meta total $ 380,00. | 380 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene metas planificadas
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C1. Contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el estabecimiento de la inversión privada. | Reducir al 2027, la mediana de tiempo en 9 días de trámites necesarios para que una empresa empiece a facturar en Ecuador. Es decir, un total de 13 días. | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene metas
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387428 | FOMENTO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DE LAS MICROEMPRESAS | C1. Otorgamiento de estímulos para los mecanismos de acceso a financiamiento focalizado. | Al 2025, se habrán otorgado a 43.000 unidades productivas los incentivos financieros. | 43000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BanEcuador B.P, colocó hasta julio de 2023 un total de 21.940 operaciones de crédito y el MPCEIP esta en proceso de pagos de la subvención conforme al convenio 22-019
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387428 | FOMENTO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DE LAS MICROEMPRESAS | C2. Establecer una gestión administrativa para la ejecución del proyecto. | Al año 2025, se habrá administrado el 100% la ejecución del proyecto. | 100 | 20 | 26.68 | 5.34 | 6.66 | 1.33 | 6.66 | 1.33 | 6.68 | 1.34 | 6.68 | 1.34 | 6.66 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66 | En este trimestre se mantuvo reunión con BanEcuador B.P. para gestionar la hoja de ruta de la liquidación del Convenio 22-019
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387697 | AGENDA DE COMPETITIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, FOMENTO DE LA CALIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR | C.4 Mejora de los sistemas tecnológicos para la competitividad | Al 2025 alcanzar el 100% de porcentaje de cumplimiento de las adquisiciones tecnológicas | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha cumplido la meta total del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387697 | AGENDA DE COMPETITIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, FOMENTO DE LA CALIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR | C.2 Fomento al Emprendimiento, Mipymes y Artesanos | Número de Centros de Desarrollo Económico Local implementados. | 24 | 15 | 3 | 1.88 | 3 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | En primer trimestre se inauguraron 3 CDEL en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387697 | AGENDA DE COMPETITIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, FOMENTO DE LA CALIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR | C.2 Fomento al Emprendimiento, Mipymes y Artesanos | Número de emprendedores, MIPYMES, artesanos beneficiados por medio de eventos y actividades de promoción y difusión. | 6000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha cumplido la meta total del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387697 | AGENDA DE COMPETITIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, FOMENTO DE LA CALIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR | C.3 Mejora de la Calidad y reducción de la tramitología aplicando Control Posterior | Número de empresa con productos sujetos a reglamentación técnica inspeccionadas | 116343 | 25 | 37372 | 8.03 | 8043 | 1.73 | 7932 | 1.7 | 7932 | 1.7 | 13465 | 2.89 | 8043 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8043 | 8043 | Se cumplió con la meta establecida por parte del proyecto a través de las inspecciones de Control Posterior.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387697 | AGENDA DE COMPETITIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, FOMENTO DE LA CALIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR | C.1Estrategia Nacional de Competitividad | Número de iniciativas clústeres beneficiadas al 2025. | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificada. Se ha cumplido la meta total del proyecto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387697 | AGENDA DE COMPETITIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, FOMENTO DE LA CALIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR | C.4 Mejora de los sistemas tecnológicos para la competitividad | Número de sistemas migrados al cloud de CNT | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha cumplido la meta
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387708 | FOMENTO DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL Y EL POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE ECUATORIANA | C.2 Ejecutar instrumentos de posicionamiento para los productos de la oferta exportable ecuatoriana. | Número de campañas de posicionamiento de la oferta exportable efectuadas | 96 | 25 | 4 | 1.04 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Existió retrasos en el envío de fondos por cambio de autoridades.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387708 | FOMENTO DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL Y EL POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE ECUATORIANA | C.1 Ejecutar instrumentos de promoción comercial que aporten al incremento de las exportaciones ecuatorianas. | Número de eventos de promoción comercial efectuados | 223 | 25 | 20 | 2.24 | 1 | 0.11 | 3 | 0.34 | 7 | 0.79 | 9 | 1.01 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se realizó evento de promoción comercial Fruit Logística 2025 (Berlín) con 7 exportadores beneficiados.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387708 | FOMENTO DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL Y EL POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE ECUATORIANA | C.1 Ejecutar instrumentos de promoción comercial que aporten al incremento de las exportaciones ecuatorianas. | Número de exportadores beneficiados | 2487 | 25 | 419 | 4.21 | 8 | 0.08 | 10 | 0.1 | 293 | 2.95 | 108 | 1.09 | 7 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | Se gestionó evento con los recursos disponibles: Fruit Logística 2025 (Berlín) con 7 exportadores. No se logró cumplir la meta por la falta de asignación de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.387708 | FOMENTO DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL Y EL POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE ECUATORIANA | C.2 Ejecutar instrumentos de posicionamiento para los productos de la oferta exportable ecuatoriana. | Número de suscripciones a base de información comercial internacional | 76 | 25 | 11 | 3.62 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 4 | 1.32 | 5 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Existió retrasos en el envío de fondos por cambio de autoridades
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | Numero de máquinas carnetizadoras para la emisión de credenciales, adquiridas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene meta programada por falta de asignación de presupuesto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | Número de adquisiciones de equipos, insumos y consumibles para el análisis de laboratorio y emisión de certificados. | 51 | 9 | 8 | 1.41 | 0 | 0 | 7 | 1.24 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene meta programada para este trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | Número de adquisiciones de equipos, insumos y consumibles para potenciar el sector acuícola | 29 | 8 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene meta programada para este trimestre. El MEF NO asignó la totalidad del presupuesto planificado (grupo de gasto 84 y 73), por lo que se priorizará ejecutar para el tercer trimestre 4 actividades
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C4. Incentivar el desarrollo del sector pesquero | Número de adquisiciones de equipos, insumos y consumibles para potenciar el sector pesquero | 600 | 4 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proceso cuenta con Certificación Presupuestaria #232 y Aval # 18. Se esta gestionando el informe de pertinencia por parte de la Contraloría General del Estados.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | Número de capacitaciones para la gestión pesquera sostenible, contratadas | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad se encuentra en proceso de certificación de temas propuestos en el plan de capacitaciones de la Dirección de Talento Humano, se espera una ejecución en el segundo semestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | Número de embarcaciones para el control pesquero y acuícola, adquiridas | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene metas programadas por falta de asignación presupuestaria
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | Número de equipos tecnológicos adquiridos | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene meta planificada por falta de presupuesto.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C1. Fortalecer estratégicamente el ordenamiento, gestión y control del sector acuícola y pesquero | Número de funcionarios contratados para la actividad pesquera, acuícola y de calidad e inocuidad | 1245 | 50 | 379 | 15.22 | 379 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 | Con la asignación de recursos para el 2025 se gestiono la contratación de 379 funcionarios quedando pendiente de contratar 36 para lograr la meta de 415 para el 2025, con Oficio Nro. MPCEIP-MPCEIP-2025-0175-O de 27 de marzo se realiza la solicitud al MEF de asignación de recursos para la contratación del personal faltante.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C3. Repotenciar la infraestructura tecnológica para el almacenamiento del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca | Porcentaje de monitoreo técnico y control continuo de las inspecciones acuícolas y pesqueras | 94 | 20 | 2 | 0.42 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Se cumplió con la meta programada, en el primer trimestre se realizó 1417 inspecciones de 1483 estimadas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C1. Puesta en valor de activos territoriales. | Número de Redes multi actores y multinivel. | 7 | 5 | 4 | 2.86 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | 2 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 redes multi actor y multinivel (Manabí y Napo), con el mapeo de proveedores de servicios agroindustriales de la región.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C2. Servicios específicos para el fortalecimiento de agronegocios. | Número de Planes de Mejora de Agronegocios asesorados. | 246 | 20 | 80 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 0.24 | 0 | 0 | 77 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene meta planificada
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C3.Gestión de seguimiento y evaluación del proyecto. | Número de informes de gestión anuales. | 38 | 15 | 8 | 3.16 | 0 | 0 | 4 | 1.58 | 0 | 0 | 4 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene metas planificadas
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C1.Puesta en valor de activos territoriales. | Número de mesas participativas con actores territoriales desarolladas. | 84 | 15 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.89 | 0 | 0 | 23 | 4.11 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 mesas participativas con actores territoriales desarrolladas (Manabí, Santo Domingo, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades).
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C1. Puesta en valor de activos territoriales. | Número de ofertas de valor territorial desarrolladas. | 7 | 5 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 oferta de valor territorial desarrollada (1 Napo)
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C1. Puesta en valor de activos territoriales. | Número de portafolios de Fortalecimiento Productivo Territorial. | 7 | 5 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 portafolio de Fortalecimiento Productivo Territorial desarrollado, que se aplicará en la primera convocatoria (piloto) para que las unidades productivas para fortalecer los agronegocios.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C2. Servicios específicos para el fortalecimiento de agronegocios. | Número de servicios de asesoramiento y/o asistencias técnicas. | 300 | 15 | 80 | 4 | 10 | 0.5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 60 | 3 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 servicios de asesoramiento y/o asistencia técnica (3 Napo, 3 Imbabura y 4 Manabí) en comercialización, fidelización de clientes y fortalecimiento de redes comerciales, beneficiando a 40 productores.
2025 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES Y PESCA | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C2. Servicios específicos para el fortalecimiento de agronegocios. | Número de unidades productivas beneficiadas. | 356 | 20 | 108 | 6.07 | 10 | 0.56 | 5 | 0.28 | 5 | 0.28 | 88 | 4.94 | 10 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 unidades productivas (3 Napo, 3 Imbabura, y 4 Manabí) se beneficiaron a 40 productores con servicios de los técnicos territoriales
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.385165 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSP POR SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA | C1: Incrementar la cobertura de atención de mujeres embarazadas y promedio de controles prenatales, en establecimientos de salud del MSP | Al 2023 se alcanza a 4 de concentración de controles prenatales por mujer embarazada | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador fue reportado en el año 2023, el mismo que no es atribuible a la ejecución del proyecto de inversión.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.385165 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSP POR SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA | C1: Incrementar la cobertura de atención de mujeres embarazadas y promedio de controles prenatales, en establecimientos de salud del MSP | Al 2023 se alcanza el 27,3% en cobertura de mujeres embarazadas con control prenatal | 27.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador fue reportado en el año 2023, el mismo que no es atribuible a la ejecución del proyecto de inversión.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | C3: Establecer una gestión administrativa y técnica óptima para el logro de las metas del proyecto de inversión | En el año 2025 se habrá entregado los informes de gestión en el que se identifica la ejecución del 100% de lo procesos planificados. | 48 | 10 | 12 | 2.5 | 3 | 0.63 | 3 | 0.63 | 3 | 0.63 | 3 | 0.63 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 informes de gestión entregados
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | C1: : Intervención en obra (repotenciación y adecentamiento) de los establecimientos de salud de primer nivel de atención | En el año 2025 se habrá realizado la intervención en infraestructura priorizada para su repotenciación de al menos 179 establecimientos de salud de primer nivel de atención | 179 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha planificado logros, por cuanto la intervención de infraestructura depende del pago de Cur por parte del MEF, los mismos que actualmente tienen demora, generando retrasos en el cumplimiento de fehas programadas de entrega de obra
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | C2: Equipar los establecimientos de salud de primer nivel de atención | En el año 2025 se habrá renovado el equipamiento de al menos 351 establecimientos de salud priorizados de primer nivel de atención de acuerdo a las necesidades. | 351 | 30 | 45 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se planifica para el 4 trimestre el equipamiento
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | C1: Intervención en obra (repotenciación y adecentamiento) de los establecimientos de salud de primer nivel de atención | En el año 2025, se habrá realizado la intervención en infraestructura priorizadas para adecentamientos de al menos 169 establecimientos de salud de primer nivel de atención | 169 | 30 | 9 | 1.6 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.42 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 intervención realizada
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C1: Fortalecer los procesos y garantizar la prevención, promoción, atención de salud integral, rehabilitación y habilitación a personas con discapacidad, en los establecimientos de salud del MSP, mediante la contratación de profesionales, adquisición de equipos médicos y sanitarios, materiales, insumos y dispositivos médicos. | Al año el 2025 se fortalecerá el 100% proceso de calificación y recalificación mediante la conformación de 200 equipos calificadores de discapacidades a nivel nacional. | 200 | 25 | 25 | 3.13 | 25 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | En el primer trimestre se han contratado 25 equipos calificadores, dando continuidad al número de profesionales aprobados
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C1: Fortalecer los procesos y garantizar la prevención, promoción, atención de salud integral, rehabilitación y habilitación a personas con discapacidad, en los establecimientos de salud del MSP, mediante la contratación de profesionales, adquisición de equipos médicos y sanitarios, materiales, insumos y dispositivos médicos. | El 100% establecimientos de salud priorizados (64), hasta el 2025 contaran equipo especializado y con profesionales para la atención en el servicios de rehabilitación. | 64 | 20 | 10 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.56 | 5 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó para el III Trimestre 2025 Se trabaja en el documentación preparatoria para nueva adquisición
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C1: Fortalecer los procesos y garantizar la prevención, promoción, atención de salud integral, rehabilitación y habilitación a personas con discapacidad, en los establecimientos de salud del MSP, mediante la contratación de profesionales, adquisición de equipos médicos y sanitarios, materiales, insumos y dispositivos médicos. | Hasta el 2025 los talleres de órtesis y prótesis actualizarán y fortalecerán su capacidad operativa al 100% con profesionales, equipos y maquinaria especializada que garantice su producción | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha recibido asignación presupuestaria para fortalecer la maquinaria de los talleres de óresis y prótesis
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C2: Proveer de ayudas técnicas a personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y apoyar en la inserción a la sociedad. | Se fortalecerá el proceso de prescripción y entrega de ayudas técnicas especializadas mediante la entrega de 14.160 ayudas técnicas auditivas hasta el año 2025. | 14160 | 15 | 1947 | 2.06 | 487 | 0.52 | 487 | 0.52 | 487 | 0.52 | 486 | 0.52 | 1590 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1590 | En el primer trimestre se han entregado 1.590 ayudas técnicas de especialidad
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C2: Proveer de ayudas técnicas a personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y apoyar en la inserción a la sociedad. | Se fortalecerá el proceso de prescripción y entrega de ayudas técnicas mediante la entrega de 233.424 ayudas técnicas de movilidad y auto cuidado al año 2025. | 233424 | 20 | 55886 | 4.79 | 13971 | 1.2 | 13971 | 1.2 | 13971 | 1.2 | 13973 | 1.2 | 13971 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13971 | 13971 | En el primer trimestre se han entregado 13.971 ayudas técnicas de movilidad
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387092 | APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | C1: Mejorar la capacidad de la infraestructura tecnológica y equipamiento tecnológico del MSP | Al finalizar el 2024 se adquirirá un servidor principal para interoperabilidad en nivel central. | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Proceso en etapa de pago
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387092 | APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | C1: Mejorar la capacidad de la infraestructura tecnológica y equipamiento tecnológico del MSP | Al finalizar el 2024 seincrementarán 4.225 computadoras en buen estado a los establecimientos de salud priorizados en el proyecto. | 4225 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisición de computadores hasta el 2024. Indicador cumplido
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387092 | APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | C1: Mejorar la capacidad de la infraestructura tecnológica y equipamiento tecnológico del MSP | Al finalizar el 2025 contaremos con 54 servidores par a base de datos en nivel central. | 54 | 60 | 52 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó para el 4 trimestre 2025. Adqusición de servidores para las 9 coordinaciones zonales
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C1:Ejecutar prestaciones de salud priorizadas para los niños/niñas menores de 2 años y mujeres embarazadas. | Incrementar la cobertura 90% en mujeres embarazadas que asisten a los establecimientos de la salud de primer nivel de atención del MSP *Registro en base de Datos en sistema de información | 90 | 25 | 20.5 | 5.69 | 5.13 | 1.43 | 5.13 | 1.43 | 5.13 | 1.43 | 5.11 | 1.42 | 5.13 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | Se cumple lo programado
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C2: Desarrollar competencias en salud mediante la educación y consejería nutricional, fomentando la participación ciudadana y la articulación de trabajo con los GAD¿S para actuar frente a los determinantes de la salud. | 90 % de grupos de apoyo y cuidadores menores de 2 años, conformados y funcionando. | 90 | 20 | 2.3 | 0.51 | 0.3 | 0.07 | 0.7 | 0.16 | 0.7 | 0.16 | 0.6 | 0.13 | 0.3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | se cumple lo programado
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C2: Desarrollar competencias en salud mediante la educación y consejería nutricional, fomentando la participación ciudadana y la articulación de trabajo con los GAD¿S para actuar frente a los determinantes de la salud. | 90 % de grupos de trabajo comunitario a nivel parroquial conformados y funcionando | 90 | 20 | 43.2 | 9.6 | 10.85 | 2.41 | 10.85 | 2.41 | 10.85 | 2.41 | 10.65 | 2.37 | 10.85 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 10.85 | se cumple lo programado
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C1:Ejecutar prestaciones de salud priorizadas para los niños/niñas menores de 2 años y mujeres embarazadas. | Incrementar la cobertura al 80% en niños menores de 2 años que asisten a los establecimientos de la salud de primer nivel de atención del MSP. | 80 | 25 | 36.47 | 11.4 | 9.12 | 2.85 | 9.12 | 2.85 | 9.12 | 2.85 | 9.11 | 2.85 | 9.12 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 9.12 | Se cumple lo programado
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C3: Fortalecer el seguimiento nominal (individual) en la población objetivo a través del mejoramiento de los sistemas de información con el fin de medir los indicadores del paquete priorizado de salud para combatir la DCI. | Obtener al 100% la funcionalidad de la herramienta de seguimiento nominal de niños menores de 2 años y mujeres embarazadas | 100 | 10 | 35.29 | 3.53 | 8.82 | 0.88 | 8.82 | 0.88 | 8.82 | 0.88 | 8.83 | 0.88 | 8.82 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 8.82 | Se cumple lo programadp
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | C2: Repotenciación y Adecentamiento: Repotenciar y adecentar los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención | Al 2025 3 unidad de salud de tercer nivel repotenciados y adecentados. | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | El proyecto en el presente ejercicio fiscal está ejecutando procesos de arrastre del año 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | C2: Repotenciación y Adecentamiento: Repotenciar y adecentar los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención | Al 2025 7 unidades de salud de segundo nivel repotenciados y adecentados | 7 | 17.8 | 7 | 17.8 | 4 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.63 | 4 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | El proyecto en el presente ejercicio fiscal está ejecutando procesos de arrastre del año 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | C3 Gestión operativa del Proyecto: Administrar y Ejecutar el Proyecto | Al 2025 el MSP gestionará 1 proyecto para el equipamiento, repotenciación y adecentamiento de los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención. | 1 | 2.2 | 0.25 | 0.55 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | El proyecto en el presente ejercicio fiscal está ejecutando procesos de arrastre del año 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | C1:Equipamiento Médico y Mobiliario para los servicios de salud: Equipar y fortalecer los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención. | Al 2025 se incrementó el 27,93% de la capacidad de equipamiento en los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel nacional planificados. | 6.35 | 74 | 4.43 | 51.63 | 0.84 | 9.79 | 0.84 | 9.79 | 0.84 | 9.79 | 1.91 | 22.26 | 0.84 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | El proyecto en el presente ejercicio fiscal está ejecutando procesos de arrastre del año 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | Al 2025, ha actualizado el 100% de normativa y lineamientos operativos, para la mejora de la implementación y capacidad de respuesta del Modelo de Atención de Salud Mental y Comunitario | 100 | 2.24 | 50 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre de 2025 no se encuentra planificado avances en el cumplimiento de la meta del indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | Al 2025, ha implementado en las zonas de planificación del país el 100% de estrategias educomunicacionales de promoción de la salud mental y prevención de depresión, estigma y suicidio. | 100 | 3.35 | 34 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre de 2025 no se encuentra planificado avances en el cumplimiento de la meta del indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | Al 2025, ha implementado un total de 648 actividades de prevención en reducción de la demanda de drogas, considerando que existen 8 ámbitos de prevención en cada zona de planificación (9) del país. | 648 | 5.88 | 288 | 2.61 | 72 | 0.65 | 72 | 0.65 | 72 | 0.65 | 72 | 0.65 | 72 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | La meta del indicador durante el 2025 contempla la implementación de 288 actividades de prevención, sin embargo, durante el primer trimestre se desarrollaron 643 actividades de prevención a nivel nacional.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C3- Coordinación del proyecto | Al 2025, El Ministerio de Salud Pública ha contratado a un equipo coordinador del proyecto | 100 | 0.86 | 50 | 0.43 | 12.5 | 0.11 | 12.5 | 0.11 | 12.5 | 0.11 | 12.5 | 0.11 | 12.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | Cumple lo programado
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C2 - Contribuir a la implementación del servicio ambulatorio intensivo (SAI) en el primer nivel de atención en el MSP para personas con consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas y trastornos mentales graves. | Al 2025, el 100% de los usuarios con trastornos mentales graves y uso problemático de alcohol y otras drogas, cuentan con un Plan terapéutico en los 65 SAI. | 100 | 39.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre de 2025 no se encuentra planificado avances en el cumplimiento de la meta del indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | Al 2025, ha actualizado al menos 3 encuestas, 3 investigaciones y 24 diagnósticos situacionales provinciales sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas, y gestionado la información. | 30 | 6.85 | 14 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre de 2025 no se encuentra planificado avances en el cumplimiento de la meta del indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | Para el 2025, el Ministerio de Salud Pública cuenta con los resultados de 6 investigaciones sobre salud mental | 6 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa para el 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C2 - Contribuir a la implementación del servicio ambulatorio intensivo (SAI) en el primer nivel de atención en el MSP para personas con consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas y trastornos mentales graves. | Para el 2025, la cobertura de atenciones para los usuarios con trastornos de salud mental grave y uso de drogas se incrementa en 50% en los 65 SAI. | 50 | 40.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre de 2025 no se encuentra planificado avances en el cumplimiento de la meta del indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción | A partir del 2025, el 100% de los focos identificados, son clasificados, se aplica medidas de control y se realiza análisis epidemiológico y entomológico periódicos. | 100 | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | El 100% de los focos estan identificados a nivel nacional con su debida estratificación que fue socializada a nivel nacional el 12 de febrero de 2025, mediante memorando MSP-SVPCS-2025-0391-M.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C3: Promover la participación intersectorial e interinstitucional, y de la comunidad organizada para implementar las acciones previstas para la eliminación de la malaria. | A partir del 2025, 100% de los distritos que ha implementado la estrategia de promotores comunitarios, mantiene un registro actualizado de las actividades realizadas por los mismos. | 100 | 10 | 40 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Al 2025 se cuenta con 213 promotores a nivel nacional
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C1: Fortalecer el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento de todos los casos, conforme la normativa nacional para la correcta aplicación de medidas de intervención. | A partir del 2025, el 70 % de los casos de malaria se realiza una prueba diagnóstica dentro de las 48 horas del inicio de síntomas. | 70 | 10 | 6 | 0.86 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0.49 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | El el sistema informatico SIVEMAE, existe un total de 119 casos de malaria de enero a marzo 2025 (SE1-SE13), de los cuales 49.6% se realizan una prueba dentro de las 48 horas posterior al inicio de síntomas.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C1: Fortalecer el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento de todos los casos, conforme la normativa nacional para la correcta aplicación de medidas de intervención. | A partir del 2025, el 95 % de los pacientes inician el tratamiento en menos de 24 horas posteriores al examen. | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el indicador en 0 debido a que se logra cumplir la meta en el año 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción. | A partir 2025, el 100 % de casos son notificados en las primeras 24 horas de su detección. | 100 | 5 | 20 | 1 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 4.1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.1 | El el sistema informatico SIVEMAE, existe un total de 119 casos de malaria de enero a marzo 2025 (SE1-SE13), de los cuales 82% de los casos fueron notificados en las primeras 24 horas de su detección.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C1: Fortalecer el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento de todos los casos, conforme la normativa nacional para la correcta aplicación de medidas de intervención. | A partir del 2025, 100 % de unidades de salud con disponibilidad de diagnóstico y tratamiento de malaria de acuerdo a lo establecido según el estrato. | 100 | 20 | 25 | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Mediante Memorando Nro. MSP-SVPCS-2025-0269-M, de fecha 03 de febrero de 2025, desde la Subsecretaria Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Salud se socializan las 353 Establecimientos de Salud priorizados para diagnóstico y tratamiento de malaria y que deben contar con disponibilidad de diagnóstico y tratamiento de malaria.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción | A partir del 2025, el 100 % de casos confirmados de malaria son investigados y cumplen con los estándares de calidad (completo, precisión, oportunidad), dentro de las 72 horas del diagnóstico. | 100 | 5 | 10 | 0.5 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.15 | 3 | 0.15 | 1.8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | Según los microplanes reportados por las Coordinaciones Zonales hasta el primer semestre del año 2025, el 90% de casos confirmados de malaria son investigados y cumplen con los estándares de calidad (completo, precisión, oportunidad), dentro de las 72 horas del diagnóstico.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción. | A partir del 2025, el 100 % de casos de malaria son clasificados (autóctonos, importados, introducidos, inducidos) . | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el indicador en 0 debido a que se logra cumplir la meta en el año 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción. | A partir del 2025, el 100% de las pruebas diagnósticas realizadas por microscopia y PDR son registradas en el Sivemae | 100 | 3 | 25 | 0.75 | 6 | 0.18 | 6 | 0.18 | 6 | 0.18 | 7 | 0.21 | 6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | El el sistema informatico SIVEMAE, de enero a marzo 2025 (SE1-SE13), se registran 12.836 tamizajes de malaria. Existen 120 casos positivos de malaria, de los cuales 119 se encuentran registrados en el SIVEMAE, lo que representa el 99,2% de la meta registrada (100%).
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C1: Fortalecer el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento de todos los casos, conforme la normativa nacional para la correcta aplicación de medidas de intervención. | A partir del 2025, el 95 % de las muestras tomadas para gota gruesa se realiza el examen dentro de las 24 horas desde la toma, | 95 | 10 | 4 | 0.42 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 0.85 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | En el sistema informatico SIVEMAE, existe un total de 119 casos de malaria de enero a marzo 2025 (SE1-SE13), de los cuales 97% de las muestras tomadas para gota gruesa se realiza el exámen dentro de las 24horas desde la toma.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción | A partir del 2025, el 100% de los distritos de salud con riesgo de transmisión de malaria cuentan con una sala situacional. | 100 | 4 | 25 | 1 | 6 | 0.24 | 6 | 0.24 | 6 | 0.24 | 7 | 0.28 | 6 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | El 100% de focos a nivel nacional de las Coordinaciones Zonales del MSP que tienen casos de malaria cuentan con una sala situacional actualizada según reportes del primer semestre del año 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción | A partir del 2025, el 100 % de casos de malaria se realiza búsqueda reactiva más control vectorial si amerita dentro de los 7 días después del diagnóstico. | 100 | 10 | 30 | 3 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 6.3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.3 | Según los microplanes reportados por las Coordinaciones Zonales hasta el primer semestre del año 2025, el 90 % de casos de malaria reportados realizaron una búsqueda reactiva más control vectorial (si amerita) dentro de los 7 días después del diagnóstico
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388051 | PROYECTO PARA ELABORDAJE INTEGRAL DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | C3. Desarrollar estrategias de promoción de la salud para fomentar ambientes saludables, seguros y libres de violencia para adolescentes. | Al 2025, 1.541 establecimientos de salud de los tres niveles de atención cuentan con instrumentos educomunicacionales y material informativo en salud integral para adolescentes. | 1541 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador se cumplio en el 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388051 | PROYECTO PARA ELABORDAJE INTEGRAL DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | C2. Promover la educación integral de la sexualidad en el ámbito comunitario, para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las y los adolescentes. | Al 2025, 14.360 adolescentes cuentan con conocimientos habilidades y aptitudes para ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. | 14360 | 40 | 4282 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 | 5.96 | 2141 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó para el 3er trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388051 | PROYECTO PARA ELABORDAJE INTEGRAL DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | C1. Fortalecer el acceso al paquete de servicios para mejorar la atención integral en salud sexual y salud reproductiva para adolescentes. | Al 2025, 6.000 profesionales de salud certificados para brindar atención integral a las y los adolescentes. | 6000 | 30 | 1907 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 4.77 | 953 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programado para el 3trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 3: Fortalecer la atención integral de salud y control de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C | Al 2025 el 75% de personas diagnosticadas con VIH/Sida que se tratan en el MSP reciben tratamiento y tienen carga viral suprimida | 0.75 | 25 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificacan metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 1: Sensibilizar a los profesionales de la salud y a la población en general sobre los riesgos, causas y consecuencias de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C, así como en la garantía de derechos | Al 2025 se capacitan a 800 Profesionales de la salud en pro de disminuir el estigma y discriminación a población en riesgo | 800 | 5 | 300 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.94 | 150 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificacan metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 2: Mejorar el acceso a un diagnóstico oportuno y métodos de prevención de enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C | Al 2025, 60% de personas perteneciente a población clave se han hecho la prueba de VIH en los últimos 12 meses, conocen sus resultados y reciben el paquete de prevención. | 0.6 | 10 | 0.07 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificacan metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 3: Fortalecer la atención integral de salud y control de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C | Al 2025, el 90% de personas que viven con el VIH que tienen tuberculosis (TB) activa reciben tratamiento para tuberculosis y VIH. | 0.9 | 10 | 0.1 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificacan metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 3: Fortalecer la atención integral de salud y control de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C | Al 2025, el 95% de gestantes con diagnóstico de VIH reciben TARV para reducir el riesgo de la transmisión materno-infantil. | 0.95 | 20 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificacan metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 2: Mejorar el acceso a un diagnóstico oportuno y métodos de prevención de enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C | Al 2025, el 95% de mujeres embarazadas tienen por lo menos dos tamizajes para VIH durante su embarazo y reciben el paquete de prevención | 0.95 | 15 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificacan metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 4: Fortalecer los medios de información estratégicos de salud para la vigilancia, seguimiento y control oportuno de casos de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C | Al 2025, se encuentra desarrollado e implementado 2 módulos de seguimiento (ITS, tuberculosis) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador cumplido en el 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 1: Sensibilizar a los profesionales de la salud y a la población en general sobre los riesgos, causas y consecuencias de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C, así como en la garantía de derechos | Al 2025, se han capacitado 1000 personas sobre enfermedades crónico-trasmisibles. | 1000 | 5 | 300 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificacan metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388122 | REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-TRASMISIBLES DE MAYOR IMPACTO EN EL ECUADOR: VIH/SIDA, ITS, TUBERCULOSIS Y HEPATITIS VIRAL B Y C | COMPONENTE 1: Sensibilizar a los profesionales de la salud y a la población en general sobre los riesgos, causas y consecuencias de las enfermedades crónico trasmisibles: VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis B y C, así como en la garantía de derechos | Al 2025, se han capacitado a 240 docentes de universidades en prevención del VIH | 240 | 5 | 80 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.83 | 40 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificacan metas físicas para este trimestre, para este periodo se realiza la planificación de inicial de todos los componentes del proyecto
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388123 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO APOYO A LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | C1: Garantizar la atención de los servicios de salud en el Primer Nivel de Atención | Al 2025 se contará con 2.189 médicos generales, 3.067 enfermeros y 765 obstetras en las parroquias priorizadas | 6021 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente, se cuenta con 915 profesionales de salud distribuidos en 662 unidades del primer nivel de atención, pertenecientes a las 9 Coordinaciones Zonales. Estos profesionales no corresponden a contratos nuevos ya que son la continuidad del personal contratado durante el año 2023.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388123 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO APOYO A LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | C2: Proveer del equipamiento sanitario en establecimientos de salud MSP | Dotar de 3.634 equipos biomédiocs - Equipos de Diagnóstivo Móvil Primer Nivel de Atención en las parroquias priorizadas hasta finales del 2024 | 3634 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se registra una única adquisición de 537 sets de diagnóstico portátil durante el año 2023, y no se cuenta con una asignación presupuestaria adicional para la compra de equipos biomédicos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C3: Personal técnico para el proceso de administración de becas de salud | 10 profesionales vinculados para el proceso de administración de becas y devengación | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEF no aprobó la vinculación de personal
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C1:Formados médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC), Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), enfermeros/as especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como especialistas en diferentes áreas clínicas y quirúrgicas para hospitales del MSP | 1300 Enfermeras especialistas al 2030 | 1300 | 10 | 104 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los concursos se realizarán el segundo semestre del año.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C1:Formados médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC), Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), enfermeros/as especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como especialistas en diferentes áreas clínicas y quirúrgicas para hospitales del MSP | 1575 Especialistas en diferentes áreas clínicas y/o quirúrgicas hasta el 2030 | 1575 | 35 | 345 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los concursos se realizarán el segundo semestre del año
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C1:Formados médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC), Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), enfermeros/as especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como especialistas en diferentes áreas clínicas y quirúrgicas para hospitales del MSP | 1650 Especialistas en Medicina Familiar Comunitaria al 2030 | 1650 | 35 | 130 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los concursos se realizarán el segundo semestre del año
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C2: Personal de salud del MSP certificado en diferentes programas de formación continua | 7500 profesionales de la salud certificados en programas de interés para el Sistema Nacional de Salud | 7500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay marco legal
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C1:Formados médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC), Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), enfermeros/as especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como especialistas en diferentes áreas clínicas y quirúrgicas para hospitales del MSP | 975 Técnicos en Atención Primaria en Salud formados al 2030 | 975 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falta de oferta académica
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | C4: Adecuar las prestaciones del MAIS-FCI con pertinencia intercultural | Al 2025, 70 distritos/oficinas técnicas adecuan e implementan con pertinencia intercultural, los componentes del MAIS-FCI: Movilización de los EAIS en territorios con problemas de accesibilidad | 70 | 25 | 22 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta tiene cumplimiento planificado al cuarto trimestre del 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | C1: Fomentar la participación comunitaria y articulación interinstitucional, intersectorial y organizacional en salud, para implementar planes de trabajo, con pertinencia intercultural, incidiendo en los determinantes sociales de la salud, sobre todo en la seguridad alimentaria e inmunizaciones | Al 2025, 70 mesas de trabajo conformadas por representantes de pueblos y nacionalidades, instituciones y sectores relacionados con la salud implementan planes de trabajo, | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cumplida en el periódo 2023 y 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | C3: Fortalecer las competencias técnicas e interculturales del Talento Humano del MSP, a fin de transversalizar procesos con pertinencia intercultural | Al 2025, el 50% de los 87.774 servidores públicos de salud del MSP a nivel nacional han sido sensibilizados y capacitados para transversalizar los procesos con enfoque intercultural | 50 | 15 | 4.78 | 1.43 | 2.85 | 0.86 | 1.14 | 0.34 | 0.57 | 0.17 | 0.22 | 0.07 | 2.85 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 2500 servidores públicos han sido capacitados sobre las cosmovisiones y culturas de las comunidades, promoviendo el respeto y la comprensión intercultural.
2025 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | C2: Fortalecer la medicina ancestral- tradicional y Alternativa - Complementaria en el sistema nacional de salud | al 2025 150 parteras comunitarias han mejorado sus destrezas y habilidades, y articulan efectivamente con el servicio de salud, incidiendo en detección de riesgos obstétricos y neonatales. | 150 | 35 | 50 | 11.67 | 10 | 2.33 | 10 | 2.33 | 15 | 3.5 | 15 | 3.5 | 10 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 parteras/os han completado el proceso de ¿Reconocimiento institucional¿ en las direcciones distritales priorizadas por el Proyecto de Fortalecimiento de la Salud Intercultural en el Ecuador:
2025 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 2 Operación de Puntos del Encuentro existentes e Incrementar de manera progresiva el número de Puntos del Encuentro a nivel nacional. | Nuevos Puntos del Encuentro implementados | 128 | 10 | 39 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.05 | 18 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Se ha planificado la meta de 39 nuevos Puntos del Encuentro / Puntos Digitales Gratuitos a ser implementados durante el 2025, de los cuales durante el primer trimestre de 2025 se han implementado 18 nuevos Puntos. Tenemos pendiente la implementación de 28 puntos (ARRASTRE 2022-2023-2024) y 21 puntos por implementar del año 2025, dando un total de 49 puntos..
2025 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 3 Posicionar a los Puntos del Encuentro como centros de interacción social, económica, cultural y de comunicación directa con el gobierno. | Puntos del Encuentro con nueva imagen | 699 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 no se programó meta de instalación de señalética; sin embargo, se estima cumplir la meta pendiente del año 2022 en el transcurso del año 2025. Segun memorandum Oficio Nro. CNTEP-GGE-CS-IC-2025-0002-O 11 de marzo se inicio la ejecucion y proceso de señaletica actualmente se encuentra en estado de ejecución.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 4 Control y seguimiento a los Puntos del Encuentro durante la vigencia del Proyecto. | Puntos del Encuentro operativos (Dado que el indicador no tiene una cantidad se ha programado la meta anual de 1 informe de seguimiento y control a la operatividad del proyecto. Total 4 informes) | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025, se ha planificado la elaboración de 1 informe de control y seguimiento de los Puntos del Encuentro / Puntos Digitales Gratuitos, para el cuarto trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 2 Operación de Puntos del Encuentro existentes e Incrementar de manera progresiva el número de Puntos del Encuentro a nivel nacional. | Puntos del Encuentro operativos hasta el 2025 | 827 | 40 | 827 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha programamdo para el cuarto trimestre de 2025, 827 Puntos Operativos. Al mes de marzo de 2025 se cuenta con 756 Puntos del Encuentro / Puntos Digitales Gratuitos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 1 Adquirir equipamiento para los Puntos del Encuentro de manera que permitan atender las necesidades de los ciudadanos. | Puntos del encuentro repotenciados | 699 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025 no se programó meta respecto al repotenciamiento del los PUNTOS DEL ENCUENTRO. Se encuentra pendiente el repotenciamiento de 12 puntos que quedaron pendientes del año 2022 y corresponden a 7 CRS y 5 beneficiarios. se indica que se reaperturo 6 PDG en el mes de diciembre y se lo reporta en el presente trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 3 Posicionar a los Puntos del Encuentro como centros de interacción social, económica, cultural y de comunicación directa con el gobierno. | Socializaciones mensuales de servicios en Puntos del Encuentro (A 2022 se programó 18 socializaciones abr-dic (2mensuales). A partir de 2023 se programó 24 socializaciones anuales. Meta total 90) | 90 | 5 | 24 | 1.33 | 0 | 0 | 12 | 0.67 | 0 | 0 | 12 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2025, se ha planificado 24 socializaciones a través de las redes sociales de cada punto del encuentro operativo. Se a programado la socializacion de 12 socializaciones para el segundo y cuarto trimestre respectivamente
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.374666 | PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | COMPONENTE 1 CONSERVACIÓN | Ejecución de obras y actividades de mantenimiento vial por niveles de servicio de 1331.81 Km de la Red Vial Estatal hasta el año 2026 | 1331.81 | 80 | 478.21 | 28.73 | 274.8 | 16.51 | 68.57 | 4.12 | 67.8 | 4.07 | 67.04 | 4.03 | 274.8 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 274.8 | Se encuentra en Ejecución los tramos: Y de Calderón - Y de Borbón - Y Las Peñas Palestina- Redondel Aeropuerto - Paso Lateral Tachina- San Mateo (Esmeraldas), Riobamba-Balbanera- Alausí-Guasuntos-Chunchi-Río Angas (Chimborazo), Pedernales-Cojimies- Paso Lateral El Carmen- Flavio Alfaro-Chone-Tosagua-Rocafuerte-T de Buenos Aires (Manabí), Zhud-Biblián Angas-Cochancay-El Triunfo-Troncal ¿ Puerto Inca (Cañar). Se inicia el 07 de enero 2025 tramo Y de Baeza-Virgen de Guacamayos-Y de Narupa.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.374666 | PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | COMPONENTE 2 FISCALIZACIÓN | Fiscalización de las obras y actividades de mantenimiento vial por niveles de servicio de 1331.81 Km de la Red Vial Estatal hasta el año 2026 | 1331.81 | 20 | 478.21 | 7.18 | 274.8 | 4.13 | 68.57 | 1.03 | 67.8 | 1.02 | 67.04 | 1.01 | 274.8 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 274.8 | Se encuentra en Ejecución los tramos: Y de Calderón - Y de Borbón - Y Las Peñas Palestina- Redondel Aeropuerto - Paso Lateral Tachina- San Mateo (Esmeraldas), Riobamba-Balbanera- Alausí-Guasuntos-Chunchi-Río Angas (Chimborazo), Pedernales-Cojimies- Paso Lateral El Carmen- Flavio Alfaro-Chone-Tosagua-Rocafuerte-T de Buenos Aires (Manabí), Zhud-Biblián Angas-Cochancay-El Triunfo-Troncal ¿ Puerto Inca (Cañar) fiscalización por administración directa. Se inicia el 07 de enero 2025 tramo Y de Baeza-
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.375906 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACION DEL PASO LATERAL DE GUARANDA Y AMBATO. | Infraestructura | 13,20 kms de longitud de 2 carriles de 3,65 m c/ucon carpeta asfáltica con 2 espaldones de 2 mts c/u | 13.2 | 70 | 5 | 26.52 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 2 | 10.61 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LOGROS: Se ejecuta trabajos de hormigonado en el puente salinas pila 4. NUDOS CRÍTICOS: Estado: Paralizado parcialmente
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.375906 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACION DEL PASO LATERAL DE GUARANDA Y AMBATO. | Preliminares | Expropiaciones | 100 | 15 | 55 | 8.25 | 12 | 1.8 | 18 | 2.7 | 18 | 2.7 | 7 | 1.05 | 15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | LOGROS: Se avanza con el trámite y pago de expropiaciones 491 pagado de 556 en total PUNTOS CRÍTICOS: 8 expedientes con problemas de hipoteca.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.375906 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACION DEL PASO LATERAL DE GUARANDA Y AMBATO. | Fiscalización | Presentación de Informes de la Fiscalización externa del cumplimiento del cronograma de obra | 100 | 15 | 65 | 9.75 | 15 | 2.25 | 20 | 3 | 20 | 3 | 10 | 1.5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | MULTAS Por incumplimiento del Cronograma Valorado de Trabajos Nro. 7 Planilla Nro. 47 mes de diciembre del 2024; USD 3.310,18 Planilla Nro. 48 mes de enero del 2025: USD 26.663,41 Por suspensión equipo y personal no autorizados por Fiscalización: Monto de la multa: USD 852.598,80 Total de Multas: USD 882.572,39 que representa el 2.08 % del Monto Contractual.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C5 Construir una nueva terminal aérea en la ciudad de Manta, que permita brindar a los usuario un servicio con los más altos estándares de calidad, fomentando el turismo y desarrollo productivo y económico del Cantón y la provincia. | ¿ Rehabilitación del del Centro de Control de Aproximación (APP). | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C4 Rehabilitar, rectificar y mejorar la carretera E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas de 33,8 kilómetros de longitud y construcción de 2 puentes (DUANA=28m y GOLONDRINAS=177m) que permita una adecuada y segura circulación de personas y productos que generen crecimiento económico en una provincia afectada por el terremoto 16A. | Carretera E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas de 33,8 kilómetros de longitud y construcción de 2 puentes (DUANA=28m y GOLONDRINAS=177m) mejorada. | 33.8 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva (12 noviembre 2024). Pagado en marzo 2025 planilla de liquidación y reajustes definitivos por USD 2.476.019,17
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C5 Construir una nueva terminal aérea en la ciudad de Manta, que permita brindar a los usuario un servicio con los más altos estándares de calidad, fomentando el turismo y desarrollo productivo y económico del Cantón y la provincia. | Luego de 18 meses de la ejecución del proyecto se contará con: ¿ Construcción del Edificio Terminal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva (12 noviembre 2024)
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C1 Obras emergentes para rehabilitar la infraestructura afectada en las provincias de Manabí y Esmeraldas por el terremoto ocurrido en abril de 2016 | Obras emergentes de infraestructura rehabilitada, afectadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas por el terremoto ocurrido en abril de 2016 | 38 | 75.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras terminadas
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C2 Construir el Puente Canuto sobre el Rio Grande de 40 m de longitud ubicado en la Red Vial Estatal E384, provincia de Manabí. | Puente Canuto construido sobre el Rio Grande de 40 m de longitud ubicado en la Red Vial Estatal E384, provincia de Manabí. | 1 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva (12 noviembre 2024). Pendiente Reajuste Definitivo por USD 20.768,83
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C3 Construcción del Puente Pimpiguasí sobre el Río Chico de 30 m de longitud ubicado en la Red Vial Estatal E384, provincia de Manabí | Puente Pimpiguasí construido sobre el Río Chico de 30 m de longitud ubicado en la Red Vial Estatal E384, provincia de Manabí | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva (12 noviembre 2024). Pendiente Reajuste Definitivo por USD 13.068,65
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C5 Construir una nueva terminal aérea en la ciudad de Manta, que permita brindar a los usuario un servicio con los más altos estándares de calidad, fomentando el turismo y desarrollo productivo y económico del Cantón y la provincia. | ¿ Construcción de la Torre de Control. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva (12 noviembre 2024)
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C5 Construir una nueva terminal aérea en la ciudad de Manta, que permita brindar a los usuario un servicio con los más altos estándares de calidad, fomentando el turismo y desarrollo productivo y económico del Cantón y la provincia. | ¿ Pista expedita para su uso, se realizará un sellado de fisuras, limpieza de caucho en pista, mantenimiento de la plataforma y señalización | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva 12 de noviembre 2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C5 Construir una nueva terminal aérea en la ciudad de Manta, que permita brindar a los usuario un servicio con los más altos estándares de calidad, fomentando el turismo y desarrollo productivo y económico del Cantón y la provincia. | ¿Construcción de cerramiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva (12 noviembre 2024)
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.381287 | PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 | C5 Construir una nueva terminal aérea en la ciudad de Manta, que permita brindar a los usuario un servicio con los más altos estándares de calidad, fomentando el turismo y desarrollo productivo y económico del Cantón y la provincia. | ¿Construir la regeneración de la vía de acceso y construcción de parqueos. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra con Acta Entrega Recepción Definitiva. Pendiente pago de planilla de liquidación por USD 790.453,89, reajuste provisional USD 163.307,85, reajuste definitivo USD 534.982,29 total USD 1.488.744,03. Descontar USD 5.617,23 por multas de acuerdo a Informe de Contraloria DNA8-TVIPyA-0011-2024
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.384797 | CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CORNELIO DAVALOS SALSIPUEDES UBICADO EN LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA | C1. Construir el puente de 205 m. de longitud, con accesos de 1,48 km longitud de vía, ubicado en la vía Balbanera - Pallatanga - Cumandá, del cantón Pallatanga provincia de Chimborazo E-487. | Al año 2025, se cuenta con puente nuevo implementado de 205m de longitud, incluido 1.48 Km. de accesos. | 1.7 | 96 | 1.5 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre se encuentra en etapa preparatoria y esta en análisis la forma de contratación mediante un modelo IPC.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.384797 | CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CORNELIO DAVALOS SALSIPUEDES UBICADO EN LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA | C2.Contratar la Fiscalización de obra, para garantizar el adecuado uso de los recursos del Estado. | Al finalizar el proyecto en el año 2025, la obra será fiscalizada en el 100%, que garantiza el cumplimiento de estándares de calidad en el uso óptimo de los recursos del Estado. | 100 | 4 | 92 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre se encuentra en etapa preparatoria y esta en análisis la forma de contratación mediante un modelo IPC.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.385707 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO MONAY-IESS EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | C1: Construir del Distribuidor de Tráfico MonayIESS en la Autopista Cuenca ¿ Azogues¿ Biblián ubicado en la provincia del Azuay | En el año 2027 contar con un Distribuidor de Tráfico de 3.92 km. en la vía Monay-IESS en la Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián | 3.92 | 95 | 0.3 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Oficio Nro. Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0004-O, de fecha 14 de enero del 2025, la Secretaría Nacional de Planificación emite la Reprogramación de cronograma, período: 2023 ¿ 2027; por un monto total de USD 46.309.051,39. El 16 de enero de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la disponibilidad de recursos para el proyecto hasta el 2027
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.385707 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO MONAY-IESS EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | C2 Fiscalizar la construcción del Distribuidor de Tráfico Monay/IESS. | En el año 2027 se fiscalizará la obra de construcción de un Distribuidor de Tráfico de 3.92 km. en la vía Monay-IESS en la Autopista Cuenca¿ Azogues ¿ Biblián | 3.92 | 5 | 0.3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Oficio Nro. Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0004-O, de fecha 14 de enero del 2025, la Secretaría Nacional de Planificación emite la Reprogramación de cronograma, período: 2023 ¿ 2027; por un monto total de USD 46.309.051,39. El 16 de enero de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la disponibilidad de recursos para el proyecto hasta el 2027
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387265 | PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL | CONSERVACIÓN RUTINARIA | Durante la ejecución del proyecto la RVE en sus 6.733,72 km por administración directa, mantendrá un nivel eficiente de servicio a través de la conservación continuo de la RVE | 26934.9 | 85 | 6733 | 21.25 | 1680.68 | 5.3 | 1680.68 | 5.3 | 1680.68 | 5.3 | 1690.96 | 5.34 | 1680.68 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.68 | 1680.68 | SE REALIZÓ MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL ESTATAL ADMINISTRADA DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, SE CONTRATARON 162 A NIVEL NACIONAL.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387265 | PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIANTE ENSAYOS, AUSCULTACIONES | Realizar la medición de los índices de estado a los 6.733,72 km de red vial estatal al menos 1 vez al año | 26934.9 | 15 | 6733 | 3.75 | 840.34 | 0.47 | 840.34 | 0.47 | 2521.02 | 1.4 | 2531.3 | 1.41 | 840.34 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.34 | 840.34 | SE HIZO LEVANTAMIENTO DEL IRI (INDICE INTERNACIONAL DE RUGOSIDAD) EN 840.34 KM DE LA RVE. ACTUALMENTE SE ESTÁN EVALUANDO TDR PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DEL DEFLECTÓMETRO.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387489 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LODANA EN LA E-462 B, DE LA VÍA PORTOVIEJO-SANTA ANA-HONORATO VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MANABÍ. | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LODANA, UBICADO LA VÍA PORTOVIEJO-SANTA ANA-HONORATO VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MANABÍ | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LODANA Y SUS ACCESOS, QUE COMPRENDEN UNA LONGITUD DE 1.04 KM | 1.04 | 100 | 1.04 | 100 | 0 | 0 | 0.17 | 16.35 | 0.38 | 36.54 | 0.49 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inician los trabajos de obra el 19 de marzo del 2025, ejecución presupuestaria prevista para el segundo trimestre del 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387491 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUIMIS, UBICADO EN EL SECTOR QUIMIS, DE LA CARRETERA MONTECRISTI-JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ. | EJECUTAR LA OBRA, FISCALIZACIÓN Y EXPROPIACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUIMÍS DE 30M DE LONGITUD Y SUS ACCESOS, QUE COMPRENDEN UNA LONGITUD TOTAL DE 1.73 KM DE VÍA Y EXPROPIAR 26.193,86 M2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. | EN EL AÑO 2026, FINALIZA LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUIMIS Y SUS ACCESOS, QUE COMPRENDEN UNA LONGITUD DE 1.73 KM | 1.73 | 100 | 1.73 | 100 | 0 | 0 | 0.4 | 23.12 | 0.86 | 49.71 | 0.47 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se firma contrato el 13 de febrero 2025, se solicita pago de anticipo pendiente de acreditación por MEF desde el 21 de marzo 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387494 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHONTADURO-CHUMUNDE DE 17,05 KM DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTON RIOVERDE PROVINCIA DE ESMERALDAS | RECONSTRUIDA LA VÍA CHONTADURO - CHUMUNDÉ DE 17,05 KILÓMETROS DE LONGITUD, QUE PERMITEN MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ZONA AFECTADA POR EL TERREMOTO 16 A. | RECONSTRUIDA LA VÍA CHONTADURO - CHUMUNDÉ DE 17,05 KILÓMETROS DE LONGITUD, QUE PERMITEN MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ZONA AFECTADA POR EL TERREMOTO 16 A. | 17.05 | 100 | 15 | 87.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 12 | 70.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre se realizó la fase preparatoria, publicación y contratación de la obra, la misma que se suscribió el 26 de marzo de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387632 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA VIA COCA-DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA: FLORIDA, CONDOR, INDILLAMA, JANDIYACU, SALADO ALTO, SALADO BAJO (OBRA Y FISCALIZACION) | C1. Construcción del puente Florida | Al mes 9 de iniciado el proyecto se contará con la construcción de Puente Florida de 30 m. de longitud, 11.30 m. de ancho, 2 carriles, con sus respectivos accesos (350 m.) | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.45 | 6.75 | 0.45 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto esta en proceso de legalizacion el contrato para realizar la entrega del anticipo
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387632 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA VIA COCA-DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA: FLORIDA, CONDOR, INDILLAMA, JANDIYACU, SALADO ALTO, SALADO BAJO (OBRA Y FISCALIZACION) | C4. Construcción del puente Cóndor | Al mes 9 de iniciado el proyecto se contará con la construcción del Puente Cóndor de 20m. de longitud, 11.30 m. de ancho, 2 carriles, con sus respectivos accesos (286.98 m.) | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.45 | 6.75 | 0.45 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente se ha entregado el anticipo pero sin embargo el MEF no acredita para que se pueda dar inicio a los trabajos
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387632 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA VIA COCA-DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA: FLORIDA, CONDOR, INDILLAMA, JANDIYACU, SALADO ALTO, SALADO BAJO (OBRA Y FISCALIZACION) | C2. Construcción del puente Indillama | Al mes 9 de iniciado el proyecto se contará con la construcción del Puente Indillama de 40 m. de longitud, 11.30 m. de ancho, 2 carriles, con sus respectivos accesos (508.78 m.) | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.45 | 6.75 | 0.45 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente se ha entregado el anticipo pero sin embargo el MEF no acredita para que se pueda dar inicio a los trabajos
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387632 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA VIA COCA-DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA: FLORIDA, CONDOR, INDILLAMA, JANDIYACU, SALADO ALTO, SALADO BAJO (OBRA Y FISCALIZACION) | C3. Construcción del puente Jandiyacu | Al mes 9 de iniciado el proyecto se contará con la construcción del Puente Jandiyacu de 30 m. de longitud, 11.30 m. de ancho, 2 carriles, con sus respectivos accesos (330 m.) | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.45 | 6.75 | 0.45 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente se ha entregado el anticipo pero sin embargo el MEF no acredita para que se pueda dar inicio a los trabajos
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387632 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA VIA COCA-DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA: FLORIDA, CONDOR, INDILLAMA, JANDIYACU, SALADO ALTO, SALADO BAJO (OBRA Y FISCALIZACION) | C5. Construcción del puente Salado Bajo | Al mes 9 de iniciado el proyecto se contará con la construcción del Salado Bajo de 30 m. de longitud, 11.30 m. de ancho, 2 carriles, con sus respectivos accesos (299.79 m.) | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.45 | 6.75 | 0.45 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente se ha entregado el anticipo pero sin embargo el MEF no acredita para que se pueda dar inicio a los trabajos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387632 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA VIA COCA-DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA: FLORIDA, CONDOR, INDILLAMA, JANDIYACU, SALADO ALTO, SALADO BAJO (OBRA Y FISCALIZACION) | C6. Construcción del puente Salado Alto | Al mes 9 se contará con la construcción del Salado Alto de 30 m. de longitud, 11.30 m. de ancho, 2 carriles, con sus respectivos accesos (544.66 m.) | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.45 | 6.75 | 0.45 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente se ha entregado el anticipo pero sin embargo el MEF no acredita para que se pueda dar inicio a los trabajos
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387632 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA VIA COCA-DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA: FLORIDA, CONDOR, INDILLAMA, JANDIYACU, SALADO ALTO, SALADO BAJO (OBRA Y FISCALIZACION) | C7. Fiscalización de Obra Civil | Al mes 9, la ejecución de la obra estará monitoreada y fiscalizada en un 100%, garantizando el manejo adecuado de los recursos del Estado, mediante la entrega de 6 informes por cada puente | 100 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente se ha entregado el anticipo pero el MEF, Fiscalizacion de Jandiyacu misma que no acredita a fin de que ¿puedan ejecutar los trabajos de fiscalizacion, las demas estan por suscribirse los contratos para los anticipos
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.387769 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DE LA CIUDAD DE CHONE FASE 2-RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MAGALY MASSON, ESTACIONES DE BOMBEO, LINEAS DE IMPULSIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ. | Ejecutar y fiscalizar la construcción del Sistema hidrosanitario de la ciudad de Chone, provincia de Manabí - Fase III componente agua, garantizando el acceso a agua potable de calidad y mejorar la salud pública y la calidad de vida de los habitantes | Sistema hidrosanitario de la ciudad de Chone | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Proyecto con avance físico al 100%, se encuentra pendiente firma de Convenio de transferencia de recursos al GAD de CHONE para su liquidación
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.388334 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILCABAMBA YANGANA PALANDA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA | PREINVERSIÓN | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0188-OF, del 18 de marzo de 2025, se tiene el dictamen de prioridad 2025, se da inicio a la etapa de pre-inversión.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | Componente 1: Recuperación de la conectividad de la Red Vial Estatal ante desastres elegibles e intervenciones de resiliencia | A junio de 2028 se habrá ejecutado $ 105 millones, en intervenciones seleccionadas y contratadas para recuperación de RVE ante desastres elegibles y mejoramiento de la resiliencia y seguridad vial | 105000000 | 70 | 6408420.92 | 4.27 | 0 | 0 | 6408420.92 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO EXISTEN LOGROS PARA LE PRESENTE PERIODO. SE ESTÁN GESTIONANDO 9 PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | Componente 1: Recuperación de la conectividad de la Red Vial Estatal ante desastres elegibles e intervenciones de resiliencia | Indicador 1.2: A diciembre de 2023, se han adquirido 88 máquinas y vehículos pesados para mantenimiento rutinario y emergente de la red vial estatal. | 88 | 20 | 88 | 20 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO EXISTEN LOGROS PARA EL PRESENTE PERIODO. DOCUMENTACIÓN DE LA FASE PREPARATORIA SE ENCUENTRA LISTA, PROCESO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO MUNDIAL Y ESTÁ EN REVISIÓN. FIRMA DEL CONTRATO DEL GRUPO 1 PREVISTA PARA EL 20 DE MAYO DE 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | Componente 2: Gestión de proyectos y fortalecimiento institucional para la resiliencia | Indicador 2.1: A junio de 2028 se habrá ejecutado $ 3.773.232,00 en actividades de creación de capacidades | 3773232 | 5 | 241622.5 | 0.32 | 0 | 0 | 120811 | 0.16 | 0 | 0 | 120811.5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO EXISTEN LOGROS PARA EL PRESENTE PERIODO. SE ESTÁN GESTIONANDO 2 PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | Componente 2: Gestión de proyectos y fortalecimiento institucional para la resiliencia | Indicador 2.2: A diciembre de 2023, se ha conformado un equipo de implementación de proyecto. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATACIÓN DEL EQUIPO SE REALIZÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389002 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | INFRAESTRUCTURA VIAL RECONSTRUIDA - Libro de obra | 300 | 43.5 | 150 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10.88 | 75 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO EN REVISIÓN DE ESTUDIOS , CONVALIDACIÓN DE OBSERVACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389002 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | ESTABILIZACION DE TALUDES - PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 | SE HABRÁ ESTABILIZADO 300m de talud en la abscisa 1+800 | 300 | 43.5 | 150 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10.88 | 75 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO EN REVISION DE ESTUDIOS , CONVALIDACION DE OBSERVACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389002 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | RECONSTRUCCION DE 2532 m2 DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA. | SE HABRÁ RECONSTRUIDO 2532 m2 (metros cuadrados), DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA | 2532 | 13 | 1266 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 3.25 | 633 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO EN REVISIÓN DE ESTUDIOS , CONVALIDACIÓN DE OBSERVACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389479 | REHABILITACION DEL CORREDOR ARTERIAL E 15. TRAMO LA ENTRADA MANTA | Rehabilitar 6.24 km. Del tramo San Mateo ¿ Manta, provincia de Manabí. | Al finalizar el año 2025 se contará con 6.24 km de la vía San Mateo - Manta rehabilitados, mejorando lo niveles de servicio. | 6.24 | 4.46 | 6.24 | 4.46 | 0.41 | 0.29 | 5.83 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | SE PROCEDIÓ CON EL PAGO DE LA PLANILLA NRO. 4.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389479 | REHABILITACION DEL CORREDOR ARTERIAL E 15. TRAMO LA ENTRADA MANTA | Rehabilitar 66.27 km. Del tramo La Entrada - Puerto Cayo, sector limítrofe de l a provincia de Santa Elena y sur de la provincia de Manabí. | Al finalizar el año 2025 se contará con 66.27 km de la vía La Entrada - Puerto Cayo rehabilitados, mejorando lo niveles de servicio | 66.27 | 47.34 | 13 | 9.29 | 0 | 0 | 13 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE PROCEDIÓ CON EL PAGO DE LA PLANILLA NRO. 4.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389479 | REHABILITACION DEL CORREDOR ARTERIAL E 15. TRAMO LA ENTRADA MANTA | Rehabilitar 67.46 km. Del tramo Puerto Cayo - San Mateo, provincia de Manabí. | Al finalizar el año 2025 se contará con 67.46 km de la vía Puerto Cayo - San Mateo rehabilitados, mejorando lo niveles de servicio | 67.46 | 48.2 | 13.96 | 9.97 | 0.99 | 0.71 | 12.97 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | SE PROCEDIÓ CON EL PAGO DE LA PLANILLA NRO. 4.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389720 | REHABILITACIÓN FUNCIONAL DEL CORREDOR VIAL E25 BUENA FE - JUJAN, CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE REBASAMIENTO EN EL TRAMO QUEVEDO - SAN JUAN Y AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL TRAMO SAN JUAN - BABAHOYO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS | C1.- Rehabilitar 128,43 Km. de La Red Vial Estatal E-25, que comprenden Seis Tramos, desde el Tramo Buena Fe ¿ Quevedo (Inicio Del Anillo Vial De Quevedo), hasta El Tramo Babahoyo (Redondel Del Chilintomo / Fin Paso Lateral De Babahoyo) - Jujan (Límite Provincial / Puente Sobre Río Jujan) | Al finalizar el año 2026, se contará con 128,43Km Rehabilitados de la Red Vial Estatal E-25, Buena Fe Jujan, desde Tramo Buena Fe¿Quevedo Inicio Del Anillo Vial De Quevedo hasta Tramo Babahoyo-Jujan | 128.43 | 100 | 124.59 | 97.01 | 5.1 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.49 | 93.04 | 5.1 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | LOGROS Construcción de carriles de rebasamiento número 4 y número 3 de 1.7 km, tramo 3 Quevedo redondel de San Carlos fin del anillo vial (san juan) desvió a Vinces, ,Se contrato la fiscalización externa 11 de marzo del 2025 por un monto de 1.335.640,40 , NUDOS CRíTICOS, Se encuentra en Tramite de libre aprovechamiento de mina Sinbinbe , Zapotal, La único, Caracol para material de préstamo importado, Reubicación de poste eléctricos por parte de CNEL Los Ríos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389819 | MEJORAMIENTO DE 5 CARRETERAS PERTENECIENTES A LA RED VIAL PROVINCIAL DEL CARCHI (GRUTA DE FATIMA ¿ CASA GRANDE DE 4.16 KM, JULIO ANDRADE ¿ TIMBURAY DE 2.06 KM, EL SIXAL - MIRAFLORES - PEAJE DE 2.02 KM, GARCIA MORENO ¿ TINAJILLAS DE 3.83 KM, LA LOMA ¿ SANTA LUCIA DE 4.27 KM) | C1. Mejoradas 5 carreteras de la Red Vial Provincial del Carchi (GRUTA DE FÁTIMA ¿ CASA GRANDE DE 4.16 KM, JULIO ANDRADE ¿ TIMBURAY DE 2.06 KM, EL SIXAL-MIRAFLORES-PEAJE DE 2.02 KM, GARCÍA MORENO ¿ TINAJILLAS DE 3.83 KM, LA LOMA ¿ SANTA LUCÍA DE 4.27 KM) que permitan mejorar la conectividad de los sectores productivos de los diferentes cantones de la provincia del Carchi | Al año 2025 se cuenta con 5 carreteras mejoradas las mismas que mejoran la conectividad de los sectores productivos de los diferentes cantones de la provincia del Carchi. | 16.34 | 100 | 16.34 | 100 | 0 | 0 | 3.27 | 20.01 | 4.9 | 29.99 | 8.17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha realizado la contratación de la obra por parte de la Prefectura del Carchi, por lo que no hay inicio de obra.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389859 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MUISNE. | C1.-Construir el Mejoramiento de la Infraestructura del sistema de agua potable de la ciudad de Muisne, en sectores afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016 | A finales del año 2026 se cuenta con un sistema de agua potable de la ciudad de Muisne, de acuerdo a las normas del GAD Muisne. | 1 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 20 | 0.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 26 de marzo se suscribió el convenio de transferencia de recursos con el GAD de Muisne, a fin de que esta entidad proceda con la contratación y ejecución de la obra. El 28 de marzo se realizo el registro de transferencia de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389881 | CONSTRUCCION DE LA PLAZA MEMORIAL SAN GREGORIO DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI. | EJECUTAR Y FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA SAN GREGORIO, ASEGURANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LOS COMERCIANTES Y PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL SECTOR | AL 2026, SE HABRÁ COMPLETADO AL 100% LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PLAZA MEMORIAL SAN GREGORIO, CON 82 LOCALES COMERCIALES, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenio subsidiario por transferencia de recursos suscrito el 26 de febrero 2025, valores transferidos al GAD PORTOVIEJO para la construcción de la obra.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389899 | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CALCETA, CANTON BOLIVAR PROVINCIA DE MANABI. | EJECUTAR Y FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, ASEGURANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LOS COMERCIANTES Y PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL SECTOR. | AL 2026, SE HABRÁ COMPLETADO AL 100% LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CALCETA, CON 347 LOCALES COMERCIALES, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. | 100 | 100 | 61.59 | 61.59 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 25 | 24.59 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dictamen de prioridad del proyecto obtenido el 18 de de marzo 2025; se tiene previsto certificar los fondos e iniciar el proceso precontractual en el mes de abril 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389940 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO HACIA EL VIADUCTO SUR, PROVINCIA DEL GUAYAS | COMPONENTE 1. - CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES AL VIADUCTO SUR, TRAMO 4 Y TRAMO 5 | Al año 2028 se contará con 11,69 Km ampliados a cuatro carriles del Tramo 5: Intersección de la vía Durán-Boliche ¿ Redondel Taura 1, incluye la construcción del puente sobre el estero Moja Huevo | 11.69 | 50 | 5.14 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 21.99 | 0.75 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | Se está trabajando en el inicio de las obras dentro del derecho de vía de la E40 Durán-Boliche, donde se prolongará el ducto cajón destinado a la construcción del distribuidor de tráfico.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389940 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO HACIA EL VIADUCTO SUR, PROVINCIA DEL GUAYAS | COMPONENTE 1. - CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES AL VIADUCTO SUR, TRAMO 4 Y TRAMO 5 | Al año 2028, se contará con 12,15 km construidos del Tramo 4: Redondel Taura 1 - intersección de la vía a Taura con la vía E25, incluye la construcción del puente sobre el Río Bulubulu | 12.15 | 50 | 5.35 | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 22.02 | 0.78 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 5% DE AVANCE FISICO.
2025 | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 175200000.0000.389969 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA E15 BOLIVAR DE 4.487 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA BOLIVAR DEL CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS | C1. Rehabilitada la calzada y la señalética, de la vía E15 Bolívar, mediante la construcción de la carpeta de rodadura, drenajes y colocación de señalización, con la finalidad de tener una buena conectividad entre sectores productivos de esta zona. | Al 2026 se cuenta con una vía de 4.487 km mantenida, rehabilitada, la misma que garantiza la conectividad de los habitantes y sectores productivos de la parroquia Bolívar | 4.49 | 100 | 2 | 44.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.27 | 1 | 22.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 24 de marzo se suscribio el convenio de transferencia con el GAD Provincial de Esmeraldas a fin de que esta entidad una vez que se acrediten los recuros proceda con la contratación y ejecución de la obra. El 25 de marzo se realizo el registro de transferencia de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C5: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de 3 áreas protegidas de la Amazonía Norte (PN Yasuní, RB Limoncocha, RPF Cuyabeno) y sus zonas de influencia mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | "Incremento en el número de familias que manejan recursos naturales de manera sostenible al año 2020. | 1000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C4: Establecer un proceso permanente de comunicación y difusión sobre las áreas protegidas a nivel local y nacional, así como un programa de monitoreo y evaluación de la efectividad de manejo y alerta temprana a la solución de conflictos. | Desarrollar capacidades técnicas mediante la implementación de plan de capacitación durante la ejecución del programa para 200 funcionarios al 2024. | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C1: Consolidar las áreas priorizadas en el actual Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), a fin de contar con una mejor gestión, administración y manejo de estas áreas protegidas. | Disminución de las infracciones (en 20 %, según levantamiento cuantitativo-cualitativo) al 2024 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C6: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de las áreas de conservación marino costeras mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | Disminución de las infracciones en 20 %, según levantamiento cuantitativo-cualitativo al 2024. | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C5: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de 3 áreas protegidas de la Amazonía Norte (PN Yasuní, RB Limoncocha, RPF Cuyabeno) y sus zonas de influencia mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | Hasta 2020, la eficiencia de manejo de las 3 áreas ha aumentado en un 10% (resultados cuantitativos de acuerdo a la Evaluación de Efectividad de Manejo). | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C2: Apoyar a la gestión de nuevas áreas protegidas organizadas en subsistemas del SNAP y la creación de corredores de conectividad entre áreas protegidas del PANE con un manejo sostenible de los recursos naturales y con mecanismos de pago de incentivos para la conservación de manera técnica y financiera. | Incremento de nuevas áreas protegidas (en 100.000 ha) al final del proyecto. | 100000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C2: Apoyar a la gestión de nuevas áreas protegidas organizadas en subsistemas del SNAP y la creación de corredores de conectividad entre áreas protegidas del PANE con un manejo sostenible de los recursos naturales y con mecanismos de pago de incentivos para la conservación de manera técnica y financiera. | Incremento de áreas bajo otros tipo de conservación y/o con manejo sostenible (en 40.000 ha) al 2024. | 40000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C6: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de las áreas de conservación marino costeras mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | Incremento en el número de familias que manejan RRNN de manera sostenible y, por eso, con mayor beneficio económico al año 2024. | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C1: Consolidar las áreas priorizadas en el actual Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), a fin de contar con una mejor gestión, administración y manejo de estas áreas protegidas. | Incremento en el puntaje de efectividad de manejo (en 25%, según resultados de EEM) al final del proyecto | 0.25 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C6: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de las áreas de conservación marino costeras mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | Incremento en el puntaje de efectividad de manejo (en 25%, según resultados de Evaluación de efectividad de Manejo) al 2024 de las de las áreas protegidas marino costeras. | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C2: Apoyar a la gestión de nuevas áreas protegidas organizadas en subsistemas del SNAP y la creación de corredores de conectividad entre áreas protegidas del PANE con un manejo sostenible de los recursos naturales y con mecanismos de pago de incentivos para la conservación de manera técnica y financiera. | Incremento en los números de familias que practican un uso sostenible de los recursos naturales en el área de influencia del Programa (en 4.000 familias) al 2024. | 4000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C1: Consolidar las áreas priorizadas en el actual Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), a fin de contar con una mejor gestión, administración y manejo de estas áreas protegidas. | La satisfacción con la experiencia ecoturística en Patrimonio de Áreas Protegidas del Estado y la participación de las comunidades locales. | 8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C6: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de las áreas de conservación marino costeras mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | La satisfacción con la experiencia ecoturística en las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado pasa de poco satisfactorias a satisfactoria al 2024. | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C1: Consolidar las áreas priorizadas en el actual Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), a fin de contar con una mejor gestión, administración y manejo de estas áreas protegidas. | Mayor aceptación del AP y de su gestión por la población aledaña (aumento en 20 %, según resultados de EEM) al 2024 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C6: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de las áreas de conservación marino costeras mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | Mayor aceptación del áreas protegidas y de su gestión por la población aledaña (aumento en 20 %, según resultados de Evaluación de efectividad de manejo) al 2024. | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C4: Establecer un proceso permanente de comunicación y difusión sobre las áreas protegidas a nivel local y nacional, así como un programa de monitoreo y evaluación de la efectividad de manejo y alerta temprana a la solución de conflictos. | Mejorar en un 20% los servicios de comunicación y gestión de áreas protegidas al 2024. | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C3: Impulsar medidas para incrementar la sostenibilidad financiera de las áreas del SNAP, asociadas a la institucionalización de mecanismos que aseguren que los recursos de auto gestión y otras fuentes de financiamiento permitan la gestión adecuada de las áreas protegidas. | Número de áreas protegidas que disminuyen la brecha financiera en un 20% relacionada a los gastos corrientes. | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C5: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de 3 áreas protegidas de la Amazonía Norte (PN Yasuní, RB Limoncocha, RPF Cuyabeno) y sus zonas de influencia mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | Se cubren al 100% los gastos operativos resultantes de las inversiones realizadas por el proyecto en las 3 áreas protegidas (PN Yasuní, RB Limoncocha, RPF Cuyabeno) al 2020. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 40400000.0000.372409 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | C6: Fortalecer la participación co responsable de los actores regionales y locales de las áreas de conservación marino costeras mediante el desarrollo y consolidación de iniciativas de uso sostenible de los recursos, así como mejorar su capacidad técnica y financiera. | Se cubren los gastos operativos resultantes de las inversiones realizados por el proyecto en el 50% de las áreas protegidas marino costeras al 2024. Nota: El resultado de los indicadores responde | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto ha cumplido el año anterior con todas sus metas
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C4: Pronunciamientos y asistencia técnica sobre Responsabilidad Extendida al Productor realizados | Hasta el 2025, 1.440 trámites de Responsabilidad Extendida del Productor analizados | 1440 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total de este indicador se cumplió en el año 2024. No obstante, el proyecto sigue realizando actividades relacionadas al indicador según lo establece la normativa legal vigente.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C3: Pronunciamientos y asistencia técnica sobre gestión de residuos sólidos municipales realizados | Hasta el 2025, 221 de los GADM capacitados y/o asesorados en el adecuado manejo de la GIRS no peligrosos. | 221 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total de este indicador se cumplió en el año 2024. No obstante, cada año se capacita y se asesora a los GADM según normativa legal vigente.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C4: Pronunciamientos y asistencia técnica sobre Responsabilidad Extendida al Productor realizados | Hasta el 2025, 48 productores/importadores capacitados y/o asesorados en el marco de la REP. | 48 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total de este indicador se lo logró en el año 2022. No obstante, el proyecto GRECI sigue realizando actividades en relación al indicador ya que la normativa así lo establece.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C3: Pronunciamientos y asistencia técnica sobre gestión de residuos sólidos municipales realizados | Hasta el 2025, al menos 160 Planes de Gestión Integral y/o Declaración Anual analizados. | 160 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total de este indicador se lo cumplió en el año 2023. No obstante, por normativa el proyecto GRECI sigue realizando actividades en función de este indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C2: Política Publica de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo elaborada | Hasta el 2025, al menos 4 modelos de gestión y/o lineamientos sobre reciclaje inclusivo desarrollados | 4 | 6.25 | 2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta de este indicador está programada para el 4to trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C2: Política Publica de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo elaborada | Hasta el 2025, al menos 4 programas y/o estrategias del plan nacional de reducción de residuos plásticos de un solo uso. | 4 | 6.25 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta de este indicador está planificado para el cuarto trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C2: Política Publica de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo elaborada | Hasta el 2025, al menos 4 proyectos de factibilidad formulados sobre economía circular y/o reciclaje inclusivo | 4 | 6.25 | 1 | 1.56 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se cumple con la meta de acuerdo a lo planificado
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C3: Pronunciamientos y asistencia técnica sobre gestión de residuos sólidos municipales realizados | Hasta el 2025, al menos 40 estudios de proyectos (Cierre Técnico y/o Celda Emergente y/o GIRS) de residuos sólidos municipales analizados | 40 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total de este indicador se lo cumplió en el año 2024. No obstante, por normativa el proyecto GRECI sigue realizando actividades en función de este indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C1: Plan Nacional de Residuos Sólidos no Peligrosos desarrollado | Hasta el 2025, al menos 5 informes de diagnóstico temáticos correspondientes a la gestión de los residuos sólidos no peligrosos a nivel nacional desarrollado | 5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total de este indicador se lo logró en el año 2023.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C2: Política Publica de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo elaborada | Hasta el 2025, al menos 5 planes formulados en el marco de la estrategia nacional de economía circular inclusiva | 5 | 6.25 | 2 | 2.5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se cumple con 1 (uno) plan formulado en el marco de la estrategia nacional de economía circular inclusiva según lo planificado.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C2: Política Publica de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo elaborada | Hasta el 2025, al menos 6 instrumentos y/o lineamientos sobre economía circular. | 6 | 6.25 | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta de este indicador está planificada para realizarlo en el segundo y cuarto trimestre de este año 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C1: Plan Nacional de Residuos Sólidos no Peligrosos desarrollado | Hasta el 2025, al menos 6 lineamientos y/o instrumentos para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos desarrollado | 6 | 6.25 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta del indicador está programada para el segundo trimestre de este año 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C1: Plan Nacional de Residuos Sólidos no Peligrosos desarrollado | Hasta el 2025, al menos 6 programas del plan nacional para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos elaborado. | 6 | 6.25 | 4 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta de este indicador está programada para el cuarto trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C1: Plan Nacional de Residuos Sólidos no Peligrosos desarrollado | Hasta el 2025, al menos 7 socializaciones del plan nacional de gestión de residuos sólidos desarrollado | 7 | 6.25 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta del indicador está planificada para el 3er trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C5: Información sobre gestión y trámites simplificados/eficientes de residuos sólidos no peligrosos desarrollado | Hasta el 2025, se cuenta con al menos 4 estadísticas de residuos sólidos no peligrosos. | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total de este indicador se lo logró el año 2024. No obstante, se siguen realizando actividades enfocada en el indicador.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387066 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA CIRCULAR INCLUSIVA | C5: Información sobre gestión y trámites simplificados/eficientes de residuos sólidos no peligrosos desarrollado | Hasta el 2025, se cuenta con al menos 4 propuestas para la simplificación de trámites de gestión municipal y/o responsabilidad extendida. | 4 | 6.25 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta meta de este indicador está programada para el cuarto trimestre de 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C1: Identificación y Priorización de Fuentes de Contaminación y pasivos ambientales a nivel nacional. | Hasta finales del 2023 se desarrollará el modelo de alertas tempranas para la gestión y prevención de fuentes de contaminación y pasivos ambientales a nivel territorial. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El indicador se encuentra cumplido.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C3: Implementación del modelo de gestión del proceso de reparación integral a nivel nacional. | Hasta finales del 2023 se desarrollará el modelo de gestión interinstitucional para la reparación integral de pasivos ambientales de atención subsidiaria a nivel nacional. | 1 | 11 | 0.35 | 3.85 | 0.1 | 1.1 | 0.17 | 1.87 | 0.08 | 0.88 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Se elaboró el reporte mensual donde se detallan el número de informes generados referentes a las fuentes de contaminación hidrocarburíferas remediadas por el Operador Estatal. https://drive.google.com/drive/folders/18DwxAt66gnxgX3txPFVYI1T_SRp6kKJz?usp=sharing
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C2: Diseño e implementación de reparación integral a nivel nacional. | Hasta finales del 2023 se diseñará el Plan Nacional de Reparación Integral por la presencia de pasivos ambientales por actividad Hidrocarburífera en zonas priorizadas. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El indicador se encuentra cumplido.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C2: Diseño e implementación de reparación integral a nivel nacional. | Hasta finales del 2024 se diseñará el Plan Nacional de Reparación Integral por la presencia de pasivos ambientales por actividad minera en zonas priorizadas. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El indicador se encuentra cumplido.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C3: Implementación del modelo de gestión del proceso de reparación integral a nivel nacional. | Hasta finales del 2024 se implementará la red interinstitucional para la ejecución de proyectos en territorio a través de convenios y acuerdos. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El indicador se encuentra cumplido.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C2: Diseño e implementación de reparación integral a nivel nacional. | Hasta finales del 2025 se cuenta con el informe de evaluación de la implementación del Plan Nacional de Reparación Integral. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El indicador se encuentra programado para su cumplimiento en el Cuarto Trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C3: Implementación del modelo de gestión del proceso de reparación integral a nivel nacional. | Hasta finales del 2025 se ejecutará la regularización de procesos priorizados asociados a la reparación integral. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | Hasta la presente fecha se realizó el levantamiento de información de 50 procesos de expropiación de la Josefina. En base a levantamiento de expedientes de expropiación de los años 2013, 2014 y 2015 se identificó y analizó los procesos de expropiación que se van a regularizar. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGw47aKnDuhR9ZFqr3Eyh9UoBq7EFP9s/edit?usp=sharing&ouid=112918705395755777619&rtpof=true&sd=true
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C2: Diseño e implementación de reparación integral a nivel nacional. | Hasta finales del 2025 se implementará Garantías de No Repetición en la Zona de Estudio del Parque Nacional Yasuní por actividad Hidrocarburífera. | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.4 | 6 | 0.47 | 7.05 | 0.13 | 1.95 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Se remite el Informe Técnico No. PRAS-ATAPNY-2025-009-T denominado: ¿INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESBROCE EJECUTADO POR LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR, DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ Y SU ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS ECOLÓGICOS, PLATAFORMAS PETROLERAS Y FACILIDADES; DE LOS CAMPOS TAMBOCOCHA E ISHPINGO DEL BLOQUE 43 ¿ ITT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025¿ https://drive.google.com/drive/folders/1BTfDd7ZFhk00pcCyol7JW
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387068 | PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS | C2: Diseño e implementación de reparación integral a nivel nacional. | Hasta finales del 2025 se implementará la Primera fase de Plan Nacional de Reparación Integral por la presencia de pasivos ambientales por actividad Hidrocarburífera y minería en zonas priorizadas. | 1 | 38 | 1 | 38 | 0.39 | 14.82 | 0.35 | 13.3 | 0.16 | 6.08 | 0.1 | 3.8 | 0.39 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | Se elaboró el Informe Técnico No. MAATE-PRAS-INF-2025-078 sobre la Implementación del Plan Nacional de Reparación Integral por la presencia de pasivos ambientales derivados de la actividad hidrocarburífera y minera en zonas priorizadas (Primera Fase). https://drive.google.com/drive/folders/1VoJ7nQNVchZdsllIKFHl7cx4dl5haQcg
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387079 | PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS HOGARES ¿MI BARRIO VERDE¿ | C1.- Generar alianzas con actores identificados como estratégicos para la implementación y sostenibilidad del Programa | Alianzas estratégicas en las 16 provincias de intervención (MIDUVI, Municipios, universidades y ONG). | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas para el 2025 debido a que se cumplió con la meta en el 2022.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387079 | PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS HOGARES ¿MI BARRIO VERDE¿ | C3.- Formar líderes ambientales comunitarios, capaces de diseñar e implementar iniciativas ambientales que aporten a la solución de los problemas ambientales de su entorno | Barrios beneficiarios que cuentan con una comisión que promueva buenas prácticas ambientales en los habitantes. | 0.6 | 10 | 0.2 | 3.33 | 0 | 0 | 0.07 | 1.17 | 0 | 0 | 0.13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387079 | PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS HOGARES ¿MI BARRIO VERDE¿ | C4.- Mejora del entorno socio ¿ ambiental a través de la implementación del plan de acción comunitario, enfocado en el consumo responsable y la gestión adecuada de residuos en la fuente | Barrios con espacio adecuado contarán con huertos comunitarios o familiares | 0.5 | 10 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0 | 0.12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387079 | PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS HOGARES ¿MI BARRIO VERDE¿ | C2.- Fortalecer las capacidades de equipos interinstitucionales, a través de un proceso de formación de formadores | Cantones de intervención del Proyecto que contarán con un equipo interinstitucional formado | 35 | 25 | 3 | 2.14 | 2 | 1.43 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se cumplió con la meta trimestral
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387079 | PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS HOGARES ¿MI BARRIO VERDE¿ | C4.- Mejora del entorno socio ¿ ambiental a través de la implementación del plan de acción comunitario, enfocado en el consumo responsable y la gestión adecuada de residuos en la fuente | Hogares beneficiarios que separará sus residuos en la fuente | 0.6 | 15 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0.07 | 1.75 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó metas para el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387079 | PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS HOGARES ¿MI BARRIO VERDE¿ | C3.- Formar líderes ambientales comunitarios, capaces de diseñar e implementar iniciativas ambientales que aporten a la solución de los problemas ambientales de su entorno | Líderes ambientales formados, mediante procesos de educación ambiental | 7000 | 15 | 2925 | 6.27 | 782 | 1.68 | 700 | 1.5 | 718 | 1.54 | 725 | 1.55 | 782 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 | Se cumplió con la meta trimestral
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387080 | PROYECTO NACIONAL DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE | C2: Establecer procedimientos institucionales específicos y normados para implementar procesos de restauración del paisaje en territorio. | Hasta diciembre de 2025 se contará con la evaluación a la ejecución y actualización del Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030. | 1 | 20 | 1 | 20 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | El valor reportado corresponde a la aprobación del Producto 1 de la consultoría para "Actualizar el Plan Nacional de Restauración y su modelo de gestión", se oficializó a través de oficio Nro. MAATE-SCC-2025-0078-0 del 07 de marzo de 2025. Este producto correspondió al levantamiento de información primaria y secundaria sobre la gestión de la restauración.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387080 | PROYECTO NACIONAL DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE | C1: Promover procesos locales de restauración del paisaje. | Hasta diciembre del 2025 se contará con al menos 5 instrumentos legales que respalden la restauración de 30000 ha en el territorio continental del Ecuador. | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con el Informe Justificativo remitido mediante Memorando Nro. MAATE-PNRP-2023-0123-M, de 15 de febrero de 2023, durante el 2022 se cumplió con la meta planificada de suscribir 5 convenios, por lo cual, no se planifica acciones en 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387080 | PROYECTO NACIONAL DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE | C2: Establecer procedimientos institucionales específicos y normados para implementar procesos de restauración del paisaje en territorio. | Hasta el 2024 se contará con 1 módulo de seguimiento y reporte vinculado al sistema único de información ambiental y al sistema de monitoreo de bosques. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En 2024, ocurrió un cambio en las directrices de la Dirección de Procesos, Servicios y Gestión del Cambio para la emisión de Manuales de Procesos y Subprocesos, lo que ocasionó un retraso significativo en la elaboración de los insumos necesarios para lanzar el proceso de consultoría para la construcción del módulo. No se planifican acciones para el 2025 debido a que no se cuenta con recursos asignados para esta actividad.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387080 | PROYECTO NACIONAL DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE | C2: Establecer procedimientos institucionales específicos y normados para implementar procesos de restauración del paisaje en territorio. | Hasta el 2025 se habrán fortalecido las capacidades del equipo del proyecto de Restauración del paisaje y de otros actores como ejecutores y beneficiarios | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con el Informe Justificativo remitido mediante Memorando Nro. MAATE-PNRP-2023-0123-M, de 15 de febrero de 2023, durante el 2022 se cumplió con la ejecución de 2 capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades. Durante el 2023, se ejecutó la tercera capacitación, cumpliendo así la meta. No se planifica acciones en 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387080 | PROYECTO NACIONAL DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE | C3. Ejecutar medidas de compensación vinculada a la responsabilidad socioambiental de la empresa privada mediante acciones relacionadas a la restauración del paisaje. | Hasta el año 2023 se contará con propuesta de un mecanismo de compensación para ejecución y monitoreo de procesos de restauración con enfoque de responsabilidad socioambiental. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con la propuesta de mecanismos de compensación para procesos de restauración, la meta fue cumplida en 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387081 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICION ECOLOGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA | C1: Diseñar e implementar los sistemas y procedimientos para la integración de datos. | Al año 2025, se contará al menos con el 80% de la arquitectura física y lógica integrada para la operatividad de la plataforma de información ambiental e hídrica | 80 | 40 | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador corresponde a la integración de los sistemas de ambiente y agua, hasta el año 2024 este indicador ha tenido un avance del 56%, por lo cual para este año se planifica el 24% restante. El reporte de este indicador se lo realizará en el segundo trimestre 2025.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387081 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICION ECOLOGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA | C3: Garantizar el acceso a la información ambiental e hídrica a usuarios internos y externos. | Al año 2025, se habrá respondido al menos el 80% de los requerimientos de demandantes internos y externos de información ambiental y del recurso hídrico | 80 | 5 | 20 | 1.25 | 5 | 0.31 | 5 | 0.31 | 5 | 0.31 | 5 | 0.31 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Este indicador corresponde a la atención a los usuarios internos y externos, acerca de la operatividad de los sistemas. En el primer trimestre se ha tenido un promedio de atención mensual del 99.94% lo cual corresponde a un equivalente de 1.67% mensual, con un acumulado en el primer trimestre de 5.00%
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387081 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICION ECOLOGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA | C3: Garantizar el acceso a la información ambiental e hídrica a usuarios internos y externos. | Al año 2025, se habrá brindado asistencia técnica al 100% de los demandantes internos y externos de la información sobre el uso del sistema de la plataforma informática | 100 | 5 | 16.1 | 0.81 | 6.11 | 0.31 | 3.33 | 0.17 | 3.33 | 0.17 | 3.33 | 0.17 | 6.94 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 6.94 | Este indicador corresponde a las capacitaciones realizadas a los usuarios internos y externos, este indicador tiene un cumplimiento del 25% anual que corresponden a 90 capacitaciones planificadas, debido a que en los años anteriores este indicador tuvo un sobre cumplimiento, para el año 2025 el porcentaje restante por cumplir es de 16.10%. En el primer trimestre se realizaron 25 capacitaciones lo cual corresponde al 6.94%.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387081 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICION ECOLOGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA | C2: Automatizar los procesos inherentes a los productos demandados por la ciudadanía, a los proyectos de transición ecológica, así como la automatización de las necesidades adjetivas de las Subsecretarías. | Al año 2025, se obtendrán 28 módulos automatizados y operativos | 28 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4.29 | 0 | 0 | 4 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador corresponde a loa módulos automatizados y operativos, el reporte del indicador se lo realizará el segundo trimestre del 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387081 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICION ECOLOGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA | C3: Garantizar el acceso a la información ambiental e hídrica a usuarios internos y externos. | Al año 2025, se publicarán 28 manuales de usuario de módulos automatizados | 28 | 5 | 7 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 4 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador corresponde a la elaboración de los manuales de usuario, el reporte se lo realizará en el segundo trimestre 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387081 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICION ECOLOGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA | C4: Establecer una gestión administrativa y técnica | Al finalizar cada periodo fiscal se habrá administrado el 100% la ejecución del proyecto. | 100 | 5 | 38 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Este indicador corresponde a la contratación del personal. En el documento del proyecto aprobado por la Secretaría Técnica de Planificación se planificó la contratación de 62 funcionarios;sin embargo, de acuerdo al análisis realizado en las plantillas de Talento Humano se identificó que el personal mínimo requerido para la operación del proyecto son 50 funcionarios. De acuerdo a la asignación presupuestaria del MEF se ha logrado realizar la contratación de 39 funcionarios para el proyecto SITEA
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387085 | PROYECTO SOCIO BOSQUE II | C3: Sostenibilidad Financiera Afianzada. | Monto para financiar convenios provenientes del sector privado | 15000000 | 20 | 2800000 | 3.73 | 111317 | 0.15 | 1094914 | 1.46 | 518891 | 0.69 | 1074878 | 1.43 | 111317 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111317 | 111317 | Se cumple la meta sin inconvenientes, pago de incentivos de conservación con fuentes no fiscales.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387085 | PROYECTO SOCIO BOSQUE II | C2: El Proyecto Socio Bosque II monitorea el cambio de uso del suelo en las áreas bajo conservación y el cumplimiento de los convenios. | Número de hectáreas conservadas / predios monitoreados en las áreas: legal, cobertura vegetal y socio económico | 1900000 | 60 | 191986 | 6.06 | 85031 | 2.69 | 76876 | 2.43 | 21939 | 0.69 | 8140 | 0.26 | 85031 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85031 | 85031 | Se realizó el monitorio integral de los nuevos convenios de conservación ingresados
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387085 | PROYECTO SOCIO BOSQUE II | C1: Incorporación de áreas de propiedad individual y colectiva dentro del esquema de conservación del proyecto. | Número de nuevas hectáreas incorporadas financiadas con cooperación internacional. | 250000 | 20 | 114954 | 9.2 | 88172 | 7.05 | 26782 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88172 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88172 | 88172 | Se cumple con la meta, se han ingresado 88.172 ha. gestionadas en el año 2024, que no fueron consideradas en los resultados de ese año.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | C2: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para el buen manejo ambiental de los proyectos construidos y financiados por Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a través del reconocimiento nacional ¿Punto Verde". | Al finalizar el 2025 se realizará 472 capacitaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en temas de saneamiento acorde a las competencias del MAATE | 472 | 20 | 222 | 9.41 | 50 | 2.12 | 50 | 2.12 | 122 | 5.17 | 0 | 0 | 50 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Se capacitaron 50 GAD en el taller del módulo del RPA realizado en el mes de marzo de 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | C3: Entregar al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., los reportes técnicos con información geográfica de indicadores ambientales generados, que le permita al BDE realizar el control a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que han obtenido créditos a través de esta entidad. | Al 2025, se controlará y dará seguimiento a los 472 proyectos emitidos por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales beneficiarios | 472 | 30 | 78 | 4.96 | 25 | 1.59 | 30 | 1.91 | 23 | 1.46 | 0 | 0 | 39 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | Se realizaron 39 inspecciones de control y seguimiento: 29 de ambiente y 10 de agua
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | C2: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para el buen manejo ambiental de los proyectos construidos y financiados por Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a través del reconocimiento nacional ¿Punto Verde". | Al finalizar el 2025, 8 de los 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales contarán con reconocimiento ambiental ¿Punto Verde¿. | 8 | 10 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta no programada para cumplimiento en el primer trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | C1: Contratar técnicos con los recursos donados por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; para atender, de manera ágil y oportuna, los procesos de regularización, control, seguimiento ambiental. | Para el 2025 se contará 24 técnicos que permitirán un incremento en la regulación ambiental de los proyectos de saneamiento | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por presupuesto prorrogado por ser año electoral, se replicó el numérico del personal a 20 funcionarios, por lo que no se puede programar meta en el 2025
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387188 | SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE | C3: Garantizar la vigilancia a nivel nacional de productos forestales movilizados y comercializados y el tráfico de vida silvestre. | Denuncias de tala ilegal atendidas | 480 | 20 | 120 | 5 | 30 | 1.25 | 30 | 1.25 | 30 | 1.25 | 30 | 1.25 | 30 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | El avance rea es de 59 denuncias de tala ilegal atendidas.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387188 | SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE | C1: Verificar en campo los programas de manejo forestal aprobados por el MAATE. | Número de programas de manejo forestal verificados. | 4000 | 20 | 1000 | 5 | 249 | 1.25 | 249 | 1.25 | 250 | 1.25 | 252 | 1.26 | 249 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | El avance real es de 296 programas verificados en campo de manejo forestal aprobados por el MAATE.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387188 | SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE | C2:Monitorear la circulación de productos forestales y el control del tráfico de especímenes de vida silvestre. | Operatividad de los Puestos Fijos de Control Forestal y Vida Silvestre | 100 | 20 | 25 | 5 | 6.25 | 1.25 | 6.25 | 1.25 | 6.25 | 1.25 | 6.25 | 1.25 | 6.2 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.2 | La falta de presupuesto afecta a la operatividad de los Puestos Fijos de Control Forestal y Vida Silvestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387188 | SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE | C3: Garantizar la vigilancia a nivel nacional de productos forestales movilizados y comercializados y el tráfico de vida silvestre. | Operativos de control en carreteras e industrias forestales | 14560 | 20 | 3640 | 5 | 909 | 1.25 | 909 | 1.25 | 912 | 1.25 | 910 | 1.25 | 909 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 909 | El avance real es de 1226 operativos de control en carreteras e industrias forestales.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387188 | SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE | C4: Brindar asistencia técnica sobre buenas prácticas forestales a propietarios y dueños de bosques naturales. | Programas de manejo forestal aprobados por acceso al incentivo de Manejo Forestal | 1000 | 20 | 250 | 5 | 61 | 1.22 | 63 | 1.26 | 63 | 1.26 | 63 | 1.26 | 57 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | La movilización es una limitante debido a que, en las Oficinas Técnicas, los Extensionistas deben solicitar vehículo para su movilización, sin embargo, en algunos casos éstos se encuentran sin mantenimiento o no cuentan con combustible
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C1: Institucionalidad del Estado en los ámbitos central y descentralizado para impulsar una política integral de agua potable, saneamiento, riego y drenaje, fortalecida. | Al 2022 se tiene una estrategia nacional de asistencia técnica y acompañamiento a la gestión de los prestadores de servicio públicos y comunitarios de agua potable, saneamiento, riego y drenaje | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto se ha definido que no es viable la generación del producto, ya que de acuerdo al estatuto vigente (numeral 1.2.2.6) se indica que su elaboración se encuentra dentro de las atribuciones de la Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C2: Prestadores de servicios públicos, comunitarios y beneficiarios de agua potable, saneamiento, riego y drenaje, enmarcados en una nueva "Escuela Nacional del Agua", fortalecidos. | Al 2023 se ha elaborado 30 materiales didácticos para los programas nacionales de capacitación. | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto, se ha definido que no es viable la generación del producto, ya que de acuerdo al estatuto vigente es atribución de la Dirección de Fortalecimiento de Educación Ambiental y del Recurso Hídrico
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C3: Cobertura y el acceso a agua potable, alcantarillado, riego y drenaje para la soberanía alimentaria, incrementada. | Al 2023, se cuenta con (2) convenios de cooperación interinstitucional que permitan fomentar la producción para la soberanía alimentaria y nutricional en el área de influencia de RyD y comunitarios. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto se ha definido que no es viable la generación del producto, ya que corresponde a un tema de responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C1: Institucionalidad del Estado en los ámbitos central y descentralizado para impulsar una política integral de agua potable, saneamiento, riego y drenaje, fortalecida. | Al 2023, se cuenta con seis (6) instrumentos técnicos para la gestión nacional y local del sector riego y drenaje. | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto se ha definido que no es viable la generación del producto, ya que de acuerdo al estatuto vigente su cumplimiento es atribución de la Dirección de Riego y Drenaje.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C1: Institucionalidad del Estado en los ámbitos central y descentralizado para impulsar una política integral de agua potable, saneamiento, riego y drenaje, fortalecida. | Al 2023, se cuenta con un Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento y la Norma Técnica para Diseño de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento actualizada. | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto se ha definido que no es viable la generación del producto ya que, de acuerdo a lo estipulado en Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento Del Agua, en cuyo Art. 21: determina que su elaboración es competencia de la Agencia de Regulación y Control del Agua,
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C4: Descontaminación de los ríos, fuentes y sus afluentes, que abastecen los sistemas de agua potable y riego, fomentada. | Al 2023, se cuenta con una propuesta de politica pública, para la descontaminación de ríos, fuentes de agua y sus afluentes; que abastezcan a sistemas de riego y agua potable. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto se ha definido que no es viable la generación del producto, ya que de acuerdo al estatuto vigente es atribución de la Dirección de Riego y Drenaje.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C2: Prestadores de servicios públicos, comunitarios y beneficiarios de agua potable, saneamiento, riego y drenaje, enmarcados en una nueva "Escuela Nacional del Agua", fortalecidos. | Al 2025 se cuenta con 1 convenio interinstitucional a nivel nacional y 1 a nivel internacional con la academia. 3 líneas de investigación relacionadas con APyR. 1 repositorio de investigaciones | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el presente año por temas presupuestarios no se ha definido meta para suscripción de convenios con la academia.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C3: Cobertura y el acceso a agua potable, alcantarillado, riego y drenaje para la soberanía alimentaria, incrementada. | Al 2025 se cuenta con 22.728,76 hectáreas agropecuarias bajo infraestructura de riego pública y comunitaria rehabilitada; y se implementa 2.391,14 hectáreas con nueva infraestructura. | 25119.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto, se estableció el grupo de gasto 75 en el cronograma valorado, sin embargo el MAATE no cuenta con la competencia para la construcción de sistemas de riego y drenaje.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C2: Prestadores de servicios públicos, comunitarios y beneficiarios de agua potable, saneamiento, riego y drenaje, enmarcados en una nueva "Escuela Nacional del Agua", fortalecidos. | Al 2025 se ha fortalecido las capacidades de 420 técnicos; 720 dirigentes y operadores de sistemas comunitarios y 400 beneficiarios, del total de la población priorizada por el proyecto. | 1540 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el presente año no se ha definido meta para el indicador, ya que los beneficiarios de los sistemas de agua potable y saneamiento ya han recibido procesos de capacitación
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C2: Prestadores de servicios públicos, comunitarios y beneficiarios de agua potable, saneamiento, riego y drenaje, enmarcados en una nueva "Escuela Nacional del Agua", fortalecidos. | Al 2025 se ha fortalecido las capacidades de 420 técnicos; 780 dirigentes y operadores de sistemas comunitarios y 1040 usuarios de sistemas Ryd, del total de la población priorizada. | 2240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto, se estableció el grupo de gasto 75 en el cronograma valorado, sin embargo el MAATE no cuenta con la competencia para la construcción de sistemas de riego y drenaje, por lo tanto no se ha podido brindar la capacitación a los actores del sector.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C1: Institucionalidad del Estado en los ámbitos central y descentralizado para impulsar una política integral de agua potable, saneamiento, riego y drenaje, fortalecida. | Al 2025, el proyecto concluye con ocho (8) planes y normativas técnicas para la gestión de agua potable, saneamiento, riego y drenaje socializados e implementados. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a un error en el diseño del proyecto se ha definido que no es viable la generación del producto, ya que de acuerdo al estatuto vigente es atribución de la Dirección de Fortalecimiento de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C3: Cobertura y el acceso a agua potable, alcantarillado, riego y drenaje para la soberanía alimentaria, incrementada. | Al 2025, se cuenta con 53 sistemas de agua potable y saneamiento implementados y con 17 proyectos identificados para aportar a la definición de metas del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. | 70 | 8 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los 17 convenios suscritos para el financiamiento de sistemas de agua potable y saneamiento, para el 2025 se espera concluir con el acta de la última obra en el segundo trimestre.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C3: Cobertura y el acceso a agua potable, alcantarillado, riego y drenaje para la soberanía alimentaria, incrementada. | Al 2025, se ha realizado la fiscalización de 53 proyectos de agua potable y saneamiento y de 86 sistemas de riego y drenaje implementados. | 139 | 8 | 5 | 0.29 | 4 | 0.23 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Han sido recibidas las actas de fiscalización de las obras implementadas en Riobamba y Alausí en Chimborazo, Mnttúfar en Carchi y Cayambe en Pichincha.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.387190 | FOMENTO A LA GESTIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, RIEGO Y DRENAJE ¿ FOGAPRYD | C3: Cobertura y el acceso a agua potable, alcantarillado, riego y drenaje para la soberanía alimentaria, incrementada. | Al 2025, se han elaborado los planes de operación y mantenimiento de 53 proyectos de agua potable y saneamiento y de 86 sistemas de riego y drenaje implementados. | 139 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se han establecido metas para el presente año ya que no se han incrementado los sistemas construidos.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 46090000.0000.389124 | PLAN DE OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INUNDACIONES EN EL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ | C1: Recuperar las secciones hidráulicas del encauzamiento del río Chone, del río Garrapata y del río Chone. | En el año 2024, se finaliza la ejecución y seguimiento del "Plan de obras para la prevención y mitigación de inundaciones en el cantón Chone, provincia de Manabí", de 31,41 km... | 31.41 | 100 | 15.34 | 48.84 | 13.8 | 43.94 | 0.51 | 1.62 | 0.51 | 1.62 | 0.52 | 1.66 | 13.8 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | En el I trimestre 2025 se avanzo 13.80km como avance de obras (Garrapata 14.68km; Canal de encauzamiento 6km; Rio Chone 9.19km), beneficiando a 94.000 aprox.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387211 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR | C5: ESTÍMULOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO | % Atletas que reciben el incentivo deportivo | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con oficio No. SNP-SNP-SGP-2025-0031-O e ingreso al Ministerio del Deporte Nro. MD-DM-2025-0116 de 11 de febrero de 2025, la SNP informa que, en consonancia con el uso eficiente de los recursos, el proyecto deberá iniciar el proceso de cierre o baja correspondiente, y el Ministerio del Deporte no podrá ejecutar recursos y/o actividades relacionados al mismo
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387211 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR | C3: DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPORTISTA | % de Atletas atendidos por los profesionales de ciencias aplicadas | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con oficio No. SNP-SNP-SGP-2025-0031-O e ingreso al Ministerio del Deporte Nro. MD-DM-2025-0116 de 11 de febrero de 2025, la SNP informa que, en consonancia con el uso eficiente de los recursos, el proyecto deberá iniciar el proceso de cierre o baja correspondiente, y el Ministerio del Deporte no podrá ejecutar recursos y/o actividades relacionados al mismo
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387211 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR | C2: PLAN DE ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIAS PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL CICLO OLÍMPICO, PARALÍMPICO, SORDOLÍMPICO Y PROGRAMA MUNDIAL | % de planes de entrenamiento integral y competencia | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con oficio No. SNP-SNP-SGP-2025-0031-O e ingreso al Ministerio del Deporte Nro. MD-DM-2025-0116 de 11 de febrero de 2025, la SNP informa que, en consonancia con el uso eficiente de los recursos, el proyecto deberá iniciar el proceso de cierre o baja correspondiente, y el Ministerio del Deporte no podrá ejecutar recursos y/o actividades relacionados al mismo
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387211 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR | C1: RESERVA Y DESARROLLO DEPORTIVO, PARA LOS POSIBLES TALENTOS CON MIRAS AL ALTO RENDIMIENTO | % de planes de preparación y participación en competencias de reserva deportiva | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con oficio No. SNP-SNP-SGP-2025-0031-O e ingreso al Ministerio del Deporte Nro. MD-DM-2025-0116 de 11 de febrero de 2025, la SNP informa que, en consonancia con el uso eficiente de los recursos, el proyecto deberá iniciar el proceso de cierre o baja correspondiente, y el Ministerio del Deporte no podrá ejecutar recursos y/o actividades relacionados al mismo
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387211 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR | C4: EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO | % de seguimientos y acompañamientos metodológicos | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con oficio No. SNP-SNP-SGP-2025-0031-O e ingreso al Ministerio del Deporte Nro. MD-DM-2025-0116 de 11 de febrero de 2025, la SNP informa que, en consonancia con el uso eficiente de los recursos, el proyecto deberá iniciar el proceso de cierre o baja correspondiente, y el Ministerio del Deporte no podrá ejecutar recursos y/o actividades relacionados al mismo
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387225 | ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 2022-2025 | C2: Impulsar las competiciones deportivas en la población estudiantil del país. | Eventos deportivos estudiantiles | 12 | 25 | 5 | 10.42 | 0 | 0 | 2 | 4.17 | 1 | 2.08 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se registró información con base al memorando Nro. MD-UGEADD-2025-0343-M
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387225 | ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 2022-2025 | C1: Ejecutar encuentros deportivos a Nivel Nacional que propicien la iniciación deportiva del país. | Eventos deportivos formativos | 14 | 29.17 | 5 | 10.42 | 0 | 0 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se registra con base a la información enviada con memorando Nro. MD-UGEADD-2025-0343-M
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387225 | ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 2022-2025 | C3: Fortalecer el Deporte Formativo en territorio para la identificación de talentos | Eventos para la búsqueda de talentos deportivos | 6 | 12.5 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 6.25 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se registró con base a la información de memorando Nro. MD-UGEADD-2025-0343-M
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.387225 | ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 2022-2025 | C4: Promover hábitos de vida saludable a través de la actividad física y la recreación. | Eventos recreativos | 16 | 33.33 | 4 | 8.33 | 2 | 4.17 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Información registrada con base al memorando Nro. MD-UGEADD-2025-0343-M
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.389990 | PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES | C3. MECANISMOS TRANSPARENTES Y EQUITATIVOS PARA LA ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE RECURSOS A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. | Al final del 2028, al menos 1.385 atletas inmersos en el alto rendimiento recibirán el estímulo económico mensual | 1385 | 11 | 326 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El número de deportistas del alto rendimiento que reciben estímulo ecónomico mensual, se certificará realizando un promedio final
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.389990 | PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES | C2. ESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA A LAS NECESIDADES REALES DE LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL. | Al final del 2028, al menos 1.385 atletas inmersos en el proyecto recibieron atención del equipo multidisciplinario. | 1385 | 46 | 326 | 10.83 | 0 | 0 | 86 | 2.86 | 120 | 3.99 | 120 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre no se contaba con presupuesto asignado para contratar a lo profesionales de Ciencias Aplicadas y profesionales del área técnica; sin embargo, a partir del segundo trimestre realizó el proceso de contrataciones para brindar el seguimiento y acompañamiento a los atletas.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 91480000.0000.389990 | PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES | C1. MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN EFECTIVOS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL. | Al final del 2028, al menos 36 federaciones ecuatorianas y comités cuentan con planificaciones deportivas desarrolladas. | 144 | 43 | 36 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el 2025 se asignará presupuesto a 36 Organizaciones deportivas, y se verificará el cumplimiento del 100% de la ejecución de La Matriz de programación deportiva en el último trimestre, debido a que la planificación está sujeta a cambios de modificaciones y/o reprogramaciones.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Construida la nueva infraestructura para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | R1. 10.- Hasta el año 2025 se habrán construido 54 UPC | 559 | 29.8 | 36 | 1.92 | 5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.65 | 5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Se inauguró 5 UPC dando cumplimiento al 100% de lo programado en el primer trimestre: -Buena Fe Oeste 1 (Beneficiarios: 19223) -7 de Octubre 2 (Beneficiarios: 39255) -Nueva Vida 1 (Beneficiarios: 28575) -Echeandia 2 (Beneficiarios: 18688) -Cordero Crespo 1 (Beneficiarios: 14850)
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Equipadas las Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | R1. 10.- Hasta el año 2025 se habrán equipado 54 UPC | 563 | 49.8 | 36 | 3.18 | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.74 | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Se equipo 5 UPC dando cumplimiento al 100% de lo programado en el primer trimestre: -Buena Fe Oeste 1 (Beneficiarios: 19223) -7 de Octubre 2 (Beneficiarios: 39255) -Nueva Vida 1 (Beneficiarios: 28575) -Echeandia 2 (Beneficiarios: 18688) -Cordero Crespo 1 (Beneficiarios: 14850)
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Construida la nueva infraestructura para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | R1. 18- Hasta el año 2025 se habrán construido 3 UVC | 3 | 5.2 | 3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación de metas para este componente, debido a que no se cuenta con asignación respectiva de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Equipadas las Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | R3. 19.- Hasta el año 2025 se habrán equipado 3 UVC | 23 | 4.2 | 3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación de metas para el presente trimestre
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Readecuada la infraestructura existente para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | Readecuación UVC | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación de metas para este componente, debido a que no se cuenta con asignación respectiva de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Readecuada la infraestructura existente para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | Readecuación de UPC | 4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación de metas para este componente, debido a que no se cuenta con asignación respectiva de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.387222 | EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL | Adquisición de equipamiento de protección personal para eventos de orden público | A diciembre de 2023 los Servidores Policiales de la institución contarán con el 100% de equipamiento de protección personal de dotación. | 259852 | 12.08 | 2671 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fase preparatoria cascos (proceso reservado)
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.387222 | EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL | Adquisición de equipamiento básico para la seguridad ciudadana y orden público. | A diciembre de 2025 los Servidores Policiales de la institución contarán con el 100% equipamiento básico de dotación | 259852 | 87.92 | 3700 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fase preparatoria radios y chalecos (proceso reservado)
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | Implementar una solución tecnológica que permita el análisis integral de información criminal para la producción de inteligencia policial efectiva y clasificada, generando conocimiento del fenòmeno delictivo | Al 2024 se contará con 4 soluciónes tecnológicas que permitirá el análisis integral de información criminal para la producción de inteligencia instalada Policial. | 4 | 25 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En proceso de desarrollo de 2 soluciones, fase preparatoria (proceso reservado)
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | Renovar el Parque Informático para los subsistemas de la Policía Nacional | Al 2025 se contará con 10817equipos informáticos | 10817 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación de metas para este componente, debido a que no se cuenta con asignación respectiva de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | Implementar un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-Policial) | Al 2025 se contará con 1 equipo de respuesta a incidentes de seguridad Informática Policía Nacional | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación de metas para este componente, debido a que no se cuenta con asignación respectiva de recursos.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | Adquirir Infraestructura Tecnológica que permita garantizar y soportar la disponibilidad de los sistemas y servicios tecnológicos para la gestión de la Policía Nacional | Al 2025 se contará con 338 equipos y programas de la infraestructura tecnológica institucional, instalada a la Policía Nacional. | 338 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En proceso de desarrollo de 2 soluciones, fase preparatoria (proceso reservado)
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388129 | RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES COMO APOYO LOGÍSTICO AL EJE PREVENTIVO INVESTIGATIVO, INTELIGENCIA, Y UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | Renovar la flota de vehículos livianos y pesados a los subsistemas y unidades especiales de la Policía Nacional | 3383 vehículos livianos y pesados que hasta el 2022 han cumplido su vida útil, renovados y entregados a los subsistemas y unidades especiales de la Policía Nacional hasta el año 2026 | 3383 | 76 | 414 | 9.3 | 234 | 5.26 | 0 | 0 | 180 | 4.04 | 0 | 0 | 234 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 vehículos tipo patrullero entregados, (Proceso reservado)
2025 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388129 | RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES COMO APOYO LOGÍSTICO AL EJE PREVENTIVO INVESTIGATIVO, INTELIGENCIA, Y UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | Renovar la flota de motocicletas a los subsistemas y unidades especiales de la Policía Nacional. | 5164 motocicletas que hasta el 2022 han cumplido su vida útil, renovados y entregados a los subsistemas y unidades especiales de la Policía Nacional hasta el año 2026. | 5164 | 24 | 193 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fase preparatoria motocicletas (Procesos reservado)
2025 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | C1. Establecer metodología para identificar capacitación y certificación específica para jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. | Al 2024, haber establecido una metodología para determinar la capacitación y certificación específica para los grupos beneficiarios de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente completado en el 2024.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | C2. Fortalecer el perfil profesional de jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | Al 2025 haber capacitado a 145.060 jóvenes de 18 a 16 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | 145060 | 33.52 | 315 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.04 | 158 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los C.2 y 3 se ejecutaran a partir del III trimestre. En el periodo ene -mar 2025, el MDT y el SECAP firmaron 1 convenio marco para formalizar 2 convenios específicos de capacitación y certificación. Se invertirán $28.350 en capacitar a 315 personas y $6.500 en certificar a 100. Ambos convenios están en revisión y se espera su firma en el II trimestre de 2025. Se solicitará incremento presupuestario y actualizará el dictamen de prioridad puesto que el contrato con el BID se extiende hasta 2027.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | C2. Fortalecer el perfil profesional de jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | Al 2025 haber certificado a 119.982 jóvenes de 18 a 16 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | 119982 | 27.56 | 100 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.01 | 50 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los C.2 y 3 se ejecutaran a partir del III trimestre. En el periodo ene -mar 2025, el MDT y el SECAP firmaron 1 convenio marco para formalizar 2 convenios específicos de capacitación y certificación. Se invertirán $28.350 en capacitar a 315 personas y $6.500 en certificar a 100. Ambos convenios están en revisión y se espera su firma en el II trimestre de 2025. Se solicitará incremento presupuestario y actualizará el dictamen de prioridad puesto que el contrato con el BID se extiende hasta 2027.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | C3. Generar mecanismos y herramientas para facilitar la inclusión laboral de jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | Número de jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años colocados en el mercado laboral. | 155104 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha cumplido con la ejecución del componente 1, sin embargo, al no contar con el presupuesto necesario, se limita la implementación de este componente durante el presente año fiscal. Actualmente se trabaja en dos acciones estratégicas: el incremento del techo presupuestario y la actualización del dictamen de prioridad, medidas que garantizarán la continuidad y sostenibilidad del componente en los próximos períodos de ejecución.
2025 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.388033 | PROYECTO DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PÚBLICO | C1. Elaboración e implementación de planes de desvinculación en las instituciones de la Función Ejecutiva, otras funciones del Estado y entidades creadas por la Constitución y la ley. | Hasta diciembre del 2025, 36.972 servidores y trabajadores públicos participantes en los planes de desvinculación | 36972 | 100 | 4500 | 12.17 | 460 | 1.24 | 1632 | 4.41 | 950 | 2.57 | 1458 | 3.94 | 460 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | Se han revisado 492 expedientes para avales de pago a nivel nacional en modalidad de efectivo, por un monto total de $22.920.715,80. De esta cantidad, se ha devengado $21.373.620,07, correspondiente al pago de incentivos jubilares de 460 expedientes. Además, se desembolsaron USD $16.670,04 para cubrir los salarios del personal operativo del proyecto (gerente, abogado senior, analista de planificación y analista de presupuestos).
2025 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.387194 | CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN EL ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS | Consolidar mecanismos efectivos de erradicación y/o control biológico para especies invasoras prioritarias en el Archipiélago de Galapagos, con capacidad de réplica y su implementación en el largo plazo. | Para el año 2025, al menos se ha identificado un agente de control biológico para la mora, mosca de la fruta, mosca Philornis y/o Aedes egyptii. | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la complejidad de la actividad y el presupuesto requerido, la ejecución del producto se planifica para el cuatro trimestre del ejercicio fiscal.
2025 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.387194 | CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN EL ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS | Educar, informar y capacitar a la población de las islas, sobre buenas prácticas que eviten la re introducción e introducción de nuevas especies y el fomento del buen vivir isleño. | Para el año 2025, el 100 % de agricultores de la Isla Floreana son capacitados y tienen asistencia técnica para mejorar su productividad agrícola. | 100 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En consideración de la logística y el tiempo requerido para cumplir con las actividades requeridas en la Isla Floreana, la ejecución del producto se planifica para el tercer trimestre del ejercicio fiscal.
2025 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.387194 | CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN EL ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS | Consolidar mecanismos efectivos de erradicación y/o control biológico para especies invasoras prioritarias en el Archipiélago de Galapagos, con capacidad de réplica y su implementación en el largo plazo. | Para el año 2025, el 100 % de chivos se han erradicado de la parte sur de la isla Isabela | 100 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En consideración de la logística y el tiempo requerido para cumplir con las actividades requeridas en la Isla Isabela, la ejecución del producto se planifica para el segundo trimestre del ejercicio fiscal.
2025 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.387194 | CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN EL ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS | Consolidar mecanismos efectivos de erradicación y/o control biológico para especies invasoras prioritarias en el Archipiélago de Galapagos, con capacidad de réplica y su implementación en el largo plazo. | Para el año 2025, el 100 % de roedores y gatos se han erradicado de la Isla Floreana | 100 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la complejidad de la actividad y el presupuesto requerido, la ejecución del producto se planifica para el cuatro trimestre del ejercicio fiscal.
2025 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.387194 | CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN EL ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS | Establecer un programa de prevención y vigilancia de especies invasoras prioritarias para evitar la re-introducción e introducción de nuevas especies. | Para el año 2025, se han re introducido tres especies endémicas en la isla Floreana (Tortuga terrestre, Cucuve y culebra endémica). | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la complejidad de la actividad y el presupuesto requerido, la ejecución del producto se planifica para el cuatro trimestre del ejercicio fiscal.
2025 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 1. Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE. | A 2025 se contará con un nuevo Modelo de gestión Institucional e instrumentos 100% implementados a nivel nacional. | 1 | 64.5 | 0.38 | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación para el primer trimestre. Se ajustó el avance histórico en 0,01 en menos debido a que al no poder subir más de dos decimales en el sistema, se descuadra en dicha cifra.
2025 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 4. Fortalecer los centros de mediación de la PGE. | A 2024 se contará por lo menos con 3 Centros de Mediación a nivel nacional fortalecidos. | 3 | 4.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación de metas para el primer trimestre.
2025 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 5. Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE. | A 2025 contar con una estrategia de comunicación 100% implementada. | 1 | 6 | 0.32 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe programación de metas para el primer trimestre.
2025 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 3. Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE. | A 2025 se contará por lo menos con cuatro actividades implementadas de fortalecimiento de la capacidad de asesoría y respuesta a consultas legales. | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas fueron cumplidas en años anteriores.
2025 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 2. Fortalecer la Defensa legal del Estado. | A 2025 se contará por lo menos con cuatro actividades implementadas de fortalecimiento de la defensa legal del Estado conforme el contrato de crédito 4812. | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas del presente indicador fueron cumplidas en años anteriores.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C2. Apoyar emprendimientos relacionados con la bioeconomía y producción sostenible de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios fortalecidos. | 240 registros o patentes a favor de 240 emprendimientos de las 15 nacionalidades del Ecuador. | 240 | 10 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C4. Fortalecer capacidades para la gobernanza, el desarrollo económico territorial y la reducción de la pobreza de pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 1 proceso de capacitación por año; en gestión empresarial, tributación y derechos laborales con enfoque de pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la limitación presupuestaria actual y de años anteriores, no se programaron actividades, por ende metas, en este componente para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C4. Fortalecer capacidades para la gobernanza, el desarrollo económico territorial y la reducción de la pobreza de pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 1 proceso de capacitación por año; en manejo de herramientas de planificación participativa y gestión pública para pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la limitación presupuestaria actual y de años anteriores, no se programaron actividades, por ende metas, en este componente para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C2. Apoyar emprendimientos relacionados con la bioeconomía y producción sostenible de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, Afroecuatorianos y montubios fortalecidos. | 240 convenios marco de transferencia de recursos para la ejecución de subproyectos de equipamiento de emprendimiento comunitarios con 240 GADs del Ecuador | 240 | 10 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este período. Se realizaron los procesos de firma de convenios
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C2. Apoyar emprendimientos relacionados con la bioeconomía y producción sostenible de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, Afroecuatorianos y montubios fortalecidos. | 240 convenios marco de transferencia de recursos para la ejecución de subproyectos de fortalecimiento de economías comunitarias con 240 GADs del Ecuador. | 240 | 10 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C2. Apoyar emprendimientos relacionados con la bioeconomía y producción sostenible de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, Afroecuatorianos y montubios fortalecidos. | 240 convenios marco de transferencia de recursos para la ejecución de subproyectos de mejoramiento de infraestructura productiva comunitarias con 240 GADs del Ecuador | 240 | 10 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este período. Se realizaron los procesos de firma de convenios
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C1. Promover acciones interinstitucionales articuladas y coordinadas para la disminución de brechas sociales de los pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 240 convenios suscritos, correspondiente a las 240 parroquias del proyecto | 240 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la limitación presupuestaria actual y de años anteriores, no se programaron actividades, por ende metas, en este componente para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 34 patrimonios de los pueblos y nacionalidades cuentan con medidas efectivas de salvaguarda aprobados por el IPC del Ecuador. | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la limitación presupuestaria actual y de años anteriores, no se programaron actividades, por ende metas, en este componente para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 4 acciones de fortalecimiento de la red nacional de medicina ancestral de los pueblos y nacionalidades | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la limitación presupuestaria actual y de años anteriores, no se programaron actividades, por ende metas, en este componente para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 4 acciones de revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades. | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 40 ferias de reactivación económica y la revitalización cultural, con las participación de los pueblos y nacionalidades | 40 | 5 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se realizó el Encuentro de los Pueblos de Imbabura con feria inclusiva 61 emprendedores asistidos y capacitados de comunas, comunidades, Pueblos y Nacionalidades
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C1. Promover acciones interinstitucionales articuladas y coordinadas para la disminución de brechas sociales de los pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 60 acciones de inserción al comercio nacional e internacional a favor de las 15 nacionalidades del Ecuador. | 60 | 5 | 60 | 5 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron metas para este período
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C1. Promover acciones interinstitucionales articuladas y coordinadas para la disminución de brechas sociales de los pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 60 planes de comercialización a favor de las 15 nacionalidades del Ecuador. | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la limitación presupuestaria actual y de años anteriores, no se programaron actividades, por ende metas, en este componente para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 8 subproyectos para implementar los planes de vida de las nacionalidades de la región costa del Ecuador. | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la limitación presupuestaria actual y de años anteriores, no se programaron actividades, por ende metas, en este componente para este período.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.372829 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO | Componente 1. Otorgar becas de tercer y cuarto nivel en universidades y centros de educación superior, a nivel nacional e internacional, aportando de esta manera a la transformación de la matriz productiva del país. | 1. Al 2024, adjudicar 77.003 becas para estudios de tercer y cuarto nivel en universidades y centros de excelencia nacionales y extranjeros | 77003 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El presente proyecto cuenta dictamen de arrastre y solo se esta pagando para becas de tercer grado y posgrado
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.372829 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO | Componente 2. Administrar y fortalecer los programas de becas entregados por la SENESCYT | 2. Al 2024 mantener 10.000 becarios activos en la red de becarios | 10000 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El presente proyecto cuenta dictamen de arrastre y solo se esta pagando para becas de tercer grado y posgrado
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | Componente 1. Transformar la oferta académica de los institutos tecnológicos superiores para que respondan a las demandas de los sectores estratégicos y prioritarios. | 1.1Al 2025 se realiza el diseño y creación de al menos 60 carreras de nivel técnico y tecnológico superior que correspondan a la demanda de sectores estratégicos, prioritarios y Ser Publ. esenciales | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas ya se encuentran cumplidas.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | Componente 1. Transformar la oferta académica de los institutos tecnológicos superiores para que respondan a las demandas de los sectores estratégicos y prioritarios. | 1.2 Al 2025, se implementa la modalidad dual en al menos 47 carreras de nivel técnico y tecnológico superior. | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las metas ya se encuentran cumplidas.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | Componente 2. Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos. | 2. Al 2025, se equiparán 72 institutos (69 Institutos Técnicos y Tecnológicos, 2 extensiones y 1 Conservatorio acorde a la oferta académica pertinente) | 72 | 25 | 43 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.94 | 23 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se encuentra programada para el tercer trimestre y cuarto trimestre. Considerando la naturaleza de la EOD PRETT
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | Componente 3. Construir, readecuar o restaurar edificaciones para el funcionamiento de los institutos reconvertidos. | 3. Al 2025 se construyen, readecúan o restauran 17 instalaciones (15 institutos técnicos y tecnológicos y 2 extensiones) | 17 | 50 | 1 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se encuentra programada para el tercer trimestre. Considerando la naturaleza de la EOD PRETT
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387067 | SISTEMA ECUATORIANO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Componente 1. Diseñar la estructura y funcionalidad del Sistema Ecuatoriano de Acceso a la Educación Superior. | 1. Al año 2025, 159.780 aspirantes, de la población históricamente excluida o discriminada aceptarán un cupo para iniciar su preparación en el Sistema de Educación Superior. | 159780 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en fase de cierre/baja, por lo que no registra nueva programación para el 2025.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387067 | SISTEMA ECUATORIANO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Componente 2. Implementar la operatividad del Sistema Ecuatoriano de Acceso a la Educación Superior. | 2. Al año 2025, 753.147 aspirantes aceptarán un cupo para estudiar en una institución de educación superior | 753147 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en fase de cierre/baja, por lo que no registra nueva programación para el 2025.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387067 | SISTEMA ECUATORIANO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Componente 3. Administrar y supervisar el Sistema Ecuatoriano de Acceso a la Educación Superior. | 3. Al 2025, Implementar la planificación operativa anual (POA) correspondiente a cada año, desde el 2022 al 2025. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en fase de cierre/baja, por lo que no registra nueva programación para el 2025.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387075 | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Componente 1: Organizar y cofinanciar programas y proyectos de investigación, innovación y trasferencia tecnológica para los actores generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación. | 1.1. Al 2025 se han efectuado 3 convocatorias para desarrollar proyectos de investigación. | 3 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado reportar metas este trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387075 | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Componente 1: Organizar y cofinanciar programas y proyectos de investigación, innovación y trasferencia tecnológica para los actores generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación. | 1.2. Al 2025 se han efectuado 3 convocatorias para desarrollar proyectos de innovación y trasferencia de tecnología | 3 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado reportar metas este trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387075 | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Componente 2: Desarrollar capacidades respecto a conocimiento, equipamiento y trabajo en red para incentivar actividades de ciencia, tecnología e innovación. | 2.1. Al 2025 se han fortalecido 12 laboratorios de CTI de IES e IPIs. | 12 | 20 | 8 | 13.33 | 0 | 0 | 4 | 6.67 | 4 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado reportar metas este trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387075 | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Componente 2: Desarrollar capacidades respecto a conocimiento, equipamiento y trabajo en red para incentivar actividades de ciencia, tecnología e innovación. | 2.2. Al 2025 se han acreditado 6 espacios de transferencia de tecnología. | 6 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene planificado reportar metas este trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387075 | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Componente 2: Desarrollar capacidades respecto a conocimiento, equipamiento y trabajo en red para incentivar actividades de ciencia, tecnología e innovación. | 2.3. Al 2025 se cuenta con un programa de encuentro de actores del sistema de CTI SA. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | la meta ya fue cumplida en el año 2024
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 1. Diseñar la política pública de fortalecimiento de talento humano y mecanismos para su cumplimiento | 1. Al 2025 contar con 3 documentos de diseño, evaluación de la implementación de la política pública, medidas cautelares | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificó el cumplimiento de la meta en el presente año
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 2. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento del conocimiento y talento humano | 2.1 Al 2025, contar con el 85% de personas becarias con títulos de tercer nivel. | 0.85 | 20 | 0.35 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al presente periodo se registra el 8,08% de personas becarias con títulos de tercer nivel.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 2. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento del conocimiento y talento humano | 2.2 Al 2025, que el 90% de las personas beneficiarias cuenten con la titulación correspondiente. | 0.9 | 20 | 0.4 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al presente periodo se registra el 8,59% de personas becarias con la titulación correspondiente.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 2. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento del conocimiento y talento humano | 2.3 Al 2025, beneficiar a 14.962 ciudadanos ecuatorianos, para formación en certificación y tecnificación vinculados al desarrollo productivo del país, a través de ayudas económicas. | 14962 | 20 | 1447 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el presente periodo del 2025, no se ha implementado programas de becas y ayudas econímicas bajo el presente proyecto.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 3. Administrar y fortalecer los programas de becas, ayudas económicas y crédito educativo articulados a la política pública de la Senescyt | 3.1 Al 2025, contar con 18.802 expedientes físicos y digitales gestionados de las personas becarias y ayudas económicas. | 18802 | 10 | 2178 | 1.16 | 436 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | En el primer trimestre del 2025, no se ha implementado programas de becas y ayudas económicas bajo el presente proyecto.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 3. Administrar y fortalecer los programas de becas, ayudas económicas y crédito educativo articulados a la política pública de la Senescyt | 3.2 Al 2025 haber realizado 40 eventos comunicacionales del fortalecimiento del talento humano. | 40 | 10 | 10 | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | En el presente periodo del 2025, no se ha ha planificado o realizado eventos bajo el proyecto.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 3. Administrar y fortalecer los programas de becas, ayudas económicas y crédito educativo articulados a la política pública de la Senescyt | 3.3 Al 2025, recuperar el 80% de la cartera coactivada por becas y crédito educativo por parte de los especialista. | 0.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el periodo ene-mar 2025 se ha recuperado el 12,07% de la cartera coactivada establecida al año 2022 (65,2 millones de USD)
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.1 Número de Gobiernos Auntónomos Descentralizadoscantonales que han implementado mecanismos para la Gobernanza de Riesgos de Desastres. | 221 | 10 | 136 | 6.15 | 0 | 0 | 36 | 1.63 | 100 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.2 Número de redes de participación ciudadana fortalecidas en gestión de riesgos | 86 | 10 | 76 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.3 Número de personas sensibilizadas en gestión de riesgos mediante la plataforma de Nacional de Reducción de Riesgo | 2000000 | 5 | 1447171 | 3.62 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 1047171 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.4 Porcentaje de Implementación de Infraestructura de Datos espaciales para la visualización de la información de amenazas a nivel nacional | 100 | 5 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.5 Número de GAD cantonales fortalecidos y que interactúan en la herramienta web para para la toma de decisiones durante emergencias y desastres a través de los COE. | 221 | 5 | 221 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.23 | 11 | 0.25 | 200 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.6 Tiempo de reducción de entrega de información desde el territorio hasta la Sala Situacional a través de herramienta/aplicación móvil de alta disponibilidad de 36 a 2 horas | 34 | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.7 Número de personas sensibilizadas para la prevención de riesgos de desastres con aplicativos móviles | 1200000 | 5 | 971244 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971244 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.8 Número de sirenas repotenciadas para la emisión de alertas ante eventos de origen volcánico | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra cumplida la meta.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C1: Gobernanza de la gestión de riesgos fortalecida | Indicador 1.9 Sistema de repetición y equipos complementarios para la mejorar la comunicación en la gestión de riesgos ante eventos adversos | 59 | 5 | 58 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C2.Preparación para la respuesta de los actores del SNDGR ante emergencias y desastres fortalecida | Indicador 2.1 Número de puestos de mando implementados para el manejo de emergencias | 7 | 15 | 3 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C2.Preparación para la respuesta de los actores del SNDGR ante emergencias y desastres fortalecida | Indicador 2.2 Número de capacitaciones en preparación y respuesta | 48 | 5 | 22 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.52 | 17 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C2.Preparación para la respuesta de los actores del SNDGR ante emergencias y desastres fortalecida | Indicador 2.3 Número de actores del SNDGR fortalecidos con equipamiento para la respuesta | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C2.Preparación para la respuesta de los actores del SNDGR ante emergencias y desastres fortalecida | Indicador 2.4 Número de voluntarios de protección civil fortalecidos en gestión de riesgos | 1031 | 10 | 280 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.39 | 240 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C2.Preparación para la respuesta de los actores del SNDGR ante emergencias y desastres fortalecida | Indicador 2.5 Número de GAD cantonales que cuentan con planes de respuesta institucionales | 221 | 5 | 187 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 185 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387104 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ACTORES DEL SNDGR PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS | C2.Preparación para la respuesta de los actores del SNDGR ante emergencias y desastres fortalecida | Indicador 2.6 Número de GAD Municipales que han incrementado las capacidades para la atención a emergencias y desastres. | 221 | 5 | 194 | 4.39 | 0 | 0 | 4 | 0.09 | 190 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa preparatoria.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C1: Fortalecimiento del monitoreo de la amenaza volcánica. | Indicador 1.1: Número de sensores sísmicos - bb | 20 | 10 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C1: Fortalecimiento del monitoreo de la amenaza volcánica. | Indicador 1.2: Número de equipos para medición de deformación volcánica (GPS) | 15 | 20 | 10 | 13.33 | 0 | 0 | 4 | 5.33 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C1: Fortalecimiento del monitoreo de la amenaza volcánica. | Indicador 1.3: Número de estaciones de lahares y medición de gases. | 4 | 30 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los GAD para la reducción de riesgos de desastres frente a la amenaza volcánica. | Indicador 2.1: Número de normas emitidas para la reducción de riesgos de amenzas de actividad volcánica. | 3 | 5 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los GAD para la reducción de riesgos de desastres frente a la amenaza volcánica. | Indicador 2.2: Número de GAD Municipales asesorados para reformar el plan de uso y gestión de suelo. | 23 | 5 | 10 | 2.17 | 0 | 0 | 2 | 0.44 | 8 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los GAD para la reducción de riesgos de desastres frente a la amenaza volcánica. | Indicador 2.3: Número de catálogos de objetos por riesgos volcánicos oficializados. | 3 | 5 | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los GAD para la reducción de riesgos de desastres frente a la amenaza volcánica. | Indicador 2.4: Número de volcanes que cuentan con mapas evacuación. | 4 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C3. Fortalecimiento del conocimiento y conciencia del riesgo volcánico por parte de la ciudadanía. | Indicador 3.1: Número de personas sensibilizadas en temas relacionados a peligros y actividad volcánica. | 67106 | 10 | 5000 | 0.75 | 0 | 0 | 1000 | 0.15 | 4000 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.387748 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO VOLCÁNICO EN EL ECUADOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN | C3. Fortalecimiento del conocimiento y conciencia del riesgo volcánico por parte de la ciudadanía. | Indicador 3.2: Número de personas que aprueban los cursos virtuales de gestión de riesgos de desastres en la plataforma del SNGRE. | 3000 | 10 | 1000 | 3.33 | 0 | 0 | 500 | 1.67 | 500 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1 Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.1 Estaciones sísmicas de banda ancha fortalecidas | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el 2027
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.10 Equipo informáticos para plataformas de intercambio de información digital instalados y puestos en marcha | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.2 Estaciones acelerográficas para la detección de movimientos sísmicos fuertes, fortalecidas | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el 2027
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.3 Receptores de señal para la Red Sísmica de Emergencia | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el 2026
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.4 Estaciones terrena satelital GRB (GOES-REBROADCAST) para recepción de imágenes del satélite GOES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el año 2026
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.5 Estaciones hidrometeorológicas automático para monitoreo de inundaciones en las cuencas priorizadas | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el 2026
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.6 Estaciones meteorologicas para monitoreo de deslizamientos (piloto) (Servicios conexos adecuaciones menores) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el 2026
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.7 Estaciones mareográficas | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el 2026
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.8 Sistema de radar marino de alta frecuencia (hf ¿ high frequency) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará a partir del 2026
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.9 Personas capacitadas en la operación de equipos de monitoreo de amenazas y de análisis de riesgo | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.1 Centro Nacional de Alerta Temprana (CNAT), creado y en operación | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.10 Ejercicios de evacuación a nivel comunitario para tsunamis. | 330 | 4 | 110 | 1.33 | 0 | 0 | 20 | 0.24 | 90 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.11 Ejercicios de evacuación a nivel comunitario para inundaciones. | 90 | 4 | 30 | 1.33 | 0 | 0 | 5 | 0.22 | 25 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.12 Ejercicios de evacuación a nivel comunitario para deslizamientos. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará a partir del 2026
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.13 Ejercicios de evacuación a nivel comunitario para erupciones volcánicas. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.14 Campañas de sensibilización nacionales realizadas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.15 Personas que reciben directamente información del SAT a través de múltiples canales por parte de la autoridad nacional | 2000000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará a partir del 2027
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.2 Simulacros o simulaciones nacionales colectivos con enfoque multiamenaza realizados | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.3 Sirenas comunitarias con cámaras digitales instaladas y en operación. | 50 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.4 Sirenas comunitarias sin cámaras digitales instaladas y en operación | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.5 Sirenas comunitarias con cámaras digitales reubicadas y en operación | 35 | 3 | 35 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.43 | 30 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuest | Indicador 2.6 luminarias para la operacionalización de los procesos de evacuación | 100 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0.6 | 80 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.7 Señaléticas para la operacionalización de los procesos de evacuación | 100 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.8 Equipos para zonas seguras para la operacionalización de los procesos de evacuación | 50 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando las gestiones para su ejecución.
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.9 Organizaciones comunitarias en sectores priorizados capacitadas con enfoque inclusivo para establecer comités comunitarios | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará a partir del 2026
2025 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C3: Gestión, administración, auditorias y evaluación del proyecto | Indicador 3.1 auditoría a los Estados Financieros del Programa | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el 2027
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.384924 | PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL FONDO COMÚN | C.8. GESTION DEL PROGRAMA | Hasta finales del año 2022, se cuenta con 24 informes de avance físico y presupuestario del programa mensuales y 2 informes ejecutivos anuales, elaborados y debidamente legalizados. | 33 | 0.38 | 7 | 0.08 | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 1 | 0.01 | 3 | 0.04 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se cuenta con 1 informe de avance físico y presupuestario del programa
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.384924 | PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL FONDO COMÚN | C.5. VIALIDAD Y TRANSPORTE | Hasta finales del año 2022, se ha transferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, aprobados por el Consejo de Planificación de la CTEA, dentro del | 100 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.384924 | PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL FONDO COMÚN | C.6. DESARROLLO REGIONAL | Hasta finales del año 2022, se ha transferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, aprobados por el Consejo de Planificación de la CTEA, dentro del | 100 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.384924 | PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL FONDO COMÚN | C.4. AMBIENTE | Hasta finales del año 2022, se ha transferido el 100% de losrecursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, aprobados por el Consejo de Planificación de la CTEA, dentro del | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.384924 | PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL FONDO COMÚN | C.7. CULTURA | Hasta finales del año 2022, se ha transferido el 100% los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, aprobados por el Consejo de Planificación de la CTEA, dentro del | 100 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.384924 | PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL FONDO COMÚN | C.1. SOCIAL | Hasta finales del año 2022, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, aprobados por el Consejo de Planificación de la CTEA, dentro del | 100 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.384924 | PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL FONDO COMÚN | C.3. PUEBLOS Y NACIONALIDADES | Hasta finales del año 2022, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, aprobados por el Consejo de Planificación de la CTEA, dentro del | 100 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.384924 | PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL FONDO COMÚN | C.2. ECONOMICO Y PRODUCTIVO | Hasta finales del año 2022, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, aprobados por el Consejo de Planificación de la CTEA, dentro del | 100 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.1. Hasta finales del año 2025, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, social. | 100 | 40 | 24 | 9.6 | 6 | 2.4 | 8 | 3.2 | 8 | 3.2 | 2 | 0.8 | 6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Se ha dado cumplimiento conforme lo planificado en el indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.2. Hasta finales del año 2025, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, económico productivo. | 100 | 5 | 24 | 1.2 | 1 | 0.05 | 8 | 0.4 | 8 | 0.4 | 7 | 0.35 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se ha cumplido conforme la planificacion
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.3. Hasta finales del año 2025, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, ambiental. | 100 | 5 | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificó cumplimiento del indicador para el primer trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.4. Hasta finales del año 2025, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, cultural | 100 | 27 | 30 | 8.1 | 0 | 0 | 10 | 2.7 | 10 | 2.7 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planificó cumplimiento del indicador en el primer trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.5. Hasta finales del año 2025, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, asentamientos humanos. | 100 | 22 | 24 | 5.28 | 2 | 0.44 | 8 | 1.76 | 8 | 1.76 | 6 | 1.32 | 2 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se ha cumplido conforme la planificación del indicador
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C.2.Gestionar la ejecución del programa de Desarrollo Amazónico mediante la gestión del Fondo Común. | Indicador 2.1. Hasta finales del año 2025, se cuenta con 12 informes trimestrales de avance físico y presupuestario del programa y 6 informes ejecutivos semestrales. | 42 | 1 | 14 | 0.33 | 3 | 0.07 | 4 | 0.1 | 3 | 0.07 | 4 | 0.1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Se cuenta con 1 informe trimestrales de avance físico y presupuestario del programa
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | C. 1. Fortalecer los procesos de implementación del Plan Integral para la Amazonia | Hasta fines del 2025, se cuenta con 3 informes integrales de cumplimiento de procesos que regulan la planificación regional | 3 | 20 | 1.8 | 12 | 0 | 0 | 0.8 | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador en el primer trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | C. 2. Evaluar el impacto del Plan Integral para la Amazonia 2021-2025, mediante la implementacion de la estrategia | Hasta fines del 2025, se cuenta con 3 informes integrales de cumplimiento de metas del Plan Integral para la Amazonía 2021-2025 | 3 | 30 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programo cumplimiento del indicador en el primer trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | C. 1. Fortalecer los procesos de implementación del Plan Integral para la Amazonia | Hasta fines del 2025, se ha elaborado, aprobado e implementado 5 instrumentos normativos que regulan la planificación regional | 5 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador para el primer trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | C. 2. Evaluar el impacto del Plan Integral para la Amazonia 2021-2025, mediante la implementacion de la estrategia | Hasta fines del 2025, se ha implementado el Sistema Integrado de Planificación, Inversión, Información y Seguimiento de la CTEA (SIRA) | 1 | 20 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador para el primer trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 1. Financiar los servicios de hospedaje, transporte, alimentación, suplementos nutricionales para y durante el tratamiento a los pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA y personal de apoyo (brigadistas). | 1.1. A finales del año 2025 se ha transferido el 100% de recursos para requerimientos de hospedaje, transporte, alimentación y suplementos nutricionales a los pacientes con enfermedades catastróficas | 100 | 20 | 35 | 7 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 15.7 | 3.14 | 15.7 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programó cumplimiento del indicador en el primer trimestre
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 1. Financiar los servicios de hospedaje, transporte, alimentación, suplementos nutricionales para y durante el tratamiento a los pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA y personal de apoyo (brigadistas). | 1.2. A finales del año 2025, se han atendido 2931 pacientes beneficiarios en los rubros de hospedaje, transporte alimentación y suplementos nutricionales a los pacientes con enfermedades catastrófica | 2931 | 30 | 1004 | 10.28 | 251 | 2.57 | 251 | 2.57 | 251 | 2.57 | 251 | 2.57 | 895 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 895 | Se cuenta con 895 beneficiarios al primer trimestre mas de lo planificado
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 2. Gestión del Proyecto | 2.1. A finales del 2025, se cuenta con 9 informes trimestrales de avance de ejecución física y presupuestario del Proyecto. | 9 | 12.5 | 4 | 5.56 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se cuenta con 1 nforme trimestra de avance de ejecución física y presupuestario del Proyecto.
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 2. Gestión del Proyecto | 2.2. A finales del 2025, se cuenta con 13 informes bimestrales de actualización de línea base de pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA. | 13 | 12.5 | 6 | 5.77 | 1 | 0.96 | 1 | 0.96 | 2 | 1.92 | 2 | 1.92 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se cuenta con 1 informe bimestrale de actualización de línea base de pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA.
2025 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 2. Gestión del Proyecto | 2.3. A finales del 2025, se cuenta con 54 informes trimestrales de seguimiento de avance de ejecución física y presupuestario (9 por provincia). | 54 | 25 | 30 | 13.89 | 4 | 1.85 | 8 | 3.7 | 9 | 4.17 | 9 | 4.17 | 3 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Se cuenta con 3 informes trimestrales de seguimiento de avance de ejecución física y presupuestario por provincia
2025 | 1 | SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN | 36080000.0000.386706 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | I1.1 100% de equipos de redes, servidores y almacenamiento con garantía, mantenimiento y licenciamiento implementados | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C1. En el año 2023 el indicador ya cumplió con la meta establecida, por lo tanto, para este período no se reportar avance físico.
2025 | 1 | SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN | 36080000.0000.386706 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA | C2. Disponer de una herramienta tecnológica integral que fortalezca las gestiones del ciclo de planificación. | I2.1 100% de funcionalidades priorizadas desarrolladas | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2. Contrato SNP-SNP-2022-004-C:El 11/02/2025 se notificó la terminación unilateral del contrato con KRUGER CORPORATION S.A.S., realizando las acciones legales correspondientes. Al momento se encuentra en instancias jurídicas por parte de la contratista, así como la recuperación del anticipo por parte de la SNP. No se cuenta con las funcionalidades desarrolladas del sistema previsto.
2025 | 1 | SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL | 30380000.0000.387165 | PROYECTO INFANCIA CON FUTURO | C1: Realizar la captación de la población objetivo mediante el despliegue territorial para la caracterización de los usuarios, generación de línea base y articulación de atenciones en el marco del paquete priorizado de la EECSDI. | A dic. 2022, se ha captado y articulado atenciones en el marco del paquete priorizado para 331.199 mujeres gestantes y niños/as menores a 2 años estimados en las 728 parroquias priorizadas. | 331199 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin programación
2025 | 1 | SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL | 30380000.0000.387165 | PROYECTO INFANCIA CON FUTURO | C4: Gestionar operativamente el Proyecto. | A diciembre de 2025, se ha garantizado el cumplimiento del 95% de la ejecución del proyecto. | 95 | 15 | 11.83 | 1.87 | 1.59 | 0.25 | 5.33 | 0.84 | 2.84 | 0.45 | 2.07 | 0.33 | 1.78 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.78 | El Proyecto Infancia con Futuro, devengó un monto total de USD 598.259,76, alcanzando el 17% de ejecución presupuestaria con relación al monto codificado
2025 | 1 | SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL | 30380000.0000.387165 | PROYECTO INFANCIA CON FUTURO | C2: Ejecutar la conformación, implementación, monitoreo y seguimiento de Mesas Intersectoriales Cantonales, para contribuir a la ejecución eficiente de las políticas públicas relacionadas a la reducción de la prevalencia de la DCI a nivel territorial. | A nov. 2025 se ha generado el 90% de Planes de Acción Cantonal y microplanificación de las mesas intersectoriales cantonales a nivel nacional conforme a la "Metodología (...)". | 90 | 30 | 22.5 | 7.5 | 6.62 | 2.21 | 5.29 | 1.76 | 5.29 | 1.76 | 5.3 | 1.77 | 4.99 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 4.99 | Se han aprobado y puesto en ejecución un total de 86 Planes de Acción Cantonal (PAC), se cuenta con 85 microplanificaciones, y se han presentado 663 Reportes de Seguimiento Cantonal a la MIC-PAC-MICRO conforme a la ¿Metodología para la Conformación de Mesas Intersectoriales Cantonales para la Prevención y Disminución de la Prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil¿
2025 | 1 | SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL | 30380000.0000.387165 | PROYECTO INFANCIA CON FUTURO | C3: Sensibilizar a la población acerca de la problemática, difundir y posicionar de manera permanente a través de la estrategia educomunicacional el cambio social y de comportamiento relacionado con la prevención, cuidado, salud y desarrollo infantil en niños menores de 2 años y mujeres gestantes en el marco de la EECSDI. | A noviembre de 2025, se ha garantizado la ejecución del 90% de la estrategia educomunicacional para cambio social y de comportamiento | 90 | 35 | 15 | 5.83 | 0 | 0 | 10.73 | 4.17 | 3.2 | 1.24 | 1.07 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos de contratación vinculados a este componente se encuentran aún en etapa precontractual. En las 9 zonas del país,se han desarrollado 1.029 actividades y activaciones educomunicacionales,enfocadas en los factores de prevención de la Desnutrición Crónica Infantil durante los 1.000 primeros días de vida. Estas acciones han contado con la participación activa de 14.403 beneficiarios, incluyendo familias y ciudadanía en general, lo que evidencia un compromiso sostenido con la sensibiliz
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 1. Modernización de la infraestructura institucional ¿ Data Center | Indicador 1.1 Número de traslados de mobiliario a Centro de Datos. | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 2. Modernización de la infraestructura institucional: Renovación Tecnológica | Indicador 2.1 Porcentaje de cumplimiento plan de equipamiento implementado. | 100 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 2. Modernización de la infraestructura institucional: Renovación Tecnológica | Indicador 2.2 Porcentaje de cumplimiento plan de gestión de automatización implementado. | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.1 Número de sistema de comprobantes electrónicos implementado. | 1 | 5 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.2 Número de módulos del modelo determinación de vehículos motorizados implementado. | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.3 Número de componentes del sistema de gestión de casos implementado. | 9 | 5 | 4 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.4 Número de componentes de expediente integral implementado. | 9 | 5 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.5 Número de genéricos implementados. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.6 Número de componentes del sistema de gestión documental. | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.7 Número de modelos de gestión integral de riesgos implementados. | 1 | 5 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.8 Número de modelos de gestión de la información implementados. | 1 | 5 | 0.17 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.9 Número de módulos del sistema de gestión de talento humano implementado. | 9 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin hitos planificados en el periodo
2025 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 4. Administración del programa | Indicador 4.1 Porcentaje de cumplimiento plan de gestión programa | 100 | 5 | 20 | 1 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Cumplimiento contractual cláusula 5.01 (b) y cláusula 5.02 informe semestral y entrega de estados financieros
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 4 - Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto. | Equipo de Gestión para el proyecto | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no planificada para I trimestre
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 2 - Repotenciar el control aduanero para facilitar el comercio. | Equipo de seguridad, protección y control para operativos aduaneros | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no planificada para I trimestre
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 2 - Repotenciar el control aduanero para facilitar el comercio. | Equipos de laboratorio en perfecto estado, para ejercer correctos controles operativos. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no planificada para I trimestre
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 3 - Implementar una estrategia que asegure la capacidad de gestión del servicio aduanero. | Implementación de Software para gestión académica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no planificada para I trimestre
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 3 - Implementar una estrategia que asegure la capacidad de gestión del servicio aduanero. | Implementación de Software para gestión del Talento Humano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no planificada para I trimestre
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 1. Lograr una gestión aduanera automatizada e integral, mediante la repotenciación de la plataforma tecnológica del Sistema Aduanero. | Plataforma tecnológica repotenciada | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no planificada para I trimestre
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 4 - Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto. | Realización de auditoría externa y evaluación del proyecto. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no planificada para I trimestre
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 2 - Repotenciar el control aduanero para facilitar el comercio. | Unidades móviles terrestres para ejercer controles operativos aduaneros | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no planificada para I trimestre
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.387286 | RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL | C1. Ampliar los centros de privación de libertad. | 25 centros de privación de libertad repotencializados al 2025 | 25 | 50 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Una vez emitidos los CUR de pago, se ha solicitado el pago al MEF, el cuál no se ha efectivizado hasta el cierre del primer trimestre, por lo que no se evidencia un porcentaje de avance en la ejecución de obras.
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.387286 | RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL | C2. Fortalecer las capacidades de seguridad y vigilancia penitenciaria | El 100% de los Centros de Privación de Libertad equipados para monitoreo y seguridad penitenciaria al 2025. | 100 | 25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 1.56 | 12.5 | 3.13 | 6.25 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La rotación de personal que es administrador de contrato provocó demoras en envíos de pago de los procesos. La falta de entrega de los bienes por parte del proveedor han imposibilitado la gestión de pago de este proceso
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.387286 | RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL | C2. Fortalecer las capacidades de seguridad y vigilancia penitenciaria | El 100% de servidores del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria equipados al 2025 | 100 | 25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 1.56 | 12.5 | 3.13 | 6.25 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La falta de asignación presupuestaria, propicio a la demora en la firma del contrato para el proceso de control de accesos. La falta de acreditación por parte del MEF demoró el inicio del proceso.
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.389531 | CONSTRUCCION CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD EN SANTA ELENA | C1.Ampliar la red de los centros de privación de libertad | Un Centro de Privación de Libertad construido y equipado en la provincia de Santa Elena al 2025. | 100 | 100 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra suspendida por ataque terrorista desde el 25 de diciembre 2024 hasta el 31 de marzo 2025.
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.389719 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD -CPL EN ARCHIDONA | Construcción y equipamiento del Centro de Privación de Libertad en Archidona. | Un Centro de Privación de Libertad construido y equipado en Archidona al 2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proceso declarado desierto mediante resolución Nro. SNAI-SNAI-2025-0006-R de fecha 20 de enero 2025.
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C2.- Adquirir y repotenciar el equipamiento técnico y tecnológico, dotar de insumos, reactivos y herramientas para el SNMLCF | 1.765 equipos y herramientas adquiridos/ repotenciados conforme a las especificaciones técnicas requeridas, hasta el 2025 | 1765 | 20 | 639 | 7.24 | 0 | 0 | 65 | 0.74 | 270 | 3.06 | 304 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se registra avance conforme la programación de las metas trimestrales
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C4.- Acreditar los laboratorios del SNMLCF | 100% de avance alcanzado en la acreditación de 4 laboratorios conforme a las Normas ISO 17025 hasta el 2025 | 1 | 17 | 0.65 | 11.05 | 0.18 | 3.06 | 0.14 | 2.38 | 0.14 | 2.38 | 0.19 | 3.23 | 0.18 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | Se cumple con el avance en la gestión de instumentos técnicos especializados como parte de los requisitos necesarios para la acreditación
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C1.- Construir y repotenciar la infraestructura física institucional | 11 Unidades Técnicas de Patología Forense construidas conforme las especificaciones técnicas hasta el 2025 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se regista meta para el año en curso
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C3.- Contratar personal técnico especializado para la ejecución del proyecto de inversión del SNMLCF | 32 funcionarios técnicos en medicina legal contratados hasta el 2025(*) | 32 | 20 | 3 | 1.88 | 3 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Se considera el avance de la actividad de repotenciación de centros forenses y oficinas técnicas e está considerada dentro del componente 1
2025 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C2.- Adquirir y repotenciar el equipamiento técnico y tecnológico, dotar de insumos, reactivos y herramientas para el SNMLCF | 59 procesos de adquisición de insumos, reactivos y consumibles para los laboratorios del SNMLCF hasta el 2025 | 59 | 13 | 25 | 5.51 | 0 | 0 | 3 | 0.66 | 8 | 1.76 | 14 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se registra avance conforme las metas previstas para el año en curso
2025 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C1. Renovación de equipos de cómputo, impresión y digitalización de información. | 1.1 Renovación de equipos de cómputo | 755 | 22 | 73 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se esta realizando los procesos para contratar el servicio de mantenimiento de los equipos adquiridos (682)
2025 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C1. Renovación de equipos de cómputo, impresión y digitalización de información. | 1.2 Renovación de equipos de impresión | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se esta realizando los procesos para contratar el servicio de mantenimiento de los equipos adquiridos (55)
2025 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C1. Renovación de equipos de cómputo, impresión y digitalización de información. | 1.3 Renovación de equipos de digitalización | 60 | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se estan evaluando las prioridades institucionales a nivel tecnologico en funcion del presupuesto asignado
2025 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C2. Mejora a la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y soporte de la SCVS. | 2.1 Infraestructura de Procesamiento | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total del proyecto se cumplió anticipadamente. El contrato se encuentra en ejecución
2025 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C2. Mejora a la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y soporte de la SCVS. | 2.2 Infraestructura de Almacenamiento | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total del proyecto se cumplió anticipadamente. El contrato se encuentra en ejecución
2025 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C2. Mejora a la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y soporte de la SCVS. | 2.3 Infraestructura de Comunicación y Soporte | 120 | 10 | 40 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total del proyecto se cumplió anticipadamente. El contrato se encuentra en ejecución
2025 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C3. Mejoras a procesos de seguridad informática y protección de datos. | 3.1 Seguridad informática | 15 | 5 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están evaluando las prioridades institucionales a nivel tecnológico en función del presupuesto asignado
2025 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C3. Mejoras a procesos de seguridad informática y protección de datos. | 3.2 Protección de información crítica | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta total del proyecto se cumplió anticipadamente. El contrato se encuentra en ejecución
2025 | 1 | UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL | 36070000.0000.387649 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO SOCIAL | C1: Generar información a través del uso del modelo de actualización permanente de información | A diciembre de 2025 la URS contará con (al menos) 3850000 núcleos/hogares validados incluidos en la BDD(de los cuales 1.300.000 núcleos de hogares se encuentran en los deciles del 1 al 3) | 3850000 | 60 | 285000 | 4.44 | 70000 | 1.09 | 85000 | 1.33 | 120000 | 1.87 | 10000 | 0.16 | 71089 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 71089 | Existen 3.759.253 núcleos validados incluidos en la Base de datos de la Unidad del Registro Social.
2025 | 1 | UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL | 36070000.0000.387649 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO SOCIAL | C2: Fortalecer y rediseñar la arquitectura tecnológica para el levantamiento de información del Registro social. | A diciembre de 2025 se contará con el 100% de la arquitectura tecnológica que permitan automatizar las funcionalidades necesarias para alimentación de la BDD, uso, consulta y focalización del RS | 100 | 30 | 3.82 | 1.15 | 1.82 | 0.55 | 0.5 | 0.15 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 1.82 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | El monto devengado fue de $490.221,21 al cierre del año 2024 y $149.937,54 en el primer trimestre del 2025. El monto planificado del C2 es de $1.105.281,08
2025 | 1 | UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL | 36070000.0000.387649 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO SOCIAL | C3: Realizar seguimiento, supervisión del operativo y validación de la información reportada por cada uno de los Aliados Estratégicos ejecutores en el Sistema del Registro Social. | A diciembre de 2025 se tendrá información validada para el uso de instituciones. | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El próximo informe anual corresponde ser presentado al cierre del proyecto es decir al ultimo trimestre de 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | 91610000.0000.376744 | BONIFICACION POR JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA | 1. Financiar el pago de la compensación por jubilación obligatoria y voluntaria de docentes, empleados y trabajadores titulares. | Pago de la compensación por jubilación obligatoria y voluntaria de docentes, empleados y trabajadores titulares. | 527 | 100 | 28 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.9 | 18 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la inscripción al plan de jubilación y retiro voluntario, que se ejecuta a partir del III trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | 91610000.0000.388219 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA | Procesos de Gestión Académica, rediseñados e implementados | Implementación del nuevo sistema de Gestión Académica. | 1 | 100 | 0.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el primer trimestre se realizó la fase de validación y pruebas del sistema. Esto no contempla pagos del contrato vigente.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | 91610000.807.3723 | EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESPACIOS FÍSICOS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS | ESPACIOS FÍSICOS MEJORADOS | 117700 | 100 | 11000 | 9.35 | 1000 | 0.85 | 2000 | 1.7 | 4000 | 3.4 | 4000 | 3.4 | 1000 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Se realizaron las adecuaciones y mejoramiento de infraestructura en el Campus Central y Campus Yanuncay
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 91660000.0000.380106 | SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DIGITALIZACION Y MIGRACION DE DATOS HISTORICOS ESTUDIANTES | C2. Infraestructura tecnológica | A 2.1 Provisión e instalación de equipamiento de servidores, networking, seguridades y remodelación del centro de cómputo A 2.10 Adquisición de equipos de computación | 100 | 60.24 | 1.64 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDADES PARE EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 91660000.0000.380106 | SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DIGITALIZACION Y MIGRACION DE DATOS HISTORICOS ESTUDIANTES | C1.- Renovación de Sistema de Gestión Académica Universitaria. | Adquisición de sistema integrado | 100 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE TIENE PROGRAMADO COMPRAS PARA ESTE COMPONENTE.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 91660000.0000.380106 | SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DIGITALIZACION Y MIGRACION DE DATOS HISTORICOS ESTUDIANTES | C3.- Infraestructura tecnológica | Adquisición e instalación de equipos de repotenciación de infraestructura | 100 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE TIENE PROGRAMADO COMPRAS PARA ESTE COMPONENTE.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 91660000.0000.388414 | ADECENTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | C1.- Repotenciación de la infraestructura física, de la Universidad de Guayaquil | Activades de construccion | 100 | 89.95 | 84.57 | 76.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.57 | 76.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 91660000.0000.388414 | ADECENTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | C2. Repotenciación de la infraestructura técnica y tecnológica, de la Universidad de Guayaquil | Adecuaciones tecnologicas | 100 | 10.05 | 10.05 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.01 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION ESTE TRIMESTRE.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 090860000.0000.387170 | AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | Establecer el marco jurídico, académico y operativo que regirá las actividades artísticas en la matriz y sedes de la nueva oferta educativa de la UArtes | Elaboración de expedientes de carrera (Expedientes) | 20 | 25 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conforme planificación institucional del 2025, para los siguientes trimestres se tiene planificada la elaboración de expedientes de carrera.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 090860000.0000.387170 | AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | Establecer el marco jurídico, académico y operativo que regirá las actividades artísticas en la matriz y sedes de la nueva oferta educativa de la UArtes | Elaboración de normativas (Normativas) | 10 | 25 | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conforme planificación institucional del 2025, para los siguientes trimestres, se elaborarán distintas normativas en la institución.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 090860000.0000.387170 | AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | Dotar de la infraestructura física para el establecimiento de carreras y programas artísticos | Implementación de espacios para impartir conocimientos en artes (Espacios académicos y de creación artística) | 50 | 10 | 8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | En el 1er trimestre del 2025, se adecuó la sala CINFIN para los estudiantes de Cine de la Universidad de las Artes
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 090860000.0000.387170 | AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | Facilitar del equipamiento necesario para el normal funcionamiento de la Universidad de las Artes | Porcentaje de instalación de equipamiento tecnológico relacionados al arte | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 15 | 1.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conforme planificación institucional del 2025, para los siguientes trimestres se realizará la adquisición e instalación de equipamiento tecnológico relacionado al arte.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 090860000.0000.387170 | AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | Facilitar del equipamiento necesario para el normal funcionamiento de la Universidad de las Artes | Porcentaje de instalación de equipos relacionados al arte | 100 | 15 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 5 | 0.75 | 3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conforme planificación institucional del 2025, para los siguientes trimestres se tiene planificado instalar distintos equipos relacionados al arte.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 090860000.0000.387170 | AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | Dotar de la infraestructura física para el establecimiento de carreras y programas artísticos | Readecuación de edificaciones patrimoniales (Edificios Patrimoniales) | 5 | 15 | 1 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Conforme planificación institucional del 2025, se ha avanzado la obra de readecuación del edificio Ex SRI.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | C1. Implementación del Centro de Investigaciones y Posgrados | 100% de construcción planificada del Centro de Investigaciones y Posgrados | 100 | 69.21 | 17.27 | 11.95 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 17.15 | 11.87 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | Se realiza la actualización de rubors - mano de obra al año 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | C2. Adecuación de mobiliario | Adecuar el 100% del mobiliario del Centro de Investigaciones y Posgrados. | 100 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el año 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | C1.Implementación del Centro de Investigaciones y Posgrados | Completar el 100% de los estudios | 100 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta del componente se cumplió al 100% en el año 2024
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | C3. Adecuación de laboratorios | Implementar el 100% de laboratorios del Centro de investigacionesl y Posgrados | 100 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el año 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.382753 | PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA TERCERA FASE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO GRAL GUILLERMO RODRIGUEZ LARA | Construida la infraestructura física de los laboratorios y obras complementarias | Porcentaje de avance de infraestructura de los laboratorios de obras complementarias | 100 | 96.57 | 2.08 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.382753 | PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA TERCERA FASE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO GRAL GUILLERMO RODRIGUEZ LARA | Administrado y fiscalizado el proyecto | Porcentaje de avance de la fiscalización del proyecto | 100 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el año 2025 para el componente 2
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.382753 | PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA TERCERA FASE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO GRAL GUILLERMO RODRIGUEZ LARA | Implementado el Plan de Manejo Ambiental | Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Manejo Ambiental | 100 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el componente 3
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 | CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE LESIONES MAMARIAS UTILIZANDO TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TÉCNICAS COMPUTACIONALES DE ANÁLISIS DE IMAGENES DIGITALES | DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE LESIONES MAMARIAS UTILIZANDO TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TÉCNICAS COMPUTACIONALES DE ANÁLISIS DE IMAGENES DIGITALES | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN AUTÓNOMA EN VEHÍCULOS SUBACUÁTICOS PARA EXPLORACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CUERPOS DE AGUA DULCE | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN AUTÓNOMA EN VEHÍCULOS SUBACUÁTICOS PARA EXPLORACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CUERPOS DE AGUA DULCE | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO TERAPÉUTICO APLICADO A PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO TERAPÉUTICO APLICADO A PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | EMPLEO DE TECNOSOLES ELABORADOS CON RESIDUOS NO PELIGROSOS, EN COMBINACIÓN CON NANO PARTÍCULAS PARA RECUPERAR SUALOS Y AGUAS CONTAMINADOS POR ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA | EMPLEO DE TECNOSOLES ELABORADOS CON RESIDUOS NO PELIGROSOS, EN COMBINACIÓN CON NANO PARTÍCULAS PARA RECUPERAR SUALOS Y AGUAS CONTAMINADOS POR ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | ENCAPSULACIÓN DE TRICHODERMA EN MICROPARTÍCULAS BIOPOLIMÉRICAS BIOACTIVAS PARA CONTROL BIOLÓGICO DE MONILIASIS DEL CACAO | ENCAPSULACIÓN DE TRICHODERMA EN MICROPARTÍCULAS BIOPOLIMÉRICAS BIOACTIVAS PARA CONTROL BIOLÓGICO DE MONILIASIS DEL CACAO | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | GENERACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE MODELOS FÍSICOS 3D UTILIZANDO HERRAMIENTAS GEOINFORMÁTICAS Y REALIDAD AUMENTADA | GENERACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE MODELOS FÍSICOS 3D UTILIZANDO HERRAMIENTAS GEOINFORMÁTICAS Y REALIDAD AUMENTADA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA GERMINACIÓN DEL MORTIÑO | IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA GERMINACIÓN DEL MORTIÑO | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | INDICADORES METABOLÓMICOS DE VARIACIÓN SOMACLONAL EN BANANO (MUSA AAA)Y EXPRESIÓN DE GENES IMPLICADOS | INDICADORES METABOLÓMICOS DE VARIACIÓN SOMACLONAL EN BANANO (MUSA AAA)Y EXPRESIÓN DE GENES IMPLICADOS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COFINANCIADOS | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COFINANCIADOS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.383670 | PORTAFOLIO DE PROYECTO DE INVESTIGACION | VIRUS Q EN LA PAPAYA: ORIGEN TRANSMISIÓN Y POSIBLE ROL EN MELEIRA Y OTRAS ENFERMEDADES VIRALE SDE LA PAPAYA EN ECUADOR | VIRUS Q EN LA PAPAYA: ORIGEN TRANSMISIÓN Y POSIBLE ROL EN MELEIRA Y OTRAS ENFERMEDADES VIRALE SDE LA PAPAYA EN ECUADOR | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.384791 | PROYECTO DE INVERSIÓN: BECAS CUARTO NIVEL ¿ 2020 | Otorgar becas al personal académico titular, principal, agregado y auxiliar, personal de apoyo académico, profesionales graduados, becas mejores graduados. | Porcentaje de ejecución de desembolsos de becas otorgadas | 100 | 100 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas en el primer trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.386987 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2021 | PROYECTOS DE INVESTIGACION JUNIOR | Incrementar el número de investigadores Junior | 18 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones del año 2024. Al año 2024 se cumplio el 100% de Avance físico.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.386987 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2021 | PROYECTOS DE INVESTIGACION SENIOR | Incrementar el número de investigadores de la Universidad en proyectos junior | 8 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones del año 2024. Al año 2024 se cumplio el 100% de Avance físico.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.386987 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2021 | PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIOS | PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIOS | 8 | 33.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto aperturado para el pago de obligaciones del año 2024. Al año 2024 se cumplio el 100% de Avance físico.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | C2. Disponer de herramientas tecnológicas a nivel de hardware y software aplicativo académico/investigación para fortalecer los procesos de gestión administrativa, docencia, enseñanza - aprendizaje y de investigación. | Porcentaje de adquisición de herramientas tecnológicas funcionales. | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta del componente cumplida en el año 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | C1.Construcción e Instalación de un Centro de Datos Alterno en la Sede Latacunga - Campus Gral. Guillermo Rodríguez Lara para centralizar los servicios tecnológicos de la Universidad. | Porcentaje de implementación de data center alterno termnado. | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Componente cumplió la meta en el año 2022
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | C4 Adquirir e implementar una solución de almacenamiento, replicación y respaldo de información académica, de investigación y administrativa | Porcentaje de implementación de infraestructura derespaldo funcional | 100 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Componente cumplió la meta en el año 2022
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | C3.Desarrollo e implementación de la Infraestructura de Hiperconvergencia en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. | Porcentaje de mplementación de la Infraestructura de Hiperconvergencia funcional | 100 | 40 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa meta para el tercer trimestre del año 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.388138 | PROYECTOS DE INVESTIGACION 2023 | EJECUTAR PROYECTOS DE INVESTIGACION JUNIOR | Incrementar el número de investigadores de la Universidad en proyectos senior cuando el proyecto tebga una ejecución técnica del 80% | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió la meta en el año 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.388138 | PROYECTOS DE INVESTIGACION 2023 | EJECUTAR PROYECTOS DE INVESTIGACION SENIOR | Incrementar el número de investigadores de la Universidad en proyectos senior cuando el proyecto tenga una ejecución del 80%. | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió la meta en el año 2024
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.388138 | PROYECTOS DE INVESTIGACION 2023 | EJECUTAR PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIOS | Incrementar el número de investigadores de la universidad en proyectos multidisciplinarios cuando tengan una ejecución técnica del 80% | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C1.Desarrollar proyectos de investigación con enfoque en la investigación aplicada | Número de investigadores nuevos en proyectos Ciencias Aplicadas | 9 | 45 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas en el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C2. Desarrollar proyectos de investigación que aborden investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas. | Número de investigadores nuevos en proyectos Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el año 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C3. Desarrollar proyectos de investigación que generen conocimiento en defensa y seguridad | Número de investigadores nuevos en proyectos Seguridad y Defensa | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el año 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C2. Desarrollar proyectos de investigación que aborden investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en ciencias Humanas sociales y administrativas | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el año 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C1. Desarrollar proyectos de investigación con enfoque en la investigación aplicada | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en ciencias aplicada | 100 | 45 | 16 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas en el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C3. Desarrollar proyectos de investigación que generen conocimiento en defensa y seguridad | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en seguridad y defensa | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el año 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389700 | REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE MATRIZ | Implementación de la repotenciación del sistema eléctrico de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Matriz | A diciembre de 2026 el 100% del avance de obra para la repotenciación del sistema eléctrico | 100 | 55 | 26.9 | 14.8 | 0 | 0 | 20.3 | 11.17 | 4.42 | 2.43 | 2.18 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el tercer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389700 | REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE MATRIZ | Implementación de la repotenciación del sistema eléctrico de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Matriz. | A diciembre del 2026, contar con el 100% de provisión de equipos para la repotenciación del sistema eléctrico. | 100 | 45 | 20.3 | 9.14 | 0 | 0 | 20.3 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa metas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES USECIPOL | 95580000.0000.390151 | IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES - USECIPOL | C3. Equipamiento tecnológico, logístico y académico instalado | Al año 2029, la USECIPOL contará al menos al 90% con el equipamiento tecnológico, académico y utilitario necesario para su funcionamiento. | 90 | 15 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.5 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con metas programadas para el presente trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES USECIPOL | 95580000.0000.390151 | IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES - USECIPOL | C1.Gestión Académica enfocada en la implementación de acciones en la consolidación de la estrategia y operatividad de la Universidad. | Al año 2029, la planificación pedagógica para el desarrollo de las tres (3) carreras ofertadas por la USECIPOL, se encuentra aprobadas y socializadas. | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 0.25 | 2.08 | 0.25 | 2.08 | 0.25 | 2.08 | 0.25 | 2.08 | 0.25 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | Aprobación del proyecto, inclusión en el PAI e inicio del desarrollo de la planificación pedagógica.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES USECIPOL | 95580000.0000.390151 | IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES - USECIPOL | C2. Infraestructura física funcional de acuerdo a las exigencias del CACES | Al año 2029, las instalaciones asignadas a la USECIPOL se encuentran 100% operativas. | 100 | 60 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.2 | 13 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con metas programadas para el presente trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.385964 | PLAN DE JUBILACIÓN DE DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES Y PLAN DE RENUNCIAS VOLUNTARIAS DE SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 1.- Desarrollar el Plan de Desenrolamiento para otorgar la compensación a los servidores de la Universidad Estatal Amazónica que se cumplan con los requisitos de conformidad a la Normativa Legal vigente. 2.- Financiar el pago de la compensación por jubilación obligatoria a docentes titulares, servidores titulares y trabajadores de la Universidad Estatal Amazónica. 3.- Implementar el procedimiento legal para el pago de las compensaciones y bonificaciones correspondientes a las y los docentes titulares, servidores y trabajadores que han solicitado acogerse a este beneficio y que cumplan con los requisitos establecidos en la Normativa Legal Vigente. 4.- Declarar vacantes los puestos de las y los docentes titulares, servidores y trabajadores que han solicitado acogerse a los Planes y ajustar los perfiles de dichos puestos a las necesidades institucionales, con la finalidad de optimizar el Talento Humano de la UEA. | Numero de personal docente, servidores y trabajadores que se acogen a la jubilación entre los años 2020-2024 | 3 | 100 | 1 | 33.33 | 0.7 | 23.33 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN EL 1T
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.388876 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y MITIGACION AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA EXTENSION ACADEMICA SUCUMBIOS | Construir 1 planta de tratamiento en la UEA ¿ Sede Académica Sucumbíos | Al finalizar el año 2023 se construirá 1 planta de tratamiento en la UEA ¿ Sede Académica Sucumbíos | 1 | 25 | 0.2 | 5 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | SE PROGRAMO LO ESTABLECIDO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.388876 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y MITIGACION AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA EXTENSION ACADEMICA SUCUMBIOS | Construir un bloque de aulas y una planta de tratamiento | Al finalizar el año 2023 se construirá un 1 bloque de aulas | 1 | 70 | 0.2 | 14 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.388876 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y MITIGACION AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA EXTENSION ACADEMICA SUCUMBIOS | Fiscalizar la construcción de infraestructura académica | Al finalizar el año 2023 se fiscalizará el 100% de la construcción nueva UEA Sede Académica Sucumbíos | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.388880 | FORTALECIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CEIPA PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE PRACTICAS DE CAMPO E INVESTIGACION EXPERIMENTAL | Incrementar y potenciar las instalaciones del CEIPA mediante la construcción, equipamiento y puesta en marcha de laboratorios para fortalecer las prácticas de campo, investigación y vinculación con la sociedad. | Número de instalaciones nuevas | 3 | 100 | 0.9 | 30 | 0.1 | 3.33 | 0.4 | 13.33 | 0.4 | 13.33 | 0 | 0 | 0.1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389199 | CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS PARA LA SEDE ACADEMICA EL PANGUI DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Construir un bloque de aulas con ambientes adecuados de aprendizaje en la Extensión Académica El Pangui, para la impartición de cátedras académicas de tercer nivel que favorecen la interacción entre estudiantes y Docentes. | En el año 2023 y 2024 se construirá un 1 bloque de aulas en la UEA ¿ Sede El Pangui. | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HA CUMPLIDO CON EL AVANCE FÍSICO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389199 | CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS PARA LA SEDE ACADEMICA EL PANGUI DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Fiscalizar la construcción en la Universidad Estatal Amazónica Extensión Académica El Pangui, para mantener la legalidad, trasparencia y calidad de la ejecución de la obra civil hasta la entrega de la misma. | En el año 2023 y 2024 se fiscalizará el 100% de la construcción nueva UEA sede El Pangui | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HA CUMPLIDO CON EL AVANCE FÍSICO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389235 | IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN BLOQUE D PARA EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA ETAPA I DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Adquirir mobiliario en el área administrativa bloque ¿D¿ de la Universidad para mejorar la ergonomía, promover la colaboración y optimizar la utilización del espacio, con el fin de incrementar la eficiencia operativa y la comodidad de los empleados. | Al término del año proyecto, se contará con 340 bienes mobiliarios para los ambientes de trabajo del bloque ¿D¿ de la UEA | 340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HA CUMPLIDO CON EL AVANCE FÍSICO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389653 | REVALORIZACION DE BAGAZO DE CAÑA POR MEDIO DE SU TRANSFORMACION MATERIAL A BASE DE CARBON PARA SU APLICACION EN LA REMOCION DE CONTAMINANTES ORGANICOS E INORGANICOS, EN EL CANTON PASTAZA, PARROQUIA TARQUI | Producir y caracterizar hydrochar por medio de carbonización hidrotermal in situ utilizando como materia prima bagazo de caña con y sin modificaciones, que remuevan contaminantes orgánicos e inorgánicos del agua | Al año 2026 se desarrollan tres proyectos de titulación de pregrado | 3 | 63 | 3 | 63 | 0.5 | 10.5 | 1 | 21 | 0.5 | 10.5 | 1 | 21 | 0.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | SE CUMPLE ACORDE A CRONOGRAMA ESTABLECIDO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389653 | REVALORIZACION DE BAGAZO DE CAÑA POR MEDIO DE SU TRANSFORMACION MATERIAL A BASE DE CARBON PARA SU APLICACION EN LA REMOCION DE CONTAMINANTES ORGANICOS E INORGANICOS, EN EL CANTON PASTAZA, PARROQUIA TARQUI | Divulgar los resultados del proyecto por medio de un artículo científico, proyectos de tesis de pregrado, evento de divulgación nacional y/o internacional y socialización a 3 comunidades de la población objetivo tanto externos | Numero de artículos a ser publicados en revistas de base de datos SCIMAGO o WEB of SCIENCE Número de participantes de la socialización | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE CUMPLE EN EL 3T
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389653 | REVALORIZACION DE BAGAZO DE CAÑA POR MEDIO DE SU TRANSFORMACION MATERIAL A BASE DE CARBON PARA SU APLICACION EN LA REMOCION DE CONTAMINANTES ORGANICOS E INORGANICOS, EN EL CANTON PASTAZA, PARROQUIA TARQUI | Capacitar al personal involucrado en el proyecto con respecto a temas relacionados con dirección de proyectos, desarrollo de diseños experimentales, escritura de anteproyecto y artículos científicos, así como relacionados con la producción, caracterización y aplicación como adsorbentes de materiales a base de carbón | Número de horas de capacitación Número de participantes El 80% de los inscritos aprueba el curso | 6 | 25 | 1.99 | 8.29 | 0 | 0 | 1 | 4.17 | 0.99 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE CUMPLE EN EL 2T Y 3T
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389654 | TRANSFORMACION DE BIOMASAS RESIDUALES PARA LA OBTENCION DE NANOMATERIALES HIBRIDOS, ENERGIA Y PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO CON APLICACION AMBIENTAL Y SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA | Desarrollar nuevos materiales híbridos a partir de la biomasa residual funcionalizada con nanopartículas (MOF@biomasa, LDH@biomasa, MO@biomasa, biopolímeros) para la detección y tratamiento de matrices acuosas contaminadas (agrotóxicos, metales pesados, hidrocarburos, colorantes, fármacos y productos de limpieza). | Al año 2026 Se desarrollará al menos 1 material híbridos nuevo sintetizado con éxito a partir de biomasa residual y nanopartículas. Porcentaje de remoción de diferentes tipos de contaminantes | 1 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.5 | 13 | 0.4 | 10.4 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE CUMPLE EN LOS TRIMESTRES POSTERIORES
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389654 | TRANSFORMACION DE BIOMASAS RESIDUALES PARA LA OBTENCION DE NANOMATERIALES HIBRIDOS, ENERGIA Y PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO CON APLICACION AMBIENTAL Y SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA | Evaluar esquemas de producción de energía y recuperación de nutrientes a través de la digestión anaerobia de corrientes residuales biodegradables. | Numero de artículos a ser publicados en revistas de base de datos SCIMAGO o WEB of SCIENCE | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE CUMPLE EN LOS TRIMESTRES POSTERIORES
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389654 | TRANSFORMACION DE BIOMASAS RESIDUALES PARA LA OBTENCION DE NANOMATERIALES HIBRIDOS, ENERGIA Y PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO CON APLICACION AMBIENTAL Y SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA | Obtener bioplásticos biodegradables a partir de biomasa residual lignocelulósica mediante combinación de procesos químicos y biotecnológicos, capaces de competir con los polímeros sintéticos. | Número de trabajos de titulación basados en la presente investigación | 1 | 35 | 1 | 35 | 0.2 | 7 | 0.3 | 10.5 | 0.3 | 10.5 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | SE CUMPLE ACORDE AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389655 | ADECENTAMIENTO DE LOS BLOQUES J-K-L DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Fortalecer significativamente la infraestructura académica de la Universidad Estatal Amazónica en el campus principal de Puyo, para asegurar un entorno de aprendizaje óptimo que cumpla con los estándares de excelencia académica y fomente el desarrollo integral de los estudiantes y docentes | Numero de adecentamientos realizados a la infraestructura física del campus principal | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO ESTA EN EJECUCION
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389656 | FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA ETAPA 2 | Adquisición de vehículo para renovar el parque automotor de la Universidad Estatal Amazónica-Año-2024 | Número de vehículos adquiridos al finalizar el año 2024. | 9 | 100 | 8 | 88.89 | 7 | 77.78 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | SE HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | Implementar áreas para la producción pecuaria. | Al 2026 en al menos 12 fincas intervenidas se habrán implementado áreas para la producción pecuaria | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO EN EJECUCION
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | Implementar áreas de producción de bioinsumos para uso en cultivos en cada una de las fincas intervenidas. | Al 2026 en al menos 20 fincas intervenidas se ha implementado un área para producir bioinsumos. | 20 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO EN EJECUCION
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | Desarrollar un plan de capacitación, transferencia de tecnología y fortalecimiento organizativo en el manejo de fincas diversificadas con un enfoque agroecológico | Al 2026 se habrán efectuado 8 talleres de capacitación a los productores. | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO EN EJECUCION
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | Implementar fincas diversificadas de cultivos con manejo agroecológico. | Al finalizar el 2026 en al menos 20 fincas intervenidas se ha implementado el diseño de finca diversificada con enfoque agroecológico. | 20 | 40 | 20 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | SE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 91810000.0000.383720 | FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Obra civil | 1. Incremento del 80% de estudiantes satisfechos con los espacios de aulas en el año 2023. | 33 | 33 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el primer trimestre se contó con dictamen favorable Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0 068-OF por parte de la Secretaría Nacional de Planificación para iniciar la ejecución del proyecto
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 91810000.0000.383720 | FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Obra civil | 2. Incremento del 10% de visitantes con discapacidad satisfechos con los servicios del proyecto para el 2023 | 33 | 33 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el primer trimestre se contó con dictamen favorable Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0 068-OF por parte de la Secretaría Nacional de Planificación para iniciar la ejecución del proyecto
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 91810000.0000.383720 | FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Obra civil | 3. 100% de lugares correctamente dimensionados y seguros construidos para el año 2023 | 34 | 34 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el primer trimestre se contó con dictamen favorable Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0 068-OF por parte de la Secretaría Nacional de Planificación para iniciar la ejecución del proyecto
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Evaluar el impacto de la implementación de herramientas digitales y sensibilización de la comunidad en las cajas de ahorro seleccionadas | Al término del cuarto año, se ejecuta la evaluación del impacto del proyecto. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Evaluar el impacto de la implementación de herramientas digitales y sensibilización de la comunidad en las cajas de ahorro seleccionadas. | Al término del cuarto año, se ha generado un informe final para evaluar el impacto de la digitalización de las CAYC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Evaluar el impacto de la implementación de herramientas digitales y sensibilización de la comunidad en las cajas de ahorro seleccionadas. | Al término del cuarto año, se han establecido y aplicado al menos 3 indicadores de evaluación de impacto. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Numero de informe de ejecución del plan de digitalización. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Numero de instrumento de seguimiento y uno de seguimiento final de los objetivos del plan de digitalización. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Número de instrumento de seguimiento parcial y uno final de los objetivos del plan. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Seleccionar las cajas y/o grupos de ahorro a través de una prueba y diagnosticar especificidades, diversidad y capacidades digitales para identificar sus necesidades tecnológicas | Número de cuestionario diseñado de selección y diagnóstico de las CAYC para su digitalización. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR CUMPLIDO EN EL 2024
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Desarrollar un plan de digitalización básica para las cajas y/o grupos de ahorro seleccionados. | Número de documento que contiene el contexto de intervención para el plan de digitalización. | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Geo-referenciar el domicilio principal de las cajas y/o grupos de ahorro ubicados en el sector urbano de Salinas. | Número de mesa de trabajo con representantes barriales y/o del MIES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR CUMPLIDO EN EL 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Desarrollar un plan de digitalización básica para las cajas y/o grupos de ahorro seleccionados. | Número de objetivos establecido del plan de digitalización. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Desarrollar un plan de digitalización básica para las cajas y/o grupos de ahorro seleccionados. | Número de plan de digitalización básica diseñado para las CAYC. | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Porcentaje de las CAYC digitalizadas reciben socialización de los resultados del plan | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Seleccionar las cajas y/o grupos de ahorro a través de una prueba y diagnosticar especificidades, diversidad y capacidades digitales para identificar sus necesidades tecnológicas | Porcentaje de las CAYC para su digitalización. | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR CUMPLIDO EN EL 2024
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Porcentaje de las CAYC seleccionadas digitalizados. | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Porcentaje de las CAYC seleccionadas están digitalizadas. | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Geo-referenciar el domicilio principal de las cajas y/o grupos de ahorro ubicados en el sector urbano de Salinas. | Porcentaje de las cajas y/o grupos de ahorro y crédito (CAYC) están georreferenciadas en la zona urbana de Salinas. | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR CUMPLIDO EN EL 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Desarrollar un plan de digitalización básica para las cajas y/o grupos de ahorro seleccionados. | Porcentaje de los grupos seleccionados para su digitalización, se les ha socializado el plan de digitalización. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Socializar los resultados obtenidos en la investigación | Número de evento de realizados para socialización de caracterización productiva, reproductiva y metabólica de cabras F1 criollas-alpinas y criollas-boer en sistemas productivos de Santa Elena | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026 Y 2027
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Identificar la eficiencia biológica de las cabras criollas x alpinas y criollas x bóer en sistema productivo de Santa Elena | Número de construcción del aprisco del centros | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR CUMPLIDO EN EL 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Identificar la eficiencia biológica de las cabras criollas x alpinas y criollas x bóer en sistema productivo de Santa Elena | Número de evaluación de caracteres de produccion individual y grupal de los F1 | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN 2025 Y PARA CUMPLIMIENTO EN EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Evaluar la fertilidad del macho híbrido nacido de los cruces de estudio en sistemas productivo de Santa Elena | Números de selecciones de machos F1 por aprisco | 4 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR CUMPLIDO PARCIALMENTE EN EL 2024, CON EJECUCIÓN PARA EL 2025 Y 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Comparar los valores metabólicos, proteicos, energéticos y minerales de los cruces de caprinos en estudio | Números de F1 analizados/Numero total de F1 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CON EL 1% EJECUTADO EN EL 2024, PENDIENTE LA EJECUCIÓN 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Analizar el comportamiento reproductivo de las hembras F1 en estudio | Números de crías F1 nacidas/números de hembras inseminadas | 80 | 20 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CON CUMPLIMIENTO DEL 10% EN EL 2024 Y CON 40% EN EJECUCIÓN PARA EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388946 | PROTOTIPO DE UNA VIVIENDA SOSTENIBLE APLICADAS A REGIONES SEMIÁRIDAS | Diseñar los modelos de viviendas adaptados al entorno mediante criterios de calidad en la estructura, energía y saneamiento que permitan la valoración de alternativas adaptables a la realidad de la región, ofreciendo seguridad y bienestar. | Número de diseños preliminares de las viviendas sostenibles. | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CON CUMPLIMIENTO EN EL 2024 Y EN EJECUCIÓN EN EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388946 | PROTOTIPO DE UNA VIVIENDA SOSTENIBLE APLICADAS A REGIONES SEMIÁRIDAS | Configurar un laboratorio especializado de construcciones sostenibles, mediante la dotación de un centro de mecanizado con tecnología de control numérico computarizado, para el modelado de pruebas de estructuras y calidad de los materiales de la obra. | Número de modelado referencial y simulado del prototipo de vivienda. | 1 | 50 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EJECUTADO EL 17,5% EN EL 2023, EL 7,5% EJECUTADO EN EL 2024 Y EN EJECUCIÓN DEL 25% PARA EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388946 | PROTOTIPO DE UNA VIVIENDA SOSTENIBLE APLICADAS A REGIONES SEMIÁRIDAS | Construir el prototipo de vivienda mediante aplicación del diseño óptimo, materiales probados para la valoración de su eficiencia. | Número de prototipo de vivienda sostenible. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO PARA EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389218 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE PARA OFICINAS DE DOCENTES EN EL CAMPUS MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Construir el bloque para oficinas docentes de acuerdo las características definidas en el estudio de implementación para el mejoramiento de la atención al usuario en el campus matriz UPSE La Libertad. | 80% de la comunidad Universitaria conoce del proyecto de construcción del edificio administrativo | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO EN EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389218 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE PARA OFICINAS DE DOCENTES EN EL CAMPUS MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Construir el bloque para oficinas docentes de acuerdo las características definidas en el estudio de implementación para el mejoramiento de la atención al usuario en el campus matriz UPSE La Libertad. | EJECUCIÓN DE LAS 22 FASES DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE PARA OFICINAS DE DOCENTES EN EL CAMPUS MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA | 22 | 80 | 16.65 | 60.55 | 2.38 | 8.66 | 0 | 0 | 6 | 21.82 | 8.27 | 30.07 | 2.38 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | INDICADOR CON CUMPLIMIENTO DEL 5,35 ACTIVIDADES EN EL 2024, CON EJECUCIÓN DEL 2,38 EN EL 2025 EN EL PRIMER TRIMESTRE
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389219 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Construir el edificio administrativo de 3 plantas de acuerdo las características definidas en el estudio de implementación para el mejoramiento de la atención al usuario en el campus matriz UPSE La Libertad. | 80% de la comunidad Universitaria conoce del proyecto de construcción del edificio administrativo | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO EN EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389219 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Construir el edificio administrativo de 3 plantas de acuerdo las características definidas en el estudio de implementación para el mejoramiento de la atención al usuario en el campus matriz UPSE La Libertad. | EJECUCIÓN DE LAS 22 FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 22 | 80 | 18 | 65.45 | 7.19 | 26.15 | 0 | 0 | 5 | 18.18 | 5.81 | 21.13 | 7.19 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 7.19 | INDICADOR CON CUMPLIMIENTO DEL 1,25 EN EL 2024, EL 70% PLANIFICADO PARA EL 2025 Y EL 30% PLANIFICADO PARA EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389510 | DESVINCULACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR JUBILACIÓN OBLIGATORIA -LOSEP- CÓDIGO DE TRABAJO-LOES- REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DOCENTE DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2024 | Ejecutar el plan de desvinculación de docentes, servidores administrativos y de servicios de la UPSE para el fortalecimiento institucional | Porcentaje del 100% ejecutado del plan de desvinculación de los 10 funcionarios entre docentes, administrativos y de servicios docentes, servidores administrativos y de servicios de la UPSE | 100 | 100 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR CON EJECUCIÓN EN EL 2024 DEL 40% Y PARA EL 2025 EL 60%
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389571 | INVESTIGACIÓN DE LAS APLICACIONES DE IOT EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS | Desarrollar un sistema de adquisición de señales bioeléctricas | 1.1 Numero de diseños e implementación de tarjetas electrónicas para la señal del ECG, la saturación del oxigeno, la temperatura corporal y frecuencia cardíaca | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INDICADOR CUMPLIDO 2024 Y 2025. REPORTADO EN 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389571 | INVESTIGACIÓN DE LAS APLICACIONES DE IOT EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS | Desarrollar un sistema de adquisición de señales bioeléctricas | 1.2 Número de algoritmos de procesamiento de señales en tiempo real para filtrar y analizar las señales adquiridas, para garantizando una representación precisa de los datos biomédicos | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389571 | INVESTIGACIÓN DE LAS APLICACIONES DE IOT EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS | 1. Desarrollar un sistema de adquisición de señales bioeléctricas | 1.3 Número de propiedad intelectual del algoritmo | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389571 | INVESTIGACIÓN DE LAS APLICACIONES DE IOT EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS | 2. Conectar el equipo biomédico a la plataforma IoT | 2.1 Número de dispositivo biomédico Integrados con la tarjeta (IoT), como sensores de conectividad inalámbrica y protocolos de comunicación seguros | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389571 | INVESTIGACIÓN DE LAS APLICACIONES DE IOT EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS | 2. Conectar el equipo biomédico a la plataforma IoT | 2.2 Número de plataformas creadas en la nube para transmitir y almacenar los datos biomédicos de forma remota. | 1 | 10 | 0.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | INDICADOR CON CUMPLIMIENTO 2024 Y 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389571 | INVESTIGACIÓN DE LAS APLICACIONES DE IOT EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS | 3. Integrar el sistema de adquisición de señales bioeléctricas con la plataforma libre de base de datos | 3.1 Número de algoritmos de seguridad para proteger la privacidad y confidencialidad de los datos del paciente durante la transmisión y almacenamiento en la base de datos | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389571 | INVESTIGACIÓN DE LAS APLICACIONES DE IOT EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS | 3. Integrar el sistema de adquisición de señales bioeléctricas con la plataforma libre de base de datos | 3.2 Número de equipos biomédicos integrados con dos sistemas de almacenamiento de bases de datos (Escalabilidad, integración) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389571 | INVESTIGACIÓN DE LAS APLICACIONES DE IOT EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS | 3. Integrar el sistema de adquisición de señales bioeléctricas con la plataforma libre de base de datos | 3.3 Número de publicaciones SCOPUS / WOS | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C1. Inventariar los productos agrícolas de la provincia de Santa Elena | Indicador 1.1 Porcentaje de elaboración del listado de productos clasificados por tipos | 100 | 10 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | INDICADOR EJECUTADO EN EL 2024 Y 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C1. Inventariar los productos agrícolas de la provincia de Santa Elena | Indicador 1.2 Ciclos de producción por producto Estacionalidad | 50 | 10 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | INDICADOR EJECUTADO EN EL 2024 Y 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C.2 Identificar las principales deficiencias y obstáculos en la cadena de suministro | Indicador 2.1 Número informes de obstáculos identificados en la cadena de suministro | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | INDICADOR EJECUTADO 2024 Y 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C.2. Identificar las principales deficiencias y obstáculos en la cadena de suministro | Indicador 2.2 Tiempo promedio por etapa | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | INDICADOR EJECUTADO 2024 Y 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C3. Diseñar el modelo de negocio 3.0 adaptado a las necesidades y recursos locales | Indicador 3.1 Costos estimados de la implementación del modelo de negocio 3.0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C3. Diseñar el modelo de negocio 3.0 adaptado a las necesidades y recursos locales | Indicador 3.2 Ponencia internacional | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C4. Identificar las tecnologías y prácticas específicas que pueden aplicarse en el contexto agrícola de Santa Elena | Indicador 4.1 Número de tecnologías y soluciones 3.0 adaptadas a la agricultura local | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C5. Determinar la contribución a la sostenibilidad agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico la aplicación de un modelo de negocio 3.0. | Indicador 5.1 Porcentaje de los mercados locales en los que el producto están disponibles | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C5. Determinar la contribución a la sostenibilidad agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico la aplicación de un modelo de negocio 3.0. | Indicador 5.2 Porcentaje de empleos en los procesos estudiados. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C5. Determinar la contribución a la sostenibilidad agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico la aplicación de un modelo de negocio 3.0. | Indicador 5.3 Publicación de alto impacto SCOPUS / WOS | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN EN EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389574 | REGISTRO DE UNA COLECCIÓN DE CEPAS MICROALGALES CON VALOR BIOTECNOLÓGICO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS | C1. Realizar pruebas de criopreservación de microalgas que seguren la calidad, integridad fisiológica, y genética de las muestras y que cumplan los estándares de calidad que exige MAATE. | I 1.1 Número de análisis de la colección de microalgas | 2 | 15 | 1.75 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 13.13 | 1.75 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | INDICADOR CUMPLIDO EN EL 2024 Y 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389574 | REGISTRO DE UNA COLECCIÓN DE CEPAS MICROALGALES CON VALOR BIOTECNOLÓGICO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS | C3. Inscribir una colección de microalgas con potencial biotecnológico de la Península de Santa Elena en la Plataforma Integrada de Datos de Biodiversidad IPT-MAATE | I 3.1 Número de cursos de capacitación en la Plataforma | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389574 | REGISTRO DE UNA COLECCIÓN DE CEPAS MICROALGALES CON VALOR BIOTECNOLÓGICO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS | C3. Inscribir una colección de microalgas con potencial biotecnológico de la Península de Santa Elena en la Plataforma Integrada de Datos de Biodiversidad IPT-MAATE | I 3.2 Número de inscripciones en la plataforma IPT-MATTER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR CUMPLIDO EN EL 2024
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389574 | REGISTRO DE UNA COLECCIÓN DE CEPAS MICROALGALES CON VALOR BIOTECNOLÓGICO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS | C1. Realizar pruebas de criopreservación de microalgas que seguren la calidad, integridad fisiológica, y genética de las muestras y que cumplan los estándares de calidad que exige MAATE. | I.1.2 Número de revisiones bibliográficas de las normas de calidad | 5 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389574 | REGISTRO DE UNA COLECCIÓN DE CEPAS MICROALGALES CON VALOR BIOTECNOLÓGICO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS | C2. Certificar las muestras cumpliendo con estándares de calidad y viabilidad vegetativa para depositar en eun laboratorio acreditado para su conservación | I2.1 Número de análisis de la colección de microalgas | 5 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389574 | REGISTRO DE UNA COLECCIÓN DE CEPAS MICROALGALES CON VALOR BIOTECNOLÓGICO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS | C.2 Certificar las muestras cumpliendo con estándares de calidad y viabilidad vegetativa para depositar en eun laboratorio acreditado para su conservación | I2.2 Número de revisiones bibliográficas de las normas de calidad | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389574 | REGISTRO DE UNA COLECCIÓN DE CEPAS MICROALGALES CON VALOR BIOTECNOLÓGICO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS | C3. Inscribir una colección de microalgas con potencial biotecnológico de la Península de Santa Elena en la Plataforma Integrada de Datos de Biodiversidad IPT-MAATE | I3.3 Número de artículos publicados en SCOPUS / WOS | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO EN EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C1. Identificar el efecto elicitores en la inhibición de los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans en el cultivo de tomate y Fusarium oxysporum en el cultivo de melón in vitro | I 1.1 Número de experimentos in vitro realizados para determinar el efecto inhibitorio de elicitores en el hongo Phytophthora infestans | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EJECUTADO EN EL 2024 Y PLANIFICADO PARA EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C1. Identificar el efecto elicitores en la inhibición de los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans en el cultivo de tomate y Fusarium oxysporum en el cultivo de melón in vitro | I1.2 Número de experimentos in vitro realizados para determinar el efecto inhibitorio de elicitores en el hongo Fusarium oxysporum | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EJECUTADO EN EL 2024 Y PLANIFICADO PARA EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C1. Identificar el efecto elicitores en la inhibición de los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans en el cultivo de tomate y Fusarium oxysporum en el cultivo de melón in vitro | I1.3 Número de informes con la determinación del efecto de los elicitores en la inhibición de los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans (tomate) y Fusarium oxysporum (melón) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO PARA EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C1. Identificar el efecto elicitores en la inhibición de los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans en el cultivo de tomate y Fusarium oxysporum en el cultivo de melón in vitro | I1.4 Número de publicaciones en revistas de alto impacto (SCOPUS/WOS) referente a la determinación del efecto de los elicitores en la inhibición de los hongos | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO PARA EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C2. Determinar la concentración óptima de los elicitores que sobresalieron in vitro para inhibir los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans y Fusarium oxysporum en condiciones de campo | I2.1 Número de experimentos realizados en el campo para determinar la concentración óptima de elicitores para inhibir los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans en tomate | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C2. Determinar la concentración óptima de los elicitores que sobresalieron in vitro para inhibir los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans y Fusarium oxysporum en condiciones de campo | I2.2 Número de experimentos realizados en el campo para determinar la concentración óptima de elicitores para inhibir los hongos fitopatógenos Fusarium oxysporum en melón | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C2. Determinar la concentración óptima de los elicitores que sobresalieron in vitro para inhibir los hongos fitopatógenos Phytophthora infestans y Fusarium oxysporum en condiciones de campo | I2.3Número de publicaciones en revistas de alto impacto (SCOPUS/WOS) referente a la determinación del efecto de los elicitores en la inhibición de los hongos | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C3. Determinar la mejor respuesta en la floración y cuajado de los frutos del cultivo limón sutil con las aplicaciones de elicitores | I3.1 Número de experimentos realizados en el campo para determinar la mejor respuesta en la floración y cuajado de los frutos del cultivo limón sutil con las aplicaciones de elicitores. | 2 | 12.5 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN 2025 Y PLANIFICADO PARA EL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C3. Determinar la mejor respuesta en la floración y cuajado de los frutos del cultivo limón sutil con las aplicaciones de elicitores | I3.2 Número de publicaciones en revistas de alto impacto (SCOPUS/WOS) sobre la determinación de la mejor respuesta en la floración y cuajado de los frutos del cultivo limón sutil con las aplicaciones | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C4. Estimar los beneficios económicos de las tecnologías generadas. | I4.1 Número de informes elaborados sobre los beneficios económicos de las tecnologías generadas. | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C5. Transferir los resultados a productores, técnicos y estudiantes | I5.1 Número de eventos de divulgación, difusión y transferencia de resultados | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C5. Transferir los resultados a productores, técnicos y estudiantes | I5.2 Número de ponencias en eventos internacionales | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C5. Transferir los resultados a productores, técnicos y estudiante | I5.3 Número de ponencias en eventos nacionales | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389575 | ELICITORES, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIES HORTO-FRUTÍCOLAS EN CONDICIONES DE ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO. | C5. Transferir los resultados a productores, técnicos y estudiantes | I5.4 Número de días de campo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PLANIFICADO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389576 | PROTOTIPO DE VIGA PARA CUBIERTAS REUTILIZANDO TERMOPLÁSTICOS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) COMO MATERIA PRIMA. | C1 Investigar las propiedades físicas de nuevas fuentes de materias primas recicladas obtenidas a partir de desechos sólidos, mediante el uso de máquinas de trituración de hormigón y extrusora de plástico, para la elaboración de un nuevo material de construcción fomentando el uso de materiales mas amigables con el medio ambiente. | I 1.1 Porcentaje de la etapa de la investigación para realizar el reciclaje y los procesamientos con los equipos apropiados como la máquina de trituración de RCD | 100 | 10 | 63 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | INDICADOR EN EJECUCIÓN 2024 AL 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389576 | PROTOTIPO DE VIGA PARA CUBIERTAS REUTILIZANDO TERMOPLÁSTICOS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) COMO MATERIA PRIMA. | C1 Investigar las propiedades físicas de nuevas fuentes de materias primas recicladas obtenidas a partir de desechos sólidos, mediante el uso de máquinas de trituración de hormigón y extrusora de plástico, para la elaboración de un nuevo material de construcción fomentando el uso de materiales mas amigables con el medio ambiente. | I 1.2 Porcentaje de la etapa de la investigación para determinar las propiedades física de las nuevas fuentes de materia prima recicladas obtenidas a partir de desechos sólidos | 100 | 20 | 47 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR EN EJECUCIÓN 2024 Y 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389576 | PROTOTIPO DE VIGA PARA CUBIERTAS REUTILIZANDO TERMOPLÁSTICOS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) COMO MATERIA PRIMA. | C2 Diseñar la mezcla mediante dosificación y comprobación de prueba y error para la construcción del prototipo de viga y el desarrollo de un nuevo material de construcción mas amigable con el medio ambiente y que reactive la economía circular. | I 2.1 Porcentaje de la etapa de investigación para la obtención del diseño de la mezcla con las nuevas fuentes de materiales reciclados mediante dosificación y comprobación de prueba | 100 | 20 | 51 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10.2 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | INDICADOR EN EJECUCIÓN 2024 Y 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389576 | PROTOTIPO DE VIGA PARA CUBIERTAS REUTILIZANDO TERMOPLÁSTICOS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) COMO MATERIA PRIMA. | C2 Diseñar la mezcla mediante dosificación y comprobación de prueba y error para la construcción del prototipo de viga y el desarrollo de un nuevo material de construcción mas amigable con el medio ambiente y que reactive la economía circular. | I 2.2 Porcentaje de la etapa de investigación para la construcción del prototipo de viga para cubierta. | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389576 | PROTOTIPO DE VIGA PARA CUBIERTAS REUTILIZANDO TERMOPLÁSTICOS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) COMO MATERIA PRIMA. | C3 Difundir a nivel nacional e internacional los resultados a los gobiernos descentralizados a través de sesiones de trabajo y artículo científico, para la fomentación de la economía circular en el país. | I 3.1 Porcentaje de la etapa de investigación para la difusión de los resultados a nivel local, mediante sesiones de trabajo con los gobiernos descentralizados municipales. | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389576 | PROTOTIPO DE VIGA PARA CUBIERTAS REUTILIZANDO TERMOPLÁSTICOS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) COMO MATERIA PRIMA. | C3 Difundir a nivel nacional e internacional los resultados a los gobiernos descentralizados a través de sesiones de trabajo y artículo científico, para la fomentación de la economía circular en el país. | I 3.2 Número de artículos publicados en SCOPUS / WOS | 3 | 20 | 2 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDICADOR PARA CUMPLIMIENTO 2025 Y 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C5. Implementar las unidades de investigación y vinculación | Al 2024, se ha estructurado un fondo para financiar iniciativas de desarrollo de los estudiantes. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Durante el primer trimestre no se han registrado metas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C2. Incrementar la oferta académica de interés y pertinencia para Pueblos y Nacionalidades en un diálogo entre los saberes ancestrales y el conocimiento científico. | Al 2022 se han implementado tres carreras con éxito. Al 2023 se han implementado cuatro carreras con éxito. Al 2024 se han implementado dos carreras con éxito. | 9 | 35 | 1 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.89 | 1 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Indicador de años anteriores
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C4. Implementar las unidades de investigación y vinculación | Al 2022, se cuenta con el centro de estudios de África y Afroamérica. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cumplido en años anteriores
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C4. Implementar las unidades de investigación y vinculación | Al 2022, se cuenta con un Centro Experimental de Saberes Ancestrales, Agroecologicos, Etnobotanicos, Salud y Seguridad Alimentaria, para el Desarrollo Endógeno. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Indicador de años anteriores
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C4. Implementar las unidades de investigación y vinculación | Al 2022, se ha creado el instituto de lenguas. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cumplido en años anteriores
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C4. Implementar las unidades de investigación y vinculación | Al 2024, el proyecto la unidad de vinculación se encuentra en funcionamiento. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cumplido en años anteriores
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C5. Implementar la unidad de autogestión | Al 2024, la unidad de educación continua se encuentra en funcionamiento. | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cumplido en años anteriores
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C4. Implementar las unidades de investigación y vinculación | Al 2024, la unidad de investigación se encuentra en funcionamiento. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cumplido en años anteriores
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C1. Fortalecer la gestión administrativa, financiera y de talento humano de la universidad | Al 2024, se han implementado y consolidado procesos y su automatización. | 1 | 5 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre no se han registrado metas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C3. Dotar de infraestructura física, tecnológica y mobiliario para el funcionamiento de la sede matriz e implementar Centros Universitarios Interculturales en todo el país. | Al 2027, la Universidad cuenta con infraestructura tecnológica eficiente para el trabajo de la sede matriz y la articulación con las sedes regionales | 10 | 4 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre no se han registrado metas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C5. Implementar la unidad de autogestión | Al 2027, se ha constituido una empresa pública intercultural para la prestación de servicios consultorías y asesorías especializadas. | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre no se han registrado metas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C3. Dotar de infraestructura física, tecnológica y mobiliario para el funcionamiento de la sede matriz e implementar Centros Universitarios Interculturales en todo el país. | Al 2029, la Universidad cuenta con la infraestructura física adecuada para el funcionamiento de la sede matriz. | 10 | 6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre no se han registrado metas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C1. Fortalecer la gestión administrativa, financiera y de talento humano de la universidad | Al 2029, se cuenta con instrumentos y normativas aprobadas vigentes con la educación superior cada año. | 8 | 7 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre no se han registrado metas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C1. Fortalecer la gestión administrativa, financiera y de talento humano de la universidad | Al final el proyecto se ha alcanzado un promedio de ejecución presupuestaria anual del 95%. | 95 | 4 | 70 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre no se han registrado metas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.387126 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI. | C1. Fortalecer la gestión administrativa, financiera y de talento humano de la universidad | Al finalizar el 2023 se ha incorporado el 50% de planta de talento humano bajo nombramiento. | 50 | 5 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre no se han registrado metas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.387996 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATRIZ EXTENSIONES CAMPUS Y SEDES PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | EQUIPAMIENTO FÍSICO, TECNOLÓGICO, ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO Y SUS ACCESORIOS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 290 | 15 | 54 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.19 | 31 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La DIOPM con Oficio No.0178-DIOPM-ULEAM-JRIP-2025-OF de 14 de abril de 2025, remite la programación física y financiera del proyecto según cronograma valorado.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.387996 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATRIZ EXTENSIONES CAMPUS Y SEDES PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO | SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE FIBRA ÓPTICA SOTERRADOS; CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS; CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE AULAS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. | 27794 | 85 | 6147.1 | 18.8 | 1342.18 | 4.11 | 419.28 | 1.28 | 2192.77 | 6.71 | 2192.87 | 6.71 | 1342.18 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.18 | 1342.18 | La DIOPM con Oficio No.0178-DIOPM-ULEAM-JRIP-2025-OF de 14 de abril de 2025, remite la programación física y financiera del proyecto según cronograma valorado, por la ejecución de obras de iluminación soterradas.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.389779 | CENTRO DE INNOVACION EMPRENDIMIENTO Y CONVENCIONES - CIEC | Equipamiento | Equipamiento del centro de Innovación, Emprendimiento y Convenciones | 1478 | 24.5 | 243 | 4.03 | 0 | 0 | 81 | 1.34 | 81 | 1.34 | 81 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La DIOPM con Oficio No.0178-DIOPM-ULEAM-JRIP-2025-OF de 14 de abril de 2025, remite la programación física y financiera del proyecto según cronograma valorado.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.389779 | CENTRO DE INNOVACION EMPRENDIMIENTO Y CONVENCIONES - CIEC | Construcción e Instalaciones | Infraestructura antisísmica, ventilación natural y artificial, instalaciones acordes al avance de los sistemas de imagen, audio, tecnológicos y dotado de aulas y escenarios multi usos o funcionales. | 8496 | 75.5 | 4881.01 | 43.38 | 133.65 | 1.19 | 1582.48 | 14.06 | 1507.38 | 13.4 | 1657.5 | 14.73 | 133.65 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.65 | 133.65 | La DIOPM con Oficio No.0178-DIOPM-ULEAM-JRIP-2025-OF de 14 de abril de 2025, remite la programación física y financiera del proyecto según cronograma valorado, por la ejecución de obra civil.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.390130 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE PANTALLAS TACTILES INTERACTIVAS E INTELIGENTES PARA LABORATORIOS AUDITORIOS Y AULAS DE CALIDAD | EQUIPAMIENTO FÍSICO Y TECNOLÓGICO | Adquisición de 81 pantallas tecnológicas táctiles, interactivas e inteligentes. | 81 | 100 | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La DIOPM con Oficio No.0178-DIOPM-ULEAM-JRIP-2025-OF de 14 de abril de 2025, remite la programación física y financiera del proyecto a ejecutarse en el tercer trimestre del presente año, según cronograma valorado.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.382162 | GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | INCREMENTAR LAS INVESTIGACIONES EN LAS ÁREAS DE AMBIENTE, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN QUE RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | AL 5 AÑO INCREMENTA AL MENOS 4 INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (ÁREA DE AMBIENTE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN TELECOMUNICACIONES INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN) QUE RESPONDEN NECESIDADES DE SECTORES PRODUCTIVOS | 5 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.382162 | GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, HUMANIDADES Y ARTES DE LA ZONA 3 | AL FINALIZAR EL QUINTO AÑO SE HA INCREMENTADO EN AL MENOS 4 LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE LA UNACH EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, HUMANIDADES Y ARTES | 5 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.382162 | GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN COMERCIAL, SERVICIOS PERSONALES, COMUNICACIÓN Y DERECHO QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA ZONA 3 | AL FINALIZAR EL QUINTO AÑO SE HA INCREMENTADO EN AL MENOS 4 LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE LA UNACH EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN COMERCIAL, SERVICIOS PERSONALES, COMUNICACIÓN Y DERECHO | 5 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre .
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.382162 | GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD, Y SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA 3 | AL FINALIZAR EL QUINTO AÑO SE HA INCREMENTADO EN AL MENOS 4 LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE LA UNACH EN EL ÁREA DE SALUD, Y SERVICIOS SOCIALES | 5 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385004 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | C.2 Fiscalizadas las obras de infraestructura de la facultad de Ciencias de la Salud de la Unach | Porcentaje de construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Salud para la carrera de Odontología | 100 | 35 | 4.51 | 1.58 | 0 | 0 | 4.5 | 1.58 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planteo metas físicas debido a la falta de asignación presupuestarias
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385004 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | C.1 Incrementada en cantidad y calidad la infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNACH. | Porcentaje de construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Salud para la carrera de Odontología | 100 | 35 | 4.51 | 1.58 | 0 | 0 | 4.5 | 1.58 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planteo metas físicas, debido a la falta de asignación presupuestaria
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385004 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | C.3 Incrementado el equipamiento de las facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería de la UNACH. | Porcentaje de laboratorios equipados para la carrera de Odontología de la Facultad de Salud Porcentaje de laboratorios equipados para las carreras de Ingeniería | 100 | 30 | 6.78 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 4.78 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planteo metas físicas debido a la falta de asignación presupuestaria en el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385392 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNACH | Mejorar la gestión y administración de becas y ayudas económicas estudiantiles para asegurar la permanencia de los estudiantes en las carreras de la UNACH. | Al 2024 se incrementará la asignación de becas estudiantiles y ayudas económicas a 1100 estudiantes, crecimiento que será revisado al final de cada periodo académico | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385392 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNACH | Mejorar la pertinencia de la oferta académica a las necesidades de la zona 3, en base a los estudios de pertinencia. | Al 2024, las 31 carreras de la UNACH contarán con planes de estudios pertinentes a las necesidades de la zona 3, los mismos que serán revisados y/o actualizados al final de cada periodo académico | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385392 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNACH | Mejorar el desarrollo profesional de los docentes de la IES mediante la ejecución del plan de capacitación establecido por dirección académica, para incrementar la calidad y pertinencia del cuerpo académico. | Durante los cinco años del proyecto, se han ejecutado al 100% los planes de capacitación establecido por la Dirección académica. | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385392 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNACH | Gestionar adecuadamente los lineamientos y directrices del sistema de gestión de calidad y el modelo de gestión - UNACH vigente en el ámbito de gestión académica para procesos de evaluación interna y externa | En los 5 años del proyecto las 31 carreras aplican adecuadamente lineamientos y directrices del sistema de gestión de calidad y el modelo de gestión vigente para procesos de evaluación | 1512 | 34 | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aquí se reporta los informes mensuales de los 27 técnicos de apoyo académico, correspondientes al primer trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | Construcción de edificaciones | Construcción y remodelación de edificaciones | 100 | 60.3 | 21.98 | 13.25 | 0 | 0 | 2.35 | 1.42 | 0 | 0 | 19.63 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizo metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | Fiscalización de proyectos | Consultorías de fiscalización para proyectos de construcción | 100 | 2.3 | 20.16 | 0.46 | 0 | 0 | 3.4 | 0.08 | 0 | 0 | 16.76 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | Equipamiento físico y tecnológico | Equipamiento físico y tecnológico | 100 | 29.9 | 33.4 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | Estudios y diseños de proyectos | Estudios y diseños de proyectos ejecutados | 100 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifico metas físicas para el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE | 91400000.0000.372691 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EN AZOGUEZ,CAÑAR | C4. Desarrollar e implementar áreas de investigación educativa | Al 2018 se han institucionalizado dos áreas de investigación con al menos tres líneas de investigación cada una, tanto en la matriz como en las sedes. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin programación en 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE | 91400000.0000.372691 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EN AZOGUEZ,CAÑAR | C3. Diseñar e implementar Programas de Pre-grado y de Post- grado de Formación Docente y Especialistas Educativos de la Universidad Nacional de Educación | Al año 2031 diseñar, 6 carreras de pregrado, 9 programas de postgrado y 10 programas de formación continua. | 100 | 10 | 1.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin programación en el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE | 91400000.0000.372691 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EN AZOGUEZ,CAÑAR | C2. Formar Talento Humano requerido para la gestión y operación de la Universidad | Al año 2031, contar con el personal incorporado para funcionamiento y operación de la Universidad. | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin programación en 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE | 91400000.0000.372691 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EN AZOGUEZ,CAÑAR | C1. Construir infraestructura física, equipamiento e inmobiliario de la Universidad Nacional de Educación | Para el 2031 construidas y equipadas sedes en diferentes lugares del país. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Programación en 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE | 91400000.0000.372691 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EN AZOGUEZ,CAÑAR | C1. Construir infraestructura física, equipamiento e inmobiliario de la Universidad Nacional de Educación | Para el 2031 está finalizada la construcción y equipamiento del campus de la matriz con capacidad para 7.200 estudiantes en dos jornadas. | 100 | 68 | 2.41 | 1.64 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 2.28 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | DEVENGADO DEL CONTRATO MCO-UNAE-031-2024-ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL BLOQUE DE NIVELACIÓN
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C1. IMPLEMENTAR UN PLAN DE COBERTURA DE INTERNET EN LA UNL. | Al finalizar el proyecto, la universidad forme parte del programa de RED EDUROAM, de modo que el 100% de los estudiantes, docentes, personal administrativo e investigadores accedan a internet | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C4: PROVEER, EQUIPAR Y DESARROLLAR TECNOLOGÍA INFORMÁTICA A TODA LA UNIVERSIDAD. | Al finalizar el proyecto, se ha dotado el 80% de equipamiento tecnológico requerido en los espacios académicos, administrativos y trabajadores. | 100 | 25 | 20.1 | 5.03 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8.1 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se planifica la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C3. REALIZAR UN PLAN DE CONTINGENCIA DE LAS TIC (TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN). | Al término del proyecto se estima que el Plan de contingencia de las TIC esté 100% ejecutado. | 100 | 25 | 2.2 | 0.55 | 0.17 | 0.04 | 0.33 | 0.08 | 1 | 0.25 | 0.7 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | Se cumple con lo programado
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C.2. DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC. | Durante el periodo del proyecto se garantiza el correcto funcionamiento del 80% de la infra_ tecnológica de la UNL a través de los planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no se programa el componente
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.377836 | PROGRAMA UNL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD | C3. PASANTIAS Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES | AL 2025 ANUALMENTE EL 100% DE LAS CARRERAS MANTIENEN CONVENIOS VIGENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES PERTINENTES. | 100 | 10 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Se cumple lo programado
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.377836 | PROGRAMA UNL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD | C2. EDUCACIÓn CONTINUA | AL 2025 LA UNL ANUALMENTE ACTUALIZA Y EJECUTA AL MENOS EN EL 50% EL PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUA | 50 | 25 | 0.5 | 0.25 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | Se cumple con lo planificado
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.377836 | PROGRAMA UNL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD | C1. EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN DE LAS ÁREAS ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS | AL 2025, EL 100% DE LAS CARRERAS ANUALMENTE FORMULAN Y PRESENTAN AL MENOS UN PROYECTO DE VINCULACIÓN | 100 | 65 | 1.3 | 0.85 | 0.64 | 0.42 | 0.27 | 0.18 | 0.39 | 0.25 | 0 | 0 | 0.64 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | Se cumple lo programado
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.383793 | PLANES DE JUBILACIÓN Y RENUNCIAS VOLUNTARIAS DEL PERSONAL ACADÉMICO TITULAR, SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑOS 2019 Y 2020¿ | PAGO A 170 SERVIDORES (60 DOCENTES, 94 ADMINISTRATIVOS Y 16 TRABAJADORES QUE SE ACOGEN A LA JUBILACIÓN OBLIGATORIAY/O VOLUNTARIA Y RENUNCIAS CON DERECHO A COMPENSACIÓN ECONÓMICA) | Al finalizar el año 2025 se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el pago de jubilación y, de renuncias voluntarias de al menos 94 servidores, 60 docentes y 16 trabajadores. | 170 | 100 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C.1 SALUD: SERVICIOS QUE PRESTA LA RED INTEGRAL DE SALUD PÚBLICA A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA EN LA FRONTERA HUAQUILLAS Y MACARÁ DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, FORTALECIDOS Y AMPLIADOS | 1.1. Dos diagnósticos integrales salud/enfermedad uno por cada zona de intervención del proyecto. | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C1: SALUD: SERVICIOS QUE PRESTA LA RED INTEGRAL DE SALUD PÚBLICA A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA EN LA FRONTERA HUAQUILLAS Y MACARÁ DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, FORTALECIDOS Y AMPLIADOS | 1.2 Se ha diseñado, adaptado, publicado y difundido, una estrategia interinstitucional de atención en salud familiar y comunitaria a la población migrante y residente en la zona de influencia. | 1 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C1: SALUD: SERVICIOS QUE PRESTA LA RED INTEGRAL DE SALUD PÚBLICA A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA EN LA FRONTERA HUAQUILLAS Y MACARÁ DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, FORTALECIDOS Y AMPLIADOS | 1.3. Dos puestos de atención en salud en Huaquillas y uno en Macará se han repotenciado en su equipamiento médico | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C1: SALUD: SERVICIOS QUE PRESTA LA RED INTEGRAL DE SALUD PÚBLICA A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA EN LA FRONTERA HUAQUILLAS Y MACARÁ DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, FORTALECIDOS Y AMPLIADOS | 1.4. Al término del proyecto en cada zona de intervención, se ha ampliado, integrado y complementado al menos seis servicios especializados de salud | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C2: INVESTIGACIONES, BASES DE DATOS Y POLÍTICAS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD DESARROLLADAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA DE LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR | 2.1. Dos estudios técnico-sociales que sustenten el comportamiento de las principales enfermedades | 2 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C2: INVESTIGACIONES, BASES DE DATOS Y POLÍTICAS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD DESARROLLADAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA DE LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR | 2.2.Dos investigaciones científicas y cuatro tesis de pregrado, relacionadas con las principales enfermedades prevalentes en la zona. | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C2.INVESTIGACIONES, BASES DE DATOS Y POLÍTICAS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD DESARROLLADAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA DE LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR | 2.3 Se diseña, estructura, ingresa y actualiza de manera permanente la base automatizada de datos relacionada a vigilancia epidemiológica en el sistema de geomática en salud de la UNL - MSP | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C2.INVESTIGACIONES, BASES DE DATOS Y POLÍTICAS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD DESARROLLADAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA DE LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR | 2.4 Se realizan publicaciones de los estudios técnico (dos) y las investigaciones (dos artículos científicos y cuatro tesis a nivel de pregrado. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C2.INVESTIGACIONES, BASES DE DATOS Y POLÍTICAS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD DESARROLLADAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RECEPTORA DE LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR | 2.5 Se ha diseñado y socializado al menos dos propuestas de políticas locales saludables apropiadas para las zonas fronterizas de Huaquillas y Macará. | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C3. EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O PLANES DE NEGOCIO iMPLEMENTADOS, EVALUADOS Y FORTALECIDOS, QUE MEJORAN LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RESIDENTE | 3.1. Se realiza un diagnóstico donde se identifica y conoce las características, potencialidades y necesidades de emprendimientos | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C3: EMPRENDIMIENTOS: EMPRENDIMIENTO: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS, EVALUADOS Y FORTALECIDOS, QUE MEJORAN LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RESIDENTE | 3.2. Se elabora cuatro propuestas productivas sostenibles con la participación de la población migrante y receptora | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C3: EMPRENDIMIENTOS: EMPRENDIMIENTO: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS, EVALUADOS Y FORTALECIDOS, QUE MEJORAN LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RESIDENTE | 3.3. Se ejecuta un Plan de capacitación con enfoque de cadena productiva, dirigido al 100% de las familias de la comunidad migrante y residentes de Huaquillas y Macará participantes del proyecto. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C3: EMPRENDIMIENTOS: EMPRENDIMIENTO: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS, EVALUADOS Y FORTALECIDOS, QUE MEJORAN LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RESIDENTE | 3.4. Se cuenta con al menos dos personerías jurídicas de organizaciones de migrantes y residentes para la producción y comercialización microempresarial en Huaquillas y Macará. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C3: EMPRENDIMIENTOS: EMPRENDIMIENTO: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS, EVALUADOS Y FORTALECIDOS, QUE MEJORAN LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RESIDENTE | 3.5 Se ha conseguido dos espacios físicos, uno por cada zona del proyecto; se ha adecuado y equipado para el funcionamiento de los emprendimientos de acuerdo a sus fines. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C3: EMPRENDIMIENTOS: EMPRENDIMIENTO: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS, EVALUADOS Y FORTALECIDOS, QUE MEJORAN LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RESIDENTE | 3.6. Se ha desarrollado cuatro estudios de mercado para cada una de las microempresas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C3: EMPRENDIMIENTOS: EMPRENDIMIENTO: EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS, EVALUADOS Y FORTALECIDOS, QUE MEJORAN LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RESIDENTE | 3.7 Se encuentran en proceso de comercialización de la producción, el 100% de las organizaciones de migrantes y residentes que participan de al menos cuatro emprendimientos | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa para el trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.386024 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y RECEPTORA EN LA FRONTERA SUR DEL ECUADOR - PROSALUD FRONTERA SUR | C4. GASTOS DIRECTOS CUBIERTOS POR EL PROYECTO | 4.1 Al finalizar el proyecto la UNL, como entidad co ejecutora, ha cumplido con el pago de remuneraciones, dotado de equipos al personal técnico | 345100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.388855 | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Componente 1: INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONSTRUIDA | 1.1: Al finalizar el proyecto se cuenta con el 100% de áreas físicas construidas de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas. | 100 | 83.69 | 17 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 4.58 | 11.53 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa en el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.388855 | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Componente 2: FISCALIZACIÓN | 2.1: Se cuenta con 100% de planillas entregadas y canceladas. | 100 | 2.47 | 13.6 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0.11 | 9.22 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa en el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.388855 | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Componente 2: FISCALIZACIÓN | 2.2: El 100% de la fiscalización de la obra se encuentra realizada. | 100 | 2.47 | 17 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0.14 | 11.53 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta en el primer trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.388855 | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Componente 3: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO | 3.1 Al finalizar el proyecto se cuenta con el 100% de los espacios con mobiliario acorde a las necesidades de los usuarios y a los servicios bibliotecarios que se requieren. | 100 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente se ejecuta posterior a la construcción
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.388855 | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Componente 3: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO | 3.2: 100% de equipos instalados para cumplir con serv. de Circulación y Consulta, Lectura, Investig.Difusión, Seguridad docum, Procesamiento y respaldos de información, al finalizar el proyecto. | 100 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente se ejecuta posterior a la construcción
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.389948 | PROYECTO DE JUBILACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ANUALES DE JUBILACIÓN DE LOS DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS | Al finalizar el proyecto la UNL ha liquidado las compensaciones por jubilación, al menos, al (80%) de servidores universitarios que constan en planes anuales de jubilación. | 80 | 100 | 19 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por las disponibilidades financieras el componente se programa para el cuarto trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.681.4167 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE | PLAN MAESTRO DE OBRAS QUE INCORPORA EL CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE, FACIL ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD | Durante el periodo 2010-2026 se habrá realizado los estudios y ejecutado el 100% de las obras contenidas en el Plan Maestro, de forma progresiva | 100 | 100 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.2815 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESO Y COBERTURA INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNL. | AL 2025, EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNL CUENTA CON 10 PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE AMPLÍAN Y MEJORAN LA COBERTURA DE LAS TIC. | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.2815 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS, LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNL. | AL 2025, LA FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS BIBLIOTECAS DE LA UNL ES DEL 100%, CON LA BIBLIOGRAFÍA FÍSICA Y DIGITAL INCREMENTADA. | 100 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los procesos se encuentran en etapa de elaboración para el cumplimiento de las metas físicas
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.2815 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | AL 2025, LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS CUENTAN CON UN MECANISMO DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN QUE POSIBILITA EL ACCESO AL 80% DE LOS USUARIOS. | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C2. AREA AGROPECUARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADAS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE AULAS DEL AREA AGROPECUARIA | 100 | 25 | 3.11 | 0.78 | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0.72 | 0.18 | 1.67 | 0.42 | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | Se cumple con lo programado
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C6: MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (EQUIPAMIENTO MOBILIARIO E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADAS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA | 100 | 1 | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C4. AREA DE LA SALUD HUMANA (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADAS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL AREA DE LA SALUD HUMANA | 100 | 25 | 4.78 | 1.19 | 0.24 | 0.06 | 1.44 | 0.36 | 0.72 | 0.18 | 2.38 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | Procesos en etapa de preparación
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C5. AREA DE LA ENERGÍA Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADOS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL AREA DE ENERGIA | 100 | 24 | 3.11 | 0.75 | 0 | 0 | 0.72 | 0.17 | 0.48 | 0.12 | 1.91 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C1. AREA JURIIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADOS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL AREA JURIDICA | 100 | 10 | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.48 | 0.05 | 1.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C3. AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION (EQUIPAMIENTO, MOBILIARION E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADÉMICOS TECNOLÓGICAMENTE EQUIPADOS Y AMOBLADOS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL AREA DE LA EDUCACION | 100 | 15 | 3.59 | 0.54 | 0 | 0 | 0.96 | 0.14 | 0.95 | 0.14 | 1.68 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.4028 | FORMACION DE DOCTORES E INVESTIGADORES EN DISTINTOS ÁMBITOS DEL CONOCIMIENTO | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE CUARTO NIVEL PARA EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNL EN DOCTORADO Y PHD | 21% DE DOCENTES TITULARES (75) SE HAN TITULADO O ESTÁN CURSANDO ESTUDIOS DE DOCTORADO O PHD UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO. | 21 | 100 | 1.24 | 5.9 | 0.31 | 1.48 | 0.31 | 1.48 | 0.31 | 1.48 | 0.31 | 1.48 | 0.31 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | Se cumple con lo programado
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | SERVICIO FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | A LA FINALIZACIÓN DEL ACUERDO, SE HAN CUMPLIDO EL 100% DE LOS COMPROMISOS Y LOS RESULTADOS ESPERADOS | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | ANUALMENTE LA UNL EJECUTA AL MENOS TRES EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA Y EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | AMPLIACION Y ESPECIALIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA | HASTA 2025 LA UNL HA GESTIONADO Y DESTINADO LOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN BANCO DE GERMOPLASMA REGIONAL DE ALTA CALIDAD. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | DISEÑO Y EJECUCION PROYECTOS DE INVESTIGACION ARTICULADOS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y LAS DEMANDAS DEL TERRITORIO | HASTA 2025 SE INCREMENTA ANUALMENTE EN UN 10% LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACORDE A LAS LÍNEAS Y RECURSOS INSTITUCIONALES. | 100 | 20 | 3 | 0.6 | 0.75 | 0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | Se cumple con lo programado
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION | HASTA EL 2025 DE HAN MEJORADO EN UN 50% LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | HASTA EL 2025 LA UNL HA ACTUALIZADO Y MEJORADO AL MENOS TRES SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DESTINADOS A LA INVESTIGACION | HASTA EL 2025 LA UNL HA MEJORADO LAS CONDICIONES FÍSICAS Y EQUIPOS DE AL MENOS EL 60% DE LOS LABORATORIOS DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN | 60 | 25 | 3 | 1.25 | 0.15 | 0.06 | 0.6 | 0.25 | 1.5 | 0.63 | 0.75 | 0.31 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | Se cumple con lo programado
2025 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | SE HA GESTIONADO ANUALMENTE AL MENOS CINCO ASESORÍAS ESPECIALIZADAS POR EXPERTOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programa la meta
2025 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.0000.373224 | BECAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES DE LA UPEC | C1. Asignación de becas a estudiantes legalmente matriculados, según establece instructivo de becas a estudiantes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. | I1.1 Monto ejecutado en becas a estudiantes y docentes. | 4940 | 55.55 | 800 | 9 | 0 | 0 | 400 | 4.5 | 30 | 0.34 | 370 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre se cumple con la 1era convocatoria de becas a estudiantes, correspondientes al periodo 2025A y no se reporta avance, porque la planificación rige desde el segundo trimestre
2025 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.0000.373224 | BECAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES DE LA UPEC | C2. Asignación de becas a docentes titulares de la UPEC | I2.1 Número de becas a docentes entregadas | 73 | 44.45 | 7 | 4.26 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 2 | 1.22 | 2 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre se cumple con la 1era convocatoria de becas a docentes, la cual está abierta hasta el mes de junio del 2025 y no se reporta avance, porque la planificación rige desde el segundo trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.0000.386785 | JUBILACIÓN PATRONAL PERSONAL LOES UPEC | COMPENSACIÓN DE JUBILACIÓN A PETICIONARIOS | Jubilados voluntarios liquidados | 9 | 100 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre del 2025, no se presenta avance, ya que se planificó la cancelación de la compensación por jubilación, del Dr. Victor Hugo Viscaino Erazo para el mes de abril, correspondiente al segundo trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C5: Construcción de: centro de convenciones, edificio de idiomas y de telecomunicaciones, parqueadero y canchas deportivas, iluminación bloque de aulas 3, 4 y auditorio. 2016. | Centro de convenciones y auditorio, edificio de idiomas, parqueadero, canchas deportivas e iluminación, auditorio, aulas y fortalecimiento de las unidades experimentales de la UPEC. | 100 | 40.5 | 23.18 | 9.39 | 3.9 | 1.58 | 11.64 | 4.71 | 6.15 | 2.49 | 1.49 | 0.6 | 2.3 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | Para el primer trimestre se evidencia un cumplimiento adecuado; considerando que los primeros días de abril el MEF, aprobó los comprometidos y no devengados, al igual que las reformas de la 998, correspondiente a la amortización del anticipo. Valores que estaban planificados para el primer trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C2: Construcción de edificio administrativo, bloque 1 de aulas y laboratorios Periodo 2009-2010. | Edificio administrativo, bloque 1 de aulas y laboratorios | 100 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este componente no se ejecuta para la programación del año 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C3: Construcción de edificio de aulas 2, coliseo de deportes, parqueadero frontal y cerramiento perimetral. Periodo 2011-2012. | Edificio de aulas 2, coliseo de deportes, parqueadero frontal y cerramiento perimetral | 100 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este componente no se ejecuta para la programación del año 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C4: Construcción de: bloque 3 y 4 de aulas, cerramiento, agora, plaza central, parqueadero, centro de desarrollo integral. Periodo 2013-2014. | Edificio de aulas 3 y 4, cerramiento, agora, plaza central, parqueadero, centro de desarrollo integral. | 100 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este componente no se ejecuta para la programación del año 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C1: Contratación y elaboración de estudios de planificación necesarios para la construcción del Campus Universitario de la UPEC.Periodo 2007- 2008. | Estudios artquitectónicos de infraestructura civil, sanitarios, eléctricos y estructurales para la construcción del campus. | 100 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este componente no se ejecuta para la programación del año 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Construir los diferentes bloques, Talleres y Laboratorios con su respectivo equipamiento para el funcionamiento de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas. | Número de bloques, talleres y laboratorios construidos Presupuesto ejecutado en relación con el presupuesto asignado Cumplimiento del cronograma de construcción en comparación con lo planificado | 1 | 64.93 | 1 | 64.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no se contrató por reciente creación de la universidad
2025 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Generar la dotación de bienes muebles, maquinaria equipos, materiales y bienes de uso y consumo corriente y de inversión para las carreras de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas | Número de equipos y materiales adquiridos por la UPSDT Valor total invertido en equipos y materiales en relación con el presupuesto asignado | 25 | 22.73 | 25 | 22.73 | 0 | 0 | 5 | 4.55 | 10 | 9.09 | 10 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no se contrató por reciente creación de la universidad
2025 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Conformar el equipo administrativo, académico y operativo para el inicio de las actividades en la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas | Número de personal contratado para la UPSDT Nivel de Cumplimiento de los plazos de contratación establecidos | 48 | 2.67 | 48 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.34 | 24 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no se contrató por reciente creación de la universidad
2025 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Conformar el equipo administrativo, académico y operativo para el inicio de las actividades en la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas | Número de personal contratado para la UPSDT Nivel de Cumplimiento de los plazos de contratación establecidos | 148 | 9.12 | 148 | 9.12 | 0 | 0 | 28 | 1.73 | 60 | 3.7 | 60 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no se contrató por reciente creación de la universidad
2025 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Contratar los estudios integrales para la infraestructura de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas. | Presupuesto asignado y ejecutado para la contratación de los estudios Cumplimiento de los términos de referencia (TDR) | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no se contrató por reciente creación de la universidad
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387244 | APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN ECUADOR, FASE II | Maestría en construcción sostenible en funcionamiento. | 1 Taller de tabajo entre universidades 15 Becas de 50% y 10 becas de 100%. | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se alcanzó con las metas físicas del proyecto en el año 2023, en tal virtud no se tiene programado metas en los productos del proyecto.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387244 | APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN ECUADOR, FASE II | Taller internacional de construcción sostenible. | 1 Taller internacional 2 Procesos de aquisción de equipos para implementar el taller para la maestría. | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se alcanzó con las metas físicas del proyecto en el año 2023, en tal virtud no se tiene programado metas en los productos del proyecto.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387244 | APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN ECUADOR, FASE II | Profesionales de la arquitectura, la ingeniería y otras materias afines, con título de posgrado en construcción sostenible. | 5 Becas para tesis. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se alcanzó con las metas físicas del proyecto en el año 2023, en tal virtud no se tiene programado metas en los productos del proyecto.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387244 | APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN ECUADOR, FASE II | Intercambios académicos y científicos entre universidades y centros de investigación ecuatorianos y españoles. | 6 Profesores internacionales asistentes a las clases prácticas. | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se alcanzó con las metas físicas del proyecto en el año 2023, en tal virtud no se tiene programado metas en los productos del proyecto.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se a construido 1 auditorio | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el año fiscal 2026.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se a construido 1 cancha deportiva | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el cuarto trimestre 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se a construido 1 centro de salud. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el año fiscal 2028.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se a construido 1 residencia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el año fiscal 2029.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Participación a fondos concursables. | Hasta el año 2030, se han participado a 2 fondos concursables | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el cuarto trimestre 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Equipamiento tecnológico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. | Hasta el año 2030, se han adquirido 3 vehículos. | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el cuarto trimestre 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se han construido 2 centros sociales | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tiene planificado para los años fiscales 2026 y 2028
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se han construido 2 invernaderos | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el cuarto trimestre 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se han construido 4 edificios de laboratorio | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para los años fiscales del 2026 hasta 2028.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se han construido 7 aularios. | 7 | 20 | 2 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el cuarto trimestre 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Equipamiento tecnológico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. | Hasta el año 2030, se han equipado 4 salas de computo. | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el cuarto trimestre 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Equipamiento tecnológico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. | Hasta el año 2030, se han equipado 7 laboratorios de investigación y docencia | 7 | 10 | 2 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el cuarto trimestre 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Pasivos patronales para los servidores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. | Hasta el año 2030, se han jubilado a 4 servidores públicos | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el año fiscal 2030.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090890000.0000.373634 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM | Diseños arquitectónicos y urbanísticos para la construcción de la universidad y sus sede | Concepto NB-lab IKIAM, aprobado por la dirección de la universidad | 0.01 | 9.8 | 0.01 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa para el cuarto trimestre 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090890000.0000.373634 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM | Obras civiles del campus principal y subsedes implementadas | Entrega de aulas, laboratorios y biblioteca; b) Estudio de ingeniería de suelos entregado; c) Entrega de infraestructuras básicas. | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto unicamente, está ejecutando los procesos de arrastre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090890000.0000.373634 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM | Componente 6. Entrega de equipamiento tecnológico, académico y utilitario y desarrollo operativo | Equipos tecnológicos instalados; material utilitario entregado; áreas de servicio, residencias y espacios comunes equipados. | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto unicamente, está ejecutando los procesos de arrastre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090890000.0000.373634 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM | Acciones que apoyen las estrategias de la Universidad dentro de su misión institucional | Incremento de la matrícula de tercer nivel en la Región Amazónica hasta alcanzar al menos el 42% de la población en la edad correspondiente en un plazo de cinco años. | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto unicamente, está ejecutando los procesos de arrastre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090890000.0000.373634 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM | Obras civiles de infraestructura vial, agua potable y alcantarillado de la universidad implementadas | Obras civiles entregadas a tiempo | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto unicamente, está ejecutando los procesos de arrastre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090890000.0000.373634 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM | Equipo de la Dirección del proyecto consolidado y estrategia de comunicación implementada | Personal contratado, productos de consultoría entregados, campañas de comunicación implementadas de acuerdo a la programación. | 0.01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador no tiene planificado para este año.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090890000.0000.373634 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM | Recuperación de áreas intervenidas | Porcentaje de área en la que se ha implementado la recuperación. | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto unicamente, está ejecutando los procesos de arrastre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090890000.0000.373634 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM | Mallas macro y micro curriculares a nivel de carreras desarrolladas | Productos de consultoría que contengan las mallas y micro curriculares por cada carrera de acuerdo a la programación. | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto unicamente, está ejecutando los procesos de arrastre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.378241 | JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - ADMINISTRATIVOS Y TRABAJDORES | Indeminizar al servidor Universitario por invalidez. | Administrativo y trabajador jubilado por invalidez | 8 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE COMPONENTE NO SE PLANIFICÓ ESTE PERIODO.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.378241 | JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - ADMINISTRATIVOS Y TRABAJDORES | Indemnizar al servidor público por renuncia voluntaria. | Administrativo y trabajador jubilado por renuncia voluntaria | 54 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PLANIFICÓ ESTE COMPONENTE PORQUE SE CANCELA CON GASTO CORRIENTE.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.378241 | JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - ADMINISTRATIVOS Y TRABAJDORES | Entregar beneficio al servidor público (trabajador, administrativo) por el Plan de Jubilación que es aprobado por el Honorable Consejo Universitario (fecha inicio: 01 de Enero 2013; fecha fin: 31-12/2023) | Administrativos y trabajadores jubilados dentro del Plan aprobado por el Honorable Consejo Universitario. | 120 | 66.67 | 4 | 2.22 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE PLANIFICÓ ESTE COMPONENTE ESTE PERIODO.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.385987 | NUEVO CAMPUS DE GRADO, POSGRADO Y EDUCACIÓN VIRTUAL NACIONAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | C1. Ampliar el espacio físico con la adquisición de un edificio que será un moderno Campus educativo Virtual con aulas virtuales, con una modalidad nueva de educación vinculada a medios tecnológicos con las últimas tendencias del mercado donde faciliten las actividades de enseñanza-aprendizaje en la que se imparta conocimiento y se genere investigación. | Adquisición de un edificio para el Nuevo Campus de Grado y posgrado | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE COMPONENTE ESTÁ FINALIZADO RAZÓN POR LA QUE NO SE PLANIFICÓ.ESTE AÑO.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.385987 | NUEVO CAMPUS DE GRADO, POSGRADO Y EDUCACIÓN VIRTUAL NACIONAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | C5. Equipamiento del edificio del Nuevo Campus Virtual de grado y posgrado y educación virtual nacional con proyección internacional para la formación de excelencia académica de los estudiantes de las Facultades de la Universidad con la instalación de un ascensor. | Ascensor | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE COMPONENTE ESTÁ FINALIZADO RAZÓN POR LA QUE NO SE PLANIFICÓ ESTE AÑO.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.385987 | NUEVO CAMPUS DE GRADO, POSGRADO Y EDUCACIÓN VIRTUAL NACIONAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | C4. Adecuaciones a la infraestructura del edificio del Nuevo Campus Virtual de grado y posgrado y educación virtual nacional con proyección internacional | Edificio realizado las adecuaciones de infraetructura | 1248.11 | 20 | 109.21 | 1.75 | 0 | 0 | 15.6 | 0.25 | 93.61 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE TRIMESTRE NO SE PLANIFICÓ ESTE COMPONENTE PORQUE LAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO DE AULAS VAN A EMPEZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.385987 | NUEVO CAMPUS DE GRADO, POSGRADO Y EDUCACIÓN VIRTUAL NACIONAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | C2. Implementar y desarrollar una estructura tecnológica Interna a través de las herramientas informáticas para impartir educación virtual a nivel de pregrado y posgrado. | Infraestructura tecnológica | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE COMPONENTE ESTÁ FINALIZADO RAZÓN POR LA QUE NO SE PLANIFICÓ ESTE AÑO.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.385987 | NUEVO CAMPUS DE GRADO, POSGRADO Y EDUCACIÓN VIRTUAL NACIONAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | C3. Instalación de laboratorios virtuales y Nube (Adobe Connect), que permitirá las clases virtuales a través de una conexión de internet desde algunas computadoras que permitirá la participación del estudiante a foros, clases, biblioteca virtual y otros servicios on line para las Carreras de pregrado y posgrado. | Laboratorios virtuales instalados | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE COMPONENTE ESTÁ FINALIZADO RAZÓN POR LA QUE NO SE PLANIFICÓ ESTE AÑO.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.387984 | AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Conferir al Campus una infraestructura urbana necesaria para la presente fase, edificación del Auditorio de la Universidad Técnica de Ambato para realizar conferencias, talleres de capacitación, eventos sociales con la participación de la comunidad universitaria. | Construcción del Auditorio para la Universidad Técnica de Ambato | 758.37 | 85 | 428.26 | 48 | 26.77 | 3 | 160.6 | 18 | 151.67 | 17 | 89.22 | 10 | 26.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 26.77 | ESTE TRIMESTRE SE EJECUTÓ EL 100% DE LO PLANIFICADO.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.387984 | AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Equipar y amoblar el Auditorio de la Universidad Técnica de Ambato acorde a la tecnología implementada con los sistemas eléctricos, electrónicos y acústicos. | Equipos instalados en el Auditorio | 382 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE TRIMESTRE NO SE PLANIFICÓ PORQUE SE VA A EQUIPAR EN EL AÑO 2026.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.389097 | BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Equipamiento de la biblioteca general de la Universidad Técnica de Ambato, con mobiliario adecuado para fomentar el desarrollo académico, científico y social, en los grupos de interés de la universidad y de la provincia. | Biblioteca General totalmente equipada | 963 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE PERIODO NO SE PLANIFICÓ PORQUE SE VA A EQUIPAR EL EDIFICIO A PARTIR DEL AÑO 2026.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.389097 | BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Edificio de la biblioteca general para la Universidad Técnica de Ambato acorde a las necesidades institucionales de infraestructura. | Edificio de la Biblioteca General de la universidad Técnica de Ambato | 2887.22 | 85 | 2173.9 | 64 | 407.61 | 12 | 611.41 | 18 | 577.44 | 17 | 577.44 | 17 | 407.61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.61 | 407.61 | SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PLANIFICADO
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.379724 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Impulsar el desarrollo de la infraestructura física, tecnológica y de bienestar de la universidad como soporte para las actividades académicas, investigativas, de vinculación y de gestión. | Construcción, remodelación y mantenimiento de varias obras civiles en todos los campus de la UTC. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se ejecuto al 100%, el saldo presupuestario es para el pago de obligaciones pendientes.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387128 | CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTADES Y EXTENSIONES | C5. Centro de investigación con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la extensión La Maná | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de investigación | 100 | 14 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa la ejecución en el cuarto trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387128 | CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTADES Y EXTENSIONES | C6. Centro de investigación con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la extensión Pujilí | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de investigación | 100 | 14 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó la ejecución en el cuarto trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387128 | CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTADES Y EXTENSIONES | C3. Centro de investigación con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CIYA | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de investigación | 100 | 14 | 50 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.7 | 25 | 3.5 | 20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa la ejecución a partir del segundo trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387128 | CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTADES Y EXTENSIONES | C1. Centro de investigación con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CAREN | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de investigación | 100 | 14 | 55 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa la ejecución en el cuarto trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387128 | CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTADES Y EXTENSIONES | C2. Centro de investigación con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CSAYE | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de investigación | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se completó la ejecución el año anterior.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387128 | CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTADES Y EXTENSIONES | C4. Centro de investigación con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CAYE | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de investigación | 100 | 14 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó la ejecución en el cuarto trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387128 | CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTADES Y EXTENSIONES | C7. Centros de investigación con personal calificado | 100% de personal calificado contratado para los centros de investigación | 100 | 16 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó la ejecución en el cuarto trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C2. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CSAYE | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 12 | 1.68 | 12 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Pago de obligaciones pendientes.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C3. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CIYA | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 5.6 | 0.78 | 5.6 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | Pago de obligaciones pendientes.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C6. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la extensión Pujilí | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 8.2 | 1.15 | 0 | 0 | 8.2 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó la ejecución en el segundo trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C4. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CAYE | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 3.85 | 0.54 | 0 | 0 | 3.85 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó la ejecución en el segundo trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C1. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CAREN | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 8 | 1.12 | 0 | 0 | 8 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó la ejecución en el segundo trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C5. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la extensión La Maná | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 14.7 | 2.06 | 14.7 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.7 | Pago de obligaciones pendientes.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C7. Centros de transferencia de saberes con personal calificado | 100% de personal calificado contratado para los centros de transferencia de saberes | 100 | 16 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó la ejecución en el tercer y cuarto trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C5. ESCUELA DE NEGOCIOS Y CENTRO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 50 | 8.57 | 5 | 0.86 | 10 | 1.71 | 15 | 2.57 | 20 | 3.43 | 5 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Acta de entrega sitio de obra e inicio de trabajo. Replanteó y nivelación con equipo topográfico, derrocamiento de estructura existente, desalojo de materiales.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C4. LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA CAMPUS SALACHE | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 10.71 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa la ejecución para el cuarto trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C3. LABORATORIO AGROINDUSTRIAS LA MANÁ | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se completó la ejecución.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C6. BAR UNIVERSITARIO CAMPUS SALACHE | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se completó la ejecución, el saldo presupuestario es para pago de obligaciones pendientes.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C1. AUDITORIO SEDE MATRIZ | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se completó la ejecución, el saldo presupuestario es para pago de obligaciones pendientes.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C8. EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA EXTENSIÓN LA MANÁ | Ejecución superior al 70% | 70 | 16 | 10 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.46 | 8 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programó la ejecución a partir del tercer trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C2. AUDITORIO EXTENSIÓN LA MANÁ. | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa la ejecución en el 2026.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C7. EDIFICIO DE POSGRADO | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 20 | 3.43 | 8 | 1.37 | 8 | 1.37 | 4 | 0.69 | 0 | 0 | 8 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Planilla de avance de obra N. 11 y 12 en trámite de aprobación.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.389459 | JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI | C2. Pago de la compensación por renuncia voluntaria a quienes hayan presentado formalmente las solicitudes y hayan sido aprobadas. | Pago de compensaciones y bonificados hasta el año 2033 | 100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa la ejecución en el cuarto trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.389459 | JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI | C1. Pago de la compensación por jubilación voluntaria y obligatoria al personal docente y administrativo y código del trabajo. | Pago de compensaciones y bonificados hasta el año 2033 | 100 | 90 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se programa la ejecución desde el segundo trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.382693 | ACTUALIZACIO¿N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLO¿GICA DE NUEVA GENERACIO¿N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE¿CNICA DE MACHALA | C1. Implementar la infraestructura de CORE con equipos de última tecnología en el centro de datos de la UTMACH. | Informe de actividades realizadas para la implementación de los equipos de CORE. | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El componente ya se ejecutó.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.382693 | ACTUALIZACIO¿N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLO¿GICA DE NUEVA GENERACIO¿N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE¿CNICA DE MACHALA | C2. Implementar equipos de seguridad para el control de tráfico interno y perimetral. | Informe de actividades realizadas para la implementación de los equipos de Seguridad interna y perimetral. | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El componente ya se ejecutó.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.382693 | ACTUALIZACIO¿N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLO¿GICA DE NUEVA GENERACIO¿N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE¿CNICA DE MACHALA | C3. Adquisición e instalación de infraestructura de cómputo y almacenamiento. | Informe de pruebas de control y operatividad de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento. | 1 | 33.34 | 0.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El componente esta planificado ejecutarse en el tercer trimestre del año 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.388698 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Ampliar y adecuar los espacios abiertos para talleres de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias Sociales. | Espacios abiertos para talleres. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La ejecuión del componente ya se cumplió en el IV trimestre de 2024.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.388698 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Asegurar que la ejecución de la obra cumpla con los más altos estándares de calidad, se ajuste al plan establecido y cumpla con los requisitos contractuales y regulatorios, garantizando así la entrega exitosa y satisfactoria de la infraestructura. | Informe de fiscalización | 1 | 20 | 0.09 | 1.8 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El componente del proyecto se encuentra planificada su ejecución en el II trimestre de 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.388698 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Adecuar y ampliar la infraestructura de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. | Áreas de clases mejoradas y ampliadas | 1 | 40 | 0.35 | 14 | 0 | 0 | 0.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se planifica que el proyecto termine su ejecución en el II trimestre de 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389174 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Proporcionar un espacio funcional, accesible y acogedor que atienda las necesidades de los usuarios y promueva un ambiente propicio para el aprendizaje, la investigación y la interacción académica a través de la construcción del CRAI. | Edificio completamente equipado compuesto de: planta baja, primera planta alta, segunda planta alta y terraza. | 1 | 50 | 0.5 | 25 | 0.21 | 10.5 | 0.09 | 4.5 | 0.09 | 4.5 | 0.11 | 5.5 | 0.21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | Para el primer trimestre del año 2025, el componente presenta un avance del 10.5%
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389174 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Fiscalizar la construcción y acondicionamiento del edificio y exteriores del CRAI. | Informe de fiscalización. | 1 | 25 | 0.5 | 12.5 | 0.13 | 3.25 | 0.13 | 3.25 | 0.13 | 3.25 | 0.11 | 2.75 | 0.13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | Para el primer trimestre de 2025 el componente presenta un avance del 3.25%
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389174 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Adquisición e instalación de mobiliario para el CRAI. | Proceso de compra y adquisición de todos los muebles y elementos de mobiliario necesarios para equipar y acondicionar el CRAI. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El componente tiene planificada su ejecución en el año 2026.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389198 | POTENCIAR EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Adquirir equipos, maquinaria, insumos, bienes, materiales y suministros para investigación | Equipos especializados de laboratorio | 16 | 100 | 8 | 50 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto con la compra de equipos de laboratorios se estima que finalice en el II trimestre de 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389488 | IMPLEMENTACION DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN, DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, AÑO 2024 | Gestionar el pago de los beneficios y/o indemnizaciones en el marco del Plan Institucional de PARA PROCESOS DE DESVINCULACIÓN PLANIFICADA POR JUBILACIÓN OBLIGATORIA, JUBILACIÓN NO OBLIGATORIA, JUBILACIONES ESPECIALES, SUPRESIÓN DE PUESTOS Y COMPRA DE RENUNCIA en el año 2024. | Reporte de ejecución presupuestaria emitido por la Dirección Financiera | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto tiene planificado ejecutarse en el III trimestre de 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389489 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Disponer de espacios amplios y confortables para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad Técnica de Machala | Bloques de aulas | 4 | 50 | 2 | 25 | 1.12 | 14 | 0.29 | 3.63 | 0.29 | 3.63 | 0.3 | 3.75 | 1.12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | En el primer trimestre de 2025 se presenta una avance físico del 7% correspondiente a lo programado en el 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389489 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Equipar adecuadamente a la Universidad Técnica de Machala para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas | Equipamiento de los bloques de aula | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El componente se planificó para cumplirlo desde el año 2026.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389489 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Ejecutar intervenciones de mantenimiento correctivo con el fin de prolongar la vida útil de la infraestructura de la Universidad Técnica de Machala. | Mantenimiento correctivo | 2 | 25 | 0.67 | 8.38 | 0.08 | 1 | 0.19 | 2.38 | 0.19 | 2.38 | 0.21 | 2.63 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | En el primer trimestre del 2025 el componente presenta un avance físico del 1% con respecto a las actividades programadas.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Reforzar la infraestructura eléctrica y promover el uso de energía renovable mediante la modernización del sistema de baja tensión para la Facultad de Ingeniería Civil, instalación de sistemas fotovoltaicos en las Facultades de Químicas e Ingeniería Civil en los Campus Machala y 10 de Agosto. | Cuarta fase del proyecto eléctrico de la UTMACH | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La cuarta fase del proyecto esta planificado ejecutarse en el año 2029.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Mejorar la infraestructura eléctrica para garantizar un suministro seguro y eficiente en las actividades académicas y administrativas, mediante la repotenciación de sistemas de media y baja tensión, así como de iluminación mixta integral en los campus El Cambio y Agronomía. | Primera fase del proyecto eléctrico de la UTMACH. | 1 | 25 | 0.6 | 15 | 0.29 | 7.25 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.11 | 2.75 | 0.29 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | En el primer trimestre de 2025 el avance físico corresponde al 7.25%.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Promover la eficiencia energética, el uso de fuentes renovables y la movilidad eléctrica al optimizar sistemas de baja tensión y la implementación de sistemas de generación fotovoltaica en las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Químicas y de la Salud. | Segunda Fase del proyecto eléctrico de la UTMACH. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La segunda fase del proyecto esta planificada ejecutarse en el año 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Fortalecer la infraestructura eléctrica y fomentar el uso de energía renovable mediante la optimización de los sistemas de baja tensión en las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Químicas y de la Salud, así como en la Facultad de Idiomas en el Campus 10 de Agosto, y la instalación de sistemas fotovoltaicos en las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Sociales. | Tercera Fase del proyecto eléctrico de la UTMACH. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La tercera fase del proyecto esta planificado ejecutarse en el año 2028.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390030 | CONSTRUCCION DEL ESPACIO CULTURAL Y DE BIENESTAR (CONCHA ACUSTICA) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Construir un espacio cultural y de bienestar (concha acústica) en la Universidad Técnica de Machala, asegurando su adecuación técnica para eventos culturales. | Espacio de cultura y bienestar (Concha Acústica) | 100 | 100 | 47.4 | 47.4 | 0 | 0 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto esta planificado iniciar su ejecución en el II trimestre de 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390070 | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Ejecutar estudios de preinversión para fortalecer la infraestructura de la Universidad Técnica de Machala. | Estudios de preinversión | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto esta planificado ejecutarse a partir del III trimestre de 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390071 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | Implementar mejoras físicas y tecnológicas en la infraestructura de seguridad del Campus El Cambio y Campus Machala de la Universidad Técnica de Machala. | 1 fase de la infraestructura de seguridad | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.33 | 16.5 | 0.33 | 16.5 | 0.34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto esta planificado que inicie su ejecución a partir del II trimestre de 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390071 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | Optimizar la infraestructura de seguridad en el Campus Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala mediante la incorporación de avances tecnológicos y mejoras físicas. | 1 fase del proyecto de seguridad institucional | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.33 | 16.5 | 0.33 | 16.5 | 0.34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El componente del proyecto esta planificado que inicie su ejecución a partir del II trimestre de 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390072 | EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LABORATORIOS PARA LA INNOVACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Equipar el laboratorio de Ingeniería Ambiental con equipos especializados que permitan realizar prácticas y análisis técnicos que fortalezcan las competencias técnicas de los estudiantes y docentes. | 100% de laboratorio equipado con los equipos requeridos | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La ejecución del componente del proyecto inicial el III trimestre de 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390072 | EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LABORATORIOS PARA LA INNOVACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Equipar laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud | 100% de los laboratorios equipados con los equipos requeridos | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La ejecución del componente del proyecto inicial el III trimestre de 2025.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.388120 | EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO CON EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UTM | Adquirir y distribuir equipos tecnológicos para los ambientes de trabajo que permita desarrollar las labores cotidianas de manera eficiente | EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO CON EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UTM | 100 | 100 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en ejecución y se espera finalizarlo en el tercer trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.388121 | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, BIBLIOTECAS Y DOTACION A PROFESORES DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UTM | Adquirir y distribuir equipos tecnológicos refente a las necesidades de profesores y estudiantes para el óptimo desenvolvimiento académico. | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, BIBLIOTECAS Y DOTACION A PROFESORES DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UTM | 100 | 100 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en ejecución y se espera finalizarlo en el tercer trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.388296 | EQUIPAMIENTO PARA SECURITY CENTER ADVANCE Y REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA PROTECCION Y OPTIMIZACION DEL USO DE LA RED AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | Adquirir infraestructura de telecomunicaciones en alta disponibilidad, que cumpla con los estándares necesarios para brindar los servicios de conectividad | EQUIPAMIENTO PARA SECURITY CENTER ADVANCE Y REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA PROTECCION Y OPTIMIZACION DEL USO DE LA RED AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 100 | 100 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en ejecución y se espera finalizarlo en el tercer trimestre.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.388815 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA AULAS Y OFICINAS DE LA FACULTAD DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | Construcción de edificio para aulas y oficinas de la facultad de posgrado de la Universidad Técnica de Manabí | Construcción de edificio para aulas y oficinas de la facultad de posgrado de la Universidad Técnica de Manabí | 100 | 100 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | Obra física terminada con recepción provisional. Se encuentra para orden de pago la planilla N°8 y N°9. Además las planillas 2 y 3 del contrato complementario y la planilla de costo + porcentaje
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.389491 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 100 | 100 | 74.36 | 74.36 | 43.9 | 43.9 | 30.46 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 43.9 | Obra física supendida por falta de pago mientras se tramitaba la devolución de los saldo comprometidos no devengados. Se encuentra en la trámite de pago la planilla N° 3 y N°4.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.389492 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ | 100 | 100 | 82.99 | 82.99 | 19.77 | 19.77 | 35.75 | 35.75 | 27.47 | 27.47 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | Obra física en ejecución. Se encuentra en la trámite de pago la planilla N° 3, N°4 y N°5.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.389742 | CONSTRUCCION DE ETAPA I DE LA VIA PERIMETRAL EN LA MATRIZ PORTOVIEJO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | PORTON DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL | PORTON DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL | 100 | 20 | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La obra se encuentra en ejecución, este componente está previsto ejecutarse en el segundo trimestres.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.389742 | CONSTRUCCION DE ETAPA I DE LA VIA PERIMETRAL EN LA MATRIZ PORTOVIEJO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | VIA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | VIA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 100 | 80 | 100 | 80 | 29.85 | 23.88 | 70.15 | 56.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 29.85 | Obra física en ejecución. Se encuentra en trámite de pago la planilla N° 1 y N°2.
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Bienes de Larga duración (maquinarias, equipos, mobiliarios y libros) adquiridos para el equipamiento de las unidades académicas, administrativas y laboratorios de la institución. | 1.1. Al finalizar el año 2023, se habrá dotado de mobiliarios, equipos, maquinarias y libros al 25% de las unidades académicas, administrativas y laboratorios existentes de la institución. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente correspondiente al año 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Bienes de Larga duración (maquinarias, equipos, mobiliarios y libros) adquiridos para el equipamiento de las unidades académicas, administrativas y laboratorios de la institución. | 1.2. Al finalizar el año 2024, se habrá dotado de mobiliarios, equipos, maquinarias y libros al 50% de las unidades académicas, administrativas y laboratorios existentes de la institución. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente correspondiente al año 2024
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Bienes de Larga duración (maquinarias, equipos, mobiliarios y libros) adquiridos para el equipamiento de las unidades académicas, administrativas y laboratorios de la institución. | 1.3. Al finalizar el año 2025, se habrá dotado de mobiliarios, equipos, maquinarias y libros al 75% de las unidades académicas, administrativas y laboratorios existentes de la institución. | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6.25 | 35 | 8.75 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se registra programación de metas durante el primer semestre, se tiene previsto el cumplimiento del componente a partir del segundo trimestre del año 2025
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Bienes de Larga duración (maquinarias, equipos, mobiliarios y libros) adquiridos para el equipamiento de las unidades académicas, administrativas y laboratorios de la institución. | 1.4 Al finalizar el año 2026, se habrá dotado de mobiliarios, equipos, maquinarias y libros al 100% de las unidades académicas, administrativas y laboratorios existentes de la institución. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente correspondiente al año 2026
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Obras de infraestructura física construidas en el Campus Central, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 1.1. Al culminar el segundo semestre del 2023, se contará con el 100% del edificio para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente correspondiente al año 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Obras de infraestructura física construidas en el Campus Central, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 1.2. Al culminar el segundo semestre del 2023, se contará con el 100% del Edificio de Parqueadero para vehículos. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente correspondiente al año 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Obras de infraestructura física construidas en el Campus Central, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 1.3. Al culminar el segundo semestre del 2023, se contará con un bloque de aulas | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente correspondiente al año 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.2. Obras de infraestructura física construidas en el Campus La María, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 2.1. Al finalizar el primer semestre del 2023, se contará con el 100% de la construcción del Acceso Vehicular-Peatonal-Parqueadero. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente correspondiente al año 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.2. Obras de infraestructura física construidas en el Campus La María, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 2.2. Al Al culminar el primer semestre del 2023, se contará con la construcción del 100% de los Espacios de Bienestar Estudiantil y Cerramiento. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Componente correspondiente al año 2023
2025 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.3. Infraestructura física del Campus Central y Campus La María fortalecida, para el eficiente desarrollo de las actividades académicas, administrativas, de investigación y de vinculación con la sociedad. | 3.1. 100% de la infraestructura institucional se fortalece mediante la construcción de diferentes obras físicas en los Campus Central y La María, al finalizar el año 2026. | 75 | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tiene previsto cumplir con lo planificado de este proyecto, a partir del segundo trimestre 2025.
Fuente Ejecución Presupuestaria: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, incluye todas las fuentes de financiamiento. Corte 31 de marzo de 2025
Fuente Variables de Seguimiento físico : Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación.