## Proyectos 1T 2026
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN
BASE DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN - PAI 2026 / Primer Trimestre 2026
Fecha de corte: 31 de marzo de 2026
PROYECTOS | 384
PERIODO | TRIM. | RUC | ENTIDAD | GABINETE SECTORIAL DECRETO 91 | FUNCION DEL ESTADO | CUP_SIPeIP | PROYECTO | NUMERO DE EJE PND 2025-2029 | OBJETIVO PND 2025-2030 | POLITICA 2025-2029 | META PND 2025-2029 | OBJETIVO ODS | META ODS | MONTO_DICTAMEN | PERIODO_PRIORIZADO | AVANCE HISTORICO AL AÑO 2025 (%) | AVANCE REAL ACUMULADO AL AÑO 2025 (%) | AVANCE FISICO ACUMULADO AL 1T-2026 | AVANCE FISICO PROGRAMADO 1T (%) | AVANCE FISICO PROGRAMADO 2T (%) | AVANCE FISICO PROGRAMADO 3T (%) | AVANCE FISICO PROGRAMADO 4T (%) | TOTAL AVANCE FISICO PROGRAMADO ANUAL (%) | AVANCE FISICO EJECUTADO 1T (%) | AVANCE FISICO EJECUTADO 2T (%) | AVANCE FISICO EJECUTADO 3T (%) | AVANCE FISICO EJECUTADO 4T (%) | TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO ANUAL (%) | ∑ AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO AL 1T (a) | ∑ AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO AL 1T (b) | CUMPLIMIENTO AVANCE FÍSICO AL 1T (b/a) | SEMAFORIZACION CUMPLIMIENTO FISICO AL 1T | AVANCE FÍSICO PROMEDIO DEL AÑO | CUMPLIMIENTO METAS_FISICAS | LOGROS_NUDOS TRIMESTRE_1 | ESTADO | ASIGNADO_INICIAL_2026 | CODIFICADO_CON_FUENTE (c) | CODIFICADO_TOTAL 1T (d) | DEVENGADO_TOTAL_1T (e) | EJECUCION_PRESUPUESTARIA_1T (DEVENGADO/CODIFICADO) (e / d) | ANTICIPO 1T (f) | (DEVENGADO+ANTICIPO)/ CODIFICADO_CON_FUENTE) 4T (e+f / c) | DEVENGADO_ACUMULADO 2011-2025 | PROGRAMACION_PRESUPUESTARIA 1T (%) | PROGRAMACION_PRESUPUESTARIA 2T (%) | PROGRAMACION_PRESUPUESTARIA 3T (%) | PROGRAMACION_PRESUPUESTARIA 4T (%) | TOTAL_PROGRAMACION PRESUPUESTARIA_ANUAL (%) | ∑ PROGRAMACION_PRESUPUESTARIA ACUMULADA_AL_1T (c) | CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO AL 1T | SEMAFORIZACION CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO AL 1T | CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS
2026 | 1 | 1768188830001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.390830 | PROYECTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 4. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y APLICAR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS RESILIENTES QUE AUMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN, CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, LAS SEQUÍAS, LAS INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES, Y MEJOREN PROGRESIVAMENTE LA CALIDAD DE LA TIERRA Y EL SUELO | 12943740.63 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0.67 | 0.67 | 5.07 | 3.26 | 6.5 | 15.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 100% | Verde | 4.323% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: 54 eventos de capacitación en inocuidad alimentaria basadas en análisis de riesgos fueron impartidos a 1.155 actores de la cadena agroalimentaria fortaleciendo sus capacidades técnicas para prevenir contaminación en los procesos productivos. Nudos: Ausencia de respaldo policial en operativos de control de movilización y origen de productos y subproductos cárnicos limita la cobertura operativa, lo que podría afectar la inocuidad de toda la cadena cárnica | EN EJECUCION | 1000000 | 1029169 | 1029169 | 30026.04 | 2.918% | 0 | 2.918% | 0 | 2.92 | 41.48 | 27.51 | 28.09 | 100 | 2.92% | 99.91% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768188830001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.390831 | PROYECTO NACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA FOC R4T Y OTRAS PLAGAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 4. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y APLICAR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS RESILIENTES QUE AUMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN, CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, LAS SEQUÍAS, LAS INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES, Y MEJOREN PROGRESIVAMENTE LA CALIDAD DE LA TIERRA Y EL SUELO | 33392845.14 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0.42 | 0.42 | 9.75 | 1.25 | 13.58 | 25 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 100% | Verde | 1.68% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros:127 eventos de capacitación para 2381 agricultores, fortaleciendo capacidades técnicas en integrantes de la cadena 3022 verificaciones de medidas de bioseguridad realizadas a 2341 lugares de producción de musáceas para disminuir el riesgo de dispersión de enfermedades vegetales. Nudos: Limitaciones en la ejecución de contrataciones públicas por tiempos en los procedimientos de emergencia afecta la ejecución oportuna de los recursos y la atención efectiva para la emergencia. | EN EJECUCION | 3293230.23 | 3693230.23 | 3693230.23 | 637948.6 | 17.27% | 0 | 17.27% | 0 | 17.27 | 31.03 | 24.09 | 27.61 | 100 | 17.27% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768188830001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.390832 | PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA - PROSAN | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 4. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y APLICAR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS RESILIENTES QUE AUMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN, CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, LAS SEQUÍAS, LAS INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES, Y MEJOREN PROGRESIVAMENTE LA CALIDAD DE LA TIERRA Y EL SUELO | 33936005.65 | 2026 - 2029 |  | 0 | 1.91 | 1.91 | 3.96 | 2.91 | 16.22 | 25 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 100% | Verde | 7.64% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: 1100 visitas técnicas a predios porcinos realizadas en territorio, que beneficia a 1100 porcicultores para brindar asistencia, verificar cumplimiento de medidas sanitarias, monitorear la salud animal y fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y control de la peste porcina clásica (PPC). Nudos: Falta de actualización de directrices para ejecución de los procesos de contratación pública, lo que afecta la ejecución oportuna del presupuesto en la adquisición de bienes y servicios | EN EJECUCION | 2700000 | 2270831 | 2270831 | 205088.09 | 9.031% | 0 | 9.031% | 0 | 9.03 | 48.07 | 23 | 19.9 | 100 | 9.03% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768188830001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133340000.0000.390833 | INNOVACIÓN DE LABORATORIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA - INNOLAB | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 4. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y APLICAR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS RESILIENTES QUE AUMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN, CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, LAS SEQUÍAS, LAS INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES, Y MEJOREN PROGRESIVAMENTE LA CALIDAD DE LA TIERRA Y EL SUELO | 22221183.6 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 2.35 | 10.68 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: 22 procesos de compra gestionados para implementación de nuevas metodologías, en beneficio de 652.978 usuarios, fortaleciendo la capacidad diagnóstica de los laboratorios a lo largo de la cadena de valor. Nudos: Leve demora en la revisión y validación de los procesos de contratación pública, debido a la priorización institucional de procesos de emergencia asociados a la atención de focos sanitarios, lo que afecta cronogramas iniciales previstos del proyecto | EN EJECUCION | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 249811.65 | 12.49% | 0 | 12.49% | 0 | 12.49 | 46.45 | 19.97 | 21.09 | 100 | 12.49% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768169530001 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 1112170000.0000.391063 | RENOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGULATORIO SANITARIO NACIONAL | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,79% en el 2023 a 31,81% al 2029. | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 6069812.3 | 2026 - 2027 |  | 0 | 4.44 | 22.83 | 44.81 | 13.97 | 4.39 | 86 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 22.83 | 4.44 | 19.45% | Rojo | 5.163% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se emitieron 402 Resoluciones Sancionatorias y Atendieron 205 Solicitudes de Certificación Rezagadas, reduciendo los tiempos de respuesta institucional y mejorando la experiencia del ciudadano en el acceso a servicios sanitarios y regulatorios. Sin embargo, se encuentra pendiente LA APROBACIÓN del Ministerio de Finanzas de los AVALES del Grupo 84, lo que afecta la ejecución oportuna del presupuesto, en la adquisición de bienes. | EN EJECUCION | 5611740.66 | 5611740.66 | 5611740.66 | 129073.56 | 2.3% | 0 | 2.3% | 0 | 18.95 | 36.51 | 38.04 | 6.5 | 100 | 18.95% | 12.14% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768169530001 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 1112170000.0000.390750 | RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, ESCÁNERES, PROYECTORES Y UPS PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ. | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 1369391.39 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 53.42 | 34.18 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | EL INICIO DE LA EJECUCIÓN SE ESTA RETRASANDO POR FALTA DE APROBACIÓN DE AVALES GRUPO 84 POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS, LA EJECUCIÓN ESTA PROGRAMADA PARA EL 2DO TRIMESTRE | EN EJECUCION | 1264017.56 | 1264017.56 | 1264017.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 2060016740001 | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS | Sin Gabinete | Regímen Especial | 040450000.0000.388415 | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS INTITUCIONALES DISPUESTAS POR LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático en función de la capacidad de adaptación de 82,81 % en el 2024 a 81,10 % al 2029. | 13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 1. FORTALECER LA RESILIENCIA Y LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA Y LOS DESASTRES NATURALES EN TODOS LOS PAÍSES | S/R | S/R | 91.75 | 91.75 | 92.06 | 0.15 | 0.64 | 0.18 | 0.68 | 1.65 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.15 | 0.31 | 100% | Verde | 18.79% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre se cumplió con la meta física programada. Sin embargo, debido a la falta de claridad de procesos de contratación pública y financieros no se logrado cumplir con la programación presupuestaria de los pagos de los procesos de arrastre y convenios de cooperación suscritos. | EN EJECUCION | 13984963.88 | 14367629.87 | 14367629.87 | 538215.16 | 3.746% | 0 | 3.746% | 35202942.39 | 28.89 | 35.25 | 27.15 | 8.71 | 100 | 28.89% | 12.97% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768097520001 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | Sin Gabinete | Función Judicial | 20100000.0000.390690 | DESVINCULACIÓN INSTITUCIONAL POR JUBILACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover el acceso a la justicia inclusiva, la lucha contra la impunidad y la reparación a víctimas, que permita el pleno ejercicio de derechos de las y los ciudadanos. | Incrementar la tasa de resolución de 0,84 en el 2024 a 1,00 al 2029 | SIN ODS | SIN ODS | 10079117.5 | 2026 - 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.81 | 40.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se programo la convocatoria "plan de desvinculación por jubilación 2026", en el segundo trimestre se transferirán los recursos a provincias beneficiarias | EN EJECUCION | 6986114.83 | 6986114.83 | 6986114.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | Sin Gabinete | Función de Transparencia y Control Social | 195910000.0000.390982 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE CONTROL | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Impulsar la transformación digital del Estado, la adopción del modelo de Estado Abierto, la protección de la información, con un entorno digital seguro y confiable en todos los niveles de gobierno, así como la integridad pública y la lucha contra la corrupción, que promueva la gestión pública eficiente, inclusiva, transparente y participativa. | Incrementar el Índice de Estado Abierto de 0,52 en 2024 a 0,65 al 2029 | SIN ODS | SIN ODS | 28100000 | 2026 - 2031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | . Contrato de préstamo suscrito el 17 de marzo de 2026 . 180 días para cumplimiento de condiciones previas de 1er desembolso (sept 2026) . Asignación inicial de recursos parcial correspondiente al 5,23% de lo solicitado | EN EJECUCION | 74128.11 | 74128.11 | 74128.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001980001 | CORTE CONSTITUCIONAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | 9539946.73 | 2022 - 2028 | 77.09 | 48.47 | 51.18 | 2.9 | 5.35 | 4.81 | 4.78 | 17.84 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.9 | 2.71 | 93.45% | Amarillo | 15.19% | Avance físico cercano al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | PROYECTO EN EJECUCIÓN. CUMPLIDO LO PLANIFICADO. | EN EJECUCION | 3187957.08 | 3562772.67 | 3562772.67 | 405508.06 | 11.38% | 0 | 11.38% | 4624356.34 | 12 | 30 | 32 | 26 | 100 | 12% | 94.85% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1768014410001 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175220000.0000.390670 | REPOTENCIACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO SAN CRISTÓBAL DE GALÁPAGOS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Reducir el número de accidentes en la operación de aeronaves civiles de 20 en el 2024 a 15 al 2029 | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 13137118.98 | 2026 - 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | LOGRO: Con la finalidad de garantizar la seguridad aeronáutica del aeropuerto de San Cristóbal, disminuir efectos ambientales en el uso de la cantera existente, disminuir el tiempo de no operatividad por la ejecución de obra, y evitar efectos negativos en el sector turístico, la DGAC suscribe el contrato Nro. 01/2026, de 04 de marzo de 2026, que tiene como objeto realizar el estudio para la rehabilitación de pista y ampliación de plataforma del aeropuerto de San Cristóbal, con un plazo hasta el | NO INICIA | 6568559.47 | 6568559.47 | 6568559.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760005620001 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91770000.0000.375094 | GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA DIFUSION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE DECISION ANTE LAS AMENAZAS SISMICAS Y VOLCANICAS DIRIGIDOS AL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 6822174.4 | 2012 - 2015 | 67.89 | 67.89 | 71.56 | 1.83 | 2.75 | 2.75 | 1.83 | 9.16 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1.83 | 3.67 | 100% | Verde | 40.07% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | C1: El Instituto Geofísico ha cumplido con la entrega de los informes de actividad sísmica y volcánica a las autoridades de la SNGR, GADS y población en general a través de los canales establecidos en los protocolos de comunicación. | EN EJECUCION | 1045420.7 | 1045420.7 | 1045420.7 | 185143.77 | 17.71% | 0 | 17.71% | 13929143.36 | 19.93 | 28.83 | 30.51 | 20.73 | 100 | 19.93% | 88.86% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1760005620001 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91770000.0000.376441 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 74.21 | 74.21 | 76.19 | 1.98 | 1.65 | 6.19 | 3.32 | 13.14 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 100% | Verde | 15.07% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | C1: 8 proyectos de investigación aprobados sin financiamiento. C2: 4 artículos enviados a revistas como resultados de los proyectos de investigación. | EN EJECUCION | 1784109.49 | 1922028.14 | 1922028.14 | 139401.09 | 7.253% | 0 | 7.253% | 12719281.58 | 13.32 | 19.69 | 36.32 | 30.67 | 100 | 13.32% | 54.45% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760005620001 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91770000.0000.376442 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | S/R | S/R | 75.7 | 75.7 | 76.39 | 1.04 | 1.74 | 3.12 | 1.04 | 6.94 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 1.04 | 0.69 | 66.35% | Rojo | 9.942% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: Se aprobaron 2 proyectos de vinculación mediante resolución Nro. RCIIV-010-2026: - Proyectos de vinculación sin financiamiento (2). Nudos Críticos: La planificación de proyectos esta supeditada a la presentación de propuestas por parte de los docentes investigadores, por cuanto la definición de la planificación trimestral es susceptible a cambios. | EN EJECUCION | 98327.49 | 132679.64 | 132679.64 | 30890.15 | 23.28% | 0 | 23.28% | 1143436.3 | 28 | 15.3 | 33.81 | 22.89 | 100 | 28% | 83.15% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760005620001 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 67.29 | 67.29 | 67.77 | 0.31 | 1.37 | 4.04 | 3.1 | 8.82 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.31 | 0.48 | 100% | Verde | 5.442% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | C1: Se registró el Plan de Capacitación Institucional 2026 en el sistema del Ministerio del Trabajo - 40 funcionarios se beneficiaron de 2 capacitaciones. C2: Para el primer trimestre 2026 se tiene un total de 90 publicaciones. C3: En el marco de la planificación institucional para el año 2026, se estableció que durante el primer semestre se desarrollaría la etapa preparatoria de los proyectos, correspondiente a estudios y diseños, con el objetivo de iniciar su ejecución en el segundo semestr | EN EJECUCION | 9109654.12 | 14491423.76 | 14491423.76 | 157728.68 | 1.088% | 662211.2065 | 5.658% | 34741680.75 | 16.19 | 41.86 | 21.32 | 20.63 | 100 | 16.19% | 6.723% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390822 | OBSERVATORIO TERRITORIAL DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y MOVIMIENTOS DE LADERA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARRIZAL, PROVINCIA DE MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 8.25 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No tiene programación para este trimestre | EN EJECUCION | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 20 | 25 | 55 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 60 | 60 | 60 | 0 | 9.04 | 0 | 10.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este primer trimestre | EN EJECUCION | 29236 | 29236 | 29236 | 1245.48 | 4.26% | 0 | 4.26% | 163155.22 | 0 | 45 | 0 | 55 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389941 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL AGUA DE RIEGO EN EL CAMPO AGRÍCOLA DE MANABÍ. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 30.66 | 30.66 | 37.66 | 7 | 14 | 14 | 9.67 | 44.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 100% | Verde | 15.67% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Ensayos de campo | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3405.4 | 0 | 35 | 35 | 30 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389123 | ACCIONES DE GESTIÓN TECNOLÓGICAS EN LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DE LAS PARROQUIAS QUIROGA Y MEMBRILLO DEL CANTÓN BOLÍVAR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 89.99 | 89.99 | 89.99 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin metas para este trimestre | EN EJECUCION | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2443.65 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 0 | 0 | 3.5 | 50.7 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 19285 | 19285 | 19285 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6617.96 | 0 | 0 | 15 | 85 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389943 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POSTPANDEMIA EN ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 20 | 20 | 25.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 4.98 | 20.01 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 100% | Verde | 25.04% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Analizar el desarrollo económico postpandemia de los asociados a OAPS, Analizar el impacto social postpandemia percibido por los asociados a OAPS, Analizar el impacto en la seguridad alimentaria postpandemia percibida por los asociados a OAPS | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1541 | 0 | 35 | 35 | 30 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389238 | CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 60 | 60 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | Verde | 25% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre para realizar las variables de estudio cultura organizacional y desempeño financiero. | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 75 | 75 | 80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 20% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, desarrollando el procedimiento del Sistema propuesto en las Asociaciones Agroproductivas Solidarias. | EN EJECUCION | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2468.7 | 5 | 45 | 25 | 25 | 100 | 5% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 88.8 | 88.8 | 91.3 | 2.5 | 1.2 | 5 | 2.5 | 11.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Verde | 22.32% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió para este trimestre, Publicación de artículos científicos | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23823.05 | 0 | 5 | 70 | 25 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 50 | 50 | 57.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100% | Verde | 60% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Selección de las parcelas para los ensayos dentro del campus Politécnico. | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000 | 20 | 40 | 40 | 0 | 100 | 20% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388097 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUSIVA. CASO MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 3340 | 3340 | 3340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3371.56 | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388091 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y SU COMPORTAMIENTO CON DISTINTOS TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS AGROPECUARIOS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9165 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra actualmente suspendido, debido a que está en proceso de baja | PARALIZADO | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2582.42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390823 | DESARROLLO DE MATERIALES BIODEGRADABLES A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE MANABÍ Y GALÁPAGOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 19844.53 | 19844.53 | 19844.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390821 | CARACTERIZACIÓN GENÓMICA DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS BOVINOS Y PORCINOS DE LAS REGIONES COSTA E INSULAR DEL ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 7.75 | 7.75 | 13 | 1.5 | 0 | 22.25 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 100% | Verde | 34.83% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programción para este trimestre, Toma de muestras y Extracción de ADN | EN EJECUCION | 9257.5 | 9257.5 | 9257.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25 | 60 | 15 | 0 | 100 | 25% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390820 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL CANTÓN MANTA, ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390828 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR CON LA CERTIFICACIÓN ¿PUNTO VERDE¿ DE LA ESPAM MFL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 25 | 35 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Verde | 7.143% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre, para investigaciones preliminar y levantamiento de información | EN EJECUCION | 19998.5 | 19998.5 | 19998.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390810 | COMERCIO JUSTO Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 25% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Revisión bibliográfica sobre el comercio justo y calidad de productos basada en la metodología del Scoping Review en tres bases de datos: Scopus, Redalyc, Scielo | EN EJECUCION | 500 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 | 10% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390811 | FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS DE LA CIUDAD DE CALCETA. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 16.67% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre, con la socialización del proyecto de vinculación a los estudiantes involucrados. | EN EJECUCION | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 60 | 10 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390812 | RED SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD EL VERDUM Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES COMUNITARIAS DEL CANTÓN TOSAGUA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 16.67% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con lo planificado para este trimestre, para la socialización del proyecto de vinculación a los estudiantes involucrados | EN EJECUCION | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10 | 20 | 35 | 35 | 100 | 10% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390813 | DESARROLLO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ISLA SAN CRISTÓBAL, ECUADOR. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 25 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Verde | 2% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con lo programado para este trimestre | EN EJECUCION | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 60 | 10 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390814 | ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULINARIO TRADICIONAL EN EL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ: IMPACTO EN LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO LOCAL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 4 | 6 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | Verde | 25% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390815 | CAPACITACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MANTA. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Verde | 12.5% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre Socialización del proyecto de vinculación con los estudiantes y propietarios de las Pequeñas empresas afilidadas a la Cámara de Comercio | EN EJECUCION | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390827 | EVALUACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN GAD DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, 2024-2026 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.55 | 3.55 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100% | Verde | 21% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Ficha técnica del diagnóstico | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20 | 15 | 25 | 40 | 100 | 20% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390825 | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN LA ESPAM MFL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 4.99 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 100% | Verde | 11.13% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Implementación de ensayos experimentales comparativos entre los escenarios. | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15 | 15 | 40 | 30 | 100 | 15% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390824 | ¿BOSQUES EN PELIGRO: DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN DE SCALESIA PEDUNCULATA EN GALÁPAGOS¿ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No hay progrmación para este trimestre | EN EJECUCION | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 55 | 55 | 55 | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 0 | 35 | 40 | 25 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389243 | PLANTACIÓN DEL BAMBÚ COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO A CAUSA DE LA INADECUADA GESTIÓN DE CULTIVOS INTENSIVOS EN LA REPRESA SIXTO DURÁN BALLÉN | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 | 13.27 | 18.33 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto sin programación para este primer trimestre | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11480 | 0 | 0 | 41.93 | 58.07 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 70 | 70 | 72 | 2 | 6.5 | 6.5 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | Verde | 6.667% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplión con lo programado, Publicación de un libro | EN EJECUCION | 6870 | 6870 | 6870 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6800 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389116 | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MANGLAR LA BOCA, SAN JACINTO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 75 | 75 | 80 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 20% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre, donde se realizó un plan de capacitaciones que promuevan la implementación de las estrategias de marketing y la participación de la comunidad local en el desarrollo y promoción turística del manglar La Boca | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1168 | 5 | 20 | 25 | 50 | 100 | 5% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389118 | SERVICIOS AGRÍCOLAS INTELIGENTES PARA SOPORTE EN LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGRO CLIMÁTICA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 77.5 | 77.5 | 79.5 | 2 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | Verde | 8.889% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8000 | 0 | 20 | 30 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389236 | CAPACIDADES DINÁMICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PYMES AGROPRODUCTIVAS DE MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 26.67 | 18.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2168 | 0 | 0 | 60 | 40 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3423 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389944 | ESTUDIO DE HONGOS OCRATOXIGÉNICOS EN GRANOS FERMENTADOS DE CACAO EN EL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 20 | 20 | 20 | 0 | 5.25 | 6.93 | 18.32 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No hay progrmación para este trimestre | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000 | 0 | 20 | 25 | 55 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390054 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNICAS DE INNOVACION CON ENFOQUE DE GENERO EN LA ZONA NORTE DE MANABI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | Verde | 25% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1516.32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389127 | CRIOCONSERVACIÓN SEMINAL COMO APORTE AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 60.06 | 60.06 | 80.06 | 20 | 5 | 4.94 | 10 | 39.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100% | Verde | 50.08% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ejecutó lo programado para este trimestre, Adquisición de materiales de laboratorio para la crioconservación | EN EJECUCION | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389945 | BIOMASA VEGETAL Y ESTIMACIÓN DE CARBONO EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE PORTOVIEJO, ECUADOR. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1083.84 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390051 | HERBARIO DIGITAL COMUNITARIO: EXPLORANDO LA DIVERSIDAD VEGETAL DE MANABÍ DESDE LA ESPAM MFL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 30 | 30 | 33 | 3 | 3 | 12 | 52 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | Verde | 4.286% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1841.8 | 0 | 10 | 20 | 70 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389942 | IMPLEMENTACIÓN DE BIORREACTORES PARA LA REMOCIÓN DE NITRÓGENO Y FÓSFORO DE AGUAS RESIDUALES AGRÍCOLAS EN LOS EMBALSES DE MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 42.93 | 42.93 | 42.93 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4480.06 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 30 | 30 | 31.3 | 1.3 | 2.7 | 10.15 | 20 | 34.15 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100% | Verde | 3.807% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4471.34 | 0 | 20 | 30 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389946 | COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ESPECIES ARBOREAS DISEMINADAS EN MANABÍ, ECUADOR. ALTERNATIVA SOTENIBLE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 9083.84 | 9083.84 | 9083.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 60 | 60 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100% | Verde | 50% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3931.8 | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 | 20% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390818 | PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL ECUADOR ¿ESPAM MFL EN LA COMUNIDAD¿ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 100% | Verde | 25% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Ejecución de levantamiento de información y mapeo de actores comunitarios | EN EJECUCION | 158000 | 158000 | 158000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390057 | MUSEO ANATÓMICO VETERINARIO: EXPLORANDO LA SALUD Y BIENESTAR ANIMAL A TRAVÉS DE LA ANATOMÍA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 20 | 20 | 26 | 6 | 8 | 10 | 11 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 100% | Verde | 17.14% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Implementación de museo de anatomía veterinaria y Adquisiciòn de modelos y simuladores anatomicos, mesas y equipos para exibicion de piezas anatomicas | EN EJECUCION | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 470.43 | 0 | 25 | 35 | 40 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389119 | ESCUELAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ACCIONES CLIMATICAS AFIRMATIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CARRERAS- ESPAM MFL, MANABÍ- ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 70 | 70 | 80 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | Verde | 33.33% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Publicaciones divulgativas de escuelas de educación ambiental en acciones climáticas afirmativas | EN EJECUCION | 9400 | 9400 | 9400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1321 | 0 | 60 | 20 | 20 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390053 | PLAN DE MONITOREO DE CONDICIONES METEREOLOGICAS DEL PLAN TRIPLE AAA CON FINES DE PREVENIR RIESGOS CLIMATICOS EN LAS COMUNIDADES DISPERSAS DEL PROYECTO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 48.71 | 48.71 | 51.51 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 11.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100% | Verde | 24.78% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 40 | 35 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389484 | APOYO SOCIOECONÓMICO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ, MANUEL FÉLIX LÓPEZ (ESPAM MFL) | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 50 | 50 | 62.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100% | Verde | 50% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la planificación para este trimestre | EN EJECUCION | 490850 | 490850 | 490850 | 250651 | 51.06% | 0 | 51.06% | 770447 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 0 | 0 | 14 | 14.01 | 28.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 8461 | 8461 | 8461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2489.87 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390056 | ESCUELAS PRODUCTIVAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL CANTÓN CHONE, ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 30 | 30 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 16.67% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Diseño de las estrategias a aplicarse para el fortalecimiento de las capacidades productivas, emprendimiento y de gestión. | EN EJECUCION | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2932.99 | 0 | 20 | 20 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390055 | COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURA DE LOS BOSQUE DEL CANTÓN CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 30 | 30 | 35 | 5 | 10 | 10 | 15 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 12.5% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha ejecutado lo programado para este trimestre, Capacitaci ón a estudiantes y docentes para realizar el inventario forestal | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 40 | 40 | 42.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Verde | 12.5% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, para Registro de participantes y material audiovisual | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12087.8 | 0 | 0 | 35 | 65 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 55 | 55 | 55 | 0 | 25 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13822.13 | 0 | 55 | 0 | 45 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 23.38 | 23.38 | 24.01 | 0.63 | 3.93 | 6.67 | 8.31 | 19.54 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 100% | Verde | 3.224% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Elaborar estrategias de educación ambiental comunitaria para la conservación de las orquídeas y Determinar el estado actual de los asentamientos humanos en la cuenca del río Chone. | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7068.53 | 0 | 20 | 35 | 45 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389137 | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y GÉNERO DE ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS PARA YUCA Y CAMOTE EN MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 80 | 80 | 84 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | Verde | 20% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre para la Construcción participativa de propuesta de buenas prácticas ambientales y de género, con base a los resultados logrados en yuca | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5948.82 | 0 | 20 | 20 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.388096 | ESPACIO INTEGRAL SOSTENIBLE EN EL BOSQUE POLITÉCNICO ¿ CIIDEA, ESPAM MFL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 59.08 | 59.08 | 60.08 | 1 | 1.5 | 5 | 6.42 | 13.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Verde | 7.184% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la planificación, Detalle de planos y presupuesto para el espacio integral sostenible | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24344.47 | 10 | 15 | 30 | 45 | 100 | 10% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 10 | 10 | 10 | 0 | 32.5 | 22.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 11441.9 | 11441.9 | 11441.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 60 | 60 | 65 | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 12.5% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1845.3 | 0 | 15 | 55 | 30 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389129 | PLAN DE ASISTENCIA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE PASTOS Y FORRAJES EN LA COMUNIDAD JULIÁN ADENTRO ¿ QUIROGA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Sin programación debido a que el proyecto se encuentra en proceso de baja | PARALIZADO | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390052 | APROVECHAMIENTO DE MANANTIAL DE AGUA DULCE PARA PLANTA EMBOTELLADORA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ¿J. LEJARAZU¿ DE LA PAPAYA (JAMA) | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 40 | 40 | 42 | 2 | 10 | 18 | 30 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | Verde | 3.333% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se logró cumplir con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 7815 | 7815 | 7815 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4347.83 | 0 | 15 | 25 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 45 | 45 | 47.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Verde | 8.333% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este primer trimestre, y herramientas disponibles | EN EJECUCION | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6478.26 | 0 | 30 | 30 | 40 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390826 | SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES ASOCIADOS A LOS CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ CON RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SERVICIOS AMBIENTALES | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 3.33 | 3.33 | 8.33 | 1.66 | 8.36 | 21.68 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 100% | Verde | 15.36% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación, Cuantificar el impacto de diferentes arreglos agroforestales en el microclima, suelo y productividad del cacao y café y Valorar los servicios ambientales de los sistemas agroforestales sobre la captura de carbono, conservación de biodiversidad y retención de agua | EN EJECUCION | 26600 | 26600 | 26600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.391050 | PLAN DE PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN Y COMPRA DE RENUNCIA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ PARA EL PERIODO 2026 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 291700 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.391049 | PROYECTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ¿ ESPAM MFL ¿ 2026 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 100% | Verde | 25% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 124274.9 | 355974.9 | 355974.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.391047 | PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL 2026 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 100% | Verde | 25% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre | EN EJECUCION | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.391048 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Sin programación para este trimestre | EN EJECUCION | 1055639.24 | 1055639.24 | 1055639.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390817 | MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE ¿ESG¿ PARA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DEL CANTÓN CHONE-MANABÍ-ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 16.67% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ha cumplido con la programación para este trimestre, Registro y actualización de información de emprendimientos turísticos y de alojamiento | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5 | 25 | 35 | 35 | 100 | 5% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1360023840001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91880000.0000.390816 | ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CANTÓN SAN CRISTOBAL, PROVINCIA GALÁPAGOS-ECUADOR, QUE CONTRIBUYA AL PLAN VIIN-ESPAM MFL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | Verde | 14.29% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con la programación para este trimestre, para selección de las comunidades educativas y georeferenciaciónen cantón San Cristóbal | EN EJECUCION | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0660001250001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.389480 | DESVINCULACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA ESPOCH | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 15.89 | 15.89 | 16.26 | 0.37 | 0.21 | 1.48 | 18.48 | 20.54 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100% | Verde | 1.801% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se evidencia la desvinculación de 7 servidores académicos, administrativos y de servicios, respaldada con expedientes, acciones de personal y documentación de pagos. | EN EJECUCION | 1185020 | 53100 | 53100 | 21803.99 | 41.06% | 0 | 41.06% | 3215909.46 | 1.8 | 1.02 | 7.2 | 89.98 | 100 | 1.8% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0660001250001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.386384 | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESPOCH | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | B. DE AQUÍ A 2020, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE A NIVEL MUNDIAL EL NÚMERO DE BECAS DISPONIBLES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN PARTICULAR LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS, LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES AFRICANOS, A FIN DE QUE SUS ESTUDIANTES PUEDAN MATRICULARSE EN PROGRAMAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR, INCLUIDOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS, DE INGENIERÍA Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DE PAÍSES DESARROLLADOS Y OTROS PAÍSES EN DESARROLLO | S/R | S/R | 33.42 | 33.42 | 35.26 | 1.88 | 6.08 | 6.08 | 11.07 | 25.11 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 97.87% | Verde | 7.328% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre de 2026, la ESPOCH ha dado seguimiento y cumplimiento a las inversiones planificadas en el POA, evidenciándose la culminación de varias obras relevantes, la ejecución de contratos de mantenimiento y la gestión de servicios estratégicos. | EN EJECUCION | 1959201.97 | 1535625.51 | 1535625.51 | 18243.68 | 1.188% | 0 | 1.188% | 2223172.26 | 7.5 | 24.17 | 24.17 | 44.16 | 100 | 7.5% | 15.84% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0660001250001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 48.66 | 48.66 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | no existen programación para realizar el seguimiento trimestral | EN EJECUCION | 2417461.42 | 1145652.98 | 1145652.98 | 11516.98 | 1.005% | 0 | 1.005% | 1922492.53 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0660001250001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.382677 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL COMEDOR POLITÉCNICO, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | B. DE AQUÍ A 2020, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE A NIVEL MUNDIAL EL NÚMERO DE BECAS DISPONIBLES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN PARTICULAR LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS, LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES AFRICANOS, A FIN DE QUE SUS ESTUDIANTES PUEDAN MATRICULARSE EN PROGRAMAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR, INCLUIDOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS, DE INGENIERÍA Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DE PAÍSES DESARROLLADOS Y OTROS PAÍSES EN DESARROLLO | S/R | S/R | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Durante el primer trimestre, el proyecto Comedor Politécnico, se realizo los pagos correspondientes a la Planilla de Reajuste de Precios a la Planilla No. 9 de Liquidación (DEFINITIVO), por un valor de $ 7.252,16. y Proceso de Mediación , por un valor de $ 3.697,17 para el contrato complementario al contrato de consultoría (Fiscalización). Con los pagos anteriores si finalizan el proceso de contratación de obra, quedando con el 100% de ejecución del proyecto. | FINALIZADO | 11232.68 | 10949.33 | 10949.33 | 7252.16 | 66.23% | 0 | 66.23% | 1638713.63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 66.23% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0660001250001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.389740 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORELLANA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | B. DE AQUÍ A 2020, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE A NIVEL MUNDIAL EL NÚMERO DE BECAS DISPONIBLES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN PARTICULAR LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS, LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES AFRICANOS, A FIN DE QUE SUS ESTUDIANTES PUEDAN MATRICULARSE EN PROGRAMAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR, INCLUIDOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS, DE INGENIERÍA Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DE PAÍSES DESARROLLADOS Y OTROS PAÍSES EN DESARROLLO | S/R | S/R | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | no existen programación para el primer trimestre | EN EJECUCION | 2040570.74 | 2890503.72 | 2890503.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 893591.75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0660001250001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.385204 | CONSTRUCCION DE AULAS Y RESIDENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL TUNSHI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | B. DE AQUÍ A 2020, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE A NIVEL MUNDIAL EL NÚMERO DE BECAS DISPONIBLES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN PARTICULAR LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS, LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES AFRICANOS, A FIN DE QUE SUS ESTUDIANTES PUEDAN MATRICULARSE EN PROGRAMAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR, INCLUIDOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS, DE INGENIERÍA Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DE PAÍSES DESARROLLADOS Y OTROS PAÍSES EN DESARROLLO | S/R | S/R | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se cuenta con programación para el primer trimestre | EN EJECUCION | 90414.3 | 8944.63 | 8944.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 445305.17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0660001250001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.389739 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MORONA SANTIAGO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | B. DE AQUÍ A 2020, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE A NIVEL MUNDIAL EL NÚMERO DE BECAS DISPONIBLES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN PARTICULAR LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS, LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES AFRICANOS, A FIN DE QUE SUS ESTUDIANTES PUEDAN MATRICULARSE EN PROGRAMAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR, INCLUIDOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS, DE INGENIERÍA Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DE PAÍSES DESARROLLADOS Y OTROS PAÍSES EN DESARROLLO | S/R | S/R | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 58.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | no existe programaciones para evaluar el primer trimestre | EN EJECUCION | 2040570.74 | 2101033.24 | 2101033.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0660001250001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91630000.0000.389741 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LAS SEDES ORELLANA Y MORONA SANTIAGO DE LA ESPOCH | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | B. DE AQUÍ A 2020, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE A NIVEL MUNDIAL EL NÚMERO DE BECAS DISPONIBLES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN PARTICULAR LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS, LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES AFRICANOS, A FIN DE QUE SUS ESTUDIANTES PUEDAN MATRICULARSE EN PROGRAMAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR, INCLUIDOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS, DE INGENIERÍA Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DE PAÍSES DESARROLLADOS Y OTROS PAÍSES EN DESARROLLO | S/R | S/R | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | no existe programación para seguimiento del primer trimestre | EN EJECUCION | 4534692.34 | 5273671 | 5273671 | 3079.26 | 0.05839% | 0 | 0.05839% | 1662983.07 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960002780001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.1305.5712 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO (THA) PARA POTENCIAR LA VIDA ACADÉMICA DE LA ESPOL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 53.31 | 46.33 | 46.8 | 0.47 | 0.41 | 0.88 | 1.11 | 2.87 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 100% | Verde | 16.38% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Dos becarios (D. Tagle y D. Garcés), finalizaron estudios de cuarto nivel y publicaron dos artículos científicos con filiación a ESPOL. Para el segundo trimestre, se otorgarán ayudas económicas a Profesores que se acojan al período sabático. | EN EJECUCION | 1481268.3 | 220000 | 220000 | 36515.08 | 16.6% | 0 | 16.6% | 8528721.77 | 16.6 | 18.64 | 20.78 | 43.98 | 100 | 16.6% | 99.99% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0960002780001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.217.2656 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | 4 | Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas. | Promover el acceso de la población a un empleo adecuado, con énfasis en la inserción laboral de los jóvenes, disminuyendo el trabajo infantil, asegurando la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. | Incrementar la tasa de empleo adecuado (15 y más años) de 35,88% en el 2024 a 37,53% al 2029. | 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 5. DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS LAS MUJERES Y LOS HOMBRES, INCLUIDOS LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR TRABAJO DE IGUAL VALOR | S/R | S/R | 97.18 | 92.09 | 92.09 | 0 | 0 | 1.53 | 2.3 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | 0 m2 ejecutados durante el I trimestre de obras planificadas para el 2026. Se culminó 1 obra de años anteriores para 12400 beneficiarios, incrementando la seguridad de los estudiantes, la integridad y funcionalidad de la infraestructura universitaria. Nudo crítico: La necesidad técnica de elaborar estudios complementarios, afectó el adecuado inicio de etapa preparatoria para la contratación de obras. | EN EJECUCION | 6267556.37 | 11282357.39 | 11282357.39 | 7191 | 0.06374% | 0 | 0.06374% | 79070510.23 | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960002780001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Mejorar la competitividad del país con el fortalecimiento de las MiPymes, agroindustrias, el fomento de encadenamientos productivos sostenibles e innovadores, y la ampliación de la inserción comercial en mercados estratégicos que dinamicen las exportaciones no petroleras. | Incrementar la tasa de crecimiento del VAB manufacturero de -0,44% en el 2024 a 0,28% en el 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 7.75 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Los retrasos en la obtención del permiso de construcción para la obra de Distrito 100 incidieron en el inicio oportuno de su ejecución. Se presentaron demoras en la regularización de los saldos comprometidos no devengados, lo que ha incidido en la atención de pagos pendientes relacionados con la ejecución de adquisiciones de bienes y servicios. | EN EJECUCION | 19719571.12 | 19719571.12 | 19719571.12 | 189039.71 | 0.9586% | 0 | 0.9586% | 1591975.23 | 0.96 | 12.07 | 24.55 | 62.42 | 100 | 0.96% | 99.86% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0960002780001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.0000.378154 | PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 96.93 | 88.98 | 91.05 | 2.07 | 1.03 | 1.03 | 1.39 | 5.52 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 100% | Verde | 37.5% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Seis personas se jubilaron conforme a la normativa del IESS y regímenes laborales vigentes, garantizando el cumplimiento legal y adecuada gestión del talento humano (2 profesores, 2 servidores, 2 trabajadores). | EN EJECUCION | 480708.27 | 825895.4 | 825895.4 | 277479.36 | 33.6% | 0 | 33.6% | 9987668.1 | 33.6 | 17.91 | 20.91 | 27.58 | 100 | 33.6% | 99.99% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0960002780001 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91670000.0000.389440 | DOTACIÓN DE BECAS Y/O AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL CON TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN DE ESPOL PARA POTENCIAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 41.54 | 41.91 | 43.39 | 1.48 | 20.75 | 1.97 | 10.39 | 34.59 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 100% | Verde | 4.279% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | 39 estudiantes con contrato vigente recibieron becas para estudios de 4to nivel con trayectoria en investigación. 10 beneficiarios recibieron ayudas económicas para desasollar actividades de investigación fuera del país. | EN EJECUCION | 762540 | 840418 | 840418 | 126926.77 | 15.1% | 0 | 15.1% | 391185.15 | 15.1 | 28.26 | 27.49 | 29.15 | 100 | 15.1% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768155230001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero con sostenibilidad ambiental y social que impulse el crecimiento económico del país. | Incrementar la recaudación tributaria del sector minero de USD 229 millones en el 2024 a USD 419 millones al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 3. DE AQUÍ A 2030, DUPLICAR LA TASA MUNDIAL DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 874461.93 | 2026 - 2027 |  | 0 | 6.54 | 6.54 | 17.31 | 18.08 | 13.08 | 55.01 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 100% | Verde | 11.89% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: Dictamen favorable de inclusión en el PAI, Aprobación del cronograma, Se asignó presupuesto para el desarrollo del proyecto, Contratación de personal técnico en febrero 2026 Aprobación del cronograma de planificación del actividades, Cumplimiento de comisión de servicios instituciones cumplimiento componente Act 1.1, 1.2, 1.3 y 3.1, Desarrollo de informes y ayuda memoria Técnica Componente 1. Nudos críticos: No se contrato el personal del proyecto a partir del mes de enero 2026, Falta d | EN EJECUCION | 746195.01 | 746195.01 | 746195.01 | 17589.71 | 2.357% | 0 | 2.357% | 0 | 2.36 | 9.54 | 29.97 | 58.13 | 100 | 2.36% | 99.88% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768155230001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 3. DE AQUÍ A 2030, DUPLICAR LA TASA MUNDIAL DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 190792.6 | 2026 - 2027 |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15 | 25 | 42.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | Verde | 5.882% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGROS: Se cuenta con la contratación de 3 profesionales para la ejecución del proyecto; Identificación de las necesidades de empresas agrícolas respecto a tecnologías limpias dentro del marco del proyecto NUDOS CRÍTICOS: Algunos productores agroindustriales no tienen canales de contacto por vía electrónica y no contestan llamadas por inseguridad y requieren un contacto previo para agendar una cita. | EN EJECUCION | 110189.8 | 110189.8 | 110189.8 | 9982.93 | 9.06% | 0 | 9.06% | 0 | 9.06 | 32.58 | 35.25 | 23.11 | 100 | 9.06% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768155230001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero con sostenibilidad ambiental y social que impulse el crecimiento económico del país. | Incrementar la recaudación tributaria del sector minero de USD 229 millones en el 2024 a USD 419 millones al 2029. | 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 1. FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE | 92462393.39 | 2014 - 2027 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: Cumplimiento de servicios institucionales programados para el levantamiento de datos por parte de los equipos de trabajo de geología regional, geología económica y el grupo social, actualización del inventario de rocas y sedimentos en el RGN Nudos: Demora en la emisión de las "No Objeciones" por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y demora en la aprobación de Certificaciones Presupuestarias por parte del MEF (Grupo 84) | EN EJECUCION | 10212906.73 | 10212906.73 | 10212906.73 | 1000036.24 | 9.792% | 0 | 9.792% | 35010905.3 | 8.34 | 53.65 | 20 | 18.01 | 100 | 8.34% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768155230001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero con sostenibilidad ambiental y social que impulse el crecimiento económico del país. | Incrementar la recaudación tributaria del sector minero de USD 229 millones en el 2024 a USD 419 millones al 2029. | 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 1. FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE | 500000 | 2021 - 2026 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0.25 | 35 | 21.75 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: Socialización inicial del proyecto, Informe de socialización inicial, revisado, Solicitud de actualización del dictamen del proyecto. Nudos: Las demoras en las autorización de la reforma presupuestaria de la fuente de financiamiento 998 por parte del MEF, imposibilita realizar la gestión de pago del contrato en ejecución, Demoras en la aprobación del dictamen de prioridad del proyecto, pone en riesgo las actividades del proyecto planificadas. | EN EJECUCION | 268093.87 | 268093.87 | 268093.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.4 | 80.6 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768155230001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero con sostenibilidad ambiental y social que impulse el crecimiento económico del país. | Incrementar la recaudación tributaria del sector minero de USD 229 millones en el 2024 a USD 419 millones al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 3. DE AQUÍ A 2030, DUPLICAR LA TASA MUNDIAL DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 299878.16 | 2024 - 2027 | 34.25 | 34.25 | 35 | 0.75 | 14.17 | 13.33 | 31 | 59.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100% | Verde | 1.266% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGROS: Presentación de resultados del año 2025 a autoridades de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (SEIBE); Coordinación entre SEIBE e IIGE para planificación de visitas técnicas a las comunidades seleccionadas; Elaboración del Informe técnico y financiero del proyecto. NUDOS CRÍTICOS: El 2026 el proyecto inició con un presupuesto inferior a lo planificado, por lo que se debe actualizar el dictamen y solicitar incremento presupuestario | EN EJECUCION | 97324.33 | 97324.33 | 97324.33 | 10746.32 | 11.04% | 0 | 11.04% | 96261.59 | 11.04 | 19.9 | 39.28 | 29.78 | 100 | 11.04% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768155230001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero con sostenibilidad ambiental y social que impulse el crecimiento económico del país. | Incrementar la recaudación tributaria del sector minero de USD 229 millones en el 2024 a USD 419 millones al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 3. DE AQUÍ A 2030, DUPLICAR LA TASA MUNDIAL DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 299018.56 | 2026 - 2027 |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Verde | 1.923% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGROS: Ejecución de etapa precontractual equipos de cómputo alto rendimiento. Elaboración de Especificaciones Técnicas para la adquisición de software Especializado. Desarrollo del Informe Diagnóstico de factores condicionantes y detonantes de movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino Zona Sur. NUDOS: Unificación de procesos de adquisición de computadoras y software podría generar incremento en tiempos de los procesos. | EN EJECUCION | 220390.76 | 220390.76 | 220390.76 | 12853.96 | 5.832% | 0 | 5.832% | 0 | 5.83 | 11.74 | 69.02 | 13.41 | 100 | 5.83% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768155230001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 3. DE AQUÍ A 2030, DUPLICAR LA TASA MUNDIAL DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 226105.62 | 2024 - 2026 | 77.01 | 77.01 | 77.01 | 0 | 0 | 0 | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | LOGROS: En enero 2026 se asignó el presupuesto solicitado por el proyecto. Se contrataron los servicios de capacitación en Power BI y mantenimiento de equipos IKA. NUDOS: Se requiere un incremento de 7,092.83 USD. El pago de laboratorio se ejecutó en febrero 2026 con error en retención y está en gestión de reverso.El dictamen de actualización sigue pendiente desde febrero 2026. | EN EJECUCION | 23908.57 | 23908.57 | 23908.57 | 1360 | 5.688% | 0 | 5.688% | 195104.22 | 6 | 57 | 37 | 0 | 100 | 6% | 94.81% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1768155230001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 3. DE AQUÍ A 2030, DUPLICAR LA TASA MUNDIAL DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 322899.98 | 2024 - 2026 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: Validación de la planta de tratamiento de aguas residuales quedando habilitando su operación para ser utilizada en campo; Aprobación por parte del financista del plan operativo anual para continuar con la ejecución del proyecto; Producción del artículo científico "Thermochemical Valorization of OFMSW: Exploratory Evaluation of Biochar Production for Energy Applications". Nudos: Tiempos del proceso de actualización del dictamen e incremento. | EN EJECUCION | 26868.07 | 26868.07 | 26868.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 292288.15 | 0 | 48.29 | 25.66 | 26.05 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768007200001 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60720000.0000.390944 | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL, VALORACIÓN RURAL Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS NATURALES A ESCALA 1:5000 | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar el porcentaje de ejercicio de soberanía y control efectivo del territorio nacional de 33,41% en 2024 a 40,61% al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | 9264789.91 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 10.39 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | O km2 de información geoespacial generados, eventos de socialización ejecutados, transferencias de conocimiento, socialización, informes de resultados,0 beneficiarios,proporcionando geoinformación para la planificación territorial y reducción de riesgos naturales, potenciando las capacidades de los GAD. Nudo crítico:la no aprobación de contratación del personal técnico por el MEF retrasó la normal ejecución del proyecto afectando la generación de productos e indicadores en el tiempo establecido | NO INICIA | 974757.5 | 974757.5 | 974757.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 6.98 | 22.33 | 70.69 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768007200001 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60720000.0000.390943 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS EN APOYO A LA DEFENSA, SEGURIDAD, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS Y NATURALES | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar el porcentaje de ejercicio de soberanía y control efectivo del territorio nacional de 33,41% en 2024 a 40,61% al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | 30356043.43 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.16 | 3.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | 0 equipos adquiridos, productos cartográficos, aplicativos desarrollados para descarga, 0 beneficiarios, la producción inicia el 3T del 2026, una vez ejecutadas las adquisiciones para la producción de geoinformación, en beneficio de la población de los cantones priorizados y entidades nacionales. Nudo crítico: No aprobación de la modificación presupuestaria y reducción en el presupuesto 2026 y PETI no aprobado, retrasa la adquisición de equipos y generación de productos cartográficos. | NO INICIA | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1 | 0.1 | 99.4 | 0.4 | 100 | 0.1% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768048820001 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 3. PARA 2030, DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA, EN PARTICULAR LAS MUJERES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS AGRICULTORES FAMILIARES, LOS PASTORES Y LOS PESCADORES, ENTRE OTRAS COSAS MEDIANTE UN ACCESO SEGURO Y EQUITATIVO A LAS TIERRAS, A OTROS RECURSOS DE PRODUCCIÓN E INSUMOS, CONOCIMIENTOS, SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y EMPLEOS NO AGRÍCOLAS | 18959200 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 1.86 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se tiene planificado entrega de productos para este período | NO INICIA | 54840 | 54840 | 54840 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768048820001 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 3. PARA 2030, DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA, EN PARTICULAR LAS MUJERES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS AGRICULTORES FAMILIARES, LOS PASTORES Y LOS PESCADORES, ENTRE OTRAS COSAS MEDIANTE UN ACCESO SEGURO Y EQUITATIVO A LAS TIERRAS, A OTROS RECURSOS DE PRODUCCIÓN E INSUMOS, CONOCIMIENTOS, SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y EMPLEOS NO AGRÍCOLAS | 1248889.5 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 12.12 | 3.33 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Durante el primer trimestre se ejecutó 5,90% ($USD 21.027,64), correspondiente al pago de remuneración de cuatro técnicos Sp5 contratados en las estaciones EESC (2técnicos), EELS (1 técnico), EETP (1 técnico), y un técnico Sp5 en planta central para el monitoreo del proyecto. Así mismo se cubrió viáticos de un técnico por dos días en visita de monitoreo en la EETP. | EN EJECUCION | 356209 | 356209 | 356209 | 21027.64 | 5.903% | 0 | 5.903% | 0 | 5.9 | 28.93 | 49.06 | 16.11 | 100 | 5.9% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768048820001 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 3. PARA 2030, DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA, EN PARTICULAR LAS MUJERES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS AGRICULTORES FAMILIARES, LOS PASTORES Y LOS PESCADORES, ENTRE OTRAS COSAS MEDIANTE UN ACCESO SEGURO Y EQUITATIVO A LAS TIERRAS, A OTROS RECURSOS DE PRODUCCIÓN E INSUMOS, CONOCIMIENTOS, SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y EMPLEOS NO AGRÍCOLAS | 250000 | 2026 - 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 22.69 | 24.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se tiene planificado cumplimiento para el presente periodo. | EN EJECUCION | 73791 | 73791 | 73791 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 96.23 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768166510001 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123260000.0000.390988 | CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO BANCO PÚBLICO DE TEJIDOS, CÉLULAS, LABORATORIOS, Y REPOTENCIACIÓN DEL INDOT COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ECUADOR | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,79% en el 2023 a 31,81% al 2029. | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 12038780.74 | 2026 -2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Al momento el INDOT se encuentra realizando las gestiones respectivas para la obtención de permisos para iniciar con la construcción. | NO INICIA | 3609605.28 | 1804802.64 | 1804802.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768149260001 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 00360000.0000.388254 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE PROPIETARIOS DE ¿TIENDAS/UNIDADES ECONÓMICAS SOLIDARIAS¿ DE LA EPS | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la inclusión económica y social, con énfasis en la economía popular y solidaria con un marco regulatorio participativo y corresponsable entre sus actores. | Incrementar la participación porcentual de los ingresos de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en el Producto Interno Bruto (PIB) de 8,71% en 2024 a 12,50% al 2029 | 2. HAMBRE CERO | 3. PARA 2030, DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA, EN PARTICULAR LAS MUJERES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS AGRICULTORES FAMILIARES, LOS PASTORES Y LOS PESCADORES, ENTRE OTRAS COSAS MEDIANTE UN ACCESO SEGURO Y EQUITATIVO A LAS TIERRAS, A OTROS RECURSOS DE PRODUCCIÓN E INSUMOS, CONOCIMIENTOS, SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y EMPLEOS NO AGRÍCOLAS | 22007574.14 | 2023 - 2027 | 10.36 | 10.36 | 10.78 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 4.52 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1.13 | 0.42 | 37.17% | Rojo | 9.292% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El convenio entre el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias se encuentra en elaboración para la transferencia de recursos prevista en mayo y las capacitaciones para el grupo de beneficiarios ae realizará en el segundo trimestre 2026, posterior al levantamiento de beneficiarios a nivel nacional, por lo que sus resultados se reportarán posteriormente. Como logro, se cumplió el indicador de asistencia técnica a 66 tenderos | EN EJECUCION | 508725.36 | 508725.36 | 508725.36 | 22486.08 | 4.42% | 0 | 4.42% | 1610914.33 | 77.66 | 7.53 | 7.43 | 7.38 | 100 | 77.66% | 5.692% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768149260001 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la inclusión económica y social, con énfasis en la economía popular y solidaria con un marco regulatorio participativo y corresponsable entre sus actores. | Incrementar la participación porcentual de los ingresos de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en el Producto Interno Bruto (PIB) de 8,71% en 2024 a 12,50% al 2029 | 2. HAMBRE CERO | 3. PARA 2030, DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA, EN PARTICULAR LAS MUJERES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS AGRICULTORES FAMILIARES, LOS PASTORES Y LOS PESCADORES, ENTRE OTRAS COSAS MEDIANTE UN ACCESO SEGURO Y EQUITATIVO A LAS TIERRAS, A OTROS RECURSOS DE PRODUCCIÓN E INSUMOS, CONOCIMIENTOS, SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y EMPLEOS NO AGRÍCOLAS | 40000000 | 2021 - 2026 | 28.27 | 28.27 | 28.37 | 0.1 | 10.48 | 0.05 | 54.81 | 65.44 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100% | Verde | 0.1528% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Firma de 8 convenios, ejecución de segundos desembolsos, 2031 PIAM en habilidades profesionales, educación financiera y encuentros de bancarización. Con una ejecución del 27,92% y fondos agotándose entre mayo y junio, el proyecto enfrenta un riesgo inminente de paralización por falta de presupuesto para cubrir sus contratos de 2026. Pese a las solicitudes del incremento de USD 7,04 millones, el MEF aún no ha dado respuesta, comprometiendo legal y técnicamente la continuidad del proyecto | EN EJECUCION | 1366473.56 | 1366473.56 | 1366473.56 | 381475.66 | 27.92% | 0 | 27.92% | 9758529.66 | 29.24 | 41.52 | 14.62 | 14.62 | 100 | 29.24% | 95.47% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768038270001 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 31210000.0000.390933 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTADÍSTICAS PARA REPORTE DE LA AGENDA 2030 | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Impulsar la transformación digital del Estado, la adopción del modelo de Estado Abierto, la protección de la información, con un entorno digital seguro y confiable en todos los niveles de gobierno, así como la integridad pública y la lucha contra la corrupción, que promueva la gestión pública eficiente, inclusiva, transparente y participativa. | Incrementar el Índice de Estado Abierto de 0,52 en 2024 a 0,65 al 2029 | SIN ODS | SIN ODS | 2228020.49 | 2026 - 2030 |  | 0 | 17.44 | 17.44 | 4.27 | 4.9 | 4.56 | 31.17 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 100% | Verde | 55.95% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante 1er trimestre 2026: a) Se elaboró y revisó la hoja de ruta para formulación e implementación de los instrumentos de planificación nacional y territorial. b) Se actualizó la matriz de indicadores ODS y se generaron fichas metodológicas de 5 métricas. c) Se elaboró el Plan de normativas y estándares, y el Plan de socializaciones y capacitaciones para el Sistema Estadístico Nacional. d) Se actualizó el requerimiento de automatización del Sistema de Certificación de la Calidad Estadística. | EN EJECUCION | 475899 | 475899 | 475899 | 77320.7 | 16.25% | 0 | 16.25% | 0 | 16.25 | 22.2 | 31.41 | 30.14 | 100 | 16.25% | 99.98% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768038270001 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 31210000.0000.390934 | MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS OFICIALES DEL ECUADOR | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Implementar un modelo productivo eficiente, innovador y sostenible, basado en tecnologías limpias y el desarrollo circular, con articulación entre sector público, privado, academia y ciudadanía. | Incrementar el grado de implementación de planes de acción y políticas de compras públicas sostenibles (CPS) de 19 puntos en el 2024 a 43 puntos al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | 10474656.52 | 2026 - 2029 |  | 0 | 2.37 | 2.37 | 7.62 | 8.41 | 6.59 | 24.99 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 100% | Verde | 9.484% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | *Una publicación de "Estadísticas de Siniestros de Tránsito IV trimestre 2025" la cual brinda información a los usuarios de manera oportuna y eficaz. *Tres publicaciones del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN), las cuales facilitan la toma de dicisiones de los usuarios mediante información ágil y veraz. | EN EJECUCION | 2625693.71 | 2625693.71 | 2625693.71 | 386403.05 | 14.72% | 0 | 14.72% | 0 | 14.72 | 21.17 | 36.84 | 27.27 | 100 | 14.72% | 99.97% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768038270001 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | SIN ODS | SIN ODS | 30153052.76 | 2022 - 2027 | 85.45 | 79.95 | 82.78 | 2.83 | 5.53 | 5.11 | 5.15 | 18.62 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 100% | Verde | 15.2% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | 3 productos técnicos estadísticos (ficha ENIGHUR, informe ENCIET y registros administrativos del MDT) fueron elaborados/avanzados, beneficiando a 17,8 millones de habitantes al fortalecer la medición de pobreza y el análisis del empleo; adicionalmente, 37.617 tomas CABSIPCE fueron ejecutadas, beneficiando a 37.617 unidades en 9 ciudades, mejorando la cobertura (5,25%) y la calidad de la información estadística nacional. | EN EJECUCION | 5141269.49 | 5141269.49 | 5141269.49 | 1089902.22 | 21.2% | 0 | 21.2% | 23606208.94 | 21.2 | 27.37 | 29.77 | 21.66 | 100 | 21.2% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768038270001 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas, con énfasis en aquellas por razones de género, con acciones integrales de prevención, atención y reparación, y enfoque diferencial, inclusivo y libre de discriminación. | Incrementar el porcentaje de víctimas de violencia sexual, detectadas, cometidas y registradas en el ámbito educativo, que recibieron un plan de acompañamiento de restitución de derechos de 93,59% en 2024 a 97,30% al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | 1843638.9 | 2025 - 2026 | 40 | 40 | 89.52 | 50 | 0 | 10 | 0 | 60 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 49.52 | 50 | 49.52 | 99.04% | Verde | 82.53% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | 23047 viviendas gestionadas de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres para proveer resultados de los principales indicadores de Violencia de género. 22777 viviendas criticadas, codificadas y validadas de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres para proveer resultados de los principales indicadores de Violencia de género. | EN EJECUCION | 1412903.31 | 1412903.31 | 1412903.31 | 682704 | 48.32% | 0 | 48.32% | 349100.3 | 48.32 | 46.54 | 5.14 | 0 | 100 | 48.32% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768166780001 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, resiliente, intercultural y participativo; sin discriminación, con procesos de evaluación integral para la mejora continua. | Incrementar el porcentaje de estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica que alcanzaron o superaron el nivel mínimo de competencia en la asignatura de Lengua y Literatura, según los resultados de la evaluación Ser Estudiante de 41,66% en el año lectivo 2023-2024 a 42,86% al 2029-2030. | SIN ODS | SIN ODS | 27976600.58 | 2023 - 2026 | 50.66 | 50.66 | 51.28 | 0.62 | 4.4 | 2.75 | 10.29 | 18.06 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 100% | Verde | 3.433% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre se elaboraron un total de 427 informes, conforme al siguiente detalle: 426 informes institucionales SEST, correspondientes al subnivel básico elemental, y 1 informe nacional SEST, correspondiente al subnivel básico elemental. | EN EJECUCION | 2764443.52 | 2764443.52 | 2764443.52 | 55353.17 | 2.002% | 0 | 2.002% | 9472686.31 | 2 | 39.77 | 21.27 | 36.96 | 100 | 2% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0968608970001 | INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 66110000.0000.387100 | DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO, PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RECURSOS NO VIVOS FASE II | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar el índice de impulso al desarrollo marítimo nacional de 57,30% en el 2024 a 63,82% al 2029 | SIN ODS | SIN ODS | 4769153.71 | 2022 - 2026 | 85.26 | 71.47 | 73.82 | 2.35 | 6.16 | 7.08 | 12.93 | 28.52 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 100% | Verde | 8.24% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | C1: Informe final de la Memoria técnica de la optimización del trazado del sistema de líneas de base en la región insular mediante el levantamiento y procesamiento fotogramétrico de la isla Genovesa en las islas Galápagos. C2: Informe del sustento preliminar de prolongación natural del territorio de las Islas Galápagos y trazado preliminar del límite exterior a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco, más allá de las 200 millas C3: Informe sobre la difusión del proyecto en | EN EJECUCION | 949072.79 | 949072.79 | 949072.79 | 68074.49 | 7.173% | 0 | 7.173% | 3474409 | 7.17 | 41.48 | 25.67 | 25.68 | 100 | 7.17% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la competitividad del sector acuícola y pesquero, con acceso a financiamiento, tecnologías sostenibles e investigación orientada a la innovación, el cuidado ambiental y la adaptación al cambio climático. | Incrementar el VAB pesca y acuicultura sobre VAB ramas primarias de 11,99% en el 2024 a 13,97% al 2029. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA | 38530545.54 | 2023 - 2026 | 79.08 | 79.08 | 90.72 | 12.3 | 0.74 | 0.11 | 1.01 | 14.16 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 12.3 | 11.64 | 94.63% | Amarillo | 82.2% | Avance físico cercano al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto durante el primer trimestre 2026, realizó como actividad permanente el monitoreo y asistencia técnica a 163 embarcaciones para el control acuícola y pesquero en el Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca¿ contribuye a la eficiencia optimizando los tiempos de atención de trámites tanto al usuario externo como al usuario interno, el mayor nudo crítico para consecución de las metas es la limitada asignación de recursos, beneficiando al mismo número de productores. | EN EJECUCION | 7732357.93 | 8292361.69 | 8292361.69 | 1706300.93 | 20.58% | 0 | 20.58% | 27623693.71 | 21.21 | 32.25 | 23.6 | 22.94 | 100 | 21.21% | 97.01% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.388126 | PROYECTO DE RIEGO INTEGRAL TECNIFICADO PARCELARIO - PRITEP | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el porcentaje de cobertura con riego parcelario tecnificado de pequeños y medianos productores de 18,53% en el 2024 a 23,13% al 2029. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA | 101531805.48 | 2023 - 2026 | 8.35 | 8.35 | 8.84 | 0.49 | 1.15 | 0.77 | 1.57 | 3.98 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 100% | Verde | 12.31% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre 2026, el proyecto gestiona actividades para consecución de las metas, se encuentra en fase preparatoria. Uno de los nudos críticos que presenta el proyecto es la limitada asignación presupuestaria. | EN EJECUCION | 4025011.92 | 4025011.92 | 4025011.92 | 402561.33 | 10% | 0 | 10% | 8115114 | 10 | 23 | 21 | 46 | 100 | 10% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 3. PARA 2030, DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA, EN PARTICULAR LAS MUJERES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS AGRICULTORES FAMILIARES, LOS PASTORES Y LOS PESCADORES, ENTRE OTRAS COSAS MEDIANTE UN ACCESO SEGURO Y EQUITATIVO A LAS TIERRAS, A OTROS RECURSOS DE PRODUCCIÓN E INSUMOS, CONOCIMIENTOS, SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y EMPLEOS NO AGRÍCOLAS | 30000000 | 2022 - 2026 | 53.2 | 53.2 | 57.03 | 3.83 | 12 | 8 | 20.96 | 44.79 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 100% | Verde | 8.551% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre 2026, el proyecto inició el levantamiento de información y logró registrar 114.994 Unidades de Producción Agropecuarias - UPAs en zona 1 y 3. | EN EJECUCION | 9995200.38 | 9995200.38 | 9995200.38 | 30276.61 | 0.3029% | 0 | 0.3029% | 14777391.24 | 0.3 | 52.12 | 42.23 | 5.35 | 100 | 0.3% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.390731 | PROYECTO DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA JÓVENES RURALES - JOVEN RURAL | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Potenciar la producción agropecuaria con valor agregado, promoviendo la inclusión de pequeños productores, mujeres y jóvenes, y facilitando su acceso directo a mercados formales y sostenibles. | Incrementar el número de mujeres rurales de la Agricultura Familiar Campesina que se desempeñan como promotoras de sistemas de producción sustentable y sostenible de 2.218,00 en el 2024 a 5.218,00 al 2029. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA | 14565613.95 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Durante el primer trimestre 2026, el proyecto gestiona actividades para la realización de mesas técnicas con la participación de jóvenes rurales durante el segundo trimestre. | EN EJECUCION | 1418583.77 | 1418583.77 | 1418583.77 | 123477.77 | 8.704% | 0 | 8.704% | 0 | 8.7 | 22.36 | 23.88 | 45.06 | 100 | 8.7% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.390946 | PROYECTO DE APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO - AGROIMPACTO | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA | 28051927.41 | 2025 - 2029 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre 2026, el proyecto no registra avance depende de la emisión del informe de colocaciones emitidas por el Ban Ecuador, para análisis y validación para posterior transferencia respectiva. | EN EJECUCION | 3749403.94 | 3749403.94 | 3749403.94 | 105221.89 | 2.806% | 0 | 2.806% | 108173.52 | 2.81 | 45.27 | 18.15 | 33.77 | 100 | 2.81% | 99.87% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Potenciar la producción agropecuaria con valor agregado, promoviendo la inclusión de pequeños productores, mujeres y jóvenes, y facilitando su acceso directo a mercados formales y sostenibles. | Incrementar el número de mujeres rurales de la Agricultura Familiar Campesina que se desempeñan como promotoras de sistemas de producción sustentable y sostenible de 2.218,00 en el 2024 a 5.218,00 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 3. PARA 2030, DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN PEQUEÑA ESCALA, EN PARTICULAR LAS MUJERES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LOS AGRICULTORES FAMILIARES, LOS PASTORES Y LOS PESCADORES, ENTRE OTRAS COSAS MEDIANTE UN ACCESO SEGURO Y EQUITATIVO A LAS TIERRAS, A OTROS RECURSOS DE PRODUCCIÓN E INSUMOS, CONOCIMIENTOS, SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y EMPLEOS NO AGRÍCOLAS | 30558859.72 | 2022 - 2027 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 0.06 | 2.18 | 0 | 45.87 | 48.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre 2026, el proyecto no programó metas, realiza gestiones con las Organizaciones de Pequeños Productores (OPP) identificadas que serán beneficiadas con tecnologías y mejores prácticas. | EN EJECUCION | 5085359.39 | 5085359.39 | 5085359.39 | 228706.87 | 4.497% | 0 | 4.497% | 5592762.05 | 4.5 | 51.33 | 39.93 | 4.24 | 100 | 4.5% | 99.94% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 4. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y APLICAR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS RESILIENTES QUE AUMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN, CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, LAS SEQUÍAS, LAS INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES, Y MEJOREN PROGRESIVAMENTE LA CALIDAD DE LA TIERRA Y EL SUELO | 270074067.02 | 2022 - 2027 | 29.99 | 27.59 | 30.27 | 2.68 | 3.33 | 4.18 | 12.51 | 22.7 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 100% | Verde | 11.81% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre 2026, el proyecto logró realiza la entrega de 185 maquinarias agrícolas a nivel nacional, beneficiando a 185 asociaciones y 4 tractores a 4 asociaciones que requerían un cambio de sus maquinarias. Además realizó capacitaciones y asistencias técnicas. | EN EJECUCION | 52896585.85 | 52856481.6 | 52856481.6 | 4768287.82 | 9.021% | 0 | 9.021% | 101453597.93 | 4.77 | 42.44 | 20.5 | 32.29 | 100 | 4.77% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 4. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y APLICAR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS RESILIENTES QUE AUMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN, CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, LAS SEQUÍAS, LAS INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES, Y MEJOREN PROGRESIVAMENTE LA CALIDAD DE LA TIERRA Y EL SUELO | 51599426 | 2022 - 2029 | 75.34 | 52.62 | 52.62 | 0 | 0.05 | 0 | 5.31 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Durante el primer trimestre de 2026, el proyecto revisa expedientes para el monitoreo y control técnicos de hectáreas de sistemas sostenibles y de plantaciones forestales. | EN EJECUCION | 1959048.5 | 1959048.5 | 1959048.5 | 184060.28 | 9.395% | 0 | 9.395% | 5310723.49 | 9.4 | 16.38 | 34.68 | 39.54 | 100 | 9.4% | 99.95% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA | 25839496.84 | 2026 - 2029 |  | 0 | 1.86 | 2.09 | 7.4 | 2.08 | 7.35 | 18.92 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2.09 | 1.86 | 89% | Amarillo | 9.831% | Avance físico cercano al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre 2026, el proyecto entregó a pequeños y medianos productores 2.017 títulos perfeccionados por los registradores de la propiedad a nivel nacional, y elaboró 2.372 providencias de adjudicación de predios de productores a nivel nacional. | EN EJECUCION | 7132921.33 | 6613021.82 | 6613021.82 | 1093800.91 | 16.54% | 0 | 16.54% | 0 | 16.54 | 21.98 | 35.45 | 26.03 | 100 | 16.54% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.390714 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA Y APÍCOLA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA | 42479644.52 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.88 | 8.14 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto durante el primer trimestre 2026, no programó meta, se encuentra en etapa preparatoria y en proceso de suscripción del Acuerdo Ministerial que normará la entrega de bienes. | EN EJECUCION | 5933148.66 | 5933148.66 | 5933148.66 | 238276 | 4.016% | 0 | 4.016% | 0 | 4.02 | 8.52 | 70.22 | 17.24 | 100 | 4.02% | 99.9% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.390713 | PROYECTO AGROPROTEGE PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO SOSTENIBLE MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA | 24550245.56 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0.91 | 0.91 | 1.68 | 3.49 | 3.5 | 9.58 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100% | Verde | 9.499% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre 2026, el proyecto realizó las gestiones correspondientes para la suscripción del Acuerdo Ministerial 0009 el 04 febrero 2026, se llevó a cabo la primera mesa técnica para el aseguramiento pecuario. Capacitó a 16.141 pequeños y medianos productores en temas del seguro agropecuario. | EN EJECUCION | 4435702.6 | 4435702.6 | 4435702.6 | 288880.42 | 6.513% | 0 | 6.513% | 0 | 6.51 | 62.91 | 21.08 | 9.5 | 100 | 6.51% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001470001 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la productividad agropecuaria con prácticas innovadoras, y manejo eficiente de recursos hídricos y tierras, para garantizar la seguridad alimentaria y ambiental. | Incrementar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en el 2024 a 157,15 al 2029. | 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA | 39925073.28 | 2026 - 2029 |  | 0 | 2.14 | 0.25 | 7.12 | 1 | 5.85 | 14.22 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.25 | 2.14 | 100% | Verde | 15.05% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto durante el primer trimestre 2026, implementó 107 escuelas de formación pecuaria con 2329 beneficiarios aproximadamente, los procesos de contratación se encuentran en fase preparatoria. | EN EJECUCION | 5636675.73 | 5636675.73 | 5636675.73 | 359101.61 | 6.371% | 0 | 6.371% | 0 | 6.37 | 29.1 | 49.18 | 15.35 | 100 | 6.37% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.389988 | PROGRAMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA PÁRAMO) | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Incrementar las toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente (Ton CO2eq) retenido en bosques naturales mediante los mecanismos de conservación de 3.030.577.895,86 en el 2024 a 3.165.577.895,86 al 2029 | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 6200000 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | 6.75 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se ha tenido nudos críticos, el programa se está gentionando de acuerdo a su planificación y en el primer trimestre no se tiene aún metas cumplidas. | EN EJECUCION | 1896223.58 | 1187447.15 | 1187447.15 | 85225.03 | 7.177% | 0 | 7.177% | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.390966 | PROYECTO CONSERVACION DE BOSQUES | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Incrementar las toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente (Ton CO2eq) retenido en bosques naturales mediante los mecanismos de conservación de 3.030.577.895,86 en el 2024 a 3.165.577.895,86 al 2029 | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 30000000 | 2026 - 2029 |  | 0 | 2.99 | 2.99 | 5.64 | 6.55 | 9.82 | 25 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 100% | Verde | 11.96% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: Realización de 800 monitoreos integrales y proceso de adquisición de equipos informáticos. Nudos críticos: Debido a que no se cuenta con el personal que estuvo previsto en el perfil del Dictamen de Prioridad, se ha elevado la carga de trabajo del equipo del proyecto, poniendo en riesgo de las metas. | EN EJECUCION | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 137853.06 | 3.652% | 0 | 3.652% | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25% | 14.61% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Incrementar las fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera remediadas por el operador estatal responsable y avaladas por la Autoridad Ambiental de 1.947 en el 2024 a 2.425 al 2029 | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 20165113.01 | 2026 - 2029 |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 17.85 | 2.39 | 8.9 | 33.74 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100% | Verde | 13.63% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | 18 criterios técnicos por la presencia de Fuentes de Contaminación mineras remitidos a la Autoridad Ambiental 30 criterios técnicos para la certificación de Fuentes de Contaminación de la industria hidrocarburífera remitidos a la Autoridad Ambiental 6 criterios técnicos de compensación e indemnización No se acepto la reforma presupuestaria para el grupo de gasto 71, por parte del MEF | EN EJECUCION | 1953687.9 | 1953687.9 | 1953687.9 | 105659.22 | 5.408% | 0 | 5.408% | 0 | 5.63 | 61.54 | 9.43 | 23.4 | 100 | 5.63% | 96.06% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático en función de la capacidad de adaptación de 82,81 % en el 2024 a 81,10 % al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 3251614.92 | 2026 - 2029 |  | 0 | 4.75 | 4.75 | 5.55 | 5.65 | 6.62 | 22.57 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 100% | Verde | 21.05% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | 16 capacitaciones de aplicación de la metodología que operativiza inspecciones técnicas para evaluar la GIRS, EC y REP en el ámbito público, 13 capacitaciones y asesoría técnica de políticas públicas, normativas, lineamientos y herramientas técnicas emitidas relacionadas con la GIRS y la EC del sector público, 5 evaluaciones especializadas a proyectos de GIRS en el ámbito público, se registraron 100 evaluaciones especializadas a Declaraciones anuales municipales de 220 realizadas. | EN EJECUCION | 418438.74 | 418438.74 | 418438.74 | 76870.33 | 18.37% | 0 | 18.37% | 0 | 18.37 | 18.37 | 27 | 36.26 | 100 | 18.37% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.391000 | ECO-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA (ECO-SIEAA) | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Incrementar las fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera remediadas por el operador estatal responsable y avaladas por la Autoridad Ambiental de 1.947 en el 2024 a 2.425 al 2029 | No reportó | No reportó | 19436423.29 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0.45 | 0.45 | 3.24 | 7.59 | 8.29 | 19.57 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100% | Verde | 2.299% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se mantienen operativos 15 sistemas informáticos con un 98,6% de efectividad en soporte Destaca el 90% de avance del Atlas SNAP y la firma de 5 convenios estratégicos En el ámbito social, se formaron 186 promotores en Zamora Chinchipe, se creó la Red de Actores Verdes y se implementaron 19 iniciativas ambientales locales junto a dos comités de guardianes. Suscripción de 13 cartas de intención con GAD¿s e instituciones vinculadas a la gestión ambiental. | EN EJECUCION | 0 | 6362618.8 | 6362618.8 | 181109.68 | 2.846% | 0 | 2.846% | 0 | 3.49 | 5.65 | 21.81 | 69.05 | 100 | 3.49% | 81.56% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Promover la gestión integral del recurso hídrico, el acceso al agua en calidad y cantidad, sus usos y aprovechamientos con énfasis en el derecho humano al agua potable, saneamiento, riego y drenaje. | Incrementar el territorio nacional bajo garantías preventivas y mecanismos de protección del recurso hídrico de 295.974,79 ha. en el 2024 a 318.811,06 ha. al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 2480311.82 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100% | Verde | 4% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se dieron inicio a las fases precontractuales para la contratación del servicio de laboratorio para monitoreo de agua superficial, subterránea y sedimentos, así como generación en la documentación habilitante para contratación de consultoría especializada para desarrollo de diagnóstico físico, social y legal del área de intervención del proyecto. | EN EJECUCION | 625899.96 | 625899.96 | 625899.96 | 6933.63 | 1.108% | 0 | 1.108% | 0 | 1.14 | 1.97 | 38.26 | 58.63 | 100 | 1.14% | 97.17% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.390530 | PROYECTO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN GALÁPAGOS | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Incrementar las toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente (Ton CO2eq) retenido en bosques naturales mediante los mecanismos de conservación de 3.030.577.895,86 en el 2024 a 3.165.577.895,86 al 2029 | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 2434169.84 | 2026 - 2032 |  | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 6.08 | 11.45 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 100% | Verde | 15.63% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logro: Obtención de Dictamen Favorable de la Presidencia para la emisión de la Certificación Presupuestaria Plurianual el 10 de marzo de 2026, mediante oficio No. PR-SSDP-2026-0399-O. Nudo Crítico: Atención a la solicitud de revisión de los documentos técnicos del proceso de selección, remitida a la Coordinación General Jurídica el 18 de febrero de 2026 mediante memorando No. MAE-SCC-2026-0065-ME. | EN EJECUCION | 285173.12 | 285173.12 | 285173.12 | 14242.74 | 4.994% | 0 | 4.994% | 0 | 4.99 | 30.76 | 40.95 | 23.3 | 100 | 4.99% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Incrementar las toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente (Ton CO2eq) retenido en bosques naturales mediante los mecanismos de conservación de 3.030.577.895,86 en el 2024 a 3.165.577.895,86 al 2029 | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 26467755 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0.37 | 0.37 | 8.42 | 2.72 | 7.47 | 18.98 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100% | Verde | 1.949% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Para el indicador del primer trimestre, se dio cumplimiento con el monitoreo de las 1.000 hectáreas planificadas en San Jacinto, Provincia de Pastaza. | EN EJECUCION | 928928.1 | 928928.1 | 928928.1 | 156359.81 | 16.83% | 0 | 16.83% | 0 | 16.83 | 22.88 | 27.53 | 32.76 | 100 | 16.83% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero con sostenibilidad ambiental y social que impulse el crecimiento económico del país. | Incrementar las exportaciones de productos mineros de USD 3.074 millones en el 2024 a USD 4.644 millones al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 51868319.98 | 2020 - 2027 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 15.02 | 0 | 12.56 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Efectuado primer pago del Programa de Formación para Mujeres Líderes, beneficiando a aproximadamente 125 participantes y fortaleciendo el liderazgo en el sector. Acreditado el anticipo para la implementación del Nuevo Centro de Control del CENACE, impulsando un proyecto estratégico de alto impacto. Capacidad operativa fortalecida mediante la contratación de 4 consultores especializados para la UGP, asegurando una gestión más eficiente y oportuna. La demora en la acreditación del anticipo del pr | EN EJECUCION | 19744950 | 23859085.41 | 23859085.41 | 149911.01 | 0.6283% | 0 | 0.6283% | 8425504.11 | 0.63 | 32.33 | 57.13 | 9.91 | 100 | 0.63% | 99.73% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Promover la gestión integral del recurso hídrico, el acceso al agua en calidad y cantidad, sus usos y aprovechamientos con énfasis en el derecho humano al agua potable, saneamiento, riego y drenaje. | Incrementar la superficie de riego y drenaje con viabilidad técnica para proyectos nuevos de 12.499,27 ha en el año 2024 a 26.216,88 ha al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 90809614.97 | 2025 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 2.27 | 18.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | LOGROS: Se avanza en los documentos de las carteras de proyectos, los documentos para la firma de convenios, definición de socio implementador para obras de AP&S (MIT), elaboración de MOP, metodologías para fortalecimiento de capacidades y AT. NUDOS CRÍTICOS: La ejecución del proyecto en el componente 1 y parte del 3 y 4 depende de la suscripción del crédito con CAF, mismo que ha sufrido retrasos en el desarrollo del comité de crédito realizado por el MEF, esto obliga a que las metas se progra | EN EJECUCION | 2051075.48 | 2051075.48 | 2051075.48 | 79306.96 | 3.867% | 0 | 3.867% | 20993.02 | 6.91 | 46.13 | 11.14 | 35.82 | 100 | 6.91% | 55.96% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Promover la gestión integral del recurso hídrico, el acceso al agua en calidad y cantidad, sus usos y aprovechamientos con énfasis en el derecho humano al agua potable, saneamiento, riego y drenaje. | Incrementar la superficie de riego y drenaje con viabilidad técnica para proyectos nuevos de 12.499,27 ha en el año 2024 a 26.216,88 ha al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 1404624.82 | 2022 - 2026 | 87.13 | 87.13 | 87.32 | 0.19 | 2.44 | 3.69 | 5.32 | 11.64 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100% | Verde | 1.632% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se lograron los siguientes avances: C3: se han realizado las 3 inspecciones programadas para el primer trimestre en el componente ambiental en proyectos de saneamiento financiados con PROMADEC IV. C2: no se han ejecutado capacitaciones ni otorgado incentivos, lo cual está programado para el tercer trimestre. C1: No se contrataron los 3 técnicos adicionales debido a impedimento de MEF. | EN EJECUCION | 269746.76 | 269746.76 | 269746.76 | 83446.28 | 30.94% | 0 | 30.94% | 1113824.22 | 30.94 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 100 | 30.94% | 99.98% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 89223595 | 2023 - 2027 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0 | 1.83 | 27.53 | 14.83 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se encuentra con gestiones en el MEF. Pendiente la transferencia por parte del MEF 12 Millones, en tanto este no se efectivice, no se avanza con el proyecto de Transmisión. | EN EJECUCION | 1988765 | 1988765 | 1988765 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12000000 | 0 | 88.61 | 3.1 | 8.29 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 8003702.55 | 2025 - 2026 | 91.15 | 91.15 | 91.15 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | En progreso el sistema de transmisión Orquídeas. | EN EJECUCION | 1328721.16 | 1328721.16 | 1328721.16 | 10085.62 | 0.759% | 0 | 0.759% | 265908502.22 | 0 | 0 | 84.94 | 15.06 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 9275727.61 | 2025 - 2026 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 0 | 0.51 | 1.52 | 3.29 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se preveé culminar en 2026 todos los componentes. | EN EJECUCION | 1306661.49 | 1306661.49 | 1306661.49 | 55058.1 | 4.214% | 0 | 4.214% | 48365115.46 | 8.72 | 67.77 | 10.88 | 12.63 | 100 | 8.72% | 48.32% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.391101 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN FIRME PARA EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DEL ECUADOR. | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo | 321552384.62 | 2025 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Mediante Resolución Nro. EGU-RES-0018-26, la Unidad de Negocio Electroguayas de CELEC EP resolvió acoger la recomendación de la Comisión Técnica y declarar desierto el procedimiento de régimen especial para la contratación entre entidades públicas o sus subsidiarias, al no haberse presentado oferta alguna. A la fecha CELEC EP esta preparando la documentación para la contratación del IPC | EN EJECUCION | 0 | 115451805.27 | 115451805.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 55600000 | 0 | 0 | 75 | 25 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 12101947.75 | 2025 - 2026 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se encuentra en proceso de actualización de dictamen de prioridad, debido a que se aumentó el valor del programa y se implementan nuevos proyectos. | EN EJECUCION | 439924.45 | 439924.45 | 439924.45 | 22515.09 | 5.118% | 0 | 5.118% | 927182065.38 | 5.85 | 63.12 | 25.47 | 5.56 | 100 | 5.85% | 87.49% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 110776405 | 2023 - 2027 | 2.49 | 2.49 | 2.8 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 2.81 | 3.74 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100% | Verde | 8.289% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Una vez que se determine la oferta ganadora, se espera la asignación oportuna de recursos por parte del MEF para que los procesos de la etapa 2 y etapa 3 permitan el pago de anticipo y se inicie la construcción de las obras asignadas a etapa 2. CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA QUE INCLUYE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, EQUIPAMIENTO, MATERIALES PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA AMPLIACIÓN DE 1 BAHÍA DE LÍNEA 138 kV DE LA SUBESTACIÓN ESMERALDAS Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN. | EN EJECUCION | 34908260.7 | 36197057.4 | 36197057.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1195511.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144280000.461.3692 | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL, FERUM INTEGRADO | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 2342961.69 | 2025 - 2026 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se prevé la electrificación de 322 nuevas viviendas, se finalizará en el 3re trimestre. | EN EJECUCION | 469113.2 | 469113.2 | 469113.2 | 5792.41 | 1.235% | 0 | 1.235% | 187897448.23 | 1.57 | 91.37 | 5.44 | 1.62 | 100 | 1.57% | 78.65% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 44500000 | 2019 - 2026 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 29.64 | 30.81 | 39.53 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Finalizadas las obras de las subestaciones Taday y Duran. | EN EJECUCION | 3300728.16 | 790728.16 | 790728.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41199271.84 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 144190000.0000.390270 | PROGRAMA DE GENERACIÓN ADICIONAL PARA ASEGURAMIENTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA ECUATORIANA | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar el servicio de energía eléctrica en el Ecuador, con el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles, la incorporación de tecnologías de transición energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía por parte de los consumidores. | Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 7.089,17 MVA en el 2024 a 7.599,44 MVA al 2029. | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 437000000 | 2025 - 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | El "Programa de Generación Adicional para Aseguramiento de Soberanía Energética Ecuatoriana" ha sido objeto de una reprogramación, reducción presupuestaria y traspaso de recursos hacia el ¿Programa de Expansión de Generación Firme para el Crecimiento Productivo del Ecuador¿, el cual cuenta con dictamen de prioridad, disponibilidad presupuestaria plurianual y cronograma vigente para el período 2025¿2028. | EN EJECUCION | 146165000 | 18817710.58 | 18947643.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768136010001 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Incrementar las toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente (Ton CO2eq) retenido en bosques naturales mediante los mecanismos de conservación de 3.030.577.895,86 en el 2024 a 3.165.577.895,86 al 2029 | 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | B. DE AQUI A 2030 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA TECNOLOGIA PARA PRESTAR SERVICIOS ENERGETICOS MODERNOS Y SOSTENIBLES PARA TODOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO EN PARTICULAR LOS PAISES MENOS ADELANTADOS LOS PEQUENOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE APOYO | 30000000 | 2026 - 2029 |  | 0 | 4.33 | 4.28 | 7.17 | 4.75 | 6.64 | 22.84 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.28 | 4.33 | 100% | Verde | 18.96% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logro: Se fortaleció el control forestal auditorías a industrias, mejorando la supervisión de la cadena productiva, garantizando la legalidad del origen de los productos y detectando incumplimientos, se consolidaron operativos en carreteras, reforzando la vigilancia de actividades ilícitas. Nudo crítico: La falta de personal, en el programa limita la cobertura y el cumplimiento de metas. A esto se suman problemas de inseguridad limitan las operaciones afectando la efectividad del control forest | EN EJECUCION | 2667686.27 | 2667686.27 | 2667686.27 | 262582.46 | 9.843% | 0 | 9.843% | 0 | 14.09 | 54.22 | 14.91 | 16.78 | 100 | 14.09% | 69.86% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.390730 | FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES MILITARES AEREAS EN FUERZAS ARMADAS | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar la contribución de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) a la Seguridad en los ámbitos de competencia legal de 34,40% en 2024 a 39,90% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 209880001 | 2025 - 2029 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Se pago el anticipo el 26 de febrero de acuerdo al contrato reservado, no se tiene entregables para este año. | EN EJECUCION | 37708336.59 | 52470000 | 52470000 | 0 | 0% | 52469752 | 100% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.382365 | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS MARITIMOS | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar la contribución de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) a la Seguridad en los ámbitos de competencia legal de 34,40% en 2024 a 39,90% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 216605887.68 | 2018 - 2029 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Para el presente año se ha considerado la recepción de 05 sistemas de defensa para las corbetas misileras | EN EJECUCION | 27767083.86 | 9980322.24 | 9980322.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 46964976.02 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar la contribución de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) a la Seguridad en los ámbitos de competencia legal de 34,40% en 2024 a 39,90% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 208390167.28 | 2023 - 2029 | 12.31 | 17.31 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se realizó el pago de varios contratos de arrastre que fueron cumplidos por los proveedores. Asimismo, se postuló proyecto para obtención de dictamen de actualización del cronograma valorado. | EN EJECUCION | 33297965.28 | 35263582.76 | 35263582.76 | 3997109.1 | 11.33% | 0 | 11.33% | 33511100.51 | 0 | 33.54 | 60.1 | 6.36 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar el porcentaje de ejercicio de soberanía y control efectivo del territorio nacional de 33,41% en 2024 a 40,61% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 99733101.54 | 2022 - 2028 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se planificó cumplir metas en este trimestre | EN EJECUCION | 3526942.99 | 5624893.16 | 5624893.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 90792653.33 | 0 | 90.97 | 0 | 9.03 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar el porcentaje de ejercicio de soberanía y control efectivo del territorio nacional de 33,41% en 2024 a 40,61% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 436760857.75 | 2023 - 2028 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se planificó cumplir metas en este trimestre. | EN EJECUCION | 45910777.12 | 35688143.86 | 35688143.86 | 2545000 | 7.131% | 0 | 7.131% | 93463828.33 | 5.67 | 24.32 | 39.91 | 30.1 | 100 | 5.67% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.386824 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL. | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar la contribución de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) a la Seguridad en los ámbitos de competencia legal de 34,40% en 2024 a 39,90% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 41500000 | 2022 - 2027 | 76.59 | 76.59 | 76.59 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Por causas exógenas a la gestión institucional, en el presente año fiscal se ejecutará el 12.10%. En el primer trimestre no se programó ejecución, debido a la suspensión del Contrato Nro. 2023-D-001-Reservado (adquisición del radar LTR-25), dispuesta mediante Resolución Nro. 016 de 12-FEB-2025 por el MIDENA, condicionando su ejecución a la culminación de la infraestructura habilitante en el cerro Montecristi (fecha estimada: 18-JUL-2026). Así mismo, el Sr. Administrador del Contrato mediante of | EN EJECUCION | 10130817.17 | 11425442.5 | 11425442.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5594937.84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar el porcentaje de ejercicio de soberanía y control efectivo del territorio nacional de 33,41% en 2024 a 40,61% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 260080000 | 2022 - 2029 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | NO SE HA PLANIFICADO META PARA EL PRIMER TRIMESTRE DADO QUE, EL HITO DE ENTREGA DEL CONTRATO DE RECUPERACION DE LAS CORBETAS MISILERAS, SERÁ EN EL TERCER TRIMESTRE. | EN EJECUCION | 13000000 | 23670079.21 | 23670079.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 69829811.75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.387102 | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS TERRESTRES O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN ESTADO DE RIESGO CONOCIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar el porcentaje de ejercicio de soberanía y control efectivo del territorio nacional de 33,41% en 2024 a 40,61% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 9449519.8 | 2022 - 2027 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se planificó cumplir metas en los componentes 1 y 3 para el primer trimestre; además, las metas del componente 2 se cumplieron en los años 2023 y 2024. | EN EJECUCION | 1294093.44 | 1294093.44 | 1294093.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7402368.69 | 0 | 17.08 | 24.19 | 58.73 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.389590 | ADQUISICION DE UNIDADES GUARDACOSTAS | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar la contribución de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) a la Seguridad en los ámbitos de competencia legal de 34,40% en 2024 a 39,90% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 35000000 | 2024-2028 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El contrato 2024-c007 se encuentra en ejecución, el mismo que está en ruta sin retrasos, por lo que las 03 unidades guardacostas serán entregadas en octubre de 2026. | EN EJECUCION | 2500000 | 50738.43 | 50738.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 10 | 40 | 0 | 50 | 100 | 10% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760000740001 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Proteger la soberanía e integridad territorial del Estado y sus espacios marítimos jurisdiccionales contra cualquier amenaza externa o interna, con el ejercicio legítimo del poder estatal y el control efectivo del territorio. | Incrementar la contribución de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) a la Seguridad en los ámbitos de competencia legal de 34,40% en 2024 a 39,90% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | A. FORTALECER LAS INSTITUCIONES NACIONALES PERTINENTES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA CREAR A TODOS LOS NIVELES, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA CAPACIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA DELINC | 84100000 | 2018 - 2028 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | DE ACUERDO CON LA PLANIFICACIÓN, NO HAY META EN EL 1ER TRIMESTRE 2026. | EN EJECUCION | 4862887.55 | 5670562.88 | 5670562.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 59831581.47 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar el porcentaje de usuarios de los servicios de protección social que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema de 74,61% en el 2024 a 90,23% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 3. PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS Y, PARA 2030, LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE LOS POBRES Y LOS MÁS VULNERABLES. | 4633533.68 | 2026 - 2029 |  | 0 | 2.75 | 3.35 | 3.93 | 14.51 | 15.7 | 37.49 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 3.35 | 2.75 | 82.09% | Rojo | 7.335% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGROS: ¿ Ejecución e implementación de 1 Curso nuevo relacionado a Desarrollo Infantil, el cual fue solicitado por la VP y trabajado en conjunto con el MSP. ¿ 50 servidoras/es que se encuentran en proceso de profesionalización, en las áreas correspondientes a Desarrollo Infantil Integral. ¿ 4 módulos (réplica) de capacitación, relacionados con temas de Discapacidades y Talento Humano. NUDOS CRITICOS: La contratación parcial del personal previsto en el Proyecto, fueron 16; sin embargo, única | EN EJECUCION | 400000 | 400000 | 400000 | 61318.78 | 15.33% | 0 | 15.33% | 0 | 15.32 | 25.42 | 37.38 | 21.88 | 100 | 15.32% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.391038 | SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, POTENCIANDO LOS PROCESOS DE MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar el porcentaje de usuarios de los servicios de protección social que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema de 74,61% en el 2024 a 90,23% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 3. PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS Y, PARA 2030, LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE LOS POBRES Y LOS MÁS VULNERABLES. | 79483369.71 | 2026 - 2029 |  | 0 | 6.99 | 6.99 | 1.33 | 0 | 0 | 8.32 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 100% | Verde | 84.01% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logro: Se cuenta con la cobertura de atención para 3145 usuarios de los servicios de protección especial financiados con gasto de inversión. Nudo crítico: Debido al déficit presupuestario existente no se ha contratado a todos los profesionales planificados dentro del proyecto. | EN EJECUCION | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 681495.64 | 6.195% | 0 | 6.195% | 0 | 6.2 | 33.98 | 55.49 | 4.33 | 100 | 6.2% | 99.93% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.391036 | E.D.A.S - ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, VIVIR CON SENTIDO ENVEJECER CON DIGNIDAD | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar la tasa de Cobertura de Servicios Gerontológicos Públicos No Médicos de 7,72% en el 2024 a 8,71% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 3. PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS Y, PARA 2030, LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE LOS POBRES Y LOS MÁS VULNERABLES. | 114656622.21 | 2026 - 2029 |  | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 18.13 | 58.63 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100% | Verde | 69.08% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGRO: AL MOMENTO SE TIENE UNA COBERTURA DE 51.335. NUDO CRÍTICO: EXISTE UN DEFCIT DE PRESUPUESTO PARA COMPLETAR LA META Y LA FIRMA DE CONVENIOS HASTA DICIEMBRE DE 2026 POR UN VALOR DE USD. 2.790.157,78 | EN EJECUCION | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 3009461.14 | 17.81% | 0 | 17.81% | 0 | 17.81 | 27.39 | 27.4 | 27.4 | 100 | 17.81% | 99.99% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 30380000.0000.390611 | PROYECTO LA NUEVA INFANCIA | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Fortalecer la atención y prestación de servicios alrededor de las determinantes para el desarrollo integral de la población, con énfasis en la primera infancia. | Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de dos años de 19,27% en 2024 a 15,27% en 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 3. PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS Y, PARA 2030, LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE LOS POBRES Y LOS MÁS VULNERABLES. | 39379236.37 | 2025 - 2029 | 0.79 | 0.79 | 7.09 | 6.3 | 6.28 | 8.12 | 10.53 | 31.23 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100% | Verde | 20.17% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros:Implementación nacional de las Mesas Intersectoriales Cantonales (MIC) en el 100% de los 222 cantones del país (9 zonas), generando 666 reportes cantonales validados, que consolidan y respaldan la calidad de la información registrada en el sistema SUUSEN. Se ejecutaron 3.183 acciones educomunicacionales, alcanzando a 50.647 beneficiarios, fortaleciendo procesos de sensibilización, cambio de comportamiento y apropiación de las intervenciones en territorio. | EN EJECUCION | 4055000 | 4055000 | 4055000 | 511577.35 | 12.62% | 0 | 12.62% | 163128.1 | 12.62 | 38.51 | 19.8 | 29.07 | 100 | 12.62% | 99.97% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar el porcentaje de usuarios de los servicios de protección social que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema de 74,61% en el 2024 a 90,23% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 1. DE AQUÍ A 2030, ERRADICAR PARA TODAS LAS PERSONAS Y EN TODO EL MUNDO LA POBREZA EXTREMA(ACTUALMENTE SE CONSIDERA QUE SUFREN POBREZA EXTREMA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1,25 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AL DÍA) | 28953983.38 | 2019 - 2027 | 99.36 | 30.86 | 31.31 | 0.45 | 1.34 | 1.79 | 6.79 | 10.37 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100% | Verde | 4.339% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGROS: Continuación de la ENDI - Transferencia de recursos a INEC por US$ 2,7 MM en el marco del convenio suscrito el 30 de enero de 2026. Auditoria de estados financieros del año 2025, contrato en ejecución. NUDOS CRITICOS: MEF rechazo requerimiento de cambio de fuente en una parte del presupuesto del proyecto DISIES por US$ 725.537,80. En espera respuesta MEF - Requerimiento de reestructura de crédito BIRF-9776-EC, y posterior proceso de actualización de dictamen de prioridad del proyecto | EN EJECUCION | 7910000 | 7910000 | 7910000 | 93929.15 | 1.187% | 0 | 1.187% | 13937629.15 | 0.8 | 5.91 | 40.87 | 52.42 | 100 | 0.8% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar el porcentaje de usuarios de los servicios de protección social que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema de 74,61% en el 2024 a 90,23% al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 2. DE AQUÍ A 2030, PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN, INCLUSO LOGRANDO, A MÁS TARDAR EN 2025, LAS METAS CONVENIDAS INTERNACIONALMENTE SOBRE EL RETRASO DEL CRECIMIENTO Y LA EMACIACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, Y ABORDAR LAS NECESIDADES DE NUTRICIÓN DE LAS ADOLESCENTES, LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES Y LAS PERSONAS DE EDAD | 181835461.19 | 2019 - 2026 | 71.69 | 69.29 | 81.15 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 100% | Verde | 100% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros ¿ 7.583 niñas, niños y adolescentes y, sus familias atendidos en la modalidad de movilidad humana. ¿ Adjudicar la auditoría financiera correspondiente al período fiscal 2025 y 2026, para la revisión del BID. Nudo Critico: Debido a la insuficiente asignación presupuestaria no se logró realizar la la meta del componente 2, 3 y 5, como a su vez, limita el cierre del contrato de prestamo que es el 12 de junio de 2026. | EN EJECUCION | 20800000 | 11650189.32 | 11650189.32 | 4363010.05 | 37.45% | 0 | 37.45% | 140227523.41 | 37.45 | 31.28 | 31.27 | 0 | 100 | 37.45% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar el porcentaje de usuarios de los servicios de protección social que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema de 74,61% en el 2024 a 90,23% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 1. DE AQUÍ A 2030, ERRADICAR PARA TODAS LAS PERSONAS Y EN TODO EL MUNDO LA POBREZA EXTREMA(ACTUALMENTE SE CONSIDERA QUE SUFREN POBREZA EXTREMA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1,25 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AL DÍA) | 8770830 | 2019 - 2026 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 82.59 | 82.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto no se va ejecutar por los tiempos de ejecución de los procesos, por lo que se devolvió los recursos | EN EJECUCION | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 156338.56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar el porcentaje de usuarios de los servicios de protección social que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema de 74,61% en el 2024 a 90,23% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 3. PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS Y, PARA 2030, LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE LOS POBRES Y LOS MÁS VULNERABLES. | 16973057 | 2021 - 2026 | 66.28 | 53.04 | 65.27 | 12.23 | 0.77 | 0.28 | 0.5 | 13.78 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 100% | Verde | 88.75% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGRO ¿ 7.583 niñas, niños y adolescentes y, sus familias atendidos en la modalidad de movilidad humana. ¿ Adjudicar la auditoría financiera correspondiente al período fiscal 2025 y 2026, para la revisión del BID. Nudo Crítico: Los Adminsitradores de Contrato no remiten los expedientes de acuerdo a la normativa legal vigente, lo que retrasa en el proceso de pago a las organizaciones de la Sociedad Civil que prestán los servicios de Protección Especial en las modalidades Ciudades de Acogida, y, | EN EJECUCION | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 913612.09 | 24.04% | 0 | 24.04% | 10876320.34 | 24.04 | 37.98 | 37.98 | 0 | 100 | 24.04% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.390915 | MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PARA LA JUVENTUD ¿JÓVENES EN ACCIÓN¿ | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Promover el ejercicio de derechos y contribuir a la reducción de la pobreza debido a diferentes factores y pobreza extrema. | Reducir la tasa de pobreza multidimensional de 36,85% en el 2024 a 32,59% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 3. PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS Y, PARA 2030, LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE LOS POBRES Y LOS MÁS VULNERABLES. | 193994424.77 | 2025 - 2027 | 23.23 | 23.23 | 28.81 | 5.58 | 5.47 | 10.78 | 30.67 | 52.5 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 100% | Verde | 10.63% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Nudos críticos: El Proyecto Mecanismo Jóvenes en Acción cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.000.000 en el Plan Anual de Inversiones correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Sin embargo, el Dictamen de Prioridad emitido mediante Oficio Nro. PR-SSGDP-2025-0021-O señala que para el año fiscal 2026 la asignación presupuestaria debe ascender a 96.945.124,89 Logros: Los beneficiarios de los procesos de formación y capacitación ascienden a 12.551 jóvenes de los cuales 7.349 jóvenes han re | EN EJECUCION | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 45073.23 | 4.507% | 0 | 4.507% | 86591782.05 | 4.51 | 37.21 | 39.12 | 19.16 | 100 | 4.51% | 99.94% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.391027 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CORRESPONSABILIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CUIDADORAS | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Promover el ejercicio de derechos y contribuir a la reducción de la pobreza debido a diferentes factores y pobreza extrema. | Reducir la tasa de pobreza multidimensional de 36,85% en el 2024 a 32,59% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 3. PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS Y, PARA 2030, LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE LOS POBRES Y LOS MÁS VULNERABLES. | 76690658.45 | 2026 - 2029 |  | 0 | 13.61 | 13.61 | 11.31 | 11.83 | 8.63 | 45.38 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 100% | Verde | 29.99% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | 1:Mediante Oficio Nro. MEF-SP-2026-0233-O, de fecha 03 de marzo de 2026, la Secretaría de Presupuesto emitió el aval para la suscripción de convenios por un monto de USD 6.400.298,70 . Por este motivo, la suscripción de convenios se efectuó a partir de dicha fecha. 2:Las unidades desconcentradas se encuentran gestionando el proceso de obtención del aval y la emisión de la certificación presupuestaria para la contratación de personal bajo la modalidad de servicios profesionales. 2:Las unidades | EN EJECUCION | 9855000 | 9855000 | 9855000 | 243099.1 | 2.467% | 0 | 2.467% | 0 | 2.47 | 28 | 35 | 34.53 | 100 | 2.47% | 99.87% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001200001 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 102800000.0000.391055 | MEJORA INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar el porcentaje de usuarios de los servicios de protección social que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema de 74,61% en el 2024 a 90,23% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 3. PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS Y, PARA 2030, LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE LOS POBRES Y LOS MÁS VULNERABLES. | 98355215.22 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.71 | 1.13 | 75.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto empezará su ejecución a partir del tercer trimestre del 2026. | EN EJECUCION | 3180000 | 12329810.68 | 12329810.68 | 14633.93 | 0.1187% | 0 | 0.1187% | 0 | 0.12 | 0 | 49.94 | 49.94 | 100 | 0.12% | 98.91% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760000900001 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 81300000.0000.391006 | PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE CAPITAL PERIODO 2026 | 4 | Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas. | Fortalecer las finanzas públicas procurando un sistema tributario eficiente y sostenible. | Incrementar la proporción del Presupuesto General del Estado financiado por impuestos internos de 35,89% en el 2024 a 39,68% al 2029. | 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 1. FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE | 9015624581.73 | 2026 - 2026 |  | 0 | 60.18 | 60.18 | 21.59 | 3.76 | 14.47 | 100 | 60.18 | 0 | 0 | 0 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 100% | Verde | 60.18% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Pago de la amortización de deuda pública tiene una participación en metas físicas del 92.59% con una ejecución presupuestaria del 60,2%, el resto de componentes no han tenido ejecución, porque se cumplen de acuerdo a las necesidades que se presenten. | EN EJECUCION | 9015624581.73 | 8009858113.45 | 9015624581.73 | 5614247797.67 | 62.27% | 0 | 70.09% | 0 | 62.27 | 13.73 | 11 | 13 | 100 | 62.27% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760000900001 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | 4 | Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas. | Fortalecer las finanzas públicas procurando un sistema tributario eficiente y sostenible. | Incrementar la proporción del Presupuesto General del Estado financiado por impuestos internos de 35,89% en el 2024 a 39,68% al 2029. | 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 1. FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE | 9996473.75 | 2023 - 2027 | 99 | 44.91 | 44.91 | 0 | 0 | 6.87 | 8.32 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Las actividades realizadas en este I trimestre fueron enfocadas al ajuste del proyecto con la inclusión de nuevas actividades; y dado que la planificación está para ser ejecutada en el III trimestre del año 2026 | EN EJECUCION | 3652200 | 2020934.69 | 2020934.69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4304977.16 | 0 | 0 | 79.19 | 20.81 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760000900001 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | 4 | Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas. | Fortalecer las finanzas públicas procurando un sistema tributario eficiente y sostenible. | Incrementar la proporción del Presupuesto General del Estado financiado por impuestos internos de 35,89% en el 2024 a 39,68% al 2029. | 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 1. FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE | 8119459.66 | 2019 - 2027 | 85.64 | 86.07 | 86.45 | 0.38 | 1.12 | 1.12 | 0.77 | 3.39 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 100% | Verde | 11.21% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió en su totalidad con el 100% de la meta establecida para el producto ¿68 informes de la gestión del programa hasta el año 2027¿. La rotación de consultores del Equipo de Gestión puede generar retrasos. | EN EJECUCION | 354081.04 | 354081.04 | 354081.04 | 20186.4 | 5.701% | 0 | 5.701% | 2049182.3 | 5.7 | 12.81 | 19.7 | 61.79 | 100 | 5.7% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91480000.0000.391034 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Fomentar la práctica de la actividad física y el deporte, que promueva el bienestar social, la infraestructura deportiva y programas de alto rendimiento. | Reducir la prevalencia de actividad física insuficiente en niños y jóvenes (5-17 años) de 84,03% en el 2024 a 77,78% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 19992411.36 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 24.08 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: Contratación por servicios profesionales y/o técnicos especializados para la ejecución de los servicios activos desde el 12 de marzo de 2026 "Vamos a la Cancha" y "Actívate" a realizarse durante todo el año bajo el siguiente detalle: Beneficiario "Vamos a la Cancha": 13.333 y Beneficiarios "Actívate": 21.843 Puntos intervenidos VAC: 402 y Puntos intervenidos ACT: 502 | EN EJECUCION | 4858453.74 | 4858453.74 | 4858453.74 | 29598.35 | 0.6092% | 0 | 0.6092% | 0 | 5.25 | 45.1 | 32.33 | 17.32 | 100 | 5.25% | 11.6% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 091590000.0000.391041 | PROYECTO DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO PARA EL NUEVO ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto no cuenta con dicatmen de prioridad, por lo cual no se registran metas físicas para este trimestre | NO INICIA | 13538810.17 | 0 | 13538810.17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91480000.0000.389990 | PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Fomentar la práctica de la actividad física y el deporte, que promueva el bienestar social, la infraestructura deportiva y programas de alto rendimiento. | Mantener la tasa anual de eficiencia deportiva por tipo de evento multideportivo internacional entre el 12,50 al 56,37% | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 78149578.47 | 2025 - 2028 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: Se realizaron seguimientos y acompañamientos por parte del equipo multidisciplinario y atenciones médicas por parte del equipo de Ciencias Aplicadas a los deportistas del alto rendimiento; se firmaron convenios con 19 Organizaciones Deportivas NC: Se cuenta con presupuesto para cubrir el estímulo mensual hasta el mes de julio; por lo cual se requiere un incremento para cubrir los meses de agosto a diciembre por tanto, puede afectar el cumplimiento de las metas. | EN EJECUCION | 10117815 | 10117815 | 10117815 | 1405024.91 | 13.89% | 0 | 13.89% | 11076338.77 | 13.89 | 65.16 | 11.94 | 9.01 | 100 | 13.89% | 99.98% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91480000.0000.391030 | FORJANDO EL FUTURO OLÍMPICO-JUEGOS NACIONALES 2026-2029 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Fomentar la práctica de la actividad física y el deporte, que promueva el bienestar social, la infraestructura deportiva y programas de alto rendimiento. | Reducir la mediana (en minutos) de comportamiento sedentario durante un día normal en niños y jóvenes (5-17 años) de 150,00 minutos en el 2024 a 143,75 minutos al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 39989786.09 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: No se identifican logros, con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0335-O de 02 de marzo de 2026, se emite el Dictamen de Prioridad del proyecto | EN EJECUCION | 2664385.95 | 2664385.95 | 2664385.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 95.94 | 1.43 | 2.63 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.391272 | PROGRAMA NACIONAL DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | No reportó | No reportó | 99781004.81 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: No se identifican logros, con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0453-O de 20 de marzo de 2026, se emite el Dictamen de Prioridad del proyecto | EN EJECUCION | 0 | 14809777.42 | 14809777.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.391232 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL FASE II | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Fomentar la conservación, salvaguardia y promoción del patrimonio material e inmaterial del país, la creación artística, la producción cultural y el impulso de las industrias culturales. | Incrementar la tasa de variación del número de visitas a espacios culturales de 1,42% en el 2024 a 14,75% al 2029. | No reportó | No reportó | 8063153.41 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: No se identifican logros, con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0233-O de 12 de febrero de 2026, se emite el Dictamen de Prioridad del proyecto, recursos asignados en marzo | EN EJECUCION | 0 | 2169001.31 | 2169001.31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.34 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91480000.0000.391032 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 8 CANTONES | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Fomentar la práctica de la actividad física y el deporte, que promueva el bienestar social, la infraestructura deportiva y programas de alto rendimiento. | Reducir la prevalencia de actividad física insuficiente en niños y jóvenes (5-17 años) de 84,03% en el 2024 a 77,78% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 2824810.67 | 2026 - 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: No se identifican logros, en proceso de revisión de la información remitida por las organizaciones deportivas relacionados a las rehabilitaciones de los escenarios deportivos | EN EJECUCION | 1159545.31 | 1159545.31 | 1159545.31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 77.25 | 22.75 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91500000.0000.389616 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Fomentar la conservación, salvaguardia y promoción del patrimonio material e inmaterial del país, la creación artística, la producción cultural y el impulso de las industrias culturales. | Incrementar la tasa de variación del número de visitas a espacios culturales de 1,42% en el 2024 a 14,75% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 1000000 | 2024 - 2025 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | El proyecto no tiene dictamen de prioridad para el año 2026, por lo cual no se ejecuta ni tiene programación de metas, ya que su periodo finiquito. Tiene pendiente 2 pagos de arrastre que se gestionarán conforme la normativa legal vigente, cuando se cuente con la documentación habilitante, el avance total es del 70%. El valor codificado corresponde a fuente 9999, no disponible, espeacio presupuestario. | EN EJECUCION | 2277580.68 | 0 | 108579.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 548525.81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Garantizar el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa e intercultural para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, asegurando su permanencia y la culminación de los estudios en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. | Incrementar el porcentaje de personas de 18 a 29 años de edad con bachillerato completo de 76,67% en el 2024 a 79,05% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 215228890.27 | 2022 - 2028 | 14.59 | 14.59 | 14.61 | 0.02 | 0 | 0.49 | 34.71 | 35.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | Verde | 0.05679% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | L: Intervención de infraestructura en 2 IE correspondiente a la zona 7 (Escuela General Básica Epiclachima) y Zona 3 (Unidad Educativa Quislag) con un total de 495 estudiantes NC: Pendiente aprobación fuente 998 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Suspensión de obras por época invernal. Retrasos en asignación de cuotas. Asignación parcial de recursos frente al monto priorizado 2026 | EN EJECUCION | 29704914.34 | 29704914.34 | 29704914.34 | 458650.16 | 1.544% | 26273.2998 | 1.632% | 42858503.26 | 1.54 | 46.89 | 13.71 | 37.86 | 100 | 1.54% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar el número de becas y ayudas económicas otorgadas para estudios de educación superior y educación continua de 107.563 en el 2024 a 152.770 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 95248972.8 | 2022 - 2025 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | El presente proyecto esta habilitado unicamente para el pago de arrastre por lo cual no presenta metas físicas en el 2026 | EN EJECUCION | 5961911.75 | 0 | 5961911.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 42324788.43 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Garantizar el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa e intercultural para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, asegurando su permanencia y la culminación de los estudios en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. | Incrementar la Tasa Bruta de Matrícula en el Sistema Nacional de Educación de 88,09% en el año lectivo 2024-2025 a 90,46% al 2029-2030. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 84888032.72 | 2023 - 2029 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 0 | 0 | 5.39 | 51.08 | 56.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se han planificado metas para el primer trimestre | EN EJECUCION | 8695655.05 | 9304716.55 | 9304716.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7055782.7 | 0 | 13.09 | 17.32 | 69.59 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388015 | RED DE AMBIENTES DE LECTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, resiliente, intercultural y participativo; sin discriminación, con procesos de evaluación integral para la mejora continua. | Incrementar el porcentaje de estudiantes de tercero de Bachillerato que alcanzaron o superaron el nivel mínimo de competencia en la asignatura de Lengua y Literatura, según los resultados de la evaluación Ser Estudiante de 23,66% en el año lectivo 2023- 2024 a 24,86% al 2029-2030. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 1906984.3 | 2023 - 2028 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: Contratación de 4 consultorías de selección de fondo bibliográfico y 2 consultorías de creación de material didáctico. NC: Las gestiones administrativas para contar con la emisión de documentos preparatorios, tienen tiempos de respuesta extensos lo que dilata la implementación de los procesos. | EN EJECUCION | 1227415.57 | 802873.81 | 1227415.57 | 5932.02 | 0.4833% | 0 | 0.7388% | 190094.97 | 1 | 16 | 3 | 80 | 100 | 1% | 48.33% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, resiliente, intercultural y participativo; sin discriminación, con procesos de evaluación integral para la mejora continua. | Incrementar el porcentaje de estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica que alcanzaron o superaron el nivel mínimo de competencia en la asignatura de Lengua y Literatura, según los resultados de la evaluación Ser Estudiante de 41,66% en el año lectivo 2023-2024 a 42,86% al 2029-2030. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 25269372.72 | 2024 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 11.88 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: No se evidencian logros, sin embargo como avances cuenta con la aprobación de los Planes de Adquisiciones de los Componentes 1 y 2, se efectuó la actualización del dictamen de prioridad del proyecto NC: Dependencia de procesos administrativos y aprobaciones externas (Banco Mundial), que inciden en los tiempos de ejecución | NO INICIA | 8300116.12 | 6673618.81 | 8300116.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Garantizar el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa e intercultural para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, asegurando su permanencia y la culminación de los estudios en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. | Incrementar el porcentaje de personas de 18 a 29 años de edad con bachillerato completo de 76,67% en el 2024 a 79,05% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 35636470.53 | 2023 - 2027 | 23.18 | 32.28 | 32.28 | 0 | 10.91 | 14.1 | 15.37 | 40.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: Se realizó las gestiones para la obtención del dictamen de prioridad del Proyecto RIB con Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0212-O del 11 de febrero de 2026,En el mes de marzo 2026, se realiza la contratación de 5 funcionarios del Proyecto RIB. NC:1. La contratación del perfil Especialista Pedagógico Curricular del Proyecto RIB, afecta a la planificación del desarrollo curricular de las figuras profesionales del bachillerato técnico | EN EJECUCION | 7146687.95 | 7146687.95 | 7146687.95 | 6960.13 | 0.09739% | 0 | 0.09739% | 3445765.37 | 0.1 | 0.58 | 20 | 79.32 | 100 | 0.1% | 97.39% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas, con énfasis en aquellas por razones de género, con acciones integrales de prevención, atención y reparación, y enfoque diferencial, inclusivo y libre de discriminación. | Incrementar el porcentaje de víctimas de violencia sexual, detectadas, cometidas y registradas en el ámbito educativo, que recibieron un plan de acompañamiento de restitución de derechos de 93,59% en 2024 a 97,30% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 1647900.13 | 2023 - 2028 | 39.88 | 45.56 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: Se contrató Técnicos/as Zonales de Prevención y Abordaje de Riesgos Psicosociales, quienes iniciaron funciones el 16-03-2026 bajo la modalidad de consultoría en el marco del financiamiento del BM. Se capacitó a 42 profesionales DECE, se sensibilizó 77.817 estudiantes y se capacitó a 126 docentes como parte del avance del C1. NC: Existen procesos dilatados por temas administrativos en lo que respecta a contratación de personal lo que incide en la ejecución optima del proyecto. | EN EJECUCION | 417788.89 | 417788.89 | 417788.89 | 23834.16 | 5.705% | 0 | 5.705% | 419713.6 | 7.93 | 15.92 | 16.04 | 60.11 | 100 | 7.93% | 71.94% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 190195799.36 | 2013 - 2028 | 75.22 | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto no cuenta con dicatmen de prioridad, por lo cual no se registran metas físicas para este trimestre | EN EJECUCION | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 111756171.24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Garantizar el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa e intercultural para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, asegurando su permanencia y la culminación de los estudios en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. | Incrementar el porcentaje de personas de 18 a 29 años de edad con bachillerato completo de 76,67% en el 2024 a 79,05% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 7615972 | 2023 - 2026 | 18.33 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: No se evidencian logros, sin embargo, como avances se cuenta con validación de especificaciones técnicas para dar inicio a los procesos precontractuales con metodología BID y para la continuidad de Contratación del Equipo Técnico de Gestión BID | EN EJECUCION | 6911668.61 | 6679816.35 | 6911668.61 | 75936.48 | 1.099% | 0 | 1.137% | 406240.56 | 1.1 | 1.23 | 97.67 | 0 | 100 | 1.1% | 99.88% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91500000.0000.390794 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Fomentar la conservación, salvaguardia y promoción del patrimonio material e inmaterial del país, la creación artística, la producción cultural y el impulso de las industrias culturales. | Incrementar la tasa de variación del número de visitas a espacios culturales de 1,42% en el 2024 a 14,75% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 95000000 | 2025 - 2029 | 0.24 | 0.49 | 1.21 | 1.75 | 1.75 | 9.25 | 35.68 | 48.43 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.75 | 0.72 | 41.14% | Rojo | 1.487% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | No se programaron metas para este período para los C1,C3 y C4.La construcción y fiscalización depende de los resultados de los estudios de prefactibibilidad y factibilidad,que se obtendrán en el III trimestre.C2 se realizó la contratación de 21 servidores del equipo técnico,en este trimestre,mismos que se encuentran realizando la revisión permanente de los insumos y productos de las consultorías,para su entrega en el plazo establecido.Se DIS $15.418.837,92 del codificado inicial.. | EN EJECUCION | 47118975.81 | 31700136.89 | 31700136.89 | 90034.05 | 0.284% | 714492.75 | 2.538% | 40870.35 | 0.31 | 2.64 | 4.08 | 92.97 | 100 | 0.31% | 91.62% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Promover una educación de calidad con un enfoque innovador, competencial, resiliente, intercultural y participativo; sin discriminación, con procesos de evaluación integral para la mejora continua. | Incrementar el porcentaje de estudiantes de tercero de Bachillerato que alcanzaron o superaron el nivel mínimo de competencia en la asignatura de Lengua y Literatura, según los resultados de la evaluación Ser Estudiante de 23,66% en el año lectivo 2023- 2024 a 24,86% al 2029-2030. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 9289005.08 | 2023 - 2028 | 52.89 | 52.89 | 61.67 | 8.78 | 1 | 0 | 0 | 9.78 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 100% | Verde | 89.78% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se ejecutaron 2 programas semipresenciales: 1. Servicio para el diseño, desarrollo para el curso en formación en competencia disciplinar en Física. 2. Servicio para el diseño, desarrollo para el curso en formación en competencia disciplinar en Biología. Se realizó la auditoría financiera externa del período 2023-2024 a las 103 instituciones intervenidas en infraestructura pertenecientes al PAIE | EN EJECUCION | 2362383.22 | 2362383.22 | 2362383.22 | 529161.87 | 22.4% | 0 | 22.4% | 1482691.22 | 25.72 | 12.45 | 59.33 | 2.5 | 100 | 25.72% | 87.09% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.389196 | ADECUACIONES EMERGENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Garantizar el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa e intercultural para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, asegurando su permanencia y la culminación de los estudios en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. | Incrementar el porcentaje de personas de 18 a 29 años de edad con bachillerato completo de 76,67% en el 2024 a 79,05% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 44479015.54 | 2023 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: Otorgamiento de la conformidad técnica al expediente completo para la intervención en 13 Instituciones educativas que serán financiadas con Banco Mundial. NC: Falta de personal de acuerdo a los componentes técnicos (Arquitectos, estructurales, Hidrosanitarios e Ing. eléctricos), a nivel desconcentrado que pueda levantar la información para los expedientes requeridos para las licitaciones | EN EJECUCION | 5837150.24 | 5837150.24 | 5837150.24 | 28144.21 | 0.4822% | 0 | 0.4822% | 267414.72 | 0.48 | 40.26 | 40.25 | 19.01 | 100 | 0.48% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 91400000.0000.389195 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RECUPERADA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Garantizar el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa e intercultural para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, asegurando su permanencia y la culminación de los estudios en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. | Incrementar el porcentaje de personas de 18 a 29 años de edad con bachillerato completo de 76,67% en el 2024 a 79,05% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 21185749.81 | 2025 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L:En enero se recibió la Consultoría estructural UE Chillanes y en marzo, se publicó el proceso para la intervención de infraestructura Aloag. Conformidad técnica al expediente completo para la intervención en 15 Instituciones educativas que serán financiadas con Banco Mundial. NC: Falta de personal de acuerdo a los componentes técnicos (Arquitectos, estructurales, Hidrosanitarios e Ing. eléctricos), a nivel desconcentrado que pueda levantar la información para los expedientes requeridos para l | EN EJECUCION | 10378305.88 | 10378305.88 | 10378305.88 | 34903.12 | 0.3363% | 0 | 0.3363% | 51005.69 | 0.34 | 28.12 | 27.93 | 43.61 | 100 | 0.34% | 98.91% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760000660001 | MINISTERIO DE GOBIERNO | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 50610000.0000.387147 | PROYECTO DE CENTROS VIOLETA | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas, con énfasis en aquellas por razones de género, con acciones integrales de prevención, atención y reparación, y enfoque diferencial, inclusivo y libre de discriminación. | Reducir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 0,93 en el año 2024 a 0,82 al 2029. | 5. IGUALDAD DE GENERO | 2. ELIMINAR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO, INCLUIDAS LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y OTROS TIPOS DE EXPLOTACIÓN | 17556968.88 | 2022 - 2026 | 59 | 59 | 60.25 | 1.25 | 4.75 | 21.8 | 9 | 36.8 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 100% | Verde | 3.397% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | L: 1. CENTRO VIOLETA DE AMBATO PUESTO EN FUNCIONAMIENTO NC: 1. DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE AVALES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS VIOLETA; 2 DEMORA EN LA ACREDITACIÓN POR PARTE DEL MEF DE PAGOS DE ANTICIPOS DE OBRAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS VIOLETA | EN EJECUCION | 1850000 | 2868855.89 | 2868855.89 | 459208.61 | 16.01% | 9416.8003 | 16.33% | 8298165.41 | 16 | 24.89 | 20.93 | 38.18 | 100 | 16% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760000660001 | MINISTERIO DE GOBIERNO | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas, con énfasis en aquellas por razones de género, con acciones integrales de prevención, atención y reparación, y enfoque diferencial, inclusivo y libre de discriminación. | Reducir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 0,93 en el año 2024 a 0,82 al 2029. | 5. IGUALDAD DE GENERO | 2. ELIMINAR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO, INCLUIDAS LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y OTROS TIPOS DE EXPLOTACIÓN | 12000000 | 2022 - 2026 | 65.42 | 65.42 | 70.51 | 5.09 | 1.33 | 4.65 | 3.05 | 14.12 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 100% | Verde | 36.05% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | L1. Un cine foro realizado para 36 personas que fortalece el proceso de prevención de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género. L2: Desde el mes de enero se cuenta con el equipo técnico y administrativo del proyecto.NC: | EN EJECUCION | 2139621.45 | 1120765.56 | 1120765.56 | 64229.79 | 5.731% | 0 | 5.731% | 4323873.06 | 6 | 20 | 43 | 31 | 100 | 6% | 95.51% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.375906 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACION DEL PASO LATERAL DE GUARANDA Y AMBATO. | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 55460277.01 | 2018 - 2027 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 0 | 2.25 | 3 | 2.25 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | EN TRAMITE LA APROBACION Y SUSCRIPCION DE LA LIQUIDACION TECNICA ECONOMICA PARA LA TERMINACION POR MUTUO ACUERDO. TRAMITE DE EXPROPIACIONES EN CURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE | PARALIZADO | 9189734.93 | 9189734.93 | 9189734.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33450818.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.391053 | PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LA RED VIAL ESTATAL | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 392061631.4 | 2026 - 2029 |  | 0 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.41 | 13.67 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 100% | Verde | 25.02% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Alquiler de maquinaria, contrato del servicio de combustible, contratación del personal Contratación de especialistas para inspecciones y evaluaciones para la conservación de la RVE, herramientas tecnológicas Intervenciones por imprevistos afectaciones y emergencias en la RVE | EN EJECUCION | 20000000 | 37272112.54 | 37272112.54 | 246237.36 | 0.6606% | 0 | 0.6606% | 0 | 4.24 | 63.14 | 15.11 | 17.51 | 100 | 4.24% | 15.58% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 142990000.0000.378069 | PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR SOCIAL SECTORES SALUD, CULTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y VIVIENDA, PROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR, Y DEPORTE | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Impulsar la inclusión económica y social, con énfasis en la economía popular y solidaria con un marco regulatorio participativo y corresponsable entre sus actores. | Incrementar la participación porcentual de los ingresos de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en el Producto Interno Bruto (PIB) de 8,71% en 2024 a 12,50% al 2029 | No reportó | No reportó | 1640406.36 | 2022 - 2022 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | EN TRAMITE CERTIFICACION DE FONDOS PARA PAGO DE SENTENCIA POR EL MONTO de USD 4.497.495,90 corresponde a una obligación judicial firme, cierta, líquida y exigible, derivada de un proceso de expropiación directamente vinculado a una intervención de reconstrucción posterior al sismo del 16 de abril de 2016 | PARALIZADO | 0 | 4497495.9 | 4497495.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 296408347.64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.374939 | FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | No reportó | No reportó | 8521076.75 | 2022 - 2022 | 72.15 | 72.15 | 72.15 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El valor económico para el presenta año fiscal corresponde a una obligación pendiente de pago de Fiscalización, razón por la cual no tiene avance físico. Actualmente la Unidad Financiera solicitó la actualización de la estructura programática por ser un contrato de arrastre, por lo que estamos a la espera de la respuesta y actualización del sistema, para realizar posteriormente el pago. | PARALIZADO | 0 | 326312.59 | 326312.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 77294334.94 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.391335 | CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO, DESDE ESTERO COBINA HACIA LA AV. 25 DE JULIO, QUE INCLUYE PARQUE LINEAL Y PARQUE DEPORTIVO; CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1A DEL PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SUR - 5TO PUENTE | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | No reportó | No reportó | 154630837.51 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | No se planifican metas para este año | NO INICIA | 0 | 8890078 | 8890078 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 96.85 | 100 | 3.15% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.391171 | CONSTRUCCION DEL PARQUE MONTE SINAI EN EL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Fomentar la práctica de la actividad física y el deporte, que promueva el bienestar social, la infraestructura deportiva y programas de alto rendimiento. | Reducir la mediana (en minutos) de comportamiento sedentario durante un día normal en adultos (18-69 años) de 180,00 minutos en el año 2024 a 173,75 minutos al 2029. | No reportó | No reportó | 8040485.34 | 2026 - 2028 |  | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 46 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Al momento se encuentra en elaboración el expediente de fase precontractual | NO INICIA | 0 | 6853581.77 | 6853581.77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.52 | 6.7 | 40.65 | 52.13 | 100 | 0.52% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.391039 | SIPEC-MOV: SISTEMA INTEGRAL DE PESAJE ESTÁTICO Y EN MOVIMIENTO DEL ECUADOR. | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 19542908.67 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 2.2 | 6.09 | 52.48 | 2.05 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto está en preparación de la fase precontractual | EN EJECUCION | 6906308.6 | 6906308.6 | 6906308.6 | 10095.46 | 0.1462% | 0 | 0.1462% | 0 | 2.35 | 88.69 | 4.52 | 4.44 | 100 | 2.35% | 6.22% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389902 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL ROTO - CUBE DE 9.17 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 7930204.97 | 2026 - 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 32.71 | 43.62 | 98.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE PREPARATORIA. | NO INICIA | 7929204.97 | 7929204.97 | 7929204.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 30 | 45 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.391054 | ADQUISICIÓN DE PUENTES METÁLICOS PROVISIONALES PARA MANTENER LA CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 10233987.79 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.38 | 77.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se tiene planificado metas para este trimestre | NO INICIA | 8903987.8 | 8903987.8 | 8903987.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389899 | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CALCETA, CANTON BOLIVAR PROVINCIA DE MANABI. | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 5909285.68 | 2025 - 2027 | 15 | 15 | 30 | 15 | 0.32 | 0.38 | 69.3 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 100% | Verde | 17.65% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | trabajos en ejecución al terminar el tercer trimestre del año 2026 se alcanzo un 30% del total de los trabajos contratados | NO INICIA | 30728375.59 | 5892972.87 | 5892972.87 | 798465.54 | 13.55% | 62495.8008 | 14.61% | 569239.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 13.55% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387489 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LODANA EN LA E-462 B, DE LA VÍA PORTOVIEJO-SANTA ANA-HONORATO VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MANABÍ. | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 7522612.26 | 2024 - 2026 | 49.04 | 49.04 | 63.46 | 14.42 | 17.31 | 19.23 | 0 | 50.96 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 100% | Verde | 28.3% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | trabajos en ejecución , en el primer trimestre del 2026, se ha culminado la infraestructura y cimentación del segundo tramo del Puente | EN EJECUCION | 4399455.71 | 4720838.25 | 4720838.25 | 692605.6 | 14.67% | 0 | 14.67% | 2357861.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 14.67% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387491 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUIMIS, UBICADO EN EL SECTOR QUIMIS, DE LA CARRETERA MONTECRISTI-JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ. | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 8801782.62 | 2024 - 2026 | 60.75 | 60.75 | 72.31 | 11.56 | 14.45 | 12.72 | 0 | 38.73 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 100% | Verde | 29.85% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | TRABAJOS EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 SE HA CULMINADO LA SUPERESTRUCTURA DE LOS DOS TRAMOS DE PUENTE | EN EJECUCION | 4479881.81 | 5035565.59 | 5035565.59 | 713695.33 | 14.17% | 18988.8203 | 14.55% | 2447850.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 14.17% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.390710 | AMPLIACIÓN ACCESO NORTE DE TUNGURAHUA TRAMO YAMBO-AMBATO | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 104141612.6 | 2025 - 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 18.33 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No hay programación de metas en el primer trimestre | EN EJECUCION | 16601517.47 | 16601517.47 | 16601517.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387265 | PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 121577547.99 | 2022 - 2026 | 96.25 | 96.25 | 96.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 100% | Verde | 50% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Adquisición de materiales de construcción, señalización, combustible, repuestos, lubricantes y contratación de microempresas Gestión de la herramienta del geoportal que permite ver es estado de la red vial estatal | EN EJECUCION | 6000000 | 6521799.88 | 6521799.88 | 1980799.32 | 30.37% | 1064977.5312 | 46.7% | 89264978.99 | 77.84 | 21.73 | 0.21 | 0.22 | 100 | 77.84% | 39.02% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389940 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO HACIA EL VIADUCTO SUR, PROVINCIA DEL GUAYAS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 131972436.72 | 2024 - 2028 | 44 | 44 | 44 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.03 | 44.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Terminación unilateral de los convenios | EN EJECUCION | 33250000 | 15835930 | 15835930 | 0 | 0% | 0 | 0% | 45000000 | 84.42 | 0 | 0 | 15.58 | 100 | 84.42% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.388334 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILCABAMBA YANGANA PALANDA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 150000000 | 2025 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26 | 5.25 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se tiene programado metas para este trimestre | NO INICIA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.17 | 99.31 | 0.26 | 0.26 | 100 | 0.17% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.390950 | PLAN NUEVO TRANSPORTE | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 108498976.43 | 2025 - 2034 | 1.05 | 1.05 | 10.47 | 9.42 | 39.27 | 28.14 | 22.12 | 98.95 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 100% | Verde | 9.52% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se chatarrizaron las 144 unidades | EN EJECUCION | 21702494.91 | 3838504.1 | 3838504.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 1.83 | 7.69 | 33.83 | 56.65 | 100 | 1.83% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.390231 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA RVE E-484 PALESTINA - MACUL - VINCES, UBICADA EN LOS CANTONES PALESTINA Y VINCES, PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RÍOS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 14673583.43 | 2025 - 2026 | 20.64 | 20.64 | 59.82 | 36.2 | 36.16 | 0 | 0 | 72.36 | 39.18 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 36.2 | 39.18 | 100% | Verde | 54.15% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Pavimentación, Conformación de base y sub base, estabilización con cemento, imprimación de nueva capa de rodadura | EN EJECUCION | 7740700.84 | 9175779.78 | 9175779.78 | 2197276.3 | 23.95% | 0 | 23.95% | 2574967.34 | 54.69 | 39.05 | 6.26 | 0 | 100 | 54.69% | 43.79% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.390851 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA RVE E 47 EL TRIUNFO - EL PIEDRERO - LIMITE PROVINCIAL GUAYAS CAÑAR, UBICADA EN EL CANTON EL TRIUNFO, PROVINCIA DEL GUAYAS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 5523530.5 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | A espera de desembolso el anticipo | NO INICIA | 5512030.5 | 5512030.5 | 5512030.5 | 0 | 0% | 54467.5117 | 0.9882% | 0 | 21.74 | 32.61 | 33.2 | 12.45 | 100 | 21.74% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.385706 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA ¿ AZOGUES ¿ BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 37993313.72 | 2023 - 2028 | 0 | 0 | 7.17 | 9.32 | 0 | 9.32 | 19.71 | 38.35 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 9.32 | 7.17 | 76.93% | Rojo | 18.7% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Firma del contrato de fiscalización y se esta trabajando los expedientes de expropiación | NO INICIA | 12597856.26 | 14513819.65 | 14513819.65 | 18789.24 | 0.1295% | 0 | 0.1295% | 18789.24 | 71.5 | 0.2 | 27.26 | 1.04 | 100 | 71.5% | 0.1811% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.385707 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO MONAY-IESS EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 46309051.59 | 2023 - 2027 | 7.65 | 7.65 | 15.58 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 8.6 | 32.39 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 100% | Verde | 24.48% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se colocaron las vigas del intercambiador, obras hidrosanitarias, remoción de material, cargado y transporte Fiscalización, revisión de planillas, toma de muestras en campo, cumplimiento de especificaciones técnicas | EN EJECUCION | 17144832.36 | 13418751.73 | 13418751.73 | 659610.96 | 4.916% | 0 | 4.916% | 4882997.91 | 26.29 | 26.67 | 20.69 | 26.35 | 100 | 26.29% | 18.7% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.385709 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 25272638.3 | 2023 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 9.43 | 20.59 | 39.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se tiene planificado metas en este trimestre | NO INICIA | 11039587.74 | 10123156.59 | 10123156.59 | 0 | 0% | 249969.2031 | 2.469% | 0 | 65.81 | 5.21 | 7.03 | 21.95 | 100 | 65.81% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, digna y promover entornos habitables y seguros, que contribuyan al fomento y desarrollo de ciudades y comunidades inclusivas, resilientes y sostenibles. | Reducir el déficit habitacional de vivienda de 57,43% en el 2024 a 55,11% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 11300800 | 2019 - 2026 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 0 | 1.07 | 58.81 | 0 | 59.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | En el primer trimestre del año 2026, el proyecto Parques Inclusivos Integrales, no planifico metas sobre la implementación de juegos modulares en las zonas inclusivas a nivel nacional en parques seleccionados | EN EJECUCION | 7835493.52 | 3967696.33 | 3967696.33 | 7996.8 | 0.2015% | 0 | 0.2015% | 3111186.55 | 3 | 92 | 2 | 3 | 100 | 3% | 6.718% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.387494 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHONTADURO-CHUMUNDE DE 17,05 KM DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTON RIOVERDE PROVINCIA DE ESMERALDAS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 8229513.48 | 2024 - 2026 | 33.02 | 33.01 | 35.47 | 8.33 | 29.33 | 29.33 | 0 | 66.99 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 8.33 | 2.46 | 29.53% | Rojo | 3.672% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | CON FECHA 20 DE MARZO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 002-2026-SUBZ1-RES-SUSP-MTOP SE REANUDARON LOS TRABAJOS EN OBRA. | EN EJECUCION | 2463081.92 | 3526794.46 | 3526794.46 | 635059.24 | 18.01% | 0 | 18.01% | 1684759.86 | 37.14 | 45.79 | 17.07 | 0 | 100 | 37.14% | 48.48% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.376068 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 7406305.56 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 27.78 | 52.78 | 86.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | De acuerdo a la planificación se encuentra para el segundo trimestre 2026. | NO INICIA | 6466842.83 | 6466842.83 | 6466842.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.34 | 50.82 | 32.84 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.390790 | ADQUISICION DE UN PUENTE DELTA DE 72 METROS DE LONGITUD QUE SERA COLOCADO SOBRE EL RIO CHIPA, EN LA CARRETERA TONCHIGUE GALERA BUNCHE, PARROQUIA SAN FRANCISCO, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | No reportó | No reportó | 1345443.08 | 2025 - 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE PREPARATORIA. | NO INICIA | 0 | 1344097.64 | 1344097.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.390310 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA RVE E 485 BABA TRES MARÍAS INCLUYE PASO LATERAL DE BABA Y ACCESO OCCIDENTAL, UBICADO EN EL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 5076520.14 | 2025 - 2027 | 4.5 | 4.5 | 27.42 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.83 | 91.59 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 100% | Verde | 25.02% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Paso lateral de baba, acceso occidental | NO INICIA | 3427927.67 | 3087539.06 | 3087539.06 | 35722.64 | 1.157% | 0 | 1.157% | 0 | 44.49 | 49.96 | 5.55 | 0 | 100 | 44.49% | 2.601% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389720 | REHABILITACIÓN FUNCIONAL DEL CORREDOR VIAL E25 BUENA FE - JUJAN, CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE REBASAMIENTO EN EL TRAMO QUEVEDO - SAN JUAN Y AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL TRAMO SAN JUAN - BABAHOYO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 44223455.2 | 2024 - 2026 | 98.54 | 98.54 | 98.82 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 1.14 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 100% | Verde | 24.56% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Construcción del segundo puente sobre el rio convento, ejecución de 4 carriles de rebasamiento y colocación de carpeta asfáltica | EN EJECUCION | 12000000 | 13757598.54 | 13757598.54 | 3083812.56 | 22.42% | 0 | 22.42% | 22060739.42 | 48.46 | 51.02 | 0.52 | 0 | 100 | 48.46% | 46.26% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389939 | REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE FÓSILES MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN INTERNA POR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL DEL ECUADOR | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Garantizar una gestión eficiente, responsable y sostenible de los recursos naturales no renovables con la optimización de la producción de hidrocarburos. | Incrementar el ahorro de combustibles en Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP) por la Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia Energética en el Sector de Hidrocarburos de 36.447.195,10 en el 2024 a 53.797.446,50 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 3000000.15 | 2025 - 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se planificaron metas para este trimestre | NO INICIA | 423779.77 | 423779.77 | 423779.77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 46 | 40 | 14 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389919 | REHABILITACION DE LOS SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL ESTATAL E20, TRAMO ESMERALDAS ¿ QUININDE | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 5273087.77 | 2025 - 2026 | 0 | 0 | 13.51 | 13.51 | 27.03 | 27.03 | 2.7 | 70.27 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 100% | Verde | 19.23% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | EL PROYECTO ESTÁ EN EJECUCIÓN, SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA EL ADECUADO DRENAJE SUPERFICIAL DE LA VÍA, CAMBIO DE ESTRUCTURA DE LA VÍA, QUE INCLUYE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE PIEDRA DE ESCOLLERA, INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES, TENDIDO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN DE SUBBASE Y BASE, Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. | EN EJECUCION | 3107619.83 | 2599439.45 | 2599439.45 | 491614.24 | 18.91% | 0 | 18.91% | 961767.08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 18.91% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.390331 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MALACATOS | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 1062779.47 | 2026 - 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 66.67 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA PRECONTRACTUAL. ESTADO PREGUNTAS Y RESPUESTAS. | NO INICIA | 1062779.47 | 1062779.47 | 1062779.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 6.97 | 50.99 | 42.04 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 151695613.41 | 2023 - 2028 | 11.76 | 11.76 | 14.49 | 2.73 | 13.86 | 2.04 | 0 | 18.63 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 100% | Verde | 14.65% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Anticipo de la intervención cuenca molleturo el empalme Compra de tractocamiones, para el mantenimiento vial Documentos preparatorios para la contratación de l sistema de gestión de activos viales | EN EJECUCION | 20000000 | 35052309.02 | 35052309.02 | 3364264.66 | 9.598% | 2045426.125 | 15.43% | 1620843.6 | 36.32 | 60.39 | 1.77 | 1.52 | 100 | 36.32% | 26.43% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.389002 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 2767217.11 | 2024 - 2027 | 25.02 | 25.02 | 39.52 | 14.5 | 14.5 | 45.78 | 0 | 74.78 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 100% | Verde | 19.39% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | PROYECTO EN EJECUCION, SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS CON PRESTAMO IMPORTADO | EN EJECUCION | 1669571.01 | 2105907.82 | 2105907.82 | 489275.89 | 23.23% | 0 | 23.23% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 23.23% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.374666 | PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 286387264.84 | 2013 - 2028 | 82.1 | 82.1 | 84.51 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 9.64 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 100% | Verde | 25% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGROS: Se encuentra en ejecución los proyectos bajo la Modalidad de Mantenimiento Por Resultados en las Provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Cañar, Napo y Orellana. NUDOS CRÍTICOS: Pendiente asignación de recursos por parte del MEF, para el pago de las Planillas de Obra y Fiscalización para los proyectos bajo la modalidad de Mantenimiento Por Resultados en las Provincias de Esmeraldas, Cañar, Napo y Orellana. | EN EJECUCION | 24633695.63 | 26323061.26 | 26323061.26 | 5996861.23 | 22.78% | 0 | 22.78% | 187518666.14 | 9.56 | 24.92 | 29.48 | 36.04 | 100 | 9.56% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 175200000.0000.385785 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO BELLAVISTA EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR-ETAPA 1 | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que garantice una movilidad eficiente, segura y equitativa a nivel nacional, con criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial, así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al desgaste y amenazas naturales, aplicando principios de resiliencia y sostenibilidad. | Incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en el 2024 a 6.848,96 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 7399901.43 | 2023 - 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.56 | 84.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se planificaron metas para este trimestre | NO INICIA | 7399901.43 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 66.11 | 20.43 | 13.46 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001710001 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, digna y promover entornos habitables y seguros, que contribuyan al fomento y desarrollo de ciudades y comunidades inclusivas, resilientes y sostenibles. | Reducir el déficit habitacional de vivienda de 57,43% en el 2024 a 55,11% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 1. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS | 1308052499.74 | 2023 - 2031 | 3.22 | 3.22 | 3.78 | 0.56 | 1.27 | 1.71 | 8.97 | 12.51 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 100% | Verde | 4.476% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Entrega de viviendas 100% subvencionadas y colocación de créditos con tasa de interés preferencial Legalización y entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios | EN EJECUCION | 58000000.01 | 550341889.98 | 550341889.98 | 500935178.58 | 91.02% | 0 | 91.02% | 135892526.98 | 95.4 | 3.22 | 0.5 | 0.88 | 100 | 95.4% | 95.41% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0968599370001 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.391022 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD INTEGRAL EN ECUADOR | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Mejorar la competitividad del país con el fortalecimiento de las MiPymes, agroindustrias, el fomento de encadenamientos productivos sostenibles e innovadores, y la ampliación de la inserción comercial en mercados estratégicos que dinamicen las exportaciones no petroleras. | Incrementar el porcentaje de exportaciones no petroleras a países con acuerdos comerciales en relación a las exportaciones no petroleras de 52,80% en el 2024 a 67,07% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 2. PROMOVER UNA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y, DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA AL EMPLEO Y AL PRODUCTO INTERNO BRUTO, DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS NACIONALES, Y DUPLICAR ESA CONTRIBUCIÓN EN LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS | 4184536 | 2026 - 2029 |  | 0 | 1.96 | 1.17 | 3.95 | 3.28 | 10.68 | 19.08 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.17 | 1.96 | 100% | Verde | 10.27% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Seiscientas diecisiete inspecciones a productos sujetos a reglamentación técnica ejecutadas a nivel nacional, para 617 unidades productivas, fortaleciendo el control del mercado y el cumplimiento de la normativa técnica. Treinta y cinco inspecciones completas de calidad ejecutadas a productos sujetos a reglamentación técnica a nivel nacional, para 35 unidades productivas, fortaleciendo el cumplimiento técnico mediante verificación integral y el control del mercado | EN EJECUCION | 851134 | 851134 | 851134 | 46725.6 | 5.49% | 0 | 5.49% | 0 | 6.54 | 26.53 | 28.11 | 38.82 | 100 | 6.54% | 83.94% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0968599370001 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Mejorar la competitividad del país con el fortalecimiento de las MiPymes, agroindustrias, el fomento de encadenamientos productivos sostenibles e innovadores, y la ampliación de la inserción comercial en mercados estratégicos que dinamicen las exportaciones no petroleras. | Incrementar la tasa de crecimiento del VAB manufacturero de -0,44% en el 2024 a 0,28% en el 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 2. PROMOVER UNA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y, DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA AL EMPLEO Y AL PRODUCTO INTERNO BRUTO, DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS NACIONALES, Y DUPLICAR ESA CONTRIBUCIÓN EN LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS | 22500000 | 2023 - 2028 | 25 | 27.02 | 28.99 | 2.06 | 7.8 | 3.6 | 26.98 | 40.44 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.06 | 1.97 | 95.63% | Verde | 4.871% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | 14 asesoramiento y/o asistencias técnicas realizadas, para 14 unidades productivas, fortaleciendo las capacidades de gestión empresarial para agronegocios. El retraso en el cumplimiento de los plazos de las actividades preparatorias para la contratación del OFIAT incidió directamente en la suscripción del instrumento legal UTF, cuya firma no pudo concretarse durante el primer trimestre de 2026. | EN EJECUCION | 4657247.99 | 4657247.99 | 4657247.99 | 30225.16 | 0.649% | 0 | 0.649% | 783563.59 | 1.11 | 2.81 | 50.84 | 45.24 | 100 | 1.11% | 58.47% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0968599370001 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Establecer un marco regulatorio estable y confiable que permita inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, transferencia tecnológica y producción limpia. | Incrementar la Inversión Extranjera Directa de USD 232,11 millones en el 2024 a USD 1.098,34 millones al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 2. PROMOVER UNA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y, DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA AL EMPLEO Y AL PRODUCTO INTERNO BRUTO, DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS NACIONALES, Y DUPLICAR ESA CONTRIBUCIÓN EN LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS | 12000000 | 2019 - 2027 | 11.02 | 11.02 | 11.36 | 0.34 | 0.11 | 0 | 0 | 0.45 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 100% | Verde | 75.56% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | La falta de avances en la ejecución del proyecto, derivada de limitaciones en la planificación, la coordinación interinstitucional y la gestión de procesos, motivó que, mediante decisión institucional formalizada a través del Oficio Nro. MPCEI-MPCEI-2026-0151-O, se disponga su cierre definitivo. El BID definió un plan de cierre con vigencia operativa hasta el 30 de abril de 2026. | EN EJECUCION | 1499570.53 | 1499570.53 | 1499570.53 | 26671.38 | 1.779% | 0 | 1.779% | 2741793.19 | 1.78 | 95 | 3.22 | 0 | 100 | 1.78% | 99.92% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388123 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO APOYO A LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Incrementar la cobertura de vacunación de SRP (Sarampión, Rubeola, Parotiditis) de 70,10% en el 2024 a 73,74% al 2029. | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 85263614.39 | 2023 - 2027 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | LOGROS: Avances en la elaboración del TDR el cual se encuentra en revisión del Banco Mundial. NUDOS CRÍTICOS: Se realiza una asignación de recursos para unicamente 6 meses lo cual pone en riesgo la continuidad del personal de salud. Demora en los pagos al equipo de gestión, a la fecha no se registra el pago de los honorarios de los meses enero a marzo. Falta de normativa. | EN EJECUCION | 20728530.67 | 20728530.67 | 24428530.67 | 4363676.7 | 17.86% | 0 | 21.05% | 49414244.95 | 18 | 23 | 23 | 36 | 100 | 18% | 99.24% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | 362406415.65 | 2023 - 2030 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Logros: No se registran logros, sin embargo el proyecto se encuentra en proceso de Transferencia por coejecución al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura por USD 9.002.947,17, destinada al pago de obligaciones de arrastre del programa de becas 2023. Al momento, la unidad se encuentra a la espera del dictamen favorable por la Subsecretaria de Planificacion de Presidencia. Los USD 13.326.803,56 restantes se contemplarán en procesos propios del proyecto. Nudos Críticos: No registran. | EN EJECUCION | 22329753.73 | 22329750.73 | 22329750.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28527115.17 | 0 | 40 | 0 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388051 | PROYECTO PARA ELABORDAJE INTEGRAL DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, que incluya educación integral de la sexualidad. | Reducir la tasa específica de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 14 años de 2,04 en el 2024 a 1,95 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 2. DE AQUÍ A 2030, PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN, INCLUSO LOGRANDO, A MÁS TARDAR EN 2025, LAS METAS CONVENIDAS INTERNACIONALMENTE SOBRE EL RETRASO DEL CRECIMIENTO Y LA EMACIACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, Y ABORDAR LAS NECESIDADES DE NUTRICIÓN DE LAS ADOLESCENTES, LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES Y LAS PERSONAS DE EDAD | 14859889.9 | 2023 - 2027 | 98.4 | 69.69 | 70.83 | 1.14 | 3.44 | 3.44 | 7.84 | 15.86 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 100% | Verde | 7.188% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: 454 profesionales de salud certificados para brindar atención integral a las y los adolescentes. Nudos Criticos: N/A | EN EJECUCION | 4413843.4 | 4413843.4 | 4413843.4 | 513382.28 | 11.63% | 0 | 11.63% | 4794456.64 | 11.63 | 14.02 | 37.18 | 37.17 | 100 | 11.63% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, que incluya educación integral de la sexualidad. | Reducir la tasa específica de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 14 años de 2,04 en el 2024 a 1,95 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 2. DE AQUÍ A 2030, PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN, INCLUSO LOGRANDO, A MÁS TARDAR EN 2025, LAS METAS CONVENIDAS INTERNACIONALMENTE SOBRE EL RETRASO DEL CRECIMIENTO Y LA EMACIACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, Y ABORDAR LAS NECESIDADES DE NUTRICIÓN DE LAS ADOLESCENTES, LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES Y LAS PERSONAS DE EDAD | 139377585.12 | 2022 - 2027 | 76.9 | 76.9 | 79.98 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.97 | 12.21 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 100% | Verde | 25.23% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: Se atendieron a 232.994 niños menores de 2 años que asisten a los establecimientos de la salud de primer nivel de atención del MSP. Se atendieron a 91.896 mujeres embarazadas que asisten a los establecimientos de la salud de primer nivel de atención del MSPSe encuentran conformados y funcionando 3 grupos de apoyo y cuidadores menores de 2 años.Se encuentran 28 grupos de trabajo comunitario a nivel parroquial conformados y funcionando. se atendieron 15 trámites de mejoras, mantenimient | EN EJECUCION | 42560999.84 | 38860999.84 | 38860999.84 | 2507849.41 | 6.453% | 0 | 6.453% | 43634676.3 | 6.45 | 2.37 | 13.7 | 77.48 | 100 | 6.45% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387186 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MATERNO INFANTIL DE LA RED DE SALUD PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL NO 6 | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,79% en el 2023 a 31,81% al 2029. | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 17711679.13 | 2022 - 2027 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | NUDOS CRITICOS: La reforma de armonización del POA se aprobó el 03 de marzo de 2026 lo cual retrasó el trámite para la emisión del dictamen previo a la emisión de certificaciones plurianuales. LOGROS: No existen logros relevantes a reportar. | EN EJECUCION | 2598840.48 | 2598843.48 | 2598843.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1885237.49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.390995 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Fortalecer la prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluyendo vigilancia sanitaria e implementación de sistemas de calidad en los servicios de salud. | Reducir la tasa de mortalidad por suicidio de 6,61 en el 2023 a 6,22 al 2029 | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 126793711 | 2025 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | NUDOS CRITICOS: A la espera de la suscripción del contrato de préstamo por parte del MEF y el BID para dar inicio a las actividades programadas. LOGROS: No se registran | EN EJECUCION | 3120277 | 3120277 | 3120277 | 75684.27 | 2.426% | 0 | 2.426% | 26484.86 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 92.71 | 100 | 2.43% | 99.82% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.391024 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA, ITS, COINFECCIÓN TB/VIH, HEPATITIS VIRALES B Y C EN EL ECUADOR | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Fortalecer la prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluyendo vigilancia sanitaria e implementación de sistemas de calidad en los servicios de salud. | Incrementar el porcentaje de personas que viven con VIH que conocen su estado serológico y se encuentran en tratamiento antirretroviral de 88,79% en el 2024 a 94,24% al 2029 | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 98665896.34 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 5.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: primer trimestre del año el proyecto levantó el plan de capacitaciones por componentes para su ejecución a nivel nacional, esto incluye varias temáticas importantes ligados a la Normativa Legal Vigente, (Protocolos, Lineamientos, Manuales); Atención Integral en VIH, Hepatitis Virales B y C, ITS, Algoritmo Diagnóstico, Prevención Combinada, Coinfección TB/VIH, y todo lo que tiene que ver con el sistema de información (PRAS). Logros: . Nudos Críticos: Transición de coordinaciones zonales | EN EJECUCION | 19291032.67 | 19291032.67 | 19291032.67 | 492910.64 | 2.555% | 0 | 2.555% | 0 | 3 | 81 | 5 | 11 | 100 | 3% | 85.17% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, que incluya educación integral de la sexualidad. | Reducir la tasa específica de nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 14 años de 2,04 en el 2024 a 1,95 al 2029. | 2. HAMBRE CERO | 2. DE AQUÍ A 2030, PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN, INCLUSO LOGRANDO, A MÁS TARDAR EN 2025, LAS METAS CONVENIDAS INTERNACIONALMENTE SOBRE EL RETRASO DEL CRECIMIENTO Y LA EMACIACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, Y ABORDAR LAS NECESIDADES DE NUTRICIÓN DE LAS ADOLESCENTES, LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES Y LAS PERSONAS DE EDAD | 23072241.45 | 2023 - 2027 | 98.1 | 71.34 | 74.44 | 3.1 | 3.88 | 6.11 | 14.75 | 27.84 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100% | Verde | 11.14% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Nudos Críticos: La participación de los representantes de la sociedad civil y de los dirigentes de pueblos y nacionalidades está condicionada a su disponibilidad de tiempo y recursos lo que puede generar ausencia en las MIP. Logros: La participación de representaste de pueblos y nacionalidades en las MIP contribuirán en el desarrollo de las actividades que se plasmarán en los Planes Operativos Parroquiales (POP), estableciendo acuerdos y compromisos específicos de las instituciones para supl | EN EJECUCION | 6161974.69 | 6161974.69 | 6161974.69 | 906562.77 | 14.71% | 0 | 14.71% | 13958575.56 | 16 | 15 | 28 | 41 | 100 | 16% | 91.95% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,79% en el 2023 a 31,81% al 2029. | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 84055337.22 | 2022 - 2029 | 64.56 | 57.69 | 60.45 | 2.79 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 5.55 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2.79 | 2.76 | 98.92% | Verde | 49.73% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: En el primer trimestre se han entregado 495 ayudas técnicas de especialidad, se han entregado 14.589 ayudas técnicas de movilidad, se han contratado 25 equipos calificadores, dando continuidad al número de profesionales aprobados | EN EJECUCION | 13810792.1 | 13810788.1 | 13810792.1 | 382710.32 | 2.771% | 0 | 2.771% | 30010937.04 | 3 | 3 | 24 | 70 | 100 | 3% | 92.37% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Fortalecer la prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluyendo vigilancia sanitaria e implementación de sistemas de calidad en los servicios de salud. | Reducir la tasa de mortalidad por suicidio de 6,61 en el 2023 a 6,22 al 2029 | 3. SALUD Y BIENESTAR | 3. DE AQUÍ A 2030, PONER FIN A LAS EPIDEMIAS DEL SIDA, LA TUBERCULOSIS, LA MALARIA Y LAS ENFERMEDADES TROPICALES DESATENDIDAS Y COMBATIR LA HEPATITIS, LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 10953184.44 | 2023 - 2027 | 93.46 | 97.61 | 97.86 | 0.33 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 1.21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 75.76% | Rojo | 20.66% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: Abastecimiento del 93,54% de 372 Establecimientos de Salud priorizados en diagnóstico y tratamiento de malaria en el primer trimestre del año 2026.Logros: Abastecimiento del 93,54% de 372 Establecimientos de Salud priorizados en diagnóstico y tratamiento de malaria en el primer trimestre del año 2026. Nudos Críticos: Baja logística de transporte para la distribución de medicamentos y PDR en el nivel territorial. La falta de personal operativo y de logistica dificulta cumplir con la | EN EJECUCION | 3121733.49 | 3121733.49 | 3121733.49 | 44083.95 | 1.412% | 0 | 1.412% | 3394491.55 | 1.41 | 25.5 | 35 | 38.09 | 100 | 1.41% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Incrementar la cobertura de vacunación de SRP (Sarampión, Rubeola, Parotiditis) de 70,10% en el 2024 a 73,74% al 2029. | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 27178642.72 | 2023 - 2028 | 67.18 | 36.37 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas en Estudiantes del Sistema de Educación Superior. Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y Salud Mental en Población General del Ecuador. Instrumento Perfil de Resultados del Tratamiento en Usuarios de Servicios Públicos Especializados en el Tratamiento de Adicciones en el Ecuador. Adaptación y validación del instrumento Columbia - Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Lineamientos operativos para USMH.Lineamientos Operativos para la | EN EJECUCION | 8418189.98 | 8025803.98 | 8418189.98 | 769307.44 | 9.139% | 0 | 9.585% | 9651293.69 | 9.42 | 10.34 | 10.51 | 69.73 | 100 | 9.42% | 97.01% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,79% en el 2023 a 31,81% al 2029. | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 283280502.39 | 2022 - 2029 | 58.2 | 57.36 | 57.43 | 0.07 | 1 | 1.46 | 3.61 | 6.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100% | Verde | 1.14% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: Con una inversión total de USD 816.281,0 se financió la adquisición de equipamiento biomédico del centro quirúrgico del Hospital Universitario de Guayaquil. El proyecto ha cumplido oportunamente con la presentación de todos los informes requerido, se obtuvo la validación integral del diseño para la posterior repotenciación del Hospital Básico de Machachi. Se logró ejecutar el valor final del porceso de Diferencia de cantidades del reforzamiento estructural e ingenierías del edificio d | EN EJECUCION | 23023854 | 23023854 | 23023854 | 1064044.99 | 4.621% | 0 | 4.621% | 80087389.2 | 5 | 20 | 45 | 30 | 100 | 5% | 92.43% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1760001120001 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,79% en el 2023 a 31,81% al 2029. | 3. SALUD Y BIENESTAR | 8. LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS | 231680491.65 | 2022 - 2029 | 42.46 | 29.79 | 30.8 | 1.01 | 1.03 | 1.21 | 1.21 | 4.46 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 100% | Verde | 22.65% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: Con Fecha 28 de enero de 2026, se firmó el acta entrega recepción de la intervención en infraestructura del C.S. San Roque. Con Fecha 29 de enero de 2026, se firmó el acta entrega recepción de la intervención en infraestructura del C.S. Promoción Familiar. Con Fecha 18 de febrero de 2026, se firmó el acta entrega recepción de la intervención en infraestructura del C.S. Guachapala.Con Fecha 19 de enero de 2026, se firmó el acta entrega recepción de la intervención en infraestructura del | EN EJECUCION | 13517037.86 | 13517037.86 | 13517037.86 | 195058.46 | 1.443% | 0 | 1.443% | 47425315.85 | 1.44 | 20 | 35 | 43.56 | 100 | 1.44% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768151240001 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | 7 | Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. | Impulsar el desarrollo digital a través de la mejora en tecnología y la expansión de la conectividad en áreas geográficas no atendidas o con conectividad limitada en el país. | Incrementar el porcentaje de parroquias rurales y cabeceras cantonales con presencia del servicio de internet fijo a través de enlaces de fibra óptica de 83,29% en el 2024 a 90,75% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | C. AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y ESFORZARSE POR PROPORCIONAR ACCESO UNIVERSAL Y ASEQUIBLE A INTERNET EN LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS DE AQUÍ A 2020 | 38096739.22 | 2022 - 2026 | 80.4 | 90.23 | 94.09 | 3.86 | 5.91 | 0 | 0 | 9.77 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 100% | Verde | 39.51% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se logró una actualización del dictamen de prioridad para concluir con las metas del programa | EN EJECUCION | 1825594.1 | 1825594.1 | 1825594.1 | 907915.18 | 49.73% | 0 | 49.73% | 36271145.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 49.73% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1798194735001 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 56220000.0000.391016 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DIGIN Y DGI | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover la convivencia pacífica priorizando la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y los delitos, generando confianza y bienestar para los ciudadanos. | Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 39,16 en el 2024 a 32,06 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 1. REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD EN TODO EL MUNDO | 69913915.14 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: Levantamiento de la documentación habilitante de los procesos para la adquisición de equipos, se encuentran fase preparatoria Nudos Críticos: Cambios en el reglamento a la Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública respecto de procesos régimen especial | EN EJECUCION | 2949984 | 2949984 | 2949984 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1798194735001 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover la convivencia pacífica priorizando la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y los delitos, generando confianza y bienestar para los ciudadanos. | Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 39,16 en el 2024 a 32,06 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 1. REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD EN TODO EL MUNDO | 156665385.71 | 2025 - 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Logros: Procesos de adquisición de bienes y servicios en etapa preparatoria Certificación presupuestaria de los recursos para proceso "Pilotaje de Caja de herramientas de CCVP Avances en informes técnicos (elegibilidad, planes sociales y gestión ambiental). Suscripción de minutas de donación de los predios de los CCVP Nudos Críticos: Aprobación de reformas por parte del MEF Tiempos de procesos de licitación internacional Tiempos para transferencia y donación de predios (GAD, PN, universidades | EN EJECUCION | 68800904.6 | 68671312.4 | 68671312.4 | 77535.8 | 0.1129% | 0 | 0.1129% | 94105.05 | 0.11 | 26.87 | 5.01 | 68.01 | 100 | 0.11% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1798194735001 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 56220000.0000.388129 | RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES COMO APOYO LOGÍSTICO AL EJE PREVENTIVO INVESTIGATIVO, INTELIGENCIA, Y UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover la convivencia pacífica priorizando la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y los delitos, generando confianza y bienestar para los ciudadanos. | Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 39,16 en el 2024 a 32,06 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 1. REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD EN TODO EL MUNDO | 307389277.1 | 2023 - 2026 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 2.23 | 10.96 | 0 | 0.07 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: El proceso de adquisición de patrulleros se encuentra en fase contractual El proceso de adquisición de motocicletas se encuentra en fase contractual Los demás procesos de adquisición en fase preparatoria Nudos Críticos: Cambios en el reglamento a la Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública respecto de procesos régimen especial | EN EJECUCION | 30548850.57 | 30548850.57 | 30548850.57 | 29759.68 | 0.09742% | 7414894.75 | 24.37% | 28998590.1 | 0.1 | 24.65 | 34.67 | 40.58 | 100 | 0.1% | 97.42% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1798194735001 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover la convivencia pacífica priorizando la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y los delitos, generando confianza y bienestar para los ciudadanos. | Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 39,16 en el 2024 a 32,06 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 1. REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD EN TODO EL MUNDO | 819065149.75 | 2012 - 2026 | 87.71 | 87.71 | 87.71 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros Visitas técnicas en territorio para constatación de estado de obras Pronunciamiento favorable del EXIMBANK para ampliación de plazo hasta 2027 del convenio concesional En proceso actualización de dictamen de prioridad Nudos Críticos Ejecución de obras suspendida ya que está en trámite la ampliación del plazo del convenio concesional hasta 2027 por EXIMBANK Pendiente emisión de Disponibilidad Presupuestaria por parte del MEF, necesario para la actualización de Dictamen del proyecto | EN EJECUCION | 13148423.08 | 13278015.28 | 13278015.28 | 60364.87 | 0.4546% | 0 | 0.4546% | 687304381.37 | 0.45 | 20.34 | 38.86 | 40.35 | 100 | 0.45% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1798194735001 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover la convivencia pacífica priorizando la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y los delitos, generando confianza y bienestar para los ciudadanos. | Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 39,16 en el 2024 a 32,06 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 1. REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD EN TODO EL MUNDO | 42098499.44 | 2023 - 2028 | 6.25 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Logros: Contrato en ejecución, se realizó el pago del anticipo correspondiente y se estima la entrega e implementación hasta el primer semestre del 2026 Nudos Críticos: Suspensión temporal del plazo contractual. | EN EJECUCION | 7348940.44 | 7348940.44 | 7348940.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2672713.82 | 0 | 59.7 | 0 | 40.3 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1798194735001 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 50500000.0000.387222 | EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover la convivencia pacífica priorizando la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y los delitos, generando confianza y bienestar para los ciudadanos. | Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 39,16 en el 2024 a 32,06 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 1. REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD EN TODO EL MUNDO | 246369058.02 | 2022 - 2029 | 3.52 | 1.8 | 1.95 | 0.15 | 0 | 0 | 9.25 | 9.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100% | Verde | 1.596% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Logros: Entrega de 1.338 chalecos de protección balística a Policía Nacional Entrega de 3.127 cascos de protección balística a Policía Nacional Los demás procesos de adquisición en fase preparatoria Nudos Críticos: Cambios en el reglamento a la Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública respecto de procesos régimen especial | EN EJECUCION | 12128621.35 | 12128621.35 | 12128621.35 | 1863438.01 | 15.36% | 0 | 15.36% | 35488453.88 | 15.36 | 14.13 | 28.19 | 42.32 | 100 | 15.36% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1798194735001 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 56220000.0000.391014 | CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE HABITABILIDAD PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover la convivencia pacífica priorizando la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y los delitos, generando confianza y bienestar para los ciudadanos. | Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 39,16 en el 2024 a 32,06 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 1. REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD EN TODO EL MUNDO | 58576903.05 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Logros: El proceso de construcción de los bloques de habitabilidad se encuentra en fase preparatoria Nudos Críticos: La modalidad IPC al ser nueva conlleva particularidades y riesgos de posibles demoras en la ejecución del proyecto | EN EJECUCION | 6384470.59 | 6384470.59 | 6384470.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768150940001 | MINISTERIO DEL TRABAJO | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 113150000.0000.388033 | PROYECTO DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PÚBLICO | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | 1918278698.33 | 2023 - 2026 | 38.3 | 38.7 | 38.7 | 0 | 5.63 | 2.54 | 4.01 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | En el 1er trim. de 2026 no se programaron metas físicas pues el MEF socializó el cronograma de pagos el 20/02/2026 (Oficio MEF-VGF-2026-0109-O). Se transfirieron USD 45.330.450 al MINEDUC y MSP para el primer pago con bonos. Actualmente, 898 expedientes (USD 44.909.030) esperan el CUR de pago, mientras el remanente de USD 421.420 se gestionará en el último pago. Al 31/03/2026, se devengaron USD 22.515,09 en remuneraciones del personal operativo del proyecto. | EN EJECUCION | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 22515.09 | 0.009789% | 0 | 0.009789% | 704002141.93 | 19.72 | 27.84 | 22.34 | 30.1 | 100 | 19.72% | 0.04964% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768150940001 | MINISTERIO DEL TRABAJO | Gabinete Sectorial Institucional | Función Ejecutiva | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | 4 | Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas. | Promover el acceso de la población a un empleo adecuado, con énfasis en la inserción laboral de los jóvenes, disminuyendo el trabajo infantil, asegurando la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. | Incrementar la tasa de empleo adecuado (15 y más años) de 35,88% en el 2024 a 37,53% al 2029. | 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 5. DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS LAS MUJERES Y LOS HOMBRES, INCLUIDOS LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR TRABAJO DE IGUAL VALOR | 28688334 | 2023 - 2027 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0 | 1.29 | 6.37 | 7.47 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | MDT y SECAP suscribieron convenios de capacitación (002, 003) y certificación (004, 005) con vigencia al 31/12/2026. Ante el techo de USD 700.000 asignado por MEF para 2026, se suscribieron modificatorios: el Conv. 002 se certificó por USD 115.875, el 003 por USD 5.400, el 004 por USD 50.050 y el 005 por USD 5.005. Esto viabilizó iniciar actividades entre marzo y abril de 2026. Actualmente, se gestiona ante el MEF un incremento presupuestario para el segundo semestre de 2026. | EN EJECUCION | 700000 | 700000 | 700000 | 11397.08 | 1.628% | 0 | 1.628% | 190713.34 | 10.53 | 32.27 | 27.68 | 29.52 | 100 | 10.53% | 15.46% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 2060002010001 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Función Ejecutiva | 43870000.0000.390991 | CONSERVACION Y MANEJO DE ESPECIES ENDEMICAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS | 6 | Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. | Conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural y su biodiversidad, que contemple la reducción de contaminación y la resiliencia a los desafíos ambientales y climáticos. | Mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de 22,14% al 2029 | 13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 1. FORTALECER LA RESILIENCIA Y LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA Y LOS DESASTRES NATURALES EN TODOS LOS PAÍSES | 17223665 | 2026 -2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | De acuerdo a la planificación y complejidad de la operación, la ejecución está contemplada para el cuarto trimestre. | EN EJECUCION | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | 5174795.49 | 2019 - 2026 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | L: Se cuenta con la ampliación del proyecto hasta diciembre 2026. NC: Retraso en la contratación del Equipo de Gestión del Proyecto, proceso de contratación de implementación de agenda digital culminó en diciembre pero no se entregaron los productos, proceso en fase de cierre; proceso de contratación encuesta de satisfacción y adquisición equipos tecnológicos con retraso en fase preparatoria. | EN EJECUCION | 1167490.36 | 1167490.36 | 1167490.36 | 2641 | 0.2262% | 0 | 0.2262% | 3181915.27 | 0.23 | 0 | 0.9 | 98.87 | 100 | 0.23% | 98.35% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1790819434001 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | Gabinete Sectorial Social | Función Ejecutiva | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Promover el ejercicio de derechos y contribuir a la reducción de la pobreza debido a diferentes factores y pobreza extrema. | Reducir la tasa de pobreza multidimensional de 36,85% en el 2024 a 32,59% al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | 77665000 | 2022 - 2029 | 15.56 | 15.56 | 17.75 | 2.19 | 3.71 | 6.8 | 7.03 | 19.73 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 100% | Verde | 11.1% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se alcanzaron exitosamente las metas planteadas para el primer trimestre del presente periodo, se encuentran varias actividades en proceso de planificación y gestión por lo que algunos indicadores mostrarán resultados en los siguientes trimestres | EN EJECUCION | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 141196.61 | 9.445% | 0 | 9.445% | 15635363.87 | 9.35 | 53.22 | 19.84 | 17.59 | 100 | 9.35% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768142760001 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 9 | Fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades ante riesgos de origen natural y antrópico. | Mejorar las capacidades de las instituciones públicas para que respondan de manera coordinada, efectiva y oportuna a situaciones de emergencia o desastres. | Incrementar el índice de fortalecimiento de la gobernanza local y multinivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales (IFGLM) de 42,57 en el 2024 a 46,99 al 2029. | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles | 32074693.58 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 4.17 | 18 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se contó con dictamen de prioridad mediante Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0177-O, de 5 de febrero de 2026, así como con dictamen favorable por inclusión e incremento de recursos del proyecto en el PAI 20269 de la SNGR mediante Oficio Nro. PR-SSDP-2026-0286-O, de 23 de febrero de 2026; situación que incidió en el inicio de la ejecución de la meta establecida. | EN EJECUCION | 0 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 74.1 | 25.27 | 0.63 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768142760001 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | 9 | Fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades ante riesgos de origen natural y antrópico. | Promover la resiliencia de la infraestructura estratégica pública frente a amenazas de origen natural y antrópico. | Incrementar el índice de identificación del riesgo cantonal (IIRC) de 43,50 en el 2024 a 49,61 al 2029. | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | B. DE AQUÍ A 2020, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE ADOPTAN E IMPLEMENTAN POLÍTICAS Y PLANES INTEGRADOS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN, EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAP | 11937472 | 2024 - 2027 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se realizó la transferencia a las entidades coejecutoras por USD.554.514,57 | EN EJECUCION | 3093610.94 | 3093610.94 | 3093610.94 | 6507.31 | 0.2103% | 0 | 0.2103% | 41139.34 | 19 | 34 | 12 | 35 | 100 | 19% | 1.107% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1660018700001 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Promover el ejercicio de derechos y contribuir a la reducción de la pobreza debido a diferentes factores y pobreza extrema. | Reducir la tasa de pobreza multidimensional de 36,85% en el 2024 a 32,59% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 1. DE AQUÍ A 2030, ERRADICAR PARA TODAS LAS PERSONAS Y EN TODO EL MUNDO LA POBREZA EXTREMA(ACTUALMENTE SE CONSIDERA QUE SUFREN POBREZA EXTREMA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1,25 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AL DÍA) | S/R | S/R | 51.42 | 70.12 | 70.71 | 0.59 | 5.43 | 1.03 | 0.41 | 7.46 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 100% | Verde | 7.909% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | En el periodo de enero a marzo se transfirió recursos a a 14 proyectos del aspecto social, 7 proyectos del aspecto económico productivo, 23 proyectos del aspecto asentamientos humanos en diferentes sectores de la CTEA. | EN EJECUCION | 76870922.86 | 76168308.13 | 76168308.13 | 58566723.98 | 76.89% | 0 | 76.89% | 299573588.02 | 23.07 | 37.55 | 18.76 | 20.62 | 100 | 23.07% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1660018700001 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 1. FIN DE LA POBREZA | 1. DE AQUÍ A 2030, ERRADICAR PARA TODAS LAS PERSONAS Y EN TODO EL MUNDO LA POBREZA EXTREMA(ACTUALMENTE SE CONSIDERA QUE SUFREN POBREZA EXTREMA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1,25 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AL DÍA) | S/R | S/R | 79.57 | 65.79 | 65.79 | 0 | 5.79 | 1 | 25.29 | 32.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Durante el primer trimestre de 2026 no se registra ejecución física (0,00%), en coherencia con la programación anual; sin embargo, se han desarrollado actividades técnicas relevantes que sustentan la ejecución de los siguientes periodos, reflejándose en una ejecución presupuestaria correspondiente al inicio de la gestión operativa del proyecto. | EN EJECUCION | 323018.61 | 353210.61 | 353210.61 | 74473.59 | 21.08% | 0 | 21.08% | 950441.9 | 21.08 | 25.67 | 26.97 | 26.28 | 100 | 21.08% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1660018700001 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Garantizar el acceso a los servicios de protección social de las personas y grupos de atención prioritaria durante su ciclo de vida. | Incrementar el porcentaje de usuarios de los servicios de protección social que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema de 74,61% en el 2024 a 90,23% al 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 1. DE AQUÍ A 2030, ERRADICAR PARA TODAS LAS PERSONAS Y EN TODO EL MUNDO LA POBREZA EXTREMA(ACTUALMENTE SE CONSIDERA QUE SUFREN POBREZA EXTREMA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1,25 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AL DÍA) | S/R | S/R | 71.11 | 71.11 | 75.46 | 4.35 | 6.71 | 7.04 | 8.51 | 26.61 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 100% | Verde | 16.35% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se incrementa 154 pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA beneficiarios en los rubros de: hospedaje, transporte, alimentación y suplementos nutricionales durante el primer trimestre 2026. | EN EJECUCION | 1633399.33 | 2305822.06 | 2305822.06 | 20839.43 | 0.9038% | 0 | 0.9038% | 4206628.56 | 0.9 | 96.84 | 1.13 | 1.13 | 100 | 0.9% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768143650001 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 30390000.0000.390979 | EJECUCIÓN DE LAS SUBASTAS INVERSAS CORPORATIVAS DE MEDICAMENTOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA OPTIMIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD (RPIS) A NIVEL NACIONAL, Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONVENIOS MARCO | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral y con calidad, enfatizando la atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. | Reducir el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud de 32,79% en el 2023 a 31,81% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | 8230246.99 | 2026 - 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 41.25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto arrancó su ejecución y este trimestre se ha iniciado la organización para la contratación del personal y ejecución de las actividades. | EN EJECUCION | 2299794.18 | 2299794.18 | 2299794.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 13.68 | 20.44 | 65.88 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | 4 | Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas. | Fortalecer las finanzas públicas procurando un sistema tributario eficiente y sostenible. | Incrementar la proporción del Presupuesto General del Estado financiado por impuestos internos de 35,89% en el 2024 a 39,68% al 2029. | 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 1. FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE | 57706741.2 | 2022 - 2027 | 25.28 | 25.28 | 26.88 | 1.6 | 0.1 | 12.12 | 5.77 | 19.59 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100% | Verde | 8.167% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | En el periodo se firmaron los contratos: NAC-JADNCGC26-00000001 Migración de Centro de Datos Alterno del SRI hacia el Centro de Datos de CNT bajo modalidad de HOUSING y NAC-JADNCGC26-00000002 Adquisición De La Herramienta De Validación De Código Estático, mismos que inician sus plazos contractuales. En el componente administrativo se cumplió con cláusula contractual 5.02 de las estipulaciones especiales culminando el informe a los estados financieros del 2025 al 31 de marzo. Nudo crítico: Retr | EN EJECUCION | 8941121.05 | 8941121.05 | 8941121.05 | 495835.01 | 5.546% | 0 | 5.546% | 8100783.67 | 5.5 | 50 | 11.5 | 33 | 100 | 5.5% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover la convivencia pacífica priorizando la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y los delitos, generando confianza y bienestar para los ciudadanos. | Reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 39,16 en el 2024 a 32,06 al 2029. | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | B. DE AQUÍ A 2020, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE ADOPTAN E IMPLEMENTAN POLÍTICAS Y PLANES INTEGRADOS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN, EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAP | 419448940.61 | 2026 - 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.59 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Levantamiento de información con los 16 centros operativos para establecer el alcance y elaborar la documentación preparatoria de los siguientes procesos de contratación: Adquisición de equipamiento informático para el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel Nacional, Adquisición de soluciones de Video Wall para las salas operativas del SIS ECU 911 a nivel Nacional, Adquisición de soluciones de Video Wall para las salas operativas del SIS ECU 911 a nivel Nacional, Adquisición de una s | EN EJECUCION | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760013480001 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo | Función Ejecutiva | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | 4 | Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas. | Fortalecer las finanzas públicas procurando un sistema tributario eficiente y sostenible. | Incrementar la proporción del Presupuesto General del Estado financiado por impuestos internos de 35,89% en el 2024 a 39,68% al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | 30824226.83 | 2022 - 2028 | 1.86 | 1.86 | 1.89 | 0.06 | 0.19 | 0.09 | 30.21 | 30.55 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 50% | Rojo | 0.0982% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | LOGROS: Ejecución contractual del proceso EC-L1253-P00065 (auditoría estados financieros 2025¿2026). Obtención de aval de MINTEL para proyecto. Actualización de dictamen de prioridad. NUDOS: Proceso detenido por falta de aval de MEF (Adquisición de computadoras). | EN EJECUCION | 3393629.71 | 3393629.71 | 3393629.71 | 19060.97 | 0.5617% | 0 | 0.5617% | 512041.47 | 0.85 | 2.28 | 2.75 | 94.12 | 100 | 0.85% | 66.08% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768192000001 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 55780000.0000.387286 | RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Consolidar el sistema de rehabilitación social y su reinserción en la sociedad en el marco del respeto a los derechos humanos. | Incrementar el porcentaje de Personas Privadas de Libertad (PPL) participantes en al menos un eje de tratamiento o actividad ocupacional de 17,83% en el 2024 a 32,83% al 2029. | 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2. DE AQUÍ A 2030, POTENCIAR Y PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE TODAS LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD, SEXO, DISCAPACIDAD, RAZA, ETNIA, ORIGEN, RELIGIÓN O SITUACIÓN ECONÓMICA U OTRA CONDICIÓN | 125537090.55 | 2021 - 2027 | 61.68 | 61.68 | 71.68 | 4 | 4 | 8.26 | 2 | 18.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 100% | Verde | 54.76% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Componente 1: Cotizaciones por parte de lo proveedores, no tan agiles para le realización del proceso. Componente 2: El aval para el proceso de adquisición de blindados no se a aprobado por parte del MEF, y eso demora que el proceso continúe de forma rápida y ágil. El Aval para el proceso de radios portátiles se encuentra a la espera de aprobación del aval por parte del MEF. Cotizaciones por parte de los proveedores no tan agiles. Componente 3: La falta de asignación de presupuesto no permit | EN EJECUCION | 10161537.26 | 7122101.14 | 7122101.14 | 12897.15 | 0.1811% | 253249.0469 | 3.737% | 21732867.1 | 0.2 | 15 | 39.8 | 45 | 100 | 0.2% | 90.54% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 1768192000001 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 55780000.0000.389531 | CONSTRUCCION CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD EN SANTA ELENA | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Consolidar el sistema de rehabilitación social y su reinserción en la sociedad en el marco del respeto a los derechos humanos. | Incrementar el porcentaje de Personas Privadas de Libertad (PPL) participantes en al menos un eje de tratamiento o actividad ocupacional de 17,83% en el 2024 a 32,83% al 2029. | 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2. DE AQUÍ A 2030, POTENCIAR Y PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE TODAS LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD, SEXO, DISCAPACIDAD, RAZA, ETNIA, ORIGEN, RELIGIÓN O SITUACIÓN ECONÓMICA U OTRA CONDICIÓN | 74683115.51 | 2024 - 2026 | 15.26 | 80.6 | 100 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 100% | Verde | 100% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Obra finalizada, se requiere que el MEF emita la disponibilidad presupuestaria por la totalidad del monto requerido incluido la fuente 998 para efectuar los pagos pendientes. | EN EJECUCION | 11090534.48 | 16198894.02 | 16198894.02 | 16105303.25 | 99.42% | 0 | 99.42% | 24924096.12 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | 40% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768187190001 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | Gabinete Sectorial de Seguridad | Función Ejecutiva | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 3 | Garantizar un Estado soberano, seguro, y justo promoviendo la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. | Promover el acceso a la justicia inclusiva, la lucha contra la impunidad y la reparación a víctimas, que permita el pleno ejercicio de derechos de las y los ciudadanos. | Incrementar la tasa de resolución de 0,84 en el 2024 a 1,00 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | 26987590.48 | 2023 - 2028 | 48.12 | 48.12 | 49.2 | 1.08 | 2.86 | 4.44 | 13.39 | 21.77 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 100% | Verde | 4.961% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre de 2026, el SNMLCF realizó 44.007 pericias a nivel nacional junto con la DINITEC, además de 75 inhumaciones de cadáveres. Se avanzó en procesos de acreditación de laboratorios bajo normas de calidad y en la ejecución de instrumentos de normalización forense. Se suscribieron contratos para adquisición de insumos | EN EJECUCION | 650000 | 650000 | 650000 | 374126.22 | 57.56% | 0 | 57.56% | 5875119.17 | 57 | 8 | 15 | 20 | 100 | 57% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0968522230001 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | Sin Gabinete | Función de Transparencia y Control Social | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | 5 | Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. | Establecer un marco regulatorio estable y confiable que permita inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, transferencia tecnológica y producción limpia. | Incrementar la Inversión Privada de USD 1.259,84 millones en el 2024 a USD 1.923,95 millones al 2029. | 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 5. ADOPTAR Y APLICAR SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS | 4973959.54 | 2023 - 2026 | 89.87 | 97 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El monto aprobado mediante dictamen de actualización de prioridad - Dic 2025 estableció para la ejecución del proyecto en el ejercicio fiscal 2026 el valor de USD 962.684,93 y se evidencia una asignación codificada de USD 766.620,94 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, generando una brecha de USD 196.063,99 por asignar correspondiente al componente 1.3 que se encuentra planificado para el segundo trimestre del año 202f6 Para el efecto, se ha tramitado el Oficio Nro. SCVS-2026-000482 | EN EJECUCION | 766620.94 | 766620.94 | 766620.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4011274.61 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768192270001 | UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL | Sin Gabinete | Función Ejecutiva | 36070000.0000.387649 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO SOCIAL | 1 | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades. | Promover el ejercicio de derechos y contribuir a la reducción de la pobreza debido a diferentes factores y pobreza extrema. | Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos de 8,81% en el 2024 a 7,79% en 2029. | 1. FIN DE LA POBREZA | 1. DE AQUÍ A 2030, ERRADICAR PARA TODAS LAS PERSONAS Y EN TODO EL MUNDO LA POBREZA EXTREMA(ACTUALMENTE SE CONSIDERA QUE SUFREN POBREZA EXTREMA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1,25 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AL DÍA) | 31846172.96 | 2022 - 2027 | 67.12 | 69.52 | 70.57 | 1.05 | 1.08 | 3.8 | 6.34 | 12.27 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 100% | Verde | 8.557% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre de 2026, el proyecto evidenció avances en la consolidación del modelo de actualización permanente del Registro Social, reflejados en el incremento de núcleos familiares validados, la continuidad de procesos de contratación clave y el fortalecimiento de la gestión operativa y técnica. La ejecución de las tareas correspondientes al grupo de gasto 78 (Asistencia Técnica ACNUR y acompañamiento PNUD GAD) se encuentra suspendida. | EN EJECUCION | 3468534.62 | 3468534.62 | 3468534.62 | 202093.21 | 5.826% | 0 | 5.826% | 9926607.83 | 5.83 | 7.03 | 54.12 | 33.02 | 100 | 5.83% | 99.94% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0160001240001 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91610000.0000.376744 | BONIFICACION POR JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS QUE TIENEN LAS COMPETENCIAS NECESARIAS, EN PARTICULAR TÉCNICAS Y PROFESIONALES, PARA ACCEDER AL EMPLEO, EL TRABAJO DECENTE Y EL EMPRENDIMIENTO | S/R | S/R | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 0 | 19.92 | 19.92 | 39.66 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto no contempla ejecución en el primer trimestre del año 2026, ya que en este periodo se destinara a recopilar la información y requisitos necesarios para el proceso del pago en los trimestres siguientes. | EN EJECUCION | 997140.79 | 1018698.9 | 1018698.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12973137.21 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0160001240001 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91610000.0000.390390 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS QUE TIENEN LAS COMPETENCIAS NECESARIAS, EN PARTICULAR TÉCNICAS Y PROFESIONALES, PARA ACCEDER AL EMPLEO, EL TRABAJO DECENTE Y EL EMPRENDIMIENTO | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se tiene programado la ejecución del proyecto en el primer trimestre del 2026, ya que se esta elaborando la documentación precontractual de la obra. | EN EJECUCION | 2000000 | 2329508.81 | 2329508.81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.34 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0160001240001 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91610000.807.3723 | EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4. DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS QUE TIENEN LAS COMPETENCIAS NECESARIAS, EN PARTICULAR TÉCNICAS Y PROFESIONALES, PARA ACCEDER AL EMPLEO, EL TRABAJO DECENTE Y EL EMPRENDIMIENTO | S/R | S/R | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 0 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se tiene programado la ejecución del proyecto en el primer trimestre del 2026. Se ha realizado un tramite de actualización del dictamen de prioridad para el pago de saldos comprometidos no devengados del año 2025. Para el segundo trimestre del 2026 se espera concluir con la fase mecánica del proyecto. | EN EJECUCION | 579447.62 | 779125.34 | 779125.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11848266.53 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.384184 | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 16 AULAS PARA LA ESCUELA DE INGENIERA AMBIENTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CAMPUS GUAYAQUIL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 0 | 0 | 5.88 | 5.89 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Actualmente este proyecto se encuentra en estado suspendido/paralizado, sin embargo es importante aclarar que sus componentes se han contemplado en los PAI de años anteriores, por lo tanto corresponde a proyectos de Arrastre. Posteriormente se espera reanudar la Obra para su finalización dentro del año 2026. | PARALIZADO | 9654.96 | 9654.96 | 9654.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21420.6 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.380648 | EDIFICIO CON 16 AULAS PARA LA ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIA CAMPUS GUAYAQUIL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 0 | 0 | 5.88 | 5.89 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Actualmente este proyecto se encuentra en estado suspendido, sin embargo es importante aclarar que sus componentes se han contemplado en los PAI de años anteriores, por lo tanto corresponde a proyectos de Arrastre. Posteriormente se espera reanudar la Obra para su finalización dentro del año 2026. | PARALIZADO | 274082.02 | 274082.02 | 274082.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 705620.95 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.378203 | VIVERO Y LABORATORIO DE GERMOPLASMA EN CUM | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto No ha iniciado por lo que se considera como Nuevo sin embargo es importante aclarar que sus componentes se han contemplado en los PAI de años anteriores. Actualmente se encuentra planificada para finalizarse dentro del año 2026. | NO INICIA | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.391061 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 99.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto Nuevo, cuyos recursos se programaron plurianualmente ya que se lo estableció a nivel de Programa y dentro del cual los componentes abarcarán de manera principal aspectos relacionados con nuevas construcciones, adecuaciones, mantenimientos y remodelaciones. | NO INICIA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.383704 | PLAZA CENTRAL EN GUAYAQUIL | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Impulsar la transformación digital del Estado, la adopción del modelo de Estado Abierto, la protección de la información, con un entorno digital seguro y confiable en todos los niveles de gobierno, así como la integridad pública y la lucha contra la corrupción, que promueva la gestión pública eficiente, inclusiva, transparente y participativa. | Incrementar el Índice de Estado Abierto de 0,52 en 2024 a 0,65 al 2029 | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 0 | 0 | 21.84 | 21.84 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Actualmente este proyecto se encuentra en estado suspendido/paralizado, sin embargo es importante aclarar que sus componentes se han contemplado en los PAI de años anteriores, por lo tanto corresponde a proyectos de Arrastre. Posteriormente se espera reanudar la Obra para su finalización dentro del año 2026. | PARALIZADO | 147166.15 | 147166.15 | 147166.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 72620.53 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.372843 | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA AUDITORIUM, ARQUITECTURA GRECOROMANA PARA LA CUM, CAPACIDAD 300 PERSONAS, AREA 740 M2 | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Impulsar la transformación digital del Estado, la adopción del modelo de Estado Abierto, la protección de la información, con un entorno digital seguro y confiable en todos los niveles de gobierno, así como la integridad pública y la lucha contra la corrupción, que promueva la gestión pública eficiente, inclusiva, transparente y participativa. | Incrementar el Índice de Estado Abierto de 0,52 en 2024 a 0,65 al 2029 | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Este Proyecto corresponde a proyectos de arrastre de PAI de años anteriores. A nivel físico se ha cumplido con la finalización de la obra, únicamente se encuentra pendiente un monto por liquidar a nivel presupuestario. | FINALIZADO | 183141.75 | 183141.75 | 183141.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2137518.36 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.384749 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE EDUCACION VIRTUAL CUM | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Proyecto se encuentra finalizado al 100% a nivel físico. | FINALIZADO | 2250.49 | 2250.49 | 2250.49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 198553.26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.387212 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Proyecto se encuentra finalizado al 100% a nivel físico. | FINALIZADO | 52493.38 | 52493.38 | 52493.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 176161.61 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960005610001 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91680000.0000.384742 | TORRE UNIVERSITARIA GUAYAQUIL | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 | 0 | 20.72 | 20.73 | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Actualmente este proyecto se encuentra en estado suspendido/paralizado, sin embargo es importante aclarar que corresponde a proyectos de Arrastre de PAI de años anteriores. Posteriormente se espera reanudar la Obra para su finalización dentro del presente periodo fiscal 2026. | PARALIZADO | 371783.48 | 371783.48 | 371783.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 251866.17 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1760005540001 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91750000.0000.379706 | PROYECTO DE DESENROLAMIENTO PARA LA OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | NO EXISTEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EL PROYECTO AUN NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ENTE RECTOR. | NO INICIA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0960002510001 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91660000.0000.380106 | SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DIGITALIZACION Y MIGRACION DE DATOS HISTORICOS ESTUDIANTES | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | NO SE PLANIFICÓ EJECUTAR PRESUPUESTO EN EL PRIMER TRIMESTRE | EN EJECUCION | 938309.02 | 938309.02 | 938309.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2188824.28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768007390001 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se programa metas para el primer trimestre | EN EJECUCION | 142514.56 | 142514.56 | 142514.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2969219.68 | 0 | 0 | 74.49 | 25.51 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768007390001 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.389700 | REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE MATRIZ | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 3.85 | 37.37 | 35.44 | 0 | 76.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Los beneficiarios corresponde a total la comunidad unviersitaria Aprox, 18000 personas, se presentaron planillas de avance de obra | EN EJECUCION | 1229660.15 | 3380135.52 | 3380135.52 | 6082.74 | 0.18% | 0 | 0.18% | 307407.77 | 0.18 | 25.91 | 73.58 | 0.33 | 100 | 0.18% | 99.98% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1768007390001 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.384791 | PROYECTO DE INVERSIÓN: BECAS CUARTO NIVEL ¿ 2020 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 0 | 0.52 | 1.51 | 5.15 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se programa metas para el primer trimestre del año 2026 | EN EJECUCION | 29109.82 | 29109.82 | 29109.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 678756.44 | 0 | 11.72 | 34.36 | 53.92 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768007390001 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se programa metas para el primer trimestre | EN EJECUCION | 21505.94 | 21505.94 | 21505.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 229546.68 | 0 | 0 | 58.01 | 41.99 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768007390001 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Para el año 2026, no se progama avance de obra , debido a que se realiza una actualización de estudios de acuerdo a lo sustentado en intorme técnico UDFS-2025-0082 el cual determina lanecesidad de replanteamiento de consultoria | EN EJECUCION | 1269624 | 483969.68 | 483969.68 | 2863.18 | 0.5916% | 0 | 0.5916% | 31261045.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768007390001 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91890000.0000.390791 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2025 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se programa metas para el primer trimestre, el proyecto cumplirá avance de la ejecución de proyectos en el último trimestre del 2026,debido a que se ejecutan proyectos de investigación | EN EJECUCION | 250782.4 | 250782.4 | 250782.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 17.99 | 43.23 | 38.78 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1798194891001 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES USECIPOL | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 95580000.0000.390151 | IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES - USECIPOL | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 10.82 | 10.82 | 17.15 | 13.58 | 0 | 0 | 14.75 | 28.33 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 13.58 | 6.33 | 46.61% | Rojo | 22.34% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se encuentra en etapa de implementación y ejecución de las carreras coadyuvando a la mejora de la gestión de la entidad universitaria. | EN EJECUCION | 3136713.8 | 3136713.8 | 3136713.8 | 213798.7 | 6.816% | 0 | 6.816% | 1118649.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 6.816% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390215 | GEOMATERIALIZACIÓN NUMÉRICA INDEXADA COMO METODOLOGÍA PARA LA SALVAGUARDIA DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL DE LA CUENCA AMAZÓNICA ECUATORIANA ETAPA I | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra en ejecución,acorde al cronograma establecido. | EN EJECUCION | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390491 | CARBONO, DIVERSIDAD Y POTENCIAL ECONOMICO DEL BOSQUE Y AJA ACHUAR: ANALISIS A NIVEL DE PAISAJE EN LA COMUNIDAD KUPATAS, PASTAZA, AMAZONIA ECUATORIANA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 19 | 19 | 19 | 0 | 2 | 46 | 33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido | EN EJECUCION | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 60 | 30 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390511 | MERCADOS SANOS CON PROPOSITO, SALVAGUARDANDO LA SALUD Y EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | S/R | S/R | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 20 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra en ejecución acorde a cronograma establecido | EN EJECUCION | 14250.65 | 14250.65 | 14250.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 20 | 35 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390211 | NBT-CONNECTINGCLUSTERS: MECANISMO DE GESTIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CLÚSTERES TURÍSTICOS BASADOS EN LA NATURALEZA AMAZÓNICA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 38.72 | 38.72 | 39.72 | 4.75 | 5.69 | 14.91 | 20.43 | 45.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.75 | 1 | 21.05% | Rojo | 2.184% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma establecido | EN EJECUCION | 50020 | 50020 | 50020 | 7471 | 14.94% | 0 | 14.94% | 27325 | 8 | 10 | 38 | 44 | 100 | 8% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390213 | SAMAY MIKUNA: ALIMENTOS FUNCIONALES CON FITOQUÍMICOS NATURALES DE PLANTAS AMAZÓNICAS Y B-GLUCANOS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y PRODUCTO CÁRNICO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 0 | 13.33 | 26.67 | 46.67 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra ejecutando acorde al cronograma establecido | EN EJECUCION | 18020 | 18020 | 18020 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 30 | 55 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390490 | GENERACION DE VALOR PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO INCLUSIVO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 35 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra en ejecución, acorde al cronograma establecido | EN EJECUCION | 24200 | 24200 | 24200 | 970 | 4.008% | 0 | 4.008% | 0 | 0 | 10 | 35 | 55 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390510 | CARACTERIZACION PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABOLICA DE DIFERENTES GENOTIPOS DE OVINOS DE PELO EN EL CEIPA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 26.2 | 41.2 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra en ejecución, acorde al cronograma establecido | EN EJECUCION | 11024.57 | 11024.57 | 11024.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1170.2 | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389614 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA ZAMORA CHINCHIPE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 1.56 | 4.06 | 11.15 | 7.81 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto se encuentra en ejecución, acorde con el cronograma establecido | EN EJECUCION | 2267346.17 | 2267346.17 | 2267346.17 | 43020.89 | 1.897% | 7093.5801 | 2.21% | 191070.09 | 8 | 17 | 40 | 35 | 100 | 8% | 23.72% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390230 | EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL CANTÓN TAISHA, MORONA SANTIAGO, EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 3.5 | 33.75 | 35.25 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra en ejecución acorde al cronograma establecido | EN EJECUCION | 12956.8 | 12956.8 | 12956.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389613 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUCUMBIOS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | S/R | S/R | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma establecido | EN EJECUCION | 2040570.74 | 2040570.74 | 2040570.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1751770.74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389612 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ZAMORA CHINCHIPE | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | S/R | S/R | 29 | 29 | 40 | 11 | 0 | 0 | 10.67 | 21.67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 100% | Verde | 50.76% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN ACORDE A LO PLANIFICADO | EN EJECUCION | 2040570.74 | 2040570.74 | 2040570.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.390570 | PLAN DE JUBILACION DE DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | No reportó | No reportó | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto se encuentra en ejecución acorde al cronograma establecido | EN EJECUCION | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389615 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA SUCUMBIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 20.42 | 20.42 | 23.18 | 2.76 | 3.06 | 10.02 | 8.05 | 23.89 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 100% | Verde | 11.55% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto se esta cumpliendo acorde al cronograma establecido | EN EJECUCION | 2267346.17 | 2267346.17 | 2267346.17 | 72885.4 | 3.215% | 0 | 3.215% | 169854.79 | 10 | 15 | 40 | 35 | 100 | 10% | 32.15% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1660012180001 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | SIN ODS | SIN ODS | S/R | S/R | 72 | 72 | 72 | 1 | 5 | 11 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto se encuentra en ejecución acorde al cronograma establecido | EN EJECUCION | 93155 | 93155 | 93155 | 1842 | 1.977% | 0 | 1.977% | 24298.8 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 5% | 39.55% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | No reportó | No reportó | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | Proyecto cuenta con avance físico del 100%, se debe efectuar liquidación de recursos por proceso de mediación | FINALIZADO | 0 | 134253.66 | 134253.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 231088.64 | 0 | 0 | 55 | 45 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91810000.0000.383720 | FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 5. DE AQUÍ A 2030, ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS PERSONAS VULNERABLES, INCLUIDAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | S/R | S/R | 100 | 58.98 | 58.98 | 0 | 12.31 | 0 | 28.71 | 41.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | En el primer trimestre se han realizado las gestiones administrativas correspondientes para el inicio en la ejecución del proyecto. | NO INICIA | 915020.46 | 6024610.63 | 6024610.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8664324.08 | 0 | 10 | 30 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360031350001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91820000.0000.389658 | DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL MONITOREO DE EMISIONES SUPERFICIALES DE METANO EN RELLENOS SANITARIOS: MEDICIONES EN LOS RELLENOS SANITARIOS DE QUITO Y GUAYAQUIL (ECUADOR). | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | el proyecto es financiado con recursos provenientes de donaciones, con metas en adquirir equipos importados, dichos procesos se encuentran en estado de ejecución por parte del departamento de Compras publicas | EN EJECUCION | 0 | 66388.63 | 66388.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360031350001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | No reportó | No reportó | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0.69 | 28.7 | 35.59 | 31.11 | 96.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0% | Rojo | 0% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | según el cronograma la ejecución del proyecto inicia en el segundo trimestre del año, debido a un incremento de precios se actualizará la prioridad, incrementando el valor del proyecto y actualizando el cronograma | EN EJECUCION | 0 | 10719505.12 | 10719505.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.69 | 25.36 | 49.12 | 24.83 | 100 | 0.69% | 0% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con un avance del 17%. | EN EJECUCION | 23782 | 23782 | 23782 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5918 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390376 | ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA Y ACTIVIDAD FÍSICA EN PREESCOLARES. COMUNA PALMAR Y LA CABECERA PARROQUIAL DE COLONCHE. SANTA ELENA. PERÍODO 2025-2027 | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con avance del 20% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 408.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390377 | ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO BASE DEL TEJIDO SOCIAL RURAL EN SANTA ELENA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con un avance 4% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3888.29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con ejecución 30% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2115.29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con ejecución del 37% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9133.87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con un avance del 53,64% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 4925 | 4925 | 4925 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12943 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390384 | FORMACIÓN PREPROFESIONAL EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con ejecución del 50% | EN EJECUCION | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1120.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390385 | NEURODIDÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DEL CANTÓN PLAYAS. SEDE UNIVERSITARIA DE LA UPSE | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con ejecución del 15% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 4443 | 4443 | 4443 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4246.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2024-2027 con ejecución del 70% hasta el 2025. | EN EJECUCION | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44947.95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.389219 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 47.04 | 47.04 | 69.29 | 0 | 0 | 0 | 32.98 | 32.98 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 22.25 | - | Gris | 67.47% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de inversión con un avance del 86,6%. Concluye en 2027 con evaluación de la comunidad. | EN EJECUCION | 2180892.1 | 2180892.1 | 2180892.1 | 1248032.9 | 57.23% | 0 | 57.23% | 4557768.87 | 0 | 70 | 30 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2023 -2026 con ejecución del 43,1%, de acuerdo al cronograma termina en el 2026 | EN EJECUCION | 12810 | 12810 | 12810 | 0 | 0% | 0 | 0% | 62785.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2023-2027 con ejecución del 55%. Planificando para el 2026 el 24% de cumplimiento, se encuentra en ejecución. | EN EJECUCION | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13754.64 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con ejecución 17,5% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 3890 | 3890 | 3890 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15782.45 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390383 | CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LESIONES CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS EN PERROS: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025.2027 con un avance del 15,5% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 9100 | 9100 | 9100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14216.13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0968559740001 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Proyecto de investigación 2025-2027 con un avance del 20% hasta el 2025 | EN EJECUCION | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3139 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768192190001 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 95840000.0000.388515 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Durante el primer trimestre se ha avanzado en la implementación de los planes de mejoramiento de chakras y en los procesos de formación del proyecto; además, se cuenta con un equipo conformado por 11 docentes investigadores. Asimismo, se han presentado dificultades en la ejecución del presupuesto, debido al proceso de aprendizaje institucional de la universidad en la gestión de proyectos de investigación, lo que ha generado limitaciones en su adecuada ejecución. | EN EJECUCION | 154700 | 154700 | 154700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 118094.16 | 0 | 40 | 34 | 26 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360002170001 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91740000.0000.389779 | CENTRO DE INNOVACION EMPRENDIMIENTO Y CONVENCIONES - CIEC | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 49.71 | 49.71 | 63.96 | 14.25 | 11.6 | 24.44 | 0 | 50.29 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 100% | Verde | 28.34% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Mediante Oficio No. 003-0804-2026-JRIP-DIOPM-ULEAM-OF, de 08 de abril de 2026, notificó los resultados del proyecto CIEC, con un avance del 75,33 % de la obra total, que corresponden a la fase de obra gris avanzada y preparatoria de acabados de la infraestructura proyectada. Así mismo, hace referencia a las diferencias o desfases entre los valores ejecutados y los valores devengados, partiendo del criterio de que los valores ejecutados se basan en la obra real. | EN EJECUCION | 4499578 | 4499578 | 4499578 | 947363.68 | 21.05% | 0 | 21.05% | 5000000 | 21.05 | 24.48 | 54.47 | 0 | 100 | 21.05% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1360002170001 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91740000.0000.390029 | CLINICA DE SIMULACION DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 20.22 | 11.88 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Conforme a lo establecido en el mismo Oficio No. 003-0804-2026-JRIP-DIOPM-ULEAM-OF de 08 de abril de 2026, el avance reportado se presenta a partir del segundo trimestre, en concordancia con la programación prevista para dicho período. | EN EJECUCION | 5567340.81 | 5567340.81 | 5567340.81 | 0 | 0% | 1758427.75 | 31.58% | 0 | 0 | 29.91 | 43.04 | 27.05 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.385004 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | S/R | S/R | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se planifico metas para el primer semestre del 2026 | EN EJECUCION | 0 | 513586 | 513586 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3421102.72 | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 44.61 | 44.61 | 47.74 | 3.13 | 9.11 | 9.11 | 3.13 | 24.48 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 100% | Verde | 12.79% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió con lo planificación en el primer trimestre, avance de la obra de la Facultad de Políticas e inicio de la obra y fiscalización Facultad de Salud. | EN EJECUCION | 6938287.05 | 5912715.83 | 5912715.83 | 320237.98 | 5.416% | 1418740.9883 | 29.41% | 5750437.71 | 20 | 25 | 25 | 30 | 100 | 20% | 27.08% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.390150 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAGO DE INDEMNIZACIONES) | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 11.67 | 11.67 | 12.97 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 9.08 | 13.98 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100% | Verde | 9.299% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se jubilo un servidor LOES | EN EJECUCION | 208806.25 | 309201.82 | 309201.82 | 100395.57 | 32.47% | 0 | 32.47% | 306442.46 | 10 | 10 | 20 | 60 | 100 | 10% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.390550 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y SABERES ANCESTRALES | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 13.13 | 13.13 | 20 | 6.87 | 1.87 | 1.87 | 3.62 | 14.23 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 100% | Verde | 48.28% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre del año 2026 se ha logrado aportar de forma significativa al desarrollo científico, tecnológico y social de la zona 3 del Ecuador, al fortalecer la capacidad investigativa de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) como agente articulador del conocimiento con pertinencia territorial; promoviendo la investigación como herramienta para la transformación productiva, educativa, ambiental y sociocultural. Asimismo, se ha incentivado la formación de talento humano. S | EN EJECUCION | 1296954.03 | 949497.95 | 949497.95 | 36184.81 | 3.811% | 0 | 3.811% | 278831.7 | 15 | 15 | 35 | 35 | 100 | 15% | 25.41% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91800000.0000.390591 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA UNACH | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 15.64 | 15.64 | 18.59 | 2.95 | 7.73 | 3.37 | 7 | 21.05 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 100% | Verde | 14.01% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Durante el primer trimestre se llevó a cabo las tareas relacionadas a dos componentes, las mismas que fueron ejecutadas por parte de los técnicos de apoyo académico y dependencias responsables de cada actividad, las mismas que no reportan novedades y se ejecutaron satisfactoriamente. | EN EJECUCION | 638934 | 1004720.57 | 1004720.57 | 101899.72 | 10.14% | 0 | 10.14% | 144085.55 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 20% | 50.71% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.391058 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 5.14 | 8.55 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | En el primer trimestre 2026 no se programa la ejecución del proyecto | EN EJECUCION | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 37 | 44 | 19 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 98.8 | 98.8 | 99.11 | 0.31 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.82 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100% | Verde | 37.8% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | En el primer trimestre 2026, la UNL continúa ejecutando sus 58 proyectos de investigación y se realiza el respectivo seguimiento, adicionalmente se ha dotado de equipos para su desarrollo así también se adquirió equipos de Geoferenciación para el Centro de Investigaciones Tropicales del Ambiente y Biodiversidad (CITIAB), | EN EJECUCION | 192541.42 | 292530.18 | 292530.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4123381.22 | 0 | 40 | 30 | 30 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | S/R | S/R | 97.92 | 97.92 | 99.94 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 100% | Verde | 100% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | En el primer trimestre 2026, 3334 beneficiarios entre estudiantes y servidores de la Facultad de la Educación, se benefician del incremento de cobertura de internet producto de la adquisición de equipos | EN EJECUCION | 0 | 159605 | 159605 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3594130.67 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.377836 | PROGRAMA UNL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 98.73 | 98.73 | 99.02 | 0.29 | 0.25 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 100% | Verde | 42.03% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | En el periodo de enero a marzo 2026, 27917 beneficiarios directos con la aprobación de 13 nuevos proyectos de vinculación con la sociedad, en distintas áreas de intervención principalmente en educación, pedagogía y didáctica, y 1 proyecto en ámbito climático, 655 personas reciben capacitación con la ejecución 19 eventos de educación continua; 1500 estudiantes se beneficiarán con espacios para prácticas preprofesionales gestionados con la firma de 06 nuevos convenios | EN EJECUCION | 100000 | 152921.3 | 152921.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 309096.17 | 0 | 34 | 33 | 33 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.681.4167 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 53.1 | 53.1 | 59.2 | 6.1 | 12.2 | 10.2 | 11.1 | 39.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100% | Verde | 15.4% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | En el primer trimestre de 2026 se ha avanzado con la rehabilitación de la infraestructura universitaria etapa 4 y con la construcción del centro de convenciones | EN EJECUCION | 4205993.32 | 8670929.65 | 8670929.65 | 105384.14 | 1.215% | 0 | 1.215% | 6974142.63 | 15.4 | 30.8 | 25.8 | 28 | 100 | 15.4% | 7.892% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.389948 | PROYECTO DE JUBILACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Por disponibilidades presupuestarias, el componente se ejecutará en el cuarto trimestre | EN EJECUCION | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2746672.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | S/R | S/R | 88.61 | 88.61 | 88.67 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100% | Verde | 100% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | En el primer trimestre 2026, estudiantes de todas las carreras de la Facultad Agropecuaria se benefician del equipamiento del Laboratorio de suelos y Bromatología | EN EJECUCION | 0 | 39812.43 | 39812.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6747641.58 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.390961 | IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOSTENIBLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.86 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | En el periodo enero a marzo de 2026, la Dirección de Tecnologías de la información, prepara los procesos de adquisición | EN EJECUCION | 340000 | 340957 | 340957 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 88 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1160001720001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91700000.0000.390959 | EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO MODERNO Y SOSTENIBLE | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 3.33 | 11.17 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | En el periodo enero a marzo, los procesos se encuentra en etapa preparatoria | EN EJECUCION | 800000 | 800000 | 800000 | 1500 | 0.1875% | 0 | 0.1875% | 0 | 0 | 2.61 | 21.62 | 75.77 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768132370001 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | 12236605.02 | 0 - 0 | 82.14 | 82.05 | 82.07 | 0 | 3.19 | 5.23 | 7.27 | 15.69 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | - | Gris | 0.1275% | Sin programación de metas físicas | Para el primer trimetre se evidencia una ejecución presupuestaria representada en valores comprometidos de anteriores años y efectivizados en el 2026, corrrespondientes a mobiliario. | EN EJECUCION | 3489376.71 | 7727714.73 | 7727714.73 | 10490.96 | 0.1358% | 66309.5234 | 0.9938% | 33746081.71 | 0 | 20.33 | 33.36 | 46.31 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768132370001 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 92330000.0000.386785 | JUBILACIÓN PATRONAL PERSONAL LOES UPEC | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 22.22 | 0 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se registra avance para el Primer Trimestre, ya que la planificación de pago por obligaciones patronales en compensación al proceso de jubilación es a partir del segundo trimestre. | EN EJECUCION | 12864.8 | 94990 | 94990 | 0 | 0% | 0 | 0% | 156468.89 | 0 | 76.09 | 0 | 23.91 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768132370001 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 92330000.0000.373224 | BECAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES DE LA UPEC | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 88.15 | 90.37 | 90.38 | 0 | 1.12 | 3.61 | 4.9 | 9.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | - | Gris | 0.1038% | Sin programación de metas físicas | C1: Para el primer Trimestre no se registra avance programado, ya que la convocatoria a becas se la realizó a finales del mes febrero del 2026, por lo cuál la transferencia de recursos a los beneficiarios se reflejará en el segundo trimestre.Para el primer trimestre, se evidencia ejecución presupuestaria correspondiente a una beca de movilidad académica internacional; la misma que se tramitó según normativa interna en respuesta a un proceso de internacionalización. C2:Para el primer trimestre, | EN EJECUCION | 348400 | 348753.16 | 348753.16 | 51074.76 | 14.64% | 0 | 14.64% | 2227094.94 | 0 | 31.75 | 15.87 | 52.38 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 2390008311001 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 94.55 | 18.23 | 18.88 | 2.92 | 2.15 | 11.04 | 1.98 | 18.09 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.92 | 0.65 | 22.26% | Rojo | 3.593% | Avance físico menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Se cumplió de forma aceptable con la contratación del personal académico y administrativo. Los procesos de adquisición se encuentran en etapa precontractual, prevista la ejecución para el 2do trimestre. | EN EJECUCION | 6909134.19 | 6909134.19 | 6909134.19 | 189265.48 | 2.739% | 0 | 2.739% | 6637477.11 | 16.14 | 11.88 | 61.03 | 10.95 | 100 | 16.14% | 16.97% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1768182040001 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 090870000.0000.389659 | AMAZONÍA EN TRANSICIÓN: IMPULSANDO LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se programan las metas para el tercer trimestre | EN EJECUCION | 33069.29 | 262319.79 | 262319.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7744 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1768182040001 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 0 | 0 | 13.71 | 9.86 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Las metas se programan para el tercer trimestre | EN EJECUCION | 5534692.34 | 17272065.41 | 17272065.41 | 61984.39 | 0.3589% | 550371.6758 | 3.545% | 6345921.76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 0.3589% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1860001450001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.387984 | AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | EL PROYECTO NO SE PUEDE EJECUTAR POR TRAMITES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. REF. UTA-DIRINF-2026-0816-M | PARALIZADO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 681274.29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1860001450001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.390233 | JUBILACION DEL SERVIDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 3.23 | 3.23 | 2.42 | 11.3 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 100% | Verde | 21.42% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | RETRASO EN EL PROCESO DE JUBILACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DESESTIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS EN ACORGERSE A LA JUBILACION | EN EJECUCION | 1112857.24 | 1112857.24 | 1112857.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 69089 | 0 | 40 | 40 | 20 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1860001450001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.389840 | EDIFICIO DE AULAS Y TALLERES DE PRODUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 23.19 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | NO INICIA EL PROYECTO | NO INICIA | 1988000 | 1988000 | 1988000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 67.53 | 32.47 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1860001450001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.378241 | JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - ADMINISTRATIVOS Y TRABAJDORES | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 72.07 | 72.07 | 72.07 | 0 | 3.61 | 1.67 | 1.11 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | DEMORA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE JUBILACION DE LOS FUNCIONARIOS | EN EJECUCION | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6152523.43 | 0 | 60 | 20 | 20 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1860001450001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.389097 | BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | NO SE EJECUTA EL PROYECTO POR TRAMITES DE TERMINACION DEL CONTRATO. REF. UTA-DIRINF-2026-0816-M | PARALIZADO | 974308.34 | 974308.34 | 974308.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 502421.67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1860001450001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91760000.0000.389780 | TALLERES Y OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | NO SE REPORTA NINGUN LOGRO NI NUDO CRITICO | NO INICIA | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1260001110001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91710000.0000.390451 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CAMPUS VICENTE VANEGAS LÓPEZ DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 40.54 | 0 | 50.56 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No existe programación para este trimestre | EN EJECUCION | 2309753.29 | 4370828.21 | 4370828.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0560001270001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91790000.0000.389459 | JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.5 | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | La convocatoria para el plan de jubilaciones voluntarias y retiros no obligatorios para el año 2026 se encuentra activa hasta el 30 de junio por tal razón se programa su ejecución a partir del tercer trimestre. | EN EJECUCION | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 107675 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0560001270001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 76.59 | 76.59 | 82.42 | 5.83 | 4.97 | 4.74 | 3.94 | 19.48 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 100% | Verde | 29.93% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | C1 y C6. Se ejecutó al 100%. C2 y C4. Se programa su ejecución para el 2027. C3. Se ejecutará a partir del segundo trimestre. C5. En trámite contrato complementario y rubros nuevos. C7. En trámite la planilla de liquidación. C8. En trámite el pago del anticipo. C9. En trámite contrato complementario e incremento de volúmenes de obra. C10. Se programa su ejecución a partir del tercer trimestre. | EN EJECUCION | 1914330.56 | 5356729.75 | 5356729.75 | 457001.07 | 8.531% | 0 | 8.531% | 4529420.13 | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10% | 85.31% | Amarillo | Avance presupuestario cercano al esperado
2026 | 1 | 0560001270001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo | S/R | S/R | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | El proyecto se ejecutó al 100%, el saldo presupuestario es para el pago de obligaciones pendientes. | FINALIZADO | 0 | 6909 | 6909 | 0 | 0% | 0 | 0% | 292756.59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.391046 | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN, DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, AÑO 2026. | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R |  | 0 | 68 | 68 | 25 | 7 | 0 | 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 100% | Verde | 68% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | Como principal logro, se ha ejecutado la desvinculación de 13 servidores, correspondientes al personal académico y trabajadores, conforme a la planificación establecida en el marco de la Resolución Nro. 176-2026-CU-SE-11, notificada mediante Memorando Circular Nro. UTMACH-G2026-0193-MC. | EN EJECUCION | 500000 | 829773 | 829773 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 25 | 25 | 62.5 | 37.5 | 6.25 | 6.25 | 0 | 50 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100% | Verde | 75% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | La ejecución de los componentes se ha realizado conforme a lo programado, beneficiando a las facultades y a la comunidad universitaria en general. | EN EJECUCION | 753892.86 | 888929.02 | 888929.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1569261.94 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.390030 | CONSTRUCCION DEL ESPACIO CULTURAL Y DE BIENESTAR (CONCHA ACUSTICA) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 98.99 | 100 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 100% | Verde | 0.33% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto presenta un avance del 0.33% cuya finalización se estima para el tercer trimestre del 2026. | EN EJECUCION | 384653.85 | 869915.83 | 869915.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.390070 | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | S/R | S/R | 79.25 | 79.25 | 79.25 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | El proyecto esta planificado concluir en el segundo trimestre del 2026. | EN EJECUCION | 0 | 141000 | 141000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 94000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.388698 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | S/R | S/R | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0 | Sin programación de metas físicas | El proyecto ya se encuentra en entrega definitiva, existe un valor pendiente por cancelar al contratista $653,51. | EN EJECUCION | 0 | 653.51 | 653.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 617333.18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.382693 | ACTUALIZACIO¿N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLO¿GICA DE NUEVA GENERACIO¿N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE¿CNICA DE MACHALA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 98.31 | 98.31 | 98.64 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 100% | Verde | 19.88% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | De acuerdo con lo manifestado por la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el proyecto presenta un avance del 0.33%, y se estima su finalización total en el cuarto trimestre del 2026. | EN EJECUCION | 45500 | 137697.76 | 137697.76 | 16571.92 | 12.03% | 0 | 12.03% | 561698.57 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25% | 48.14% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.389174 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R | 74.25 | 74.25 | 74.37 | 0.12 | 25.12 | 0 | 0.5 | 25.74 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 100% | Verde | 0.4662% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | La obra se encuentra en su etapa final de recepción y en la ejecución de los últimos rubros. | EN EJECUCION | 730000 | 2571426.64 | 2571426.64 | 314083.71 | 12.21% | 0 | 12.21% | 5893272.08 | 8.18 | 91.82 | 0 | 0 | 100 | 8.18% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.389489 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 28.62 | 28.62 | 43.24 | 14.62 | 20.87 | 5.25 | 5.62 | 46.36 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 100% | Verde | 31.54% | Avance físico esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas | El proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo con lo planificado. | EN EJECUCION | 1692782.73 | 2495880.63 | 2495880.63 | 221578.31 | 8.878% | 0 | 8.878% | 2382458.36 | 8.87 | 30.37 | 30.37 | 30.39 | 100 | 8.87% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0760001580001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91640000.0000.390071 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 8 | Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa. | Consolidar la gobernabilidad democrática y la cohesión territorial, con la provisión de servicios públicos de calidad y la gestión pública articulada en el territorio. | Incrementar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,35 en el 2024 a 6,67 al 2029 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 6. CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS | S/R | S/R | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se presenta avances para el primer trimestre debido a que por falta de flujo económico la obra se encontraba suspendida. | EN EJECUCION | 519906.46 | 1552594.1 | 1552594.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 420529.37 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360002090001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.388296 | EQUIPAMIENTO PARA SECURITY CENTER ADVANCE Y REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA PROTECCION Y OPTIMIZACION DEL USO DE LA RED AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se espera ejecutar el porcentaje restante del proyecto en el tercer trimestre del año. | EN EJECUCION | 2061.83 | 2061.83 | 2061.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 649791.83 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360002090001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.391018 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE AGROCIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 30.97 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Edificio en proceso precontractual. Se espera empezar su ejecución en el segundo semestre 2026 | NO INICIA | 1160382.61 | 1160382.61 | 1160382.61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 5.03 | 30.97 | 64 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360002090001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.391020 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ACUICULTURA Y CIENCIAS DEL MAR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 31.58 | 62.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Edificio en proceso precontractual. Se espera ejecutar en el segundo semestre 2026 | NO INICIA | 1160338.59 | 1160338.59 | 1160338.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 5.98 | 31.58 | 62.44 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360002090001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.391028 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIAS AGROAMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 31.41 | 64.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Edificio en etapa precontractual. Se espera ejecutar en el segundo semestre de 2026 | NO INICIA | 1159302.7 | 1159302.7 | 1159302.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.39 | 31.41 | 64.2 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1360002090001 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91730000.0000.391037 | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DIDACTICOS Y DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar la investigación científica, la innovación, la transferencia de tecnología, la protección de saberes ancestrales y de propiedad intelectual, con programas que permitan la inclusión, permanencia y educación continua. | Incrementar el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa de 0,96 en el 2024 a 1,83 al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se espera ejecutar en el segundo trimestre del 2026 | NO INICIA | 688000 | 688000 | 688000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 1060001070001 | UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91690000.0000.390250 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL DE SUFICIENCIA B1 BASADO EN EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 0 | 16.67 | 0 | 16.67 | 33.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No se registran logros, los resultados se presentarán conforme a programación del proyecto. | EN EJECUCION | 1001243.96 | 1001243.96 | 1001243.96 | 500621.98 | 50% | 0 | 50% | 1001243.96 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 1260001380001 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 0 | 7 | 20 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se tiene previsto el cumplimiento del componente de este proyecto a partir del segundo trimestre 2026 | EN EJECUCION | 7500000 | 18590952.01 | 18590952.01 | 454367.95 | 2.444% | 0 | 2.444% | 15219393.25 | 5 | 25 | 30 | 40 | 100 | 5% | 48.88% | Rojo | Avance presupuestario menor al esperado
2026 | 1 | 1260001380001 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. DE AQUÍ A 2030, ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO DE TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | S/R | S/R | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 0 | 6.25 | 9.38 | 9.38 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Se tiene previsto el cumplimiento del componente de este proyecto de inversión a partir del segundo trimestre 2026 | EN EJECUCION | 900000 | 2537191.1 | 2537191.1 | 443019.79 | 17.46% | 0 | 17.46% | 3124787.51 | 17 | 17 | 30 | 36 | 100 | 17% | 100% | Verde | Avance presupuestario esperado
2026 | 1 | 0860000830001 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91650000.0000.390110 | CONSTRUCCION DE UN RESTAURANT EN EL CAMPUS NUEVOS HORIZONTES DE LA UTLVTE | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 80.98 | 18.29 | 0.73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Al 31 de marzo 2026 aún no inicia el proyecto. | NO INICIA | 186956.82 | 647262.36 | 647262.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 89.6 | 10.4 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0860000830001 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 32.36 | 53.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | No ha iniciado la obra al 31 de marzo | NO INICIA | 1231985.87 | 1231985.87 | 1231985.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
2026 | 1 | 0860000830001 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | Sin Gabinete | Instituciones y Entidades creadas por la Constitución o la Ley | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 2 | Potenciar las capacidades de la ciudadanía con acceso universal a una educación inclusiva de calidad, acceso a espacios de intercambio cultural y una vida activa. | Impulsar un sistema nacional de educación superior transparente e innovador, con oferta académica inclusiva, pertinente e integral, acorde a las necesidades del país y su población a nivel nacional. | Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación de tercer nivel de 42,80% en el 2023 a 48,60% al 2029. | 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 5. AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | S/R | S/R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 43.51 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gris | 0% | Sin programación de metas físicas | Hasta el 31 de marzo no ha empezado la obra. | NO INICIA | 1639972.42 | 1179666.88 | 1179666.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 89.57 | 100 | 0% | - | Gris | Sin programación de metas presupuestarias
Fuente Ejecución Presupuestaria: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, incluye todas las fuentes de financiamiento. Corte 31 de marzo de 2026
Fuente Variables de Seguimiento físico: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete

## Componentes 1T 2026
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN
REPORTE FINAL POR COMPONENTES GASTO NO PERMANENTE - PAI 2026 / Primer Trimestre 2026
Fecha de corte: 31 de marzo de 2026
INDICADORES |  | 2063
PERIODO | TRIM | ENTIDAD | CUP | PROYECTO | COMPONENTE MARCO LOGICO | PRODUCTO | META TOTAL | POND % | META ANUAL | POND ANUAL % | PROG 1T UNIDAD | PROG 1T POND % | PROG 2T UNIDAD | PROG 2T POND % | PROG 3T UNIDAD | PROG 3T POND % | PROG 4T UNIDAD | PROG 4T POND % | EJEC 1T UNIDAD | EJEC 1T POND % | EJEC 2T UNIDAD | EJEC 2T POND % | EJEC 3T UNIDAD | EJEC 3T POND % | EJEC 4T UNIDAD | EJEC 4T POND % | TOTAL EJEC UNI | TOTAL EJEC POND
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390830 | PROYECTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | C1. Mecanismos para el análisis de riesgos de inocuidad de alimentos en su fase primaria de producción | C1.I1 Al 2029, se cumplirá 4 mecanismos implementados para el análisis de riesgos de inocuidad de alimentos | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390830 | PROYECTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | C2. Medidas para la mitigación de riesgos de inocuidad de alimentos en su fase primaria de producción | C2.I1 Al 2029, partiendo del 50% de operadores agropecuarios de exportación certificados en BPA, se pretende alcanzar el 94%, es decir un incremento del 44% | 44 | 15 | 11 | 3.75 | 0.81 | 0.28 | 3.56 | 1.21 | 3.75 | 1.28 | 2.88 | 0.98 | 0.81 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.28
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390830 | PROYECTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | C2. Medidas para la mitigación de riesgos de inocuidad de alimentos en su fase primaria de producción | C2.I2 Al 2029, partiendo del 96,3%, se incrementará en un 1,2% el cumplimiento de los requisitos de la normativa durante el proceso de registro, vigilancia y control a los organismos de certificación | 1.2 | 10 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390830 | PROYECTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | C2. Medidas para la mitigación de riesgos de inocuidad de alimentos en su fase primaria de producción | C2.I3 Al 2029 se capacitará 110.000 actores en actividades de divulgación y transferencia de conocimientos en materia de inocuidad de alimentos | 110000 | 20 | 16500 | 3 | 1155 | 0.21 | 6765 | 1.23 | 6765 | 1.23 | 1815 | 0.33 | 1155 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0.21
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390830 | PROYECTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | C3. Medidas para el control de riesgos de inocuidad de alimentos en su fase primaria de producción | C3.I1 Al 2029 se realizará 8 propuestas adicionales sobre la normativa orgánica ecuatoriana y/o resoluciones complementarias | 8 | 15 | 2 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390830 | PROYECTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | C4. Control de calidad de insumos agropecuarios | C4.I1 Al 2029, 100% de las inspecciones a insumos agropecuarios realizadas | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 1.87 | 0.19 | 7.5 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 8.13 | 0.81 | 1.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0.19
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390831 | PROYECTO NACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA FOC R4T Y OTRAS PLAGAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA | C1. Estrategias del sistema de vigilancia fitosanitaria implementadas | C1.I1 Al 2029, 1.036.336 monitoreos realizados | 1036336 | 30 | 259084 | 7.5 | 0 | 0 | 129542 | 3.75 | 0 | 0 | 129542 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390831 | PROYECTO NACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA FOC R4T Y OTRAS PLAGAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA | C2. Prevención, contención y diseminación de plagas de importancia económica, ejecutadas | C2.I1 Al 2029, se cumplirá el 100% de la ejecución de medidas fitosanitarias para el manejo de plagas de importancia económica | 100 | 30 | 25 | 7.5 | 0 | 0 | 12.5 | 3.75 | 0 | 0 | 12.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390831 | PROYECTO NACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA FOC R4T Y OTRAS PLAGAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA | C2. Prevención, contención y diseminación de plagas de importancia económica, ejecutadas | C2.I2. Al 2029, 7.200 eventos de capacitación en temas fitosanitarios | 7200 | 15 | 1800 | 3.75 | 200 | 0.42 | 600 | 1.25 | 600 | 1.25 | 400 | 0.83 | 200 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.42
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390831 | PROYECTO NACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA FOC R4T Y OTRAS PLAGAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA | C3. Requisitos fitosanitarios de exportación, cumplidos | C3.I1 Al 2029, se mantendrá el 100% de mercados internacionales abiertos | 100 | 15 | 25 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390831 | PROYECTO NACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA FOC R4T Y OTRAS PLAGAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA | C4. Control de calidad de insumos agrícolas, implementados | C4.I1 Al 2029, 32.000 insumos agrícolas inspeccionados | 32000 | 10 | 8000 | 2.5 | 0 | 0 | 3200 | 1 | 0 | 0 | 4800 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390832 | PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA - PROSAN | C1. Sistemas de vigilancia en sanidad animal implementados para el acceso a mercados internacionales | C1.I1 Al 2029 se realizarán 4 muestreos de vigilancia activa de enfermedades de declaración obligatoria | 4 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390832 | PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA - PROSAN | C1. Sistemas de vigilancia en sanidad animal implementados para el acceso a mercados internacionales | C1.I2 Al 2029 se realizarán 1104 capacitaciones en temas zoosanitarios | 1104 | 10 | 276 | 2.5 | 23 | 0.21 | 84 | 0.76 | 84 | 0.76 | 85 | 0.77 | 23 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.21
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390832 | PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA - PROSAN | C2. Estrategias para mantener el estatus de Ecuador Libre de Fiebre Aftosa y para el control de enfermedades de declaración obligatoria implementadas | C2.I1 Al 2029 se ejecutarán 4 campañas de vacunación para el control de enfermedades de declaración obligatoria | 4 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390832 | PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA - PROSAN | C3. Estrategias de control para la erradicación de peste porcina clásica (PPC) implementadas | C3.I1 Al 2029, 100% de los porcinos vacunados estarán identificados | 100 | 20 | 25 | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390832 | PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA - PROSAN | C3. Estrategias de control para la erradicación de peste porcina clásica (PPC) implementadas | C3.I2 Al 2029, se realizarán 22080 visitas técnicas a predios porcinos | 22080 | 10 | 5520 | 2.5 | 1100 | 0.5 | 1660 | 0.75 | 1660 | 0.75 | 1100 | 0.5 | 1100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0.5
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390832 | PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA - PROSAN | C4. Control de calidad de insumos agropecuarios implementados | C4.I1 Al 2029, 100% cumplimiento de inspecciones a insumos pecuarios realizadas | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390833 | INNOVACIÓN DE LABORATORIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA - INNOLAB | C1. Desarrollo de capacidades técnicas y difusión de servicios de laboratorio | C1.I1 Al 2029, 100% del plan de capacitación del proyecto ejecutado | 100 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390833 | INNOVACIÓN DE LABORATORIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA - INNOLAB | C1. Desarrollo de capacidades técnicas y difusión de servicios de laboratorio | C1.I2 Al 2029, 4 campañas de comunicación sobre los servicios de laboratorio ejecutadas | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390833 | INNOVACIÓN DE LABORATORIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA - INNOLAB | C2. Innovación de los laboratorios para el diagnóstico agropecuario y de inocuidad de alimentos | C2.I1 Al 2029, 85 nuevas metodologías implementadas para diagnóstico animal, vegetal e inocuidad de los alimentos y control de insumos agropecuarios | 85 | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.47 | 5 | 2.35 | 11 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390833 | INNOVACIÓN DE LABORATORIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA - INNOLAB | C3. Mejora del sistema de gestión de calidad de los laboratorios | C3.I1 Al 2029, 51 nuevos parámetros acreditados en los laboratorios de la Agencia bajo la norma ISO/IEC 17025 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 133340000.0000.390833 | INNOVACIÓN DE LABORATORIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA - INNOLAB | C3. Mejora del sistema de gestión de calidad de los laboratorios | C3.I2 Al 2029, 3 laboratorios con un sistema de gestión de calidad implementado bajo la norma ISO/IEC 17043 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.390750 | RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, ESCÁNERES, PROYECTORES Y UPS PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ. | C3: Implementar un servicio corporativo de mensajería y suite ofimática en la nube que fortalezca la productividad , colaboración, seguridad de la información y continuidad operativa de la ARCSA, mediante el uso de herramientas tecnológicas integradas y licenciamiento institucional | Al finalizar el año 2026, la Agencia contará con un servicio corporativo de mensajería y suite ofimática en la nube plenamente implementado, con el 100% de los usuarios institucionales activos | 1 | 8 | 0.95 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.390750 | RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, ESCÁNERES, PROYECTORES Y UPS PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ. | C1: Actualizar el equipamiento tecnológico institucional, implementar sistemas de respaldo energético y conectividad | Al finalizar el año 2029, el 100% de los usuarios internos de la ARCSA contará con equipos tecnológicos modernos y ágiles que optimicen sus tiempos y eficiencia de trabajo (599 funcionarios) | 599 | 80 | 599 | 80 | 0 | 0 | 400 | 53.42 | 199 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.390750 | RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, ESCÁNERES, PROYECTORES Y UPS PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ. | C2: Establecer un programa de mantenimiento que garantice eficiencia operativa, prevención de fallas y soporte a plataformas digitales | Al finalizar el año 2029, se habrá brindado mantenimiento preventivo y correctivo durante tres años continuos a los equipos tecnológicos adquiridos | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.391063 | RENOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGULATORIO SANITARIO NACIONAL | C2. Dotar de herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa | 2.1 Al finalizar el 2026, incorporar al parque tecnológico de la agencia 206 nuevos equipos tecnológicos | 206 | 20 | 206 | 20 | 0 | 0 | 206 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.391063 | RENOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGULATORIO SANITARIO NACIONAL | C1. Adecuar la infraestructura de la sede de Guayaquil del laboratorio de referencia y mejorar su capacidad de análisis mediante la adquisición de equipos para sus 3 sedes: GYE, UIO, CUE | Ind 1.2: Al concluir el año 2026, se busca Garantizar la confiabilidad, trazabilidad y exactitud de los ensayos analíticos en el Lab. de Referencia, con el reemplazo de 191 equipos analíticos | 191 | 30 | 191 | 30 | 0 | 0 | 130 | 20.42 | 61 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.391063 | RENOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGULATORIO SANITARIO NACIONAL | C3. Mejorar los tiempos de respuesta institucional | Ind. 3.1: Al finalizar el proyecto en el año 2027, se espera haber atendido el 35% de los procesos sancionatorios rezagados (4,446) mediante la contratación de 20 abogados. | 1556 | 10 | 1245 | 8 | 204 | 1.31 | 347 | 2.23 | 347 | 2.23 | 347 | 2.23 | 402 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2.58
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.391063 | RENOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGULATORIO SANITARIO NACIONAL | C3. Mejorar los tiempos de respuesta institucional | Ind. 3.2 Al finalizar el proyecto en el 2027, lograr que el tiempo de calendarización de las inspecciones previas a la obtención del certificado de Buenas Prácticas sea de menos de 12 meses | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.391063 | RENOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGULATORIO SANITARIO NACIONAL | C3. Mejorar los tiempos de respuesta institucional | Ind. 3.3: Al finalizar el proyecto en el 2027, haber logrado disminuir en un 20% la cantidad de solicitudes rezagas de la Gestión de RSNSOYA | 25 | 10 | 20 | 8 | 3.8 | 1.52 | 5.4 | 2.16 | 5.4 | 2.16 | 5.4 | 2.16 | 4.66 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.86
2026 | 1 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA | 1112170000.0000.391063 | RENOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGULATORIO SANITARIO NACIONAL | C1. Adecuar la infraestructura de la sede de Guayaquil del laboratorio de referencia y mejorar su capacidad de análisis mediante la adquisición de equipos para sus 3 sedes: GYE, UIO, CUE | Indicador 1.1: Al finalizar el 2026 se prevé la ejecución de adecuaciones menores en una de la sede del laboratorio de referencia. Guayaquil | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS | 040450000.0000.388415 | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS INTITUCIONALES DISPUESTAS POR LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS | Planificación Regional y Ordenamiento Territorial | Porcentaje de convenios de cooperación insterinstitucional justificados. | 100 | 20 | 1.65 | 0.33 | 0 | 0 | 0.82 | 0.16 | 0 | 0 | 0.83 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS | 040450000.0000.388415 | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS INTITUCIONALES DISPUESTAS POR LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS | Mantenimiento Red Vial de la provincia de Galápagos | Porcentaje de mantenimiento vial de vías no urbanas a nivel provincial | 100 | 20 | 1.65 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.33 | 0.07 | 0.5 | 0.1 | 0.49 | 0.1 | 1.06 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.21
2026 | 1 | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS | 040450000.0000.388415 | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS INTITUCIONALES DISPUESTAS POR LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS | Fortalecimiento a las capacidades a los sectores productivas de la provincia de Galápagos | Porcentaje de ofertas de empleo que concluyeron con una contratación | 100 | 20 | 1.65 | 0.33 | 0 | 0 | 0.82 | 0.16 | 0 | 0 | 0.83 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS | 040450000.0000.388415 | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS INTITUCIONALES DISPUESTAS POR LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS | Seguridad y Gobernabilidad | Porcentaje de operativos de control de seguridad ejecutados en la provincia | 100 | 20 | 1.65 | 0.33 | 0.41 | 0.08 | 0.41 | 0.08 | 0.41 | 0.08 | 0.42 | 0.08 | 0.51 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.1
2026 | 1 | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS | 040450000.0000.388415 | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS INTITUCIONALES DISPUESTAS POR LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS | Control Migratorio y vehicular en la provincia de Galápagos | Porcentaje de personas en estado irregular notificadas con inicio de proceso administrativo | 100 | 20 | 1.65 | 0.33 | 0 | 0 | 0.82 | 0.16 | 0 | 0 | 0.83 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA | 20100000.0000.390690 | DESVINCULACIÓN INSTITUCIONAL POR JUBILACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL | Componente 1: Ejecutar el proceso de desvinculación de los servidores judiciales que libre y voluntariamente expresaron su decisión de acogerse a dicho beneficio y se encuentran planificados para el pago de su compensación | En el año 2026, se cancelará la compensación económica por jubilación, a 214 servidoras y servidores judiciales que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente | 214 | 100 | 214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 59.81 | 86 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 195910000.0000.390982 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE CONTROL | C4. Administración del Proyecto | # de auditorias y evaluaciones contratadas | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 195910000.0000.390982 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE CONTROL | C1. Fortalecimiento de la Gestión Institucional | # metodologías diseñadas e implementadas, # de estructuras y sistemas organizacionales revisadas y actualizadas, # de procesos rediseñados e implementados, # modelo aprobado e implementado | 11 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 195910000.0000.390982 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE CONTROL | C2. Fortalecimiento Integral de las funciones de Auditoría y Juzgamiento | # sistemas operativos, # Cuerpo normativo con sus manuales actualizado, # Cuerpo normativo con sus manuales actualizado y sistema implementado | 8 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 195910000.0000.390982 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE CONTROL | C3. Modernización e Interoperabilidad Tecnológica | #Arquitectura operativa, # de sedes equipadas y # de equipos entregados, #Esquema operativo, #Centro de datos operativo, # Estrategia aprobada | 6 | 33.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.8: Al 2023, la Corte Constitucional ha optimizado la gestión operacional con el 100% de servidores con jubilaciones pagadas. | 100 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.10: Al 2025, La Corte Constitucional ha mejorado el 100% de los espacios físicos jurisdiccionales y archivo constitucional. | 100 | 2.25 | 5.51 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.1 | 1.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.1: Al 2027, La Corte Constitucional cuenta con un modelo ideal de organización funcional interna, implementado al 100%. | 100 | 3.87 | 2.47 | 0.1 | 0.4 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 1.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.2 Al 2026, La Corte Constitucional ha mejorado al 100% la Seguridad de la Información. | 100 | 1.41 | 1.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.3 Al 2028, La Corte Constitucional ha renovado al 100% el inventario de equipos informáticos y data center. | 100 | 21.32 | 17 | 3.62 | 4.28 | 0.91 | 3.72 | 0.79 | 3.1 | 0.66 | 5.9 | 1.26 | 4.52 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0.96
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.4 Al 2028, La Corte Constitucional ha implementado el 100% de Número de estrategias de gestión del cambio y comunicación diseñados. | 100 | 1.3 | 2.42 | 0.03 | 0.18 | 0 | 1.25 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.84 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.5 La Corte Constitucional ha contratado 28 profesionales constitucionales jurisdiccionales lo que corresponde al 100% de contrataciones en esta materia y que contribuyen al despacho de causas. | 100 | 30.55 | 26.23 | 8.01 | 4.18 | 1.28 | 6.7 | 2.05 | 6.7 | 2.05 | 8.65 | 2.64 | 3.77 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.15
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.6 Al 2025, La Corte Constitucional ha mejorado al 100% el acceso a bibliografía actualizada de Derecho Constitucional. | 100 | 2.69 | 1.47 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.7: Al 2026, la Corte Constitucional ha mejorado al 100% del Sistema Automatizado (SACC). | 100 | 8.54 | 10.78 | 0.92 | 1.17 | 0.1 | 2.81 | 0.24 | 3.15 | 0.27 | 3.65 | 0.31 | 1.13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.1
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C1. Optimizar la gestión de La Corte Constitucional, para brindar eficientemente el acceso a los derechos constitucionales | 1.9: Al 2027, la Corte Constitucional ha realizado el 100% de eventos de capacitación continua de los funcionarios. | 100 | 2.4 | 1.21 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.01
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C2. Dotar de infraestructura física para mejorar la gestión de La Corte Constitucional | 2.1 Al 2026 La Corte Constitucional ha rehabilitado al 100% la infraestructura física de la Casa Patrimonial | 100 | 11.96 | 27.78 | 3.32 | 0.42 | 0.05 | 13.89 | 1.66 | 10.93 | 1.31 | 2.54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C3. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 3.1: Al 2027, La Corte Constitucional ha contratado a un equipo de coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 1 | 5.46 | 0.1 | 0.55 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0 | 0.05 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.27
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C3. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 3.2: Al 2025, La Corte Constitucional ha contratado un equipo de especialistas de etapas preparatoria y precontractual | 1 | 1.31 | 0.4 | 0.52 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.22
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C3. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 3.3 Al 2028, La Corte Constitucional ha contratado una auditoría externa | 1 | 0.73 | 0.39 | 0.29 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.19 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | CORTE CONSTITUCIONAL | 025810000.0000.388284 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES | C3. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto | 3.4: Al 2028, La Corte Constitucional ha contratado una evaluación y control del proyecto. | 1 | 0.74 | 0.35 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175220000.0000.390670 | REPOTENCIACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO SAN CRISTÓBAL DE GALÁPAGOS | C1.- Rehabilitar la pista y ampliar la plataforma del Aeropuerto San Cristóbal | Metros cuadrados de pista rehabilitada del aeropuerto de San Cristóbal de Galápagos | 170000 | 99 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 175220000.0000.390670 | REPOTENCIACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO SAN CRISTÓBAL DE GALÁPAGOS | C2.- Contratar el servicio de fiscalización de la obra civil | Planillas de fiscalización de la obra Rehabilitación del aeropuerto de San Cristóbal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.375094 | GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA DIFUSION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE DECISION ANTE LAS AMENAZAS SISMICAS Y VOLCANICAS DIRIGIDOS AL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | Alertas tempranas sísmicas y volcánicas | Informes de detección de alertas sísmicas y volcánicas | 109 | 100 | 10 | 9.17 | 2 | 1.84 | 3 | 2.75 | 3 | 2.75 | 2 | 1.84 | 4 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.67
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.376441 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Portafolio de proyectos de investigación | N° de proyectos de investigación aprobados | 388 | 80 | 50 | 10.31 | 8 | 1.65 | 8 | 1.65 | 30 | 6.19 | 4 | 0.83 | 8 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.65
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.376441 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Portafolio de proyectos de investigación | Número de artículos enviados a revistas como resultado de proyectos de investigación | 120 | 10 | 10 | 0.83 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.376441 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Fortalecer el equipamiento de investigación a través de los proyectos | Número de equipos adquiridos a través de proyectos (25) | 25 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.376442 | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Portafolio de proyectos de vinculación | N° de proyectos de vinculación con la colectividad aprobados | 288 | 100 | 20 | 6.95 | 3 | 1.04 | 5 | 1.74 | 9 | 3.13 | 3 | 1.04 | 2 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.69
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C3. Mejorar de manera integral el estado actual de la infraestructura física de la EPN realizando adecuaciones y proyecciones de espacios que permitan un mejor desarrollo de actividades académicas y de investigación del Campus Politécnico. | 100% de obras de infraestructura planificadas ejecutadas | 100 | 60 | 8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.89 | 0.53 | 5.33 | 3.2 | 1.78 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C1. Fortalecer las capacidades y renovar el talento humano mediante la generación de políticas, programas y proyectos de estímulo y mejoramiento continuo, tanto para el personal académico, técnico docente, administrativo y estudiantes. | Cantidad de personal académico y administrativo capacitado. | 10551 | 10 | 650 | 0.62 | 0 | 0 | 150 | 0.14 | 300 | 0.28 | 200 | 0.19 | 40 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.04
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C5. Ejecutar la gestión integrada de la información digital y física de la EPN para facilitar el acceso a nivel interno y externo. | Número de actividades para mantener una plataforma de gestión integral de la información funcionando al 100%. | 262 | 10 | 25 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 22 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C2. Fomentar la investigación a través del desarrollo de proyectos de investigación aplicada formativa y social que se constituyan en propuestas de solución a los problemas socioeconómicos del país. | Número de artículos de investigación indexados publicados | 3984 | 10 | 312 | 0.78 | 0 | 0 | 156 | 0.39 | 0 | 0 | 156 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 91770000.0000.378192 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN | C4. Desarrollar y ejecutar la gestión por procesos que permita promover una gestión administrativa y financiera acorde a la satisfacción de los usuarios internos y externos. | Sistema de gestión por procesos implementado al 100% | 36 | 10 | 6 | 1.67 | 1.1 | 0.31 | 1.1 | 0.31 | 1.6 | 0.44 | 2.2 | 0.61 | 1.6 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.44
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 3. Cuantificar la eficacia de enmiendas orgánico-minerales sobre indicadores de fertilidad del suelo y uso eficiente de nitrógeno en cultivos de ladera y secano | Al finalizar el 2026 se habrá cuantificado la eficacia de al menos una enmienda para mejorar indicadores de fertilidad del suelo y uso eficiente de nitrógeno en cultivos de ladera y secano | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 1. Determinar el efecto de la siembra directa sobre indicadores físicos y químicos del suelo, y la respuesta agronómica de cultivos de ciclo corto establecidos en laderas y secano. | Al finalizar el 2026 se habrá determinado la efectividad de al menos una alternativa de siembra directa para protección del suelo y mejora productiva de cultivos de ciclo corto en secano y ladera | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 4. Probar la eficacia de hidrogeles en la retención de humedad del suelo, el crecimiento y producción de frutales establecidos en laderas y secano | Al finalizar el 2026 se tendrá identificado al menos una dosis de hidrogel eficaz desde el punto de vista agronómico y eficiente desde el punto de vista económico para la producción de frutales | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 2. Medir la eficacia de los cultivos de cobertura sobre la fertilidad del suelo y la producción de frutales establecidos en ladera y secano | Al finalizar el 2026 se tendrá valorado la eficacia de al menos una especie nativa y adaptada para proteger el suelo de la erosión y mejorar los indicadores de fertilidad del suelo | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 6. Difundir información técnica y científica relacionada a tecnologías eficaces para la producción agrícola de secano y ladera en Manabí | Al finalizar el 2026, se habrá difundido los resultados a través de medios técnicos y científicos | 10 | 10 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.386888 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LADERA Y SECANO EN MANABÍ | Componente 5. Establecer la efectividad agronómica y económica de la fertilización líquida en frutales bajo condiciones de laderas y secano de Manabí | Al finalizar el 2026, se tendrá cuantificado la eficacia agronómica y económica de al menos una tecnología de fertilización líquida para la producción de frutales bajo condiciones de secano y laderas | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388091 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y SU COMPORTAMIENTO CON DISTINTOS TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS AGROPECUARIOS | Componente 2. Seleccionar conjuntos de datos agropecuarios que sean de diferentes tipos y características para procesarlos mediante técnicas y/o modelos aprendizaje automático. | Conjuntos de datos seleccionados para entrenar técnicas y/o modelos de aprendizaje automático. | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388091 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y SU COMPORTAMIENTO CON DISTINTOS TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS AGROPECUARIOS | Componente 3. Entrenar las técnicas y/o modelos de aprendizaje automático con cada uno de conjunto de datos seleccionados generando indicadores de rendimiento. | Indicadores de rendimiento por cada técnica y/o modelo frente a cada conjunto de datos | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388091 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y SU COMPORTAMIENTO CON DISTINTOS TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS AGROPECUARIOS | Componente 5. Socializar los resultados obtenidos en la investigación mediante publicaciones, participación en congresos, ponencias, entre otros. | Publicaciones en revistas, informe del proyecto y proyecto de vinculación. | 27 | 27 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388091 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y SU COMPORTAMIENTO CON DISTINTOS TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS AGROPECUARIOS | Componente 4. Analizar los indicadores del entrenamiento de las técnicas y/o modelos de aprendizaje automático identificando los de mejor rendimiento con cada tipo de conjunto de datos. | Resultados de las pruebas de hipótesis diseñadas para analizar resultados | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388091 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y SU COMPORTAMIENTO CON DISTINTOS TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS AGROPECUARIOS | Componente 1. Definir las técnicas y/o modelos de aprendizaje automático que se van a comprobar con base en una revisión de la literatura. | Técnicas y/o modelos de aprendizaje definidos para entrenamiento | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388096 | ESPACIO INTEGRAL SOSTENIBLE EN EL BOSQUE POLITÉCNICO ¿ CIIDEA, ESPAM MFL | Componente 1. Determinar la línea base ambiental en el espacio integral sostenible. | A los 18 meses de iniciado el proyecto se conocerá la situación socioeconómica y emplazamiento de las viviendas asentadas en las zonas rurales de cantones como Bolívar Chone Tosagua y Junín | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388096 | ESPACIO INTEGRAL SOSTENIBLE EN EL BOSQUE POLITÉCNICO ¿ CIIDEA, ESPAM MFL | Componente 2. Planificar los sistemas alternativos energéticamente eficientes, así como las tecnologías a utilizar para la optimización de los recursos. | A los 36 meses de iniciado el proyecto se diseñarán y escogerán las tecnologías eco amigables que se utilizarán en el modelo vivienda ecológica que será implementado en CIIDEA y/o ESPAM | 30 | 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388096 | ESPACIO INTEGRAL SOSTENIBLE EN EL BOSQUE POLITÉCNICO ¿ CIIDEA, ESPAM MFL | Componente 3. Construir el espacio integral sostenible en el bosque politécnico - CIIDEA que se adecue a las necesidades socio ambientales y agro productivas de la zona de influencia. | A los 48 meses de iniciado el proyecto, se presentará a las autoridades y representantes de comunidades, el modelo de vivienda ecología | 30 | 30 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388097 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUSIVA. CASO MANABÍ | Componente 1. Valorar la inserción laboral considerando el género en las instituciones del sector público de Manabí. | Búsqueda bibliográfica especializada | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388097 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUSIVA. CASO MANABÍ | Componente 2. Identificar las limitantes al momento de la contratación de las personas con discapacidad en las instituciones del sector público de Manabí. | Búsqueda bibliográfica especializada (Ministerio de Trabajo) | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388097 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCLUSIVA. CASO MANABÍ | Componente 3. Examinar las estrategias existentes para la inclusión laboral de las personas considerando la interculturalidad en las instituciones del sector público de Manabí. | Búsqueda bibliográfica especializada (Ministerio de Trabajo) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 1. Realizar un plan de publicación y difusión del trabajo académico-científico para promocionar la producción científica de la ESPAM MFL. | A inicio de cada año se contará con un plan de publicación y difusión de los resultados del trabajo académico-científico del personal académico-científico de la ESPAM MFL | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 3. Gestionar el financiamiento para la publicación de resultados de investigación. | Anualmente se tiene como meta, al menos 2 títulos de propiedad industrial o registros de prototipos, diseños, incluidos software. | 2 | 5 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 3. Gestionar el financiamiento para la publicación de resultados de investigación. | Anualmente se tiene como meta, al menos 6 libros o capítulos de libros | 6 | 5 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 3. Gestionar el financiamiento para la publicación de resultados de investigación. | Anualmente se tiene como meta, al menos 6 libros o capítulos de libros | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 2. Generar las fuentes de información en las actividades de investigación de la ESPAM MFL, según el subcriterio resultados de investigación de los respectivos estándares establecidos en el modelo de evaluación del organismo de acreditación del Ecuador. | En cada periodo académico se generará una base de datos con las evidencias que permitan llenar las matrices de producción académico-científica exigida por los organismos de control o acreditación | 5 | 60 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.42 | 5.04 | 0 | 0 | 0.58 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388101 | PUBLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ACADÉMICO -CIENTÍFICA DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ESPAM MFL | Componente 3. Gestionar el financiamiento para la publicación de resultados de investigación. | La asignación presupuestaria será de absoluta exclusividad para publicaciones de artículos en revistas indizadas, libros/capítulos de libros, y productos o servicios de propiedad industrial e intelec | 100 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | Componente 1. Establecer los cimientos teóricos de la gestión social asociativa para la fundamentación de su importancia en la mejora de la calidad de vida de los miembros de las de Organizaciones Agroproductivas Solidarias | Base teórica de la gestión social asociativa y conceptualización de la calidad de vida | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | Componente 2. Diagnosticar el estado actual de la gestión social en las Organizaciones Agroproductivas Solidarias, para el establecimiento de la línea base sobre la cual se apoyará el sistema. | Diagnóstico del estado actual de la gestión social en las Organizaciones Agroproductivas Solidarias y la calidad de vida de los socios de las organizaciones objeto de estudio. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | Componente 3. Estructurar un sistema de gestión social asociativo para la mejora de la calidad de vida de los miembros de las Organizaciones Agroproductivas Solidarias. | Propuesta de sistema de gestión social asociativo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.388102 | SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS | Componente 4. Validar el sistema de gestión social asociativo para la mejora de la calidad de vida de los miembros de las Organizaciones Agroproductivas Solidarias | Validación del sistema de gestión social asociativo | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389116 | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MANGLAR LA BOCA, SAN JACINTO | C3. Realizar un plan de capacitaciones que promuevan la implementación de las estrategias de marketing y la participación de la comunidad local en el desarrollo y promoción turística del manglar La Boca, fomentando su conciencia sobre la importancia de la conservación del ecosistema y la promoción del desarrollo económico sostenible | Capacitaciones para implementar las estrategias de marketing a los actores. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389116 | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MANGLAR LA BOCA, SAN JACINTO | C2. Diseñar estrategias de marketing para promocionar la oferta turística del manglar La Boca San Jacinto, que se adapten a las necesidades y preferencias del turista objetivo | Plan de marketing a fin de promocionar la zona de intervención | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389116 | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MANGLAR LA BOCA, SAN JACINTO | C4. Realizar un plan decapacitaciones quepromuevan laimplementación de lasestrategias demarketing y laparticipación de lacomunidad local en eldesarrollo y promociónturística del manglar LaBoca, fomentando suconciencia sobre laimportancia de laconservación delecosistema y lapromoción deldesarrollo económicosostenible | Realizar un plan de capacitaciones | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389116 | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MANGLAR LA BOCA, SAN JACINTO | C1. Realizar un diagnóstico de la oferta turística actual del manglar La Boca en San Jacinto. | Se diagnosticará la oferta y servicios turístico de la zona. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | C2. Identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los artesanos calificados del cantón para participar en procesos de contratación pública. | Se conocerán los desafíos de los artesanos. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | C4. Desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica para los artesanos calificados en los procesos de contratación pública | Se desarrollará un programa de capacitación y asistencia técnica. | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | C3. Promover la cooperación y asociación entre los artesanos calificados del cantón Bolívar para la mejora en la participación de los procesos de contratación pública | Se incentivará la cooperación y asociación entre los artesanos calificados del cantón Bolívar. | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389117 | PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CANTÓN BOLÍVAR | C1. Diagnosticar la situación actual de los habilitantes en el registro único de proveedores de los artesanos calificados del cantón Bolívar | Se realizará un diagnóstico de la situación actual de los artesanos | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389118 | SERVICIOS AGRÍCOLAS INTELIGENTES PARA SOPORTE EN LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGRO CLIMÁTICA | C3. Difundir resultados generados en el proyecto. | Difusión técnica de resultados a través de boletines técnicos, días de campo, talleres. | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389118 | SERVICIOS AGRÍCOLAS INTELIGENTES PARA SOPORTE EN LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGRO CLIMÁTICA | C2. Desarrollar un proceso de capacitación para el uso de las estaciones agro climáticas y la interpretación y uso de la información generada. | Elaboración de un programa de capacitación a nivel de técnicos y productores de la zona centro norte de Manabí. | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389118 | SERVICIOS AGRÍCOLAS INTELIGENTES PARA SOPORTE EN LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGRO CLIMÁTICA | C1. Instalación y operativizar de una red de estaciones agro climáticas automáticas. | Instalación de una red de estaciones hidro edafo climáticas en las principales zonas productoras seleccionadas. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389119 | ESCUELAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ACCIONES CLIMATICAS AFIRMATIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CARRERAS- ESPAM MFL, MANABÍ- ECUADOR | C1. Identificar las necesidades de educación ambiental de cada carrera de la ESPAM MFL | Generación de línea base de Identificación del conocimiento ambiental y percepciones de las carreras participantes de la ESPAM MFL | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389119 | ESCUELAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ACCIONES CLIMATICAS AFIRMATIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CARRERAS- ESPAM MFL, MANABÍ- ECUADOR | C2. Establecer el programa de Escuelas de educación ambiental de acciones climáticas afirmativas ,de acuerdo a la pertinencia de cada carrera | Generación de línea base de escuelas de campo de buenas prácticas ambientales para acciones climáticas afirmativas de comunidades rurales y urbanas marginales | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389119 | ESCUELAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ACCIONES CLIMATICAS AFIRMATIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CARRERAS- ESPAM MFL, MANABÍ- ECUADOR | C3. Difundir las experiencias de las escuelas de educación ambiental de acciones climáticas afirmativas | Se disponen de resultados de transferencia y vinculación con las carreras participantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | C4. Realizar el control y seguimiento después de la ejecución del proyecto para garantizar su efectividad. | Durante los dos últimos años, se realizará las actividades de control y seguimiento, extrapolando el antes y después de la intervención. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | C3. Efectuar la reforestación en áreas degradadas del vaso del embalse Sixto Durán Ballén. | Se procederá a reforestar las áreas identificadas con mayor grado de degradación en los alrededores del vaso del embalse Sixto Durán Ballén. | 30 | 30 | 28.01 | 28.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14.01 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | C2. Implementar un vivero para la multiplicación de especies forestales y frutales en el vaso del embalse Sixto Durán Ballén. | Se realizará la construcción de un vivero forestal con capacidad de producción de 8000 plántulas, y de esta manera garantizar la efectividad en la implementación del proyecto. | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389120 | PLAN DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL VASO DEL EMBALSE SIXTO DURÁN BALLÉN | C1. Determinar las áreas a intervenir para la reforestación en el vaso del embalse Sixto Durán Ballén. | Se realizará un diagnóstico de los predios ubicados en los alrededores del vaso del embalse. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | C3. Desarrollar estrategias de extensión rural que utilicen herramientas tecnológicas y SIG. | Identificación de tecnologías y herramientas disponibles. Diseño de estrategias de extensión rural. Capacitación a actores clave. | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | C2. Levantar una línea base de los principales indicadores agro-socioeconómicos, ambientales y de acceso tecnológico de las áreas rurales de la zona de intervención. | Identificación de variables a medir. Recolectar datos en campo. Procesamiento y análisis de datos. | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | C1. Determinar la metodología para la identificación de las necesidades y desafíos de la extensión rural en la zona de intervención. | Investigación bibliográfica. Diseño de herramientas para recolección de datos. Identificación de actores clave. | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389121 | FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SIG PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE | C4. Implementar un sistema de información geográfico para el monitoreo y evaluación de la extensión rural y la toma de decisiones basada en datos precisos y confiables. | Selección y adquisición de tecnologías y herramientas de SIG. Diseño e implementación del SIG. Capacitación a actores clave. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | C3. Ejecutar el plan de trabajo de capacitación. | Número de instituciones capacitadas de acuerdo con lo planificado hasta el 2028. | 55 | 55 | 29.95 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | C4. Procesar la información, para el desarrollo de informes respectivos. | Número de publicaciones o ponencias realizadas de los resultados obtenidos al 2029. | 13 | 13 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | C1. Desarrollar un análisis sociocultural que permita el diseño del plan de capacitaciones | Plan de trabajo presentado y aprobado al 100% al 2026. | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389122 | ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA EN TERRITORIOS CON REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN (MANABÍ ¿ GALÁPAGOS) | C2. Desarrollar el contenido temático e instrumentos de capacitación | Se elabora el 100% de los contenidos para las capacitaciones al 2025. | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389123 | ACCIONES DE GESTIÓN TECNOLÓGICAS EN LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DE LAS PARROQUIAS QUIROGA Y MEMBRILLO DEL CANTÓN BOLÍVAR | C1. Diagnosticar los emprendimientos turísticos de las parroquias Quiroga y Membrillo del cantón Bolívar. | Al finalizar el año 2024, se entregará informe con el número de emprendimientos turísticos identificados. | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389123 | ACCIONES DE GESTIÓN TECNOLÓGICAS EN LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DE LAS PARROQUIAS QUIROGA Y MEMBRILLO DEL CANTÓN BOLÍVAR | C2. Analizar las áreas que requieran la intervención de las herramientas tecnológicas. | Al finalizar el año 2025, se entregará un informe donde conste el número de emprendimientos que necesitan la intervención de herramientas tecnológicas. | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389123 | ACCIONES DE GESTIÓN TECNOLÓGICAS EN LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DE LAS PARROQUIAS QUIROGA Y MEMBRILLO DEL CANTÓN BOLÍVAR | C3. Realizar un plan de capacitación para los emprendimientos turísticos de las parroquias Quiroga y Membrillo. | Al finalizar el año 2026, se entregará un informe sobre el número de emprendimientos turísticos de las parroquias Quiroga y Membrillo que fueron capacitados. | 40 | 40 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389127 | CRIOCONSERVACIÓN SEMINAL COMO APORTE AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C3. Generar pajuelas crio conservadas en el laboratorio de Biotecnologías Reproductivas de la ESPAM MFL, para ser entregadas a los ganaderos participantes del proyecto | 2000 pajuelas de los toros seleccionados durante cada año desde el 2024 al 2026 | 40 | 40 | 39.94 | 39.94 | 20 | 20 | 5 | 5 | 4.94 | 4.94 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389127 | CRIOCONSERVACIÓN SEMINAL COMO APORTE AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C1. Evaluar el estado sanitario y andrológico de reproductores bovinos. | 30 evaluaciones sanitarias y andrológicas durante cada año del 2025 al 2026 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389127 | CRIOCONSERVACIÓN SEMINAL COMO APORTE AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C2. Valorar Macroscópica y microscópicamente la calidad seminal de los reproductores bovinos de las diferentes ganaderías participantes del proyecto. | 30 valoraciones de calidad seminal de toros reproductores aptos para producción de pajuelas durante cada año del 2024 al 2026 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C3. Controlar las patologías de los perros a través de productos etnoveterinarios en la parroquia Calceta | 50 pruebas de laboratorio | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C2. Diagnosticar el estado de salud de los perros de la parroquia Calceta por medios de diferentes equipos y pruebas de laboratorio. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2026, 50 pruebas de laboratorio | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C1. Establecer mediante un censo poblacional la cantidad y condiciones de los perros en las distintas familias que habitan en la parroquia Calceta. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2024, Número de perros 200 censados. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C4. Realizar un control reproductivo de los perros en la parroquia de Calceta | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2026 2 campañas de esterilización realizadas | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389128 | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PERROS (CANIS FAMILIARIS) Y SUS CONTROLES ETNOVETERINARIOS EN EL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR | C5. Difundir y socializar ante los entes gubernamentales cantonales a través de los medios radiales las diferentes actividades del proyecto que permitan el desarrollo de ordenanza municipal en pro del bienestar animal y contribuyan al logro de UNA SALUD. | Hasta finalizar el cuarto trimestre del año 2026, 10 de programas radiales ¿El club de firulais" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389129 | PLAN DE ASISTENCIA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE PASTOS Y FORRAJES EN LA COMUNIDAD JULIÁN ADENTRO ¿ QUIROGA | C1. Diagnosticar la situación actual que presentan las pasturas y forrajes de la comunidad Julián Adentro. | Mediante programas e instrumentos de mediciones y drones, se llevará a cabo el mapeo de las zonas de producción de vacuno. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389129 | PLAN DE ASISTENCIA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE PASTOS Y FORRAJES EN LA COMUNIDAD JULIÁN ADENTRO ¿ QUIROGA | C2. Diseñar un plan de asistencia de recuperación y fortalecimiento de pasturas y recursos forrajeros de la comunidad Julián Adentro. | Presentaciones y días de campo de propuestas, temáticas y técnicas agropecuarias relacionadas con la productividad de pastos y forrajes. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389129 | PLAN DE ASISTENCIA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE PASTOS Y FORRAJES EN LA COMUNIDAD JULIÁN ADENTRO ¿ QUIROGA | C3. Desarrollar el plan de recuperación de pasturas y forrajes con el uso de los recursos disponibles en la zona de estudio. | Se llevarán a cabo todos los procesos técnicos y manejo de actividades agropecuarias específicas. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389137 | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y GÉNERO DE ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS PARA YUCA Y CAMOTE EN MANABÍ | C3. Proponer la implementación de buenas prácticas ambientales y de género de acciones climáticas-afirmativas para producción agrícola y postcosecha de yuca y camote en la provincia de Manabí. | Hasta diciembre de 2026 se cuenta con dos manuales técnicos, dos artículos científicos publicados, cuatro eventos de difusión de resultados. | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389137 | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y GÉNERO DE ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS PARA YUCA Y CAMOTE EN MANABÍ | C2. Establecer las prácticas ambientales de acciones-climáticas-afirmativas de producción y postcosecha de yuca y camote, con enfoque de género de acuerdos a normativas ambientales y agrícolas, en la provincia de Manabí. | Informes, tesis de grado, trabajos programa Semillero Investigadores, Artículos publicados | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389137 | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y GÉNERO DE ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS PARA YUCA Y CAMOTE EN MANABÍ | C1. Identificar las actividades productivas agrícolas y de postcosecha de yuca y camote, con enfoque de género, en la provincia de Manabí. | diagnósticos de las actividades productivas agrícolas y de postcosecha de camote y yuca, con enfoque de género, en la provincia de Manabí | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389236 | CAPACIDADES DINÁMICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PYMES AGROPRODUCTIVAS DE MANABÍ | C3. Proponer estrategias para el fortalecimiento de las capacidades dinámicas en las pymes del sector agro productivo de Manabí. | Contribución al fortalecimiento de las capacidades dinámicas para la generación de ventajas competitivas en las pymes agro productivas de Manabí | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 11.67 | 18.33 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389236 | CAPACIDADES DINÁMICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PYMES AGROPRODUCTIVAS DE MANABÍ | C1. Diagnosticar las capacidades dinámicas de las pymes en el sector agro productivo de Manabí para el establecimiento de una línea base 1 | Se conocerá el estado actual de las capacidades dinámicas en el sector productivo. Se obtiene información de la situación actual de las empresas agro productivas | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389236 | CAPACIDADES DINÁMICAS Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PYMES AGROPRODUCTIVAS DE MANABÍ | C2. Determinar la influencia de las capacidades dinámicas en la competitividad empresarial para la contribución de ventajas competitivas. | Se determinará índice de correlación entre las variables de estudio capacidades dinámica y competitividad empresarial. | 35 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C5. Proponer al Ministerio de Salud Pública el reconocimiento de las nuevas enfermedades profesionales investigadas. | Al concluir el proyecto el Ministerio de Salud Pública contará con un documento codificado que reconozca las enfermedades de mayor incidencia en el campo laboral. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C2. Identificar las profesiones susceptibles a ser investigadas por su elevada incidencia en la morbilidad laboral, a través de series históricas. | Al concluir el proyecto se habrá elaborado un informe identificando el 30% de las profesiones con elevada susceptibilidad e incidencia en la morbilidad laboral. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C1. Analizar las diferentes enfermedades profesionales que tienen reconocidas otros países, en labores similares desarrolladas en Ecuador. | Al finalizar el proyecto se habrá elaborado un informe analizando el 100% de las enfermedades profesionales reconocidas en concordancia con las normas de salud. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C3. Comparar la morbilidad de los segmentos laborales seleccionados a riesgos con grupos no expuestos. | Al finalizar el proyecto se habrá elaborado un informe comparando en un 50% la morbilidad de los grupos experimentales y de control. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389237 | CONTRIBUCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA EN ECUADOR: ZONA 4 | C4. Ejecutar protocolos establecidos para investigar los efectos somáticos, sensoriales u otros afectados por la profesión. | Al término del proyecto se diseñará un documento que regule los procesos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389238 | CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C1. Establecer el tipo de cultura organizacional presente y esperada en las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Manabí, el índice de frustración cultural y la jerarquía de valores centrales. | Se conocerá el estado actual y esperado de la cultura organizacional de las cooperativas de ahorro y crédito de Manabí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389238 | CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C3. Analizar la relación entre los tipos de cultura organizacional de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Manabí y los resultados financieros. | Se determinará la relación entre las variables de estudio cultura organizacional y resultados financieros. | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389238 | CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C2. Identificar las variables del desempeño financiero de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Manabí. | Se realizará la identificación de las razones financieras, estructura financiera y función. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C6. Difundir resultados en el transcurso de la investigación | Detalle de los procesos de ejecución del proyecto, mediante dos capacitación y vinculación | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C5. Monitorear la calidad del pasto en términos de contenido de nutrientes, para evaluar la calidad del alimento disponible para los animales y su impacto en la salud y productividad del ganado. | Se tomaran 200 muestras para su respectivo análisis nutricional del pasto predominante de la zona de estudio. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C2. Automatizar el manejo del pastoreo, utilizando tecnologías como cercas eléctricas, sensores, sistemas de monitoreo, y otros dispositivos, para optimizar el control y distribución del pastoreo en el sistema. | automatización del manejo del pastoreo mediante el uso de cercas eléctricas, sensores y sistemas de monitoreo | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C3. Automatizar la gestión del agua y la alimentación del ganado en el sistema de pastoreo, utilizando tecnologías como bebederos automáticos, sistemas de alimentación suplementaria, y otros dispositivos, para optimizar la eficiencia y manejo de estos recursos | instalación de dos bebederos ubicados en los potreros que permitirán a los animales acceder directamente al agua | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C1. Diseñar y establecer parcelas o áreas de pastoreo adecuadas, considerando la disponibilidad de forraje, la topografía del terreno, la accesibilidad y otros factores relevantes. | mapa de diseño y ubicación de los potreros mediante polígonos o áreas delimitadas que muestran la ubicación en el terreno, tamaño y forma | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389239 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL SEMI INTENSIVO - CIIDEA | C4. Medir y evaluar la producción de forraje en cada parcela o área de pastoreo, antes y después de la implementación del sistema, para determinar la eficiencia del sistema en términos de producción del pasto | resultados promedios de producción forrajera (18.000 Kg/Fv/Ha y 2600 Kg/ MS/Ha). | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | 3 cursos de capacitación (40 horas cada uno) para los emprendedores de la zona norte de Manabí | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C1. Diagnosticar el estado actual del Ecosistema de emprendimiento turístico en la zona norte de Manabí | A diciembre de 2024, un diagnóstico del estado actual del ecosistema de emprendimiento turístico en la zona norte de Manabí. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | A diciembre de 2025, un texto académico que exponga los elementos que fortalecen la decisión de compra y consumo turístico. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C3. Identificar estrategias para el posicionamiento de la competitividad de mercado que propicie un emprendimiento sostenible. | A diciembre de 2026, una propuesta para la aplicación de acciones y estrategias que promuevan la competitividad sostenible en emprendimientos de turismo en la zona norte de Manabí. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | A junio de 2025, un estudio de la demanda turística que muestre los niveles de competitividad en los emprendimientos. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | A junio de 2026, 3 talleres participativos con los emprendedores y actores clave de la zona norte de Manabí | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389240 | EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ | C2. Determinar los factores clave de la competitividad de los emprendimientos turísticos en la zona norte de Manabí | A junio de 2026, un documento donde se exponen las características socio demográficas, habilidades, aptitudes y motivaciones del emprendedor turístico. | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | C1. Analizar la formación académica, capacitación docente universitaria y producción científica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL según la información registrada en el repositorio de la SENESCYT y en las bases de datos institucionales. | Al finalizar el 2024, se habrá analizado al menos el 90% de la formación académica, capacitación docente universitaria y producción científica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | C3. Describir los aspectos psicosociales del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | En el último trimestre de 2025, se tendrá descrito el 90% de los aspectos psicosociales del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | C2. Identificar indicadores que generan impacto en la situación socioeconómica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | Para 2025 se habrán identificado, en un 90%, los indicadores que generan impacto en la situación socioeconómica del personal académico-investigador de la ESPAM MFL. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389241 | IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO-INVESTIGADOR DE LA ESPAM MFL: UN DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES | C4. Establecer un plan institucional para el fortalecimiento del perfil profesional del personal académico-investigador en la ESPAM MFL. | Para 2026 se habrá establecido, en un 90%, un plan institucional para el fortalecimiento del perfil profesional del personal académico-investigador en la ESPAM MFL. | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | C2. Caracterizar los elementos que predisponen al desarrollo de emprendimientos de los profesionales graduados de la Carrera de administración de Empresas de la ESPAM MFL con el fin de dimensionar el nuevo perfil emprendedor. | A octubre de 2024 se contará con una publicación indizada en donde se identificarán los factores que predisponen la creación de emprendimientos. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | C3. Establecer el nivel de relación existente entre el perfil de egreso y el perfil de emprendedores como contribución a los futuros estudios de pertinencia de carreras y programas. | Al finalizar el 2025 se establecerán los niveles de correlación con la información mediante una publicación científica | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | C4. Construir una base de datos que permita la propuesta de implementación de un programa de formación en emprendimiento patrocinado por la Unidad de Emprendimiento institucional para la comunidad politécnica y que pueda integrarse a otros programas y proyectos de la ESPAM MFL. | Al finalizar el 2026, se dispondrá de una base de datos inicial validada y la descripción de las posibles incorporaciones de nuevos emprendimientos a la incubadora institucional | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389242 | INICIATIVA EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN LOS GRADUADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESPAM MFL | C1. Definir la línea base de los emprendimientos generados a partir del año 2019 hasta el año 2023 de los graduados de la Carrera de Administración de Empresas de la ESPAM MFL de modo que se realice una sectorización ajustada a la investigación. | Base de datos permanente en la carrera de administración como programa piloto en la que se determine el número de graduados que ejerce su profesión en el desarrollo de emprendimientos. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389243 | PLANTACIÓN DEL BAMBÚ COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO A CAUSA DE LA INADECUADA GESTIÓN DE CULTIVOS INTENSIVOS EN LA REPRESA SIXTO DURÁN BALLÉN | C1. Caracterizar el uso y cobertura del suelo en las laderas de la represa Sixto Durán Ballén. | Al finalizar el 2024 se habrá caracterizado el 100% de los usos y manejo del suelo. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389243 | PLANTACIÓN DEL BAMBÚ COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO A CAUSA DE LA INADECUADA GESTIÓN DE CULTIVOS INTENSIVOS EN LA REPRESA SIXTO DURÁN BALLÉN | C2. Identificar la influencia de los cultivos intensivos en la erosión a las laderas de la represa Sixto Durán Ballén. | Al finalizar el 2024 se habrá identificado el 100% de los cultivos intensivos y su aporte a la degradación del suelo. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389243 | PLANTACIÓN DEL BAMBÚ COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO A CAUSA DE LA INADECUADA GESTIÓN DE CULTIVOS INTENSIVOS EN LA REPRESA SIXTO DURÁN BALLÉN | C3. Analizar los resultados obtenidos de la degradación del suelo en la represa Sixto Durán Ballén y el uso del bambú para tener una interpretación de posibles efectos físicos y socio productivos en el valle del río Carrizal Chone. | Al finalizar el 2026, se habrá analizado los datos generados y dictado al menos 6 capacitaciones para los beneficiarios sobre el uso del bambú como material sostenible hacia una economía circular. | 45 | 45 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 13.27 | 18.33 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C2. Monitorear los patrones de actividad y abundancia de los mamíferos para una propuesta de conservación | 50% de especies de mamíferos identificados taxonómicamente | 20 | 20 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C4. Elaborar enmiendas a partir de biomasa residual como alternativa de mejora en los sectores de agricultura, ganadería y soberanía alimentaria | 50% de materia vegetal y pecuaria degradada + 500 kg de enmienda obtenida al año | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 3.13 | 3.13 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C3. Proponer un plan de restauración y manejo sostenible para la protección y conservación del humedal de CIIDEA de la ESPAM MFL mediante la regeneración del espejo de agua | Al término de la investigación se contará con un plan de restauración y manejo sostenible para la protección y conservación del humedal de CIIDEA de la ESPAM MFL | 20 | 20 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C1. Determinar la diversidad y distribución de las orquídeas en la cuenca del río Chone | Al término de la investigación se habrá determinado al menos el 75% de la diversidad y distribución de las orquídeas en la cuenca del rio Chone | 20 | 20 | 5.83 | 5.83 | 0.42 | 0.42 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 2.49 | 2.49 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389244 | PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE | C5. Evaluar la percepción climática en los asentamientos humanos de la cuenca del río Chone bajo un enfoque AbE | Escala de percepción climática por cada una de los cantones de la microcuenca participantes en el estudio y el 50% de los asentamientos humanos involucrados contarán con medidas de enfoque AbE | 20 | 20 | 1.67 | 1.67 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.41 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C1. Evaluar la dinámica folicular y vascularización del cuerpo lúteo post inseminación a tiempo fijo (IATF) por medio de ecografía Doppler. | Al finalizar el año 2024 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que fueron inseminadas. | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C2. Evaluar protocolos que permitan resincronizar la oleada folicular, sin afectar la vida del cuerpo lúteo por medio de ecografía Doppler. | Al finalizar el año 2024 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que se aplicaron los diferentes protocolos de re sincronización | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C3. Validar el efecto de los protocolos sobre la sobrevivencia embrionaria y desarrollo del cuerpo lúteo por medio de ecografía Doppler. | Al finalizar el año 2025 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que se aplicaron los diferentes protocolos de re sincronización | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C4. Determinar la tasa de preñez super precoz mediante el uso de ecografía Doppler a nivel de cuerpo lúteo. | Al finalizar el año 2025 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que se aplicaron los diferentes protocolos de re sincronización que presentan preñez efectiva | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389245 | PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN SÚPER PRECOZ EN REPRODUCCIÓN BOVINA EVALUADO CON ECOGRAFÍA DOPPLER | C5. Aplicar la ecografía Doppler en la transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF). | Al finalizar el año 2026 se ha evaluado por ecografía Doppler 200 vacas que se aplicaron los diferentes protocolos de re sincronización que presentan preñez efectiva | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | C1. Implementar normativas y herramientas de calidad en productos agroalimentarios. | Al finalizar el 2026, se habrán generado dos reportes de datos obtenidos de las variables valor genético y calidad del cacao. | 25 | 25 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | C2. Establecer una línea base de los riesgos de contaminación de los productos agroalimentarios. | Al finalizar el 2026, se habrán generado dos reportes de datos obtenidos de los puntos críticos de contaminación en quesos frescos no pasteurizados. | 25 | 25 | 14.42 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | C4. Estandarizar procesos y productos agroalimentarios para el aseguramiento de la calidad e inocuidad. | Al finalizar el 2026, se habrán obtenido una base de datos de las propiedades nutracéuticas y el tiempo de vida útil que determine la calidad de la bebida funcional. | 25 | 25 | 10.98 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389246 | REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 DE ECUADOR | C3. Generar procesos metodológicos para la mejora continua de productos agroalimentarios | Al finalizar el 2026, se habrán obtenido una base de datos en cada etapa del procesamiento de la carne en relación a las variables medibles que determinan su calidad. | 25 | 25 | 14.63 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 11.13 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C1. Analizar las condiciones actuales en los ámbitos de gobernabilidad, social, económico y ambiental en las comunidades objeto de estudio a partir de herramientas SIG. | A diciembre de 2024 se habrá realizado 1 diagnóstico estratégico en las comunidades rurales. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C2. Elaborar una planificación estratégica en el territorio que integre actores y recursos públicos - privados y tecnológicos - académicos | A diciembre de 2025 se obtendrá 1 planificación estratégica para las comunidades rurales. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C3. Ejecutar estrategias enfocadas hacia el desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático valorando el impacto generado en las comunidades objeto de estudio. | A diciembre de 2026 se ejecutarán al menos 4 estrategias enfocadas al desarrollo sostenible y mitigación del cambio climático. | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C4. Promover el fortalecimiento de la identidad territorial a partir de la innovación de eventos y productos culturales en comunidades rurales. | A diciembre de 2027 se desarrollarán al menos 2 eventos sobre el patrimonio cultural. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C5. Desarrollar productos turísticos enmarcados en la sostenibilidad y que aporten a la mitigación de efectos provocados por el cambio climático en las comunidades objeto de estudio. | A diciembre de 2027 se diseñarán al menos 2 productos de turismo rural sostenible. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389247 | RESILIENCIA TURÍSTICA EN COMUNIDADES RURALES ECUATORIANAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. CASO ¿EL PROGRESO Y LA ESPERANZA¿ | C6. Proponer un modelo de gestión que permita el fortalecimiento de la resiliencia a través del turismo sostenible en las comunidades rurales frente al cambio climático. | A diciembre de 2028 se cuenta con un modelo de gestión para turismo sostenible en comunidades rurales. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389484 | APOYO SOCIOECONÓMICO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ, MANUEL FÉLIX LÓPEZ (ESPAM MFL) | C2. Garantizar el apoyo económico al alumnado vulnerable y perteneciente a Grupos de atención prioritaria | Al comienzo de cada semestre lectivo de cada año se elaborará la Matriz básica de Apoyo Económico al alumnado de Nivel 2 y 3: Grupos de atención prioritaria y alumnado vulnerable económicamente | 80 | 80 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389484 | APOYO SOCIOECONÓMICO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ, MANUEL FÉLIX LÓPEZ (ESPAM MFL) | C1. Gestionar los datos del alumnado con Excelencia académica e inscrito en Programas extracurriculares | Al comienzo de cada semestre lectivo de cada año se elaborará la Matriz general de Becados por este Componente que incluye al alumnado del Nivel 1: Excelencia académica y programas extracurriculares | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389941 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL AGUA DE RIEGO EN EL CAMPO AGRÍCOLA DE MANABÍ. | Componente 2: Elaborar ensayos que permitan desarrollar tecnologías que generen un ahorro en el uso de agua de riego de los cultivos. | Elaboración de tecnologías. | 42 | 42 | 21 | 21 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389941 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL AGUA DE RIEGO EN EL CAMPO AGRÍCOLA DE MANABÍ. | Componente 3: Capacitación técnica de resultados a través de boletines técnicos, días de campo, talleres | Población Capacitada | 8 | 8 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389941 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL AGUA DE RIEGO EN EL CAMPO AGRÍCOLA DE MANABÍ. | Componente 3: Difusión técnica de resultados a través de boletines técnicos, días de campo, talleres | Presentación de resultados | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389941 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL AGUA DE RIEGO EN EL CAMPO AGRÍCOLA DE MANABÍ. | Componente 1: Generación de datos en campo a través de ensayos de campo que midan datos agronómicos y productivos bajo diferentes escenarios hídricos. | Resultados de ensayos | 42 | 42 | 21 | 21 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389942 | IMPLEMENTACIÓN DE BIORREACTORES PARA LA REMOCIÓN DE NITRÓGENO Y FÓSFORO DE AGUAS RESIDUALES AGRÍCOLAS EN LOS EMBALSES DE MANABÍ | Transferencia y difusión de tecnología. Promover estrategias para mejorar la calidad de vida de las comunidades agrícolas que residen cerca de los embalses ubicados en la provincia de Manabí, con énfasis en la protección del suministro de agua. | Entrega de estrategias | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389942 | IMPLEMENTACIÓN DE BIORREACTORES PARA LA REMOCIÓN DE NITRÓGENO Y FÓSFORO DE AGUAS RESIDUALES AGRÍCOLAS EN LOS EMBALSES DE MANABÍ | Promover estrategias para mejorar la calidad de vida de las comunidades agrícolas que residen en cercanías al embalse Sixto Durán Ballén (La Esperanza), con énfasis en la protección del suministro de agua. | Resultado de estrategias | 40 | 40 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389942 | IMPLEMENTACIÓN DE BIORREACTORES PARA LA REMOCIÓN DE NITRÓGENO Y FÓSFORO DE AGUAS RESIDUALES AGRÍCOLAS EN LOS EMBALSES DE MANABÍ | Determinar los niveles de contaminación en cuerpos naturales de agua superficial, en cercanías al embalse Sixto Durán Ballén (La Esperanza) y su relación con la proximidad a zonas de producción agrícola. | Resultado de niveles de contaminación | 40 | 40 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389943 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POSTPANDEMIA EN ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS | C3. Identificar el impacto social postpandemia percibido por los asociados a OAPS de la provincia para la contextualización de su estado. | Análisis de impacto | 20 | 20 | 6.67 | 6.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389943 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POSTPANDEMIA EN ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS | C5. Proponer acciones para la mejora de las condiciones sociales, económicas y alimentarias de los asociados a OAPS de la provincia. | Entrega de acciones | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389943 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POSTPANDEMIA EN ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS | C1. Identificar los componentes de las dimensiones sociales, económicas y de seguridad alimentaria para la valoración de sus efectos postpandemia en los asociados a organizaciones agro-productivas solidarias (OAPS) de la provincia. | Entrega de componentes | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389943 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POSTPANDEMIA EN ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS | C2. Establecer el desarrollo económico postpandemia de los asociados a OAPS de la provincia para la contextualización de su estado. | Propuesta de desarrollo | 20 | 20 | 6.67 | 6.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389943 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POSTPANDEMIA EN ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS | C4. Determinar la seguridad alimentaria postpandemia percibida por los asociados a OAPS de la provincia para la contextualización de su estado. | Resultados de seguridad | 20 | 20 | 6.67 | 6.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389944 | ESTUDIO DE HONGOS OCRATOXIGÉNICOS EN GRANOS FERMENTADOS DE CACAO EN EL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ. | Caracterizar las condiciones de fermentación de los granos de cacao en los centros de acopio en el cantón Bolívar. | Análisis de fermentación | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389944 | ESTUDIO DE HONGOS OCRATOXIGÉNICOS EN GRANOS FERMENTADOS DE CACAO EN EL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ. | Evaluar el potencial ocratoxigénico de las especies fúngicas identificadas en cultivo puro. | Entrega de evaluación | 18 | 40 | 6.11 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 6.93 | 2.99 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389944 | ESTUDIO DE HONGOS OCRATOXIGÉNICOS EN GRANOS FERMENTADOS DE CACAO EN EL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ. | Identificar las cepas fúngicas de granos de cacao fermentados mediante marcadores morfológicos y moleculares. | Identificación de cepas | 16 | 40 | 6.77 | 16.93 | 0 | 0 | 2.1 | 5.25 | 0 | 0 | 4.67 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389945 | BIOMASA VEGETAL Y ESTIMACIÓN DE CARBONO EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE PORTOVIEJO, ECUADOR. | Realizar el estudio estructural de las especies vegetales presentes del Jardín Botánico en Portoviejo, Ecuador. | Entrega de estudio | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389945 | BIOMASA VEGETAL Y ESTIMACIÓN DE CARBONO EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE PORTOVIEJO, ECUADOR. | Determinar las especies con mayor aporte en la captura de carbono del Jardín Botánico en Portoviejo, Ecuador. | Entrega de resultados de especies. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389945 | BIOMASA VEGETAL Y ESTIMACIÓN DE CARBONO EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE PORTOVIEJO, ECUADOR. | Diseñar las parcelas de evaluación según el piso altitudinal del Jardín Botánico en Portoviejo, Ecuador. | Realización de parcelas | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389946 | COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ESPECIES ARBOREAS DISEMINADAS EN MANABÍ, ECUADOR. ALTERNATIVA SOTENIBLE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL | Analizar los compuestos toxicológicos de órganos vegetativos y reproductivos de las especies censadas en Manabí, Ecuador. | Entrega de análisis | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389946 | COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ESPECIES ARBOREAS DISEMINADAS EN MANABÍ, ECUADOR. ALTERNATIVA SOTENIBLE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL | Cuantificar la calidad biológica y química de la proteína total, composición mineral, fibra dietaría soluble e insoluble y digestibilidad en el follaje obtenido de las especies seleccionadas en Manabí, Ecuador. | Entrega de cuantificación | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389946 | COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ESPECIES ARBOREAS DISEMINADAS EN MANABÍ, ECUADOR. ALTERNATIVA SOTENIBLE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL | Ensayar formulaciones de alimentos alternativos con ingredientes noveles a diferentes concentraciones en las dietas de explotaciones pecuarias a nivel experimental. | Entrega de ensayos | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389946 | COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ESPECIES ARBOREAS DISEMINADAS EN MANABÍ, ECUADOR. ALTERNATIVA SOTENIBLE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL | Determinar fitoquímicos de interés nutracéuticos de órganos vegetativos y reproductivos de las especies censadas en Manabí, Ecuador. | Entrega de fitoquímicos | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Comparar monitoreo de convencionales vs monitoreo digitales de cultivos. Comparación de las parcelas y sus variables con los monitoreos (convencional vs Digital) establecidos. | Comparación de resultados | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Identificar los lugares donde se coloran los hitos geográficos de referencias en el campus politécnico ESPAM MFL. Construcción de 5 hitos geográficos dentro del campus como puntos de referencias | Construcción de Hitos | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Socializar las nuevas metodologías de monitoreo preventivo digitales en cultivos. Escritura de tesis y/o artículos vinculados al proyecto de investigación. | Escritura de tesis y/o artículos vinculados al proyecto de investigación. | 2500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Identificar los lugares donde se coloran los hitos geográficos de referencias en el campus politécnico ESPAM MFL. Identificar las zonas donde se colocar los hitos dentro del campus. | Identificación de zonas | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Socializar las nuevas metodologías de monitoreo preventivo digitales en cultivos. Participación de Talleres y días de campos. | Participación de Talleres y días de campos. | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Socializar las nuevas metodologías de monitoreo preventivo digitales en cultivos. Participación en al menos tres congresos como participantes, ponente de los resultados. | Participación en al menos tres congresos como participantes, ponente de los resultados. | 2500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Comparar monitoreo de convencionales vs monitoreo digitales de cultivos.Planificaciones de vuelos de los drones en las parcelas demostrativa para la obtención de datos | Programación de vuelos de drones | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Comparar monitoreo de convencionales vs monitoreo digitales de cultivos. Establecimiento de las variables a medir en los ensayos como monitoreo de prevención convencional y monitoreo digital. | Resultados de variables | 2500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Comparar monitoreo de convencionales vs monitoreo digitales de cultivos. Selección de las parcelas para los ensayos dentro del campus Politécnico. | Selección de suelo | 1500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.389947 | SMART LAND PROJECT (PROYECTO DE TIERRA INTELIGENTE) | Identificar los lugares donde se coloran los hitos geográficos de referencias en el campus politécnico ESPAM MFL. Localización del Hito más cercano del IGM en la ciudad de Calceta como punto de referencia | Señalización de Hito | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Generar la Linea Base del grupo de beneficiarios de la zona urbana de ciudad de Calceta orientada a la seguridad alimentaria | Adquisición de insumos y materiales para el desarrollo de encuestas | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Capacitar varios sectores del casco urbano de Calceta para fortalecer de actividades de agricultura urbana | Adquisición de materiales e insumos para implementación de prototipos de sistemas | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Generar la Linea Base del grupo de beneficiarios de la zona urbana de ciudad de Calceta orientada a la seguridad alimentaria | Desarrollar encuestas a los distintos grupos del casco urbano de la ciudad de Calceta | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Analizar la utilización de las actividades agrícolas urbanas en el desempeño y calidad de vida de los beneficiarios | Difusión de datos generados de la valoración del impacto de la agricultura urbana sobre las actividades cotidiana de las familias | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Capacitar varios sectores del casco urbano de Calceta para fortalecer de actividades de agricultura urbana | Ejecutar capacitaciones y talleres relacionados a la agricultura urbana | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Analizar la utilización de las actividades agrícolas urbanas en el desempeño y calidad de vida de los beneficiarios | Ejecutar encuestas y test de valoración de los efectos de la agricultura urbana mediante la hidroponía en casa | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Analizar la utilización de las actividades agrícolas urbanas en el desempeño y calidad de vida de los beneficiarios | Elaborar instrumentos de valoración de los efectos de las agricultura urbana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Capacitar varios sectores del casco urbano de Calceta para fortalecer de actividades de agricultura urbana | Implementación de sistemas comunitarios mediante el aprendizaje practico de los involucrados | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Capacitar varios sectores del casco urbano de Calceta para fortalecer de actividades de agricultura urbana | Montar prototipo demostrativo inicial para la demostración de la capacitación | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Generar la Linea Base del grupo de beneficiarios de la zona urbana de ciudad de Calceta orientada a la seguridad alimentaria. | Realizar el instrumento para levantar información socioeconómica de los beneficiarios | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Capacitar varios sectores del casco urbano de Calceta para fortalecer de actividades de agricultura urbana | Realizar un plan de capacitación relacionado a la agricultura urbana | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390050 | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CASCO URBANO DE CALCETA PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ | Generar la Linea Base del grupo de beneficiarios de la zona urbana de ciudad de Calceta orientada a la seguridad alimentaria | Tabulación de datos y análisis de los resultados obtenidos en el diagnostico | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390051 | HERBARIO DIGITAL COMUNITARIO: EXPLORANDO LA DIVERSIDAD VEGETAL DE MANABÍ DESDE LA ESPAM MFL | Desarrollar un panel de herbario digital, mediante trabajo colaborativo con coordinación de vinculación y la comunidad, que permita el acceso público a la colección, facilitando la búsqueda, visualización y descarga de información botánica. | Creación del panel de gestión digital del herbario, Pruebas y Evaluación del panel del herbario digital | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390051 | HERBARIO DIGITAL COMUNITARIO: EXPLORANDO LA DIVERSIDAD VEGETAL DE MANABÍ DESDE LA ESPAM MFL | Promover la utilización del herbario digital como recurso didáctico en la ESPAM MFL, la comunidad y otras instituciones, mediante la creación de materiales didácticos y actividades de aprendizaje relacionadas con la botánica y la conservación de la biodiversidad. | Desarrollo de Materiales Didácticos Interactivos. Organización de Actividades de Aprendizaje Experiencial | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390051 | HERBARIO DIGITAL COMUNITARIO: EXPLORANDO LA DIVERSIDAD VEGETAL DE MANABÍ DESDE LA ESPAM MFL | Digitalizar y catalogar la colección de especímenes vegetales de la ESPAM MFL, asegurando la precisión y calidad de los datos para su inclusión en el herbario digital. | Preparación de Especímenes para Digitalización, Digitalización de Especímenes y Datos, Validación y Verificación de Datos | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390052 | APROVECHAMIENTO DE MANANTIAL DE AGUA DULCE PARA PLANTA EMBOTELLADORA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ¿J. LEJARAZU¿ DE LA PAPAYA (JAMA) | C2. Obtener rentabilidad con los recursos hídricos del manantial de la Tierra Comunitaria de La Papaya (Jama) siendo respetuoso con el ambiente | Modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del manantial implementado, generando rentabilidad económica y garantizando la protección ambiental. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390052 | APROVECHAMIENTO DE MANANTIAL DE AGUA DULCE PARA PLANTA EMBOTELLADORA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ¿J. LEJARAZU¿ DE LA PAPAYA (JAMA) | C1. Construir una Planta purificadora de agua para comercializar agua embotellada en varias Comunidades del Cantón Jama | Planta purificadora de agua instalada y operativa para la producción y comercialización de agua embotellada en varias comunidades del Cantón Jama. | 80 | 80 | 40 | 40 | 2 | 2 | 10 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390053 | PLAN DE MONITOREO DE CONDICIONES METEREOLOGICAS DEL PLAN TRIPLE AAA CON FINES DE PREVENIR RIESGOS CLIMATICOS EN LAS COMUNIDADES DISPERSAS DEL PROYECTO | C1. Recolectar información climática mediante las estaciones meteorológicas e incrementar la base de datos existente. | Base de datos climática actualizada y ampliada con información proveniente de las estaciones meteorológicas. | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390053 | PLAN DE MONITOREO DE CONDICIONES METEREOLOGICAS DEL PLAN TRIPLE AAA CON FINES DE PREVENIR RIESGOS CLIMATICOS EN LAS COMUNIDADES DISPERSAS DEL PROYECTO | C3. Sociabilizar los resultados de los datos obtenidos con la comunidad, el plan Triple AAA. | Informe de resultados socializado con la comunidad y actores del Plan Triple AAA. | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390053 | PLAN DE MONITOREO DE CONDICIONES METEREOLOGICAS DEL PLAN TRIPLE AAA CON FINES DE PREVENIR RIESGOS CLIMATICOS EN LAS COMUNIDADES DISPERSAS DEL PROYECTO | C2. Analizar la información recopilada y generar mapas temáticos y gráficos para preparar recursos informativos y didácticos | Mapas temáticos y materiales gráficos elaborados a partir del análisis de la información climática, destinados a la generación de recursos informativos y didácticos. | 40 | 40 | 11.3 | 11.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390054 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNICAS DE INNOVACION CON ENFOQUE DE GENERO EN LA ZONA NORTE DE MANABI | C2. C2. Aplicar el programa de fortalecimiento y acompañamiento del desarrollo de habilidades técnicas de innovación | Programas de fortalecimiento y acompañamiento | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390054 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNICAS DE INNOVACION CON ENFOQUE DE GENERO EN LA ZONA NORTE DE MANABI | C3. Difundir los resultados de la comparación de medias estadísticas de los grupos de interés | Resultados difundidos por medios | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390054 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNICAS DE INNOVACION CON ENFOQUE DE GENERO EN LA ZONA NORTE DE MANABI | C1. Diagnosticar la situación actual de la innovación y emprendimiento para el establecimiento de la brecha de género la investigación. | Situación actual de innovación | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390055 | COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURA DE LOS BOSQUE DEL CANTÓN CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C2. Establecer el programa de Escuelas de educación ambiental de acciones climáticas afirmativas ,de acuerdo a la pertinencia de cada carrera | Diversidad florística | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390055 | COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURA DE LOS BOSQUE DEL CANTÓN CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C3. Conocer el estado actual de conservación y el endemismo del bosque nativo de las parroquias del Cantón Chone. | Especies endémicas en peligro de extinción caracterizadas | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390055 | COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURA DE LOS BOSQUE DEL CANTÓN CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | C1. Caracterizar las áreas boscosas en las parroquias del cantón Chone | Áreas boscosa | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390056 | ESCUELAS PRODUCTIVAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL CANTÓN CHONE, ECUADOR | C1. Realizar un diagnóstico de potencialidades productivas del área de influencia de las Unidades Educativas técnicas del cantón Chone. | Diagnóstico | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390056 | ESCUELAS PRODUCTIVAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL CANTÓN CHONE, ECUADOR | C2. Ejecutar estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas, emprendimiento y de gestión en los estudiantes de las Unidades Educativas Técnicas del cantón Chone. | Estrategias | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390056 | ESCUELAS PRODUCTIVAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL CANTÓN CHONE, ECUADOR | C3. Difundir los resultados técnicos y científicos del programa | Resultados técnicos y científicos | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390057 | MUSEO ANATÓMICO VETERINARIO: EXPLORANDO LA SALUD Y BIENESTAR ANIMAL A TRAVÉS DE LA ANATOMÍA | C3. Capacitar a estudiantes de colegios y productores sobre la anatomía y fisiología de los animales. Fomentar la colaboración y la conexión entre la comunidad educativa, los productores y los profesionales del sector veterinario. | Cpacitaciones | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390057 | MUSEO ANATÓMICO VETERINARIO: EXPLORANDO LA SALUD Y BIENESTAR ANIMAL A TRAVÉS DE LA ANATOMÍA | C2. Dotar el museo de recursos educativos para profesionales veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria.Promover la comprensión de la importancia de la salud y el bienestar animal entre los productores. | Dotación de recursos | 20 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390057 | MUSEO ANATÓMICO VETERINARIO: EXPLORANDO LA SALUD Y BIENESTAR ANIMAL A TRAVÉS DE LA ANATOMÍA | C1.Implementar un museo anatómico veterinario en la ESPAM MFL, para dotarlo de recursos necesarios de enseñanza para estudiantes de bachillerato de los colegios de las Parroquias del cantón Bolívar | Museo anatómico | 50 | 50 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390810 | COMERCIO JUSTO Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | C1. Establecer los cimientos teóricos del comercio justo para la fundamentación de su importancia en la calidad de los productos en OEPS | Base conceptual validada del comercio justo aplicada a la calidad de productos en OEPS | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390810 | COMERCIO JUSTO Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | C2. Diagnosticar la situación actual de la organización en estudio para el establecimiento de una línea base | Diagnóstico integral y línea base de la organización en estudio. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390810 | COMERCIO JUSTO Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | C3. Elaborar un manual técnico para el fortalecimiento del comercio justo y la calidad de los productos en las OEPS. | Manual técnico validado para el fortalecimiento del comercio justo y la calidad en OEPS | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390811 | FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS DE LA CIUDAD DE CALCETA. | C1. Realizar un diagnóstico del estado actual de los emprendimientos gastronómicos en Calceta, identificando oportunidades, desafíos y manejo organizacional | Diagnóstico integral de emprendimientos gastronómicos en Calceta con identificación de oportunidades y brechas | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390811 | FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS DE LA CIUDAD DE CALCETA. | C3. Proponer una red colaborativa que facilite la conexión entre los emprendimientos gastronómico de Calceta, mediante el intercambio de recursos, experiencias y buenas prácticas. | Modelo de red colaborativa para emprendimientos gastronómicos de Calceta validado y operativo. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390811 | FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS DE LA CIUDAD DE CALCETA. | C2. Fomentar la capacitación organizacional, mediante la implementación de talleres en gestión empresarial, marketing digital, y sostenibilidad económica. | Programa de capacitación implementado en gestión empresarial, marketing digital y sostenibilidad económica | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390812 | RED SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD EL VERDUM Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES COMUNITARIAS DEL CANTÓN TOSAGUA | C1. Realizar un diagnóstico de la situación socioeconómica de las asociaciones de la comunidad El Verdum y AMUCOMT, para la identificación de necesidades y oportunidades de implementación de una red solidaria | Diagnóstico socioeconómico y línea base de las asociaciones de El Verdum y AMUCOMT | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390812 | RED SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD EL VERDUM Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES COMUNITARIAS DEL CANTÓN TOSAGUA | C2. Capacitar a los socios de las asociaciones de la comunidad El Verdum y AMUCOMT, en redes solidarias como estrategia para el fortalecimiento del desarrollo productivo. | Programa de capacitación implementado en redes solidarias para el fortalecimiento productivo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390812 | RED SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD EL VERDUM Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES COMUNITARIAS DEL CANTÓN TOSAGUA | C3. Implementar una red solidaria, para el intercambio de recursos y generación de mecanismos de apoyo que fomenten el desarrollo productivo. | Red solidaria implementada y validada para el intercambio de recursos y fortalecimiento productivo | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390813 | DESARROLLO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ISLA SAN CRISTÓBAL, ECUADOR. | C1. Realizar un diagnóstico situacional de la producción láctea en la parroquia El Progreso, para determinar las principales necesidades y oportunidades del sector. | Diagnóstico situacional de la producción láctea de la parroquia El Progreso elaborado y validado. | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390813 | DESARROLLO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ISLA SAN CRISTÓBAL, ECUADOR. | C4. Evaluar el impacto potencial del desarrollo de productos lácteos en el fortalecimiento de la cadena agropecuaria local y en la mejora del desarrollo socioeconómico de los productores de la parroquia El Progreso Progreso. parroquia El Progreso. | Estudio de evaluación del impacto potencial del desarrollo de productos lácteos elaborado y validado. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390813 | DESARROLLO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ISLA SAN CRISTÓBAL, ECUADOR. | C2. Capacitar de manera virtual a llos productores locales en buenas prácticas agropecuarias, técnicas de transformación láctea y comercialización de productos lácteos utilizando herramientas digitales accesibles | Productores locales capacitados en buenas prácticas agropecuarias, transformación láctea y comercialización digital. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390813 | DESARROLLO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ISLA SAN CRISTÓBAL, ECUADOR. | C3. Diseñar protoApos de productos lácteos,incorporando atributos innovadores como valor nutricional y preferencias del consumidor local | Prototipos de productos lácteos innovadores diseñados y validados según preferencias del consumidor local. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390814 | ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULINARIO TRADICIONAL EN EL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ: IMPACTO EN LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO LOCAL | C3. Desarrollar talleres educativos sobre sensibilización y valoración del patrimonio culinario dirigidos a emprendedores gastronómicos del cantón Bolívar. | Emprendedores gastronómicos capacitados en sensibilización y valoración del patrimonio culinario del cantón Bolívar. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390814 | ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULINARIO TRADICIONAL EN EL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ: IMPACTO EN LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO LOCAL | C1. Identificar las principales expresiones culinarias tradicionales del cantón Bolívar. | Inventario de expresiones culinarias tradicionales del cantón Bolívar elaborado y validado. | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390814 | ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULINARIO TRADICIONAL EN EL CANTÓN BOLÍVAR, MANABÍ: IMPACTO EN LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO LOCAL | C2. Diseñar un recetario de cocina tradicional del cantón Bolívar. | Recetario de cocina tradicional del cantón Bolívar diseñado, elaborado y validado. | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390815 | CAPACITACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MANTA. | C1. Realizar un diagnóstico del estado actual de las pequeñas empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Manta, para la identificación de sus necesidades y oportunidades de crecimiento. | Diagnóstico del estado actual de las pequeñas empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Manta elaborado y validado. | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390815 | CAPACITACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MANTA. | C3. Proponer un plan de acción, que permita el establecimiento del modelo de negocio en las pequeñas empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Manta | Plan de acción para la implementación de modelos de negocio en pequeñas empresas afiliadas elaborado y validado. | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390815 | CAPACITACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MANTA. | C2. Diseñar la estructura del plan de capacitación sobre modelos de negocio, a través de talleres virtuales interactivos y plataformas colaborativas a las pequeñas empresas de la Cámara de Comercio de Manta. | Plan de capacitación en modelos de negocio diseñado y estructurado para su implementación. | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390816 | ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CANTÓN SAN CRISTOBAL, PROVINCIA GALÁPAGOS-ECUADOR, QUE CONTRIBUYA AL PLAN VIIN-ESPAM MFL | C2. Diseñar estrategias educativas y su implementación, que promuevan la conciencia y acción climática afirmativa en comunidades educativas del cantón San Cristóbal | Estrategias educativas diseñadas e implementadas para promover la conciencia y acción climática en comunidades educativas del cantón San Cristóbal. | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390816 | ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CANTÓN SAN CRISTOBAL, PROVINCIA GALÁPAGOS-ECUADOR, QUE CONTRIBUYA AL PLAN VIIN-ESPAM MFL | C1. Diagnosticar el nivel actual de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales relacionadas con el cambio climático en las comunidades educativas del cantón San Cristóbal | Informe de diagnóstico del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales frente al cambio climático en las comunidades educativas del cantón San Cristóbal. | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390816 | ACCIONES CLIMÁTICAS AFIRMATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CANTÓN SAN CRISTOBAL, PROVINCIA GALÁPAGOS-ECUADOR, QUE CONTRIBUYA AL PLAN VIIN-ESPAM MFL | C3. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación para la medición del impacto de las acciones climáticas afirmativas de educación ambiental | Sistema de monitoreo y evaluación implementado para medir el impacto de las acciones climáticas afirmativas en educación ambiental. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390817 | MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE ¿ESG¿ PARA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DEL CANTÓN CHONE-MANABÍ-ECUADOR | C1. Desarrollar un diagnóstico de la planta turística del cantón Chone | Informe de diagnóstico de la planta turística del cantón Chone | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390817 | MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE ¿ESG¿ PARA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DEL CANTÓN CHONE-MANABÍ-ECUADOR | C2. Identificar buenas prácticas nacionales e internacionales en modelos de gestión ESG aplicables al contexto turístico y de alojamiento. | Informe de identificación de buenas prácticas nacionales e internacionales en modelos de gestión ESG aplicables al sector turístico y de alojamiento. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390817 | MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE ¿ESG¿ PARA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DEL CANTÓN CHONE-MANABÍ-ECUADOR | C4. Validar el modelo de gestión ESG mediante talleres participativos con actores clave del sector turístico local | Modelo de gestión ESG validado mediante talleres participativos con actores clave del sector turístico local | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390817 | MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE ¿ESG¿ PARA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DEL CANTÓN CHONE-MANABÍ-ECUADOR | C3. Diseñar una propuesta integral de modelo ESG adaptada a las características socioeconómicas, culturales y ambientales del cantón Chone. | Propuesta integral de modelo ESG adaptada al contexto socioeconómico, cultural y ambiental del cantón Chone. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390818 | PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL ECUADOR ¿ESPAM MFL EN LA COMUNIDAD¿ | C3. Acompañamiento técnico a iniciativas comunitarias y emprendimientos locales | Acompañamiento técnico brindado a iniciativas comunitarias y emprendimientos locales. | 25 | 25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390818 | PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL ECUADOR ¿ESPAM MFL EN LA COMUNIDAD¿ | C1. Diagnóstico participativo y territorial en comunidades seleccionadas | Informe de diagnóstico participativo y territorial en comunidades seleccionadas. | 25 | 25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390818 | PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL ECUADOR ¿ESPAM MFL EN LA COMUNIDAD¿ | C4. Sistematización de experiencias y socialización de resultados | Informe de sistematización de experiencias y resultados socializados. | 25 | 25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390818 | PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL ECUADOR ¿ESPAM MFL EN LA COMUNIDAD¿ | C2. Desarrollo de planes de intervención territorial adaptados al contexto local | Planes de intervención territorial adaptados al contexto local elaborados. | 25 | 25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390820 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL CANTÓN MANTA, ECUADOR | C3. Socializar mediante capacitación los procesos operativos en los diferentes departamentos de los hoteles 3 estrellas del centro de la ciudad del cantón Manta | Capacitación en procesos operativos para hoteles 3 estrellas de Manta. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390820 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL CANTÓN MANTA, ECUADOR | C1. Diagnosticar el estado actual de la gestión de servicios hoteleros y el nivel de implementación de prácticas sostenibles en los hoteles 3 estrellas del centro de la ciudad del cantón Manta. | Diagnóstico de la gestión hotelera y prácticas sostenibles en hoteles 3 estrellas de Manta | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390820 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL CANTÓN MANTA, ECUADOR | C2. Identificar los procesos implementados en los departamentos operativos de los hoteles 3 estrellas del centro de la ciudad del cantón Manta | Identificación de procesos en los departamentos operativos de hoteles 3 estrellas de Manta | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390820 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL CANTÓN MANTA, ECUADOR | C4. Proponer el sistema de gestión de servicios operativos hoteleros que integre indicadores, estándares y herramientas digitales para el control de procesos y cumplimiento de criterios de sostenibilidad. | Sistema de gestión de servicios operativos hoteleros con indicadores y herramientas digitales | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390821 | CARACTERIZACIÓN GENÓMICA DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS BOVINOS Y PORCINOS DE LAS REGIONES COSTA E INSULAR DEL ECUADOR | Determinar el estado de la diversidad genómica de estas razas y su importancia económica respecto a los servicios ecosistémicos proporcionados por estos bovinos y porcinos. | Evaluación de la diversidad genómica y su importancia económica en razas criollas | 10.75 | 10.75 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390821 | CARACTERIZACIÓN GENÓMICA DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS BOVINOS Y PORCINOS DE LAS REGIONES COSTA E INSULAR DEL ECUADOR | C3. Diseñar una página web de acceso abierto con información genómica y recomendaciones de manejo, dirigida a productores, estudiantes y profesionales. | Plataforma web de acceso abierto con información genómica y recomendaciones de manejo. | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390821 | CARACTERIZACIÓN GENÓMICA DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS BOVINOS Y PORCINOS DE LAS REGIONES COSTA E INSULAR DEL ECUADOR | Secuenciar y analizar el genoma completo de al menos 4 razas bovinas y porcinas criollas representativas de diferentes ecosistemas de la costa ecuatoriana, identificando polimorfismos (SNPs). | Secuenciación y análisis genómico de razas bovinas y porcinas criollas | 86.75 | 86.75 | 20.75 | 20.75 | 7.75 | 7.75 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 7.75
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390822 | OBSERVATORIO TERRITORIAL DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y MOVIMIENTOS DE LADERA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARRIZAL, PROVINCIA DE MANABÍ | C2. Analizar e inventariar eventos geológicos (factores condicionantes y desencadenantes) presentes en comunidades de la subcuenca del río Carrizal | Base de datos georreferenciada de eventos geológicos en la subcuenca del río Carrizal. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390822 | OBSERVATORIO TERRITORIAL DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y MOVIMIENTOS DE LADERA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARRIZAL, PROVINCIA DE MANABÍ | C5. Difundir y socializar información referente a amenazas geológicas, niveles de vulnerabilidad y grado de fragilidad de las comunidades mediante la integración de los mapas de amenazas | Estrategia de difusión de información sobre amenazas geológicas y vulnerabilidad | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390822 | OBSERVATORIO TERRITORIAL DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y MOVIMIENTOS DE LADERA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARRIZAL, PROVINCIA DE MANABÍ | C3. Determinar las afectaciones y vulnerabilidad por amenazas geológicas en obras de infraestructura civil | Evaluación de afectaciones y vulnerabilidad de la infraestructura ante amenazas geológicas. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390822 | OBSERVATORIO TERRITORIAL DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y MOVIMIENTOS DE LADERA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARRIZAL, PROVINCIA DE MANABÍ | C1. Analizar e inventariar eventos geológicos (factores condicionantes y desencadenantes) presentes en comunidades de la subcuenca del río Carrizal | Inventario de eventos geológicos y factores asociados en la subcuenca del río Carrizal | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390822 | OBSERVATORIO TERRITORIAL DE RIESGOS GEOLÓGICOS Y MOVIMIENTOS DE LADERA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CARRIZAL, PROVINCIA DE MANABÍ | C4. Monitorear las condiciones meteorológicas para prevenir riesgos climáticos en las comunidades dispersas del proyecto | Sistema de monitoreo meteorológico para la prevención de riesgos climáticos | 20 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390823 | DESARROLLO DE MATERIALES BIODEGRADABLES A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE MANABÍ Y GALÁPAGOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | C1. Caracterizar técnica y funcionalmente los residuos agroindustriales disponibles en Manabí y Galápagos. | Caracterización técnica y funcional de residuos agroindustriales en Manabí y Galápagos. | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390823 | DESARROLLO DE MATERIALES BIODEGRADABLES A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE MANABÍ Y GALÁPAGOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | C4. Establecer un modelo de gestión productiva y de comercialización | Modelo validado de gestión productiva y comercialización con enfoque sostenible | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390823 | DESARROLLO DE MATERIALES BIODEGRADABLES A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE MANABÍ Y GALÁPAGOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | C2. Desarrollar e incubar productos biodegradables a partir de materiales reciclados. | Prototipos de productos biodegradables a partir de materiales reciclados | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390823 | DESARROLLO DE MATERIALES BIODEGRADABLES A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE MANABÍ Y GALÁPAGOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | C3. Diseñar e implementar procesos productivos automatizados de bajo costo y uso social. | Prototipos funcionales de sistemas automatizados de bajo costo validados en entornos productivos. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390824 | ¿BOSQUES EN PELIGRO: DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN DE SCALESIA PEDUNCULATA EN GALÁPAGOS¿ | C2. Analizar los cambios en el uso del suelo y la salud del suelo. | Análisis de cambios en el uso y la salud del suelo | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390824 | ¿BOSQUES EN PELIGRO: DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN DE SCALESIA PEDUNCULATA EN GALÁPAGOS¿ | Caracterizar el estado actual de los bosques de Scalesia pedunculata. | Diagnóstico del estado actual de los bosques de Scalesia pedunculata. | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390824 | ¿BOSQUES EN PELIGRO: DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN DE SCALESIA PEDUNCULATA EN GALÁPAGOS¿ | C3. Evaluar factores ecológicos y antrópicos, niveles hidrológicos y repelencia del suelo. | Evaluación de factores ecológicos, antrópicos e hidrológicos y de la repelencia del suelo | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390824 | ¿BOSQUES EN PELIGRO: DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN DE SCALESIA PEDUNCULATA EN GALÁPAGOS¿ | C4. Proponer recomendaciones y estrategias de conservación y restauración | Propuesta de estrategias de conservación y restauración | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390825 | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN LA ESPAM MFL | Componente 2 Optimizar las capacidades técnicas en el manejo del cultivo de vainilla para incrementar la productividad, asegurar la calidad y fomentar la sostenibilidad ambiental en los diferentes sistemas de producción. | Capacidades técnicas optimizadas para el manejo sostenible del cultivo de vainilla. | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390825 | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN LA ESPAM MFL | C1. Componente 1 Diseñar y adaptar tecnologías sostenibles para el cultivo de vainilla bajo tres escenarios de producción: invernadero, umbráculo y agroforestal, considerando las condiciones agroecológicas de la ESPAM MFL | Prototipos de tecnologías sostenibles para el cultivo de vainilla en tres sistemas de producción | 25 | 25 | 15 | 15 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 6.67 | 4.99 | 4.99 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390826 | SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES ASOCIADOS A LOS CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ CON RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SERVICIOS AMBIENTALES | C2. Valorar los servicios ambientales de los sistemas agroforestales sobre la captura de carbono, conservación de biodiversidad y retención de agua | Base de datos georreferenciada y reporte técnico de servicios ambientales en sistemas agroforestales, con indicadores de captura de carbono, biodiversidad y retención de agua. | 30 | 30 | 6.67 | 6.67 | 0.83 | 0.83 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.83 | 2.51 | 2.51 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390826 | SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES ASOCIADOS A LOS CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ CON RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SERVICIOS AMBIENTALES | C3. Desarrollar modelos predictivos de adaptación climática para cacao y café en Sistemas agroforestales | Herramienta de modelación climática y reporte técnico con escenarios de adaptación para sistemas agroforestales de cacao y café. | 10 | 10 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390826 | SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES ASOCIADOS A LOS CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ CON RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SERVICIOS AMBIENTALES | C1. Cuantificar el impacto de diferentes arreglos agroforestales en el microclima, suelo y productividad del cacao y café | Modelo validado de arreglos agroforestales para cacao y café, sustentado en evidencia experimental y análisis de variables microclimáticas, edáficas y productivas. | 35 | 35 | 11.67 | 11.67 | 2.5 | 2.5 | 4.17 | 4.17 | 0.83 | 0.83 | 4.17 | 4.17 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390826 | SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES ASOCIADOS A LOS CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ CON RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SERVICIOS AMBIENTALES | C4. Capacitar a técnicos y agricultores en prácticas agroforestales sostenibles, resilientes al cambio climático | Programa de capacitación ejecutado en prácticas agroforestales sostenibles y resilientes al cambio climático, dirigido a técnicos y agricultores. | 25 | 25 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390827 | EVALUACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN GAD DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, 2024-2026 | C1. Diagnosticar en qué medida los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de Manabí han implementado el Estado Abierto en su gestión institucional 2024. | Estudio diagnóstico sobre la implementación del modelo de Estado Abierto en los GAD de Manabí | 30 | 30 | 10 | 10 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.55 | 2.55 | 3.55 | 3.55 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390827 | EVALUACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN GAD DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, 2024-2026 | C3. Identificar patrones y relaciones entre los GAD estudiados en términos de cumplimiento de los indicadores de la métrica de Estado Abierto propuesta por el Estado ecuatoriano y el PNUD 2025-2026. | Informe técnico de análisis estadístico y comparativo que identifica patrones, relaciones y tipologías entre los GAD de la provincia de Manabí | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390827 | EVALUACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN GAD DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, 2024-2026 | C2. Evaluar el desempeño de estado abierto en los gobiernos autónomos provincial, municipales y parroquiales de la provincia de Manabí a través de la métrica de Estado Abierto propuesta por el Estado ecuatoriano y el PNUD 2025-2026. | Informe técnico de evaluación del desempeño de Estado Abierto en los GAD de la provincia de Manabí. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390828 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR CON LA CERTIFICACIÓN ¿PUNTO VERDE¿ DE LA ESPAM MFL | C1. Diagnosticar el estado actual de la gestión de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la ESPAM MFL, identificando las limitaciones técnicas y operativas existentes. | Diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en la ESPAM MFL. | 35 | 35 | 35 | 35 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390828 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR CON LA CERTIFICACIÓN ¿PUNTO VERDE¿ DE LA ESPAM MFL | C2. Diseñar un sistema automatizado de monitoreo y control para los procesos de compostaje y gestión de residuos inorgánicos, basado en tecnologías electrónicas y plataformas digitales. | Sistema automatizado de monitoreo y control para la gestión de residuos | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.390828 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR CON LA CERTIFICACIÓN ¿PUNTO VERDE¿ DE LA ESPAM MFL | C3. Validar el funcionamiento del sistema propuesto mediante pruebas piloto en las unidades pertinentes, evaluando su impacto en la trazabilidad, eficiencia y sostenibilidad del manejo de residuos | Validación del sistema de monitoreo y control de residuos mediante pruebas piloto. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.391047 | PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL 2026 | C1. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles, inmuebles y equipos de la institución. | Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles, inmuebles y equipos institucionales ejecutado. | 1 | 100 | 1 | 100 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 25
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.391048 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ | C5. Realizar Estudio, diseño y construir el sistema de agua potable interno del campus politécnico de la institución | Estudio y diseño del sistema de agua potable interno del campus politécnico. | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.391048 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ | C4. Construir la unidad médica para brindar un servicio de salud adecuado y oportuno para los usuarios de la institución. | 100% de la infraestructura construida y operativa en 6 meses. | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.391048 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ | C2. Construir Bodegas generales de unidad de Almacén para contribuir a la adecuada administración de los bienes de la institución | 100% de la infraestructura construida y operativa en 6 meses. Mejora del 50% en los procesos de almacenamiento y control de inventario | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.391048 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ | C3. Construir Bodega de desechos de residuos peligrosos para el adecuado manejo almacenamiento de desechos biológicos y químicos generados por los laboratorios académicos y unidades médicas de la institución. | Bodega construida cumpliendo normativa ambiental y de bioseguridad. Reducción del 80% en riesgos por almacenamiento inadecuado. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.391048 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ | C1. Construir el Centro de Mecanización de la carrera Ingeniería Agrícola como contribución al desarrollo de las funciones sustantivas. | En el año 2026, se ha construido el 100% el centro de mecanización agrícola. | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.391049 | PROYECTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ¿ ESPAM MFL ¿ 2026 | c1. Canalizar los recursos económicos requeridos para garantizar el pago de honorarios y remuneraciones al personal que ofrece servicios profesionales, técnicos especializados y de consultoría en la ESPAM MFL. | Cancelación de remuneraciones y honorarios al personal que brinda servicios profesionales o técnicos especializados, consultores. | 1 | 100 | 1 | 100 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 25
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI | 91880000.0000.391050 | PLAN DE PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN Y COMPRA DE RENUNCIA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ PARA EL PERIODO 2026 | c1. Pagar la compensación por jubilación voluntaria a docentes titulares. | Cancelación de compensaciones y bonificaciones en el año 2026 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.382677 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL COMEDOR POLITÉCNICO, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | C2. Fiscalización de la construcción del COMEDOR POLITÉCNICO, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | # de planillas de fiscalización realizados / # de planillas de fiscalización planificadas | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.382677 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL COMEDOR POLITÉCNICO, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | C1. Construcción del COMEDOR POLITÉCNICO, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA | # de planillas de obra realizados / # de planillas de obra planificadas | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.385204 | CONSTRUCCION DE AULAS Y RESIDENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL TUNSHI | CONTRUIR AULAS Y RESIDENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL TUNSHI | # de planillas de obra realizados | 7 | 100 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.386384 | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESPOCH | Efectuar acciones de mantenimiento para la conservación y mejora de la infraestructura física | # de mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados | 96 | 81 | 19 | 16.03 | 1.25 | 1.06 | 5.25 | 4.43 | 5.25 | 4.43 | 7.25 | 6.12 | 1.2 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.01
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.386384 | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESPOCH | Efectuar adecuaciones y remodelaciones, para la renovación y revalorización de la infraestructura física institucional | # de obras de remodelación ejecutadas # de de obras de adecuación ejecutadas | 23 | 19 | 11 | 9.09 | 1 | 0.83 | 2 | 1.65 | 2 | 1.65 | 6 | 4.96 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389480 | DESVINCULACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA ESPOCH | Gestionar los recursos económicos para reconocer los beneficios a servidores por jubilación y retiros voluntarios. | # de certificaciones # de resoluciones | 10 | 70 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389480 | DESVINCULACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA ESPOCH | Implementar el presente proyecto con el fin de garantizar una adecuada planificación y dar cumplimiento al pago oportuno por jubilación y retiros voluntarios | # de planificaciones | 10 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389480 | DESVINCULACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA ESPOCH | Determinar, identificar y seleccionar los servidores de nombramiento que cumplan con los requisitos establecidos para que sean parte del proceso de jubilación y retiros voluntarios y accedan a los beneficios que por ley les corresponde. | # de servidores jubilados | 189 | 10 | 48 | 2.54 | 7 | 0.37 | 4 | 0.21 | 28 | 1.48 | 9 | 0.48 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.37
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Fortalecimiento de la producción científica de la ESPOCH mediante el registro de productos que requieren protección intelectual. | Contar con 20 pagos de tasas a SENADI, 1 evento científico de TT y 2 consultorías para estado de la técnica y redacción de patentes. | 22 | 16.8 | 5 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Incremento a la producción científica de la ESPOCH. | La ESPOCH contará con el pago de 60 publicación de artículos publicados e indexados en SCOPUS O WEB OF SCIENCE, publicación de 60 libros y la ejecución de 20 eventos de carácter científico. | 140 | 16.8 | 35 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Fortalecimiento del emprendimiento de base tecnológica de la ESPOCH. | La ESPOCH contará con la ejecución de 4 eventos para la capacitación, difusión y acompañamiento a proyectos de emprendimiento en procesos de incubación | 4 | 5.6 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Ejecución de proyectos de innovación | La institución contará con proyectos de innovación mediante la compra de 10 equipos, la adquisición de 50 insumos y la contratación de 5 técnicos especializados. | 65 | 16.8 | 37 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Ejecución de proyectos de investigación y fortalecimiento a los laboratorios de investigación institucional | La institución contará con proyectos de investigación multidisciplinarios cerrados | 580 | 33.6 | 145 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389481 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, COMO APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD | Formación doctoral, estancias de investigación posdoctorales y movilidad para el fortalecimiento de la investigación en la ESPOCH. | Una convocatoria anual para formación doctoral de profesores ESPOCH al 2027, incluyendo becas de Fundación Carolina y 50 becas de intercambio en universidades extranjeras para investigadores. | 54 | 10.4 | 18 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389739 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MORONA SANTIAGO | Implementar la estructura física y orgánico funcional que garantice una gestión eficiente de los recursos en el cumplimiento de las funciones sustantivas de Educación Superior. | A partir del 2026 la Universidad Estatal Morona Santiago cuenta con la estructura física y orgánico funcional especializada para su gestión eficiente. | 8 | 66.64 | 3 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389739 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MORONA SANTIAGO | Asegurar la gestión y operación continua de la Universidad Estatal de Morona Santiago mediante la contratación de talento humano idóneo a fin de garantizar una operación eficaz que permita mantener los estándares de calidad. | A partir del año 2026, del semestre uno se cuenta con siete docentes, hasta alcanzar una planta docente de 42 al 2028. A demás se contará con 17 profesionales enroladas como personal administrativo, | 1 | 8.37 | 1 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389739 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MORONA SANTIAGO | Elaborar un proyecto técnico-académico integral en referencia a la disponibilidad de recursos que fomenten una educación inclusiva y de calidad. | Partida presupuestaria aprobada por la instancia legal correspondiente para la creación de la Universidad Estatal Morona Santiago | 3 | 24.99 | 3 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389740 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORELLANA | COMPONENTE 2.- Implementar infraestructura física y equipamiento tecnológico mediante la creación de laboratorios especializados y la provisión de recursos educativos asegurando un entorno adecuado para el aprendizaje y la investigación | A finales del año 2028 se contará con 3 Laboratorios, 2 Centros de recursos pedagógicos, 2 Laboratorios especializados y 1 Biblioteca. | 8 | 20 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389740 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORELLANA | COMPONENTE 4.-Asegurar la gestión y operación continua de la Universidad Estatal de Orellana mediante la contratación de talento humano idóneo a fin de garantizar una administración eficaz que permita mantener los estándares de calidad educativa. | A finales del año 2028 se contará con el 60% de personal académico básico con dedicación de tiempo completo y grado académico de postgrado. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389740 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORELLANA | COMPONENTE 3.-Garantizar la operatividad del proyecto mediante la contratación de un equipo humano competente y calificado a fin de asegurar la eficiencia y efectividad en el desarrollo y puesta en marcha de la Universidad Estatal de Orellana. | Al finalizar el año 2028 se contará con talento humano que garantice la operatividad del proyecto. | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389740 | CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORELLANA | COMPONENTE 1.- Elaborar un expediente técnico académico integral conforme lo dispone el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior que garantice una oferta educativa de calidad y acorde a las necesidades de la región | Al finalizar el segundo semestre del año 2025 se contará con un expediente técnico ¿ académico elaborado | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389741 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LAS SEDES ORELLANA Y MORONA SANTIAGO DE LA ESPOCH | Repotenciar el parque automotor para la Sede Orellana y Morona Santiago que garantizará el traslado de los docentes y estudiantes para las prácticas experimentales de académica, vinculación, investigación y gestión. | A finales del año2028 la Sede Orellana contará con 4 vehículos y la Sede Morona Santiago contará con 3 vehículos | 7 | 20 | 3 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389741 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LAS SEDES ORELLANA Y MORONA SANTIAGO DE LA ESPOCH | Implementar equipos tecnológicos de vanguardia en los laboratorios de la Sede Orellana y Morona Santiago, con el fin de potenciar la formación académica y ofrecer a los estudiantes la oportunidad de realizar prácticas experimentales innovadoras y de alta calidad | Al 2028, Orellana tendrá 2 equipos de laboratorio, 20 aires y 89 equipos; Morona Santiago 1 equipo y 22 tecnológicos; ambas sedes sumarán 822 bienes muebles. | 956 | 25 | 280 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | 91630000.0000.389741 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LAS SEDES ORELLANA Y MORONA SANTIAGO DE LA ESPOCH | Fortalecer la infraestructura física de la Sede Orellana y Morona Santiago mediante la adecuación de instalaciones modernas y funcionales, garantizando así la realización efectiva de prácticas experimentales y propiciando un entorno óptimo para el desarrollo de actividades académicas e investigativas de vanguardia | Al 2028, la Sede Morona Santiago contará con 1 edificio, 4 adecuaciones y 1 aprisco; la Sede Orellana con 1 edificio y 1 cambio de cubierta. | 17 | 55 | 3 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.378154 | PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL | 1. Compensación por jubilación para Profesores Titulares. | Al finalizar el 2027, 18 profesores titulares, habrán sido compensados con la jubilación obligatoria y 97 profesores titulares, habrán sido compensados con la jubilación voluntaria. | 115 | 37 | 5 | 1.61 | 2 | 0.64 | 1 | 0.32 | 1 | 0.32 | 1 | 0.32 | 2 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.64
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.378154 | PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL | 3. Compensación por jubilación para Trabajadores | Al finalizar el 2027, 2 trabajadores habrán sido compensados con la jubilación obligatoria y 103 trabajadores habrán sido compensados con la jubilación voluntaria. | 105 | 37 | 6 | 2.11 | 2 | 0.71 | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 | 2 | 0.71 | 2 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.378154 | PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL | 2. Compensación por jubilación para Servidores LOSEP | Al finalizar el 2027, 3 Servidores LOSEP, habrán sido compensado con la jubilación obligatoria y 69 servidores LOSEP, habrán sido compensados con la jubilación voluntaria. | 72 | 26 | 5 | 1.81 | 2 | 0.72 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | 2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.72
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C1. Fortalecimiento de las capacidades para la investigación, el extensionismo y la transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible del Litoral ecuatoriano. | 1.1 Edificio para investigación en Agroindustria diseñado, construido, equipado y con certificación EDGE obtenido en 2026 (#). Linea base 0 en 2022 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C1. Fortalecimiento de las capacidades para la investigación, el extensionismo y la transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible del Litoral ecuatoriano. | 1.2 Proyectos de I+D en alianza con la empresa y aglomerados productivos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio climático seleccionados y financiados en los años 2025, 2026 y 2027 | 9 | 10 | 4 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C1. Fortalecimiento de las capacidades para la investigación, el extensionismo y la transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible del Litoral ecuatoriano. | 1.3 Proyectos de servicios de extensión tecnológica que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio climático seleccionados e implementados en 2024, 2025, 2026 y 2027 (#). | 6 | 5 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C2. Fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento dinámico e innovación de Guayaquil | 2.1 Edificio Distrito 100 remodelado y equipado con certificación EDGE obtenida en 2026 (#). | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C2. Fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento dinámico e innovación de Guayaquil | 2.2 Emprendimientos identificados con criterios de enfoque de género incubados y/o pre-acelerados de 2024 a 2028 (#). | 80 | 10 | 18 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C2. Fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento dinámico e innovación de Guayaquil | 2.3 Profesionales entrenados en gestión de la innovación corporativa de 2025 a 2028 (#). | 120 | 5 | 30 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.388676 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL | C3. Gestión del Proyecto | 3.1 Porcentaje de Actividades ejecutadas sobre actividades planificadas | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.389440 | DOTACIÓN DE BECAS Y/O AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL CON TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN DE ESPOL PARA POTENCIAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS. | C1 Becas otorgadas | Número de Becas otorgadas (Suma de becas otorgadas durante el periodo analizado.) | 139 | 90 | 42 | 27.19 | 0 | 0 | 29 | 18.78 | 0 | 0 | 13 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.0000.389440 | DOTACIÓN DE BECAS Y/O AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL CON TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN DE ESPOL PARA POTENCIAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS. | C2 Ayudas económicas otorgadas | Porcentaje ejecución del monto destinado a ayudas económicas (Monto total devengado / Monto total codificado destinado a ayudas económicas). | 90 | 10 | 66.5 | 7.39 | 13.33 | 1.48 | 17.72 | 1.97 | 17.72 | 1.97 | 17.73 | 1.97 | 13.33 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 1.48
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.1305.5712 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO (THA) PARA POTENCIAR LA VIDA ACADÉMICA DE LA ESPOL | C1 Otorgar becas para formación de maestría, doctorado y postdoctorado en las mejores universidades de mundo. | No. de Becarios que finalizaron sus estudios de cuarto nivel. Al finalizar el año 2027, 400 becarios deberán finalizar sus estudios de cuarto nivel | 400 | 93 | 7 | 1.63 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 2 | 0.47 | 3 | 0.7 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.47
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.1305.5712 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO (THA) PARA POTENCIAR LA VIDA ACADÉMICA DE LA ESPOL | C2 Asignar becas de periodo sabático y auspiciar diversas estrategias de capacitación. | No. de profesores titulares accedieron al periodo sabático correspondiente Al finalizar el año 2027, 17 profesores titulares deberán realizar el periodo sabático. | 17 | 7 | 3 | 1.24 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 1 | 0.41 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.217.2656 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | Remodelación de instalaciones pertenecientes a ESPOL. | Al finalizar el 2027, ESPOL contará con 119838.38 m2 de infraestructura remodelada. | 119838.38 | 39.74 | 11562.06 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624.82 | 1.53 | 6937.24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.217.2656 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | Ampliación de zonas o espacios pertenecientes a ESPOL | Al finalizar el 2027, ESPOL contará con 15926.60 m2 de infraestructura ampliada. | 15926.6 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL | 91670000.217.2656 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | Construcción de nueva infraestructura en ESPOL | Al finalizar el 2027, ESPOL contará con 230081.76 m2 de infraestructura construida. | 230081.76 | 58.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.1. Recopilar, sistematizar y estandarizar el 100% de la información geológica histórica disponible en el IIGE, a escala 1:1¿000.000,1:500.000,1:200.000, 1:100.000 y 1:50.00 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.10. Levantamiento geológico de 13 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado entre los años 2024 y 2027. | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.11. 71 hojas geológicas a escala 1:100 000, realizadas entre los años 2014 y 2027, aprobadas y con revisión de control de calidad. | 71 | 3 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.12. Publicación de 71 hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2027. | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.13. Levantamiento geológico de 13 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado entre los años 2025 y 2027. | 13 | 3 | 3 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.14. 151 hojas geológicas a escala 1:100 000, realizadas entre los años 2014 y 2027, aprobadas y con revisión de control de calidad. | 151 | 3 | 9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.15. Publicación de 151 hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2027. | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.2. Elaborar la publicación preliminar de 47 mapas y hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2018. | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.3. Levantamiento geológico de 2 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado en el año 2020. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.4. Levantamiento geológico de 3 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado en el año 2021. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.5. Publicación de 22 mapas y hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2018. | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.6. Levantamiento geológico de 3 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado en el año 2022. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.7. 49 hojas geológicas a escala 1:100 000, realizadas entre los años 2014 y 2020, aprobadas y con revisión de control de calidad. | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.8. Publicación de 49 hojas geológicas realizadas entre los años 2014 y 2020. | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C1. Elaborar, Completar y Actualizar la cartografía geológica del territorio continental ecuatoriano, a escala 1:100 000. | 1.9. Levantamiento geológico de 16 hojas geológicas a escala 1:100.000 generado entre los años 2023 y 2027. | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.1. 66974,59 km2 de reinterpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2018, aprobado. | 66974.59 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.10. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados el año 2021. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.11. 350 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada en 2022. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.12. 72245,35 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2022. | 72245.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.13. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2021, aprobado. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.14. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados el año 2022. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.15. 15804,25 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta 2027. | 15804.25 | 0.5 | 513.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.16. 15804,23 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2027. | 15804.23 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.17. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2024, aprobado | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.18. 350 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados hasta el año 2025. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.19. 24.959,41 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el año 2027. | 24959.41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.2. 2135,38 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados el año 2019. | 2135.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.20. 113.009,00 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2027. | 113009 | 0.5 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.21. 72.741 km2 de información reinterpretada de geofísica recopilada por el IIGE hasta el año 2017. | 72741 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.22. Documentos precontractuales para la contratación del servicio de levantamiento, procesamiento e interpretación y Geofísico para los Bloques 1 y 2 Norte, y Bloque 3 Zona ... | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.23. Contratación del servicio de levantamiento, procesamiento e interpretación y Geofísico para los Bloques 1 y 2 Norte, y Bloque 3 Zona sur de la Cordillera Real y Zona Subandina. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.24. Contratación del control de calidad para el servicio de levantamiento, procesamiento e interpretación y Geofísico para los Bloques 1 y 2 Norte, y Bloque 3 Zona... | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.25. 23303,00 km2 del levantamiento de información geofísica, en las Cordilleras Occidental, Real y Zona Subandina, dentro de la superficie de referencia. | 23303 | 0.5 | 624 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.26. 18447,00 km2 del levantamiento de información geofísica, en las Cordilleras Occidental , Real y Zona Subandina, dentro de la superficie de referencia. | 18447 | 0.5 | 18447 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18447 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.27. 22809,00 km2 del levantamiento de información geofísica, en las Cordilleras Occidental , Real y Zona Subandina, dentro de la superficie de referencia | 22809 | 0.5 | 22809 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22809 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.28. 64559 km2 de información geofísica de magnetometría y radiometría. | 64559 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.29. 97541,15 km2 de la información de las ocurrencias minerales metálicas, de los bloques 1 al 9 en la superficie de referencia, aprobado y con revisión de control de calidad. | 97541.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.3. 300 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada en el 2020. | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.30. 300 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias minerales metálicas del bloque 10 levantadas en el año 2020. | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.31. 45862,87 km2 de información del inventario de las ocurrencias minerales no metálicas realizadas por el IIGE hasta el año 2019, aprobado y con revisión de control de calidad. | 45862.87 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.32. 20216,47 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de la provincia de Morona Santiago. | 20216.47 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.33. 6 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica levantada por el IIGE. | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.34. 2055,85 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias minerales metálicas del bloque 10 levantadas en el año 2021. | 2055.85 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.35. 66079,33 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de las provincias de: Azuay, Cañar, Esmeraldas, Manabí, Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago | 66079.33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.36. 5088 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de las provincias de Tungurahua. | 5088 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.37. 1 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica levantada por el IIGE. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.38. 2053,96 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias minerales metálicas del bloque 9 levantadas en el año 2022. | 2053.96 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.39. 71167,33 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de la superficie de referencia perteneciente a las provincias de de las provincias Azuay, Cañar... | 71167.33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.4. 71545,35 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2020. | 71545.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.40. 6500,50 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de la provincia de Chimborazo. | 6500.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.41. 6 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica en zonas de ocurrencias minerales ... | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.42. 99595,11 km2 de información de Ocurrencias minerales hasta el Bloque 10 perteneciente a la superficie de referencia realizado por el IIGE, aprobado y con revisión de control de calidad. | 99595.11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.43. 12330,36 km2 levantamiento de información de Ocurrencias minerales metálicas del Bloques 11 dentro de la superficie de referencia realizado por el IIGE. | 12330.36 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.44. 77667,80 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de la superficie de referencia perteneciente a las provincias de Imbabura, Carchi y Orellana, ,... | 77667.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.45. 30869,97 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi y Napo. | 30869.97 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.46. 8 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica en zonas de ocurrencias minerales dentro de la ... | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.47. 29.959,41 km2 de información de Ocurrencias minerales metálicas del Bloque 11 dentro de la superficie de referencia realizado por el IIGE. | 29959.41 | 0.5 | 960.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.48. 108537,77 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de la superficie de referencia perteneciente a las provincias de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Manabí, ... | 108537.77 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.49. 8520,63 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de las provincias de Sucumbios, Orellana. | 8520.63 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.5. 2135,38 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2019, aprobado. | 2135.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.50. 9 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica en zonas de ocurrencias minerales ... | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.51. 140.932,7 km2 e información de Ocurrencias minerales metálicas del Bloques 12 dentro de la superficie de referencia realizado por el IIGE. | 140932.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.52. 117058,40 km2 de información del inventario de las Ocurrencias minerales no metálicas de la superficie de referencia perteneciente a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas... | 117058.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.53. 23874,29 km2 de levantamiento de información de las ocurrencias no minerales metálicas de las provincias Carchi, Imbabura, Guayas, Los Ríos, Bolívar y Pastaza | 23874.29 | 1 | 6109.1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6109.1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica. | 2.54. 10 áreas de interés geológico-minero con información a semidetalle a partir de la integración de información geológica geoquímica y geofísica en zonas de ocurrencias minerales dentro de ... | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.6. 300 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales recopilados el año 2020. | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.7. 350 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales levantada en 2021. | 350 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.8. 71895,35 km2 de información de la prospección geoquímica de sedimentos fluviales recopilada hasta el año 2021. | 71895.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C2. Elaborar la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero de la Cordillera Occidental, Cordillera oriental y Zona Subandina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a geología, geoquímica y geofísica | 2.9. 300 km2 de interpretación geoquímica de sedimentos fluviales levantada hasta el 2020, aprobado. | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.1. Mantenimiento anual de hardware y software del 100% de la infraestructura tecnológica adquirida para el proyecto realizado en el año 2020. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.10. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2022 disponible en el Geoportal del IIGE. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.11. Implementación del 50% de la repotenciación y del mantenimiento del hardware y software de la infraestructura tecnológica requerido para la ejecución del proyecto para el periodo 2022 -2026. | 50 | 1 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.12. Implementación del 50% del Repositorio Geológico Nacional para el almacenamiento de la información geocientífica existente y generada en el Proyecto. | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.13. Implementación de 7 módulos del Banco de Información Geológica BIGE en fase de producción. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.14. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2023 disponible en el Geoportal del IIGE. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.15. Mantenimiento de hardware y software del 100% la infraestructura tecnológica adquirida para el proyecto realizado por el IIGE. | 100 | 2 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.16. Implementación del 100% de la repotenciación y del mantenimiento del hardware y software de la infraestructura tecnológica requerido para la ejecución del proyecto al 2027... | 100 | 2 | 40 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto | 3.17. Implementación del 100% del Repositorio Geológico Nacional para el almacenamiento de la información geocientífica existente y generada en el Proyecto, instalada y funcionando. | 100 | 2 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto | 3.18. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2023 disponible en el Geoportal del IIGE | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto | 3.19. Mantenimiento de hardware y software del 100% la infraestructura tecnológica adquirida para el proyecto realizado por el IIGE. | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.2. Implementación y operación de 4 módulos del Banco de Información Geológica BIGE (4 módulos de 7) en fase de producción realizado por IIGE versión 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto | 3.20. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2027 disponible en el Geoportal del IIGE. | 100 | 2 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.3. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2020 disponible en el Geoportal del IIGE. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.4. 1 Plan de mantenimiento del hardware y software requerido para la ejecución del proyecto para el periodo 2024-2027. | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.5. Implementación y operación de 4 módulos del Banco de Información Geológica BIGE (4 módulos de 7) en fase de producción realizado por IIGE versión 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.6. Información geológica generada y recopilada durante los años 2014 al 2021 disponible en el Geoportal del IIGE. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.7. Documentación precontractual para la contratación de la repotenciación y mantenimiento del hardware y software del 100% de la infraestructura tecnológica requerido para la ejecución del ... | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.8. Documentación precontractual para la contratación de la Implementación del Repositorio Geológico Nacional. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.375789 | INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO | C3. Dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geocientífica existente y generada en el proyecto. | 3.9. Implementación y operación de 7 módulos del Banco de Información Geológica BIGE (4 módulos en fase de producción y 3 en fase de pruebas.) | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.1 Número de informes recopilación y análisis de información bibliográfica. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.2 Número de informes del levantamiento y descripción de información inicial sobre los depósitos de relaves. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.3 Número de informes de vista técnica a los depósitos de relaves. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.4 Número de base de datos. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa | Indicador 1.5 Número de guías -preliminar (instructivo) sobre instrumentación colocada en los depósitos de relaves. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 1 Investigación Previa. | Indicador 1.6 Número de informes el o los sistemas de auscultación identificados en los depósitos de relaves. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.1 Número de diagnósticos del o los depósitos de relaves seleccionado(s). | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.2 Número de informes del dimensionamiento del Sistema para el Centro de Monitoreo Piloto de depósitos de relaves. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.3 Número de informes referentes a la implementación de equipos. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.4 Número de informes referentes a la implementación de protección eléctrica. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.5 Número de informes referentes a la operatividad del servidor. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 2 Preparación de Infraestructura. | Indicador 2.6 Número de informes referentes a la operatividad del software interactivo inteligente desarrollado. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.1 Número de informes referentes a la operatividad y funcionamiento del centro. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.2 Número de guías para establecer parámetros críticos y umbrales de falla. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.3 Número de metodologías para la estandarización del sistema de monitoreo. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.4 Número de metodologías para la elaboración del sistema de alerta temprana | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.5 Número de informes referentes a las herramientas para el Análisis de Riesgos. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.6 Número de guías para el manejo de la plataforma de gestión de información. | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.7 Número de informes validación del funcionamiento y operación de la plataforma de gestión de información-sistema central. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.8 Número de informes de validación del funcionamiento y operación de la plataforma de gestión de información- input sistema. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 3 Desarrollo de la investigación. | Indicador 3.9 Número de informes de capacitación y transferencia de conocimientos dirigida a los técnicos del IIGE. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 4 Gestión de resultados | Indicador 4.1 Número de artículos científicos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 4 Gestión de resultados. | Indicador 4.2 Número de informes | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 4 Gestión de resultados. | Indicador 4.3 Número de informes | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 5 Gerenciamiento del proyecto. | Indicador 5.1 Número de informes. | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.385666 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PILOTO DE DEPÓSITOS DE RELAVES APLICADO A MINAS DE GRAN ESCALA EN ECUADOR | Componente 5 Gerenciamiento del proyecto. | Indicador 5.2 Número de informes seguimiento de las actividades y ejecución de presupuesto del estudio. | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 1.- Al año 2024, realizar un diagnóstico de impacto ambiental de los procesos agroindustriales de las empresas involucradas. | Indicador 1.1 Al 2024, un (1) informe técnico sobre la metodología de evaluación energética e impacto ambiental, acuerdo al consumo energético. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 1.- Al año 2024, realizar un diagnóstico de impacto ambiental de los procesos agroindustriales de las empresas involucradas. | Indicador 1.2 Al 2024, un (1) informe de estancia técnica en España. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 2.- Al año 2024, fortalecer las capacidades técnicas del IIGE en relación a la elaboración de auditorías energéticas. | Indicador 2.1 Al 2024, cinco (5) certificados de aprobación de cursos de certificación en la norma ISO 50001 de los técnicos del proyecto. | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 2.- Al año 2024, fortalecer las capacidades técnicas del IIGE en relación a la elaboración de auditorías energéticas. | Indicador 2.2 Al 2024, tres (3) informes de necesidad para la adquisición de equipos de medición y laptops. | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 3.- Al año 2025, identificar e implementar medidas de eficiencia energética para la reducción del consumo energético y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). | Indicador 3.1 Al 2025, seis (6) informes de las visitas técnicas realizadas a las empresas seleccionadas. | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 3.- Al año 2025, identificar e implementar medidas de eficiencia energética para la reducción del consumo energético y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). | Indicador 3.2 Al 2025, un (1) informe técnico sobre la identificación de medidas de eficiencia energética activas y pasivas factibles y viables, para cada empresa visitada. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 4.- Al año 2025, identificar el ahorro energético, económico y reducción de las emisiones de GEI posterior a la implementación de medidas de eficiencia energética en el ciclo productivo y generar los insumos técnicos que permitan la replicabilidad de implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial. | Indicador 4.1 Al 2025, seis (6) informes de evaluación de consumo energético global y desagregado por procesos, de cada empresa visitada. | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 4.- Al año 2025, identificar el ahorro energético, económico y reducción de las emisiones de GEI posterior a la implementación de medidas de eficiencia energética en el ciclo productivo y generar los insumos técnicos que permitan la replicabilidad de implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial. | Indicador 4.2 Al 2025, seis (6) informes técnicos sobre ahorro energético, reducción de las emisiones de GEI, de cada empresa visitada. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 4.- Al año 2025, identificar el ahorro energético, económico y reducción de las emisiones de GEI posterior a la implementación de medidas de eficiencia energética en el ciclo productivo y generar los insumos técnicos que permitan la replicabilidad de implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial. | Indicador 4.3 Al 2025, seis (6) presentaciones para la socialización de resultados, de cada empresa visitada. | 6 | 5 | 5.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 4.- Al año 2025, identificar el ahorro energético, económico y reducción de las emisiones de GEI posterior a la implementación de medidas de eficiencia energética en el ciclo productivo y generar los insumos técnicos que permitan la replicabilidad de implementación de medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial. | Indicador 4.4 Al 2025, un (1) informe de socialización de resultados totales | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 5.- Al año 2026, gestionar la administración de los recursos humanos y presupuestarios del proyecto. | Indicador 5.1 Al 2024, dos (2) contratos del personal contratado por el proyecto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 5.- Al año 2026, gestionar la administración de los recursos humanos y presupuestarios del proyecto. | Indicador 5.2 Al 2025, un (1) informe de seguimiento técnico y financiero del proyecto. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389463 | ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL | Componente 5.- Al año 2026, gestionar la administración de los recursos humanos y presupuestarios del proyecto. | Indicador 5.3 Al 2026, un (1) informe de auditoría externa del proyecto. | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 1: Investigación Previa | 1.1 Cinco (5) muestras de fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) obtenidas en los cinco cantones de la provincia de Manabí, que tengan dichos residuos para la caracterizadas... | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 2: Implementación | 2.1 Cinco (5) muestras evaluadas mediante la aplicación de un procedimiento maximizando la conversión de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) pirolizados en bio-productos... | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 3: Desarrollo de la investigación aplicada | 3.1 Un (1) reporte del rendimiento de obtención de los bio-productos (bio-carbón, bio-gas y/o bio-aceite) a escala piloto. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 3: Desarrollo de la investigación aplicada | 3.2 Una (1) planta de tratamiento de aguas residuales con bio-productos (bio-carbón) probada e instalada. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 4: Gestión de resultados | 4.1 Asistencia a un (1) evento o estancia de investigación para transferencia de conocimientos | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 5: Gerenciamiento de proyecto | 5.1 Dos (2) informes de gestión del personal que participa en el proyecto | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389464 | ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE BIO-PRODUCTOS A PARTIR DE LA PIRÓLISIS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU) PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Componente 5: Gerenciamiento de proyecto | 5.2 Un (1) informe final de la gestión del proyecto aprobado. | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 1: Investigación previa | 1.1 Al 2025, Un (1) informe de línea base para el diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos para Instituciones educativas del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 1: Investigación previa | 1.2 Al 2025, (1) informe de estancia técnica en el exterior | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 2: Preparación de la infraestructura | 2.1 Al 2025, (1) informe de necesidad para la adquisición de computadoras para el desarrollo del proyecto. | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 2: Preparación de la infraestructura | 2.2 Al 2026, (1) informe revisado y aprobado con el diseño del sistema fotovoltaico modular para la implementación en escuelas SEIBE. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 2: Preparación de la infraestructura | 2.3 Al 2026, (1) informe sobre necesidad de adquisición de equipo para seguimiento de microclimas en escuelas SEIBE. | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 2: Preparación de la infraestructura | 2.4 Al 2025, Un (1) informe de selección de instituciones educativas para la instalación de sistemas fotovoltaicos. | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 3: Desarrollo de la investigación | 3.1: Al 2026, Un (1) informe de estudio de evaluación de confort térmico en las escuelas intervenidas. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 3: Desarrollo de la investigación | 3.2: Al 2026, tres (3) informes de las visitas de campo para mediciones energéticas y dimensionamiento del sistema fotovoltaico. | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6.67 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 4: Gestión de resultados | 4.1 Al 2026 (1) informe de dimensionamiento y estudio multicriterio para implementación de los sistemas fotovoltaicos estudiados en todas Escuelas del SEIBE que no cuenten con acceso a red eléctrica | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 4: Gestión de resultados | 4.2: Al 2026 Un (1) informe técnico sobre funcionamiento de sistemas fotovoltaicos pilotos en las escuelas instaladas. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 4: Gestión de resultados | 4.3: Al 2026, Tres (3) informes de transferencia de conocimientos sobre los sistemas energéticos instalados en las escuelas. | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 5: Gerenciamiento del proyecto | 5.1: Al 2027, Dos (2) informes de personal contratado del proyecto. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 5: Gerenciamiento del proyecto | 5.2: Cuatro (4) informes de seguimiento técnicos y financieros del proyecto | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.389839 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS DE LA RED Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN UBICADAS EN ZONAS REMOTAS. | Componente 5: Gerenciamiento del proyecto | 5.3: Al 2027, Un (1) informe de auditoría de las cuentas del proyecto. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C1. Al año 2026, evaluar técnicamente el potencial teórico de producción de hidrógeno verde y bio-hidrógeno a través del estado del arte. | I.1.1 Un (1) informe de estado del arte en sistemas de producción de hidrógeno mediante electrólisis y sistemas de producción de hidrógeno mediante procesos biológicos y su integración en sistemas | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C1. Al año 2026, evaluar técnicamente el potencial teórico de producción de hidrógeno verde y bio-hidrógeno a través del estado del arte. | I.1.2 Un (1) informe de estado del arte en tecnologías actuales para la sinergia de sistemas de producción de hidrógeno mediante electrólisis y procesos biológicos. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C1.Al año 2026, evaluar técnicamente el potencial teórico de producción de hidrógeno verde y bio-hidrógeno a través del estado del arte. | I.1.3 Un (1) informe de generación mensual de residuos agroindustriales y urbanos por provincia | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C2. Al año 2026, implementar modelos de simulación para la producción de hidrógeno verde (vía electrólisis) y biohidrógeno (vía procesos biológicos) en Ecuador. | I.2.1 Un (1) informe de reuniones con actores estratégicos y mesas de trabajo con personal relacionado a sistemas energéticos en el Ecuador. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C2. Al año 2026, implementar modelos de simulación para la producción de hidrógeno verde (vía electrólisis) y biohidrógeno (vía procesos biológicos) en Ecuador. | I.2.2 Un (1) informe de simulación de procesos tecnológicos de obtención de hidrógeno verde. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C2. Al año 2026, implementar modelos de simulación para la producción de hidrógeno verde (vía electrólisis) y biohidrógeno (vía procesos biológicos) en Ecuador. | I.2.3 Un (1) informe de simulación de procesos tecnológicos de obtención de bio-hidrógeno | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C3. Al año 2027, cuantificar el potencial técnico-económico de producción de hidrógeno verde y bio-hidrógeno en Ecuador. | I.3.1 Un (1) informe de determinación y análisis de requerimientos para la producción de hidrógeno verde y su integración en el sistema energético del país | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C3. Al año 2027, cuantificar el potencial técnico-económico de producción de hidrógeno verde y bio-hidrógeno en Ecuador. | I.3.2 Un (1) reporte de determinación y análisis de potencial de producción de bio-hidrógeno a partir de residuos biológicos. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C3.Al año 2027, cuantificar el potencial técnico-económico de producción de hidrógeno verde y bio-hidrógeno en Ecuador. | I.3.3 Un (1) informe para la definición de requerimientos para el uso de hidrógeno verde y bio hidrógeno como soporte para la complementariedad de generación eléctrica a nivel nacional, mediante | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C4.Al año 2027 difundir los resultados del proyecto mediante la elaboración de un artículo científico y el desarrollo de un seminario. | I.4.1 (1) artículo científico elaborado a partir de la evaluación de procesos de bio-hidrógeno como complemento al hidrógeno verde y su integración en el sistema energético del Ecuador | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C4. Al año 2027 difundir los resultados del proyecto mediante la elaboración de un artículo científico y el desarrollo de un seminario. | I.4.2 Un (1) informe de resultado de desarrollo de seminario de presentación de metodologías y análisis de los resultados del proyecto. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.390996 | ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE BIO-HIDRÓGENO COMO COMPLEMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL ECUADOR | C5. Al año 2027, garantizar la gestión, control y seguimiento de la ejecución del estudio y sus componentes mediante el personal del IIGE. | I.5.1 Tres (3) contratos de personal suscritos | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 1. - INVESTIGACIÓN PREVIA Al año 2026, elaborar un informe de estudios previos que consolide y sistematice información técnica, bibliográfica y cartográfica existente, como insumo inicial para el inicio del estudio de la capacidad constructiva del suelo, orientado a fortalecer el uso y la gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo. | 1.1 Base de datos sistematizada de la información técnica, disponible e histórica de la zona de estudio. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 1. - INVESTIGACIÓN PREVIA Al año 2026, elaborar un informe de estudios previos que consolide y sistematice información técnica, bibliográfica y cartográfica existente, como insumo inicial para el inicio del estudio de la capacidad constructiva del suelo, orientado a fortalecer el uso y la gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo. | 1.2 Generación del mapa de delimitación de la zona de estudio en Zaruma y Portovelo. | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 2. - PREPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Al año 2026, gestionar la adquisición de equipos tecnológicos, software especializado, herramientas para ensayos geotécnicos in situ y la contratación de servicios de perforación y de un laboratorio de mecánica de suelos y rocas, para la ejecución de la determinación de la capacidad constructiva para el desarrollo urbano como insumo en el uso y gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo. | 2.1 Elaborar un informe de la adquisición de equipos tecnológicos, software especializado y herramientas para ensayos geotécnicos in situ. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 2. - PREPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Al año 2026, gestionar la adquisición de equipos tecnológicos, software especializado, herramientas para ensayos geotécnicos in situ y la contratación de servicios de perforación y de un laboratorio de mecánica de suelos y rocas, para la ejecución de la determinación de la capacidad constructiva para el desarrollo urbano como insumo en el uso y gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo. | 2.2 Elaborar un informe de la contratación de los servicios de perforación y de laboratorio de mecánica de suelos y rocas. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 3. - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION APLICADA Al año 2026, levantar información geotécnica in situ para determinar la capacidad constructiva para el desarrollo urbano como insumo en el uso y gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo. Al año 2027, determinar zonas no consolidadas de suelo urbano de acuerdo a las propiedades geotécnicas y geológicas a escala 1:25 000, mediante el desarrollo de una metodología para la caracterización geotécnica de suelos | 3.1EjecutarSalidasDeCampo paraLevantar laInformaciónTécnica InSitu paraDeterminar la CapacidadConstructiva paraEl DesarrolloUrbano comoInsumo enEl uso yGestiónDelSuelo en laCiudad de ZARUMAyPORTOVELO | 13 | 10 | 13 | 10 | 2 | 1.54 | 3 | 2.31 | 4 | 3.08 | 4 | 3.08 | 2 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.54
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 3. - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION APLICADA Al año 2026, levantar información geotécnica in situ para determinar la capacidad constructiva para el desarrollo urbano como insumo en el uso y gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo. Al año 2027, determinar zonas no consolidadas de suelo urbano de acuerdo a las propiedades geotécnicas y geológicas a escala 1:25 000, mediante el desarrollo de una metodología para la caracterización geotécnica de suelos | 3.2 Determinar zonas no consolidadas de suelo urbano para expansión urbana, como insumo en el uso y gestión del suelo en la ciudad de Zaruma y Portovelo. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 3. - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION APLICADA Al año 2026, levantar información geotécnica in situ para determinar la capacidad constructiva para el desarrollo urbano como insumo en el uso y gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo. Al año 2027, determinar zonas no consolidadas de suelo urbano de acuerdo a las propiedades geotécnicas y geológicas a escala 1:25 000, mediante el desarrollo de una metodología para la caracterización geotécnica de suelos | 3.3RealizarLaCaracterización y ZonificaciónGeotécnica deSuelos para laDeterminación de laCapacidadConstructivaParaElDesarrolloUrbano comoInsumoEnEl uso y GestiónDelSueloEnLa CiudadDe ZARUMAyPORTOVELO | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 3. - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION APLICADA Al año 2026, levantar información geotécnica in situ para determinar la capacidad constructiva para el desarrollo urbano como insumo en el uso y gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo. Al año 2027, determinar zonas no consolidadas de suelo urbano de acuerdo a las propiedades geotécnicas y geológicas a escala 1:25 000, mediante el desarrollo de una metodología para la caracterización geotécnica de suelos | 3.4 Desarrollar la metodología para la caracterización de suelos con fines geotécnicos constructivos escala 1:25 000. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 4. - GESTION DE RESULTADOS Al año 2027, realizar la difusión, divulgación y transferencia de conocimientos sobre la determinación de la capacidad constructiva considerando las características geotécnicas, para el desarrollo urbano como insumo en el uso y gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo a escala 1:25 000. | 4.1 Ejecutar la socialización y la transferencia de conocimientos sobre los resultados del Proyecto | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 4. - GESTION DE RESULTADOS Al año 2027, realizar la difusión, divulgación y transferencia de conocimientos sobre la determinación de la capacidad constructiva considerando las características geotécnicas, para el desarrollo urbano como insumo en el uso y gestión del suelo en las ciudades de Zaruma y Portovelo a escala 1:25 000. | 4.2 Elaborar un artículo científico que resuma los resultados del proyecto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391035 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO COMO INSUMO EN EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ZARUMA Y PORTOVELO | COMPONENTE 5. - GERENCIAMIENTO DE PROYECTO Durante el año 2026 y 2027, contar con el 100% del personal técnico y administrativo contratado para la ejecución del proyecto. | 5.1 Contratar personal técnico y administrativo para la ejecución del proyecto: Líder:1Sp7,Técnico: 2 SP5, 2 SP3, Administrativo:1SP5 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 1. Examinar los factores condicionantes y detonantes de inestabilidad en movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino. | 1.1 Al 2026, tres (3) informes de factores condicionantes de movimientos en masa de suelo y roca en el Valle Interandino zona Norte. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 1: Examinar los factores condicionantes y detonantes de inestabilidad en movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino. | 1.2. Durante los años 2026 y 2027, Contratación de equipo técnico | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 1: Examinar los factores condicionantes y detonantes de inestabilidad en movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino. | 1.3 Al 2026, tres (3) informes de factores condicionantes de movimientos en masa de suelo y roca en el Valle Interandino zona Sur. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 1: Examinar los factores condicionantes y detonantes de inestabilidad en movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino. | 1.4 Al 2026, un (1) diagnóstico de los factores condicionantes y detonantes de inestabilidad en movimientos en masa de suelo y roca en el Valle Interandino. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 1: Examinar los factores condicionantes y detonantes de inestabilidad en movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino. | 1.5 Al 2026, un (1) diagnóstico de factores condicionantes y detonantes de movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 2: Analizar factores de inestabilidad mediante el monitoreo de movimientos en masa en suelo y roca a escala 1:25 000, aplicando la técnica InSAR para detectar signos previos a eventos de deslizamiento. | 2.1 Al 2026, un (1) diagnóstico de factores condicionantes y detonantes de movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino zona central. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 2: Analizar factores de inestabilidad mediante el monitoreo de movimientos en masa en suelo y roca a escala 1:25 000, aplicando la técnica InSAR para detectar signos previos a eventos de deslizamiento. | 2.2 Al 2026, un (1) diagnóstico con limitación de areas con amenaza a escala 1:25000 de factores condicionantes y detonantes de movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 2: Analizar factores de inestabilidad mediante el monitoreo de movimientos en masa en suelo y roca a escala 1:25 000, aplicando la técnica InSAR para detectar signos previos a eventos de deslizamiento. | 2.3 Al 2026, un (1) diagnóstico de sensores remotos orientados por interferometría para movimientos en masa de suelo y roca en el valle interandino. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 2: Analizar factores de inestabilidad mediante el monitoreo de movimientos en masa en suelo y roca a escala 1:25 000, aplicando la técnica InSAR para detectar signos previos a eventos de deslizamiento. | 2.4 Al 2026, un (1) Software para interpretación de imágenes SAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 2.Analizar factores de inestabilidad mediante el monitoreo de movimientos en masa en suelo y roca a escala 1:25 000, aplicando la técnica InSAR para detectar signos previos a eventos de deslizamiento. | 2.5 Al 2026 y 2027, doce (12) Adquisición de imágenes SAR | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 3: Identificar escenarios de movimientos en masa mediante la identificación de movimientos activos con resultados InSAR, usando series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 3.1 Al 2026, dos (2) Calidad de imágenes SAR y software especializado. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 3: Identificar escenarios de movimientos en masa mediante la identificación de movimientos activos con resultados InSAR, usando series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 3.2 Al 2026, uno (1) Número de diagnósticos de técnica de interferometría SAR (InSAR) por satélite aplicada a la medición de deformaciones en el valle interandino. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 3: Identificar escenarios de movimientos en masa mediante la identificación de movimientos activos con resultados InSAR, usando series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 3.3 Al 2026, seis (6) Número de mapas con información sobre la velocidad media en determinado periodo y series temporales de desplazamiento en cada punto de medida. | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 3: Identificar escenarios de movimientos en masa mediante la identificación de movimientos activos con resultados InSAR, usando series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 3.4 Al 2026, veinte (20) escenarios de movimiento en masa activos, con los resultados de técnica Interferométrica In SAR, para series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 3: Identificar escenarios de movimientos en masa mediante la identificación de movimientos activos con resultados InSAR, usando series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 3.5 Al 2026, un (1) informe de capacitación de equipo técnico en software especializado que permita la interpretación y análisis, con los resultados de técnica Interferométrica In SAR. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 3: Identificar escenarios de movimientos en masa mediante la identificación de movimientos activos con resultados InSAR, usando series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 3.6. Al 2026, un (1) Informes de Implementación y puesta en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 3: Identificar escenarios de movimientos en masa mediante la identificación de movimientos activos con resultados InSAR, usando series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 3.7 Al 2027, un (1) Informes de escenarios de movimiento en masa activos, con los resultados de técnica Interferométrica In SAR, para series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 3: Identificar escenarios de movimientos en masa mediante la identificación de movimientos activos con resultados InSAR, usando series temporales de desplazamiento y velocidad media. | 3.8 Al 2027, un (1) Validación de resultados con observaciones de campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 4:Categorizar las áreas de deformación en la zona de estudio para determinar los diferentes escenarios de amenazas por movimiento en masa, con el fin de contribuir en los planes de prevención de gobiernos locales y provinciales. | 4.1 Al 2027, cinco (5) artículos científicos. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 4: Categorizar las áreas de deformación en la zona de estudio para determinar los diferentes escenarios de amenazas por movimiento en masa, con el fin de contribuir en los planes de prevención de gobiernos locales y provinciales. | 4.1 Al 2027, veinte (20) zona de estudio para determinar los diferentes escenarios de amenazas por movimiento en masa, en los planes de prevención de gobiernos locales y provinciales. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 4.Categorizar las áreas de deformación en la zona de estudio para determinar los diferentes escenarios de amenazas por movimiento en masa, con el fin de contribuir en los planes de prevención de gobiernos locales y provinciales. | 4.2 Al 2027, cuatro (4) Informes de áreas de deformación en movimientos en masa del valle interandino. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 4.Categorizar las áreas de deformación en la zona de estudio para determinar los diferentes escenarios de amenazas por movimiento en masa, con el fin de contribuir en los planes de prevención de gobiernos locales y provinciales. | 4.3 Al 2027, cuatro (4) Informes de Evaluación de la situación del movimiento en masa, determinar la naturaleza y nivel de detonante. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO Y ENERGETICO - IIGE | 144270000.0000.391040 | ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE INTERANDINO, MEDIANTE TÉCNICA DE INTERFEROMETRÍA SAR PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA | Componente 4.Categorizar las áreas de deformación en la zona de estudio para determinar los diferentes escenarios de amenazas por movimiento en masa, con el fin de contribuir en los planes de prevención de gobiernos locales y provinciales. | 4.4 Al 2027, cuatro (4) informes de componentes. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390943 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS EN APOYO A LA DEFENSA, SEGURIDAD, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS Y NATURALES | C1.-Tecnología fortalecida mediante la incorporación de sistemas avanzados para la captura de datos geoespaciales | 1.1 Porcentaje de adquisición de equipos para captura de datos fotogramétricos y publicación de información cartográfica que cumplan las especificaciones técnicas requeridas del 2026 ¿ 2030. | 100 | 50 | 2.94 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390943 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS EN APOYO A LA DEFENSA, SEGURIDAD, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS Y NATURALES | C2.-Productos cartográficos especializados, generados a través de levantamientos fotográficos sistemáticos y procesamiento geoespacial de alta resolución | 2.1: km2 cubiertos con fotografía aérea, DSM/DTM, ortofotos de sectores estratégicos para el país en Seguridad,Defensa,Planificación,Desarrollo y Gestión de Riesgos en 5 años al 31-12-2030 | 50000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390943 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS EN APOYO A LA DEFENSA, SEGURIDAD, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS Y NATURALES | C2.-Productos cartográficos especializados, generados a través de levantamientos fotográficos sistemáticos y procesamiento geoespacial de alta resolución | 2.2:kilómetros cuadrados de imágenes satelitales y ortoimagenes de sectores estratégicos para el país en Seguridad,Defensa,Planificación,Desarrollo y Gestión de Riesgos plazo de 5 años al 31-12-2030. | 39124.69 | 10 | 6000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0.46 | 4200 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390943 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS EN APOYO A LA DEFENSA, SEGURIDAD, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS Y NATURALES | C3: Accesibilidad, articulación interinstitucional y uso estratégico de la cartografía generada | 3.1:Porcentaje de aplicativos para publicación de información cartográfica desarrollados en el período 2026 ¿ 2030 | 100 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390943 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS EN APOYO A LA DEFENSA, SEGURIDAD, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS Y NATURALES | C3: Accesibilidad, articulación interinstitucional y uso estratégico de la cartografía generada | 3.2: Número de campañas de difusión de productos cartográficos y uso del GEOPORTAL realizadas en el período 2026 -2029 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390944 | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL, VALORACIÓN RURAL Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS NATURALES A ESCALA 1:5000 | C1. Generar información georeferenciada de geomorfología, suelos, cobertura uso de la tierra y socioeconómica, a detalle (1: 5 000), con la finalidad de mapear los recursos naturales presentes en el paisaje rural, conocer su funcionamiento y analizar los cambios producidos por el ser humano. | 1. Kilometros cuadrados de información geoespacial a detalle ejecutados | 13887.23 | 40 | 1812 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 2.61 | 906 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390944 | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL, VALORACIÓN RURAL Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS NATURALES A ESCALA 1:5000 | C2. Modelar variables para la obtención de modelos geoespaciales para determinar la aptitud del territorio para la valoración del suelo rural, mediante el uso de modelos heurísticos (determinísticos), que permiten la categorización de unidades o espacios homogéneos para el correcto aprovechamiento del territorio. | 2. Kilometros cuadrados de información geoespacial a detalle ejecutados | 13887.23 | 35 | 1812 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 2.28 | 906 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390944 | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL, VALORACIÓN RURAL Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS NATURALES A ESCALA 1:5000 | C3. Potenciar las capacidades locales en el manejo de información geográfica detallada para promover una gestión sostenible de los recursos naturales mediante la transferencia de conocimiento al personal técnico y socializar el proyecto a los GAD. | 3.1 Número de eventos de socialización ejecutados | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390944 | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL, VALORACIÓN RURAL Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS NATURALES A ESCALA 1:5000 | C3. Potenciar las capacidades locales en el manejo de información geográfica detallada para promover una gestión sostenible de los recursos naturales mediante la transferencia de conocimiento al personal técnico y socializar el proyecto a los GAD. | 3.2 Número de cursos de transferencias de conocimiento y socialización ejecutados | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 60720000.0000.390944 | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL, VALORACIÓN RURAL Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS NATURALES A ESCALA 1:5000 | C3. Potenciar las capacidades locales en el manejo de información geográfica detallada para promover una gestión sostenible de los recursos naturales mediante la transferencia de conocimiento al personal técnico y socializar el proyecto a los GAD. | 3.3 Número de informes ejecutados | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C1. Infraestructura y equipamiento para innovación agraria | 1.1. Laboratorio de agua y suelo en Pichilingue construido | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C1. Infraestructura y equipamiento para innovación agraria | 1.2. Laboratorio de agua y suelo de Pichilingue y Santa Catalina equipados | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C1. Infraestructura y equipamiento para innovación agraria | 1.3. Metodología validada e implementada para análisis de suelo | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C2. Líneas de investigación con enfoque de género y diversidad desarrolladas | 2.1. Línea/programa de investigación en temáticas de suelo y agua desarrolladas | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C2. Líneas de investigación con enfoque de género y diversidad desarrolladas | 2.2. Línea/programa de investigación en temáticas de transformación y agregación de valor desarrolladas | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C2. Líneas de investigación con enfoque de género y diversidad desarrolladas | 2.3. Línea/programa de investigación en genómica animal desarrolladas | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C3. Transferencia y escalamiento de tecnología | 3..5. Estrategia para escalamiento de tecnologías desarrollada e implementada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C3. Transferencia y escalamiento de tecnología | 3.1. Mesas Asesoras Regionales activas | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C3. Transferencia y escalamiento de tecnología | 3.2. Metodologías para medir el impacto de los procesos de transferencia de tecnologías climáticamente inteligentes diseñada e implementada | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C3. Transferencia y escalamiento de tecnología | 3.3. Parcelas de ajuste de tecnologías y demostrativas implementadas | 518 | 10 | 30 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.19 | 20 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C3. Transferencia y escalamiento de tecnología | 3.4. Personas participantes en eventos de capacitación y difusión con presencia equitativa de hombres y mujeres | 15000 | 7 | 750 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.05 | 650 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C3. Transferencia y escalamiento de tecnología | 3.6. Asistencia técnica y capacitaciones realizadas | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C3. Transferencia y escalamiento de tecnología | 3.7. Maestrías realizadas por el personal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C4. Planificación y gestión del talento humano | 4.1. Plan Estratégico Institucional 2025-2029 diseñado | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C4. Planificación y gestión del talento humano | 4.2. Plan de Gestión del Talento Humano diseñada e implementada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C4. Planificación y gestión del talento humano | 4.3. Fortalecimiento de capacidades a nivel institucional | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C5. Gestión de información e infraestructura tecnológica | 5.1. Sistema ERP implementado y en operación | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C5. Gestión de información e infraestructura tecnológica | 5.2. Solución Web/App de Suelos con IA desarrollada y en funcionamiento | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C5. Gestión de información e infraestructura tecnológica | 5.3. Módulo de capacitación con realidad virtual implementado y operativo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C5. Gestión de información e infraestructura tecnológica | 5.4. Cableado estructurado instalado y operativo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C5. Gestión de información e infraestructura tecnológica | 5.5. Equipos tecnológicos adquiridos e instalados | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C5. Gestión de información e infraestructura tecnológica | 5.6. Personal capacitado en el uso de nuevas tecnologías y procesos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C5. Gestión de información e infraestructura tecnológica | 5.7. Unidades de Desarrollo Tecnológico equipadas y operativas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C6. Administración y gestión | 6.1. Informes periódicos de gestión y reportes financieros que evidencien la operación efectiva de la UEP. | 10 | 3 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C6. Administración y gestión | 6.2. Informes de auditoría externa emitidos anualmente, con opinión técnica sobre los estados financieros del proyecto | 5 | 2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390938 | APOYO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (ADSPA) | C6. Administración y gestión | 6.3. Informes de evaluaciones externas realizadas en etapas clave del proyecto. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C2. Promover el aprovechamiento de alimentos diversos, nutritivos y culturalmente apropiados, mediante la transformación y uso de productos locales obtenidos en los sistemas agroalimentarios. | 2.1 Recetario compilado generadas con productos de los sistemas agroalimentarios | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C3. Fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento. | 3.1 Promotores agrícolas formados en producción sostenible y conservación de alimentos | 120 | 5 | 60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C3. Fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento. | 3.3 Participantes en eventos de difusión organizados con el propósito de masificar la información y tecnologías hacia los beneficiarios directos e indirectos de las zonas de intervención. | 380 | 9 | 70 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C3. Fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento. | 3.4 Desarrollo de publicaciones con resultados del proyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C3. Fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento. | 3.5 Diseño e implementación de una campaña de difusión de tecnologías limpias para el manejo de cultivos y alimentación adecuada. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C1 Implementar sistemas agroalimentarios sostenibles y diversificados, mediante prácticas resilientes al cambio climático, conservación de agrobiodiversidad en las zonas de intervención. | 1.1 Informe de Mapeo de actores y diagnóstico. | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C1 Implementar sistemas agroalimentarios sostenibles y diversificados, mediante prácticas resilientes al cambio climático, conservación de agrobiodiversidad en las zonas de intervención. | 1.2 Parcelas modelo de sistemas agroalimentarios implementadas para la capacitación a promotores. Incluye mapeo de actores y adiagnóstico | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C1 Implementar sistemas agroalimentarios sostenibles y diversificados, mediante prácticas resilientes al cambio climático, conservación de agrobiodiversidad en las zonas de intervención. | 1.3 Parcelas de sistemas agroalimentarios sostenibles en finca de productores implemntadas | 30 | 33.4 | 10 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C2. Promover el aprovechamiento de alimentos diversos, nutritivos y culturalmente apropiados, mediante la transformación y uso de productos locales obtenidos en los sistemas agroalimentarios. | 2.2 Productos con valor agregado desarrollados con rubros priorizados en los sistemas agroalimentarios familiares | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390941 | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE MEJOREN LA NUTRICIÓN FAMILIAR DE PRODUCTORES DE LA AFC EN 12 ZONAS DE LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR | C3. Fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento. | 3.2 Productores familiares capacitados con enfoque de género sobre producción sostenible, comercialización diferenciada, alimentación saludable y monitoreo | 500 | 10 | 120 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C1. Evaluación de nuevas tecnologías de agricultura de precisión, en los procesos de producción de semillas en las Estaciones Experimentales | C1 A4. Elaboración de manuales técnicos de producción de semilla certificada | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C1. Evaluación de nuevas tecnologías de agricultura de precisión, en los procesos de producción de semillas en las Estaciones Experimentales | C1.A1. Adquisición de tres drones y accesorios adquiridos | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C1. Evaluación de nuevas tecnologías de agricultura de precisión, en los procesos de producción de semillas en las Estaciones Experimentales | C1.A2. Adquisición de computadores portátiles | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C1. Evaluación de nuevas tecnologías de agricultura de precisión, en los procesos de producción de semillas en las Estaciones Experimentales | C1.A3. Adquisición de tratadora de semillas | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C2. Fortalecimiento de capacidades en procesos de producción de semilla de calidad con tecnologías de agricultura de precisión | C2.A1. Desarrollo de talleres de capacitación para productores de semilla en las estaciones experimentales Litoral Sur, Tropical Pichilingue y Santa Catalina | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C2. Fortalecimiento de capacidades en procesos de producción de semilla de calidad con tecnologías de agricultura de precisión | C2.A2. Capacitación a actores de la cadena de producción de semilla certificada | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C2. Fortalecimiento de capacidades en procesos de producción de semilla de calidad con tecnologías de agricultura de precisión | C2.A3. Desarrollo de días de campo para presentación de las tecnologías de producción de semilla desarrollados | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C3. Producir semilla de 8 rubros priorizados con el uso de drones. | C3.A1. Adquisición de tractores y aperos | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C3. Producir semilla de 8 rubros priorizados con el uso de drones. | C3.A2. Contratar el mantenimiento de infraestructura, maquinaria, equipos, vehículos, planta de beneficio y cuartos fríos. | 16 | 5 | 7 | 2.19 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 5 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C4. Procesamiento primario para generar una alternativa de comercialización de los rubros de intervención. | C4.A1. Adquisición de equipos para laboratorio de nutrición | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C4. Procesamiento primario para generar una alternativa de comercialización de los rubros de intervención. | C4.A2. Elaboración de barras nutricionales a base de materia prima cultivada por productores | 4000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C3. Producir semilla de 8 rubros priorizados con el uso de drones. | Producción de categorías iniciales de semilla (toneladas) | 9 | 5 | 7 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 6 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP | 133900000.0000.390942 | VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ARROZ, CEBADA, CHOCHO, FRÉJOL, MAÍZ DURO, MAÍZ SUAVE, TRIGO Y QUINUA EN 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INIAP. | C3. Producir semilla de 8 rubros priorizados con el uso de drones. | Producción de semilla certificada producida (toneladas) | 257 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT | 123260000.0000.390988 | CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO BANCO PÚBLICO DE TEJIDOS, CÉLULAS, LABORATORIOS, Y REPOTENCIACIÓN DEL INDOT COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ECUADOR | COMPONENTE 3: Fortalecer el talento humano a fin de contar con el personal técnico óptimo e idóneo para la operatividad del Banco Tejidos y Células. | Al 2029, el 100% del personal técnico del BANTEC y laboratorios capacitado. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT | 123260000.0000.390988 | CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO BANCO PÚBLICO DE TEJIDOS, CÉLULAS, LABORATORIOS, Y REPOTENCIACIÓN DEL INDOT COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ECUADOR | COMPONENTE 3: Fortalecer el talento humano a fin de contar con el personal técnico óptimo e idóneo para la operatividad del Banco Tejidos y Células. | Al 2029, se contará con el 100% del personal óptimo para la operatividad del BANTEC | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT | 123260000.0000.390988 | CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO BANCO PÚBLICO DE TEJIDOS, CÉLULAS, LABORATORIOS, Y REPOTENCIACIÓN DEL INDOT COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ECUADOR | COMPONENTE 2: Fortalecer el Banco de Tejidos y Células y laboratorios mediante el equipamiento técnico, tecnológico y operativo para incrementar la capacidad de producción, satisfacer la demanda, mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios. | Al año 2029, el 90% del parque tecnológico del BANTEC será repotenciado . | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT | 123260000.0000.390988 | CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO BANCO PÚBLICO DE TEJIDOS, CÉLULAS, LABORATORIOS, Y REPOTENCIACIÓN DEL INDOT COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ECUADOR | COMPONENTE 2: Fortalecer el Banco de Tejidos y Células y laboratorios mediante el equipamiento técnico, tecnológico y operativo para incrementar la capacidad de producción, satisfacer la demanda, mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios. | Al año 2029, el BANTEC y sus laboratorios contara con el 90% de equipos nuevos e idóneos para su operatividad | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT | 123260000.0000.390988 | CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO BANCO PÚBLICO DE TEJIDOS, CÉLULAS, LABORATORIOS, Y REPOTENCIACIÓN DEL INDOT COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ECUADOR | COMPONENTE 1: Construir un Banco de Tejidos y laboratorios para mejorar su operatividad y capacidad de funcionamiento con respecto a la actividad trasplantológica. | Al año 2029, se contara con un Banco de Tejidos y Células construido | 1 | 20 | 0.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT | 123260000.0000.390988 | CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO BANCO PÚBLICO DE TEJIDOS, CÉLULAS, LABORATORIOS, Y REPOTENCIACIÓN DEL INDOT COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ECUADOR | COMPONENTE 2: Fortalecer el Banco de Tejidos y Células y laboratorios mediante el equipamiento técnico, tecnológico y operativo para incrementar la capacidad de producción, satisfacer la demanda, mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios. | Al año 2029, se contará con el 100% de parque automotor propio para la operatividad del BANTEC | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS - INDOT | 123260000.0000.390988 | CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO BANCO PÚBLICO DE TEJIDOS, CÉLULAS, LABORATORIOS, Y REPOTENCIACIÓN DEL INDOT COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ECUADOR | COMPONENTE 2: Fortalecer el Banco de Tejidos y Células y laboratorios mediante el equipamiento técnico, tecnológico y operativo para incrementar la capacidad de producción, satisfacer la demanda, mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios. | Al año 2029, se contará con el 90% en medicamentos, insumos y dispositivos médicos en STOCK para el BANTEC y sus Laboratorios | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 00360000.0000.388254 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE PROPIETARIOS DE ¿TIENDAS/UNIDADES ECONÓMICAS SOLIDARIAS¿ DE LA EPS | COMPONENTE 2: Articular el acceso de los propietarios de tiendas de barrio a financiamiento y/o cofinanciamiento, para el potenciamiento de su negocio. | Al año 2025, se brinda asistencia técnica especializada a 3.134 propietarios de tiendas de barrio. | 3134 | 20 | 260 | 1.66 | 65 | 0.42 | 65 | 0.42 | 65 | 0.42 | 65 | 0.42 | 66 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.42
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 00360000.0000.388254 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE PROPIETARIOS DE ¿TIENDAS/UNIDADES ECONÓMICAS SOLIDARIAS¿ DE LA EPS | COMPONENTE 1: Capacitar a los propietarios de tiendas en cuanto a competencias básicas y habilidades blandas, que les permita direccionar su negocio. | Al año 2025, se capacita a 6.268 propietarios de tiendas de barrio, en temas relacionados al giro del negocio | 6268 | 40 | 260 | 1.66 | 65 | 0.42 | 65 | 0.42 | 65 | 0.42 | 65 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 00360000.0000.388254 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE PROPIETARIOS DE ¿TIENDAS/UNIDADES ECONÓMICAS SOLIDARIAS¿ DE LA EPS | COMPONENTE 2: Articular el acceso de los propietarios de tiendas de barrio a financiamiento y/o cofinanciamiento, para el potenciamiento de su negocio. | Al año 2025, se entrega capital de trabajo a 6.268 propietarios de tiendas de barrio. | 6268 | 40 | 180 | 1.15 | 45 | 0.29 | 45 | 0.29 | 45 | 0.29 | 45 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C2 Preparar e implementar subproyectos territoriales que contribuyan a la buena gobernanza, la generación de ingresos, la soberanía alimentaria, el mejoramiento de los medios de vida y la inclusión financiera. | 100 Proyectos para mejorar las economías de los PIAM | 100 | 20 | 89 | 17.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 39 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C2 Preparar e implementar subproyectos territoriales que contribuyan a la buena gobernanza, la generación de ingresos, la soberanía alimentaria, el mejoramiento de los medios de vida y la inclusión financiera. | 100 Proyectos para mejorar las economías de los PIAM | 100 | 20 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 | 7.7 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C4 Gestión, comunicación, monitoreo y evaluación del Proyecto | 100% ejecución presupuestaria | 100 | 10 | 3.42 | 0.34 | 1 | 0.1 | 1.42 | 0.14 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C2 Preparar e implementar subproyectos territoriales que contribuyan a la buena gobernanza, la generación de ingresos, la soberanía alimentaria, el mejoramiento de los medios de vida y la inclusión financiera. | 1000 familias han tenido acceso a servicios financieros de la economía popular y solidaria | 1000 | 25 | 1000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C1 Fortalecer la gobernanza y la planificación de inversiones para el desarrollo de los PIAM. | 30% de participación de las mujeres de PIAM en estos espacios territoriales y nacionales | 30 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.08 | 0 | 0 | 2.5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C3 Promover el acceso de los PIAMs a un rango más amplio y una mayor calidad de oportunidades de desarrollo profesional y de empleo. | 500 personas de PIAM que han accedido programas de educación superior y técnicos que mejoran sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales. | 500 | 15 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | 50610000.0000.386064 | FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS COMUNITARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS | C4 Gestión, comunicación, monitoreo y evaluación del Proyecto | Una evaluación de cumplimiento de objetivos y metas | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C2_Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET | 2.4: 3.828 UPMS actualizadas hasta diciembre 2026 | 3828 | 3.5 | 3828 | 3.5 | 0 | 0 | 1626 | 1.49 | 1626 | 1.49 | 576 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C6_Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística | 6.2: 24 registros administrativos con mejora de la calidad al 2026 | 24 | 5 | 4 | 0.83 | 1 | 0.21 | 1 | 0.21 | 1 | 0.21 | 1 | 0.21 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C1_Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR | 1.1: 41.184 viviendas actualizadas y encuestadas respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares ecuatorianos al 2025. | 41184 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C1_Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR | 1.2: 100% del documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza acorde a la nueva operación estadística al 2026 | 100 | 5 | 50 | 2.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 20 | 1 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C2_Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET | 2.1: 100% de la metodología de la encuesta construida al 2025 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C2_Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET | 2.2: 144.256 viviendas encuestadas hasta diciembre 2025 | 144256 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C2_Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET | 2.3: 100% del informe de análisis de resultados de la encuesta al 2026 | 100 | 3.5 | 100 | 3.5 | 25 | 0.88 | 25 | 0.88 | 25 | 0.88 | 25 | 0.88 | 25 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.88
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C3_Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). | 3.1: 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los productos nuevos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2025. | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C4_Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE). | 4.1: 95% de cobertura efectiva de tomas de precios de los artículos nuevos que ingresen a las canastas del IPC, CFB e IPCEG, a diciembre 2026. | 95 | 15 | 21 | 3.32 | 5.25 | 0.83 | 5.25 | 0.83 | 5.25 | 0.83 | 5.25 | 0.83 | 5.25 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.83
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C5_Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola | 5.1: 3 Módulos rotativos (ambiente, económico y maquinaria e instalaciones) para la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola levantados hasta el 2025. | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C5_Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola | 5.2: 100% del informe de Resultados de la Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola al 2026 | 100 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C6_Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística | 6.1: 12 Planes de mejora de registros administrativos implementados al 2026 | 12 | 5 | 2 | 0.83 | 1 | 0.42 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C6_Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística | 6.3: 100% del visualizador implementado con registros bases al 2025 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.388017 | ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR | C7_Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto | 7.1: 14 informes de monitoreo , auditoría externa y cierre del proyecto al 2027 | 14 | 10 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | C1.- Construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la encuesta | 1.1: 4 formularios aprobados previo al inicio de la recolección hasta el año 2025 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | C1.- Construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la encuesta | 1.2: 4 manuales elaborados previo a la capacitación hasta el año 2025 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | C1.- Construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la encuesta | 1.3: 1 Protocolo de sensibilización elaborado previo a la capacitación hasta el año 2025 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | C1.- Construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la encuesta | 1.4: 1 sistema de captura de información desarrollado previo al inicio de la recolección hasta el año 2025 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | C2.-Levantar la información de campo | 2.1: 23.160 viviendas investigadas hasta el año 2026 | 23160 | 30 | 23160 | 30 | 23160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23047 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23047 | 29.85
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | C3.- Asegurar la calidad de la información recolectada en levantamiento de información | 3.1: 23.160 viviendas criticadas, codificadas y validadas antes de la publicación de resultados, hasta el año 2026 | 23160 | 20 | 23160 | 20 | 23160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22777 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22777 | 19.67
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | C4.- Elaborar resultados y preparar el análisis de los mismos | 4.1: 1 presentación de principales resultados publicada en la página web institucional hasta el año 2026 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.389651 | ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES - ENVIGMU | C4.- Elaborar resultados y preparar el análisis de los mismos | 4.2: 1 tabulado de indicadores publicado en la página web institucional hasta el año 2026 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390933 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTADÍSTICAS PARA REPORTE DE LA AGENDA 2030 | 1. Organizar la producción estadística nacional orientada al reporte de los indicadores de la Agenda 2030. | 1.1: 100% de avance en la implementación de los planes estadísticos de alcance nacional y territorial, a diciembre de 2030. | 100 | 25 | 20 | 5 | 3.75 | 0.94 | 3.75 | 0.94 | 6.25 | 1.56 | 6.25 | 1.56 | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.94
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390933 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTADÍSTICAS PARA REPORTE DE LA AGENDA 2030 | 2. Implementar mecanismos que faculten el análisis y reporte de los indicadores de la Agenda 2030. | 2.1: 60% de indicadores de los ODS homologados a nivel nacional, a diciembre de 2030. | 60 | 25 | 32.8 | 13.67 | 27.6 | 11.5 | 2 | 0.83 | 2 | 0.83 | 1.2 | 0.5 | 27.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 11.5
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390933 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTADÍSTICAS PARA REPORTE DE LA AGENDA 2030 | 3. Consolidar estrategias de aseguramiento de calidad en el reporte de indicadores de la Agenda 2030. | 3.1 100% de avance en la implementación de las estrategias de aseguramiento de la calidad en las fuentes de información, a diciembre de 2030. | 100 | 25 | 20 | 5 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390933 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTADÍSTICAS PARA REPORTE DE LA AGENDA 2030 | 4. Desarrollar aplicativos de caracterización, seguimiento y evaluación de las fuentes de información. | 4.1:100% de avance en el desarrollo de aplicativos de caracterización, seguimiento y evaluación de la calidad de fuentes de información asociadas a indicadores de la Agenda 2030, a diciembre de 2030 | 100 | 25 | 30 | 7.5 | 15 | 3.75 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390934 | MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS OFICIALES DEL ECUADOR | Optimizar la gestión tecnológica y operativa de la producción de estadísticas económicas | 1.1: 100% de actividades implementadas para la modernización de operaciones estadísticas económicas a diciembre del 2029 | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390934 | MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS OFICIALES DEL ECUADOR | Ejecutar la investigación de la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) contribuyendo a la construcción de economías innovadoras | 2.1: 20.800 de empresas investigadas, de acuerdo con los parámetros y metodologías establecidos, a diciembre de 2029. | 20800 | 30 | 5200 | 7.5 | 0 | 0 | 1500 | 2.16 | 3494 | 5.04 | 206 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390934 | MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS OFICIALES DEL ECUADOR | Producir estadísticas de Edificaciones (ESED) y Transporte (ESTRA) alineadas a las buenas prácticas internacionales y automatización. | 3.1: 40 publicaciones de estadísticas de edificaciones y transporte, hasta diciembre 2029. | 40 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390934 | MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS OFICIALES DEL ECUADOR | Producir la encuesta para el Índice Nacional de Precios Productor (INPP), el nuevo Índice de Brechas de Intermediación y Programa de Comparación Internacional (PCI) aportando a la generación de las cuentas nacionales | 4.1: 48 publicaciones realizadas de estadísticas de precios, hasta diciembre 2029. | 48 | 30 | 12 | 7.5 | 3 | 1.88 | 3 | 1.88 | 3 | 1.88 | 3 | 1.88 | 3 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.88
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS-INEC | 31210000.0000.390934 | MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS OFICIALES DEL ECUADOR | Generar el cambio de año base de las Cuentas Satélites oficiales integradas al Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS). | 5.1: 12 publicaciones de las cuentas satélites y registros administrativos, hasta diciembre 2029. | 12 | 10 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 3: Entregar insumos estadisticos y técnicos especializados para contribuir a la retroalimentación efectiva de la política pública, realizados con base a las evaluaciones educativas | 100 % de informes de resultados publicados hasta el 31 de diciembre de 2026 | 10300 | 15 | 1577 | 2.3 | 427 | 0.62 | 416 | 0.61 | 380 | 0.55 | 354 | 0.52 | 427 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0.62
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 3: Entregar insumos estadisticos y técnicos especializados para contribuir a la retroalimentación efectiva de la política pública, realizados con base a las evaluaciones educativas | 100 % de investigaciones, estudios o análisis sobre los resultados de las evaluaciones educativas elaborados y publicados anualmente, hasta el 31 de diciembre de 2026. | 18 | 10 | 5 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 100 % de las evaluaciones Internacionales realizadas anualmente | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 100 % de las evaluaciones de Indice de Desempeño Institucional realizadas anualmente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 1: Diseñar los modelos, metodologías e instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación | 100 % de los instrumentos de evaluación serán elaborados para la aplicación de evaluaciones a estudiantes hasta el 31 de diciembre de 2026 | 191 | 21 | 61 | 6.71 | 0 | 0 | 21 | 2.31 | 20 | 2.2 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 1: Diseñar los modelos, metodologías e instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación | 100 % de los instrumentos elaborados para las evaluaciones de Gestión de Establecimientos Educativos realizadas anualmente | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 1: Diseñar los modelos, metodologías e instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación | 100 % de los instrumentos serán elaborados por año para la aplicación de las evaluaciones a docentes hasta el 31 de diciembre de 2026 | 105 | 12 | 31 | 3.54 | 0 | 0 | 13 | 1.49 | 0 | 0 | 18 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 1: Diseñar los modelos, metodologías e instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación | 100% de los instrumentos elaborados de las evaluaciones Internacionales realizadas anualmente | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 70 % de las evaluaciones de Gestión de Establecimientos Educativos realizadas anualmente | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 70 % de las evaluaciones de desempeño docente realizadas anualmente | 8 | 11 | 1 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 092140000.0000.388046 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | COMPONENTE 2: Ejecutar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los componentes del Sistema Nacional de Educación | 80 % de las evaluaciones a estudiantes realizadas anualmente | 11 | 15 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA | 66110000.0000.387100 | DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO, PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RECURSOS NO VIVOS FASE II | C3. Difundir el proceso de ampliación del límite exterior de la plataforma continental ecuatoriana a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco. | Informes anuales sobre campaña de publicidad y charlas / Informes sobre el manejo de la Infraestructura de datos espaciales (IDE) | 5 | 13.3 | 1.4 | 3.72 | 0 | 0 | 0.84 | 2.23 | 0.14 | 0.37 | 0.42 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA | 66110000.0000.387100 | DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO, PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RECURSOS NO VIVOS FASE II | C1.Optimizar el trazado del Sistema Nacional de Líneas de Base, a lo largo de la costa insular del país. | Informes de avance y memoria técnica final de la optimización del trazado de líneas de base. | 6 | 30 | 1.88 | 9.4 | 0.47 | 2.35 | 0.47 | 2.35 | 0.56 | 2.8 | 0.38 | 1.9 | 0.47 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 2.35
2026 | 1 | INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA | 66110000.0000.387100 | DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO, PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RECURSOS NO VIVOS FASE II | C2.Sustentar preliminarmente la prolongación natural de la plataforma continental ecuatoriana a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco; y, determinar su límite exterior ampliado preliminar. | Informes de avance y memoria técnica final sobre el sustento preliminar de la prolongación natural y determinación del trazado preliminar del límite exterior de la plataforma continental. | 6 | 50 | 1.42 | 11.83 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0.11 | 0.92 | 1.19 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA | 66110000.0000.387100 | DEFINIR LOS SUSTENTOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LA CARACTERIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO, PARA LA IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RECURSOS NO VIVOS FASE II | C3. Difundir el proceso de ampliación del límite exterior de la plataforma continental ecuatoriana a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco. | Número de informes anuales sobre campaña de publicidad y charlas. | 3 | 6.7 | 1.6 | 3.57 | 0 | 0 | 0.26 | 0.58 | 1.34 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | COMPONENTE 1 Generar un registro integral de información a escala nacional que caracterice a las personas productoras y sus Unidades de Producción Agropecuaria. | 1.1 Al 2023 contar con el 100% de cobertura de las personas productoras y de sus unidades de producción agropecuarias ubicados en la superficie agropecuaria productiva de la ruralidad. | 100 | 40 | 66.99 | 26.8 | 9.58 | 3.83 | 30 | 12 | 20 | 8 | 7.41 | 2.96 | 9.58 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 3.83
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | COMPONENTE 2 Construir una infraestructura operativa de actualización continua para el análisis y procesamiento de información estadística y geográfica del sector agropecuario | 2.1 Al 2025 pasar de 2 instituciones que interoperan con el MAG a 10 instituciones que interoperan. | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | COMPONENTE 2 Construir una infraestructura operativa de actualización continua para el análisis y procesamiento de información estadística y geográfica del sector agropecuario | 2.2 Al 2025 contar con el 30% de personas productoras que actualizaron su información | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.385264 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO | Componente 3: Garantizar la funcionalidad óptima y redundante para el registro integral de personas productoras a escala nacional. | 3.1 Al 2022 contar con la infraestructura tecnológica necesaria para RENAGRO con un 100% de funcionalidad | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C1: Incentivar la apropiación de tecnologías y mejores prácticas para el desarrollo de las iniciativas productivas de los pequeños productores rurales pobres y sus organizaciones | Indicador 1.1. Al 2027, al menos 115 Organizaciones de pequeños productores que reportan haberse apropiado de tecnologías y mejores prácticas validadas e introducidas en el territorio | 115 | 10 | 75 | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 74 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C1: Incentivar la apropiación de tecnologías y mejores prácticas para el desarrollo de las iniciativas productivas de los pequeños productores rurales pobres y sus organizaciones | Indicador 1.2. Al 2027, al menos 80 Tecnologías y mejores prácticas (técnicas tecnológicas y social- cooperativo) para pequeños productores rurales pobres (mujeres y jóvenes) validadas (IE). | 80 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.1. Al 2027, al menos 8.000 Pequeños productores rurales pobres señalan haber logrado un aumento en la producción (al menos 36% en rendimiento). | 8000 | 5 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5289 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.10. Al finalizar el proyecto, 50 OPP con fondos revolventes. | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.11. Al 2027, 5.000 Pequeños productores rurales pobres (hombres y mujeres, jóvenes) capacitados en género, juventud. | 5000 | 3 | 2258 | 1.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.12. Al 2027, 300 Jóvenes rurales capacitados y con práctica laboral aplicada. | 300 | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 299 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.2. Al final del proyecto, al menos 8.000 Pequeños productores rurales pobres y organizaciones han adoptado las tecnologías y buenas prácticas según tipo (técnicas, sociales). | 8000 | 5 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5289 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.3. Al final del Proyecto, al menos 8.000 Pequeños productores rurales pobres disminuyen los costos de producción (costo/unidad volumen) en un 20%. | 8000 | 5 | 5290 | 3.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5289 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.4. Al 2027, al menos 90 Organizaciones de pequeños productores rurales pobres que declaran un aumento en las ventas en 54%. | 90 | 5 | 60 | 3.33 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.5. Al final del Proyecto, al menos 72 Organizaciones de pequeños productores rurales pobres han celebrado acuerdos/asociaciones formales o contratos con entidades públicas o privadas. | 72 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 47 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.6. Al 2027, 10.000 Pequeños productores rurales de OPP apoyadas declaran recibir servicios nuevos o mejorados de sus organizaciones. | 10000 | 4 | 6414 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6413 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.7. Al finalizar el Proyecto, al menos 270 Mujeres y jóvenes en cargos directivos en OPP. | 270 | 20 | 130 | 9.63 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 129 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.8. Al final del Proyecto, al menos 250 Jóvenes rurales (50% mujeres) con competencias técnicas y transversales mejoradas. | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C2: Fortalecer las capacidades técnicas, cooperativas, empresariales y de prestación de servicios, con un enfoque de inclusión y de sostenibilidad ambiental de los pequeños productores y sus organizaciones. | Indicador 2.9. Al 2027, 115 OPP y emprendimientos de jóvenes apoyadas implementan inversiones y/o acciones de fortalecimiento. | 115 | 5 | 51 | 2.22 | 0 | 0 | 21 | 0.91 | 0 | 0 | 30 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.1. Al finalizar el Proyecto se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado, alcanzando las metas propuestas. | 100 | 1 | 16.03 | 0.16 | 0 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 11.03 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.2. Al 2027, al menos 145 OPP, instituciones públicas que cuentan/usan los recursos de conocimiento y comunicación. | 145 | 2 | 95 | 1.31 | 0 | 0 | 60 | 0.83 | 0 | 0 | 35 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.3. Al finalizar el proyecto, al menos 20 Productos de conocimiento pertinentes para las políticas concluidos y difundidos. | 20 | 1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.4. Al 2027, 8.000 Familias satisfechas con los servicios-apoyos del proyecto. | 8000 | 8 | 5291 | 5.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387089 | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE Y APROPIADO EN TERRITORIOS RURALES -DESATAR | C3: Gestionar y administrar el proyecto | Indicador 3.5. AL 2027, 44 funcionarios del Equipo del proyecto/MAG y de las organizaciones capacitado en género y SyE. | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 2. Incrementar la producción y productividad agrícola establecida en el país para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los ecuatorianos | 2.1 Al año 2027, se entregarán 153.288 kits para incremento del nivel de producción. | 153288 | 10 | 3869 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 5. Gestión y administración del proyecto | 5.1 Al año 2027, se ha efectuado el 100% de la gestión para el proyecto. | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.24
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C6: Fortalecer las capacidades productivas sostenibles y de comercialización de los productores de la agricultura familiar campesina | 6.1 Al año 2027, se fortalecerá 138 organizaciones de la AFC, con equipamiento menor para impulsar la comercialización directa de los CIALCO | 138 | 5 | 39 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C7: Garantizar la disponibilidad y el acceso a paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados, que permitan mejorar los sistemas de producción agrícola del país. | 7.1 Al año 2027, se intervendrá 264.940 ha mediante la entrega de paquetes tecnológicos de alto rendimientos parcialmente subvencionados | 264940 | 5 | 84768 | 1.6 | 25293 | 0.48 | 26343 | 0.5 | 22000 | 0.42 | 11132 | 0.21 | 25293 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25293 | 0.48
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 8: Brindar el servicio de asistencia técnica y capacitación con la finalidad de incrementar la capacidad agroproductiva de pequeños y medianos productores. | 8.2. Al año 2027, se brindará 16.261 capacitaciones en buenas prácticas agroproductivas a productores y organizaciones | 16261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C1 Diversificar la producción agrícola como mecanismo para mejorar la oferta productiva de los pequeños y medianos agricultores tanto para el consumo interno y externo. | 1.1 Al año 2027, se entregarán 77.585 kits para diversificación agrícola | 77585 | 10 | 642 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | Componente 10: Entregar soluciones de mecanización agrícola para la tecnificación de la actividad productiva. | 10.1 Al año 2027, se dotará de 1.242 maquinarias e implementos agrícolas para asociaciones de productores que no poseen mecanización | 1242 | 5 | 355 | 1.43 | 185 | 0.75 | 86 | 0.35 | 34 | 0.14 | 50 | 0.2 | 185 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.75
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | Componente 10: Entregar soluciones de mecanización agrícola para la tecnificación de la actividad productiva. | 10.2 Al año 2027, se renovará 108 tractores e implementos agrícolas en asociaciones que requieren modernizar su maquinaria. | 108 | 5 | 9 | 0.42 | 4 | 0.19 | 2 | 0.09 | 1 | 0.05 | 2 | 0.09 | 4 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.19
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 3. Complementar la operatividad del equipamiento existente, mediante la entrega y/o repotenciación de equipamiento de post cosecha/almacenamiento para mejorar la calidad de los productos ofertados por las organizaciones beneficiarias | 3.1 Al año 2027, se cuenta con 101 Asociaciones equipadas para una mejor post cosecha. | 101 | 10 | 43 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 4. Facilitar el acceso mercados de la oferta agrícola proveniente de pequeños y medianos productores, mediante la implementación de actividades bajo el enfoque de gestión de la calidad con enfoque de cadena | 4.1 Al año 2027, se han efectuado 48 eventos de socialización y capacitación a pequeños y medianos productores. | 48 | 10 | 21 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.08 | 11 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 5: Gestión y Administración del proyecto | 5.2 Al año 2027 optimizar la gestión e intervención del proyecto a través de la generación de 1.945 instrumentos metodológicos y estadísticos | 1945 | 4.4 | 503 | 1.14 | 0 | 0 | 251 | 0.57 | 0 | 0 | 252 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C5: Gestión y Administración del proyecto | 5.3 Al año 2027 diseñar y generar 1.654 instrumentos geográficos estructurados, normalizados y estandarizados para el seguimiento. | 1654 | 4.4 | 491 | 1.31 | 0 | 0 | 240 | 0.64 | 0 | 0 | 251 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 6: Fortalecer las capacidades productivas sostenibles y de comercialización de los productores de la agricultura familiar campesina | 6.2 Al 2027, se han entregado 22.917 paquetes sostenibles a productores de la AFC bajo el acompañamiento técnico en sistemas de producción sostenible y conservación de semillas campesinas. | 22917 | 5 | 5993 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5993 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 7: Garantizar la disponibilidad y el acceso a paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados, que permitan mejorar los sistemas de producción agrícola del país. | 7.2 Al año 2027, se beneficiarán a 264.940 productores con paquetes tecnológicos de alto rendimiento parcialmente subvencionados. | 264940 | 5 | 84768 | 1.6 | 25293 | 0.48 | 26343 | 0.5 | 22000 | 0.42 | 11132 | 0.21 | 25293 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25293 | 0.48
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C 8: Brindar el servicio de asistencia técnica y capacitación con la finalidad de incrementar la capacidad agroproductiva de pequeños y medianos productores. | 8.1. Al año 2027, se brindará 1.005.450 asistencias técnicas focalizadas a productores y organizaciones agroproductivas. | 1005450 | 5 | 472320 | 2.35 | 111877 | 0.56 | 124283 | 0.62 | 118080 | 0.59 | 118080 | 0.59 | 111877 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111877 | 0.56
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387097 | PROYECTO INTEGRAL DE DIVERSIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | C9:Entrega de soluciones de movilidad mediante subvenciones a los pequeños y medianos productores a nivel nacional para suplir las necesidades logísticas que involucra el traslado de la producción. | Indicador 9.1. Al año 2027, se realizará la entrega de 4.494 soluciones logísticas de movilidad, parcialmente subvencionados | 4494 | 10 | 424 | 0.94 | 0 | 0 | 35 | 0.08 | 223 | 0.5 | 166 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C2. Transición de sistemas productivos convencionales a sistemas de producción forestales sostenibles "Carbono neutro". | 2.3. Al 2029, 500 pequeños y medianos productores forestales, registrados en el sistema de producción forestal obtienen el Certificado de Manejo Forestal Sostenible | 500 | 25 | 55 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C5. Gestión, monitoreo y evaluación del proyecto. | 5.1 Anualmente se cuenta con el 100% de la operatividad administrativa y técnica para la ejecución del proyecto de inversión. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C1. Implementar un sistema integrador de la cadena productiva forestal | 1.1 1.1 Al 2027, el Sector Forestal cuenta con un Sistema de Producción Forestal implementado al 100%. | 100 | 25 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C2. Transición de sistemas productivos convencionales a sistemas de producción forestales sostenibles "Carbono neutro" | 2.1 Al 2029, se ha realizado el monitoreo y control técnico de 26.000 hectáreas de plantaciones forestales. | 26000 | 20 | 121.24 | 0.09 | 0 | 0 | 60.62 | 0.05 | 0 | 0 | 60.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C2. Transición de sistemas productivos convencionales a sistemas de producción forestales sostenibles "Carbono neutro" | 2.2 Al 2029, se ha realizado monitoreado y control técnico de 40.000 hectáreas de sistemas sostenibles, para asegurar el mantenimiento y calidad con fines comerciales. | 40000 | 5 | 48.36 | 0.01 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C3. Diseñar e implementar una estrategia que asegure el encadenamiento productivo de la producción forestal. | 3.1 Al 2029, 4 convenios de cooperación y de compra de madera suscritos con empresas nacionales o extranjeras que operan en el sector. | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.387116 | DINAMIZACION DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE | C4. Innovación forestal para la diversificación y encadenamiento productivo. | 4.1 4.1. Al 2029, Se cuenta con resultados de al menos 13 temas de especies forestales que fueron identificadas con necesidades de innovación para la diversificación y encadenamiento productivo. | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.388126 | PROYECTO DE RIEGO INTEGRAL TECNIFICADO PARCELARIO - PRITEP | C1: Dotar de sistemas de riego parcelario tecnificado para pequeños y medianos productores | 1.1 Implementar 10.425,65 hectáreas de riego parcelario para beneficiar a pequeños y medianos productores, hasta el 2026. | 10425.65 | 70 | 165.86 | 1.11 | 0 | 0 | 87.34 | 0.59 | 0 | 0 | 78.52 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.388126 | PROYECTO DE RIEGO INTEGRAL TECNIFICADO PARCELARIO - PRITEP | C2: Fortalecer las capacidades de los pequeños y medianos productores agrícolas en la gestión social, ambiental y productiva del agua | 2.1 Brindar capacitación especializada en la gestión social y productiva del agua a 8.150 productores beneficiarios de subproyectos de riego parcelario tecnificado implementados, hasta el 2026. | 8150 | 20 | 249 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.21 | 164 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.388126 | PROYECTO DE RIEGO INTEGRAL TECNIFICADO PARCELARIO - PRITEP | C 3: Gestionar técnica y administrativamente la ejecución y seguimiento de la inversión | 3.1 Ejecutar el 100% del presupuesto destinado a la administración y gestión del proyecto, hasta el 2026 | 100 | 10 | 22.6 | 2.26 | 4.9 | 0.49 | 5.66 | 0.57 | 5.66 | 0.57 | 6.38 | 0.64 | 4.9 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.49
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 1: Fortalecer las capacidades en producción sostenible mediante la nutrición animal con enfoque climáticamente inteligente. | 1.1: Al 2029, se implementarán 500 Escuelas de Formación Pecuaria. | 500 | 10 | 107 | 2.14 | 0 | 0 | 57 | 1.14 | 50 | 1 | 0 | 0 | 107 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2.14
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 1: Fortalecer las capacidades en producción sostenible mediante la nutrición animal con enfoque climáticamente inteligente. | 1.2: Al 2029, se intervendrán 20.000 Hectáreas con pasturas mejoradas. | 20000 | 11 | 4000 | 2.2 | 0 | 0 | 2000 | 1.1 | 0 | 0 | 2000 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 3: Contribuir al mejoramiento genético pecuario a través de la implementación de tecnologías reproductivas. | 3.1: Al 2029, se brindará el servicio de inseminación artificial al menos a 40.000 bovinos. | 40000 | 15 | 6000 | 2.25 | 0 | 0 | 3000 | 1.13 | 0 | 0 | 3000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 1: Fortalecer las capacidades en producción sostenible mediante la nutrición animal con enfoque climáticamente inteligente. | 1.3: Al 2029, se capacitarán 10.000 productores en ganadería regenerativa. | 10000 | 10 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 2: Impulsar la sanidad animal a través de prácticas de prevención. | 2.1: Al 2029, se vacunarán 300.000 terneras para la prevención de brucelosis bovina a nivel Ecuador continental. | 300000 | 10 | 45000 | 1.5 | 0 | 0 | 22500 | 0.75 | 0 | 0 | 22500 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 2: Impulsar la sanidad animal a través de prácticas de prevención. | 2.2: Al 2029 se capacitarán en sanidad animal a 4.000 productores (3.000 productores de porcinos y 1.000 productores de ovinos). | 4000 | 1 | 900 | 0.23 | 0 | 0 | 450 | 0.11 | 0 | 0 | 450 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 2: Impulsar la sanidad animal a través de prácticas de prevención. | 2.3: Al 2029 se entregarán 4.000 kits de bioseguridad y/o sanitarios (3.000 a productores de porcinos y 1.000 productores de ovinos). | 4000 | 1 | 900 | 0.23 | 0 | 0 | 450 | 0.11 | 0 | 0 | 450 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 3: Contribuir al mejoramiento genético pecuario a través de la implementación de tecnologías reproductivas. | 3.2: Al 2029, se capacitará en reproducción animal a 6.000 productores (3.000 productores porcinos a 1000 productores ovinos y 2.000 productores cuyícolas). | 6000 | 2 | 1300 | 0.43 | 0 | 0 | 650 | 0.22 | 0 | 0 | 650 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 3: Contribuir al mejoramiento genético pecuario a través de la implementación de tecnologías reproductivas. | 3.3: Al 2029, se entregarán kits de reproducción y mejoramiento genético a 6.000 productores (3.000 productores porcinos a 1000 productores ovinos y 2000 productores cuyícolas). | 6000 | 2 | 1300 | 0.43 | 0 | 0 | 650 | 0.22 | 0 | 0 | 650 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 4: Fomentar la tecnificación a través de subvenciones destinadas a herramientas tecnológicas pecuarias. | 4.1: Al 2029, se entregarán al menos 12.204 herramientas tecnológicas pecuarias. | 12204 | 37 | 843 | 2.56 | 0 | 0 | 443 | 1.34 | 0 | 0 | 400 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390712 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE PECUARIO DEL ECUADOR - PROFOSPE | Componente 5: Optimizar la gestión operativa del proyecto mediante herramientas de seguimiento y evaluación. | 5.1: Al 2029, se entregarán 4 informes de gestión y seguimiento del Proyecto. | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390713 | PROYECTO AGROPROTEGE PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO SOSTENIBLE MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO | Componente 1 Fortalecer el aseguramiento agrícola a través de la entrega de una subvención a la póliza de seguro. | 1.1 Al año 2029, 68.879 pequeños y medianos productores serán beneficiados de una subvención para la adquisición de una póliza de seguro agrícola. | 68879 | 23 | 4820 | 1.61 | 0 | 0 | 1183 | 0.4 | 1789 | 0.6 | 1848 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390713 | PROYECTO AGROPROTEGE PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO SOSTENIBLE MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO | Componente 1 Fortalecer el aseguramiento agrícola a través de la entrega de una subvención a la póliza de seguro. | 1.2 Al año 2029, 215.377 número de hectáreas agrícolas aseguradas. | 215377 | 22 | 15076 | 1.54 | 0 | 0 | 3743.26 | 0.38 | 5624.89 | 0.58 | 5707.85 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390713 | PROYECTO AGROPROTEGE PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO SOSTENIBLE MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO | Componente 2 Fortalecer el aseguramiento pecuario a través de la entrega de una subvención a la póliza de seguro. | 2.1 Al año 2029, 10.729 pequeños y medianos productores serán beneficiados de una subvención para la adquisición de una póliza de seguro pecuario. | 10729 | 20 | 751 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0.71 | 370 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390713 | PROYECTO AGROPROTEGE PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO SOSTENIBLE MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO | Componente 2 Fortalecer el aseguramiento pecuario a través de la entrega de una subvención a la póliza de seguro. | 2.2 Al año 2029, 96.566 número de animales de producción asegurados. | 96566 | 20 | 6759 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3378 | 0.7 | 3381 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390713 | PROYECTO AGROPROTEGE PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO SOSTENIBLE MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO | Componente 3 Promover, difundir y capacitar sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento agropecuario. | 3.1 Al año 2029, 233.091 capacitaciones a pequeños y medianos productores, sobre el funcionamiento de seguro agropecuario. | 233091 | 15 | 56400 | 3.63 | 14097 | 0.91 | 14103 | 0.91 | 14099 | 0.91 | 14101 | 0.91 | 14097 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097 | 0.91
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390714 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA Y APÍCOLA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | C1: Promover el uso adecuado del agua con la implementación de microreservorios, sistemas de riego parcelario tecnificado y/o presurización para pequeños y medianos productores. | 1.1 - Al 2029, se incrementará la superficie de riego parcelario con microreservorios, presurización y/o tecnificación en 3.288,12 ha. para pequeños y medianos productores. | 3288.12 | 60 | 255 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390714 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA Y APÍCOLA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | C2: Fomentar iniciativas de tecnificación sostenibles, de bajo impacto y con enfoque de género para productores pequeños y medianos de agricultura familiar campesina y sus asociaciones. | 2.1 - Al 2029, se incrementará en 65.584 ha. la superficie agrícola atendida con aptitudes de tecnificación a nivel nacional. | 65584 | 30 | 6088 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.8 | 1.62 | 2537.2 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390714 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA Y APÍCOLA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | C3: Fomentar la extracción eficiente de miel y manejo de colmenas. | 3.1.- Al 2027, se entregarán 1.688 kits apícolas para tecnificación. | 1688 | 5 | 845 | 2.5 | 0 | 0 | 59 | 0.18 | 423 | 1.25 | 363 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390714 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA Y APÍCOLA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | C4: Gestionar técnica y administrativamente la ejecución y seguimiento del proyecto. | 4.1 - Al 2029, se realizarán 4 informes de gestión y seguimiento del proyecto. | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390731 | PROYECTO DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA JÓVENES RURALES - JOVEN RURAL | COMPONENTE 2. - Fortalecer los procesos de inclusión productiva de los jóvenes rurales mediante el acceso a formación especializada y asistencia técnica en encadenamientos agroproductivos sostenibles e innovadores | 2.1 250 planes de negocio de emprendimientos agropecuarios nuevos o fortalecidos serán liderados por jóvenes rurales agropecuarios. | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390731 | PROYECTO DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA JÓVENES RURALES - JOVEN RURAL | COMPONENTE 1. - Impulsar el desarrollo de insumos para el diseño de políticas públicas específicas y diferenciadas para jóvenes rurales | 1.1.Al 2029: 56 espacios de participación se habrán realizado con la participación de jóvenes rurales agroproductivos. | 56 | 10 | 28 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.25 | 21 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390731 | PROYECTO DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA JÓVENES RURALES - JOVEN RURAL | COMPONENTE 2. - Fortalecer los procesos de inclusión productiva de los jóvenes rurales mediante el acceso a formación especializada y asistencia técnica en encadenamientos agroproductivos sostenibles e innovadores | 2.2 6.750 jóvenes rurales habrán sido capacitados de forma presencial y virtual, en innovación, prácticas sostenibles, habilidades empresariales y enfoque de mercado. | 6750 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390731 | PROYECTO DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA JÓVENES RURALES - JOVEN RURAL | COMPONENTE 3. - Facilitar el acceso de los jóvenes rurales a servicios financieros especializados | 3.1 250 jóvenes rurales agropecuarios habrán sido beneficiarios con acceso a financiamiento para potenciar sus proyectos agroproductivos. | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390731 | PROYECTO DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA JÓVENES RURALES - JOVEN RURAL | COMPONENTE 4. - Articular territorialmente para innovar y aplicar tecnologías con acceso a mercados para el desarrollo agroproductivo de Jóvenes Rurales | 4.1 104 espacios se habrán realizado para promover los planes de negocio de los jóvenes rurales agropecuarios. | 104 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390731 | PROYECTO DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA JÓVENES RURALES - JOVEN RURAL | COMPONENTE 4. - Articular territorialmente para innovar y aplicar tecnologías con acceso a mercados para el desarrollo agroproductivo de Jóvenes Rurales | 4.2 3.098 jóvenes rurales participarán en los espacios de articulación territorial. | 3098 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 1.- Asegurar el acceso equitativo de la tenencia de la tierra con la regularización de predios estatales rurales en favor de los pequeños y medianos productores, que se encuentran en posesión agraria actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 5 años. | 1.1 Al año 2029, 48000 Providencias de adjudicación de predios pequeños y medianos productores nivel nacional. | 48000 | 10 | 10000 | 2.08 | 2501 | 0.52 | 2499 | 0.52 | 2498 | 0.52 | 2502 | 0.52 | 2372 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 0.49
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 1.- Asegurar el acceso equitativo de la tenencia de la tierra con la regularización de predios estatales rurales en favor de los pequeños y medianos productores, que se encuentran en posesión agraria actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 5 años. | 1.2 Al año 2029, 48000 Títulos de propiedad de predios de pequeños y medianos productores regularizados e inscritos en el registro de la propiedad. | 48000 | 10 | 10000 | 2.08 | 2501 | 0.52 | 2499 | 0.52 | 2498 | 0.52 | 2502 | 0.52 | 2017 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0.42
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 1.- Asegurar el acceso equitativo de la tenencia de la tierra con la regularización de predios estatales rurales en favor de los pequeños y medianos productores, que se encuentran en posesión agraria actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 5 años. | 1.4 Al 2029, 48.000 inspecciones de campo de verificación planimétrica efectuada | 48000 | 5 | 10000 | 1.04 | 2501 | 0.26 | 2499 | 0.26 | 2498 | 0.26 | 2502 | 0.26 | 2372 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 0.25
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 2.- Gestionar acciones para Redistribución de predios rurales estatales a organizaciones a nivel nacional e Implementar Acciones para Fomentar el Desarrollo de Planes, Programas de Emprendimiento Agrícola Sustentable en los Predios Redistribuidos | 2.2 al año 2029; 2399,40 Hectáreas de predios redistribuidos con propuestas productivas agropecuarias | 2399.4 | 10 | 218.85 | 0.91 | 0 | 0 | 71.97 | 0.3 | 0 | 0 | 146.88 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 2.- Gestionar acciones para Redistribución de predios rurales estatales a organizaciones a nivel nacional e Implementar Acciones para Fomentar el Desarrollo de Planes, Programas de Emprendimiento Agrícola Sustentable en los Predios Redistribuidos | 2.3 Al 2029, 1748 hectáreas inspeccionadas de predios en proceso de adjudicación | 1748 | 5 | 200 | 0.57 | 0 | 0 | 130.01 | 0.37 | 0 | 0 | 69.99 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 3.- Diagnosticar y Estandarizar la información geográfica de las tierras rurales y territorios ancestrales para su administración como parte del sistema nacional integrado para el registro de tierras rurales | 3.2 Al 2029, 52.152 levantamientos planimétricos de los expedientes de adjudicación georeferenciados. | 52152 | 10 | 13038 | 2.5 | 0 | 0 | 6519 | 1.25 | 0 | 0 | 6519 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 1.- Asegurar el acceso equitativo de la tenencia de la tierra con la regularización de predios estatales rurales en favor de los pequeños y medianos productores, que se encuentran en posesión agraria actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 5 años. | 1.5 Al 2029 48.000 avalúos de tierras elaborados. | 48000 | 5 | 10000 | 1.04 | 2501 | 0.26 | 2499 | 0.26 | 2498 | 0.26 | 2502 | 0.26 | 2372 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 0.25
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 1.- Asegurar el acceso equitativo de la tenencia de la tierra con la regularización de predios estatales rurales en favor de los pequeños y medianos productores, que se encuentran en posesión agraria actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 5 años. | 1.6 Al 2029, 48.000 trámites de perfeccionamiento de providencia de titulación realizados | 48000 | 5 | 10000 | 1.04 | 2501 | 0.26 | 2499 | 0.26 | 2498 | 0.26 | 2502 | 0.26 | 2017 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0.21
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 2.- Gestionar acciones para Redistribución de predios rurales estatales a organizaciones a nivel nacional e Implementar Acciones para Fomentar el Desarrollo de Planes, Programas de Emprendimiento Agrícola Sustentable en los Predios Redistribuidos | 2.1 Al año 2029, 1748 Hectáreas adjudicadas y regularizadas de predios rurales estatales con aptitud agraria para redistribución. | 1748 | 10 | 200 | 1.14 | 0 | 0 | 130.01 | 0.74 | 0 | 0 | 69.99 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 2.- Gestionar acciones para Redistribución de predios rurales estatales a organizaciones a nivel nacional e Implementar Acciones para Fomentar el Desarrollo de Planes, Programas de Emprendimiento Agrícola Sustentable en los Predios Redistribuidos | 2.4: Al 2029, 2399,4 hectáreas inspeccionadas de predios en proceso de redistribución | 2399.4 | 5 | 218.85 | 0.46 | 0 | 0 | 71.97 | 0.15 | 0 | 0 | 146.88 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 3.- Diagnosticar y Estandarizar la información geográfica de las tierras rurales y territorios ancestrales para su administración como parte del sistema nacional integrado para el registro de tierras rurales | 3.1 Al año 2029, 52.152 polígonos estandarizados con la información geográfica (gráfico y alfanumérico) de las tierras rurales inscritas en el registro de la propiedad. | 52152 | 20 | 13038 | 5 | 0 | 0 | 6519 | 2.5 | 0 | 0 | 6519 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390732 | PROYECTO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES | Componente 1.- Asegurar el acceso equitativo de la tenencia de la tierra con la regularización de predios estatales rurales en favor de los pequeños y medianos productores, que se encuentren en posesión agraria actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 5 años. | Indicador 1.3 Al 2029, 48.000 informes geomáticos de gabinete efectuados | 48000 | 5 | 10000 | 1.04 | 2501 | 0.26 | 2499 | 0.26 | 2498 | 0.26 | 2502 | 0.26 | 2372 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 0.25
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390946 | PROYECTO DE APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO - AGROIMPACTO | C.1. Subvencionar parcialmente la tasa de interés de los créditos productivos para pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Familiar Campesina | 1.1 Al año 2029, se habrá otorgado el 100% de la subvención a la tasa de interés. | 100 | 95 | 24 | 22.8 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 133600000.0000.390946 | PROYECTO DE APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO - AGROIMPACTO | C.2. Gestionar técnica y administrativamente el Proyecto de inversión. | 2.1 Al año 2029, se habrá presentado 5 informes técnicos de gestión y seguimiento del proyecto. | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | 2.1 Número de capacitaciones para la gestión pesquera sostenible, contratadas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | 2.2 Numero de máquinas carnetizadoras para la emisión de credenciales, adquiridas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | 2.3 Número de embarcaciones para el control pesquero y acuícola, adquiridas | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | 2.4 Número de adquisiciones de equipos, insumos y consumibles para potenciar el sector acuícola | 29 | 8 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | 2.5 Número de adquisiciones de equipos, insumos y consumibles para el análisis de laboratorio y emisión de certificados. | 51 | 9 | 4 | 0.71 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C2. Impulsar la productividad del sector acuícola y pesquero | 2.6 Número de equipos tecnológicos adquiridos | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C3. Repotenciar la infraestructura tecnológica para el almacenamiento del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca | 3.1 Porcentaje de monitoreo técnico y control continuo de las inspecciones acuícolas y pesqueras | 94 | 20 | 2 | 0.42 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.11
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C4. Incentivar el desarrollo del sector pesquero | 4.1 Número de adquisiciones de equipos, insumos y consumibles para potenciar el sector pesquero | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 152180000.0000.388396 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO | C1. Fortalecer estratégicamente el ordenamiento, gestión y control del sector acuícola y pesquero | Número de funcionarios contratados para la actividad pesquera, acuícola y de calidad e inocuidad | 1509 | 50 | 368 | 12.19 | 368 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 11.53
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Capacidad adicional de 34 MVA en la Subestación Posorja | 34 | 4.47 | 34 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C1: REPOSICIÓN DE ACTIVOS | Reposición de 33 MVA en la Subestación Posorja, disponible al 2023 | 33 | 4.35 | 33 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C1: REPOSICIÓN DE ACTIVOS | Reposición de 75 MVA en la Subestación Esmeraldas | 75 | 9.88 | 75 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Capacidad adicional de 225 MVA en la Subestación Esclusas | 225 | 29.64 | 225 | 29.64 | 0 | 0 | 225 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Capacidad adicional de 300 MVA Subestación Salitral | 300 | 39.53 | 300 | 39.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 39.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Capacidad adicional de 92 MVA en la Subestación Esmeraldas | 92 | 12.11 | 92 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Un nuevo de punto de entrega en la Subestación Durán para CNEL Milagro | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.383984 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN | C2: AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES | Un nuevo punto de enlace (subestación Taday) al SNT para el proyecto de generación Sopladora | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C4: Administración del programa | 1 evaluación final del programa | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C4: Administración del programa | 1 evaluación intermedia del programa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C3: Fortalecimiento institucional para la gestión operacional del sector eléctrico | 4 Bodegas reforzadas para la correcta operación y tratamiento de residuos peligrosos al 2026 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C4: Administración del programa | 6 auditorías financieras | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C1: Modernización de la operación y administración del SND. | Alimentadores equipados | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C1: Modernización de la operación y administración del SND: Contribuir a la automatización del SND | Reconectadores instalados | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C2: Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico | Subestaciones repotenciadas al 2026 | 15 | 4 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C2: Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico. | km de red de bajo voltaje al 2026 | 519 | 25 | 21 | 1.01 | 0 | 0 | 4.2 | 0.2 | 8.4 | 0.41 | 8.4 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.384564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO | C2: Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico. | km de red de medio voltaje al 2026 | 555 | 45 | 19 | 1.54 | 0 | 0 | 3.8 | 0.31 | 7.6 | 0.62 | 7.6 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.10: Al 2027 el proyecto, el sector hidrocarburífero cuenta con un sistema fortalecido de la Arquitectura de Gestión de Información del Sector Hidrocarburíferos-BIPE- | 1 | 5.28 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.11: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con el 100% de Información depurada del catastro minero ingresado en el nuevo software | 1 | 5.28 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.12: Al 2027 el proyecto se cuenta con el equipamiento de monitoreo y control minero instalados y operativos. | 58 | 5.28 | 49 | 4.46 | 0 | 0 | 49 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.13: Al 2027 el proyecto se cuenta con el diagnóstico de capacidades laborales mineras. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.14: Al 2027 el proyecto se cuenta con el Programa de entrenamiento laboral minero implementado. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.15: Al 2027 el proyecto se cuenta con el diagnóstico de capacidades institucionales y de funcionarios públicos. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.16: Al 2027 el proyecto se cuenta con el Plan de capacitación institucional implementado. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.17: Al 2027 el proyecto, el sector energético - minero cuenta con un plan y estrategias de promoción de inversiones de corto, mediano y largo plazo elaborados e implementados. | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.1: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un plan integral de largo plazo del sector energético minero elaborado | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.2: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un plan de territorialización de la política pública minera elaborado | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.3: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un proceso de diálogo nacional y subnacional implementado | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.4: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un plan de Plan de afianzamiento estratégico y socialización de la territorialización de la Política Pública del sector minero implementado | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.5: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un diagnóstico y propuesta de revisión, modernización y/o creación de los marcos regulatorios del sector energético - minero, en minería, geote | 3 | 5.28 | 3 | 5.28 | 0 | 0 | 3 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.6: Al 2027 el proyecto se contará con un Plan Integral de Mejoramiento de Infraestructura de recepción, transporte, almacenamiento y despacho para cubrir las operaciones | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.7: Al 2027 el proyecto el MEM cuenta con un análisis de la normativa y la institucionalidad vigente que incluya una propuesta de reforma y/o creación de marcos regulatorios y una propu | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.8: Al 2027 el proyecto el nivel de madurez de gestión de información del Sector Energético Minero es de 5 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 1: Fortalecer la gestión estratégica del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 1.9: Al 2027 el proyecto los sistemas de gestión de información estratégicos y de operación crítica están actualizados, repotenciados y equipados. | 1 | 5.28 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.10: A diciembre del 2022 se contará con un Estudio de preinversion para la Generacion Termica a Gas Natural | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.11: A diciembre del 2022 se contará con un Estudio de Preinversion para el Uso de Gas Natural | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.1: A diciembre del 2022 se contará con un Estudio para la determinación del potencial geotérmico en prospectos del territorio ecuatoriano y de su inclusión en la matriz energé | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.2: A diciembre del 2021 se contará con un Estudio de Preinversión integral del proyecto de eficiencia energética en las estaciones de bombeo Sote | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.3: A diciembre del 2022 se contará con un Estudio de Prefactibilidad para el plan integral de infraestructura de recepcion, transporte y almacenamiento para cubrir las operac | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.4: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Cuyabeno | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.5: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Secoya | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.6: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Palo Azul Pucuna | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.7: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Bajo Alto | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.8: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Monteverde | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 2: Promover inversiones sostenibles del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables. | Indicador 2.9: A diciembre del 2022 se cuenta con un estudio de Preinversión para Reducción de Quema y Venteo de gas asociado, proyecto Refinería Esmeraldas | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.1: Al 2027 el proyecto se contará con 6 contratos de servicios profesionales para el Equipo especializado de la Unidad Coordinadora del Proyecto. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.2: Al 2027 el proyecto se contará con 8 contratos de servicios profesionales para el Equipo especializado de la Unidad Coordinadora del Proyecto. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.3: Al 2027 el proyecto se contará con 1 contrato de consultoría para Auditoría financiera y de gestión | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.4: Al 2027 el proyecto se contará con 1 contrato de consultoría para evaluación intermedia del proyecto. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.5: Al 2027 el proyecto se contará con 1 contrato de consultoría para evaluación final del proyecto que incluye una evaluación de impacto. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.385885 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA | Componente 3: Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto ¿Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada. | Indicador 3.6: Al 2027 el proyecto se contará con 1 contrato de consultoría para un análisis ex-post del proyecto que incluye el informe de cierre de proyecto. | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | C2: Electrificación Zonas Rurales | Al 2026 se electrificarán a 6.403 viviendas. | 6403 | 25 | 5413 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 11.1 | 2571 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | C4: Administración del Programa | Al 2027 se habrá ejecutado un presupuesto de USD 141 MM | 141 | 25 | 7.7 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.37 | 5.6 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | C3: Fortalecimiento institucional | Al 2027 se habrán ejecutado 183 proyectos. | 183 | 25 | 136 | 18.58 | 0 | 0 | 3 | 0.41 | 112 | 15.3 | 21 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.388755 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | C1: Sistema de subtransmisión y distribución | Al 2027 se tendrá electrificadas 48.593 hectáreas de fincas camaroneras. | 48593 | 25 | 6037 | 3.11 | 0 | 0 | 2750 | 1.42 | 1479 | 0.76 | 1808 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | Sistema de Transmisión | Indicador 1.1: Instalar y Poner en Operación 642 MVA de capacidad adicional de transformación en el SNT hasta el 2027. | 642 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | Sistema de Transmisión | Indicador 1.2: Instalar y Poner en Operación 81,50 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2027. | 81.5 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | Administración del programa | Indicador 3.1: Contar con dos auditorías financieras durante los dos últimos años 2026 y 2027 conforme los requerimientos de la CAF. | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.388756 | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PARA EL SECTOR ACUÍCOLA | Fortalecimiento Unidades Ejecutoras | Informes trimestrales | 16 | 5 | 4 | 1.25 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.390270 | PROGRAMA DE GENERACIÓN ADICIONAL PARA ASEGURAMIENTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA ECUATORIANA | Componente 3.- Generación Adquirida Durán 100 MW | MW | 100 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.390270 | PROGRAMA DE GENERACIÓN ADICIONAL PARA ASEGURAMIENTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA ECUATORIANA | Componente 4.- Generación Santa Elena 28 MW | MW | 28 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.390270 | PROGRAMA DE GENERACIÓN ADICIONAL PARA ASEGURAMIENTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA ECUATORIANA | Componente 1. - Generación Adquirida La Concordia 100 MW | MW | 100 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.390270 | PROGRAMA DE GENERACIÓN ADICIONAL PARA ASEGURAMIENTO DE SOBERANÍA ENERGÉTICA ECUATORIANA | Componente 2.- Generación Adquirida Esmeraldas 150 MW | MW | 150 | 39.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.390530 | PROYECTO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN GALÁPAGOS | C1. Renovar equipos acondicionadores de aire en Galápagos | Al 2032 se espera renovar 2800 equipos acondicionadores de aire en los sectores residencial y comercial de Galápagos | 2800 | 50 | 240 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.390530 | PROYECTO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN GALÁPAGOS | C2. Administrar el proyecto, evaluar resultados y realizar el cierre del mismo. | Al 2032, se espera contar con 84 informes de gestión del Proyecto RETEG, emitidos de forma periódica, que evidencien la administración, el seguimiento y el monitoreo integral del proyecto | 84 | 50 | 12 | 7.14 | 3 | 1.79 | 3 | 1.79 | 3 | 1.79 | 3 | 1.79 | 3 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.79
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144190000.0000.391101 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN FIRME PARA EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DEL ECUADOR. | Generación Adquirida Pascuales 340 MW | Incrementar capacidad de generación instalada en 340 MW de capacidad adicional en nuevas unidades de generación en Pascuales hasta el año 2028 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C1: EXPANSIÓN ZONA GLOBAL SNT | Instalar y Poner en Operación 133 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 133 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C4: EXPANSIÓN ZONA SUROCCIDENTAL | Instalar y Poner en Operación 14 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 14 | 1.61 | 10 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C1: EXPANSIÓN ZONA GLOBAL SNT | Instalar y Poner en Operación 1471,80 MVA de capacidad adicional de transformación en el SNT hasta el 2026 | 1471.8 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C3: EXPANSIÓN ZONA NORTE | Instalar y Poner en Operación 150 MVA de capacidad adicional de transformación en el SNT hasta el 2026 | 150 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C1: EXPANSIÓN ZONA GLOBAL SNT | Instalar y Poner en Operación 152,25 MVAr de compensación capacitiva adicional en el SNT hasta el 2026 | 152.25 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C3: EXPANSIÓN ZONA NORTE | Instalar y Poner en Operación 30 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 30 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C4: EXPANSIÓN ZONA SUROCCIDENTAL | Instalar y Poner en Operación 467 MVA de capacidad adicional de transformación en el SNT hasta el 2026 | 467 | 14.39 | 250 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C5: EXPANSIÓN ZONA SUR | Instalar y Poner en Operación 47 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 47 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144210000.0000.374174 | PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2022 | C2: EXPANSIÓN ZONA NOROCCIDENTAL | Instalar y Poner en Operación 70 kilómetros de líneas de transmisión adicionales en el SNT hasta el 2026 | 70 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C1: Distribución: Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas redes de distribución, transformadores de distribución, alumbrado público, acometidas y medidores. | 1305 Alimentadores con equipamiento adecuado en las salidas al año 2024 | 1305 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C3: Gestión: Mejorar y fortalecer la gestión de las empresas eléctricas del país, para incrementar su eficiencia y eficacia, mediante la implantación de un modelo de gestión que privilegie la homologación de: procesos, procedimientos, estructuras y tecnología, aprovechando las mejores prácticas de cada una de las Distribuidoras | Al 2024 se conformará el Centro Nacional de Control de la Distribución. | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C3: Gestión: Mejorar y fortalecer la gestión de las empresas eléctricas del país, para incrementar su eficiencia y eficacia, mediante la implantación de un modelo de gestión que privilegie la homologación de: procesos, procedimientos, estructuras y tecnología, aprovechando las mejores prácticas de cada una de las Distribuidoras. | Al 2024 se habrá implementado el SAP en 9 Empresas Distribuidoras y 11 Unidades de Negocio. | 20 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C3: Gestión: Mejorar y fortalecer la gestión de las empresas eléctricas del país, para incrementar su eficiencia y eficacia, mediante la implantación de un modelo de gestión que privilegie la homologación de: procesos, procedimientos, estructuras y tecnología, aprovechando las mejores prácticas de cada una de las Distribuidoras. | Al 2024 se habrá implementado el SCADA en 9 Empresas Distribuidoras y 11 Unidades de Negocio. Al | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C2: Subtransmisión: Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas líneas de subtransmisión y subestaciones de distribución, así como la integración al sistema SCADA, ADMS, automatización y comunicaciones. | Al 2026 se habrá instalado 5199 km de red de subtransmisión total a nivel nacional. | 5199 | 15 | 6.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C2: Subtransmisión: Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas líneas de subtransmisión y subestaciones de distribución, así como la integración al sistema SCADA, ADMS, automatización y comunicaciones. | Al 2026 se habrán construido y repotenciado a 390 subestaciones. | 390 | 15 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.2527 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 | C1. Distribución: Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas redes de distribución, transformadores de distribución, alumbrado público, acometidas y medidores. | Al año 2026 se habrán instalado 95.545 km de red de medio voltaje. | 95545 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.3692 | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL, FERUM INTEGRADO | 1. Distribución | Número de viviendas beneficiadas | 479505 | 99.71 | 322 | 0.07 | 0 | 0 | 200 | 0.04 | 122 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 144280000.461.3692 | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL, FERUM INTEGRADO | 2. Generación Renovable | viviendas beneficiadas | 1401 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | C2: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para el buen manejo ambiental de los proyectos construidos y financiados por Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a través del reconocimiento nacional ¿Punto Verde". | Al finalizar el 2026 se realizará 472 capacitaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en temas de saneamiento acorde a las competencias del MAATE | 472 | 20 | 100 | 4.24 | 0 | 0 | 50 | 2.12 | 50 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | C3: Entregar al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., los reportes técnicos con información geográfica de indicadores ambientales generados, que le permita al BDE realizar el control a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que han obtenido créditos a través de esta entidad. | Al 2026, se controlará y dará seguimiento a los 472 proyectos emitidos por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales beneficiarios | 472 | 30 | 18 | 1.15 | 3 | 0.19 | 5 | 0.32 | 5 | 0.32 | 5 | 0.32 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.19
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | C2: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para el buen manejo ambiental de los proyectos construidos y financiados por Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a través del reconocimiento nacional ¿Punto Verde". | Al finalizar el 2026, 8 de los 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales contarán con reconocimiento ambiental ¿Punto Verde¿. | 8 | 10 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.387111 | PROMADEC III | C1: Contratar técnicos con los recursos donados por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; para atender, de manera ágil y oportuna, los procesos de regularización, control, seguimiento ambiental. | Para el 2026 se contará 24 técnicos que permitirán un incremento en la regulación ambiental de los proyectos de saneamiento | 24 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.389988 | PROGRAMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA PÁRAMO) | Compinente 1. Áreas protegidas priorizadas en ecosistemas de montaña con un manejo más efectivo con participación de la población local | Al final del año 2030, cinco (5) áreas protegidas del SNAP cuentan con infraestructura y equipamientos básicos para una gestión efectiva. | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.389988 | PROGRAMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA PÁRAMO) | Componente 1. Áreas protegidas priorizadas en ecosistemas de montaña con un manejo más efectivo con participación de la población local | Al final del año 2030, cinco (5) áreas protegidas priorizadas cuentan con un Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad en ecosistemas de montaña establecido. | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.389988 | PROGRAMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA PÁRAMO) | Componente 2. Ecosistemas de montaña prioritarios con mecanismos eficaces de conservación participativa | Al final del año 2030, doce (12) áreas de conservación cuentan con documentos de gestión efectiva adicionales. | 12 | 15 | 5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.389988 | PROGRAMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA PÁRAMO) | Componente 2. Ecosistemas de montaña prioritarios con mecanismos eficaces de conservación participativa | Al final del año 2030, se establecen diez (10) mecanismos adicionales de gobernanza en áreas de conservación priorizadas | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.389988 | PROGRAMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA PÁRAMO) | Componente 1. Áreas protegidas priorizadas en ecosistemas de montaña con un manejo más efectivo con participación de la población local | Al final del año 2030, se implementan diez (10) iniciativas de uso y/o aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.389988 | PROGRAMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA PÁRAMO) | componente 3. Mecanismos de financiamiento para la conservación de ecosistemas de montaña y sus recursos hídricos implementados | Al final del año 2030, se implementan tres (3) nuevos mecanismos de financiamiento para la conservación de ecosistemas de montaña priorizados | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.389988 | PROGRAMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA PÁRAMO) | Componente 2. Al final del año 2030, veinte (20) comunidades mejoran su resiliencia frente a los impactos del cambio climático con la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas de montaña | Al final del año 2030, veinte (20) comunidades mejoran su resiliencia frente a los impactos del cambio climático con la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas de montaña | 20 | 15 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2026 se cuenta con un Programa de capacitación y asistencia técnica dirigido a los actores involucrados en los proyectos de riego y drenaje financiados por el proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2026, se cuenta con un Programa de capacitación y asistencia técnica dirigido a los actores involucrados en los proyectos de agua potable y saneamiento financiados por el proyecto. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2027 se cuenta con 8 recursos metodológicos (folletos, trípticos y materiales audiovisuales) para la implementación del programa para riego y drenaje | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2027, se cuenta con 10 recursos metodológicos (folletos, trípticos y materiales audiovisuales).para la implementación del programa para agua potable y saneamiento. | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 2: Ampliar la cobertura de riego y drenaje, a través de la construcción, rehabilitación, ampliación, mejora o terminación de infraestructura existente en sectores rurales. | Al 2029, 20 proyectos de riego y/o drenaje contarán con el acta única final de fiscalización | 20 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua | Al 2029, se han suscrito 2 convenios interinstitucionales con la academia para tratar soluciones innovadores en la gestión hídrica y la transferencia de conocimiento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2030 600 actores beneficiados de proyectos de riego y drenaje han fortalecido las capacidades técnicas, socio organizativas y ambientales, para la gestión sostenible e inclusiva de los sistemas | 600 | 3 | 90 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 1: Incrementar el acceso equitativo y sostenible del servicio de agua potable y saneamiento a través de la implementación de sistemas en los sectores rurales y periurbanos. | Al 2030 83 proyectos de APyS contarán con el acta única final de fiscalización. | 83 | 8 | 20 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2030 se cuenta con 1 repositorio digital que contará con la información generada por el proyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 4: Gestión técnica, financiera y administrativa para la ejecución y seguimiento de la inversión | Al 2030 se han contratado y recibido los productos de 4 auditorías a la gestión del proyecto | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 2: Ampliar la cobertura de riego y drenaje, a través de la construcción, rehabilitación, ampliación, mejora o terminación de infraestructura existente en sectores rurales. | Al 2030 se implementarán 20 sistemas de riego y/o drenaje en zonas rurales. | 20 | 21 | 3 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2030, 2.220 actores beneficiarios de los proyectos de agua potable y saneamiento han cumplido con el programa de capacitación. | 2220 | 3 | 150 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2030, 222 actores operadores públicos y comunitarios han recibido asistencia técnica en los proyectos de agua potable y saneamiento. | 222 | 3 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 1: Incrementar el acceso equitativo y sostenible del servicio de agua potable y saneamiento a través de la implementación de sistemas en los sectores rurales y periurbanos. | Al 2030, 55.056 personas se benefician con la implementación de sistemas de saneamiento a través del proyecto FOGAPRYD II. | 55056 | 12 | 27871 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27871 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 3: Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios comunitarios mediante capacitación, asistencia técnica y fomento de la participación inclusiva en la gestión del agua. | Al 2030, 60 actores (operadores públicos y comunitarios) han recibido asistencia técnica en los proyectos de riego y drenaje. | 60 | 3 | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 1: Incrementar el acceso equitativo y sostenible del servicio de agua potable y saneamiento a través de la implementación de sistemas en los sectores rurales y periurbanos. | Al 2030, 75.320 personas se benefician con la implementación de sistemas de agua potable apta para el consumo humano a través del proyecto FOGAPRYD II. | 75320 | 12 | 9266 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 1: Incrementar el acceso equitativo y sostenible del servicio de agua potable y saneamiento a través de la implementación de sistemas en los sectores rurales y periurbanos. | Al 2030, se cuenta con 83 sistemas de agua potable y saneamiento, ubicados en el sector rural. | 83 | 13 | 20 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390891 | FOGAPRYD II | COMPONENTE 4: Gestión técnica, financiera y administrativa para la ejecución y seguimiento de la inversión | Al año 2030 se ejecuta el 100% del presupuesto codificado para la gestión del proyecto. | 100 | 5 | 18.45 | 0.92 | 0.02 | 0 | 11.33 | 0.57 | 5.34 | 0.27 | 1.76 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390966 | PROYECTO CONSERVACION DE BOSQUES | COMPONENTE 5: FORTALECER LA PLANIFICACIÓN, GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | ADQUISICIONES CON FUENTES NO FISCALES PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO | 8 | 10 | 2 | 2.5 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390966 | PROYECTO CONSERVACION DE BOSQUES | COMPONENTE 4: IMPULSAR INICIATIVAS DE BIOECONOMIA Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA | IMPLEMENTACIÓN BIOEMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS | 80 | 15 | 20 | 3.75 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | 7 | 1.31 | 7 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390966 | PROYECTO CONSERVACION DE BOSQUES | COMPONENTE 1: INCORPORAR ÁREAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DENTRO DEL ESQUEMA DE CONSERVACIÓN DEL PROYECTO | INGRESO DE HECTARIAS DE ECOSISTEMAS NATIVOS | 200000 | 15 | 50000 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1.5 | 30000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390966 | PROYECTO CONSERVACION DE BOSQUES | COMPONENTE 2: MONITOREAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LAS ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS | MONITOREOS INTEGRALES DE PREDIOS BAJO CONSERVACIÓN HASTA 2029 | 18400 | 40 | 4600 | 10 | 800 | 1.74 | 1500 | 3.26 | 800 | 1.74 | 1500 | 3.26 | 800 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1.74
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390966 | PROYECTO CONSERVACION DE BOSQUES | COMPONENTE 3: GESTIONAR ACCIONES PARA LA OPERATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA AFIANZADA. | SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FINANCIADOS CON FUENTES NO FISCAL | 40 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | Componente 1: Caracterización hidroquímica e hidrogeológica y el impacto en los ecosistemas acuáticos | Indicador 1.1: Diseñar una red de monitoreo hidroquímico e isotópico en la UH 13929 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | Componente 1: Caracterización hidroquímica e hidrogeológica y el impacto en los ecosistemas acuáticos | Indicador 1.2: Analizar el 100 % de las actividades productivas que afectan a los ecosistemas acuáticos | 100 | 10 | 30 | 3 | 2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 | 12 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | Componente 1: Caracterización hidroquímica e hidrogeológica y el impacto en los ecosistemas acuáticos | Indicador 1.3: Establecer 3 lineamientos y/o criterios para prevenir afectaciones a la calidad y cantidad de agua | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | Componente 2: Establecimiento de figuras y/o formas de conservación y mejoramiento del recurso hídrico | Indicador 2.1: Un diagnóstico de la caracterización de las condiciones físicas, legales y sociales (¿) para la identificación y establecimiento de figuras y/o formas de conservación (¿). | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | Componente 2: Establecimiento de figuras y/o formas de conservación y mejoramiento del recurso hídrico | Indicador 2.2: Establecer 10 mesas técnicas para la identificación de las figuras y/o formas de conservación y mejoramiento del recurso hídrico | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | Componente 2: Establecimiento de figuras y/o formas de conservación y mejoramiento del recurso hídrico | Indicador 2.3: Establecer y delimitar 2 figuras y/o formas de conservación y mejoramiento del recurso hídrico | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | Componente 3: Mecanismos para la protección, conservación y mejora de las fuentes de agua | Indicador 3.1: Elaborar 2 modelos de gestión aplicados a la protección y conservación de fuentes de agua. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390967 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 13929 PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RÍOS AMARILLO Y CALERA, DISTRITO MINERO ZARUMA ¿ PORTOVELO | Componente 3: Mecanismos para la protección, conservación y mejora de las fuentes de agua | Indicador 3.2: Validar y socializar 1 modelo de gestión elaborado con actores institucionales y locales. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 1. Fomentar iniciativas territoriales para la restauración con enfoque de paisaje. | 1.1. Hasta diciembre de 2029 se promoverá la creación de 5 comités de gestión que incrementen la gobernanza de la restauración a nivel local. | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 1. Fomentar iniciativas territoriales para la restauración con enfoque de paisaje. | 1.2.Hasta diciembre de 2029 se habrán fortalecido o implementado actividades de restauración en 20.000 hectáreas | 20000 | 15 | 1000 | 0.75 | 0 | 0 | 400 | 0.3 | 300 | 0.23 | 300 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 1. Fomentar iniciativas territoriales para la restauración con enfoque de paisaje. | 1.3.Hasta diciembre de 2029, se identificarán 40.000 hectáreas de paisajes con influencia directa de actividades de restauración. | 40000 | 15 | 2000 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.38 | 1000 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 1. Fomentar iniciativas territoriales para la restauración con enfoque de paisaje. | 1.4. Hasta diciembre 2029 se habrá fortalecido 20 viveros a nivel nacional. | 20 | 10 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 2. Implementar sistemas de gestión integrada para maximizar la sostenibilidad de la restauración. | 2.1. Hasta diciembre de 2029 se propondrán dos (2) documentos encaminados a fortalecer los procesos y hacer efectivos los derechos que tiene la naturaleza a la restauración. | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 2. Implementar sistemas de gestión integrada para maximizar la sostenibilidad de la restauración. | 2.2. Hasta diciembre 2029 se ejecutarán 10 procesos de capacitación a actores vinculados a proyectos de restauración en territorio. | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 2. Implementar sistemas de gestión integrada para maximizar la sostenibilidad de la restauración. | 2.3. Hasta diciembre 2027 se contará con un mecanismo eficiente para el reporte de iniciativas de restauración a nivel nacional. | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 3. Fortalecer el sistema de monitoreo y sostenibilidad de los procesos de restauración. | 3.1. Hasta diciembre de 2029 se realizará el monitoreo de 40.000 hectáreas en proceso de restauración e implementadas por la autoridad ambiental u otro actor. | 40000 | 15 | 10000 | 3.75 | 1000 | 0.38 | 3000 | 1.13 | 3000 | 1.13 | 3000 | 1.13 | 1000 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.38
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 3. Fortalecer el sistema de monitoreo y sostenibilidad de los procesos de restauración. | 3.2. Hasta diciembre de 2029 se habrá implementado o fortalecido 10 bioemprendimientos locales asociados a los procesos de restauración. | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390968 | PAISAJES RESILIENTES | 3. Fortalecer el sistema de monitoreo y sostenibilidad de los procesos de restauración. | 3.3. Hasta diciembre de 2029, se habrán emitido cuatro (4) informes integrales de la ejecución administrativa y financiera que respalden el uso estratégico de los recursos asignados. | 4 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 1: Trazabilidad para la cadena de custodia de productos forestales derivados de los bosques naturales del Ecuador continental. | 1.2 Número de planes de manejo forestal y corta auditados que califican para la certificación de origen legal del producto forestal bajo la norma vigente. | 6000 | 12 | 1500 | 3 | 300 | 0.6 | 390 | 0.78 | 405 | 0.81 | 405 | 0.81 | 233 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.47
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 3: Gestión de vida silvestre, para la conservación de la biodiversidad y sus ecosistemas. | 3.1 Número de acciones de prevención y control de actividades ilegales que afectan a la biodiversidad. | 200 | 15 | 50 | 3.75 | 13 | 0.98 | 13 | 0.98 | 12 | 0.9 | 12 | 0.9 | 13 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.98
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 1: Trazabilidad para la cadena de custodia de productos forestales derivados de los bosques naturales del Ecuador continental. | 1.1 Número de sistemas de trazabilidad de productos forestales procedentes de bosques naturales y de vida silvestre fortalecidos implementados. | 2 | 15 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.75 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 1: Trazabilidad para la cadena de custodia de productos forestales derivados de los bosques naturales del Ecuador continental. | 1.4 Número de industrias auditadas que cumplen los requisitos de certificación de origen legal del producto forestal | 13200 | 10 | 3300 | 2.5 | 725 | 0.55 | 858 | 0.65 | 858 | 0.65 | 859 | 0.65 | 702 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0.53
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 2: Fortalecimiento al control de la deforestación, alertas tempranas por deforestación y atención a denuncias por afectaciones al patrimonio forestal nacional y uso de la vida silvestre. | 2.1 Número de alertas tempranas y denuncias relacionadas a ilícitos en contra del Patrimonio Natural Nacional y biodiversidad atendidas | 8000 | 13 | 2000 | 3.25 | 498 | 0.81 | 500 | 0.81 | 501 | 0.81 | 501 | 0.81 | 501 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0.81
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 2: Fortalecimiento al control de la deforestación, alertas tempranas por deforestación y atención a denuncias por afectaciones al patrimonio forestal nacional y uso de la vida silvestre. | 2.2 Número de voluntarios comunitarios, capacitados y activos para el control forestal y de vida silvestre. | 500 | 5 | 125 | 1.25 | 0 | 0 | 62 | 0.62 | 0 | 0 | 63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 3: Gestión de vida silvestre, para la conservación de la biodiversidad y sus ecosistemas. | 3.2 Número de acciones de fortalecimiento de la gestión de vida silvestre (sanidad, conservación ex situ e in situ, uso sostenible y conflicto gente-fauna) implementadas. | 70 | 10 | 18 | 2.57 | 5 | 0.71 | 5 | 0.71 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.71
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 4: Seguimiento a procesos administrativos sancionatorios por infracciones al patrimonio forestal nacional y uso de la vida silvestre. | 4.1 Porcentaje de procesos administrativos sancionatorios relacionados a productos forestales y vida silvestre que cuentan con resolución | 70 | 10 | 17.5 | 2.5 | 0 | 0 | 8.7 | 1.24 | 0 | 0 | 8.8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390987 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PARA EL CONTROL AL PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y USO DE LA VIDA SILVESTRE | Componente 1: Trazabilidad para la cadena de custodia de productos forestales derivados de los bosques naturales del Ecuador continental. | Indicador 1.3 Número de vehículos que transporten productos forestales (maderables y no maderables) verificados a través de puestos fijos y unidades móviles. | 240000 | 10 | 60000 | 2.5 | 15000 | 0.63 | 15000 | 0.63 | 15000 | 0.63 | 15000 | 0.63 | 19807 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19807 | 0.83
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 1. Diseñar planes de reparación integral ordenados por Autoridad competente. | 1.1. Al 2026 se contará con el Manual Operativo del Proyecto. | 100 | 5 | 100 | 5 | 40 | 2 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 1. Diseñar planes de reparación integral ordenados por Autoridad competente. | 1.2. Al 2029 se atenderá el 100% del pedido del Diseño de PRI a solicitud de Autoridad Ambiental Competente. | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 1. Diseñar planes de reparación integral ordenados por Autoridad competente. | 1.3. Al 2029 se atenderá el 100% de criterios técnicos atendidos sobre PRI a solicitud de Autoridad Ambiental Competente. | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 2. Gestionar la información de fuentes de contaminación y pasivos ambientales para viabilizar la intervención del responsable. | 2.1. Al 2029 se actualizará el 100% de las Bases de Datos de las líneas de investigación minera e hidrocarburífera. | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 6.25 | 0.63 | 6.25 | 0.63 | 6.25 | 0.63 | 6.25 | 0.63 | 6.25 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.63
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 2. Gestionar la información de fuentes de contaminación y pasivos ambientales para viabilizar la intervención del responsable. | 2.2. Al 2029 se elaborarán 1000 criterios técnicos por la presencia de Fuentes de Contaminación mineras remitidos a la Autoridad Ambiental. | 1000 | 10 | 250 | 2.5 | 18 | 0.18 | 80 | 0.8 | 77 | 0.77 | 75 | 0.75 | 18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.18
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 2. Gestionar la información de fuentes de contaminación y pasivos ambientales para viabilizar la intervención del responsable. | 2.3. Al 2029 se generarán 200 criterios técnicos para la certificación de Fuentes de Contaminación de la industria hidrocarburífera remitidos a la Autoridad Ambiental. | 200 | 10 | 50 | 2.5 | 30 | 1.5 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.5
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 2. Gestionar la información de fuentes de contaminación y pasivos ambientales para viabilizar la intervención del responsable. | 2.4. Al 2029 se emitirán 200 criterios técnicos de compensación e indemnización. | 200 | 10 | 50 | 2.5 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 15 | 0.75 | 23 | 1.15 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 3. Ejecutar acciones previas y complementarias de reparación integral. | 3.1. Al 2029 se elaborarán ocho (8) informes de Seguimiento a la Declaratoria de Interés Nacional de los Bloques 31 y 43. | 8 | 5 | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 3. Ejecutar acciones previas y complementarias de reparación integral. | 3.2. Al 2028 se firmarán dos (2) Convenios específicos para la remediación de Pasivo Ambiental. | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.390989 | PROYECTO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN ¿ GESPAF | Componente 3. Ejecutar acciones previas y complementarias de reparación integral. | 3.3. Al 2029 se atenderán el 100% de solicitudes de peritajes de determinación de daño ambiental grave asociados a delitos ambientales. | 100 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391000 | ECO-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA (ECO-SIEAA) | COMPONENTE 3.Educación Ambiental y participación ciudadana | 138.000 promotores ambientales capacitados en la Escuela Verde Ciudadana. | 138000 | 12 | 24000 | 2.09 | 0 | 0 | 4000 | 0.35 | 10000 | 0.87 | 10000 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391000 | ECO-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA (ECO-SIEAA) | COMPONENTE 1. - Ecosistema de Gestión e Información de Ambiente y Agua - EIGIAA | Al 2029 implementar al menos dos servicios con tecnología de punta basados en inteligencia artificial y blockchain | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391000 | ECO-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA (ECO-SIEAA) | COMPONENTE 1. - Ecosistema de Gestión e Información de Ambiente y Agua - EIGIAA | Al 2029 migrar al 100% la plataforma actual del SITEAA a la nueva plataforma ECO-SIEAA | 100 | 45 | 25 | 11.25 | 1 | 0.45 | 5 | 2.25 | 9 | 4.05 | 10 | 4.5 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391000 | ECO-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA (ECO-SIEAA) | COMPONENTE 2.Análisis e interpretación de la información ambiental e hídrica | Al 2029 se crearán y difundirán al menos 4 publicaciones de importancia (informes GEO) con datos geográficos y estadísticos oficiales para el sector ambiental y de los recursos hídricos | 4 | 6 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391000 | ECO-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA (ECO-SIEAA) | COMPONENTE 2.Análisis e interpretación de la información ambiental e hídrica | Al 2029 se incrementará al menos en 50% las estadísticas e indicadores alineadas a iniciativas nacionales e internacionales del sector ambiental y de los recursos hídricos. | 50 | 7 | 12 | 1.68 | 0 | 0 | 4 | 0.56 | 4 | 0.56 | 4 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391000 | ECO-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA (ECO-SIEAA) | COMPONENTE 2.Análisis e interpretación de la información ambiental e hídrica | Al 2029 se incrementará en un 20% el número de productos geográficos publicados y actualizados en plataformas oficiales de la institución | 20 | 7 | 5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391000 | ECO-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA (ECO-SIEAA) | COMPONENTE 3.Educación Ambiental y participación ciudadana | Para el 2029, 2750 iniciativas ambientales implementadas en procesos de educación y participación ciudadana. | 2750 | 8 | 450 | 1.31 | 0 | 0 | 30 | 0.09 | 210 | 0.61 | 210 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C1. Mecanismos para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos y economía circular desarrollados | Hasta el 2029, se dispone con al menos (7) insumos especializados para la operacionalización territorial de la política de GIRS, EC y REP. | 7 | 6.68 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C3. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector privado promovida | Hasta el 2029, al menos 2.800 evaluaciones especializadas sobre Responsabilidad Extendida del Productor y Economía Circular en el sector privado | 2800 | 6.66 | 700 | 1.66 | 151 | 0.36 | 199 | 0.47 | 175 | 0.42 | 175 | 0.42 | 151 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0.36
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C3. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector privado promovida | Hasta el 2029, al menos 240 capacitaciones y asesoría técnica de políticas públicas, normativas, lineamientos y herramientas técnicas emitidas relacionadas con la GIRS, EC y REP del sector privado | 240 | 6.66 | 60 | 1.66 | 20 | 0.56 | 15 | 0.42 | 15 | 0.42 | 10 | 0.28 | 20 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.56
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C2. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector público fortalecida | Hasta el 2029, al menos 4 publicaciones estadísticas de la GIRS y EC del sector público. | 4 | 6.66 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C3. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector privado promovida | Hasta el 2029, al menos 4 publicaciones estadísticas de la GIRS, REP y EC del sector privado. | 4 | 6.66 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C2. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector público fortalecida | Hasta el 2029, al menos 80 capacitaciones y asesoría técnica de políticas públicas, normativas, lineamientos y herramientas técnicas emitidas relacionadas con la GIRS y la EC del sector público. | 80 | 6.66 | 20 | 1.66 | 13 | 1.08 | 5 | 0.42 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 13 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.08
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C2. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector público fortalecida | Hasta el 2029, aplicar el instructivo de evaluación especializada en al menos 400 declaraciones anuales sobre generación y gestión de residuos sólidos no peligrosos municipales. | 400 | 6.66 | 100 | 1.67 | 100 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.67
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C2. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector público fortalecida | Hasta el 2029, aplicar el instructivo de evaluación especializada en al menos 84 planes municipales en el ámbito público. | 84 | 6.66 | 20 | 1.59 | 0 | 0 | 7 | 0.56 | 7 | 0.56 | 6 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C2. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector público fortalecida | Hasta el 2029, aplicar el instructivo de evaluación especializado en al menos 60 proyectos de gestión de residuos sólido del ámbito público. | 60 | 6.66 | 15 | 1.67 | 5 | 0.56 | 5 | 0.56 | 3 | 0.33 | 2 | 0.22 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.56
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C2. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector público fortalecida | Hasta el 2029, realizar al menos 200 capacitaciones para la aplicación de la metodología que operativiza inspecciones técnicas en territorio para evaluar la GIRS, la EC y la REP en el ámbito público. | 200 | 6.66 | 50 | 1.67 | 16 | 0.53 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 4 | 0.13 | 16 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.53
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C3. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular en el sector privado promovida | Hasta el 2029, realizar al menos 4 metodologías para operativizar inspecciones técnicas en territorio para evaluar la GIRS, la Economía Circular y la REP en el ámbito privado. | 4 | 6.66 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C1. Mecanismos para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos y economía circular desarrollados | Hasta el 2029, se apoya con al menos (2) análisis técnicos sobre la formulación de incentivos en el marco de la Economía Circular. | 2 | 6.68 | 1 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C1. Mecanismos para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos y economía circular desarrollados | Hasta el 2029, se brinda al menos (3) asistencias técnicas para la formulación de iniciativas y/o perfiles de proyectos alineados a la política pública de GIRS y Economía Circular. | 3 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C1. Mecanismos para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos y economía circular desarrollados | Hasta el 2029, se desarrollan al menos (4) de insumos metodológicos de de apoyo para seguimiento, monitoreo y/o evaluación de la implementación de la política pública de GIRS, EC y REP. | 4 | 6.68 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA | 46090000.0000.391025 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ECONOMIA CIRCULAR | C1. Mecanismos para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos y economía circular desarrollados. | Hasta el 2029, se implementan al menos (7) procesos técnicos de retroalimentación multisectorial de insumos especializados de GIRS, EC y REP. | 7 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382365 | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS MARITIMOS | C1. Unidades de vigilancia y control marítimo-oceánico implementado. | 1.1. Incremento de 01 Unidad para vigilancia y control marítimo que entrerá en operación a partir del año 2025. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382365 | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS MARITIMOS | C2. Unidades de apoyo de emergencias, catástrofes y maniobra, implementado. | 2.2. Incremento de Unidades y desarrollo del sistema de maniobras para situaciones de emergencia y apoyo. | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382365 | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS MARITIMOS | C3. Modernización de 09 unidades para patrulla marítima, implementada. | 3.1. Modernización de Unidades para patrulla marítima que entrarían en operación a partir del 2024-2025. | 9 | 45 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | C1. ADQUISICIÓN DE 08 AERONAVES. | Al año 2024, se dispondrá de 8 aeronaves de entrenamiento y 1 sistema simulador de vuelo. | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | C2. SOPORTE LOGÍSTICO. | Al año 2028, se dispondrá del 100% del soporte logístico, para garantizar una disponibilidad de aeronaves de al menos el 80%. | 3 | 12 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | C3. CAPACITACIÓN PERSONAL. | Hasta el año 2028, se capacitará a 5 pilotos para la operación de las aeronaves, y a 20 técnicos para el mantenimiento especializado de los sistemas de las aeronaves, en la casa fabricante. | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.382572 | ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO | C4. PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL. | Para el año 2028 se realizará el estudio ambiental y ejecución de un plan de mitigación ambiental para la operación de las nuevas aeronaves. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386824 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL. | C1. Sistema radar 3D tipo militar, adquirido y operando. | 1.1. Hasta el 2024, se incrementará la capacidad operativa de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo a bajo nivel con un (01) radar adquirido. | 63 | 70 | 4.14 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386824 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL. | C2. Infraestructura en puntos de despliegue construida. | 2.1. Hasta el 2023, se construirá 2 infraestructuras viales administrativas y operativas y el mejoramiento de 3 puntos de despliegue del sistema de alarma y control del espacio aéreo. | 5 | 20 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386824 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL. | C3. Gestión Ambiental. | 3.1. Hasta el último semestre del año 2026, se implementará el 80% del plan de manejo ambiental. | 2 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C1. Recuperación de 03 Corbetas | 1.1. Recuperar la Corbeta Galápagos en 3 años, a partir del año 2022 al 2025. | 1 | 20.09 | 0.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C1. Recuperación de 03 Corbetas | 1.2. Recuperar la Corbeta el Oro en 2 años, a partir del año 2023 al 2024. | 1 | 20.09 | 0.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C1. Recuperación de 03 Corbetas | 1.3. Recuperar la Corbeta Esmeraldas en 2 años, a partir del año 2024 al 2025. | 1 | 20.09 | 0.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C2. Adquisición de 02 Fragatas Descomisionadas | 2.1. Adquirir 01 Fragata en un año durante el 2024. | 1 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C2. Adquisición de 02 Fragatas Descomisionadas | 2.2. Adquirir 01 Fragata en un año durante el 2025. | 1 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C3. Capacitación y entrenamiento de las dotaciones | 3. 2. Capacitar, entrenar, certificar a 185 personas de 01 Fragata, 74 personas de 01 Corbeta y 40 Técnicos. | 299 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C3. Capacitación y entrenamiento de las dotaciones | 3.1. Capacitar, entrenar y certificar a 74 personas de 01 Corbeta, durante el 2024. | 74 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.386904 | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OCEÁNICAS DE LA ARMADA | C3. Capacitación y entrenamiento de las dotaciones | 3.3. Capacitar, entrenar, certificar a 185 personas de 01 Fragata, 74 personas de 01 Corbeta y 40 Técnicos. | 299 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387102 | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS TERRESTRES O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN ESTADO DE RIESGO CONOCIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | C1. Capacidad operativa del BE68 para operaciones de desminado y desactivación de artefactos explosivo, incrementada. | 1.1. Recuperar al menos el 75% de la capacidad operativa del BE68 COTOPAXI, con material y equipo especial de desminado renovado, moderno y operable. | 75 | 30 | 3.9 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387102 | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS TERRESTRES O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN ESTADO DE RIESGO CONOCIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | C2. Personal militar empleado en operaciones de desminado y desactivación de artefactos explosivos, debidamente capacitados. | 2.1. Disponer de un nuevo contingente de efectivos militares especialistas, capacitados y entrenados con destrezas y habilidades necesarias, para emplearse en operaciones de desminado. | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387102 | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS TERRESTRES O ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN ESTADO DE RIESGO CONOCIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | C3. Logística en operaciones de desminado humanitario para la desactivación de minas terrestres y artefactos explosivos previa la entrega de las tierras libres de polución a la población civil, implementada. | 3.1. Hasta el 2025, despejar el 100% del área polucionada (40.056 m²), desactivando las posibles minas terrestres registradas y demás artefactos explosivos en estado de riesgo. | 100 | 50 | 11.32 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C1. MANDO Y CONTROL FORTALECIDO. | Hasta el año 2025 el 1,86 % los sistemas y equipos de comunicaciones de la Fuerza Terrestre. | 1.86 | 13.23 | 0.73 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C5. BÚSQUEDA Y RESCATE FORTALECIDO | Hasta el año 2025 fortalecer la capacidad de BÚSQUEDA Y RESCATE en un 2,12 % mediante la adquisición de equipo especial de montaña, acuática y estructuras colapsadas. | 2.12 | 15.08 | 1.52 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C4. SOSTENIMIENTO LOGÍSTICO FORTALECIDO | Hasta el año 2025 incrementar el 0,92 % de la capacidad operativa del sostenimiento logístico de la Fuerza Terrestre. | 0.92 | 6.54 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C2. INTELIGENCIA, VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FORTALECIDA. | Hasta el año 2025 incrementar el 1,86 % los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Terrestre. | 1.86 | 13.23 | 0.34 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387112 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA TERRESTRE PARA EL CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO NACIONAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO | C3. MANIOBRA FORTALECIDA | Hasta el año 2025 incrementar el 7,3 % los sistemas de Armas de maniobra de la Fuerza Terrestre. | 7.3 | 51.92 | 2.9 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | C1 Fortalecimiento de la capacidad de maniobra. | 1.1. Al culminar el plazo del proyecto en el año 2025, se habrán adquirido un total de 91 vehículos blindados multipropósito. | 91 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | C2. Fortalecimiento de la capacidad de movimiento y despliegue. | 2.1. Al culminar el plazo del proyecto en el año 2025, la Fuerza Terrestre contará con un parque automotor administrativo que permitirá la movilidad y despliegue de medios. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | C3. Fortalecimiento de la capacidad de sostenimiento logístico. | 3.1. Al culminar el plazo del proyecto en el año 2021, la Fuerza Terrestre contará con sistemas de infraestructura, equipos, material y medios para el apoyo logístico. | 4 | 40 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387160 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA MECANIZADA NO 3 ¿MANABÍ¿ | C4. Fortalecimiento de la capacidad de mando y control | 4.1. Al culminar el plazo del proyecto en el año 2025, la Fuerza Terrestre, contará con equipos de comunicaciones estándar militar, equipos, sistemas y recursos tecnológicos de información. | 2 | 5 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | 1. Aviación Subsónica Recuperada | Indicador 1.- Hasta el segundo semestre del 2029 la Fuerza Aérea incrementará la capacidad operativa de la aviación en un 58.83 %. | 58.83 | 25 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | 2. Aviación de Transporte Pesado Recuperada | Indicador 2.- Hasta finales del año 2029, el Ala de Transportes Nro. 11 contará con 4 aeronaves de transporte pesado y plan ambiental. | 100 | 9.6 | 1.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | 3. Aviación de transporte mediano alcanzada. | Indicador 3.- Hasta finales del año 2029, el Ala de Transportes Nro. 11 recuperará la operación de 3 aeronaves de transporte mediano. | 100 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | 4. Aviación de transporte liviano alcanzada. | Indicador 4.- Hasta finales del año 2029, el Ala de Transportes Nro. 11 recuperará la operación de 5 aeronaves de transporte liviano. | 100 | 15.4 | 7.7 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | 5. Aviación de búsqueda y salvamento liviano alcanzada | Indicador 5.- Hasta finales del año 2029, el Ala de Combate Nro. 22 recuperará la operación de 12 helicópteros livianos. | 100 | 30.8 | 9.6 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.387981 | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA AVIACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | 6. Capacidad de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Mediante Tecnologías Espaciales Obtenidas | Indicador 6.- 2do semestre 2029, contar con estación terrena para procesar imágenes satelitales, acceso a sistemas de cooperación internacional, incrementando 85% obtención de imágenes satelitales | 100 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.389590 | ADQUISICION DE UNIDADES GUARDACOSTAS | C2.- Reposición de unidades Guardacostas Marítimas para patrullar la zona costera continental e insular del Ecuador. | 02 Lanchas guardacostas (Recuperación de dos unidades donadas por EE.UU.) | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.389590 | ADQUISICION DE UNIDADES GUARDACOSTAS | C1.- Incremento de medios para la vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales y áreas de interés del Ecuador | 03 LANCHAS GUARDACOSTAS (01 OCEÁNICA, 01 MARÍTIMA Y 01 INTERCEPTORA) | 3 | 60 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.389590 | ADQUISICION DE UNIDADES GUARDACOSTAS | C2.- Reposición de unidades Guardacostas Marítimas para patrullar la zona costera continental e insular del Ecuador. | LANCHAS GUARDACOSTAS MARÍTIMAS RECUPERADAS | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.389590 | ADQUISICION DE UNIDADES GUARDACOSTAS | C2.- Reposición de unidades Guardacostas Marítimas para patrullar la zona costera continental e insular del Ecuador. | Lanchas guardacostas marítimas recuperadas. | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.390730 | FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES MILITARES AEREAS EN FUERZAS ARMADAS | Equipamiento y herramientas para el sostenimiento logístico implementadas. | Al 2029 las FF.AA. contarán con 03 departamentos de mantenimiento (uno por fuerza) para el sostenimiento de las aeronaves. | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.390730 | FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES MILITARES AEREAS EN FUERZAS ARMADAS | Capacitación y entrenamiento de aerotécnicos ejecutado. | Al 2029 las Fuerzas Armadas contará con 40 aerotécnicos capacitados para el mantenimiento de las aeronaves. | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 60700000.0000.390730 | FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES MILITARES AEREAS EN FUERZAS ARMADAS | Capacitación y entrenamiento de aerotécnicos ejecutado. | Al 2029 las Fuerzas Armadas contará con 40 aerotécnicos capacitados para el mantenimiento de las aeronaves. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 1. Calidad de los servicios de desarrollo infantil | 1.1.- Al 2026 el 90% de las unidades operativas de desarrollo infantil integral se encuentran equipados con tecnología y sistemas de monitoreo. | 90 | 25 | 10 | 2.78 | 10 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.78
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 2. Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil | 2.1.- Al 2026 se contará con un tablero de mando integral que permita realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo de la gestión de los servicios de desarrollo infantil integral. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 3. Marco normativo, institucional y programático para la primera infancia | 3.1.- Al 2026 se contará con una propuesta del nuevo marco normativo e institucional para la primera infancia. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 4. Personal técnico ¿ operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de desarrollo infantil | 4.1.- Al 2026 se contará con 1.833 técnicos operativos capacitados para cubrir la nueva cobertura en los servicios de servicios de desarrollo infantil. | 1833 | 50 | 333 | 9.08 | 333 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 9.08
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383775 | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA | 5. Gestión y evaluación del proyecto | 5.1.- Al 2026 se contará con el 100% de las evaluaciones: ex ante y ex post del proyecto | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 1. Diseñar un esquema de incentivos para el modelo de redes próximas de apoyo al cuidado de las personas con discapacidad. | 1.1 Al 2026, una consultoría técnica especializada para diseñar y validar el modelo de gestión ¿Modelo Redes De Apoyo A Las Personas Con Discapacidad Atendidas por el MDH, y sus Familias¿. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 2. Fortalecimiento de un modelo para el registro de cuidadores y asistentes de cuidado. | 2.1 Al 2026, una consultoría de asesoría técnica para la coordinación y seguimiento del registro de asistentes principales y suplentes personas con discapacidad (2021-2026) | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 2. Fortalecimiento de un modelo para el registro de cuidadores y asistentes de cuidado. | 2.2 Al 2026, una consultoría módulo del SIMIES para registro, monitoreo y seguimiento a asistentes principales y suplentes de apoyo a personas con discapacidad. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 3. Capacitar a personas cuidadoras. | 3.1 Al 2026, un consultoría para diseñar el plan de formación y capacitación a cuidadores principales y cuidadores de apoyo a personas con discapacidad | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 3. Capacitar a personas cuidadoras. | 3.2 Al 2026, un servicio de impresión y distribución de material accesible de formación y capacitación, impreso y distribuido. | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 3. Capacitar a personas cuidadoras. | 3.3 Al 2026, una consultoría capacitación a cuidadores principales a personas con discapacidad implementado | 22548 | 30 | 22548 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22548 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 3. Capacitar a personas cuidadoras. | 3.4 Al 2026, una consultoría de asesoría técnica especializada para la coordinación y seguimiento de las actividades requeridas para la consecución de los indicadores 3.4, 3.5 y 3.6. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 4. Capacitar a asistentes de cuidado. | 4.1 Al 2026, un servicio de capacitación a personas cuidadores de apoyo de Personas con Discapacidad, implementado. | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 5. Diseñar e implementar un programa de cuidado certificado. | 5.1 Al 2026, Servicio de certificación por competencias laborales a asistentes de apoyo a personas con discapacidad implementado. | 22548 | 22 | 22548 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22548 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 6. Evaluar el impacto realizado. | 6.1 Al 2026, una consultoría levantamiento de línea base para evaluación. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 6. Evaluar el impacto realizado. | 6.2 Al 2026, una consultoría Técnica Especializada para la Coordinación y Asistencia Técnica Evaluación de Impacto del Componente 3 - Contrato de Préstamo Nro. 4634/OC-EC (2021-2022) | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 6. Evaluar el impacto realizado. | 6.3 Al 2026, Consultoría de evaluación de impacto | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.1 Al 2026, una consultoría técnica especializada para la planificación, de las adquisiciones y contrataciones establecidas para la ejecución de los Componentes de los Contratos de Préstamo | 1 | 1.19 | 0.6 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.2 Al 2026, una consultoría técnica especializada para la planificación, Adquisiciones y Contrataciones establecidas para la ejecución de los Componentes de los Contratos de Préstamo | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.3 Al 2026, una consultoría técnica especializada para asesorar y apoyar al equipo de gestión del proyecto para la ejecución de los Componentes de los Contratos de Préstamo | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.4 Al 2026, una consultoría técnica especializada para asesorar y apoyar al equipo de gestión del proyectode los Componentes de los Contratos de Préstamo | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.383964 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA | 7. Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto. | 7.5 Al 2026, una consultorías especializadas de apoyo técnico para la gestión del programa. | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social | 1.1 A diciembre de 2027, se contará con 1 instrumento para levantar la información de desnutrición crónica infantil con el propósito de focalizar de mejor manera los servicios y fortalecerlos. | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | 1.2 A diciembre de 2027, al menos 1.320 educadoras CNH serán formadas y capacitadas para integrar el "CNH de excelencia" | 1320 | 10 | 660 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 1.Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | 1.3. Al 2027 se contará con 3 instructivos complementarios a normas técnicas vigentes, para inclusión efectiva enfoque de género; y, de interculur en prestación de servicios de desarrollo infantil | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 2. Mejorar la sostenibilidad socio-económica de las familias a través de la inclusión financiera y la inclusión productiva. | 2.1 A diciembre de 2027, se fortalecen los servicios de inclusión económica beneficiando a 38.848 personas. | 38848 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 3.Desarrollar herramientas tecnológicas para el registro de los servicios de inclusión económica y social. | 3.1 A diciembre de 2024, se contará con el 100% de implementación de infraestructura tecnológica que facilite el proceso de transferencias monetarias a los usuarios del MIES. | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 3. Desarrollar herramientas tecnológicas para el registro de los servicios de inclusión económica y social. | 3.2 A diciembre de 2027, se contará con un sistema/módulo de seguimiento nominal para los hogares beneficiarios de los servicios del MIES en el marco del proyecto DISIES | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.384446 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES | 4. Coordinar, evaluar y monitorear los servicios de inclusión económica y social. | 4.1 A diciembre de 2027, se contará con 56 productos de verificación del cumplimiento de DLIs, auditorías financieras, pilotos de CDH yde la ejecución del proyecto. | 56 | 25 | 12 | 5.36 | 1 | 0.45 | 3 | 1.34 | 4 | 1.79 | 4 | 1.79 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1. Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana. | 1.1 Al 2026, se atenderá a 48.750 NNA (niñas, niños y adolescentes) y sus familias en la modalidad de movilidad humana. | 48750 | 61.8 | 7750 | 9.82 | 7583 | 9.61 | 167 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7583 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7583 | 9.61
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1. Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana. | 1.2.Al 2026, se atenderá un total de 320 NNA (niñas, niños y adolescentes) en la modalidad de Servicio Atención y Protección Emergente (Casa de Abrigo Temporal). | 320 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 2. Fortalecer la intervención de modalidades alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración o riesgo de pérdida del cuidado familiar. | 2.1. Al 2026, se atenderá a 2.640 NNA (niñas, niños y adolescentes) en modalidades alternativas de cuidado. | 2640 | 19.1 | 330 | 2.39 | 322 | 2.33 | 8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2.33
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3. Gestionar el fortalecimiento e implementación de los servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas de cuidado. | 3.1. Al 2026, se gestionará la atención 328 convenios de atención de las modalidades alternativas y de movilidad humana 51.710 niñas, niños adolescentes familias en contextos de movilidad humana | 328 | 3.2 | 58 | 0.57 | 29 | 0.28 | 0 | 0 | 29 | 0.28 | 0 | 0 | 29 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.28
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.385568 | IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 4. Evaluar la gestión del proyecto | 4.1 Al 2026, se contará con 2 informes de auditoría de los Estados Financieros del Contrato de Préstamo y del Convenio de Financiamiento No Reembolsable. | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.390915 | MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PARA LA JUVENTUD ¿JÓVENES EN ACCIÓN¿ | Fortalecer las capacidades de las y los jóvenes beneficiarios de transferencias monetarias mediante procesos de capacitación en habilidades para la empleabilidad, la autonomía económica y la resiliencia climática, a través de los Espacios Juveniles de Participación | 1.1.- Al 2027, 160.000 jóvenes habrán recibido la transferencia monetaria de Jóvenes en Acción. | 160000 | 50 | 80000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.390915 | MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PARA LA JUVENTUD ¿JÓVENES EN ACCIÓN¿ | Implementar una estrategia nacional de promoción y difusión de los derechos de la juventud y del Proyecto Mecanismo Jóvenes en Acción, que impulse la participación activa, el empoderamiento juvenil y la inclusión de enfoques de resiliencia climática. | 2.1.- Al 2027, el 20% de las y los jóvenes beneficiarios de las transferencias monetarias habrán sido capacitados a través de los servicios de los Espacios Juveniles de Participación. | 32000 | 20 | 16000 | 10 | 7349 | 4.59 | 2500 | 1.56 | 3000 | 1.88 | 3151 | 1.97 | 7349 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7349 | 4.59
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.390915 | MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PARA LA JUVENTUD ¿JÓVENES EN ACCIÓN¿ | Implementar una estrategia nacional de promoción y difusión de los derechos de la juventud y del Proyecto Mecanismo Jóvenes en Acción, que impulse la participación activa, el empoderamiento juvenil y la inclusión de enfoques de resiliencia climática. | 2.2.- Al 2027, se Implementará 1 estrategia de promoción y difusión de los derechos de los jóvenes y del Mecanismo ¿Jóvenes en Acción¿. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.390915 | MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PARA LA JUVENTUD ¿JÓVENES EN ACCIÓN¿ | Impulsar el funcionamiento técnico y operativo de los Espacios Juveniles de Participación, mediante la contratación de un equipo especializado que acompañe la ejecución durante toda la vida del proyecto. | 3.1.- Al 2027, 80% de jóvenes usuarios valoran positivamente la operatividad de los Espacios Juveniles de Participación. | 25600 | 25 | 12800 | 12.5 | 1010 | 0.99 | 4000 | 3.91 | 4000 | 3.91 | 3790 | 3.7 | 1010 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0.99
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales | 1.1 - Al 2026, contar con dos acreditaciones interinstitucionales que respalden la certificación y acreditación del personal de los servicios del MDH. | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales | 1.2 - Al 2029, se contará con 3.000 certificaciones en competencias laborales, para el personal de los servicios del MDH | 3000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales | 1.3 - Al 2029, se capacitará en 48 módulos (nuevo), al personal de los servicios del MDH. | 48 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0.42 | 4 | 1.67 | 4 | 1.67 | 3 | 1.25 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales | 1.4 - Al 2029 se contará con 4.000 servidoras/es que se encuentran en proceso de profesionalización o profesionalizadas, en las áreas correspondientes a Inclusión Social. | 4000 | 10 | 1000 | 2.5 | 50 | 0.13 | 225 | 0.56 | 325 | 0.81 | 400 | 1 | 50 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.13
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales | 1.5 - Al 2029 se contará con 200 becas de descuento para la post-profesionalización asignada al personal del MDH. | 200 | 10 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales | 1.6 - Al 2029, se capacitará en 128 módulos (réplica), al personal de los servicios del MDH. | 128 | 10 | 32 | 2.5 | 4 | 0.31 | 9 | 0.7 | 10 | 0.78 | 9 | 0.7 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.31
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 2. Modernización tecnológica para fortalecer el seguimiento nominal de los servicios del MDH | 2.1 - Al 2029, se alcanzará el 80% de avance en el diseño técnico y funcional del sistema de seguimiento de los servicios del MDH. | 0.8 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391021 | INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MDH -INNOVAMDH | 3. Gestión para la operatividad de los procesos correspondientes al proyecto | 3.1 - Al 2029 se contará con el 100% del personal contratado para garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto MDH | 1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.9
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391027 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CORRESPONSABILIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CUIDADORAS | 1. Fortalecimiento de la atención a personas con discapacidad y a personas cuidadoras de personas con discapacidad, garantizando la cobertura nacional de los servicios. | 1.1 Al 2029, se atenderá a 77.560 personas con discapacidad a través, de las modalidades de atención. | 77560 | 45 | 14460 | 8.39 | 10069 | 5.84 | 2981 | 1.73 | 1410 | 0.82 | 0 | 0 | 10069 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10069 | 5.84
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391027 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CORRESPONSABILIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CUIDADORAS | 2. Fortalecimiento de la corresponsabilidad para la atención de personas con discapacidad con necesidad de apoyo generalizado | 2.1 Al 2029, se brindará seguimiento a 55.252 usuarios beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara. | 55252 | 30 | 49687 | 26.98 | 2026 | 1.1 | 15887 | 8.63 | 15887 | 8.63 | 15887 | 8.63 | 2026 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 1.1
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391027 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CORRESPONSABILIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CUIDADORAS | 3. Gestión y operatividad de los procesos vinculados a los servicios de atención a personas con discapacidad. | 3.1 Al 2029, el equipo técnico para la administración y ejecución del proyecto fortalecido. | 21 | 10 | 21 | 10 | 14 | 6.67 | 2 | 0.95 | 5 | 2.38 | 0 | 0 | 14 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.67
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391027 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CORRESPONSABILIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CUIDADORAS | 4.- Fortalecimiento de los servicios de atención y cuidado a personas con discapacidad mediante infraestructura y dotación de equipamiento para la atención integral en zonas priorizadas. | 4.1 Al 2029, se contará con la construcción de tres centros de referencia y acogida en zonas priorizadas por cobertura y demanda | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391036 | E.D.A.S - ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, VIVIR CON SENTIDO ENVEJECER CON DIGNIDAD | 1. Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana | 1.1 Al 2029, 88.728 personas adultas mayores serán beneficiarias de atención en los servicios gerontológicos no médicos | 88728 | 70 | 51335 | 40.5 | 51335 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51335 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51335 | 40.5
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391036 | E.D.A.S - ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, VIVIR CON SENTIDO ENVEJECER CON DIGNIDAD | 2. Fortalecer la política pública del MDH en coejecución con otras carteras de estado (MSP-INEC) para la protección de derechos de las personas adultas mayores. | 2.1 Al 2029, se realizarán 96 jornadas de sensibilización. | 96 | 10 | 24 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391036 | E.D.A.S - ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, VIVIR CON SENTIDO ENVEJECER CON DIGNIDAD | 2. Fortalecer la política pública del MDH en coejecución con otras carteras de estado (MSP-INEC) para la protección de derechos de las personas adultas mayores. | 2.2 Al 2029, se realizarán 4 Estrategias Nacionales de Promoción, Prevención y Corresponsabilidad. | 4 | 2.5 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391036 | E.D.A.S - ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, VIVIR CON SENTIDO ENVEJECER CON DIGNIDAD | 2. Fortalecer la política pública del MDH en coejecución con otras carteras de estado (MSP-INEC) para la protección de derechos de las personas adultas mayores. | 2.3 Al 2029, se realizarán 2 evidencias estadísticas para la política pública de envejecimiento digno, activo y saludable. | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391036 | E.D.A.S - ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, VIVIR CON SENTIDO ENVEJECER CON DIGNIDAD | 3. Ampliación de los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores, fortaleciendo la infraestructura y dotación de equipamiento para la atención integral en zonas priorizadas. | 3.1 Al 2026, se realizarán 3 construcciones nuevas de centros gerontológicos residenciales debidamente equipados, en zonas priorizadas por cobertura y demanda | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391038 | SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, POTENCIANDO LOS PROCESOS DE MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 1. Implementación de convenios de cooperación técnica económica con actores de la sociedad civil y entidades públicas, garantizando la prestación de servicios a nivel nacional. | 1.1 Al 2029 se atenderá a 46.230 niñas, niños y adolescentes en las modalidades de atención financiadas por el proyecto | 46230 | 97 | 3610 | 7.58 | 3145 | 6.6 | 465 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 6.6
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391038 | SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, POTENCIANDO LOS PROCESOS DE MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 2. Gestión y operatividad de los procesos vinculados a los servicios de Protección Especial y a la implementación del proyecto. | 2.1 Al 2029, se contará con 40 profesionales que garanticen la administración, ejecución, seguimiento y control de la atención de las diferentes modalidades. | 40 | 1 | 10 | 0.25 | 9 | 0.23 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.23
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391038 | SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, POTENCIANDO LOS PROCESOS DE MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 2. Gestión y operatividad de los procesos vinculados a los servicios de Protección Especial y a la implementación del proyecto. | 2.2 Al 2029, se contará con 1004 profesionales que generarán la sostenibilidad de la gestión de los procesos de atención. | 1004 | 2 | 251 | 0.5 | 85 | 0.17 | 166 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.17
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391055 | MEJORA INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | 1. Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral. | 1.1 Al 2029, se contará con 6.706 unidades de atención equipadas con material tecnológico edocumunicacional para brindar servicios de calidad. | 6706 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391055 | MEJORA INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | 2. Gestión del personal técnico para las unidades de los Servicios de DII. | 2.1 Al 2029, se contará con 1.958 profesionales a nivel técnico y operativo para la atención de los servicios de desarrollo infantil integral a nivel nacional. | 1958 | 78.7 | 1819 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391055 | MEJORA INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | 3. Gestión del personal operativo para el servicio de DII. | 3.1 Al 2029, se contará con 15 técnicos para la gestión y operativización del proyecto. | 15 | 1.6 | 15 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391055 | MEJORA INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | 4. Obra, Mantenimiento, Estudios, Fiscalización y Equipamiento de las Unidades de Atención - CDI | 4.1 Al 2029, se contará con 12 unidades de atención nuevas y equipadas. | 12 | 6.76 | 2 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 102800000.0000.391055 | MEJORA INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | 4. Obra, Mantenimiento, Estudios, Fiscalización y Equipamiento de las Unidades de Atención - CDI | 4.2 Al 2029, 131 unidades atención cuentan con el mantenimiento correspondiente. | 131 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 30380000.0000.390611 | PROYECTO LA NUEVA INFANCIA | Gestión operativa del proyecto implementado | Al 2029, se ha garantizado el cumplimiento del 100% de la ejecución del proyecto. | 100 | 15 | 35 | 5.25 | 8.76 | 1.31 | 8.72 | 1.31 | 8.76 | 1.31 | 8.76 | 1.31 | 8.76 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 1.31
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 30380000.0000.390611 | PROYECTO LA NUEVA INFANCIA | 1.Mecanismos de generación de información, para la implementación, seguimiento y monitoreo de la articulación y coordinación intersectorial fortalecidos. | 1.1 Mecanismos de generación de información para limplementar el seguimiento, monitoreo, articulación intersectorial para provisión del paquete priorizado completo y oportuno, fortalecidos. | 100 | 25 | 30 | 7.5 | 2.93 | 0.73 | 2.93 | 0.73 | 7.24 | 1.81 | 16.9 | 4.23 | 2.93 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0.73
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 30380000.0000.390611 | PROYECTO LA NUEVA INFANCIA | 2. Mecanismos locales de articulación y coordinación intersectorial que incrementen la identificación y la cobertura del paquete priorizado a la población objetivo de la ENECSDI, con pertinencia territorial y cultural, bajo los principios de participación, igualdad, calidad e interés superior de las niñas y niños, mejorados. | 2.1.Al 2029, los cantones implementan el modelo de gestión territorial, como mecanismo de articulación y coordinación local que incrementa la identificación y la cobertura del paquete priorizado | 100 | 30 | 30 | 9 | 10 | 3 | 6.67 | 2 | 6.67 | 2 | 6.66 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3
2026 | 1 | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 30380000.0000.390611 | PROYECTO LA NUEVA INFANCIA | 3. Corresponsabilidad de las familias, comunidades y población en general 51 y la participación activa de los actores locales, que incidan en la prevención y reducción de la DCI, con principios de participación, igualdad, calidad e interés superior de las niñas y niños, fomentada. | 3.1 Al 2029, los espacios locales para el cambio social y de comportamiento cuentan con la participación activa de actores locales comunitarios. | 95 | 30 | 30 | 9.48 | 3.98 | 1.26 | 7.08 | 2.24 | 9.47 | 2.99 | 9.47 | 2.99 | 3.98 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 1.26
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 100% de la estrategia de comunicación integral, hasta el año 2027. | 100 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 100% del Plan de Capacitación Institucional implementado hasta el año 2027. | 100 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 100% del nuevo modelo de Gestión Institucional implementado hasta el año 2027. | 100 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 100% del plan de gestión del cambio implementado para el año 2027. | 100 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C4: Administración y gestión del Programa | 68 informes de la gestión del programa hasta el año 2027. | 68 | 13.04 | 12 | 2.3 | 2 | 0.38 | 3 | 0.58 | 3 | 0.58 | 4 | 0.77 | 2 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C1: Instrumentos para el fortalecimiento institucional desarrollados. | 84 Servidores con beneficios por desvinculación en el MEF en el año 2022. | 84 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C4: Administración y gestión del Programa | 9 Informes de auditorías y evaluaciones ejecutadas hasta el año 2027 | 9 | 4.88 | 2 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C3: Sistemas informáticos especializados para la gestión del MEF implementados. | Al 2025, sistemas informáticos del MEF implementados al 100%. | 100 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.384365 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ¿ MEF (EC-L1249) | C2: Estudios y normativa de apoyo a las modificaciones legales y temas especializados de las finanzas públicas, desarrollados. | Estudios y normativa de apoyo a las modificaciones legales y temas especializados de las finanzas públicas, desarrollados al 100% hasta el año 2027. | 100 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2024 el MEF contará con 4 equipos de seguridad firewall perimetral y firewall de data center y 1 servidor de gestión, operativos. | 5 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2025 el MEF contará con 4 equipos balanceadores de enlaces, DNS y aplicaciones, operativo | 4 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C2. Reducción de la brecha tecnológica y operativa del MEF (Software) | Al 2027 el MEF contará con 1 actualización de la versión de la Nube Privada, operativa. | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C2. Reducción de la brecha tecnológica y operativa del MEF. | Al 2027 el MEF contará con 1 arquitectura tecnológica moderna para el desarrollo del sistema, que contempla 19 productos. | 19 | 11.11 | 16 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.09 | 9 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C2. Reducción de la brecha tecnológica y operativa del MEF | Al 2027 el MEF contará con 1 modelo funcional y conceptual ajustado para el desarrollo del sistema, que contempla 40 productos. | 40 | 11.11 | 21 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.78 | 11 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2027 el MEF contará con 14 equipos de infraestructura y servicio para el reforzamiento de la nube privada y Base de Datos, operativa. | 14 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2027 el MEF contará con 16 equipos de para la gestión de respaldos operativos y facilidades del Centro de Datos y 1 software actualizado. | 17 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SINFIP (Hardware) | Al 2027 el MEF contará con 7 equipos de infraestructura para el reforzamiento de conectividad LAN y SAN, operativos. | 7 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.388355 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | C2. Reducción de la brecha tecnológica y operativa del MEF | Al 2027 el MEF contará con el piloto de un proceso de negocio utilizando la arquitectura definida, que contempla 9 productos. | 9 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.391006 | PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE CAPITAL PERIODO 2026 | Pago de costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales | % devengos de costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales respecto a los costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales efectivamente requeridos. | 100 | 0.18 | 100 | 0.18 | 0 | 0 | 45 | 0.08 | 30 | 0.05 | 25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.391006 | PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE CAPITAL PERIODO 2026 | Costos de obligaciones firmes del Estado | % devengos de laudos y sentencias ejecutoriadas y pagos de cuentas por pagar de años anteriores con cargo al PPC 2026, respecto del monto efectivamente requerido de obligaciones en firmes. | 100 | 7.23 | 100 | 7.23 | 0 | 0 | 67 | 4.84 | 0 | 0 | 33 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81300000.0000.391006 | PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE CAPITAL PERIODO 2026 | Amortización de Deuda Pública | Porcentaje de devengos de amortización de deuda pública con cargo al Programa de Preservación de Capital del año 2026, respecto a los vencimientos totales de amortizaciones del año 2026 | 100 | 92.59 | 100 | 92.59 | 65 | 60.18 | 18 | 16.67 | 4 | 3.7 | 13 | 12.04 | 65 | 60.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60.18
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | Componente 1. Transformar la oferta académica de los institutos tecnológicos superiores para que respondan a las demandas de los sectores estratégicos y prioritarios. | 1.1 Al 2028 se realiza el diseño y creación de al menos 60 carreras de nivel técnico y tecnológico superior que correspondan a la demanda de los sectores estratégicos. | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | Componente 1. Transformar la oferta académica de los institutos tecnológicos superiores para que respondan a las demandas de los sectores estratégicos y prioritarios. | 1.2 Al 2028, se implementa la modalidad dual en al menos 47 carreras de nivel técnico y tecnológico superior. | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | Componente 2. Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos. | 2. Al 2028 se equipan 72 institutos (69 Institutos Técnicos y Tecnológicos, 2 Conservatorios Superiores ) acorde a la oferta académica pertinente. | 72 | 25 | 2 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.375416 | RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR | Componente 3. Construir, readecuar o restaurar edificaciones para el funcionamiento de los institutos reconvertidos. | 3. Al 2028 se construyen, readecúan o restauran 17 instalaciones (15 institutos técnicos y tecnológicos y 2 extensiones) | 17 | 50 | 3 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 1. Diseñar la política pública de fortalecimiento de talento humano y mecanismos para su cumplimiento | 1. Al 2025 contar con 3 documentos de diseño, evaluación de la implementación de la política pública, medidas cautelares | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 2. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento del conocimiento y talento humano | 2.1 Al 2025, contar con el 85% de personas becarias con títulos de tercer nivel. | 0.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 2. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento del conocimiento y talento humano | 2.2 Al 2025, que el 90% de las personas beneficiarias cuenten con la titulación correspondiente. | 0.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 2. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento del conocimiento y talento humano | 2.3 Al 2025, beneficiar a 14.962 ciudadanos ecuatorianos, para formación en certificación y tecnificación vinculados al desarrollo productivo del país, a través de ayudas económicas. | 14962 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 3. Administrar y fortalecer los programas de becas, ayudas económicas y crédito educativo articulados a la política pública de la Senescyt | 3.1 Al 2025, contar con 18.802 expedientes físicos y digitales gestionados de las personas becarias y ayudas económicas. | 18802 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 3. Administrar y fortalecer los programas de becas, ayudas económicas y crédito educativo articulados a la política pública de la Senescyt | 3.2 Al 2025 haber realizado 40 eventos comunicacionales del fortalecimiento del talento humano. | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.387082 | PROYECTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Componente 3. Administrar y fortalecer los programas de becas, ayudas económicas y crédito educativo articulados a la política pública de la Senescyt | 3.3 Al 2025, recuperar el 80% de la cartera coactivada por becas y crédito educativo por parte de los especialista. | 0.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.391041 | PROYECTO DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO PARA EL NUEVO ECUADOR | C1. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento talento humano | 1.1:Al 2029 otorgar 31.230 becas y ayudas económicas para estudios de tercer nivel técnico, tecnológico y grado en instituciones de educación superior del país. | 31230 | 20 | 5910 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.391041 | PROYECTO DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO PARA EL NUEVO ECUADOR | C1. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento talento humano | 1.2: Al 2029 otorgar 570 becas y ayudas económicas para estudios de tercer nivel técnico, tecnológico y grado en instituciones de educación superior del exterior | 570 | 12 | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.391041 | PROYECTO DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO PARA EL NUEVO ECUADOR | C1. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento talento humano | 1.3:Al 2029 otorgar 1.085 becas para estudios de cuarto nivel - maestrias en instituciones de educación superior del país. | 1085 | 16 | 155 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.391041 | PROYECTO DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO PARA EL NUEVO ECUADOR | C1. Desarrollar e implementar programas de becas, ayudas económicas para el fortalecimiento talento humano | 1.4: Al 2029 otorgar 557 becas para estudios de cuarto nivel - maestrias en instituciones de educación superior en universidades del exterior. | 557 | 16 | 83 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.391041 | PROYECTO DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO PARA EL NUEVO ECUADOR | C2. Fortalecer el talento humano a través de subvenciones para la formación continua | 2.1: Al 2029, otorgar 137.500 subvenciones entre estudios de educación continua y capacitaciones. | 137500 | 20 | 32500 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.391041 | PROYECTO DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO PARA EL NUEVO ECUADOR | C3. Realizar el seguimiento y evaluación de los distintos programas de becas y ayudas económicas. | 3.1: Al 2031, contar con 11 informes de seguimiento anual de la implementación de los distintos programas de becas y ayudas económicas, para desarrollar acciones de mejora. | 11 | 10.5 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 091590000.0000.391041 | PROYECTO DESARROLLANDO EL TALENTO HUMANO PARA EL NUEVO ECUADOR | C3. Realizar el seguimiento y evaluación de los distintos programas de becas y ayudas económicas. | 3.2: Al 2031, contar con 6 informe de evaluación de la implementación de los diferentes programas de becas y ayudas económicas, así como de educación continua. | 6 | 5.5 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C3. Incrementar el apoyo técnico gestión a la ejecución del Programa Anual de Inversión Educativa 2023-2028 (PAIE) | Al 2024 se habrán realizado 1 auditoría de eficiencia energética. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C2. Incrementar el acceso de docentes del sistema educativo fiscal a programas de formación avanzada. | Al 2025, 554 docentes han accedido a programas de formación avanzada a través de becas otorgadas por el Ministerio de Educación. | 554 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C3. Incrementar el apoyo técnico gestión a la ejecución del Programa Anual de Inversión Educativa 2023-2028 (PAIE) | Al 2028 se habrán realizado 3 auditorías externas. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C3. Incrementar el apoyo técnico gestión a la ejecución del Programa Anual de Inversión Educativa 2023-2028 (PAIE) | Al 2028 se habrán realizado 3 socio-ambientales. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388010 | FORMAR PARA TRANSFORMAR | C1. Implementar programas formativos específicos para los profesionales de la educación. | Al 2028 se han implementado 18 programas de formación específicos para los 51.964 profesionales de la educación de la población objetiva. | 18 | 70 | 2 | 7.78 | 2 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.78
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2024, se tendrán 2 instituciones educativas inconclusas culminadas. | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2026, se tendrán 1.799 instituciones educativas dotadas con equipamiento y mobiliario (juegos exteriores) para el nivel de educación inicial. | 1799 | 16.92 | 1799 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2026, se tendrán 52 rehabilitaciones y reconstrucciones de infraestructura educativa. | 52 | 0.49 | 40 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2027, se tendrán 1.799 instituciones educativas dotadas con equipamiento y mobiliario (material didáctico) para el nivel de educación inicial. | 1799 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2027, se tendrán 2 adquisiciones de infraestructura educativa. | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2027, se tendrán 5.852 instituciones educativas dotadas con equipamiento y mobiliario. | 5852 | 55.05 | 1546 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2028, se tendrán 3 construcciones nuevas de infraestructura educativa. | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2028, se tendrán 526 intervenciones menores de infraestructura educativa | 526 | 4.95 | 157 | 1.48 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 52 | 0.49 | 103 | 0.97 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.02
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388011 | REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Componente 1. Intervenir, mejorar, construir infraestructura y dotar de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas. | A finales del 2028, se tendrán 594 infraestructuras educativas con intervenciones en infraestructura dotadas con equipamiento y mobiliario | 594 | 5.59 | 202 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C1. Implementar aulas digitales multipropósito móviles en función del modelo pedagógico de aulas multipropósito para la vinculación de la comunidad educativa con las ciencias y la tecnología. | 1.1 Al 2029, 150 unidades móviles multipropósito implementadas. | 150 | 5 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C1. Implementar aulas digitales multipropósito móviles en función del modelo pedagógico de aulas multipropósito para la vinculación de la comunidad educativa con las ciencias y la tecnología. | 1.2 Al 2029, al menos 2.930 instituciones educativas de sostenimiento fiscal han sido benenficiarias con el acceso a las unidades móviles multiproposito. | 2930 | 5 | 298 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C2. Dotar de equipamiento tecnológico y conectividad a I.E. Uni, Bi y Pruridocentes priorizadas. | 2.1 Al 2029, 3.400 instituciones educativas Uni, Bi y Pruri docentes equipadas de kits tecnológícos (laptop, proyector y parlantes) | 3400 | 15 | 730 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C2. Dotar de equipamiento tecnológico y conectividad a I.E. Uni, Bi y Pruridocentes priorizadas. | 2.2 Al 2029, 3.400 instituciones educativas Uni, Bi y Pruri docentes dotadas con instalaciones tecnológicas para recibir conectividad. | 3400 | 15 | 2400 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C3. Dotar de equipamiento tecnológico para docentes a través de las instituciones educativas que permitan el desarrollo de competencias digitales en la comunidad educativa. | 3.1 Al 2029, 10.000 docentes cuenten con equipamiento tecnológico (laptops), a través de la entrega realizada a las instituciones educativas. | 10000 | 40 | 7272 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7272 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388013 | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN | C4. Reactivación del Laboratorios de computación de instituciones educativas bajo el modelo de aulas digitales multipropósito. | 4.1 Al 2029, 2.930 laboratorios reactivados bajo el modelo de aulas multipropósito | 2930 | 20 | 1182 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2.17 | 864 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2. Dotar de equipamiento técnico y tecnológico a las IE de sostenimiento fiscal con bachillerato general y complementario. | A finales del 2025, 300 IE ordinarias de sostenimiento fiscal dotadas de equipamiento técnico y tecnológico | 300 | 9.09 | 150 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2023, se crea el 100% del currículo para la reestructuración del bachillerato general | 100 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2023, se cuenta con 5 familias técnicas para la oferta técnica con base al Estudio de Pertinencia de la Oferta de BT del Ecuador y la Construcción de un Modelo de Ordenamiento | 5 | 9.09 | 4 | 7.27 | 0 | 0 | 4 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 3. Desarrollar la trayectoria educativa en estudiantes de EGBS y Bachillerato con énfasis en Orientación Vocacional y Profesional. | A finales del 2024, se automatiza el Inventario de Preferencias Profesionales para Jóvenes -IPPJ para apoyo en los procesos de Orientación Vocacional y Profesional | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2. Dotar de equipamiento técnico y tecnológico a las IE de sostenimiento fiscal con bachillerato general y complementario. | A finales del 2025, 13 IE con bachillerato complementario artístico de sostenimiento fiscal dotadas de equipamiento artístico | 13 | 9.09 | 7 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2. Dotar de equipamiento técnico y tecnológico a las IE de sostenimiento fiscal con bachillerato general y complementario. | A finales del 2025, 79 IE de bachillerato técnico dotadas de equipamiento tecnológico con fondos BID | 79 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 3. Desarrollar la trayectoria educativa en estudiantes de EGBS y Bachillerato con énfasis en Orientación Vocacional y Profesional. | A finales del 2025, 9 Coordinaciones Zonales realizan socialización de la Oferta de Bachillerato en IE fiscales con EGBS (8vo-10mo) | 9 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 2. Dotar de equipamiento técnico y tecnológico a las IE de sostenimiento fiscal con bachillerato general y complementario. | A finales del 2025, al menos 77 IE especializadas que ofertan bachillerato técnico de sostenimiento fiscal dotadas de equipamiento técnico y tecnológico | 77 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2025, el 100% de instituciones educativas con oferta de educación técnica implementan la norma técnica para la gestión institucional para el bachillerato técnico. | 100 | 9.09 | 50 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2025, se ha logrado 20 alianzas estratégicas a nivel nacional con el sector productivo, social y educativo para fortalecer las capacidades productivas, sociales y pedagógicas de la CE | 20 | 9.1 | 6 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.37 | 3 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388014 | REFORMA INTEGRAL AL BACHILLERATO | 1. Actualizar la oferta de Bachillerato General en Instituciones Educativas de todos los sostenimientos. | A finales del 2027, se han desarrollado el 100% de la norma técnica para la gestión institucional para el bachillerato técnico. | 100 | 9.09 | 80 | 7.27 | 0 | 0 | 40 | 3.64 | 40 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388015 | RED DE AMBIENTES DE LECTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES | C1. Dotar de ambientes destinados al fomento de la lectura a través de un trabajo articulado en niveles desconcentrados. | Al 2027, 420 instituciones educativas rurales cuentan con ambientes destinados al fomento de la lectura | 420 | 25 | 116 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388015 | RED DE AMBIENTES DE LECTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES | C1. Dotar de ambientes destinados al fomento de la lectura a través de un trabajo articulado en niveles desconcentrados | Al 2028, 420 instituciones educativas cuentan con ambientes de lectura implementados y ejecutan prácticas de fomento de la lectura. | 420 | 25 | 106 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388015 | RED DE AMBIENTES DE LECTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES | C2. Implementar espacios de encuentros permanentes para consolidar el rol pedagógico del bibliotecario educativo. | Al 2028, se han realizado 5 encuentros para consolidar el rol pedagógico del bibliotecario educativo de la institución núcleo y los responsables de los ambientes de lectura de las 420 IE | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C1. Instaurar capacidades de prevención y abordaje de riesgos psicosociales en las instituciones educativas. | Al 2023, al menos 3.644 instituciones educativas de sostenimiento fiscal ordinarias cuentan con herramientas de prevención y abordaje de riesgos psicosociales. | 3644 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C1. Instaurar capacidades de prevención y abordaje de riesgos psicosociales en las instituciones educativas. | Al 2028, al menos 1.870.096 estudiantes de sostenimiento fiscal, fiscomisional y privadas sensibilizados en temas de prevención y abordaje de riesgos psicosociales. | 1870096 | 20 | 460024 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460024 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C2. Fomentar las habilidades de crianza y corresponsabilidad en las familias frente a los riesgos psicosociales. | Al 2028, al menos 1.870.096 representantes de familia de sostenimiento fiscal, ordinaria capacitados en habilidades de crianza y corresponsabilidad de las familias frente a los riesgos psicosociales | 1870096 | 10 | 623365 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623365 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C1. Instaurar capacidades de prevención y abordaje de riesgos psicosociales en las instituciones educativas. | Al 2028, al menos 112.966 docentes y DECE de oferta ordinaria y sostenimiento fiscal capacitados en temas de prevención y abordaje de riesgos psicosociales. | 112966 | 10 | 37655 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37655 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C1. Instaurar capacidades de prevención y abordaje de riesgos psicosociales en las instituciones educativas. | Al 2028, al menos 2843 profesionales DECE Institucionales de oferta ordinaria y sostenimiento fiscal capacitados en temas de prevención y abordaje de riesgos psicosociales | 2843 | 25 | 456 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C3. Afianzar la relación entre la comunidad y la institución educativa frente a los riesgos psicosociales. | Al 2028, se han constituido 62 mesas cantonales de articulación interinstitucional frente a riesgos psicosociales en el ámbito educativo. | 62 | 10 | 20 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C3. Afianzar la relación entre la comunidad y la institución educativa frente a los riesgos psicosociales. | Al 2028, se han desarrollado y publicado 320 recursos educativos digitales para la prevención y abordaje de riesgos psicosociales. | 320 | 1 | 45 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388016 | PREVENCION Y ABORDAJE DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO | C3. Afianzar la relación entre la comunidad y la institución educativa frente a los riesgos psicosociales. | Al 2028, se han entregado a 3.644 instituciones educativas insignias de reconocimiento a prevención y protección frente a riesgos psicosociales. | 3644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C2. Dotar de recursos para la atención integral de estudiantes con discapacidad de las instituciones educativas especializadas / centros de recursos psicopedagógicos y las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión | A finales de 2026 las 110 instituciones educativas especializadas/centros de recursos psicopedagógicos, cuentan con material didáctico y tecnológico para el desarrollo de sus actividades | 110 | 20 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C2. Dotar de recursos para la atención integral de estudiantes con discapacidad de las instituciones educativas especializadas / centros de recursos psicopedagógicos y las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión | A finales del 2026 las 140 Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión cuentan con baterías de evaluación psicopedagógicas. | 140 | 10 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C2. Dotar de recursos para la atención integral de estudiantes con discapacidad de las instituciones educativas especializadas / centros de recursos psicopedagógicos y las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión | A finales del 2026 las 9 Zonas Educativas cuentan con materiales para los Centros de recursos pedagógicos | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al 2024 se cuenta con levantamiento de necesidad de capacitación en atención integral de estudiantes con discapacidad para docentes, equipos multidisciplinarios y UD de Apoyo a la Inclusión... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al 2025 las 110 IE especializadas/centros de recursos psicopedagógicos han recibido la socialización para la implementación de los 8 insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al 2025 se cuenta con MP bilingüe bicultural para est. sordos, incluyendo el desarrollo las asignaturas lengua de señas ecuatoriana y español escrito, para los subniveles medio y superior de EGB... | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al finalizar el 2024 se ha desarrollado los 8 insumos técnicos para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.388025 | INCLUSIÓN UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | C1. Asesorar y acompañar para el desarrollo de insumos técnicos para la atención a estudiantes con discapacidad de las instituciones de educación especializada/centros de recursos psicopedagógicos. | Al finalizar el 2025 los 8 insumos técnicos para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad, cuentan con diagramación y productos comunicacionales para su difusión | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.389195 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RECUPERADA | Construir y equipar instituciones educativas con infraestructura que no cumple las condiciones óptimas de bienestar estudiantil | A finales del 2025, 2 instituciones educativas culminadas | 2 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.389195 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RECUPERADA | C1. Construir y equipar instituciones educativas con infraestructura que no cumple las condiciones óptimas de bienestar estudiantil | A finales del 2028, 46 instituciones educativas mejoradas integralmente | 46 | 90.2 | 9 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.389195 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RECUPERADA | Construir y equipar instituciones educativas con infraestructura que no cumple las condiciones óptimas de bienestar estudiantil | A finales del 2028, se tendrán 3 auditorías financieras | 3 | 5.88 | 1 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.389196 | ADECUACIONES EMERGENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | C1. Restablecer las condiciones de infraestructura y equipamiento de instituciones educativas afectadas por eventos peligrosos | A finales del 2028, se tendrán 88 instituciones educativas con infraestructura y equipamiento adecuado | 88 | 100 | 15 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | C2. Dotar de herramientas y recursos técnico-pedagógicos al Nivel de Educación Inicial | 2.2 Al 2028, 95.005 niñas y niños de Educación Inicial cuentan con espacios y recursos pedagógicos. | 95005 | 30 | 19265 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9633 | 3.04 | 9632 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | C2. Dotar de herramientas y recursos técnico-pedagógicos al Nivel de Educación Inicial | Al 2028, 1.417 instituciones que ofertan el Nivel de Educación Inicial equipadas con herramientas y recursos técnico-pedagógicos. | 1417 | 30 | 335 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3.56 | 167 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | C 1. Mejorar las competencias de los docentes del Nivel de Educación Inicial | Al 2028, 14.142 docentes de Educación Inicial han accedido a cursos de formación para mejorar sus competencias en este nivel educativo. | 14142 | 25 | 3000 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.389197 | TRANSFORMACION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL | C3. Monitorear longitudinalmente la progresividad de los estudiantes de Educación Inicial sobre el desarrollo cognitivo, emocional y físico. | Al 2028, 3 informes de resultados del monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje del nivel de Educación Inicial. | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.391232 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL FASE II | C1. Intervenir la infraestructura que contiene a los repositorios | Al 2029, 16 infraestructuras intervenidas | 16 | 60 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.391232 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL FASE II | C2. Dotar de equipamiento, mobiliario y acciones de conservación, restauración y catalogación de los bienes culturales y patrimoniales | Al 2029, 4 servicios de adquisición e instalación de equipamiento especializado y mobiliario | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.391232 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL FASE II | C1. Intervenir la infraestructura que contiene a los repositorios | Al 2029, 4 servicios de adquisición e instalación de equipos de climatización | 4 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.391232 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL FASE II | C2. Dotar de equipamiento, mobiliario y acciones de conservación, restauración y catalogación de los bienes culturales y patrimoniales | Al 2029, 4 servicios de conservación, restauración y catalogación de los bienes culturales y patrimoniales de la colección nacional. | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.391272 | PROGRAMA NACIONAL DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS | C2. Equipamiento y mobiliario de residencias universitarias del programa Casa U a nivel Nacional | Al 2028, se ha dotado de equipamiento y mobiliario a 8.741 plazas nuevas distribuidas en las 33 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas | 8741 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.391272 | PROGRAMA NACIONAL DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS | C1. Construcción y fiscalización de residencias universitarias del programa Casa U a nivel Nacional | Al 2030, las 8.741 plazas cuentan con mantenimiento, en las 33 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. | 8741 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91400000.0000.391272 | PROGRAMA NACIONAL DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS | C1. Construcción y fiscalización de residencias universitarias del programa Casa U a nivel Nacional | Al 2030, 8.741 plazas nuevas distribuidas en las 33 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. | 8741 | 70 | 1297 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.389990 | PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES | C3. MECANISMOS TRANSPARENTES Y EQUITATIVOS PARA LA ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE RECURSOS A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. | Al final del 2028, al menos 1.385 atletas inmersos en el alto rendimiento recibirán el estímulo económico mensual | 1385 | 11 | 339 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.389990 | PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES | C2. ESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA A LAS NECESIDADES REALES DE LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL. | Al final del 2028, al menos 1.385 atletas inmersos en el proyecto recibieron atención del equipo multidisciplinario. | 1385 | 46 | 339 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.389990 | PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES | C1. MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN EFECTIVOS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL. | Al final del 2028, al menos 36 federaciones ecuatorianas y comités cuentan con planificaciones deportivas desarrolladas. | 144 | 43 | 36 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391030 | FORJANDO EL FUTURO OLÍMPICO-JUEGOS NACIONALES 2026-2029 | C3. Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Humanas | Al final del 2029, se habrán ejecutado 12 Escuelas de Iniciación, para garantizar una formación deportiva de calidad en las provincias del país, sin tomar en cuenta la línea base. | 12 | 30 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391030 | FORJANDO EL FUTURO OLÍMPICO-JUEGOS NACIONALES 2026-2029 | C1. Implementación del Circuito Nacional de Competencias Formativas | Al final del 2029, se habrán ejecutado 18 Eventos Nacionales en el ámbito del deporte formativo, siendo estos los eventos más importantes del País para potencializar a los deportistas. | 18 | 50 | 4 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391030 | FORJANDO EL FUTURO OLÍMPICO-JUEGOS NACIONALES 2026-2029 | C4. Seguimiento y Evaluación | Al final del 2029, se habrán realizado 20 talleres o reuniones de coordinación entre el MINEDEC y los actores del SND para unificar metodologías de entrenamiento, seguimiento y desarrollo. | 20 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391030 | FORJANDO EL FUTURO OLÍMPICO-JUEGOS NACIONALES 2026-2029 | C2. Articulación Interinstitucional y Territorial | Al final del 2029, se realizará 1 evento internacional en edades de formación será acogido por nuestro país, para lo cual se postulará ante los organismos internacionales. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391032 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 8 CANTONES | C1. Rehabilitación de Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos, Pistas Atléticas y Velódromos | Rehabilitación de 1 Polideportivo | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391032 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 8 CANTONES | C1. Rehabilitación de Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos, Pistas Atléticas y Velódromos | Rehabilitación de 1 Velódromo | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391032 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 8 CANTONES | C1. Rehabilitación de Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos, Pistas Atléticas y Velódromos | Rehabilitación de 2 Pistas Atléticas | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391032 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 8 CANTONES | C1. Rehabilitación de Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos, Pistas Atléticas y Velódromos | Rehabilitación de 4 Coliseos | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391034 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | C2. Promover la integración social y el bienestar integral a través de programas deportivos inclusivos y actividades recreativas para toda la población ecuatoriana. | Al término del año 2029, se prevé alcanzar un mínimo de 359.360 beneficiarios entre 5 a 17 años en este componente, conforme a las metas establecidas en la planificación del proyecto. | 359360 | 36.49 | 89840 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.09 | 89000 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391034 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | C2. Promover la integración social y el bienestar integral a través de programas deportivos inclusivos y actividades recreativas para toda la población ecuatoriana. | Al término del año 2029, se prevé alcanzar un mínimo de 579.792 beneficiarios entre 18 a 69 años en este componente, conforme a las metas establecidas en la planificación del proyecto. | 579792 | 58.86 | 144948 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.41 | 140948 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391034 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | C3. Fomentar la participación en actividades deportivas y recreativas para la población estudiantil. | Al término del año 2029, se prevé alcanzar un mínimo de 17.440 beneficiarios entre 18 a 69 años en este componente, conforme a las metas establecidas en la planificación del proyecto. | 17440 | 1.77 | 4360 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 0.43 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391034 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | C3. Fomentar la participación en actividades deportivas y recreativas para la población estudiantil. | Al término del año 2029, se prevé alcanzar un mínimo de 27.476 beneficiarios entre 5 a 17 años en este componente, conforme a las metas establecidas en la planificación del proyecto. | 27476 | 2.79 | 6869 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6869 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91480000.0000.391034 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | C1. Impulsar y promover la realización y participación de los Juegos Sudamericanos Estudiantiles en Ecuador. | Al término del año 2029, se prevé alcanzar un mínimo de 816 beneficiarios entre 5 a 17 años en este componente, conforme a las metas establecidas en la planificación del proyecto. | 816 | 0.09 | 204 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91500000.0000.389616 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | C2. Renovación del equipamiento e infraestructura tecnológica de los repositorios del Ministerio de Cultura y Patrimonio. | Al 2025, 40 repositorios repotenciados con infraestructura tecnológica para los servicios digitales que presta el MCYP. | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91500000.0000.389616 | FORTALECIMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE MEMORIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO | C.1. Intervención en la infraestructura física de los repositorios del MCYP (museos, bibliotecas, archivos históricos y reservas). | Al 2025, 5 repositorios del MCYP intervenidos. | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91500000.0000.390794 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR | C 4. Fiscalización del IPC | Al 2026 contar con informes de ficalización del primer semestre y del 2027 al 2029 contar con lOS informes de fiscalización mensuales. | 42 | 10 | 6 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91500000.0000.390794 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR | C 1. Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad | Al primer trimestre del 2026 contar con 1 estudio de factibilidad que ermitirán con el IPC. | 1 | 10 | 0.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91500000.0000.390794 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR | C 1. Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad | Al primer trimestre del 2026 contar con 1 estudio de prefactibilidad que permitirá contiuar con el estudio de factibilidad | 1 | 10 | 0.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91500000.0000.390794 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR | C 3. Ingeniería, Procura y Construcción | Construcción del Museo Nacional del Ecuador (EPC) | 100 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91500000.0000.390794 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR | C 2. Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento Institucional MTOP para fase de inversión | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | 91500000.0000.390794 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR | C 2. Gerencia del Proyecto de Inversión ¿CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR¿ y Fortalecimiento institucional. | Gerencia del Proyecto de Inversión ¿CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DEL ECUADOR¿ Acuerdo Nro. MCYP-MCYP-2025-0183-A | 100 | 20 | 35 | 7 | 8.75 | 1.75 | 8.75 | 1.75 | 8.75 | 1.75 | 8.75 | 1.75 | 3.58 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.72
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387147 | PROYECTO DE CENTROS VIOLETA | C1. Implementación y Equipamiento de los 24 centros violeta a nivel nacional | 24 centros violeta han sido implementados y están operativos al 100% | 24 | 30 | 9 | 11.25 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 4 | 5 | 3 | 3.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387147 | PROYECTO DE CENTROS VIOLETA | C3. Generación de un sistema de monitoreo de los actores del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia para el cumplimiento de la ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer | Casos atendidos en los centros violeta son registrados y monitoreados en el Registro Único de Violencia al 100% | 100 | 35 | 30 | 10.5 | 0 | 0 | 5 | 1.75 | 20 | 7 | 5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387147 | PROYECTO DE CENTROS VIOLETA | C2. Generación de una oferta de servicios interinstitucional de asesoramiento, acompañamiento, atención, protección especial y reparación a víctimas de violencia, grupos de atención prioritaria y potenciales agresores, derivadas por las diferentes Instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia | Plan de atención especializado e integral es implementado al 100% en todos los centros violeta para la atención a la ciudadanía | 100 | 35 | 43 | 15.05 | 0 | 0 | 5 | 1.75 | 28 | 9.8 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C1. Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI+ | beneficiado 400 mujeres y población LGTBI+ con el apoyo a las iniciativas y emprendimientos | 400 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C3. Identificación de las condiciones de vida de la población LGTBI+ a nivel nacional | 1 informe con los resultados de la encuesta sobre la caracterización de las condiciones de vida de la población LGTBI+ a nivel nacional. | 1 | 33.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Anualmente, se cuenta con el 100% de la operatividad técnica y administrativa del proyecto | 100% de la operatividad técnica y administrativa del proyecto | 100 | 5.56 | 87.5 | 4.87 | 87.5 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 4.87
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | 126.413 niños, niñas y adolescentes tendrán espacios para realizar actividades lúdicas de entretenimiento para un buen uso de tiempo libre. | 126413 | 5.56 | 30000 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.88 | 10000 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C1. Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI+ | 16 eventos de capacitación a nivel nacional en temas de empoderamiento económico, prevención de violencias y Derechos Humanos | 16 | 11.1 | 2 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | 25 eventos de cine foro para la presentación de productos audiovisuales con contenidos que permitan analizar la situación compleja de la violencia en cualquiera de sus formas y como prevenirla. | 25 | 5.56 | 19 | 4.22 | 1 | 0.22 | 6 | 1.33 | 6 | 1.33 | 6 | 1.33 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C1. Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI+ | 5 módulos con el contenido de los temas que serán impartidos en los talleres de capacitación para incentiva el empoderamiento económico | 5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | Identificado el 100% de las preferencias situacionales de los gustos y tendencias del uso de tiempo libre de niños, niña y adolescentes a nivel nacional. | 100 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | Implementado 96 brigadas móviles para los encuentros lúdicos y de entretenimiento educativo y cultural enfocado a niñas niños y adolescentes. | 96 | 5.56 | 20 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.87 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 50610000.0000.387285 | PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO A MUJERES Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | C2. Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes | Realizado 96 espacios temáticos lúdicos con contenidos educativo y cultural para niñas, niños y adolescentes. | 96 | 5.56 | 20 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.87 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 142990000.0000.378069 | PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR SOCIAL SECTORES SALUD, CULTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y VIVIENDA, PROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR, Y DEPORTE | EXPROPIACIONES | SENTENCIA EJECUTORIADA DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2017, DENTRO DE LA CAUSA 13337-2016-00863 | 100 | 100 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.374666 | PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | COMPONENTE 1 CONSERVACIÓN | Ejecución de obras y actividades de mantenimiento vial por niveles de servicio de 1331.81 Km de la Red Vial Estatal hasta el año 2026 | 1331.81 | 80 | 128.51 | 7.72 | 32.13 | 1.93 | 32.13 | 1.93 | 32.13 | 1.93 | 32.12 | 1.93 | 32.13 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 1.93
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.374666 | PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | COMPONENTE 2 FISCALIZACIÓN | Fiscalización de las obras y actividades de mantenimiento vial por niveles de servicio de 1331.81 Km de la Red Vial Estatal hasta el año 2026 | 1331.81 | 20 | 128.51 | 1.93 | 32.13 | 0.48 | 32.13 | 0.48 | 32.13 | 0.48 | 32.12 | 0.48 | 32.13 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 0.48
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.374939 | FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES | FISCALIZACIÓN. | REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | 1 | 100 | 0.24 | 24 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.375906 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACION DEL PASO LATERAL DE GUARANDA Y AMBATO. | Infraestructura | 13,20 kms de longitud de 2 carriles de 3,65 m c/ucon carpeta asfáltica con 2 espaldones de 2 mts c/u | 13.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.375906 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACION DEL PASO LATERAL DE GUARANDA Y AMBATO. | Preliminares | Expropiaciones | 100 | 15 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 2.25 | 20 | 3 | 15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.375906 | CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACION DEL PASO LATERAL DE GUARANDA Y AMBATO. | Fiscalización | Presentación de Informes de la Fiscalización externa del cumplimiento del cronograma de obra | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.376068 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO | Construcción del puente Río Pindo | Construir el Puente sobre el Río Pindo de 180 m de Longitud. | 180 | 100 | 155 | 86.11 | 0 | 0 | 10 | 5.56 | 50 | 27.78 | 95 | 52.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.385706 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA ¿ AZOGUES ¿ BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | C1. CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN | En el año 2026 contar con un Distribuidor de Tráfico de 2,79 km. en la intersección Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián y Av. 12 de Octubre. | 2.79 | 95 | 1.07 | 36.43 | 0.26 | 8.85 | 0 | 0 | 0.26 | 8.85 | 0.55 | 18.73 | 0.2 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.81
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.385706 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA ¿ AZOGUES ¿ BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | C2 Fiscalizar la construcción del Distribuidor de Tráfico 12 de Octubre | En el año 2026 se fiscalizará la obra de construcción dde 2,79 km. en la intersección Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián y Av. 12 de Octubre. | 2.79 | 5 | 1.07 | 1.92 | 0.26 | 0.47 | 0 | 0 | 0.26 | 0.47 | 0.55 | 0.99 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.36
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.385707 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO MONAY-IESS EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | C1: Construir del Distribuidor de Tráfico MonayIESS en la Autopista Cuenca ¿ Azogues¿ Biblián ubicado en la provincia del Azuay | En el año 2027 contar con un Distribuidor de Tráfico de 3.92 km. en la vía Monay-IESS en la Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián | 3.92 | 95 | 1.27 | 30.78 | 0.31 | 7.51 | 0.31 | 7.51 | 0.31 | 7.51 | 0.34 | 8.24 | 0.31 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 7.51
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.385707 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO MONAY-IESS EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | C2 Fiscalizar la construcción del Distribuidor de Tráfico Monay/IESS. | En el año 2027 se fiscalizará la obra de construcción de un Distribuidor de Tráfico de 3.92 km. en la vía Monay-IESS en la Autopista Cuenca¿ Azogues ¿ Biblián | 3.92 | 5 | 1.27 | 1.62 | 0.33 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.42
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.385709 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | C1. Construir el Distribuidor de Tráfico Gapal en la Autopista Cuenca - Azogues - Biblián | En el año 2026 contar con un Distribuidor de Tráfico de 4,33 km. en el sector Gapal en la Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián | 4.33 | 95 | 1.73 | 37.96 | 0 | 0 | 0.43 | 9.43 | 0.43 | 9.43 | 0.87 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.385709 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY | C2 Fiscalizar la construcción del Distribuidor de Tráfico Gapal | En el año 2026 se fiscalizará la obra de construcción de un Distribuidor de Tráfico de 4,33 km. En el sector Gapal en la Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián | 4.33 | 5 | 1.73 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.385785 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO BELLAVISTA EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR-ETAPA 1 | Construir el Distribuidor de Tráfico Bellavista etapa 1 en la Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián, ubicado en la provincia del Cañar | En el año 2026 contar con un Distribuidor de Tráfico de 2,59 km. en la vía Bellavista en la Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián. | 2.59 | 95 | 2.19 | 80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.385785 | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO BELLAVISTA EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR-ETAPA 1 | Fiscalizar la construcción del Distribuidor Bellavista | En el año 2026 fiscalizar la obra de construcción de un Distribuidor de Tráfico de 2,59 km. en la vía Bellavista en la Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ Biblián | 2.59 | 5 | 2.19 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.387265 | PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL | CONSERVACIÓN RUTINARIA | Durante la ejecución del proyecto la RVE en sus 6.733,72 km por administración directa, mantendrá un nivel eficiente de servicio a través de la conservación continuo de la RVE | 26934.9 | 85 | 17 | 0.05 | 4.25 | 0.01 | 4.25 | 0.01 | 4.25 | 0.01 | 4.25 | 0.01 | 5.61 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0.02
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.387265 | PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ESTATAL | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIANTE ENSAYOS, AUSCULTACIONES | Realizar la medición de los índices de estado a los 6.733,72 km de red vial estatal al menos 1 vez al año | 26934.9 | 15 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.387489 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LODANA EN LA E-462 B, DE LA VÍA PORTOVIEJO-SANTA ANA-HONORATO VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MANABÍ. | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LODANA, UBICADO LA VÍA PORTOVIEJO-SANTA ANA-HONORATO VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MANABÍ | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LODANA Y SUS ACCESOS, QUE COMPRENDEN UNA LONGITUD DE 1.04 KM | 1.04 | 100 | 0.53 | 50.96 | 0.15 | 14.42 | 0.18 | 17.31 | 0.2 | 19.23 | 0 | 0 | 0.15 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 14.42
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.387491 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUIMIS, UBICADO EN EL SECTOR QUIMIS, DE LA CARRETERA MONTECRISTI-JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ. | EJECUTAR LA OBRA, FISCALIZACIÓN Y EXPROPIACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUIMÍS DE 30M DE LONGITUD Y SUS ACCESOS, QUE COMPRENDEN UNA LONGITUD TOTAL DE 1.73 KM DE VÍA Y EXPROPIAR 26.193,86 M2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. | EN EL AÑO 2026, FINALIZA LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUIMIS Y SUS ACCESOS, QUE COMPRENDEN UNA LONGITUD DE 1.73 KM | 1.73 | 100 | 0.67 | 38.73 | 0.2 | 11.56 | 0.25 | 14.45 | 0.22 | 12.72 | 0 | 0 | 0.2 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11.56
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.387494 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHONTADURO-CHUMUNDE DE 17,05 KM DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTON RIOVERDE PROVINCIA DE ESMERALDAS | RECONSTRUIDA LA VÍA CHONTADURO - CHUMUNDÉ DE 17,05 KILÓMETROS DE LONGITUD, QUE PERMITEN MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ZONA AFECTADA POR EL TERREMOTO 16 A. | RECONSTRUIDA LA VÍA CHONTADURO - CHUMUNDÉ DE 17,05 KILÓMETROS DE LONGITUD, QUE PERMITEN MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ZONA AFECTADA POR EL TERREMOTO 16 A. | 17.05 | 100 | 11.42 | 66.98 | 1.42 | 8.33 | 5 | 29.33 | 5 | 29.33 | 0 | 0 | 0.42 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 2.46
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.388334 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILCABAMBA YANGANA PALANDA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA | Al año 2029 se contará con la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Vilcabamba - Yangana - Palanda - Bellavista - Zumba - La Balsa Tramo Bellavista - Zumba - La Balsa | 100 | 100 | 15.77 | 15.77 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | Componente 1: Recuperación de la conectividad de la Red Vial Estatal ante desastres elegibles e intervenciones de resiliencia | A junio de 2028 se habrá ejecutado $ 105 millones, en intervenciones seleccionadas y contratadas para recuperación de RVE ante desastres elegibles y mejoramiento de la resiliencia y seguridad vial | 105000000 | 70 | 67.06 | 0 | 3.43 | 0 | 7.86 | 0 | 34.59 | 0 | 21.18 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | Componente 1: Recuperación de la conectividad de la Red Vial Estatal ante desastres elegibles e intervenciones de resiliencia | Indicador 1.2: A diciembre de 2023, se han adquirido 88 máquinas y vehículos pesados para mantenimiento rutinario y emergente de la red vial estatal. | 88 | 20 | 82 | 18.64 | 12 | 2.73 | 61 | 13.86 | 9 | 2.05 | 0 | 0 | 12 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.73
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | Componente 2: Gestión de proyectos y fortalecimiento institucional para la resiliencia | Indicador 2.1: A junio de 2028 se habrá ejecutado $ 3.773.232,00 en actividades de creación de capacidades | 3773232 | 5 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.388953 | PROYECTO DE ATENCIÓN RESILIENTE ANTE EMERGENCIAS VIALES | Componente 2: Gestión de proyectos y fortalecimiento institucional para la resiliencia | Indicador 2.2: A diciembre de 2023, se ha conformado un equipo de implementación de proyecto. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389002 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | INFRAESTRUCTURA VIAL RECONSTRUIDA - Libro de obra | 300 | 43.5 | 200 | 29 | 50 | 7.25 | 50 | 7.25 | 100 | 14.5 | 0 | 0 | 50 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.25
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389002 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | ESTABILIZACION DE TALUDES - PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 | SE HABRÁ ESTABILIZADO 300m de talud en la abscisa 1+800 | 300 | 43.5 | 226.08 | 32.78 | 50 | 7.25 | 50 | 7.25 | 126.08 | 18.28 | 0 | 0 | 50 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.25
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389002 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBÁN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES | RECONSTRUCCION DE 2532 m2 DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA. | SE HABRÁ RECONSTRUIDO 2532 m2 (metros cuadrados), DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA | 2532 | 13 | 2532 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389720 | REHABILITACIÓN FUNCIONAL DEL CORREDOR VIAL E25 BUENA FE - JUJAN, CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE REBASAMIENTO EN EL TRAMO QUEVEDO - SAN JUAN Y AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL TRAMO SAN JUAN - BABAHOYO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS | C1.- Rehabilitar 128,43 Km. de La Red Vial Estatal E-25, que comprenden Seis Tramos, desde el Tramo Buena Fe ¿ Quevedo (Inicio Del Anillo Vial De Quevedo), hasta El Tramo Babahoyo (Redondel Del Chilintomo / Fin Paso Lateral De Babahoyo) - Jujan (Límite Provincial / Puente Sobre Río Jujan) | Al finalizar el año 2026, se contará con 128,43Km Rehabilitados de la Red Vial Estatal E-25, Buena Fe Jujan, desde Tramo Buena Fe¿Quevedo Inicio Del Anillo Vial De Quevedo hasta Tramo Babahoyo-Jujan | 128.43 | 100 | 1.46 | 1.14 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.38 | 0.3 | 0.36 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.28
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389899 | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CALCETA, CANTON BOLIVAR PROVINCIA DE MANABI. | EJECUTAR Y FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, ASEGURANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LOS COMERCIANTES Y PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL SECTOR. | AL 2026, SE HABRÁ COMPLETADO AL 100% LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CALCETA, CON 347 LOCALES COMERCIALES, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. | 100 | 100 | 85 | 85 | 15 | 15 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 69.3 | 69.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389902 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL ROTO - CUBE DE 9.17 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS | Reconstruida la vía Roto - Cube de 9,17 kilómetros de longitud que permita mejorar la conectividad e incentiva a los sectores productivos del cantón Quinindé. | Reconstruida la vía Roto - Cube de 9,17 kilómetros de longitud que permita mejorar la conectividad e incentiva a los sectores productivos del cantón Quinindé. | 9.17 | 100 | 9 | 98.15 | 0 | 0 | 2 | 21.81 | 3 | 32.72 | 4 | 43.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389919 | REHABILITACION DE LOS SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL ESTATAL E20, TRAMO ESMERALDAS ¿ QUININDE | Rehabilitados los 37 sitios críticos existentes en la carretera RVE E20 tramo Quinindé ¿Esmeraldas, que permita mejorar la conectividad de sectores productivos del cantón Quinindé y la provincia de Esmeraldas. | Al 2026 se cuenta con 37 sitios críticos rehabilitados en la vía RVE E20 tramo Quinindé ¿ Esmeraldas que permite mejorar la conectividad de los sectores productivos de la provincia de Esmeraldas | 37 | 100 | 26 | 70.27 | 5 | 13.51 | 10 | 27.03 | 10 | 27.03 | 1 | 2.7 | 5 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.51
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389939 | REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE FÓSILES MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN INTERNA POR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL DEL ECUADOR | Reducir el consumo de combustible fósil en el transporte público y comercial del Ecuador | Al 2026 se va a renovar 404 VCI que han cumplido el TVU por VE, lo que contribuirá a una mejor calidad de vida de la población | 404 | 100 | 404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389940 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO HACIA EL VIADUCTO SUR, PROVINCIA DEL GUAYAS | COMPONENTE 1. - CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES AL VIADUCTO SUR, TRAMO 4 Y TRAMO 5 | Al año 2028 se contará con 11,69 Km ampliados a cuatro carriles del Tramo 5: Intersección de la vía Durán-Boliche ¿ Redondel Taura 1, incluye la construcción del puente sobre el estero Moja Huevo | 11.69 | 50 | 5.27 | 22.54 | 1.32 | 5.65 | 1.32 | 5.65 | 1.32 | 5.65 | 1.31 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.389940 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO HACIA EL VIADUCTO SUR, PROVINCIA DEL GUAYAS | COMPONENTE 1. - CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES AL VIADUCTO SUR, TRAMO 4 Y TRAMO 5 | Al año 2028, se contará con 12,15 km construidos del Tramo 4: Redondel Taura 1 - intersección de la vía a Taura con la vía E25, incluye la construcción del puente sobre el Río Bulubulu | 12.15 | 50 | 5.28 | 21.73 | 1.32 | 5.43 | 1.32 | 5.43 | 1.32 | 5.43 | 1.32 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.390231 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA RVE E-484 PALESTINA - MACUL - VINCES, UBICADA EN LOS CANTONES PALESTINA Y VINCES, PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RÍOS | Ejecutar la rehabilitación de 29.20 Km de la vía Palestina ¿ Macul - Vinces, ubicada en los cantones Palestina y Vinces en las provincias de Guayas y Los Ríos, mediante el restablecimiento de sus características funcionales | REHABILITACION | 29.2 | 100 | 21.13 | 72.36 | 10.57 | 36.2 | 10.56 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 39.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 39.18
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.390310 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA RVE E 485 BABA TRES MARÍAS INCLUYE PASO LATERAL DE BABA Y ACCESO OCCIDENTAL, UBICADO EN EL CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS | C1.- Al finalizar el año 2026, se habrá rehabilitado el 100% la vía RVE E 485 Baba - Tres Marías incluye paso lateral de Baba y acceso occidental de 12,22 km, lo que permitirá contar con una vía segura y en óptimas condiciones de circulación | Al año 2028 se contará con 11,69 Kmampliados a cuatro carriles del Tramo 5:Intersección de la vía Durán-Boliche ¿Redondel Taura 1, incluye la construcción delpuente sobre el estero Moja Huevo | 12 | 100 | 10.99 | 91.58 | 2.75 | 22.92 | 2.75 | 22.92 | 2.75 | 22.92 | 2.74 | 22.83 | 2.75 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 22.92
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.390331 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MALACATOS | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MALACATOS | EN EL AÑO 2026 SE FINALIZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 30M DE PUENTE CONSTRUIDO SOBRE EL RÍO MALACATOS, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES VIALES. | 30 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 20 | 66.67 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.390710 | AMPLIACIÓN ACCESO NORTE DE TUNGURAHUA TRAMO YAMBO-AMBATO | COMPONENTE 1. - AMPLIAR EL ACCESO NORTE DE TUNGURAHUA, TRAMO: YAMBO AMBATO | Realizar la ampliación del Acceso Norte de Tungurahua, Tramo Yambo-Ambato, 12 kms a 6 carriles. | 12 | 100 | 4.4 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 18.33 | 2.2 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.390790 | ADQUISICION DE UN PUENTE DELTA DE 72 METROS DE LONGITUD QUE SERA COLOCADO SOBRE EL RIO CHIPA, EN LA CARRETERA TONCHIGUE GALERA BUNCHE, PARROQUIA SAN FRANCISCO, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS | Adquisición de un puente Delta de 72 metros de longitud que será colocado en la Red Vial Provincial Tonchigüe - Galera - Bunche, sobre el río Chipa, sector San Francisco, del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. | Adquisición de un puente Delta de 72 metros de longitud que será colocado en la Red Vial Provincial Tonchigüe - Galera - Bunche. | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.390851 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA RVE E 47 EL TRIUNFO - EL PIEDRERO - LIMITE PROVINCIAL GUAYAS CAÑAR, UBICADA EN EL CANTON EL TRIUNFO, PROVINCIA DEL GUAYAS | Rehabilitar 19,12 Km. de La Red Vial Estatal E-47 El Triunfo - El Piedrero - limite provincial Guayas/Cañar, ubicada en el canton El Triunfo, provincia del Guayas | Rehabilitar 19,12 Km. de La Red Vial Estatal E-47 El Triunfo - El Piedrero - limite provincial Guayas/Cañar, ubicada en el canton El Triunfo, provincia del Guayas | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.390950 | PLAN NUEVO TRANSPORTE | C1. Entrega de Incentivos Financieros para la Renovación del Transporte Público y Comercial. | Al año 2026, los 1528 VCI que han cumplido el TVU, recibirán el incentivo económico, lo que contribuirá a una mejor calidad de vida de la población. | 1528 | 100 | 1512 | 98.95 | 144 | 9.42 | 600 | 39.27 | 430 | 28.14 | 338 | 22.12 | 144 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 9.42
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391039 | SIPEC-MOV: SISTEMA INTEGRAL DE PESAJE ESTÁTICO Y EN MOVIMIENTO DEL ECUADOR. | Implementación de soporte logístico para el control de pesos y dimensiones | Al año 2030, contar con el 100 % del soporte logístico, tecnológico y de movilidad para la operación del sistema integral de pesaje | 100 | 26.9 | 30.3 | 8.15 | 7.56 | 2.03 | 7.56 | 2.03 | 7.56 | 2.03 | 7.62 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391039 | SIPEC-MOV: SISTEMA INTEGRAL DE PESAJE ESTÁTICO Y EN MOVIMIENTO DEL ECUADOR. | Adquisición y mantenimiento de puntos de pesaje en movimiento | Al año 2030, el 100 % del sistema de pesaje en movimiento ha sido implementado mediante la dotación e instalación de 16 puntos de control de pesos y dimensiones en movimiento | 100 | 67 | 75.3 | 50.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 50.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391039 | SIPEC-MOV: SISTEMA INTEGRAL DE PESAJE ESTÁTICO Y EN MOVIMIENTO DEL ECUADOR. | Rehabilitación de estaciones de pesaje existentes y adquisición de puntos móviles | Al año 2030, se habrá cumplido el 100 % de la rehabilitación de las 5 estaciones de pesaje fijo, así como la dotación de 16 balanzas móviles | 100 | 6.1 | 69.2 | 4.22 | 2.65 | 0.16 | 66.55 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391053 | PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LA RED VIAL ESTATAL | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA OPERATIVIZAR LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LA RVE | Hasta el año 2029, contar con un diagnóstico y soluciones periódicas a fin de mantener la conectividad de la Red Vial Estatal Administrada Directamente por el MIT | 1300 | 25 | 71.3 | 1.37 | 17.84 | 0.34 | 17.84 | 0.34 | 17.84 | 0.34 | 17.78 | 0.34 | 17.84 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0.34
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391053 | PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LA RED VIAL ESTATAL | FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA RVE | Hasta el año 2029, mejorar la seguridad de la RVE Administrada Directamente por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. | 1300 | 25 | 304.7 | 5.86 | 76.17 | 1.47 | 76.17 | 1.47 | 76.17 | 1.47 | 76.19 | 1.47 | 76.17 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.17 | 1.47
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391053 | PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LA RED VIAL ESTATAL | EJECUTAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RVE | Hasta el año 2029, realizar los trabajos de conservación rutinaria, a fin de mantener buenos niveles de servicio para la circulación en la Red Vial Estatal Administrada Directamente por el MIT. | 1300 | 25 | 327.8 | 6.3 | 81.95 | 1.58 | 81.95 | 1.58 | 81.95 | 1.58 | 81.95 | 1.58 | 81.95 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 1.58
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391053 | PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LA RED VIAL ESTATAL | EJECUTAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN LA RVE | Hasta el año 2029, realizar los trabajos de conservación, rehabilitación y reparación necesarios, a fin de mantener la conectividad de la Red Vial Estatal Administrada Directamente por el MIT. | 1300 | 25 | 6.6 | 0.13 | 1.64 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 1.68 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.03
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391054 | ADQUISICIÓN DE PUENTES METÁLICOS PROVISIONALES PARA MANTENER LA CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL | Adquisición de Puentes Metálicos | Adquirir puentes metálicos en el año 2026 de acuerdo a las normas ASTM/AASHTO | 100 | 87 | 87 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391054 | ADQUISICIÓN DE PUENTES METÁLICOS PROVISIONALES PARA MANTENER LA CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL | Instalación de Puentes Metálicos | Instalar el 100% de puentes para la habilitación de la corculación de la Red VIAL Estatal hasta el 2028 | 100 | 13 | 13 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391171 | CONSTRUCCION DEL PARQUE MONTE SINAI EN EL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS | CONSTRUCCION DEL PARQUE MONTE SINAI EN EL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS | Al año 2028 se contará con la construcción del Parque Monte Sinaí | 1 | 100 | 0.87 | 87 | 0.01 | 1 | 0.06 | 6 | 0.34 | 34 | 0.46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 175200000.0000.391335 | CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO, DESDE ESTERO COBINA HACIA LA AV. 25 DE JULIO, QUE INCLUYE PARQUE LINEAL Y PARQUE DEPORTIVO; CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1A DEL PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SUR - 5TO PUENTE | DOTAR DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE MEJORE LA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1A, QUE INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. CACIQUE TOMALÁ Y AV. JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, EXTENDIÉNDOSE HASTA LA AV. 25 DE JULIO, EN LA ZONA SUR DE GUAYAQUIL, INCLUYE UN PARQUE LINEAL Y PARQUE DEPORTIVO. | Hasta el año 2030, se contará con la Construcción del Tramo 1A, que inicia en la intersección de la Av. Cacique Tomalá y Av. José Sánchez Rubio, extendiéndose hasta la Av. 25 de Julio | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C1. Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto Casa para Todos. | 1.1 A diciembre 2021, se contará con la implementación de 1 equipamiento recreativo inclusivo, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C1. Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto Casa para Todos. | 1.2. A diciembre 2022, se contará con la implementación de 12 equipamientos recreativos inclusivos, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad | 12 | 8.33 | 12 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C1. Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto Casa para Todos. | 1.3. A diciembre 2023, se contará con la implementación de 40 equipamientos recreativos inclusivos, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad | 40 | 8.32 | 6 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C1. Implementar Equipamientos Recreativos Inclusivos, en el proyecto Casa para Todos. | 1.4. A diciembre 2024, se contará con la implementación de 39 equipamientos recreativos inclusivos, que cumplan con los parámetros técnicos y de calidad | 39 | 8.32 | 39 | 8.32 | 0 | 0 | 5 | 1.07 | 34 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C2. Manual del buen uso, mantenimiento y gestión de parques, en formatos accesibles. | 2.1. A diciembre de 2022, se contará con lo siguiente: Manual para el buen uso y mantenimiento de los parques inclusivos integrales | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C3. Acompañamiento técnico para la instalación de los equipamientos recreativos inclusivos | 3.1. A dic/24, se habrá ejecutado al menos 92 supervisiones para la correcta aplicación de la normativa y el cumplimiento de diseños | 92 | 16.7 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.383624 | PARQUES INCLUSIVOS INTEGRALES | C3. Acompañamiento técnico para la instalación de los equipamientos recreativos inclusivos | 3.2. A diciembre del 2022 se ha conformado el equipo técnico en el 100%. | 100 | 16.7 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | C3. INCENTIVOS PARA TITULACIONES DE TERRENOS OCUPADOS O DESTINADOS A VIVIENDA | Al 2026, se entregará 106.000 incentivos para titulaciones de terrenos ocupados o destinados a vivienda | 106000 | 38 | 10000 | 3.59 | 681 | 0.24 | 2000 | 0.72 | 2500 | 0.9 | 4819 | 1.73 | 681 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0.24
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | C2. INCENTIVOS PARA MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA | Al 2026, se entregará 133.836 incentivos para mejoramiento y/o ampliación de vivienda | 133836 | 48 | 15762 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0.2 | 15211 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | C4. INTERVENCIONES EN ESPACIO PÚBLICO | Al 2026, se entregará 134 intervenciones en espacio público | 134 | 1 | 30 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MIT | 185500000.0000.388060 | CREAMOS VIVIENDA | C1. CREAMOS VIVIENDA - VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (VIS) Y DE INTERÉS PÚBLICO (VIP) | Al 2026, se entregará 37.131 soluciones habitacionales VIS y VIP | 37131 | 13 | 8681 | 3.04 | 902 | 0.32 | 1571 | 0.55 | 1686 | 0.59 | 4522 | 1.58 | 902 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0.32
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C3. Administración, nómina, evaluación (equipo de gestión EGP). | Al 2027, generar 89 número de informes de gestión del proyecto | 89 | 10 | 4 | 0.45 | 3 | 0.34 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.34
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C2. Incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del MPCEIP y otras entidades. | Incrementar al 2027 en 7 el num de Leads de IED generados en los sectores priorizados en(t) o (t-1) que se convierten en inv concretadas en (t) por las entidades apoyadas, con una meta de 17 leads | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C1. Contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el estabecimiento de la inversión privada. | Incrementar en 68,2 al 2027, el índice de reinversión de empresas en los sectores priorizados. Siendo la meta un índice de 168.2. | 168.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C2 Incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del MPCEIP y otras entidades | Incrementar en 95 el número de leads de inversión extranjera generados en los sectores priorizados, con una meta total de 185. | 185 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C1. Contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el estabecimiento de la inversión privada. | Reducir 54 trámites al 2027, el número de procesos necesarios para que una empresa empiece a facturar en Ecuador. Siendo la meta de número de trámites 61. | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C1. Contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el estabecimiento de la inversión privada. | Reducir al 2027 en $ 18,00 el costo de trámites necesarios para que una empresa empiece a facturar en t-1, siendo la meta total $ 380,00. | 380 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.384004 | SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACION DE INVERSIONES | C1. Contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el estabecimiento de la inversión privada. | Reducir al 2027, la mediana de tiempo en 9 días de trámites necesarios para que una empresa empiece a facturar en Ecuador. Es decir, un total de 13 días. | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C1. Puesta en valor de activos territoriales. | Número de Redes multi actores y multinivel. | 7 | 5 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C2. Servicios específicos para el fortalecimiento de agronegocios. | Número de Planes de Mejora de Agronegocios asesorados. | 246 | 20 | 93 | 7.56 | 0 | 0 | 3 | 0.24 | 0 | 0 | 90 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C3.Gestión de seguimiento y evaluación del proyecto. | Número de informes de gestión anuales. | 38 | 10 | 8 | 2.11 | 0 | 0 | 4 | 1.05 | 0 | 0 | 4 | 1.05 | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C1.Puesta en valor de activos territoriales. | Número de mesas participativas con actores territoriales desarrolladas. | 84 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.29 | 0 | 0 | 20 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C1. Puesta en valor de activos territoriales. | Número de ofertas de valor territorial desarrolladas. | 7 | 10 | 4 | 5.72 | 0 | 0 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 3 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C1. Puesta en valor de activos territoriales. | Número de portafolios de Fortalecimiento Productivo Territorial. | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C2. Servicios específicos para el fortalecimiento de agronegocios. | Número de servicios de asesoramiento y/o asistencias técnicas. | 300 | 25 | 120 | 10 | 20 | 1.67 | 30 | 2.5 | 20 | 1.67 | 50 | 4.17 | 14 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.17
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.388964 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES EN EL TERRITORIO FOCALIZADO - EMPRENDER | C2. Servicios específicos para el fortalecimiento de agronegocios. | Número de unidades productivas beneficiadas. | 519 | 20 | 205 | 7.9 | 10 | 0.39 | 15 | 0.58 | 50 | 1.93 | 130 | 5.01 | 14 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.54
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.391022 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD INTEGRAL EN ECUADOR | C2. Implementación de mecanismos de verificación técnica de calidad | Al 2029, al menos 2.000 inspecciones completas en productos sujetos a RTE. | 2000 | 30 | 300 | 4.5 | 30 | 0.45 | 120 | 1.8 | 75 | 1.13 | 75 | 1.13 | 35 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.53
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.391022 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD INTEGRAL EN ECUADOR | C3. Gestión y seguimiento del proyecto | Al 2029, al menos 46 informes de gestión emitidos | 46 | 33 | 10 | 7.17 | 1 | 0.72 | 3 | 2.15 | 3 | 2.15 | 3 | 2.15 | 2 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.44
2026 | 1 | MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES | 152180000.0000.391022 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD INTEGRAL EN ECUADOR | C1. Fortalecimiento de capacidades técnicas y de infraestructura en laboratorios para la evaluación de la conformidad | Al 2029, al menos 5 laboratorios estratégicos equipados y operativos | 5 | 37 | 1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | C1: Intervención en obra (repotenciación y adecentamiento) de los establecimientos de salud de primer nivel de atención | 1.1 En el año 2029, se habrá realizado la intervención en infraestructura priorizadas para adecentamientos de al menos 169 establecimientos de salud de primer nivel de atención. | 169 | 30 | 8 | 1.42 | 3 | 0.53 | 1 | 0.18 | 2 | 0.36 | 2 | 0.36 | 3 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.53
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | C1: : Intervención en obra (repotenciación y adecentamiento) de los establecimientos de salud de primer nivel de atención | 1.2 En el año 2029, se habrá realizado la intervención en infraestructura priorizada para su repotenciación de al menos 179 establecimiento de salud de primer nivel de atención. | 179 | 30 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | C2: Equipar los establecimientos de salud de primer nivel de atención | 2.1 En el año 2029, se habrá renovado el equipamiento de al menos 551 establecimientos de salud priorizados, de primer nivel de atención de acuerdo a las necesidades | 551 | 30 | 30 | 1.63 | 0 | 0 | 10 | 0.54 | 10 | 0.54 | 10 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.386804 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS CONEXOS DE COMUNICACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | C3: Establecer una gestión administrativa y técnica óptima para el logro de las metas del proyecto de inversión | 3.1 En el año 2029, se habrá entregado los informes de gestión en el que se identifica la ejecución del 100% de los procesos planificados. | 96 | 10 | 12 | 1.25 | 3 | 0.31 | 3 | 0.31 | 3 | 0.31 | 3 | 0.31 | 3 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.31
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C1: Fortalecer los procesos y garantizar la prevención, promoción, atención de salud integral, rehabilitación y habilitación a personas con discapacidad, en los establecimientos de salud del MSP, mediante la contratación de profesionales, adquisición de equipos médicos y sanitarios, materiales, insumos y dispositivos médicos. | 1.1 El 100% establecimientos de salud priorizados (64), hasta el 2025 contaran equipo especializado y con profesionales para la atención en el servicios de rehabilitación. | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C1: Fortalecer los procesos y garantizar la prevención, promoción, atención de salud integral, rehabilitación y habilitación a personas con discapacidad, en los establecimientos de salud del MSP, mediante la contratación de profesionales, adquisición de equipos médicos y sanitarios, materiales, insumos y dispositivos médicos. | 1.2 Hasta el 2025 los talleres de órtesis y prótesis actualizarán y fortalecerán su capacidad operativa al 100% con profesionales, equipos y maquinaria especializada que garantice su producción | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C1: Fortalecer los procesos y garantizar la prevención, promoción, atención de salud integral, rehabilitación y habilitación a personas con discapacidad, en los establecimientos de salud del MSP, mediante la contratación de profesionales, adquisición de equipos médicos y sanitarios, materiales, insumos y dispositivos médicos. | 1.3 Al año el 2029 se fortalecerá el 100% proceso de calificación y recalificación mediante la conformación de 200 equipos calificadores de discapacidades a nivel nacional. | 200 | 15 | 25 | 1.88 | 25 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.88
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C2: Proveer de ayudas técnicas a personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y apoyar en la inserción a la sociedad. | 2.1 Se fortalecerá el proceso de prescripción y entrega de ayudas técnicas especializadas mediante la entrega de 28.320 ayudas técnicas auditivas hasta el año 2029. | 28320 | 15 | 2197 | 1.16 | 549 | 0.29 | 549 | 0.29 | 549 | 0.29 | 550 | 0.29 | 495 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0.26
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387091 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, DETECCIÓN, PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, A NIVEL NACIONAL | C2: Proveer de ayudas técnicas a personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y apoyar en la inserción a la sociedad. | 2.2 Se fortalecerá el proceso de prescripción y entrega de ayudas técnicas mediante la entrega de 466.848 ayudas técnicas de movilidad y auto cuidado al año 2029. | 466848 | 20 | 58356 | 2.5 | 14589 | 0.63 | 14589 | 0.63 | 14589 | 0.63 | 14589 | 0.63 | 14589 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14589 | 0.63
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C1:Ejecutar prestaciones de salud priorizadas para los niños/niñas menores de 2 años y mujeres embarazadas. | 1.1 Incrementar la cobertura al 80% en niños menores de 2 años que asisten a los establecimientos de la salud de primer nivel de atención del MSP. | 80 | 25 | 14.58 | 4.56 | 3.65 | 1.14 | 3.65 | 1.14 | 3.65 | 1.14 | 3.63 | 1.13 | 3.65 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1.14
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C1:Ejecutar prestaciones de salud priorizadas para los niños/niñas menores de 2 años y mujeres embarazadas. | 1.2 Incrementar la cobertura 90% en mujeres embarazadas que asisten a los establecimientos de la salud de primer nivel de atención del MSP *Registro en base de Datos en sistema de información | 90 | 25 | 8.2 | 2.28 | 2.05 | 0.57 | 2.05 | 0.57 | 2.05 | 0.57 | 2.05 | 0.57 | 2.05 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.57
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C2: Desarrollar competencias en salud mediante la educación y consejería nutricional, fomentando la participación ciudadana y la articulación de trabajo con los GAD¿S para actuar frente a los determinantes de la salud. | 2.1 90 % de grupos de apoyo y cuidadores menores de 2 años, conformados y funcionando. | 90 | 20 | 0.92 | 0.2 | 0.28 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.06
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C2: Desarrollar competencias en salud mediante la educación y consejería nutricional, fomentando la participación ciudadana y la articulación de trabajo con los GAD¿S para actuar frente a los determinantes de la salud. | 2.2 90 % de grupos de trabajo comunitario a nivel parroquial conformados y funcionando | 90 | 20 | 17.28 | 3.84 | 4.38 | 0.97 | 4.38 | 0.97 | 4.38 | 0.97 | 4.14 | 0.92 | 4.38 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0.97
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387093 | ECUADOR LIBRE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL | C3: Fortalecer el seguimiento nominal (individual) en la población objetivo a través del mejoramiento de los sistemas de información con el fin de medir los indicadores del paquete priorizado de salud para combatir la DCI. | 3.1 Obtener al 100% la funcionalidad de la herramienta de seguimiento nominal de niños menores de 2 años y mujeres embarazadas | 100 | 10 | 13.33 | 1.33 | 3.33 | 0.33 | 3.33 | 0.33 | 3.33 | 0.33 | 3.34 | 0.33 | 3.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0.33
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | C1:Equipamiento Médico y Mobiliario para los servicios de salud: Equipar y fortalecer los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención. | 1.1 Al 2029 se incrementó el 27,93% de la capacidad de equipamiento en los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel nacional planificados. | 6.35 | 74 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.08 | 0.93 | 0.12 | 1.4 | 0.1 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | C2: Repotenciación y Adecentamiento: Repotenciar y adecentar los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención | 2.1 Al 2025 3 unidades de salud de tercer nivel repotenciados y adecentados. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | C2: Repotenciación y Adecentamiento: Repotenciar y adecentar los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención | 2.1 Al 2029 15 unidades de salud de segundo nivel repotenciados y adecentados. | 15 | 17.8 | 2 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387181 | REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN | C3 Gestión operativa del Proyecto: Administrar y Ejecutar el Proyecto | 3.1 Al 2029 el MSP gestionará 2 informes para el equipamiento, repotenciación y adecentamiento de los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención. | 2 | 2.2 | 0.25 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387186 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MATERNO INFANTIL DE LA RED DE SALUD PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL NO 6 | C1: Equipar unidades de primer y segundo nivel atención de Salud de la Coordinación Zonal Nro. 6, para incrementar la capacidad de respuesta diagnóstica y clínica, de referencia y contra referencia, con énfasis en los servicios materno infantil. | 1.1 Al 2027, 18 centros de salud y hospitales priorizados se equiparán al 100% con equipos biomédicos y clínicos para la atención materno infantil. | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387186 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MATERNO INFANTIL DE LA RED DE SALUD PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL NO 6 | C1: Equipar y fortalecer 25 unidades del primer y segundo nivel atención de Salud de la Coordinación Zonal Nro. 6, para incrementar la capacidad de respuesta diagnóstica y clínica, de referencia y contra referencia, con énfasis en los servicios materno infantil. | 1.2 Al 2024, 8 ambulancias adquiridas y equipadas al 100% | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387186 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MATERNO INFANTIL DE LA RED DE SALUD PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL NO 6 | C2: Construir un Centro de Salud de primer nivel en la Coordinación Zonal Nro. 6. | 2.1 Al 2027, 8 ambulancias adquiridas y equipadas al 100% | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387186 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MATERNO INFANTIL DE LA RED DE SALUD PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL NO 6 | C3: Capacitar al Recurso Humano de la red hospitalaria de la Coordinación Zonal Nro. 6 en el ámbito del diagnóstico clínico, gestión y organización, e investigación científica. | 3.1 Al 2027, el 88% de 5240 servidores médicos destinados a la atención materno infantil habrán fortalecido sus conocimientos. | 4611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387186 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MATERNO INFANTIL DE LA RED DE SALUD PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL NO 6 | C4: Administrar y gestionar el proyecto mediante la contratación de auditorías. | 4.1 Al 2027 se contará con las 2 auditorías externas. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387186 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MATERNO INFANTIL DE LA RED DE SALUD PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL NO 6 | C5: Repotenciar el área de hemodinamia del Hospital Vicente Corral Moscoso | 5.1 Al 2027 se contará con el área de hemodinamia repotenciada y en funcionamiento, en el Hospital Vicente Corral Moscoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | 1.1 Para el 2028, el Ministerio de Salud Pública ha actualizado al menos 3 encuestas, 3 estudios y 24 diagnósticos situacionales provinciales sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas | 30 | 6.85 | 3 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | 1.2 Para el 2028, el Ministerio de Salud Pública cuenta con los resultados de 6 investigaciones sobre salud mental | 6 | 1.13 | 2 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | 1.3 Para el 2028, el MSP ha actualizado el 100% de normativa y lineamientos operativos, para la mejora de la implementación y capacidad de respuesta del MASMC | 100 | 2.24 | 60 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | 1.4 Para el 2028, el MSP ha implementado un total de 648 actividades de prevención en reducción de la demanda de drogas | 648 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C1 - Implementar estrategias para la optimización de la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitario y reducción de la demanda de drogas. | 1.5 Para el 2028, el MSP ha implementado en las zonas de planificación del país el 100% de estrategias educomunicacionales de promoción de la salud mental | 100 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C2 - Contribuir a la implementación del servicio ambulatorio intensivo (SAI) en el primer nivel de atención en el MSP para personas con consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas y trastornos mentales graves. | 2.1 Para el 2028, la cobertura de atenciones para los usuarios con trastornos de salud mental grave y uso de drogas se incrementa en 50% en los 65 SAI. | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C2 - Contribuir a la implementación del servicio ambulatorio intensivo (SAI) en el primer nivel de atención en el MSP para personas con consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas y trastornos mentales graves. | 2.2 Para el 2028, el 100% de los usuarios con trastornos mentales graves y uso problemático de alcohol y otras drogas, cuentan con un Plan terapéutico en los 65 SAI. . | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C2 - Contribuir a la implementación del servicio ambulatorio intensivo (SAI) en el primer nivel de atención en el MSP para personas con consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas y trastornos mentales graves. | 2.3 Para el 2028, incrementar al 23,8%, las atenciones en psicología clínica, psiquiatría y terapia ocupacional a pacientes con trastornos mentales | 4.5 | 77.69 | 1.5 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.387703 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL | C3- Coordinación del proyecto | 3.1 Al 2028, El Ministerio de Salud Pública ha contratado a un equipo coordinador del proyecto | 100 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C1: Fortalecer el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento de todos los casos, conforme la normativa nacional para la correcta aplicación de medidas de intervención. | 1.1 A partir del 2025, 100 % de unidades de salud con disponibilidad de diagnóstico y tratamiento de malaria de acuerdo a lo establecido según el estrato. | 100 | 20 | 1.3 | 0.26 | 0.4 | 0.08 | 0.3 | 0.06 | 0.3 | 0.06 | 0.3 | 0.06 | 0.37 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.07
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C1: Fortalecer el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento de todos los casos, conforme la normativa nacional para la correcta aplicación de medidas de intervención. | 1.2 A partir del 2025, el 70 % de los casos de malaria se realiza una prueba diagnóstica dentro de las 48 horas del inicio de síntomas. | 75 | 10 | 3.4 | 0.45 | 0.9 | 0.12 | 0.9 | 0.12 | 0.8 | 0.11 | 0.8 | 0.11 | 0.43 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.06
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C1: Fortalecer el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento de todos los casos, conforme la normativa nacional para la correcta aplicación de medidas de intervención. | 1.3 A partir del 2025, el 97 % de las muestras tomadas para gota gruesa se realiza el examen dentro de las 24 horas desde la toma, | 97 | 10 | 1.1 | 0.11 | 0.28 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.03
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C1: Fortalecer el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento de todos los casos, conforme la normativa nacional para la correcta aplicación de medidas de intervención. | 1.4 A partir del 2025, el 95 % de los pacientes inician el tratamiento en menos de 24 horas posteriores al examen. | 98 | 10 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.03
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción. | 2.1 A partir del 2025, el 100% de las pruebas diagnósticas realizadas por microscopia y PDR son registradas en el Sivemae | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción. | 2.2 A partir 2025, el 100 % de casos son notificados en las primeras 24 horas de su detección. | 100 | 5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.02
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción. | 2.3 A partir del 2025, el 100 % de casos de malaria son clasificados (autóctonos, importados, introducidos, inducidos) . | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción | 2.4 A partir del 2025, el 100 % de casos confirmados de malaria son investigados y cumplen con los estándares de calidad (completo, precisión, oportunidad), dentro de las 72 horas del diagnóstico. | 100 | 5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción | 2.5 A partir del 2025, el 100 % de casos de malaria se realiza búsqueda reactiva más control vectorial si amerita dentro de los 7 días después del diagnóstico. | 100 | 10 | 0.4 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción | 2.6 A partir del 2025, el 100% de los focos identificados, son clasificados, se aplica medidas de control y se realiza análisis epidemiológico y entomológico periódicos. | 100 | 10 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica, para orientar la toma de decisiones que permitan interrumpir la transmisión vectorial y aplicar de manera eficiente y sostenida las medidas para su prevención y/o reintroducción | 2.7 A partir del 2025, el 100% de los distritos de salud con riesgo de transmisión de malaria cuentan con una sala situacional. | 100 | 4 | 3 | 0.12 | 0.75 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.03
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388030 | ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN ECUADOR Y PREVENCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO | C3: Promover la participación intersectorial e interinstitucional, y de la comunidad organizada para implementar las acciones previstas para la eliminación de la malaria. | 3.1 A partir del 2025, 100% de los distritos que ha implementado la estrategia de promotores comunitarios, mantiene un registro actualizado de las actividades realizadas por los mismos. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388051 | PROYECTO PARA ELABORDAJE INTEGRAL DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | C1. Fortalecer el acceso al paquete de servicios para mejorar la atención integral en salud sexual y salud reproductiva para adolescentes. | 1.1 Al 2027, 12.000 profesionales de salud certificados para brindar atención integral a las y los adolescentes. | 12000 | 30 | 2390 | 5.98 | 454 | 1.14 | 645 | 1.61 | 645 | 1.61 | 646 | 1.62 | 454 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1.14
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388051 | PROYECTO PARA ELABORDAJE INTEGRAL DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | C2. Promover la educación integral de la sexualidad en el ámbito comunitario, para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las y los adolescentes. | 2.1 Al 2027, 24.000 adolescentes cuentan con conocimientos habilidades y aptitudes para ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. | 24000 | 40 | 3300 | 5.5 | 0 | 0 | 1100 | 1.83 | 1100 | 1.83 | 1100 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388051 | PROYECTO PARA ELABORDAJE INTEGRAL DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | C3. Desarrollar estrategias de promoción de la salud para fomentar ambientes saludables, seguros y libres de violencia para adolescentes. | 3.1 Al 2027, 2.049 establecimientos de salud de los tres niveles de atención cuentan con instrumentos educomunicacionales y material informativo en salud integral para adolescentes. | 2049 | 30 | 300 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388123 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO APOYO A LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | C1: Garantizar la atención de los servicios de salud en el Primer Nivel de Atención | 1.1 Al 2027, Contratación de 1.613 profesionales de la Salud parroquias priorizadas | 1613 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388123 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO APOYO A LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | C1: Garantizar la atención de los servicios de Salud en el Primer Nivel de Atención. | 1.2 Al 2027, Contratación de 3 Auditorías de Aseguramiento. | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388123 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO APOYO A LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | C1: Garantizar la atención de los servicios de salud en el Primer Nivel de Atención | 1.3 Al 2027, Contratación del 100% del Equipo Gestor del Proyecto. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388123 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO APOYO A LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | C1 Garantizar la atención de los servicios de Salud en el Primer Nivel de Atención. | 1.4 Al 2027, 100% de capacitaciones a los profesionales de Salud y consultoría realizadas. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388123 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO APOYO A LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN | C2: : Proveer del equipamiento sanitario en establecimientos de Salud del MSP | 2.1 Al 2027, se dotará de 3.634 Equipos y Equipamiento | 3634 | 20 | 1250 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C1:Formados médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC), Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), enfermeros/as especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como especialistas en diferentes áreas clínicas y quirúrgicas para hospitales del MSP | 1.1 975 Técnicos en Atención Primaria en Salud formados al 2030 | 975 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C1:Formados médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC), Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), enfermeros/as especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como especialistas en diferentes áreas clínicas y quirúrgicas para hospitales del MSP | 1.2 1650 Especialistas en Medicina Familiar Comunitaria al 2030 | 1650 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C1:Formados médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC), Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), enfermeros/as especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como especialistas en diferentes áreas clínicas y quirúrgicas para hospitales del MSP | 1.3 1575 Especialistas en diferentes áreas clínicas y/o quirúrgicas hasta el 2030 | 1575 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C1:Formados médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC), Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), enfermeros/as especialistas en medicina familiar y comunitaria, así como especialistas en diferentes áreas clínicas y quirúrgicas para hospitales del MSP | 1.4 1300 Enfermeras especialistas al 2030 | 1300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C2: Personal de salud del MSP certificado en diferentes programas de formación continua | 2.1 7500 profesionales de la salud certificados en programas de interés para el Sistema Nacional de Salud | 7500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388137 | FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD | C3: Personal técnico para el proceso de administración de becas de salud | 3.1 10 profesionales vinculados para el proceso de administración de becas y devengación | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | C1: Fomentar la participación comunitaria y articulación interinstitucional, intersectorial y organizacional en salud, para implementar planes de trabajo, con pertinencia intercultural, incidiendo en los determinantes sociales de la salud, sobre todo en la seguridad alimentaria e inmunizaciones | 1.1 Al 2027, 220 mesas de trabajo conformadas por representantes de pueblos y nacionalidades, instituciones y sectores relacionados con la salud implementan planes de trabajo, | 220 | 25 | 80 | 9.09 | 10 | 1.14 | 15 | 1.71 | 25 | 2.84 | 30 | 3.41 | 10 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.14
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | C2: Fortalecer la medicina ancestral- tradicional y Alternativa - Complementaria en el sistema nacional de salud | 2,1 Al 2027, 200 parteras comunitarias han mejorado sus destrezas y habilidades, y articulan efectivamente con el servicio de salud, incidiendo en detección de riesgos obstétricos y neonatales. | 200 | 35 | 50 | 8.75 | 10 | 1.75 | 10 | 1.75 | 15 | 2.63 | 15 | 2.63 | 10 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.75
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | C3: Fortalecer las competencias técnicas e interculturales del Talento Humano del MSP, a fin de transversalizar procesos con pertinencia intercultural | 3,1 Al 2027, el 70% de los 87.774 servidores públicos de salud del MSP a nivel nacional han sido sensibilizados y capacitados para transversalizar los procesos con enfoque intercultural | 70 | 15 | 10 | 2.14 | 1 | 0.21 | 2 | 0.43 | 3 | 0.64 | 4 | 0.86 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.388156 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTERCULTURAL EN EL ECUADOR | C4: Adecuar las prestaciones del MAIS-FCI con pertinencia intercultural | 4,1 Al 2027, 70 distritos/oficinas técnicas adecuan e implementan con pertinencia intercultural, los componentes del MAIS-FCI en territorios con problemas de accesibilidad. | 70 | 25 | 22 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.390995 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES | C1 Fortalecer la gobernanza e información para la toma de decisiones | 1.1 Al finalizar el 2030 se contará con 5 instrumentos normativos y operativos para la atención de las ECNT | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.390995 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES | C2. Fortalecer el manejo integral e integrado de las ECNT: prevención, identificación de riesgos y diagnóstico oportuno | 2.1 Al finalizar el 2030 se contará con 1900 establecimientos de salud con equipamiento para diagnóstico, automonitoreo y apoyo clínico | 1900 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.390995 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES | C3 Fortalecer el manejo integral e integrado de las ECNT: prevención, identificación de riesgos y diagnóstico oportuno | 3.1 Al finalizar el 2030 se contará con 5 establecimientos de salud especializados con equipos para manejo clínico de la ECNT | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.391024 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA, ITS, COINFECCIÓN TB/VIH, HEPATITIS VIRALES B Y C EN EL ECUADOR | C1: Fortalecer la promoción de la salud y prevención del VIH, Coinfección TB/VIH, ITS, Hepatitis Virales B y C, con un enfoque en derechos humanos. | 1.1 Al 2030, 25.000 profesionales de salud, capacitados para la promoción, prevención, atención y vigilancia del VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis viral B y C, con enfoque en derechos humanos. | 25000 | 20 | 4000 | 3.2 | 0 | 0 | 1000 | 0.8 | 1500 | 1.2 | 1500 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.391024 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA, ITS, COINFECCIÓN TB/VIH, HEPATITIS VIRALES B Y C EN EL ECUADOR | C2: Potenciar la atención integral de las enfermedades trasmisibles: VIH/sida, Coinfección TB/VIH, ITS, Hepatitis Virales B y C. | 2.1 Al 2030, incrementar la cobertura al 95% del tratamiento antirretroviral en personas que viven con VIH y mantengan carga viral suprimida. | 16.78 | 20 | 3.36 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.391024 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA, ITS, COINFECCIÓN TB/VIH, HEPATITIS VIRALES B Y C EN EL ECUADOR | C3: Mejorar los sistemas de monitoreo, evaluación, vigilancia y seguimiento de casos del VIH/sida, Coinfección TB/VIH, ITS, Hepatitis Virales B y C. | 3.1 Al 2030, contar con un dashboard para el monitoreo y seguimiento de los indicadores del VIH, Coinfección TB/VIH, ITS, Hepatitis Virales B y C. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.391024 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA, ITS, COINFECCIÓN TB/VIH, HEPATITIS VIRALES B Y C EN EL ECUADOR | C4: Fortalecer los servicios de laboratorio clínico y control de calidad de los dispositivos médicos adquiridos en el marco de la atención integral de las enfermedades transmisibles: VIH, Tuberculosis, ITS, Hepatitis Virales B y C. | 4.1 Al 2030, repotenciar el 50% de los laboratorios clínicos que brindan diagnóstico molecular de VIH, hepatitis virales y tuberculosis. | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 123200000.0000.391024 | FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH/SIDA, ITS, COINFECCIÓN TB/VIH, HEPATITIS VIRALES B Y C EN EL ECUADOR | C4: Fortalecer los servicios de laboratorio clínico y control de calidad de los dispositivos médicos adquiridos en el marco de la atención integral de las enfermedades transmisibles: VIH, Tuberculosis, ITS, Hepatitis Virales B y C. | 4.2 Al 2030, certificar de manera conjunta entre MSP - INSPI del 60% de los laboratorios participantes en los Programas de Evaluación Externa de la Calidad. | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 2 Operación de Puntos del Encuentro existentes e Incrementar de manera progresiva el número de Puntos del Encuentro a nivel nacional. | Nuevos Puntos del Encuentro implementados | 128 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 3 Posicionar a los Puntos del Encuentro como centros de interacción social, económica, cultural y de comunicación directa con el gobierno. | Puntos del Encuentro con nueva imagen | 699 | 15 | 387 | 8.3 | 164 | 3.52 | 223 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3.52
2026 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 4 Control y seguimiento a los Puntos del Encuentro durante la vigencia del Proyecto. | Puntos del Encuentro operativos (Dado que el indicador no tiene una cantidad se ha programado la meta anual de 1 informe de seguimiento y control a la operatividad del proyecto. Total 4 informes) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 2 Operación de Puntos del Encuentro existentes e Incrementar de manera progresiva el número de Puntos del Encuentro a nivel nacional. | Puntos del Encuentro operativos hasta el 2025 | 827 | 40 | 20 | 0.97 | 7 | 0.34 | 13 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.34
2026 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 1 Adquirir equipamiento para los Puntos del Encuentro de manera que permitan atender las necesidades de los ciudadanos. | Puntos del encuentro repotenciados | 699 | 25 | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINTEL | 175400000.0000.387171 | PUNTOS DEL ENCUENTRO | Componente 3 Posicionar a los Puntos del Encuentro como centros de interacción social, económica, cultural y de comunicación directa con el gobierno. | Socializaciones mensuales de servicios en Puntos del Encuentro (A 2022 se programó 18 socializaciones abr-dic (2mensuales). A partir de 2023 se programó 24 socializaciones anuales. Meta total 90) | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Construida la nueva infraestructura para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | R1. 10.- Hasta el año 2025 se habrán construido 54 UPC | 559 | 29.8 | 30 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Equipadas las Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | R1. 10.- Hasta el año 2025 se habrán equipado 54 UPC | 563 | 49.8 | 30 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Construida la nueva infraestructura para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | R1. 18- Hasta el año 2025 se habrán construido 21 UVC | 21 | 5.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Equipadas las Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | R3. 19.- Hasta el año 2025 se habrán equipado 23 UVC | 23 | 4.2 | 2 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Readecuada la infraestructura existente para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | Readecuación UVC | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.373761 | DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS | Readecuada la infraestructura existente para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC" | Readecuación de UPC | 4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.387222 | EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL | C2. Adquisición de equipamiento de protección personal para garantizar el bienestar, protección y salud de los servidores policiales en todo el país | A diciembre de 2029 los Servidores Policiales de la institución contarán con el 100% de equipamiento de protección personal de dotación | 72257 | 2.39 | 12779 | 0.42 | 3127 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 0.32 | 3127 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127 | 0.1
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 50500000.0000.387222 | EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL | C1. Adquisición de equipamiento básico para el desarrollo de las actividades policiales, enfocadas en seguridad ciudadana y orden público | A diciembre de 2029 los Servidores Policiales de la institución contarán con el 100% equipamiento básico de dotación | 2947137 | 97.61 | 271044 | 8.98 | 1338 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269706 | 8.93 | 1338 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0.04
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | C2. Adquirir Infraestructura Tecnológica que permita garantizar y soportar la disponibilidad de los sistemas y servicios tecnológicos para la gestión de la Policía Nacional. | Al 2026 se contará con 340 equipos y programas de la infraestructura tecnológica institucional, instalada a la Policía Nacional. | 340 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | C3. Implementar un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Policial) | Al 2027 se contará con 122 equipos de respuesta a incidentes de seguridad Informática Policía Nacional | 122 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | C4. Renovar el Parque Informático para los subsistemas de la Policía Nacional | Al 2028 se contará con 10817 equipos informáticos | 10817 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388128 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LOS SUBSISTEMAS PREVENTIVO, INVESTIGATIVO E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL | C1. Implementar una solución tecnológica que permita el análisis integral de información criminal para la producción de inteligencia policial efectiva y clasificada, generando conocimiento del fenòmeno delictivo | Al 2028 se contará con 96 equipos y programas integrales especializados se agrupan en 4 soluciones tecnológicas | 96 | 25 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388129 | RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES COMO APOYO LOGÍSTICO AL EJE PREVENTIVO INVESTIGATIVO, INTELIGENCIA, Y UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | Renovar la flota de vehículos livianos y pesados a los subsistemas y unidades especiales de la Policía Nacional | 3383 vehículos livianos y pesados que hasta el 2022 han cumplido su vida útil, renovados y entregados a los subsistemas y unidades especiales de la Policía Nacional hasta el año 2026 | 3383 | 76 | 491 | 11.03 | 0 | 0 | 488 | 10.96 | 0 | 0 | 3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.388129 | RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES COMO APOYO LOGÍSTICO AL EJE PREVENTIVO INVESTIGATIVO, INTELIGENCIA, Y UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | Renovar la flota de motocicletas a los subsistemas y unidades especiales de la Policía Nacional. | 5164 motocicletas que hasta el 2022 han cumplido su vida útil, renovados y entregados a los subsistemas y unidades especiales de la Policía Nacional hasta el año 2026. | 5164 | 24 | 479 | 2.23 | 479 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 1.- Prevención del delito. | 1) Al 2027 se cuenta con una solución tecnológica de gestión integral para operacionalizar el nuevo Modelo de servicio policial desarrollada | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 3.- Gobernanza en seguridad a nivel nacional y local | 1) Al 2028, 1 sistema de Gobernanza de datos relacionados con seguridad implementado | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 2.- Investigación de Conductas Delictivas | 1) Al 2029, se encuentra implementado y operativo el sistema de cadena de custodia modernizado y automatizado. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 1.- Prevención del delito. | 2) Al 2029 se cuenta 2 Centros Estratégicos de Respuesta Policial (CERPOL) construidos para el nuevo modelo | 2 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 3.- Gobernanza en seguridad a nivel nacional y local | 2) Al 2029, 1 asistencia Técnica para la implementación del Observatorio Regional Andino de Crimen Organizado implementada | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 2.- Investigación de Conductas Delictivas | 2) Al 2029, el Sistema para la investigación de muertes violentas ha sido modernizado y operativo. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 2.- Investigación de Conductas Delictivas | 3) Al 2028, 1 Centro Cibernético de la PNE se encuentra operando. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 3.- Gobernanza en seguridad a nivel nacional y local | 3) Al 2029, 1 asistencia técnica programáticas de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia con enfoque de género y diversidad. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 1.- Prevención del delito. | 3) Al 2029, 7 capacitaciones implementadas en Género, Diversidad e Interculturalidad (GDI) | 7 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 3.- Gobernanza en seguridad a nivel nacional y local | 4) Al 2028, 2 laboratorios pedagógicos equipados en la Universidad de la Policía Nacional | 2 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 2.- Investigación de Conductas Delictivas | 4) Al 2029, 1 Sistema de Análisis de Redes para Inteligencia Criminal implementado | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 1.- Prevención del delito. | 4) Al 2029, se cuenta con 10 Centros Cívicos por la Vida y la Paz (CCVP), con accesibilidad para personas con discapacidad, construidos, equipados y operando | 10 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 2.- Investigación de Conductas Delictivas | 5) Al 2027 se cuenta con un ecosistema de Investigación Forense Digital implementado | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 1.- Prevención del delito. | 5) Al 2027, el 100% unidades de control migratorio (UCM) cuentan con equipamiento tecnológicos territorios priorizados operando | 100 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 3.- Gobernanza en seguridad a nivel nacional y local | 5) Al 2029, 1 solución tecnológica para la Gobernanza Local de la Seguridad implementada | 1 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 2.- Investigación de Conductas Delictivas | 6) Al 2028, 1 asistencia técnica y capacitación al Talento Humano de la UAFE implementadas en explotación de datos y técnica de inteligenica financiera y ciberseguridad. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 1.- Prevención del delito. | 6) Al 2029 se han registrado en el sistema 1.000.000 de perfiles biométricos de extranjeros registrados en el sistema | 1000000 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 2.- Investigación de Conductas Delictivas | 7) Al 2028, 1 Infraestructura de UNDECOF readecuada y equipada | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.390058 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN ECUADOR - PREVIC | Componente 1.- Prevención del delito. | 7) Al 2029, 1 programa de apoyo al Plan de Acción contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (PACTIM) implementado | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.391014 | CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE HABITABILIDAD PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL | C1. Diseño y construcción de bloques de habitabilidad para los servidores policiales a nivel nacional | A diciembre del año 2030 los servidores policiales contarán con 14 infraestructuras de habitabilidad tipología A,B,C,D | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.391014 | CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE HABITABILIDAD PARA LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL | C2. Equipamiento Básico de Mobiliario para los bloques de habitabilidad para los servidores policiales a nivel nacional | A diciembre del año 2030 los servidores policiales contarán con el equipamiento de mobiliario básico de 14 infraestructuras de habitabilidad tipología A,B,C,D | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.391016 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DIGIN Y DGI | C1 - Dotar de equipamiento tecnológico especializado a las unidades operativas de los subsistemas de investigación e inteligencia de la policía nacional del ecuador. | Al 2029 se contará con 3.174 equipos para trabajo de campo investigativo y de inteligencia | 3174 | 71 | 79 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.391016 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DIGIN Y DGI | C2. - Dotar de equipamiento tecnológico moderno al área de análisis de los subsistemas de investigativo e inteligencia de la policía nacional del ecuador. | Al 2029 se contará con 4.354 equipos para apoyo de análisis de información de actividades investigativas y de inteligencia | 4354 | 10 | 1101 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 56220000.0000.391016 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DIGIN Y DGI | C1 - Dotar de equipamiento tecnológico especializado a las unidades operativas de los subsistemas de investigación e inteligencia de la policía nacional del ecuador. | Al 2029 se contará con la implementación integral de 6 sistemas y equipos de seguimiento de dispositivos para trabajo de campo investigativo y de inteligencia | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | C2. Fortalecer el perfil profesional de jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | Al 2027, haber capacitado a 145060 jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | 145060 | 33.52 | 42337 | 9.78 | 0 | 0 | 3967 | 0.92 | 19185 | 4.43 | 19185 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | C2. Fortalecer el perfil profesional de jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | Al 2027, haber certificado bajo competencias laborales a 119.982 jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | 119982 | 27.56 | 17429 | 4 | 0 | 0 | 1617 | 0.37 | 7906 | 1.82 | 7906 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | C3. Generar mecanismos y herramientas para facilitar la inclusión laboral de jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años. | Al 2027, haber colocado a 155.104 jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años, en el mercado laboral. | 155104 | 34.92 | 5976 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0.13 | 5418 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.387998 | COMPROMISO POR EL EMPLEO | C1. Establecer metodología para identificar capacitación y certificación específica para jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. | Al 2027, haber establecido una metodología y haberla aplicado para el relevamiento de información que identifique las necesidades del mercado laboral. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 113150000.0000.388033 | PROYECTO DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PÚBLICO | C1. Elaboración e implementación de planes de desvinculación en las instituciones de la Función Ejecutiva, otras funciones del Estado y entidades creadas por la Constitución y la ley. | Hasta diciembre del 2026, 36.972 servidores y trabajadores públicos participantes en los planes de desvinculación | 36972 | 100 | 4500 | 12.17 | 0 | 0 | 2081 | 5.63 | 938 | 2.54 | 1481 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.390991 | CONSERVACION Y MANEJO DE ESPECIES ENDEMICAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS | Proteger y conservar las especies de aves endémicas en zonas críticas de anidación. | Para el 2029, se ha controlado el 100 % de hormigas de fuego en áreas críticas (Isla Española, zonas de pingüino en Isabela). | 100 | 25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.390991 | CONSERVACION Y MANEJO DE ESPECIES ENDEMICAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS | Restaurar y conservar la biodiversidad de flora nativa y endémica de las islas. | Para el 2029, se ha controlado el 100 % de la mora en la isla Santiago. | 100 | 25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.390991 | CONSERVACION Y MANEJO DE ESPECIES ENDEMICAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS | Proteger y conservar las poblaciones de tortugas gigantes de Galápagos. | Para el 2029, se ha erradicado el 100% de roedores en isla Floreana. | 100 | 25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PARQUE NACIONAL GALAPAGOS | 43870000.0000.390991 | CONSERVACION Y MANEJO DE ESPECIES ENDEMICAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS | Fortalecer la capacidad operativa para el control de especies invasoras | Para el 2029, se presentan 48 informes técnicos y operativos sobre la ejecución del proyecto | 48 | 25 | 12 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 1. Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE. | A 2026 se contará con un nuevo Modelo de gestión Institucional e instrumentos 100% implementados a nivel nacional. | 1 | 64.5 | 0.24 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 4. Fortalecer los centros de mediación de la PGE. | A 2025 se contará por lo menos con 3 Centros de Mediación a nivel nacional fortalecidos. | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 3. Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE. | A 2025 se contará por lo menos con cuatro actividades implementadas de fortalecimiento de la capacidad de asesoría y respuesta a consultas legales. | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 2. Fortalecer la Defensa legal del Estado. | A 2025 se contará por lo menos con cuatro actividades implementadas de fortalecimiento de la defensa legal del Estado conforme el contrato de crédito 4812. | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 195900000.0000.384324 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 5. Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE. | A 2026 contar con una estrategia de comunicación 100% implementada. | 1 | 6 | 0.18 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C4. Fortalecer capacidades para la gobernanza, el desarrollo económico territorial y la reducción de la pobreza de pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 1 proceso de capacitación por año; en gestión empresarial, tributación y derechos laborales con enfoque de PIAM, en al menos 60 territorios parroquiales | 60 | 3 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C4. Fortalecer capacidades para la gobernanza, el desarrollo económico territorial y la reducción de la pobreza de pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 1 proceso de capacitación por año; en manejo de herramientas de planificación participativa y gestión pública para pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 60 | 3 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C4. -Fortalecer capacidades para la gobernanza, el desarrollo económico territorial y la reducción de la pobreza de pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 1.200 servidores públicos y líderes comunitarios en gestión pública e interculturalidad y plurinacionalidad | 1200 | 3 | 300 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C2. Apoyar emprendimientos relacionados con la bioeconomía y producción sostenible de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, Afroecuatorianos y montubios fortalecidos. | 244 convenios marco de transferencia de recursos para la ejecución de subproyectos de fortalecimiento de economía popular y solidaria a favor de los PIAM del Ecuador | 244 | 13 | 54 | 2.88 | 7 | 0.37 | 13 | 0.69 | 15 | 0.8 | 19 | 1.01 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.37
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C2. Apoyar emprendimientos relacionados con la bioeconomía y producción sostenible de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, Afroecuatorianos y montubios fortalecidos. | 244 convenios marco de transferencia de recursos para la ejecución de subproyectos de mejoramiento de infraestructura productiva comunitarias a favor de los PIAM del Ecuador | 244 | 13 | 55 | 2.93 | 3 | 0.16 | 15 | 0.8 | 17 | 0.91 | 20 | 1.07 | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C2. Apoyar emprendimientos relacionados con la bioeconomía y producción sostenible de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, Afroecuatorianos y montubios fortalecidos. | 244 convenios marco de transferencia de recursos para la ejecución de subproyectos de equipamiento de emprendimiento comunitarios con 240 GADs del Ecuador | 244 | 13 | 56 | 2.98 | 12 | 0.64 | 12 | 0.64 | 14 | 0.75 | 18 | 0.96 | 12 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.64
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C2. Apoyar emprendimientos relacionados con la bioeconomía y producción sostenible de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios fortalecidos. | 244 convenios marco de transferencia de recursos para la obtención de registros, patente, certificaciones, etc, a favor de los PIAM del Ecuador | 244 | 13 | 59 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.07 | 39 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C1. Promover acciones interinstitucionales articuladas y coordinadas para la disminución de brechas sociales de los pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 244 convenios suscritos, correspondiente a las 938 parroquias priorizadas del proyecto | 244 | 8 | 60 | 1.97 | 17 | 0.56 | 15 | 0.49 | 15 | 0.49 | 13 | 0.43 | 17 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.56
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 34 patrimonios de los pueblos y nacionalidades cuentan con medidas efectivas de salvaguarda aprobados por el INPC del Ecuador. | 34 | 3 | 8 | 0.71 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 | 3 | 0.27 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 36 Talleres de Formación Financiera con enfoque intercultural para ejecutar las acciones de los planes de vida de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador | 36 | 3 | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 4 acciones de revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 4 estrategias implementadas para Promover, conservar y fortalecer los conocimientos, prácticas y saberes de la medicina ancestral de los Pueblos y Nacionalidades | 136 | 3 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C1. Promover acciones interinstitucionales articuladas y coordinadas para la disminución de brechas sociales de los pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 60 emprendimientos vinculados a mercados nacionales o internacionales a favor de los Pueblos, Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios del Ecuador. | 60 | 5 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C1. Promover acciones interinstitucionales articuladas y coordinadas para la disminución de brechas sociales de los pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. | 60 planes de comercialización a favor de los Pueblos, Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios del Ecuador. | 60 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 6 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 106860000.0000.387192 | DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES; AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL ECUADOR | C3. Promover la revitalización y revalorización de los valores identitarios de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios | 80 Encuentros de reactivación económica y la revitalización cultural con la participación de los Pueblos y Nacionalidades | 80 | 10 | 10 | 1.25 | 3 | 0.38 | 3 | 0.38 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.38
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1 Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.1 Estaciones sísmicas de banda ancha fortalecidas | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.10 Equipo informáticos para plataformas de intercambio de información digital instalados y puestos en marcha | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.2 Estaciones acelerográficas para la detección de movimientos sísmicos fuertes, fortalecidas | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.3 Receptores de señal para la Red Sísmica de Emergencia | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.4 Estaciones terrena satelital GRB (GOES-REBROADCAST) para recepción de imágenes del satélite GOES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.5 Estaciones hidrometeorológicas automático para monitoreo de inundaciones en las cuencas priorizadas | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.6 Estaciones meteorologicas para monitoreo de deslizamientos (piloto) (Servicios conexos adecuaciones menores) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.7 Estaciones mareográficas | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.8 Sistema de radar marino de alta frecuencia (hf ¿ high frequency) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C1: Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de amenazas y análisis de riesgo | Indicador 1.9 Personas capacitadas en la operación de equipos de monitoreo de amenazas y de análisis de riesgo | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.1 Centro Nacional de Alerta Temprana (CNAT), creado y en operación | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.10 Ejercicios de evacuación a nivel comunitario para tsunamis. | 330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.11 Ejercicios de evacuación a nivel comunitario para inundaciones. | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.12 Ejercicios de evacuación a nivel comunitario para deslizamientos. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.13 Ejercicios de evacuación a nivel comunitario para erupciones volcánicas. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.14 Campañas de sensibilización nacionales realizadas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.15 Personas que reciben directamente información del SAT a través de múltiples canales por parte de la autoridad nacional | 2000000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.2 Simulacros o simulaciones nacionales colectivos con enfoque multiamenaza realizados | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.3 Sirenas comunitarias con cámaras digitales instaladas y en operación. | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.4 Sirenas comunitarias sin cámaras digitales instaladas y en operación | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.5 Sirenas comunitarias con cámaras digitales reubicadas y en operación | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuest | Indicador 2.6 luminarias para la operacionalización de los procesos de evacuación | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.7 Señaléticas para la operacionalización de los procesos de evacuación | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.8 Equipos para zonas seguras para la operacionalización de los procesos de evacuación | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C2: Comunicación de la alerta temprana a las comunidades y fortalecimiento de la capacidad de respuesta | Indicador 2.9 Organizaciones comunitarias en sectores priorizados capacitadas con enfoque inclusivo para establecer comités comunitarios | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.389138 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA ANTE MÚLTIPLES AMENAZAS | C3: Gestión, administración, auditorias y evaluación del proyecto | Indicador 3.1 auditoría a los Estados Financieros del Programa | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C1: Comités comunitarios conformados o fortalecidos en zonas vulnerables | Indicador 1.1. Número de estudios técnicos multiamenaza elaborados (ej. estudios sísmicos, volcánicos, de inundación, etc.) | 12 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C1: Comités comunitarios conformados o fortalecidos en zonas vulnerables | Indicador 1.2. Comités comunitarios conformados y fortalecidos en zonas vulnerables | 620 | 10 | 180 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C1: Comités comunitarios conformados o fortalecidos en zonas vulnerables | Indicador 1.3. Número de personas sensibilizadas en la gestión integral de riesgos | 480000 | 14 | 120000 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C1: Comités comunitarios conformados o fortalecidos en zonas vulnerables | Indicador 1.4. Capas integradas en geodatabase institucional | 40 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C1: Comités comunitarios conformados o fortalecidos en zonas vulnerables | Indicador 1.5. Número de GAD fortalecidos para la gestión integral del riesgo de desastres | 221 | 12 | 60 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C2: Preparación operativa y respuesta efectiva ante emergencias y desastres | Indicador 2.1. Números de equipos especializados de primera respuesta (BRIF, USAR u otros) acreditados o reacreditados | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C2: Preparación operativa y respuesta efectiva ante emergencias y desastres | Indicador 2.2. Número de bienes adquiridos por la SNGR para el equipamiento de alojamientos temporales activos para la atención de la población afectada y damnificada ante eventos peligrosos | 4678 | 17 | 850 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.18 | 800 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C2: Preparación operativa y respuesta efectiva ante emergencias y desastres | Indicador 2.3. Número de kits de asistencia humanitaria adquiridos para la atención de emergencias (Incluye: kits de alimentos, de primera respuesta, dormir, higiene personal, limpieza familiar) | 43040 | 20 | 10760 | 5 | 0 | 0 | 5000 | 2.32 | 5000 | 2.32 | 760 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS | 30340000.0000.390952 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | C2: Preparación operativa y respuesta efectiva ante emergencias y desastres | Indicador 2.4. Voluntarios calificados en gestión de riesgos de desastres y asistencia humanitaria | 4000 | 8 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.1. Hasta finales del año 2029, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, social. | 100 | 40 | 3.53 | 1.41 | 0.75 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 1.28 | 0.51 | 0 | 0 | 0.75 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.3
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.2. Hasta finales del año 2029, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, económico productivo. | 100 | 5 | 9.74 | 0.49 | 2.25 | 0.11 | 2.85 | 0.14 | 2.39 | 0.12 | 2.25 | 0.11 | 2.25 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.11
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.3. Hasta finales del año 2029, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, ambiental. | 100 | 5 | 15 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.4. Hasta finales del año 2029, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, cultural | 100 | 27 | 15 | 4.05 | 0 | 0 | 15 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C1: Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA. | Indicador 1.5. Hasta finales del año 2029, se ha trasferido el 100% de los recursos correspondientes a proyectos priorizados por la STCTEA, asentamientos humanos. | 100 | 22 | 2.81 | 0.62 | 0.69 | 0.15 | 1.55 | 0.34 | 0.57 | 0.13 | 0 | 0 | 0.69 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.15
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388031 | PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN | C.2.Gestionar la ejecución del programa de Desarrollo Amazónico mediante la gestión del Fondo Común. | Indicador 2.1. Hasta finales del año 2029, se cuenta con 28 informes trimestrales del programa y 14 informes ejecutivos semestrales, elaborados y debidamente legalizados | 42 | 1 | 6 | 0.14 | 1 | 0.02 | 2 | 0.05 | 1 | 0.02 | 2 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | C. 1. Fortalecer los procesos de implementación del Plan Integral para la Amazonia | Hasta fines del 2026, se cuenta con 4 informes integrales de cumplimiento de procesos que regulan la planificación regional | 4 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | C. 2. Evaluar el impacto del Plan Integral para la Amazonia 2021-2025, mediante la implementacion de la estrategia | Hasta fines del 2026, se cuenta con 4 informes integrales de cumplimiento de metas del Plan Integral para la Amazonía 2021-2025 | 4 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | C. 1. Fortalecer los procesos de implementación del Plan Integral para la Amazonia | Hasta fines del 2026, se ha elaborado, aprobado e implementado 7 instrumentos normativos que regulan la planificación regional | 7 | 30 | 2 | 8.57 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.388032 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 2021-2025 | C. 2. Evaluar el impacto del Plan Integral para la Amazonia 2021-2025, mediante la implementacion de la estrategia | Hasta fines del 2026, se ha implementado el Sistema Integrado de Planificación, Inversión, Información y Seguimiento de la CTEA (SIRA) | 1 | 20 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 1. Financiar los servicios de hospedaje, transporte, alimentación, suplementos nutricionales para y durante el tratamiento a los pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA y personal de apoyo (brigadistas). | 1.1. A finales del año 2026 se ha transferido el 100% de recursos para requerimientos de hospedaje, transporte, alimentación y suplementos nutricionales a los pacientes con enfermedades catastróficas | 100 | 20 | 5.04 | 1.01 | 0 | 0 | 5.04 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 1. Financiar los servicios de hospedaje, transporte, alimentación, suplementos nutricionales para y durante el tratamiento a los pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA y personal de apoyo (brigadistas). | 1.2. A finales del año 2026, se han atendido 2931 pacientes beneficiarios en los rubros de hospedaje, transporte alimentación y suplementos nutricionales a los pacientes con enfermedades catastrófica | 2931 | 30 | 915 | 9.37 | 154 | 1.58 | 150 | 1.54 | 281 | 2.88 | 330 | 3.38 | 154 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.58
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 2. Gestión del Proyecto | 2.1. A finales del 2026, se cuenta con 9 informes trimestrales de avance de ejecución física y presupuestario del Proyecto. | 9 | 12.5 | 3 | 4.17 | 0 | 0 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 2. Gestión del Proyecto | 2.2. A finales del 2026, se cuenta con 13 informes bimestrales de actualización de línea base de pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA. | 13 | 12.5 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA - STCA | 32540000.0000.389254 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGISTICA PARA ATENCION A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS EN LA REGION AMAZONICA | 2. Gestión del Proyecto | 2.3. A finales del 2026, se cuenta con 54 informes trimestrales de seguimiento de avance de ejecución física y presupuestario (9 por provincia). | 54 | 25 | 24 | 11.11 | 6 | 2.78 | 6 | 2.78 | 6 | 2.78 | 6 | 2.78 | 6 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.78
2026 | 1 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP | 30390000.0000.390979 | EJECUCIÓN DE LAS SUBASTAS INVERSAS CORPORATIVAS DE MEDICAMENTOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA OPTIMIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD (RPIS) A NIVEL NACIONAL, Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONVENIOS MARCO | C2. Desarrollar la herramienta tecnológica para la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos y de Bienes Estratégicos en Salud. | Al 2026 ejecutar el 100% del diseño, implementación y control de calidad en el desarrollo de la herramienta tecnológica para la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos y de Bienes | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 | 75 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP | 30390000.0000.390979 | EJECUCIÓN DE LAS SUBASTAS INVERSAS CORPORATIVAS DE MEDICAMENTOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA OPTIMIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD (RPIS) A NIVEL NACIONAL, Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONVENIOS MARCO | C1. Desarrollar la etapa preparatoria del procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos y de Bienes Estratégicos en Salud. | Al 2026 publicar el 100% de procesos de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos y de Bienes Estratégicos en Salud. | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP | 30390000.0000.390979 | EJECUCIÓN DE LAS SUBASTAS INVERSAS CORPORATIVAS DE MEDICAMENTOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA OPTIMIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD (RPIS) A NIVEL NACIONAL, Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONVENIOS MARCO | C3. Desarrollar las etapas precontractual y contractual del procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos y de Bienes Estratégicos en Salud. | Al 2028 cumplir con el 100% de procedimientos de catalogación de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos y de Bienes Estratégicos en Salud. | 100 | 25 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP | 30390000.0000.390979 | EJECUCIÓN DE LAS SUBASTAS INVERSAS CORPORATIVAS DE MEDICAMENTOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA OPTIMIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD (RPIS) A NIVEL NACIONAL, Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONVENIOS MARCO | C4. Ejecutar las actividades de administración y seguimiento de los convenios marcos suscritos de los procedimientos de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos y de Bienes Estratégicos en Salud. | Al 2029 generar el 100% de órdenes de compra en el repertorio virtual de medicamentos y bienes estratégicos en salud. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 1. Modernización de la infraestructura institucional ¿ Data Center | Indicador 1.1 Número de traslados de mobiliario a Centro de Datos. | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 2. Modernización de la infraestructura institucional: Renovación Tecnológica | Indicador 2.1 Porcentaje de cumplimiento plan de equipamiento implementado. | 100 | 20 | 10.1 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 2. Modernización de la infraestructura institucional: Renovación Tecnológica | Indicador 2.2 Porcentaje de cumplimiento plan de gestión de automatización implementado. | 100 | 10 | 30 | 3 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.1 Número de sistema de comprobantes electrónicos implementado. | 1 | 5 | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.2 Número de módulos del modelo determinación de vehículos motorizados implementado. | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.3 Número de componentes del sistema de gestión de casos implementado. | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.4 Número de componentes de expediente integral implementado. | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.5 Número de genéricos implementados. | 6 | 5 | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.6 Número de componentes del sistema de gestión documental. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.7 Número de modelos de gestión integral de riesgos implementados. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.8 Número de modelos de gestión de la información implementados. | 1 | 5 | 0.33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 3. Innovación y mejora en los procesos de cumplimiento tributario y de asesoría y apoyo | Indicador 3.9 Número de módulos del sistema de gestión de talento humano implementado. | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI | 81350000.0000.388194 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA / COMPONENTE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - INNOVA | Componente 4. Administración del programa | Indicador 4.1 Porcentaje de cumplimiento plan de gestión programa | 100 | 5 | 10 | 0.5 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Subsistema de despacho asistido por computadora CAD | Sistema CAD instalado | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Subsistema de Monitoreo de periféricos y video vigilancia para emergencias | cámaras de videovigilancia adquiridas | 37581 | 41 | 3600 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Afinamiento y puesta en marcha de la solución | Afinamiento, capacitación y mantenimiento realizado | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Subsistema de comunicaciones | Centrales telefónicas implementadas | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Subsistema de Servidores almacenamiento y centro de datos | Data Center instada para centros de datos a nivel nacional | 16 | 21 | 2 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Subsistema de Equipamiento Informático | Equipamiento informático adquiridos | 1883 | 2 | 981 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Subsistema de Networking | Infraestructura de red implementada | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Subsistema de portal de servicios complementarios de emergencias y servicios administrativos | Sistema de portal de servicios complementarios implementadas | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | 032660000.0000.390957 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SIS ECU 911 | Subsistema de audio y video | Videowall en salas operativas adquiridas | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 4 - Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto. | Equipo de Gestión para el proyecto | 360 | 1 | 123 | 0.34 | 20 | 0.06 | 31 | 0.09 | 31 | 0.09 | 41 | 0.11 | 12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.03
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 2 - Repotenciar el control aduanero para facilitar el comercio. | Equipo de seguridad, protección y control para operativos aduaneros | 100 | 2 | 80 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 2 - Repotenciar el control aduanero para facilitar el comercio. | Equipos de laboratorio en perfecto estado, para ejercer correctos controles operativos. | 100 | 1 | 46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 3 - Implementar una estrategia que asegure la capacidad de gestión del servicio aduanero. | Implementación de Software para gestión académica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 3 - Implementar una estrategia que asegure la capacidad de gestión del servicio aduanero. | Implementación de Software para gestión del Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 1. Lograr una gestión aduanera automatizada e integral, mediante la repotenciación de la plataforma tecnológica del Sistema Aduanero. | Plataforma tecnológica repotenciada | 100 | 90 | 25.48 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 4 - Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto. | Realización de auditoría externa y evaluación del proyecto. | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SENAE | 81360000.0000.388045 | REPOTENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA. | Componente 2 - Repotenciar el control aduanero para facilitar el comercio. | Unidades móviles terrestres para ejercer controles operativos aduaneros | 25 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.387286 | RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL | C1. Ampliar los centros de privación de libertad. | 25 centros de privación de libertad repotencializados al 2025 | 25 | 50 | 7 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.387286 | RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL | C2. Fortalecer las capacidades de seguridad y vigilancia penitenciaria | El 100% de los Centros de Privación de Libertad equipados para monitoreo y seguridad penitenciaria al 2025. | 100 | 25 | 4.55 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.387286 | RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL | C2. Fortalecer las capacidades de seguridad y vigilancia penitenciaria | El 100% de servidores del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria equipados al 2025 | 100 | 25 | 12.51 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES | 55780000.0000.389531 | CONSTRUCCION CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD EN SANTA ELENA | C1.Ampliar la red de los centros de privación de libertad | Un Centro de Privación de Libertad construido y equipado en la provincia de Santa Elena al 2025. | 100 | 100 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C4.- Contribuir a la acreditación de los laboratorios del SNMLCF | 100% de avance alcanzado en la acreditación de 2 laboratorios conforme a las Normas ISO 17025 hasta el 2028 | 100 | 17 | 20 | 3.4 | 5 | 0.85 | 5 | 0.85 | 5 | 0.85 | 5 | 0.85 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.85
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C1.- Construir y repotenciar la infraestructura física institucional | 11 Unidades Técnicas de Patología Forense construidas o repotenciadas conforme las especificaciones técnicas hasta el 2028 | 11 | 30 | 2 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C2.- Adquirir y repotenciar el equipamiento técnico y tecnológico, dotar de insumos, reactivos y herramientas para el SNMLCF | 1765 equipos y herramientas adquiridos/ repotenciados conforme a las especificaciones técnicas requeridas, hasta el 2028 | 1765 | 20 | 585 | 6.63 | 1 | 0.01 | 100 | 1.13 | 200 | 2.27 | 284 | 3.22 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C3.- Contratar personal técnico especializado para la ejecución del proyecto de inversión del SNMLCF | 38 funcionarios técnicos en medicina legal contratados hasta el 2028 | 38 | 20 | 4 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 052290000.0000.387971 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL TERRITORIO NACIONAL | C2.- Adquirir y repotenciar el equipamiento técnico y tecnológico, dotar de insumos, reactivos y herramientas para el SNMLCF | 59 procesos de adquisición de insumos, reactivos y consumibles para los laboratorios del SNMLCF hasta el 2028 | 59 | 13 | 19 | 4.19 | 1 | 0.22 | 4 | 0.88 | 6 | 1.32 | 8 | 1.76 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22
2026 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C1. Renovación de equipos de cómputo, impresión y digitalización de información. | 1.1 Renovación de equipos de cómputo | 682 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C1. Renovación de equipos de cómputo, impresión y digitalización de información. | 1.2 Renovación de equipos de impresión | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C1. Renovación de equipos de cómputo, impresión y digitalización de información. | 1.3 Renovación de equipos de digitalización | 60 | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C2. Mejora a la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y soporte de la SCVS. | 2.1 Infraestructura de Procesamiento | 400 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C2. Mejora a la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y soporte de la SCVS. | 2.2 Infraestructura de Almacenamiento | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C2. Mejora a la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y soporte de la SCVS. | 2.3 Infraestructura de Comunicación y Soporte | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C3. Mejoras a procesos de seguridad informática y protección de datos. | 3.1 Seguridad informática | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 195930000.0000.388143 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LOS SECTORES DE SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS. | C3. Mejoras a procesos de seguridad informática y protección de datos. | 3.2 Protección de información crítica | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL | 36070000.0000.387649 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO SOCIAL | C1: Generar información a través del uso del modelo de actualización permanente de información | A junio 2027,la URS contará con base de datos con al menos 3.85 millones de registros de núcleos familiares válidos,de los cuáles al menos 1.13 millones de registros corresponden a los deciles 1 al 3 | 3850000 | 60 | 280000 | 4.36 | 37102 | 0.58 | 40000 | 0.62 | 40000 | 0.62 | 162898 | 2.54 | 37102 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37102 | 0.58
2026 | 1 | UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL | 36070000.0000.387649 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO SOCIAL | C2: Fortalecer y rediseñar la arquitectura tecnológica para el levantamiento de información del Registro social. | A junio de 2027 se contará con 100% de arquitectura tecnológica que permitan automatizar las funcionalidades para alimentación de la BDD,actualización,uso,consulta,transferencia y focalización del RS | 100 | 30 | 18.03 | 5.41 | 1.56 | 0.47 | 1.52 | 0.46 | 10.6 | 3.18 | 4.35 | 1.31 | 1.56 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.47
2026 | 1 | UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL | 36070000.0000.387649 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO SOCIAL | C3: Realizar seguimiento, supervisión del operativo y validación de la información reportada por cada uno de los Aliados Estratégicos ejecutores en el Sistema del Registro Social. | A junio de 2027, se tendrá la información validada para el uso de las instituciones evidenciada a través de 1 informe anual que contendrá los núcleos/hogares validados incluidos en la base de datos. | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | 91610000.0000.376744 | BONIFICACION POR JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA | 1. Financiar el pago de la compensación por jubilación obligatoria y voluntaria de docentes, empleados y trabajadores titulares. | Pago de la compensación por jubilación obligatoria y voluntaria de docentes, empleados y trabajadores titulares. | 527 | 100 | 419 | 79.51 | 0 | 0 | 105 | 19.92 | 105 | 19.92 | 209 | 39.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | 91610000.0000.390390 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | Dotación de infraestructura | Metros cuadrados construidos | 11385 | 90.5 | 11385 | 90.5 | 0 | 0 | 3795 | 30.17 | 3795 | 30.17 | 3795 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | 91610000.0000.390390 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | Fiscalización | Metros cuadrados construidos | 853.9 | 6.8 | 853.9 | 6.8 | 0 | 0 | 284.64 | 2.27 | 284.64 | 2.27 | 284.62 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | 91610000.0000.390390 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | Administración del contrato | Metros cuadrados construidos | 341.6 | 2.7 | 341.6 | 2.7 | 0 | 0 | 113.85 | 0.9 | 113.85 | 0.9 | 113.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | 91610000.807.3723 | EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESPACIOS FÍSICOS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS | ESPACIOS FÍSICOS MEJORADOS | 117700 | 100 | 14599.75 | 12.4 | 0 | 0 | 3649.94 | 3.1 | 3649.94 | 3.1 | 7299.87 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.372843 | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA AUDITORIUM, ARQUITECTURA GRECOROMANA PARA LA CUM, CAPACIDAD 300 PERSONAS, AREA 740 M2 | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA AUDITORIUM, ARQUITECTURA GRECOROMANA | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA AUDITORIUM | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.378203 | VIVERO Y LABORATORIO DE GERMOPLASMA EN CUM | VIVERO Y LABORATORIO DE GERMOPLASMA EN CUM | VIVERO Y LABORATORIO | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.380648 | EDIFICIO CON 16 AULAS PARA LA ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIA CAMPUS GUAYAQUIL | EDIFICIO CON 16 AULAS PARA LA ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIA CAMPUS GUAYAQUI | EDIFICIO CON 16 AULAS | 100 | 100 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.383704 | PLAZA CENTRAL EN GUAYAQUIL | PLAZA CENTRAL EN GUAYAQUIL | 1 EDIFICIO DE PLAZA CENTRAL | 100 | 100 | 43.68 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.384184 | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 16 AULAS PARA LA ESCUELA DE INGENIERA AMBIENTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CAMPUS GUAYAQUIL | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 16 AULAS PARA LA ESCUELA DE INGENIERA AMBIENTAL | 1 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN | 100 | 100 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.384742 | TORRE UNIVERSITARIA GUAYAQUIL | TORRE UNIVERSITARIA GUAYAQUIL | TORRE UNIVERSITARIA | 100 | 100 | 41.45 | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 20.72 | 20.73 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.384749 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE EDUCACION VIRTUAL CUM | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE EDUCACION VIRTUAL CUM | EDIFICIO DE EDUCACION VIRTUAL | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.387212 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | COMPLEJO DE CANCHAS | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | 91680000.0000.391061 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR | INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL | ADECUACIONES Y REMODELACIONES | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | 91750000.0000.379706 | PROYECTO DE DESENROLAMIENTO PARA LA OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO | OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO | LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS LOSEP-LOES | 100 | 90 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | 91750000.0000.379706 | PROYECTO DE DESENROLAMIENTO PARA LA OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODELO DE GESTIÓN | 100 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 91660000.0000.380106 | SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DIGITALIZACION Y MIGRACION DE DATOS HISTORICOS ESTUDIANTES | C2. Infraestructura tecnológica | A 2.1 Provisión e instalación de equipamiento de servidores, networking, seguridades y remodelación del centro de cómputo A 2.10 Adquisición de equipos de computación | 100 | 60.24 | 5.84 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 91660000.0000.380106 | SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DIGITALIZACION Y MIGRACION DE DATOS HISTORICOS ESTUDIANTES | C1.- Renovación de Sistema de Gestión Académica Universitaria. | Adquisición de sistema integrado | 100 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | 91660000.0000.380106 | SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DIGITALIZACION Y MIGRACION DE DATOS HISTORICOS ESTUDIANTES | C3.- Infraestructura tecnológica | Adquisición e instalación de equipos de repotenciación de infraestructura | 100 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | C1. Implementación del Centro de Investigaciones y Posgrados | 100% de construcción planificada del Centro de Investigaciones y Posgrados | 100 | 69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | C2. Adecuación de mobiliario | Adecuar el 100% del mobiliario del Centro de Investigaciones y Posgrados. | 100 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | C1.Implementación del Centro de Investigaciones y Posgrados | Completar el 100% de los estudios | 100 | 1.09 | 32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.376969 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS | C3. Adecuación de laboratorios | Implementar el 100% de laboratorios del Centro de investigacionesl y Posgrados | 100 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.384791 | PROYECTO DE INVERSIÓN: BECAS CUARTO NIVEL ¿ 2020 | Otorgar becas al personal académico titular, principal, agregado y auxiliar, personal de apoyo académico, profesionales graduados, becas mejores graduados. | Porcentaje de ejecución de desembolsos de becas otorgadas | 100 | 100 | 7.18 | 7.18 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1.51 | 1.51 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | C2. Disponer de herramientas tecnológicas a nivel de hardware y software aplicativo académico/investigación para fortalecer los procesos de gestión administrativa, docencia, enseñanza - aprendizaje y de investigación. | Porcentaje de adquisición de herramientas tecnológicas funcionales. | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | C1.Construcción e Instalación de un Centro de Datos Alterno en la Sede Latacunga - Campus Gral. Guillermo Rodríguez Lara para centralizar los servicios tecnológicos de la Universidad. | Porcentaje de implementación de data center alterno termnado. | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | C4 Adquirir e implementar una solución de almacenamiento, replicación y respaldo de información académica, de investigación y administrativa | Porcentaje de implementación de infraestructura derespaldo funcional | 100 | 20 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.387424 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO HIPERCONVERGENTE CON AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS Y REPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE | C3.Desarrollo e implementación de la Infraestructura de Hiperconvergencia en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. | Porcentaje de mplementación de la Infraestructura de Hiperconvergencia funcional | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C1.Desarrollar proyectos de investigación con enfoque en la investigación aplicada | Número de investigadores nuevos en proyectos Ciencias Aplicadas | 9 | 45 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C2. Desarrollar proyectos de investigación que aborden investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas. | Número de investigadores nuevos en proyectos Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C3. Desarrollar proyectos de investigación que generen conocimiento en defensa y seguridad | Número de investigadores nuevos en proyectos Seguridad y Defensa | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C2. Desarrollar proyectos de investigación que aborden investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en ciencias Humanas sociales y administrativas | 100 | 2.5 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C1. Desarrollar proyectos de investigación con enfoque en la investigación aplicada | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en ciencias aplicada | 100 | 45 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389610 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN LOS DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2024 | C3. Desarrollar proyectos de investigación que generen conocimiento en defensa y seguridad | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en seguridad y defensa | 100 | 2.5 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389700 | REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE MATRIZ | Implementación de la repotenciación del sistema eléctrico de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Matriz | A diciembre de 2026 el 100% del avance de obra para la repotenciación del sistema eléctrico | 100 | 55 | 74.19 | 40.81 | 7 | 3.85 | 27.29 | 15.01 | 39.9 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.389700 | REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE MATRIZ | Implementación de la repotenciación del sistema eléctrico de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Matriz. | A diciembre del 2026, contar con el 100% de provisión de equipos para la repotenciación del sistema eléctrico. | 100 | 45 | 79.69 | 35.86 | 0 | 0 | 49.7 | 22.37 | 29.99 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.390791 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2025 | C1.Desarrollar proyectos de investigación con enfoque en la investigación aplicada | Número de investigadores nuevos en proyectos Ciencias Aplicada | 10 | 45 | 5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.390791 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2025 | C2. Desarrollar proyectos de investigación que aborden investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas | Número de investigadores nuevos en proyectos Ciencias Humanas, Sociales y Administrativa | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.390791 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2025 | C3 Desarrollar proyectos de investigación que generen conocimiento en defensa y seguridad | Número de investigadores nuevos en proyectos Seguridad y Defensa | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.390791 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2025 | C2. Desarrollar proyectos de investigación que aborden investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en ciencias Humanas sociales y administrativas | 100 | 2.5 | 50 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.390791 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2025 | C1. Desarrollar proyectos de investigación con enfoque en la investigación aplicada | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en ciencias aplicadas | 100 | 45 | 50 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE | 91890000.0000.390791 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTI E INTERDISCIPLINARIOS BASADOS EN DOMINIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 2025 | C3. Desarrollar proyectos de investigación que generen conocimiento en defensa y seguridad | Porcentaje de avance de proyectos de investigación en seguridad y defensa: | 100 | 2.5 | 50 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES USECIPOL | 95580000.0000.390151 | IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES - USECIPOL | C3. Equipamiento tecnológico, logístico y académico instalado | Al año 2029, la USECIPOL contará al menos al 90% con el equipamiento tecnológico, académico y utilitario necesario para su funcionamiento. | 90 | 15 | 30 | 5 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.5 | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.25
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES USECIPOL | 95580000.0000.390151 | IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES - USECIPOL | C1.Gestión Académica enfocada en la implementación de acciones en la consolidación de la estrategia y operatividad de la Universidad. | Al año 2029, la planificación pedagógica para el desarrollo de las tres (3) carreras ofertadas por la USECIPOL, se encuentra aprobadas y socializadas. | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 0.25 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6.25 | 0.25 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.08
2026 | 1 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES USECIPOL | 95580000.0000.390151 | IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CIENCIAS POLICIALES - USECIPOL | C2. Infraestructura física funcional de acuerdo a las exigencias del CACES | Al año 2029, las instalaciones asignadas a la USECIPOL se encuentran 100% operativas. | 100 | 60 | 25 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389612 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ZAMORA CHINCHIPE | Conformar una comisión gestora para el proceso de creación de la Universidad Estatal de Zamora Chinchipe. | Al año 2025 se contará con una comisión gestora integrada por 8 personas. | 1 | 20 | 0.55 | 11 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 11
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389612 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ZAMORA CHINCHIPE | Contratar personal Académico y administrativo | Numero de personas contratadas | 90 | 20 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389612 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ZAMORA CHINCHIPE | Contar con autoridades provisionales para la Universidad Estatal de Zamora Chinchipe | Número de autoridades provisionales | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389612 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ZAMORA CHINCHIPE | Contratar obras, bienes, y servicios para la Universidad Estatal de Zamora Chinchipe que permita su operación y funcionamiento. | Número de obras, bienes o servicios | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389612 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ZAMORA CHINCHIPE | Elaborar la propuesta técnico académico para la creación de la Universidad Estatal de Zamora Chinchipe | Número de propuesta técnico - académica | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389613 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUCUMBIOS | Contratar personal Académico y administrativo | Numero de personas contratadas | 90 | 20 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389613 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUCUMBIOS | Conformar una comisión gestora para el proceso de creación de la Universidad Estatal de Sucumbíos | Número de Comisión Gestoras | 1 | 20 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389613 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUCUMBIOS | Contar con autoridades provisionales para la Universidad Estatal de Sucumbios | Número de autoridades provisionales | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389613 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUCUMBIOS | Contratar obras, bienes, y servicios para la Universidad Estatal de Sucumbios que permita su operación y funcionamiento. | Número de obras, bienes o servicios | 2 | 20 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389613 | CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUCUMBIOS | Elaborar la propuesta técnico académico para la creación de la Universidad Estatal de Sucumbios | Número de propuesta técnico - académica | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389614 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA ZAMORA CHINCHIPE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Construir y adecuar la infraestructura física en la Sede Académica de Zamora Chinchipe, para el desarrollo de actividades relacionadas a las funciones sustantivas de la UEA. | Número construcciones y adecuaciones en la infraestructura física. | 10 | 25 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389614 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA ZAMORA CHINCHIPE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Implementar servicios y equipos tecnológicos que permitan ampliar la red de voz y datos en la Sede Académica Zamora Chinchipe para garantizar una conectividad de alta velocidad, acceso a los servicios de TI y ambientes innovadores. | Número de Adquisiciones y servicios para la sede Zamora Chinchipe | 6 | 20 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389614 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA ZAMORA CHINCHIPE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Contratar servicios que permitan el adecuado estado y mantenimiento de los espacios, además de dotar de materiales e insumos para el funcionamiento de la Sede Académica Zamora Chinchipe. | Número de espacios adecuados para la Sede Académica Zamora Chinchipe | 4 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.75 | 0.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389614 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA ZAMORA CHINCHIPE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Incrementar la oferta académica en la Sede Académica Zamora Chinchipe. | Número de nuevas carreras en la Sede académicaZamora Chinchipe | 4 | 25 | 1 | 6.25 | 0.25 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389615 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA SUCUMBIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Construir y adecuar la infraestructura física en la Sede Académica de Sucumbíos, para el desarrollo de actividades relacionadas a las funciones sustantivas de la UEA. | Número construcciones y adecuaciones en la infraestructura física. | 11 | 25 | 3 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.55 | 1 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389615 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA SUCUMBIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Implementar servicios y equipos tecnológicos que permitan ampliar la red de voz y datos en la Sede Académica Sucumbíos para garantizar una conectividad de alta velocidad, acceso a los servicios de TI y ambientes innovadores. | Número de Adquisiciones y servicios para la sede Sucumbíos | 6 | 20 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.67 | 0.5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389615 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA SUCUMBIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Incrementar la oferta académica en la Sede Académica Sucumbíos | Número de nuevas carreras en la Sede académica Sucumbío | 4 | 25 | 1 | 6.25 | 0.25 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.56
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389615 | FORTALECIMIENTO A LA SEDE ACADEMICA SUCUMBIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Contratar servicios que permitan el adecuado estado y mantenimiento de los espacios, además de dotar de materiales e insumos para el funcionamiento de la Sede Académica Sucumbíos. | Porcentaje de espacios con mantenimiento y seguridad para la Sede Académica Sucumbíos | 400 | 30 | 100 | 7.5 | 16 | 1.2 | 20 | 1.5 | 30 | 2.25 | 34 | 2.55 | 16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.2
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | Implementar áreas para la producción pecuaria. | Al 2026 en al menos 12 fincas intervenidas se habrán implementado áreas para la producción pecuaria | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | Implementar áreas de producción de bioinsumos para uso en cultivos en cada una de las fincas intervenidas. | Al 2026 en al menos 20 fincas intervenidas se ha implementado un área para producir bioinsumos. | 20 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | Desarrollar un plan de capacitación, transferencia de tecnología y fortalecimiento organizativo en el manejo de fincas diversificadas con un enfoque agroecológico | Al 2026 se habrán efectuado 8 talleres de capacitación a los productores. | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.389657 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA | Implementar fincas diversificadas de cultivos con manejo agroecológico. | Al finalizar el 2026 en al menos 20 fincas intervenidas se ha implementado el diseño de finca diversificada con enfoque agroecológico. | 20 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390211 | NBT-CONNECTINGCLUSTERS: MECANISMO DE GESTIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CLÚSTERES TURÍSTICOS BASADOS EN LA NATURALEZA AMAZÓNICA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA | Fundar una red de cooperación liderada por emprendedores turísticos que fomente los encadenamientos productivos y la interconexión de los clústeres turísticos en la provincia desde la perspectiva de economía creativa. | 1 red de Turismo Amazónico de Naturaleza (Red TAN) constituida. | 1 | 20 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390211 | NBT-CONNECTINGCLUSTERS: MECANISMO DE GESTIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CLÚSTERES TURÍSTICOS BASADOS EN LA NATURALEZA AMAZÓNICA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA | Digitalizar los emprendimientos turísticos para el fortalecimiento de la conexión interclúster y la comercialización de los destinos de la provincia. | 201 emprendimientos reales y, al menos, 50 de los 100 potenciales son digitalizados. | 251 | 20 | 71 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.79 | 36 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390211 | NBT-CONNECTINGCLUSTERS: MECANISMO DE GESTIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CLÚSTERES TURÍSTICOS BASADOS EN LA NATURALEZA AMAZÓNICA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA | Desarrollar un sistema de capacitación integral para los actores turísticos, con énfasis en emprendedores reales y potenciales de cada clúster. | 32 talleres desarrollados y, al menos, 301 actores turísticos capacitados de los clústeres identificados. | 32 | 30 | 22 | 20.63 | 4 | 3.75 | 5 | 4.69 | 6 | 5.63 | 7 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390211 | NBT-CONNECTINGCLUSTERS: MECANISMO DE GESTIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CLÚSTERES TURÍSTICOS BASADOS EN LA NATURALEZA AMAZÓNICA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA | Identificar los clústeres turísticos de la provincia y el estadio del ciclo de vida del destino turístico en que se encuentran. | Al menos 4 clústeres turísticos basados en la naturaleza, uno por cantón, son identificados. | 4 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390211 | NBT-CONNECTINGCLUSTERS: MECANISMO DE GESTIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CLÚSTERES TURÍSTICOS BASADOS EN LA NATURALEZA AMAZÓNICA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA | Diagnosticar de forma participativa los sistemas turísticos territoriales de los cantones de la provincia de Pastaza, sus brechas y desafíos. | Al menos los 4 sistemas turísticos existentes, uno por cantón, son diagnosticados de forma participativa. | 4 | 22 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390213 | SAMAY MIKUNA: ALIMENTOS FUNCIONALES CON FITOQUÍMICOS NATURALES DE PLANTAS AMAZÓNICAS Y B-GLUCANOS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y PRODUCTO CÁRNICO | Caracterizar desde el punto de vista fisicoquímico, fitoquímico y microbiológico las materias primas de amplio uso local y purificar ß-glucanos de las paredes celulares de levadura residual de Saccharomyces cerevisiae, para disponer de un suplemento alimenticio funcional y un producto cárnico natural con principios bioactivos de las plantas amazónicas Ilex guayusa (guayusa), Plukenetia volubilis L. (sacha inchi), Theobroma cacao L. (cacao) y Maytenus macrocarpa (chuchuhuaso) y ß-glucanos de las paredes celulares de levadura residual de Saccharomyces cerevisiae, avalados científicamente. | Al año 2026 se desarrollan tres proyectos de titulación de grado en caracterización de materias primas y bioproductos funcionales | 3 | 80 | 2.5 | 66.67 | 0 | 0 | 0.5 | 13.33 | 1 | 26.67 | 1 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390213 | SAMAY MIKUNA: ALIMENTOS FUNCIONALES CON FITOQUÍMICOS NATURALES DE PLANTAS AMAZÓNICAS Y B-GLUCANOS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y PRODUCTO CÁRNICO | Capacitar en temas de prototipos de procesos agroindustriales para la elaboración de suplementos alimenticios funcionales, bioestadística, alimentación funcional relacionada con el uso de recursos nativos de conocimiento de las comunidades locales, escritura de artículos científicos; avances y retrocesos en la soberanía alimentaria, desarrollo local y territorial sostenibl | Hasta el segundo año del proyecto se cumplen al menos un curso de prototipos de procesos agroindustriales | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390213 | SAMAY MIKUNA: ALIMENTOS FUNCIONALES CON FITOQUÍMICOS NATURALES DE PLANTAS AMAZÓNICAS Y B-GLUCANOS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y PRODUCTO CÁRNICO | Divulgar los resultados de la investigación científica del proyecto en la comunidad académica y en la comunidad rural sobre los beneficios preventivos probados científicamente de los principios activos en plantas amazónicas seleccionadas para una alimentación saludable. | Hasta el segundo año del proyecto se presentarán dos artículos en revistas de base de datos SCIMAGO, WEB OF SCIENCE, O LATINDEX. | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390215 | GEOMATERIALIZACIÓN NUMÉRICA INDEXADA COMO METODOLOGÍA PARA LA SALVAGUARDIA DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL DE LA CUENCA AMAZÓNICA ECUATORIANA ETAPA I | Comprobar la viabilidad y el impacto de la metodología propuesta sobre la salvaguardia del Conocimiento Ancestral | El número y la distribución geográfica de los accesos a los diferentes archivos indexados | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390215 | GEOMATERIALIZACIÓN NUMÉRICA INDEXADA COMO METODOLOGÍA PARA LA SALVAGUARDIA DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL DE LA CUENCA AMAZÓNICA ECUATORIANA ETAPA I | Comparar las metodologías aplicadas en las dos últimas décadas para la salvaguardia del Conocimiento Ancestral de la cuenca amazónica | Estado del arte de las Metodologías de Salvaguardia del PCI e Informe de pertinencia de la metodología propuesta (Publicación científica indexada) | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390215 | GEOMATERIALIZACIÓN NUMÉRICA INDEXADA COMO METODOLOGÍA PARA LA SALVAGUARDIA DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL DE LA CUENCA AMAZÓNICA ECUATORIANA ETAPA I | Implementar la metodología de la geomaterialización numérica indexada | Número de corpus de archivos digitalizados, georreferenciados e indexados | 1 | 88 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390230 | EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL CANTÓN TAISHA, MORONA SANTIAGO, EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA | Realizar una evaluación arqueológica exhaustiva del cantón, incluyendo prospección y excavación | Al año 2026 se ha prospectado el cantón, identificado nuevos sitios, y excavado Número de artículos y libros publicados | 1 | 45 | 0.75 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390230 | EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL CANTÓN TAISHA, MORONA SANTIAGO, EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA | Analizar la pérdida de diversidad biocultural y medios de vida del cantón de forma comparativa en comunidades a lo largo de la carretera | Número de artículos a ser publicados en revistas de base de datos SCIMAGO o WEB of SCIENCE Número de participantes de evento y de la Ruta | 1 | 50 | 0.7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390230 | EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL CANTÓN TAISHA, MORONA SANTIAGO, EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA | Documentar de forma etnográfica el proceso de manufactura cerámica, incluyendo enfoque tecnológico y experimentación en métodos de quema | Número de participantes en reuniones Número de registro de loceras | 1 | 5 | 0.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390490 | GENERACION DE VALOR PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO INCLUSIVO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | Evaluar la accesibilidad universal del sector hotelero de la provincia de Sucumbíos | # de establecimientos turístico con niveles óptimos de accesibilidad universal Capacitación del Personal (estudiantes). Evaluación en Campo. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390490 | GENERACION DE VALOR PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO INCLUSIVO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | Medir la accesibilidad en los servicios de los establecimientos turísticos provincia de Sucumbíos | Al año 2025 se cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN ¿ Accesibilidad al espacio público - Accesibilidad universal | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390490 | GENERACION DE VALOR PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO INCLUSIVO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | Diseñar la primera guía de turismo inclusivo de la provincia de Sucumbíos (formato físico y digital) | Al año 2026 se contara con el diseño Gráfico de la guía turística. | 1 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390490 | GENERACION DE VALOR PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO INCLUSIVO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | Implementar el Primer Congreso Científico Internacional sobre buenas prácticas en el Turismo Inclusivo 2025, carrera de turismo, Universidad Estatal Amazónica | Al año 2026 se desarrollara Primer Congreso Científico Internacional sobre buenas prácticas en Turismo Inclusivo | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390490 | GENERACION DE VALOR PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO INCLUSIVO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | Generar la producción científica de los resultados de la investigación para la socialización a nivel local, regional, nacional e internacional. | Al final del año 2025 se contará con un artículo científico | 1 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390491 | CARBONO, DIVERSIDAD Y POTENCIAL ECONOMICO DEL BOSQUE Y AJA ACHUAR: ANALISIS A NIVEL DE PAISAJE EN LA COMUNIDAD KUPATAS, PASTAZA, AMAZONIA ECUATORIANA | Cuantificar el stock de carbono y fertilidad del suelo en los bosques nativos y en el sistema agroforestal tradicional ¿Aja Achuar¿ de la comunidad Achuar Kupatas | -¿Al menos 12 parcelas de monitoreo permanente de bosque nativo se han medido y analizadas en el primer semestre del proyecto. | 1 | 10 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390491 | CARBONO, DIVERSIDAD Y POTENCIAL ECONOMICO DEL BOSQUE Y AJA ACHUAR: ANALISIS A NIVEL DE PAISAJE EN LA COMUNIDAD KUPATAS, PASTAZA, AMAZONIA ECUATORIANA | Evaluar el uso de nuevas tecnologías en el aprovechamiento maderero y los costos asociados para fortalecer la trazabilidad del aprovechamiento de madera legal. | Al menos se han evaluado 10 árboles maderables usando el aserradero portátil ¿Lucas Mill¿, motosierras y otros equipos necesarios para el aprovechamiento de los cuarteles bajo MFS. | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390491 | CARBONO, DIVERSIDAD Y POTENCIAL ECONOMICO DEL BOSQUE Y AJA ACHUAR: ANALISIS A NIVEL DE PAISAJE EN LA COMUNIDAD KUPATAS, PASTAZA, AMAZONIA ECUATORIANA | Estimar la diversidad arbórea y el almacenamiento de carbono en la biomasa de bosques nativos y en el sistema agroforestal tradicional ¿Aja Achuar¿ de la comunidad Achuar Kupatas | Realizar mediciones y analizar cuantitativamente 12 parcelas de bosque nativo de 50m x 50m en bosques de la comunidad de Kupatas | 1 | 65 | 0.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 26 | 0.4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390491 | CARBONO, DIVERSIDAD Y POTENCIAL ECONOMICO DEL BOSQUE Y AJA ACHUAR: ANALISIS A NIVEL DE PAISAJE EN LA COMUNIDAD KUPATAS, PASTAZA, AMAZONIA ECUATORIANA | Analizar los índices de vegetación derivado de imágenes Landsat para estimar el estado de cobertura vegetal en los diferentes usos del suelo de la comunidad Achuar Kupatas. | Se generará el 100% del análisis y evaluaciones de la cobertura vegetal mediante el uso de sensores remotos con la aplicación de índices de vegetación | 1 | 10 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390510 | CARACTERIZACION PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABOLICA DE DIFERENTES GENOTIPOS DE OVINOS DE PELO EN EL CEIPA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Evaluar los genotipos ovinos a través de indicadores de eficiencia biológica | Al final del segundo año se realizará un informe técnico que contiene los 24 genotipos evaluados | 1 | 30 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390510 | CARACTERIZACION PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABOLICA DE DIFERENTES GENOTIPOS DE OVINOS DE PELO EN EL CEIPA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Comparar la producción individual para los diferentes genotipos ovinos utilizados | Al final del segundo año se realizará un informe técnico que contiene los 24 genotipos evaluados | 1 | 38 | 0.8 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15.2 | 0.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390510 | CARACTERIZACION PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABOLICA DE DIFERENTES GENOTIPOS DE OVINOS DE PELO EN EL CEIPA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Comparar los valores metabólicos, proteicos, energéticos y minerales de los genotipos ovinos en estudio. | Al final del segundo año se realizará un informe técnico que contiene los 24 genotipos evaluados, lo cual incluye: comparación de los valores metabólicos. | 1 | 12 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390510 | CARACTERIZACION PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABOLICA DE DIFERENTES GENOTIPOS DE OVINOS DE PELO EN EL CEIPA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Analizar el comportamiento reproductivo de los genotipos ovinos en estudio. | Al final del segundo se realizará un informe técnico que contiene los 24 genotipos evaluados | 1 | 20 | 0.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390511 | MERCADOS SANOS CON PROPOSITO, SALVAGUARDANDO LA SALUD Y EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD | Identificar los puntos críticos de control en el manejo y almacenamiento de carne, leche y agua en | Al finalizar el 2025 se habrá realizado 2 convenios Marco, se habrá identificado el 100% de Número de PCC en los mercados de la del Puyo | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390511 | MERCADOS SANOS CON PROPOSITO, SALVAGUARDANDO LA SALUD Y EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD | Difundir los resultados del proyecto por medio de publicaciones, proyectos de integración curricular de pregrado y socializaciones a la población beneficiaria | Al finalizar el año 2026 se contará con 3 trabajos de integración curricular, 3 artículos científicos elaborados, una ponencia en un congreso. y un folleto en seguridad alimentaria. | 8 | 30 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390511 | MERCADOS SANOS CON PROPOSITO, SALVAGUARDANDO LA SALUD Y EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD | Diagnosticar la calidad fisicoquímica y microbiológica de carne, leche y agua | Al primer trimestre del 2026 se habrá realizado el análisis físico químico y microbiológico del 100% de muestras de carne leche y agua | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390511 | MERCADOS SANOS CON PROPOSITO, SALVAGUARDANDO LA SALUD Y EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD | Proponer estrategias de mejora continua en la producción, comercialización y expendio de carne leche y agua en los mercados locales del Puyo | Al segundo trimestre del 2026 se habrá realizado una capacitación de 40 horas | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | 91850000.0000.390570 | PLAN DE JUBILACION DE DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA | Financiar el pago de la compensación por jubilación obligatoria a docentes titulares, servidores titulares y trabajadores de la Universidad Estatal Amazónica. | Al término del año 2029, se contará con 19 personas entre Docentes, Servidores y Trabajadores que se encuentren contemplados dentro de Plan de Jubilación de la UEA durante el periodo 2025- 2029 | 19 | 100 | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Liquidación de cuentas por pagar año 2022, bloque edificio de postgrado | Construcción de 12 nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Liquidación de cuentas por pagar año 2022, bloque edificio de postgrado | Construcción de 12 nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Que la UEB cuente con una infraestructura propia y acorde a la formación de los distintos cursos de postgrado | Construcción de 12 nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Que la UEB cuente con una infraestructura propia y acorde a la formación de los distintos cursos de postgrado | Construcción de 12 nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Que la UEB cuente con una infraestructura propia y acorde a la formación de los distintos cursos de postgrado. | Construcción de 12 nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Que la UEB cuente con una infraestructura propia y acorde a la formación de los distintos cursos de postgrado. | Construcción de 12 nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Diseñar espacios de confort para el desarrollo de las actividades Académicas, Administrativas y de manteniendo del Edificio de Postgrado | Construcción de nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Proponer materiales innovadores y tecnologías aplicables al nuevo modelo arquitectónico del edificio de postgrado. | Construcción de nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Diseñar espacios de confort para el desarrollo de las actividades Académicas, Administrativas y de manteniendo del Edificio de Postgrado | Construcción de nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 91620000.0000.380187 | TERMINACION EDIFICIO DE POSGRADO | Proponer materiales innovadores y tecnologías aplicables al nuevo modelo arquitectónico del edificio de postgrado. | Construcción de nuevas aulas en el campus Los Trigales | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 91810000.0000.383720 | FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Obra civil | 1. Incremento del 80% de estudiantes satisfechos con los espacios de aulas en el año 2026 | 33 | 33 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 91810000.0000.383720 | FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Obra civil | 2. Incremento del 10% de visitantes con discapacidad satisfechos con los servicios del proyecto para el 2026 | 33 | 33 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 91810000.0000.383720 | FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Obra civil | 3. 100% de lugares correctamente dimensionados y seguros construidos para el año 2026 | 34 | 34 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.389658 | DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL MONITOREO DE EMISIONES SUPERFICIALES DE METANO EN RELLENOS SANITARIOS: MEDICIONES EN LOS RELLENOS SANITARIOS DE QUITO Y GUAYAQUIL (ECUADOR). | Componente 2: Elaborar un inventario de emisiones de metano superficial obtenido en campo para elaborar un modelo interpolado en un entorno espacial y temporal. | Actividad 2.1: Medición de campo de emisiones en dos vertederos. | 93417 | 85.59 | 93417 | 85.59 | 0 | 0 | 93417 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.389658 | DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL MONITOREO DE EMISIONES SUPERFICIALES DE METANO EN RELLENOS SANITARIOS: MEDICIONES EN LOS RELLENOS SANITARIOS DE QUITO Y GUAYAQUIL (ECUADOR). | Componente 3: Realizar una propuesta de medidas de reducción de emisiones de metano en rellenos sanitarios de residuos. | Actividad 3.1: Desarrollo de conclusiones y recomendaciones. | 15726 | 14.41 | 15726 | 14.41 | 0 | 0 | 15726 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.1. - PRELIMINARES | 45312 | 0.4 | 45312 | 0.4 | 0 | 0 | 45312 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.10. - ACABADOS DE OBRA | 116037.2 | 1.05 | 103670.56 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380.15 | 0.07 | 96290.41 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.11. - MOBILIARIOS | 50013.53 | 0.45 | 50013.53 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50013.53 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.12. - CISTERNA 50M3 | 12022.09 | 0.11 | 12022.09 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.37 | 0.04 | 7507.72 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.13. - LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A CISTERNA | 4866.25 | 0.04 | 4866.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.14. - RED INTERNA AA.PP. | 7681.95 | 0.07 | 2506.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.15. - SISTEMA DE AA.SS. | 20180.38 | 0.18 | 20180.38 | 0.18 | 0 | 0 | 20180.38 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.16. - POZO SÉPTICO (CON SEPARACIÓN EN MAMPOSTERÍA PARA INFILTRACIÓN) | 1992.4 | 0.02 | 1992.4 | 0.02 | 0 | 0 | 1992.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.17. - SISTEMA DE AA.SS. (VENTILACIÓN) | 118.74 | 0 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.18. - SISTEMA DE AA.LL. | 45037.09 | 0.41 | 45037.09 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45037.09 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.19. - SISTEMA CONTRAINCENDIOS | 38699.3 | 0.35 | 25265.61 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25265.61 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.2. - MOVIMIENTO DE TIERRA | 327439.95 | 2.95 | 327439.95 | 2.95 | 0 | 0 | 327439.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.20. - MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 143630.96 | 1.29 | 143630.96 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27299.75 | 0.25 | 116331.21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.21. - FUERZA E ILUMINACIÓN | 112614.26 | 1.01 | 112614.26 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112614.26 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.22. - ELECTROCANAL | 1256 | 0.01 | 1256 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.23. - TUBERÍA EMT | 39206.2 | 0.35 | 39206.2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39206.2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.24. - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y BREAKER | 25165.33 | 0.23 | 11150.27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11150.27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.25. - CONDUCTORES Y ALIMENTADORES | 195579.1 | 1.76 | 117347.46 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117347.46 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.26. - ILUMINARIAS | 13152.78 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.27. - CAMINERAS Y ÁREAS EXTERIORES | 143726.94 | 1.3 | 143726.94 | 1.3 | 0 | 0 | 86348.77 | 0.78 | 57378.17 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.28. - CUARTOS DE MAQUINA &BOMBEO | 23384.23 | 0.21 | 23384.23 | 0.21 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 22948.23 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.29. - MURO DE CONTENCIÓN | 154447.76 | 1.39 | 154447.76 | 1.39 | 0 | 0 | 23157.54 | 0.21 | 131290.22 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.3. - ESTRUCTURAL | 1294344.69 | 11.66 | 1294344.69 | 11.66 | 0 | 0 | 253719.94 | 2.29 | 1009.72 | 0.01 | 1039615.03 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.30. - CERRAMIENTO PERIMETRAL - PORTICO INGRESO PEATONAL Y VEHICULAR - CASETA DE GUARDIANÍA | 93219.56 | 0.84 | 80849.22 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80849.22 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.31. - PARQUEADERO | 332778.77 | 3 | 292670.48 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292670.48 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.32. - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 28545.86 | 0.26 | 472.69 | 0 | 0 | 0 | 225.38 | 0 | 225.38 | 0 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.33. - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.34. - FISCALIZACIÓN | 238885.98 | 2.15 | 179164.5 | 1.61 | 0 | 0 | 59721.51 | 0.54 | 59721.51 | 0.54 | 59721.48 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.4. - ACABADOS DE OBRA | 452817.06 | 4.08 | 440003.71 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156546.51 | 1.41 | 283457.2 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.5. - BAÑOS | 16975.91 | 0.15 | 12484.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12484.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.6. - ESTRUCTURAL | 1148171.36 | 10.35 | 1148171.36 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888761.24 | 8.01 | 259410.12 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.7. - ACABADOS DE OBRA | 469736.76 | 4.23 | 469736.76 | 4.23 | 0 | 0 | 469736.76 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.8. - BAÑOS | 19487.64 | 0.18 | 18911.39 | 0.17 | 0 | 0 | 2088.45 | 0.02 | 10621.96 | 0.1 | 6200.98 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONENTE 1. - Construir la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. | ACTIVIDAD 1.9. - ESTRUCTURAL | 271750.48 | 2.45 | 271750.48 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271750.48 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.1 .- PRELIMINARES | 15984.5 | 0.14 | 15984.5 | 0.14 | 15984.5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.10 .- RED INTERNA AA.PP. | 4571.82 | 0.04 | 4571.82 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4571.82 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.11 .- SISTEMA DE AA.SS. | 9924.35 | 0.09 | 9924.35 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.35 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.12 .- SISTEMA DE AA.SS. (VENTILACIÓN) | 1394.42 | 0.01 | 1394.42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.13 .- SISTEMA DE AA.LL. | 32275.85 | 0.29 | 32275.85 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32275.85 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.14 .- SISTEMA CONTRAINCENDIOS | 31310.19 | 0.28 | 31310.19 | 0.28 | 0 | 0 | 24625.46 | 0.22 | 6684.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.15 .- MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 112945.32 | 1.02 | 112945.32 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56472.66 | 0.51 | 56472.66 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.16 .- FUERZA E ILUMINACIÓN | 55453.62 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.17 .- ELECTROCANAL | 1256 | 0.01 | 1256 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0.01 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.18 .- TUBERÍA EMT | 15160 | 0.14 | 15160 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9776.25 | 0.09 | 5383.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.19 .- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y BREAKER | 21564.09 | 0.19 | 21564.09 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21564.09 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.2 .- MOVIMIENTO DE TIERRA | 187063.57 | 1.69 | 187063.57 | 1.69 | 0 | 0 | 187063.57 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.20 .- CONDUCTORES Y ALIMENTADORES | 287997.26 | 2.6 | 287997.26 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287997.26 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.21 .- LUMINARIAS | 70231.03 | 0.63 | 70231.03 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35115.52 | 0.32 | 35115.51 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.22 .- CAMINERAS Y JARDINERA | 34379.29 | 0.31 | 34379.29 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20627.57 | 0.19 | 13751.72 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.23 .- PARQUEADERO | 39391.89 | 0.35 | 39391.89 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32407.65 | 0.29 | 6984.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.24 .- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 27434.13 | 0.25 | 15245.8 | 0.14 | 0 | 0 | 1526.79 | 0.01 | 812.81 | 0.01 | 12906.2 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.25 .- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.26 .- FISCALIZACIÓN | 201677.16 | 1.82 | 181509.44 | 1.64 | 60503.13 | 0.55 | 60503.15 | 0.55 | 0 | 0 | 60503.16 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.3 .- ESTRUCTURAL | 2999837.06 | 27.03 | 2999837.06 | 27.03 | 0 | 0 | 1594205.03 | 14.37 | 1405632 | 12.67 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.4 .- ACABADOS DE OBRA | 991923.21 | 8.94 | 941276.23 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583012.94 | 5.26 | 358263.29 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.5 .- BAÑOS | 22975.42 | 0.21 | 22975.42 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22975.42 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.6 .- CISTERNA 1 - 50 M3 | 13995.16 | 0.13 | 13995.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13995.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.7 .- CASETA DE BOMBEO | 13476.55 | 0.12 | 13476.55 | 0.12 | 0 | 0 | 13476.55 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.8 .- LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE CISTERNA 1 A CISTERNA 2 | 3580.19 | 0.03 | 3580.19 | 0.03 | 0 | 0 | 3580.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI | 91820000.0000.390819 | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES & AGROPECUARIA, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM), CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ | COMPONNETE 2 .- Construir la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y de la Educación. | ACTIVIDAD 2.9 .- CISTERNA 2 - 50 M3 | 12957.16 | 0.12 | 12957.16 | 0.12 | 0 | 0 | 11054.22 | 0.1 | 1902.94 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Evaluar el impacto de la implementación de herramientas digitales y sensibilización de la comunidad en las cajas de ahorro seleccionadas | Al término del cuarto año, se ejecuta la evaluación del impacto del proyecto. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Evaluar el impacto de la implementación de herramientas digitales y sensibilización de la comunidad en las cajas de ahorro seleccionadas. | Al término del cuarto año, se ha generado un informe final para evaluar el impacto de la digitalización de las CAYC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Evaluar el impacto de la implementación de herramientas digitales y sensibilización de la comunidad en las cajas de ahorro seleccionadas. | Al término del cuarto año, se han establecido y aplicado al menos 3 indicadores de evaluación de impacto. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Numero de informe de ejecución del plan de digitalización. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Numero de instrumento de seguimiento y uno de seguimiento final de los objetivos del plan de digitalización. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Número de instrumento de seguimiento parcial y uno final de los objetivos del plan. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Seleccionar las cajas y/o grupos de ahorro a través de una prueba y diagnosticar especificidades, diversidad y capacidades digitales para identificar sus necesidades tecnológicas | Número de cuestionario diseñado de selección y diagnóstico de las CAYC para su digitalización. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Desarrollar un plan de digitalización básica para las cajas y/o grupos de ahorro seleccionados. | Número de documento que contiene el contexto de intervención para el plan de digitalización. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Geo-referenciar el domicilio principal de las cajas y/o grupos de ahorro ubicados en el sector urbano de Salinas. | Número de mesa de trabajo con representantes barriales y/o del MIES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Desarrollar un plan de digitalización básica para las cajas y/o grupos de ahorro seleccionados. | Número de objetivos establecido del plan de digitalización. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Desarrollar un plan de digitalización básica para las cajas y/o grupos de ahorro seleccionados. | Número de plan de digitalización básica diseñado para las CAYC. | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Porcentaje de las CAYC digitalizadas reciben socialización de los resultados del plan | 90 | 4 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Seleccionar las cajas y/o grupos de ahorro a través de una prueba y diagnosticar especificidades, diversidad y capacidades digitales para identificar sus necesidades tecnológicas | Porcentaje de las CAYC para su digitalización. | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Porcentaje de las CAYC seleccionadas digitalizados. | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Implementar el plan de digitalización básica de acuerdo con las necesidades tecnológicas y evaluar su impacto. | Porcentaje de las CAYC seleccionadas están digitalizadas. | 50 | 6 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Geo-referenciar el domicilio principal de las cajas y/o grupos de ahorro ubicados en el sector urbano de Salinas. | Porcentaje de las cajas y/o grupos de ahorro y crédito (CAYC) están georreferenciadas en la zona urbana de Salinas. | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388934 | DIGITALIZACIÓN BÁSICA Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA DE CAJAS Y/O GRUPOS DE AHORRO UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | Desarrollar un plan de digitalización básica para las cajas y/o grupos de ahorro seleccionados. | Porcentaje de los grupos seleccionados para su digitalización, se les ha socializado el plan de digitalización. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Socializar los resultados obtenidos en la investigación | Número de evento de realizados para socialización de caracterización productiva, reproductiva y metabólica de cabras F1 criollas-alpinas y criollas-boer en sistemas productivos de Santa Elena | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Identificar la eficiencia biológica de las cabras criollas x alpinas y criollas x bóer en sistema productivo de Santa Elena | Número de construcción del aprisco del centros | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Identificar la eficiencia biológica de las cabras criollas x alpinas y criollas x bóer en sistema productivo de Santa Elena | Número de evaluación de caracteres de produccion individual y grupal de los F1 | 2 | 20 | 1.46 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Evaluar la fertilidad del macho híbrido nacido de los cruces de estudio en sistemas productivo de Santa Elena | Números de selecciones de machos F1 por aprisco | 4 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Comparar los valores metabólicos, proteicos, energéticos y minerales de los cruces de caprinos en estudio | Números de F1 analizados/Numero total de F1 | 100 | 20 | 99 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.388938 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y METABÓLICA DE CABRAS F1 CRIOLLAS-ALPINAS Y CRIOLLAS BÓER EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE SANTA ELENA | Analizar el comportamiento reproductivo de las hembras F1 en estudio | Números de crías F1 nacidas/números de hembras inseminadas | 80 | 20 | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389219 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Construir el edificio administrativo de 3 plantas de acuerdo las características definidas en el estudio de implementación para el mejoramiento de la atención al usuario en el campus matriz UPSE La Libertad. | 80% de la comunidad Universitaria conoce del proyecto de construcción del edificio administrativo | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389219 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | Construir el edificio administrativo de 3 plantas de acuerdo las características definidas en el estudio de implementación para el mejoramiento de la atención al usuario en el campus matriz UPSE La Libertad. | EJECUCIÓN DE LAS 22 FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 22 | 80 | 9.07 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 32.98 | 6.12 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 22.26
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C1. Inventariar los productos agrícolas de la provincia de Santa Elena | Indicador 1.1 Porcentaje de elaboración del listado de productos clasificados por tipos | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C1. Inventariar los productos agrícolas de la provincia de Santa Elena | Indicador 1.2 Ciclos de producción por producto Estacionalidad | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C.2 Identificar las principales deficiencias y obstáculos en la cadena de suministro | Indicador 2.1 Número informes de obstáculos identificados en la cadena de suministro | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C.2. Identificar las principales deficiencias y obstáculos en la cadena de suministro | Indicador 2.2 Tiempo promedio por etapa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C3. Diseñar el modelo de negocio 3.0 adaptado a las necesidades y recursos locales | Indicador 3.1 Costos estimados de la implementación del modelo de negocio 3.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C3. Diseñar el modelo de negocio 3.0 adaptado a las necesidades y recursos locales | Indicador 3.2 Ponencia internacional | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C4. Identificar las tecnologías y prácticas específicas que pueden aplicarse en el contexto agrícola de Santa Elena | Indicador 4.1 Número de tecnologías y soluciones 3.0 adaptadas a la agricultura local | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C5. Determinar la contribución a la sostenibilidad agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico la aplicación de un modelo de negocio 3.0. | Indicador 5.1 Porcentaje de los mercados locales en los que el producto están disponibles | 100 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C5. Determinar la contribución a la sostenibilidad agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico la aplicación de un modelo de negocio 3.0. | Indicador 5.2 Porcentaje de empleos en los procesos estudiados. | 100 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.389573 | MODELO DE NEGOCIO 3.0 PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C5. Determinar la contribución a la sostenibilidad agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico la aplicación de un modelo de negocio 3.0. | Indicador 5.3 Publicación de alto impacto SCOPUS / WOS | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C1 Diseñar supercapacitores basados en nanomateriales biodegradables. | 1.1 Número mínimo de recetas de fabricación reproducible del electrodo. | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C1 Diseñar supercapacitores basados en nanomateriales biodegradables | 1.2 Número mínimo de recetas de fabricación reproducible del electrolito | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C2 Fabricar supercapacitores. | 2.1 Número de muestras de electrodos fabricados. | 16 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C2 Fabricar supercapacitores. | 2.2 Número de muestras electrolítos fabricados. | 8 | 5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C2 Fabricar supercapacitores. | 2.3 Número de supercapacitores encapsulados | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C3 Analizar adherencia y biodegradabilidad de electrodos. | 3.1 Numero de pruebas de adherencia | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C3 Analizar adherencia y biodegradabilidad de electrodos. | 3.2 Numero de pruebas de biodegradabilidad de agua | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C.3 Analizar adherencia y biodegradabilidad de electrodos. | 3.3 Número de pruebas de biodegrabilidad en suelo | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C4 Caracterizar y modelar los supercapacitores. | 4.1 Número mediciones SEM optimas de las nanoestructuras | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C4 Caracterizar y modelar los supercapacitores. | 4.2 Número de mediciones Voltamperometría Cíclica optimas | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C4 Caracterizar y modelar los supercapacitores. | 4.3 Número de modelos óptimos de Espectroscopia de Impedancia Eléctrica. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C5 Integrar supercapacitores en un sistema electrónico de recolección de energía y difundir resultados. | 5.1 Número de sistemas electrónicos de recolección de energía que integren supercapacitores. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C5 Integrar supercapacitores en un sistema electrónico de recolección de energía y difundir resultados. | 5.2 Número de publicaciones científicas de alto nivel | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390370 | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES BASADOS EN NANOMATERIALES BIODEGRADABLES | C5. Integrar supercapacitores en un sistema electrónico de recolección de energía y difundir resultados. | 5.3 Número de conferencias | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C1. Diagnosticar las brechas y necesidades educomunicativas de la comunidad científica de la UPSE, identificando áreas clave de mejora en competencias digitales y comunicacionales | 1.1 Número de diagnósticos integrales respecto a las brechas y necesidades educomunicativas en la comunidad científica de la UPSE | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C1. Diagnosticar las brechas y necesidades educomunicativas de la comunidad científica de la UPSE, identificando áreas clave de mejora en competencias digitales y comunicacionales, facilitando la inclusión efectiva, la resiliencia educativa y la divulgación científica. | 1.2 Número de áreas clave de mejora identificadas dentro de las competencias digitales y comunicacionales, que reflejen las brechas más significativas en la comunidad científica de la UPSE. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C1. Diagnosticar las brechas y necesidades educomunicativas de la comunidad científica de la UPSE, identificando áreas clave de mejora en competencias digitales y comunicacionales | 1.3 Número de profesores capacitados en en producción, edición y distribución de podcasts. | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C2. Desarrollar contenido digital innovador y accesible, potenciando su alineación con las necesidades estratégicas de la UPSE y fortaleciendo el aprendizaje interactivo, la inclusión educativa y la divulgación de investigaciones científicas. | 2.1 Número de podcasts producidos y validados con retroalimentación de los proyectos de investigación | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C3. Aplicar los podcasts educativos en la comunidad de la UPSE, divulgándolos a nivel externo para el desarrollo de competencias digitales y comunicacionales, promoviendo la inclusión, la resiliencia educativa y la difusión del conocimiento científico en entornos diversos. | 3.1 Número de asignaturas que integran los podcasts en sus sílabos como recurso didáctico para el acceso a contenidos basados en proyectos de investigación generados por la universidad. | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C3. Aplicar los podcasts educativos en la comunidad de la UPSE, divulgándolos a nivel externo para el desarrollo de competencias digitales y comunicacionales, promoviendo la inclusión, la resiliencia educativa y la difusión del conocimiento científico en entornos diversos. | 3.2 Numero de plataformas digitales utilizadas para la difusión de los podcasts y de reproducciones registradas, evidenciando su alcance en el público externo. | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C4. Evaluar el impacto de los podcasts en la enseñanza, el aprendizaje y la divulgación científica, identificando su contribución a la mejora de las competencias digitales y comunicacionales en la comunidad educativa. | 4.1 Porcentaje de docentes y estudiantes del periodo 2026 ¿ 1 que reportan mejoras en sus competencias digitales y comunicacionales tras la implementación de podcasts educativos. | 60 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C5. Sistematizar la experiencia del uso de podcasts educativos en un informe que documente las estrategias educomunicativas implementadas, buenas prácticas, desafíos superados y su impacto en la enseñanz | 5.1 Número de manuscritos elaborados que documentan la experiencia del uso de podcasts educativos, incluyendo estrategias educomunicativas, buenas práctica | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C5. Sistematizar la experiencia del uso de podcasts educativos en un informe que documente las estrategias educomunicativas implementadas, buenas prácticas | 5.2 Número de artículos científicos aceptados en revistas de impacto mundial. | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390373 | EDUCOM-DIGITAL: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN Y RESILIENCIA EDUCATIVA EN ENTORNOS DIVERSOS | C5. Sistematizar la experiencia del uso de podcasts educativos en un informe que documente las estrategias educomunicativas implementadas, buenas prácticas | 5.3 Número de propuestas de vinculación elaboradas | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C1. Contribuir con un marco referencial que permita la fundamentación teórica de la participación ciudadana en el contexto ecuatoriano. | 1.1 Números de documentos teóricos y normativos sistematizados respecto a participación ciudadana en el Ecuador | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C1. Contribuir con un marco referencial que permita la fundamentación teórica de la participación ciudadana en el contexto ecuatoriano. | 1.2 Número de eventos académicos con expertos en temas de participación ciudadana que sustente el marco teórico de la investigación. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C2. Aplicar un diagnóstico situacional respecto a las prácticas de participación ciudadana y control social | 2.1 Número de diseños metodológicos para la recolección de los datos. Indicador | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C2. Aplicar un diagnóstico situacional respecto a las prácticas de participación ciudadana y control social | 2.2 Número de diagnósticos situacional elaborados como resultado de la aplicación de instrumentos. Indicador | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C2. Aplicar un diagnóstico situacional respecto a las prácticas de participación ciudadana y control social | 2.3 Número de propuestas con estrategias de divulgación de los mecanismos de participación ciudadana. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C3. Integrar una guía de buenas prácticas de participación ciudadana para su aplicación en un contexto social | 3.1 Número de productos comunicacionales elaborados para la divulgación | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C3. Integrar una guía de buenas prácticas de participación ciudadana para su aplicación en un contexto social | 3.2 Número de eventos de divulgación para presentar resultados de la investigación. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C3. Integrar una guía de buenas prácticas de participación ciudadana para su aplicación en un contexto social | 3.3 Número de publicaciones en revistas de impacto mundial. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C3. Integrar una guía de buenas prácticas de participación ciudadana para su aplicación en un contexto social | 3.4 Número de trabajo de titulación de pregrado | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390375 | FORTALECIMIENTO DE LAS PRA¿CTICAS DE PARTICIPACIO¿N CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIO¿N DE LA ADMINISTRACIO¿N PU¿BLICA. | C3. Integrar una guía de buenas prácticas de participación ciudadana para su aplicación en un contexto social | 3.5 Número de propuesta de vinculación con la sociedad. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390376 | ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA Y ACTIVIDAD FÍSICA EN PREESCOLARES. COMUNA PALMAR Y LA CABECERA PARROQUIAL DE COLONCHE. SANTA ELENA. PERÍODO 2025-2027 | C1 Identificar los factores socioeconómicos y ambientales asociados al estado nutricional, la anemia y la actividad física en infantes preescolares. | 1.1 Número de diagnósticos realizados sobre los factores socioeconómicos y ambientales y como estos se asocian | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390376 | ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA Y ACTIVIDAD FÍSICA EN PREESCOLARES. COMUNA PALMAR Y LA CABECERA PARROQUIAL DE COLONCHE. SANTA ELENA. PERÍODO 2025-2027 | C2 Determinar la prevalencia de anemia y deficiencias nutricionales en preescolares de la comuna Palmar y la Parroquia Colonche. | 2.1 Porcentaje de niños a los que se les realiza exámenes hematológicos para la detección de anemia (niveles de hemoglobina | 80 | 20 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390376 | ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA Y ACTIVIDAD FÍSICA EN PREESCOLARES. COMUNA PALMAR Y LA CABECERA PARROQUIAL DE COLONCHE. SANTA ELENA. PERÍODO 2025-2027 | C3 Evaluar los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física de los preescolares objetos de estudio. | 3.1 Porcentaje de niños evaluados sobre los hábitos alimentarios, frecuencia en que los consumen, y durante que tiempo promedio | 80 | 30 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390376 | ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA Y ACTIVIDAD FÍSICA EN PREESCOLARES. COMUNA PALMAR Y LA CABECERA PARROQUIAL DE COLONCHE. SANTA ELENA. PERÍODO 2025-2027 | C4 Establecer la relación entre el estado nutricional, la anemia y la actividad física en los preescolares | 4.1 Numero de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto donde se reflejen los resultados obtenidos de la correlación existente | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390376 | ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA Y ACTIVIDAD FÍSICA EN PREESCOLARES. COMUNA PALMAR Y LA CABECERA PARROQUIAL DE COLONCHE. SANTA ELENA. PERÍODO 2025-2027 | C4 Establecer la relación entre el estado nutricional, la anemia y la actividad física en los preescolares | 4.2 Numero de propuesta de vinculación con la sociedad presentada. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390377 | ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO BASE DEL TEJIDO SOCIAL RURAL EN SANTA ELENA | C1. Analizar las instituciones vigentes y acción colectiva de las organizaciones rurales de Santa Elena. | 1.1 Porcentaje de elaboración del informe que sistematiza las instituciones vigentes y acción colectiva de las organizaciones rural | 100 | 20 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390377 | ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO BASE DEL TEJIDO SOCIAL RURAL EN SANTA ELENA | C2.Identificar la presencia de nuevas instituciones en el tejido social de la zona rural de Santa Elena. | 2.1 Porcentaje de informe que sistematiza las nuevas instituciones. | 100 | 15 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390377 | ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO BASE DEL TEJIDO SOCIAL RURAL EN SANTA ELENA | C2.Identificar la presencia de nuevas instituciones en el tejido social de la zona rural de Santa Elena. | 2.2 Porcentaje de elaboración de la propuesta para actualizar contenidos programa académicos (malla curricular) | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390377 | ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO BASE DEL TEJIDO SOCIAL RURAL EN SANTA ELENA | C2.Identificar la presencia de nuevas instituciones en el tejido social de la zona rural de Santa Elena. | 2.3 Número de artículos publicados en revistas de impacto mundial | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390377 | ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO BASE DEL TEJIDO SOCIAL RURAL EN SANTA ELENA | C2.Identificar la presencia de nuevas instituciones en el tejido social de la zona rural de Santa Elena. | 2.4 Número de eventos de divulgación con la comunidad | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390377 | ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO BASE DEL TEJIDO SOCIAL RURAL EN SANTA ELENA | C2.Identificar la presencia de nuevas instituciones en el tejido social de la zona rural de Santa Elena. | 2.5 Número de propuestas de vinculación con la sociedad elaboradas | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390377 | ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO BASE DEL TEJIDO SOCIAL RURAL EN SANTA ELENA | C1. Analizar las instituciones vigentes y acción colectiva de las organizaciones rurales de Santa Elena. | Número de mapas de organizaciones elaborados (georeferenciación) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C1 Sistematizar la información existente sobre Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de personas con NNE asociadas a la discapacidad | 1.1 Número de base de datos de documentos (artículos, investigaciones, guías y otros materiales) recopilados y organizados sobre Trayectoria | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C1 Sistematizar la información existente sobre Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de personas con NNE asociadas a la discapacidad | 1.2 Número de eventos académicos con expertos en temas de Trayectoria Educativa, Motivación Profesional, Inclusión educativa en la educación superior | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C1 Sistematizar la información existente sobre Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de personas con NNE asociadas a la discapacidad | 1.3 Número de informes que resuman los hallazgos principales de la sistematización teórica y metodológica de Trayectoria Educativa y Motivación | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C1 Sistematizar la información existente sobre Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de personas con NNE asociadas a la discapacidad | 1.4 Número de publicaciones en revistas de impacto mundial sobre la sistematización teórica y metodológica de Trayectoria la Educativa | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C1 Sistematizar la información existente sobre Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de personas con NNE asociadas a la discapacidad | 1.5 Número de ponencias en eventos científicos sobre la sistematización teórica y metodológica de Trayectoria la Educativa y la Motivación Profesional | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C2 Determinar la relación entre la Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de estudiantes de la UPSE con NNE asociadas a la discapacidad. | 2.1 Número de informes de análisis de los resultados de la relación entre la Trayectoria Educativa y la Motivación Profesional de estudiantes de la UPSE con NNE asociada a la discapacidad. | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C2 Determinar la relación entre la Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de estudiantes de la UPSE con NNE asociadas a la discapacidad. | 2.2 Número de publicaciones en revistas de impacto mundial del análisis de los resultados de la relación entre la Trayectorias Educativas y la Motivación | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C2 Determinar la relación entre la Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de estudiantes de la UPSE con NNE asociadas a la discapacidad. | 2.3 Número de ponencias del análisis de los resultados de la relación entre la Trayectorias Educativas y la Motivación Profesional de estudiantes de la UPSE con NNE asociada a la discapacidad | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C3 Validar un modelo de trayectoria educativa personalizada con enfoque de motivación profesional para los estudiantes de la UPSE con NEE asociadas a la discapacidad que fortalezca la inclusión educativa. | 3.1. Número de Modelos validados de Trayectoria Educativa personalizada con enfoque de Motivación Profesional para los estudiantes de la UPSE | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C3 Validar un modelo de trayectoria educativa personalizada con enfoque de motivación profesional para los estudiantes de la UPSE con NEE asociadas a la discapacidad que fortalezca la inclusión educativa. | 3.2 Número de ponencias en eventos científicos sobre el Modelo de Trayectoria Educativa personalizada con enfoque de Motivación | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C3 Validar un modelo de trayectoria educativa personalizada con enfoque de motivación profesional para los estudiantes de la UPSE con NEE asociadas a la discapacidad que fortalezca la inclusión educativa. | 3.3 Número de propuestas de vinculación con la colectividad elaboradas | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C3 Validar un modelo de trayectoria educativa personalizada con enfoque de motivación profesional para los estudiantes de la UPSE con NEE asociadas a la discapacidad que fortalezca la inclusión educativa. | 3.4 Número de talleres de socialización de los resultados de la investigación. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390378 | TRAYECTORIA EDUCATIVA Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NNE) ASOCIADA A LA DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA: UN ENFOQUE INCLUSIVO | C3 Validar un modelo de trayectoria educativa personalizada con enfoque de motivación profesional para los estudiantes de la UPSE con NEE asociadas a la discapacidad que fortalezca la inclusión educativa. | 3.5 Número de talleres de capacitación sobre la aplicación del modelo validado de Trayectoria Educativa personalizada con enfoque de motivación profesional | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C1 Identificar los platos típicos y técnicas culinarias tradicionales que conforman el corpus gastronómico de Salinas | 1.1 Número de entrevistas realizadas a portadores del saber culinario (cocineros/as tradicionales | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C1 Identificar los platos típicos y técnicas culinarias tradicionales que conforman el corpus gastronómico de Salinas | 1.2 Número de platos típicos identificados y documentados. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C1 Identificar los platos típicos y técnicas culinarias tradicionales que conforman el corpus gastronómico de Salinas | 1.3 Número de recetas sistematizadas con sus respectivos ingredientes, técnicas y contexto cultural. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C2 Evaluar la perspectiva de los turistas sobre la gastronomía tradicional de Salinas y su impacto en la satisfacción, actitud, intención de retorno y la imagen del destino. | 2.1 Número de recolección de muestras de Turistas Nacionales e Internacionales. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C2 Evaluar la perspectiva de los turistas sobre la gastronomía tradicional de Salinas y su impacto en la satisfacción, actitud, intención de retorno y la imagen del destino. | 2.2 Número de informe de los resultados preliminares de la recolección de muestra de turistas nacionales e internacionales | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C2 Evaluar la perspectiva de los turistas sobre la gastronomía tradicional de Salinas y su impacto en la satisfacción, actitud, intención de retorno y la imagen del destino. | 2.3 Número de publicación en revistas de alto impacto referente al efecto de gastronomía local en la satisfacción | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C3 Modelar la percepción local respecto al desarrollo turístico vinculado a la gastronomía tradicional en Salinas. | 3.1 Número de recolección de muestras a residentes de Salinas | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C3 Modelar la percepción local respecto al desarrollo turístico vinculado a la gastronomía tradicional en Salinas. | 3.2 Número de informe de los resultados preliminares de la recolección de muestra de los residentes | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C3 Modelar la percepción local respecto al desarrollo turístico vinculado a la gastronomía tradicional en Salinas. | 3.3 Número de publicación en revistas de alto impacto referente a la evaluación del papel mediador | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C4 Desarrollar el Índice de Calidad y Competitividad Gastronómica Tradicional de Salinas (ICGS) para evaluar la oferta | 4.1 Número de recolección de muestras a dueños de restaurantes y administradores de establecimientos | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C4 Desarrollar el Índice de Calidad y Competitividad Gastronómica Tradicional de Salinas (ICGS) para evaluar la oferta | 4.2 Número de informe de los resultados preliminares de la recolección de muestra a los dueño | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C4 Desarrollar el Índice de Calidad y Competitividad Gastronómica Tradicional de Salinas (ICGS) para evaluar la oferta | 4.3 Número de publicación en revistas de alto impacto referente al análisis a oferta gastronómica en Salinas. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C5 Transferir los resultados a la comunidad, proveedores de servicios gastronómicos y entidades gubernamentales para promover su implementación. | 5.1 Número de ponencia en eventos internacionales. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390379 | EL EFECTO DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, LA PERCEPCIÓN LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO: EVIDENCIA EMPÍRICA EN SALINAS | C5 Transferir los resultados a la comunidad, proveedores de servicios gastronómicos y entidades gubernamentales para promover su implementación. | 5.2 Número de eventos de divulgación, difusión y transferencia de resultado | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C1 Caracterizar la entomofauna asociada al cultivo de maíz (Zea mays L.) y su relación con las diferentes etapas fenológicas del cultivo | 1.1 Número de fincas visitas para la colecta de entomofauna (Muestreo) | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C1 Caracterizar la entomofauna asociada al cultivo de maíz (Zea mays L.) y su relación con las diferentes etapas fenológicas del cultivo | 1.2 Número de informes entomológicos a las poblaciones de parasitoides y predatores | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C2 Determinar la incidencia y severidad del daño causado por S. frugiperda Smith en los diferentes tratamientos del estudio en el cultivo de maíz (Z. mays L.). | 2.1 Número de evaluaciones por escala de daño de S. frugiperda | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C3 Determinar el rendimiento agrícola del cultivo de maíz (Z. mays L.), sus componentes y el efecto económico en los diferentes tratamientos del estudio | 3.1 Análisis de rendimiento (kg) | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C3 Determinar el rendimiento agrícola del cultivo de maíz (Z. mays L.), sus componentes y el efecto económico en los diferentes tratamientos del estudio | 3.2 Análisis de costo/beneficio | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C4 Implementar una alternativa de control biológico para Spodoptera frugiperda Smith del cultivo de maíz (Zea mays L.) | 4.1 Seguimiento y monitoreo | 22 | 10 | 12 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C4 Implementar una alternativa de control biológico para Spodoptera frugiperda Smith del cultivo de maíz (Zea mays L.) | 4.2 Número de artículos cientificas aceptados en revistas de impacto mundial | 2 | 15 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390381 | ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLÓGICO PARA EL MANEJO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA SMITH EN ZEA MAYS ADV9139, EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR | C4 Implementar una alternativa de control biológico para Spodoptera frugiperda Smith del cultivo de maíz (Zea mays L.) | 4.3 Número de propuestas de vinculación con la colectividad elaboradas | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390383 | CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LESIONES CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS EN PERROS: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO. | C1 Registrar y describir las lesiones cutáneas neoplásicas en dermogramas, incluyendo su ubicación, tamaño, forma y características clínicas. | 1.1 Número de informes con la identificación de preliminar y registro de la ubicación del tumor | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390383 | CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LESIONES CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS EN PERROS: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO. | C2 Realizar citología de las lesiones cutáneas neoplásicas y describir sus características citológica | 2.1 Porcentaje de perros evaluados citológicamente | 50 | 25 | 29.5 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390383 | CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LESIONES CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS EN PERROS: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO. | C3 Determinar la frecuencia y variedad de las lesiones cutáneas neoplásicas en la población de perros estudiada | 3.1 Número de informes con el análisis estadístico /base de datos | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390383 | CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LESIONES CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS EN PERROS: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO. | C4 Elaborar dos productos científicos (artículos) que contribuyan a la literatura especializada en medicina de pequeños animales. | 4.1 Número de propuestas de vinculación con la sociedad | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390383 | CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LESIONES CUTÁNEAS NEOPLÁSICAS EN PERROS: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO. | C4 Elaborar dos productos científicos (artículos) que contribuyan a la literatura especializada en medicina de pequeños animales. | 4.2 Número de artículos publicados en revistas de impacto mundial | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390384 | FORMACIÓN PREPROFESIONAL EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR | C1 Diagnosticar las necesidades curriculares y las demandas del sistema educativo actual en el contexto preprofesional. | 1.1 Número de informes identificando las necesidades curriculares | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390384 | FORMACIÓN PREPROFESIONAL EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR | C2 Proponer una actualización de la malla curricular de la carrera de Educación Inicial y de la Maestría en Educación Inicial | 2.1 Número de informes con la revisión de documentos normativos y estándares nacionales e internacionales. | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390384 | FORMACIÓN PREPROFESIONAL EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR | C2 Proponer una actualización de la malla curricular de la carrera de Educación Inicial y de la Maestría en Educación Inicial | 2.2 Porcentaje de elaboración de la propuesta para actualizar contenidos malla carrera | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390384 | FORMACIÓN PREPROFESIONAL EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR | C3 Implementar una biblioteca virtual con recursos educativos actualizados. | 3.1 Número de recursos educativos digitales disponibles en la biblioteca virtual | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390384 | FORMACIÓN PREPROFESIONAL EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR | C3 Implementar una biblioteca virtual con recursos educativos actualizados. | 3.2 Número de artículos publicados en revistas de impacto mundial | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390384 | FORMACIÓN PREPROFESIONAL EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR | C3 Implementar una biblioteca virtual con recursos educativos actualizados. | 3.3 Número de eventos de divulgación con la comunidad | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390385 | NEURODIDÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DEL CANTÓN PLAYAS. SEDE UNIVERSITARIA DE LA UPSE | C1 Validar instrumentos de evaluación del aprendizaje desde la neurodidáctica, adaptados a las características de los niños de 2 a 5 años en el contexto educativo | 1.1.- Número de baterías de instrumentos de evaluación del aprendizaje desde la neurodidáctica | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390385 | NEURODIDÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DEL CANTÓN PLAYAS. SEDE UNIVERSITARIA DE LA UPSE | C2 Identificar el impacto sobre la evaluación del aprendizaje desde la neurodidáctica para los niños de 2 a 5 año | 2.1.- Porcentaje de niños de 2 a 5 años evaluados en el aprendizaje desde la neurodidáctica | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390385 | NEURODIDÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DEL CANTÓN PLAYAS. SEDE UNIVERSITARIA DE LA UPSE | C2 Identificar el impacto sobre la evaluación del aprendizaje desde la neurodidáctica para los niños de 2 a 5 año | 2.2.- Porcentaje de procesamiento, tratamiento y carga | 100 | 15 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390385 | NEURODIDÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DEL CANTÓN PLAYAS. SEDE UNIVERSITARIA DE LA UPSE | C2 Identificar el impacto sobre la evaluación del aprendizaje desde la neurodidáctica para los niños de 2 a 5 año | 2.3.- Número de publicaciones de impacto mundial | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390385 | NEURODIDÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DEL CANTÓN PLAYAS. SEDE UNIVERSITARIA DE LA UPSE | C2 Identificar el impacto sobre la evaluación del aprendizaje desde la neurodidáctica para los niños de 2 a 5 año | 2.4.- Número de ponencias en eventos nacionales e internacionales | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390385 | NEURODIDÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DEL CANTÓN PLAYAS. SEDE UNIVERSITARIA DE LA UPSE | C2 Identificar el impacto sobre la evaluación del aprendizaje desde la neurodidáctica para los niños de 2 a 5 año | 2.5.- Número de trabajos de titulación relacionados con el proyecto (grado y posgrado) | 2 | 15 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA | 91870000.0000.390385 | NEURODIDÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DEL CANTÓN PLAYAS. SEDE UNIVERSITARIA DE LA UPSE | C2 Identificar el impacto sobre la evaluación del aprendizaje desde la neurodidáctica para los niños de 2 a 5 año | 2.6.- Número de propuesta de vinculación elaborada | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.388515 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO | C1. Caracterizar los sistemas alimentarios de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador (SIAL) en cuanto a la producción, distribución y consumo de alimentos en el marco de la sostenibilidad, equidad, soberanía y salud. | Al 2026, 1 documento que analiza la situación de desnutrición de las familias participantes en el proyecto, con base en información de las 7 zonas. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.388515 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO | C1. Caracterizar los sistemas alimentarios de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador (SIAL) en cuanto a la producción, distribución y consumo de alimentos en el marco de la sostenibilidad, equidad, soberanía y salud. | Al 2026, 1 documento que describe la situación actual de los sistemas alimentarios indígenas en cuanto a la sustentabilidad focalizando en la resiliencia al clima; con base a las 7 zonas. | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.388515 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO | C2. Implementar y evaluar tipos de sistemas productivos agropecuarios pilotos desarrollados participativamente, que sean sostenibles, biodiversos, saludables, equitativos, cultural y socialmente aceptados y resilientes al cambio climático. | Al 2026, elaboración del plan de mejora de chackras | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.388515 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO | C2. Implementar y evaluar tipos de sistemas productivos agropecuarios pilotos desarrollados participativamente, que sean sostenibles, biodiversos, saludables, equitativos, cultural y socialmente aceptados y resilientes al cambio climático. | Al 2026, se implementa el plan para el proceso de transición hacia sistemas agroecológicos, biodiversos, saludables y equitativos en 7 zonas. | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.388515 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO | C3. Contribuir a producir y comercializar productos saludables, sostenibles, producidos con equidad, de sistemas alimentarios indígenas soberanos elaborados participativamente con base en experiencias locales (SIAL), en el mercado nacional e internacional, que incluyan, valor agregado y patrimonialización. | Al 2027, 1 estudio de identificación de productos con potencial de transformación e implementación de un sistema participativo de garantías que favorezca la comercialización de productos. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI | 95840000.0000.388515 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO | C4. Fortalecer la soberanía alimentaria y nutricional de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, a través de las estructuras organizativas locales, mediante procesos de capacitación, sensibilización, transferencia, validación de los modelos de sistemas alimentarios sostenibles, saludables y equitativos. | Al 2027, al menos 1 capacitación en cada zona (pueblos y nacionalidades indígenas) sobre seguridad, soberanía alimentaria y nutricional. (7 zonas) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.389779 | CENTRO DE INNOVACION EMPRENDIMIENTO Y CONVENCIONES - CIEC | Equipamiento | Equipamiento del centro de Innovación, Emprendimiento y Convenciones | 1478 | 24.5 | 1235 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.389779 | CENTRO DE INNOVACION EMPRENDIMIENTO Y CONVENCIONES - CIEC | Construcción e Instalaciones | Infraestructura antisísmica, ventilación natural y artificial, instalaciones acordes al avance de los sistemas de imagen, audio, tecnológicos y dotado de aulas y escenarios multi usos o funcionales. | 8496 | 75.5 | 3355.55 | 29.82 | 1604.03 | 14.25 | 1305.5 | 11.6 | 446.02 | 3.96 | 0 | 0 | 1604.03 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.03 | 14.25
2026 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.390029 | CLINICA DE SIMULACION DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | Equipamiento Académico y Administrativo | Equipamiento de la Clínica de Simulación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manbí | 2148 | 22.9 | 155 | 1.65 | 0 | 0 | 47 | 0.5 | 68 | 0.73 | 40 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | 91740000.0000.390029 | CLINICA DE SIMULACION DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | Infraestructura y Espacios Físicos | Infraestructura de la Clínica de Simulación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | 7236 | 77.1 | 4177 | 44.51 | 0 | 0 | 1271.9 | 13.55 | 1829.94 | 19.5 | 1075.16 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385004 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | C.2 Fiscalizadas las obras de infraestructura de la facultad de Ciencias de la Salud de la Unach | Porcentaje de construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Salud para la carrera de Odontología | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385004 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | C.1 Incrementada en cantidad y calidad la infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNACH. | Porcentaje de construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Salud para la carrera de Odontología | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.385004 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | C.3 Incrementado el equipamiento de las facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería de la UNACH. | Porcentaje de laboratorios equipados para la carrera de Odontología de la Facultad de Salud Porcentaje de laboratorios equipados para las carreras de Ingeniería | 100 | 30 | 33.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.8 | 17.33 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | Construcción de edificaciones | Construcción y remodelación de edificaciones | 100 | 60.3 | 20 | 12.06 | 5 | 3.02 | 5 | 3.02 | 5 | 3.02 | 5 | 3.02 | 5 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.02
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | Fiscalización de proyectos | Consultorías de fiscalización para proyectos de construcción | 100 | 2.3 | 20 | 0.46 | 5 | 0.12 | 5 | 0.12 | 5 | 0.12 | 5 | 0.12 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.12
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | Equipamiento físico y tecnológico | Equipamiento físico y tecnológico | 100 | 29.9 | 40 | 11.96 | 0 | 0 | 20 | 5.98 | 20 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.388834 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH | Estudios y diseños de proyectos | Estudios y diseños de proyectos ejecutados | 100 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390150 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAGO DE INDEMNIZACIONES) | BENEFICIO POR JUBILACIÓN | INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN | 74 | 96 | 10 | 12.97 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 7 | 9.08 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390150 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAGO DE INDEMNIZACIONES) | BENEFICIO POR INDEMNIZACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA | INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390550 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y SABERES ANCESTRALES | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (PLAZAS DE PERSONAS DE APOYO) | 40 | 25 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390550 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y SABERES ANCESTRALES | INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE LOS SABERES Y LAS CULTURAS | CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN ACTIVIDAD INVESTIGATIVA Y SU DIFUSIÓN | 100 | 25 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.63 | 2.5 | 0.63 | 2.5 | 0.63 | 2.5 | 0.63 | 2.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.63
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390550 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y SABERES ANCESTRALES | INCREMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN | INCREMENTO DEL 10% EN INDICADORES CLAVE DE INNOVACIÓN | 10 | 25 | 2 | 5 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.25
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390550 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y SABERES ANCESTRALES | INCREMENTAR EL PERSONAL INVESTIGADOR ACADÉMICO DE LA UNACH | PERSONAL ACADÉMICO DESARROLLA ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS | 100 | 25 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390591 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA UNACH | Gestionar adecuadamente la información bajo responsabilidad de Dirección Académica subidos a sistemas informáticos institucionales y que responsa a los modelos de evaluación nacionales. | Número de Informes validados y registrados en los sistemas informáticos institucionales de la UNACH | 486 | 40.6 | 108 | 9.02 | 27 | 2.26 | 27 | 2.26 | 27 | 2.26 | 27 | 2.26 | 27 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.26
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390591 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA UNACH | Gestionar el desarrollo de capacitación y becas para el personal académico, en áreas afines a: internacionalización, didácticas específicas, inclusión educativa e innovación o en el campo del conocimiento vinculado a sus funciones académicas, de gestión y/o al perfil profesional, así como también, en metodologías de aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso pedagógico de nuevas tecnologías, fundamentos teóricos y epistemológicos de la docencia. | Número de convocatorias de capacitación y becas | 20 | 13.8 | 4 | 2.76 | 1 | 0.69 | 2 | 1.38 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390591 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA UNACH | Aplicar políticas, lineamientos y directrices para procesos Seguimiento a Graduados y la Inserción Laboral. | Número de convocatorias para actualización profesional y/o capacitación en competencias específicas dirigida a graduados de la UNACH, desarrolladas a través de la plataforma Alumni UNACH. | 4 | 1.7 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390591 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA UNACH | Gestionar y administrar becas y ayudas económicas estudiantiles que aporten a la permanencia estudiantil y titulación. | Número de convocatorias para becas y ayudas económicas estudiantiles que aporten a la permanencia estudiantil y titulación. | 10 | 40.9 | 2 | 8.18 | 0 | 0 | 1 | 4.09 | 0 | 0 | 1 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | 91800000.0000.390591 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA UNACH | Potenciar las propuestas curriculares de grado y posgrado con planes afines a: internacionalización del currículo, estrategias metodológicas y didácticas específicas según los campos de conocimiento, inclusión educativa e innovación en la gestión docente. | Número de proyectos curriculares incorporados al menos un componente relacionado con internacionalización, inclusión, innovación metodológica o gestión docente en su rediseño o propuesta curricular. | 32 | 3 | 7 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C1. IMPLEMENTAR UN PLAN DE COBERTURA DE INTERNET EN LA UNL. | Al finalizar el proyecto, la universidad forme parte del programa de RED EDUROAM, de modo que el 100% de los estudiantes, docentes, personal administrativo e investigadores accedan a internet | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C4: PROVEER, EQUIPAR Y DESARROLLAR TECNOLOGÍA INFORMÁTICA A TODA LA UNIVERSIDAD. | Al finalizar el proyecto, se ha dotado el 80% de equipamiento tecnológico requerido en los espacios académicos, administrativos y trabajadores. | 100 | 25 | 8.1 | 2.03 | 8.1 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 2.03
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C3. REALIZAR UN PLAN DE CONTINGENCIA DE LAS TIC (TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN). | Al término del proyecto se estima que el Plan de contingencia de las TIC esté 100% ejecutado. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.374677 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C.2. DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC. | Durante el periodo del proyecto se garantiza el correcto funcionamiento del 80% de la infra_ tecnológica de la UNL a través de los planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.377836 | PROGRAMA UNL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD | C3. PASANTIAS Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES | AL 2025 ANUALMENTE EL 100% DE LAS CARRERAS MANTIENEN CONVENIOS VIGENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES PERTINENTES. | 100 | 10 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.377836 | PROGRAMA UNL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD | C2. EDUCACIÓn CONTINUA | AL 2025 LA UNL ANUALMENTE ACTUALIZA Y EJECUTA AL MENOS EN EL 50% EL PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUA | 50 | 25 | 0.32 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.377836 | PROGRAMA UNL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD | C1. EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN DE LAS ÁREAS ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS | AL 2025, EL 100% DE LAS CARRERAS ANUALMENTE FORMULAN Y PRESENTAN AL MENOS UN PROYECTO DE VINCULACIÓN | 100 | 65 | 0.75 | 0.49 | 0.33 | 0.22 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0.33 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.22
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.389948 | PROYECTO DE JUBILACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ANUALES DE JUBILACIÓN DE LOS DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS | Al finalizar el proyecto la UNL ha liquidado las compensaciones por jubilación, al menos, al (80%) de servidores universitarios que constan en planes anuales de jubilación. | 80 | 100 | 13 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.390959 | EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO MODERNO Y SOSTENIBLE | C4. RENOVACIÓN DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA | Al finalizar el proyecto en el 2030, la UNL renueva en un 30% su parque automotor, mediante la adquisición de, al menos 6 vehículos, 1 minibús, 1 autobús y 3 tractores agrícolas. | 30 | 20 | 11 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.390959 | EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO MODERNO Y SOSTENIBLE | C3. EQUIPOS MODERNOS Y SOSTENIBLES | Al finalizar el proyecto en el 2030, se incrementa en un 22%, los equipos modernos en los entornos académicos, pasando del 58% al 80%. | 22 | 30 | 2 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.390959 | EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO MODERNO Y SOSTENIBLE | C2. INSUMOS Y MATERIALES | Hasta el 2030, se incrementa en el 27% la dotación de insumos y materiales en los entornos académicos y administrativos, pasando 53% al 80%. | 27 | 25 | 2.8 | 2.59 | 0 | 0 | 0.4 | 0.37 | 1.2 | 1.11 | 1.2 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.390959 | EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO MODERNO Y SOSTENIBLE | C1. MOBILIARIO MODERNO Y ESTANDARIZADO | Hasta el 2030, se incrementa en el 9% el mobiliario nuevo para los entornos académicas y administrativas, pasando 81% al 90%. | 9 | 25 | 0.8 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.390961 | IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOSTENIBLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C1. CONECTIVIDAD Y COBERTURA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AMPLIADA Y MEJORADA | 1.1_Al finalizar el proyecto la UNL incrementará en el 15% la conectividad en los espacios académicos, administrativos, y entornos exteriores, pasando del 80 al 95% | 15 | 40 | 1 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.21 | 0.92 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.390961 | IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOSTENIBLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C2. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE ACTUALIZADO Y DISPONIBLE | 2.1_ Al finalizar el proyecto, se ha incrementado en el 20% la operatividad y disponibilidad de los equipos tecnológicos en la Universidad Nacional de Loja pasando del 60 al 80% | 20 | 55 | 0.29 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.390961 | IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOSTENIBLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C3.SEGURIDAD INFORMÁTICA FORTALECIDA | 3.1_Al finalizar el proyecto, la UNL ha disminuido en un 70% las horas de inactividad por indisponibilidad tecnológica | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.391058 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C1. FORMACIÓN DOCTORAL Y POSDOCTORAL DE LOS DOCENTES TITULARES DE LA UNL | 1.1_Al 2030, la UNL incrementa en un 12% los docentes titulares, con título de Doctor nivel PhD o su certificación posdoctoral culminada, con ayuda económica institucional, pasando del 23% al 35%. | 12 | 10 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.391058 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C1. FORMACIÓN DOCTORAL Y POSDOCTORAL, DE LOS DOCENTES TITULARES DE LA UNL. | 1.2_ A diciembre de 2030, la UNL ha incrementado el 14% en la cobertura de ayudas económicas para cursar estudios de Doctorado nivel PhD con ayuda económica institucional pasando del 9% al 23%. | 14 | 80 | 2 | 11.43 | 0 | 0 | 0.1 | 0.57 | 0.9 | 5.14 | 1 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.0000.391058 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | C2. FORTALECIMIENTO DOCENTE DEL ÁMBITO PEDAGÓGICO Y DISCIPLINAR, DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNL | 2.1_Al 2030, la UNL ha incrementado en un 15%, el nivel de aprobación de eventos de perfeccionamiento pedagógico y disciplinar, con aval institucional, pasando del 80% al 95%. | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.681.4167 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE | PLAN MAESTRO DE OBRAS QUE INCORPORA EL CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE, FACIL ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD | Durante el periodo 2010-2026 se habrá realizado los estudios y ejecutado el 100% de las obras contenidas en el Plan Maestro, de forma progresiva | 100 | 100 | 39.6 | 39.6 | 6.1 | 6.1 | 12.2 | 12.2 | 10.2 | 10.2 | 11.1 | 11.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C2. AREA AGROPECUARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADAS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE AULAS DEL AREA AGROPECUARIA | 100 | 25 | 0.24 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.06
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C6: MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (EQUIPAMIENTO MOBILIARIO E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADAS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C4. AREA DE LA SALUD HUMANA (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADAS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL AREA DE LA SALUD HUMANA | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C5. AREA DE LA ENERGÍA Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADOS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL AREA DE ENERGIA | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C1. AREA JURIIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) | NUMERO DE ESPACIOS ACADEMICOS TECNOLOGICAMENTE EQUIPADOS Y AMOBLADAS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL AREA JURIDICA | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.682.6679 | ¿EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA: AMOBLADO, LABORATORIOS, MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS¿ | C3. AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION (EQUIPAMIENTO, MOBILIARION E INSUMOS) | NUMERO DE ESPACIOS ACADÉMICOS TECNOLÓGICAMENTE EQUIPADOS Y AMOBLADOS/NUMERO TOTAL DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL AREA DE LA EDUCACION | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | SERVICIO FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | A LA FINALIZACIÓN DEL ACUERDO, SE HAN CUMPLIDO EL 100% DE LOS COMPROMISOS Y LOS RESULTADOS ESPERADOS | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | ANUALMENTE LA UNL EJECUTA AL MENOS TRES EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA Y EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | AMPLIACION Y ESPECIALIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA | HASTA 2025 LA UNL HA GESTIONADO Y DESTINADO LOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN BANCO DE GERMOPLASMA REGIONAL DE ALTA CALIDAD. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | DISEÑO Y EJECUCION PROYECTOS DE INVESTIGACION ARTICULADOS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y LAS DEMANDAS DEL TERRITORIO | HASTA 2025 SE INCREMENTA ANUALMENTE EN UN 10% LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACORDE A LAS LÍNEAS Y RECURSOS INSTITUCIONALES. | 100 | 20 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0.08 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 0.07 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION | HASTA EL 2025 DE HAN MEJORADO EN UN 50% LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION | 100 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | HASTA EL 2025 LA UNL HA ACTUALIZADO Y MEJORADO AL MENOS TRES SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DESTINADOS A LA INVESTIGACION | HASTA EL 2025 LA UNL HA MEJORADO LAS CONDICIONES FÍSICAS Y EQUIPOS DE AL MENOS EL 60% DE LOS LABORATORIOS DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN | 60 | 25 | 1 | 0.42 | 0.3 | 0.13 | 0.4 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.13
2026 | 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | 91700000.683.6682 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y POTENCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR Y DEL PAÍS. | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | SE HA GESTIONADO ANUALMENTE AL MENOS CINCO ASESORÍAS ESPECIALIZADAS POR EXPERTOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.0000.373224 | BECAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES DE LA UPEC | C1. Otorgar becas a estudiantes por su excelencia académica, representación estudiantil, deportiva, cultural, con discapacidad y grupos étnicos | I1.1 Becas estudiantiles entregadas | 4940 | 55.55 | 315 | 3.54 | 0 | 0 | 100 | 1.12 | 50 | 0.56 | 165 | 1.86 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01
2026 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.0000.373224 | BECAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES DE LA UPEC | C2. Otorgar becas a docentes titulares de la UPEC | I2.1 Becas a docentes entregadas | 73 | 44.45 | 10 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.05 | 5 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.0000.386785 | JUBILACIÓN PATRONAL PERSONAL LOES UPEC | COMPENSACIÓN DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA A PETICIONARIOS | Número de Jubilados voluntarios liquidados | 9 | 100 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 22.22 | 0 | 0 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C5. Construcción de: Centro de Convenciones, Edificio de Idiomas y de Telecomunicaciones, parqueadero y canchas deportivas, iluminación bloque de aulas 3 y 4 y auditorio. | % Edificios diseñados y construidos de acuerdo con estándares de calidad en su estructura, terminaciones, equipamiento e instalaciones durante el período 2015-2027 | 27890620.44 | 56.64 | 7727714.73 | 15.69 | 0 | 0 | 1571380.03 | 3.19 | 2577826.14 | 5.24 | 3578508.56 | 7.27 | 10490.96 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490.96 | 0.02
2026 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C3. Construcción de edificio administrativo, bloque 2 de aulas y laboratorios. | 100% Edificios construidos, equipados y equipados. Período 2010-2012 | 6522456.2 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C4. Construcción de edificio administrativo, bloque 2 de aulas y laboratorios. | 100% Edificios construidos, equipados y equipados. Período 2010-2012 | 8171945.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C2. Construcción de edificio administrativo, bloque 1 de aulas y laboratorios. | 100% Edificios diseñados, construidos y equipados. Período 2009-2010 | 6281159.15 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI | 92330000.617.3925 | CONSTRUCCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO | C1. Contratación y elaboración de estudios de planificación necesarios para la construcción del Campus Universitario de la UPEC. | 100% Estudios técnicos realizados y entregados para el diseño y construcción del Campus de la UPEC. Período 2007-2008 | 375527.81 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Construir los diferentes bloques, Talleres y Laboratorios con su respectivo equipamiento para el funcionamiento de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas. | Número de bloques, talleres y laboratorios construidos Presupuesto ejecutado en relación con el presupuesto asignado Cumplimiento del cronograma de construcción en comparación con lo planificado | 1 | 42.1 | 0.26 | 10.95 | 0.03 | 1.26 | 0 | 0 | 0.23 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Generar la dotación de bienes muebles, maquinaria equipos, materiales y bienes de uso y consumo corriente y de inversión para las carreras de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas | Número de equipos y materiales adquiridos por la UPSDT Valor total invertido en equipos y materiales en relación con el presupuesto asignado | 100 | 15.6 | 14.55 | 2.27 | 4.75 | 0.74 | 6.12 | 0.96 | 1.01 | 0.16 | 2.67 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Conformar el equipo administrativo, académico y operativo para el inicio de las actividades en la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas | Número de personal contratado para la UPSDT Nivel de Cumplimiento de los plazos de contratación establecidos | 2423 | 18.8 | 307 | 2.38 | 63 | 0.49 | 75 | 0.58 | 78 | 0.61 | 91 | 0.71 | 51 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.4
2026 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Conformar el equipo administrativo, académico y operativo para el inicio de las actividades en la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas | Número de personal contratado para la UPSDT Nivel de Cumplimiento de los plazos de contratación establecidos | 2871 | 20.2 | 309 | 2.17 | 38 | 0.27 | 69 | 0.49 | 85 | 0.6 | 117 | 0.82 | 36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.25
2026 | 1 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 93620000.0000.390170 | INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Contratar los estudios integrales para la infraestructura de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas. | Presupuesto asignado y ejecutado para la contratación de los estudios Cumplimiento de los términos de referencia (TDR) | 1 | 3.3 | 0.1 | 0.33 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se a construido 1 auditorio | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se a construido 1 cancha deportiva | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se a construido 1 centro de salud. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se a construido 1 residencia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Participación a fondos concursables. | Hasta el año 2030, se han participado a 2 fondos concursables | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Equipamiento tecnológico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. | Hasta el año 2030, se han adquirido 3 vehículos. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se han construido 2 centros sociales | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se han construido 2 invernaderos | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se han construido 4 edificios de laboratorio | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Dotar infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, innovación, vinculación con la sociedad de la Universidad. | Hasta el año 2030, se han construido 7 aularios. | 7 | 20 | 2 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Equipamiento tecnológico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. | Hasta el año 2030, se han equipado 4 salas de computo. | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Equipamiento tecnológico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. | Hasta el año 2030, se han equipado 7 laboratorios de investigación y docencia | 7 | 10 | 2 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.387994 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | Pasivos patronales para los servidores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. | Hasta el año 2030, se han jubilado a 4 servidores públicos | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.389659 | AMAZONÍA EN TRANSICIÓN: IMPULSANDO LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Componente 3 Formar a futuros profesionales en energías renovables y eficiencia energética desde la amazonia ecuatoriana con capacidad de diseñar, instalar y monitorear los sistemas | Hasta el 2027, 120 estudiantes de Ikiam y personas de la comunidad participaron en talleres y capacitaciones. | 120 | 10 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.389659 | AMAZONÍA EN TRANSICIÓN: IMPULSANDO LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Componente 5 Fortalecer alianzas estratégicas para la promoción, investigación e implementación de energéticas renovables e intervenciones que incentiven la eficiencia energética en la amazonia ecuatoriana. | Hasta el 2027, cinco instituciones tienen firmados convenios con Ikiam entorno a la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.389659 | AMAZONÍA EN TRANSICIÓN: IMPULSANDO LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Componente 1 Fomentar el conocimiento de tecnologías de energías renovables y eficiencia energética en la amazonia ecuatoriana mediante la implementación espacios demostrativos con uso real de las tecnologías abiertos a la sociedad. | Hasta el 2027, se a generado un espacio de interpretación de las energías renovables en la Amazonía ecuatoriana, y se a instalado 8 tecnologías diferentes de energías renovables. | 9 | 40 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.389659 | AMAZONÍA EN TRANSICIÓN: IMPULSANDO LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Componente 2 Validar y optimizar tecnologías de energías renovables e intervenciones para eficiencia energética en la Amazonía. | Hasta el 2027, se ha levantado una base de datos temporales de funcionamiento de los sistemas de energías renovables en condiciones de operación reales en la Amazonía | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM | 090870000.0000.389659 | AMAZONÍA EN TRANSICIÓN: IMPULSANDO LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Componente 4 Promover la implementación de energías renovables y/o eficiencia energética en establecimientos (industrial, comercial/servicios, residencial) de la Amazonía mediante estudios concretos de potencial. | Hasta el 2027, se han levantado 3 estudios de potencial de implementación de energías renovables, y un sistema de eficiencia energética en la región amazónica. | 4 | 30 | 3 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.378241 | JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - ADMINISTRATIVOS Y TRABAJDORES | Indeminizar al servidor Universitario por invalidez. | Administrativo y trabajador jubilado por invalidez | 8 | 6.67 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.378241 | JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - ADMINISTRATIVOS Y TRABAJDORES | Indemnizar al servidor público por renuncia voluntaria. | Administrativo y trabajador jubilado por renuncia voluntaria | 54 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.378241 | JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - ADMINISTRATIVOS Y TRABAJDORES | Entregar beneficio al servidor público (trabajador, administrativo) por el Plan de Jubilación que es aprobado por el Honorable Consejo Universitario (fecha inicio: 01 de Enero 2013; fecha fin: 31-12/2023) | Administrativos y trabajadores jubilados dentro del Plan aprobado por el Honorable Consejo Universitario. | 120 | 66.67 | 10 | 5.56 | 0 | 0 | 5 | 2.78 | 3 | 1.67 | 2 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.387984 | AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Conferir al Campus una infraestructura urbana necesaria para la presente fase, edificación del Auditorio de la Universidad Técnica de Ambato para realizar conferencias, talleres de capacitación, eventos sociales con la participación de la comunidad universitaria. | Construcción del Auditorio para la Universidad Técnica de Ambato | 758.37 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.387984 | AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Equipar y amoblar el Auditorio de la Universidad Técnica de Ambato acorde a la tecnología implementada con los sistemas eléctricos, electrónicos y acústicos. | Equipos instalados en el Auditorio | 382 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.389097 | BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Equipamiento de la biblioteca general de la Universidad Técnica de Ambato, con mobiliario adecuado para fomentar el desarrollo académico, científico y social, en los grupos de interés de la universidad y de la provincia. | Biblioteca General totalmente equipada | 963 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.389097 | BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Edificio de la biblioteca general para la Universidad Técnica de Ambato acorde a las necesidades institucionales de infraestructura. | Edificio de la Biblioteca General de la universidad Técnica de Ambato | 2887.22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.389780 | TALLERES Y OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Equipar la Dirección de Infraestructura de la Universidad Técnica de Ambato, con mobiliario adecuado. | Edificio de infraestructura completamente equipado. | 485 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.389780 | TALLERES Y OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Construir el edificio de la Dirección de Infraestructura para la Universidad Técnica de Ambato acorde a las necesidades institucionales. | Edificio de la Dirección de Infraestructura | 2537.85 | 96.56 | 76.77 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.77 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.389840 | EDIFICIO DE AULAS Y TALLERES DE PRODUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Construcción del ¿Edificio de aulas y taller de producción de la Universidad Técnica de Ambato¿, acorde a las necesidades institucionales. | Edificio de Aulas y Talleres de producción | 4440.99 | 96.86 | 1251.31 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.16 | 4.1 | 1063.15 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.389840 | EDIFICIO DE AULAS Y TALLERES DE PRODUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Equipamiento del Edificio de aulas y talleres de producción de la Universidad Técnica de Ambato, con mobiliario adecuado para fomentar el desarrollo académico de los/las estudiantes de la institución. | Edificio de Aulas y talleres de producción | 1049 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 91760000.0000.390233 | JUBILACION DEL SERVIDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | Entregar beneficio al servidor universitario que comprende al docente, administrativo y trabajador por jubilación que se acoge a este plan, aprobado por el Honorable Consejo Universitario | Servidor universitario jubilado | 124 | 100 | 14 | 11.29 | 3 | 2.42 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 | 3 | 2.42 | 3 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.42
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO | 91710000.0000.390451 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CAMPUS VICENTE VANEGAS LÓPEZ DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO | 100% del edificio construido en un plazo de 18 meses | Edificio de 35 aulas construido | 100 | 89 | 91.1 | 81.08 | 0 | 0 | 45.55 | 40.54 | 0 | 0 | 45.55 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO | 91710000.0000.390451 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CAMPUS VICENTE VANEGAS LÓPEZ DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO | 100% del edificio equipado en un plazo de 18 meses | Edificio de 35 aulas equipado | 100 | 11 | 91.1 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C3. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CIYA | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C1. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CAREN | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C6. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la extensión Pujilí | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C2. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CSAYE | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C5. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la extensión La Maná | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C4. Centro de transferencia de saberes con infraestructura y equipamiento necesario para su operación en la facultad de CAYE | 100% de infraestructura y equipamiento para la operación del centro de transferencia de saberes | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387153 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN | C7. Centros de transferencia de saberes con personal calificado | 100% de personal calificado contratado para los centros de transferencia de saberes | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C10. BATERÍAS SANITARIAS | Ejecución superior al 70% | 70 | 4 | 65 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.14 | 45 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C2. AUDITORIO EXTENSIÓN LA MANÁ. | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C8. EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA EXTENSIÓN LA MANÁ | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 10 | 1.71 | 0 | 0 | 3 | 0.51 | 3 | 0.51 | 4 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C4. LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA CAMPUS SALACHE | Ejecución superior al 70% | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C6. BAR UNIVERSITARIO CAMPUS SALACHE | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C9. AULAS SALCEDO | Ejecución superior al 70% | 70 | 6 | 50 | 4.29 | 40 | 3.43 | 10 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.43
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C1. AUDITORIO SEDE MATRIZ | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C5. ESCUELA DE NEGOCIOS Y CENTRO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 35 | 6 | 7 | 1.2 | 14 | 2.4 | 14 | 2.4 | 0 | 0 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.2
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C3. LABORATORIO AGROINDUSTRIAS LA MANÁ | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 12 | 2.06 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 4 | 0.69 | 4 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.387154 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | C7. EDIFICIO DE POSGRADO | Ejecución superior al 70% | 70 | 12 | 10 | 1.71 | 7 | 1.2 | 3 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.2
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.389459 | JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI | C1. Pago de la compensación por jubilación voluntaria y obligatoria al personal docente y administrativo y código del trabajo. | Pago de compensaciones y bonificados hasta el año 2033 | 100 | 90 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI | 91790000.0000.389459 | JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI | C2. Pago de la compensación por renuncia voluntaria a quienes hayan presentado formalmente las solicitudes y hayan sido aprobadas. | Pago de compensaciones y bonificados hasta el año 2033 | 100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.382693 | ACTUALIZACIO¿N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLO¿GICA DE NUEVA GENERACIO¿N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE¿CNICA DE MACHALA | C1. Implementar la infraestructura de CORE con equipos de última tecnología en el centro de datos de la UTMACH. | Informe de actividades realizadas para la implementación de los equipos de CORE. | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.382693 | ACTUALIZACIO¿N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLO¿GICA DE NUEVA GENERACIO¿N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE¿CNICA DE MACHALA | C2. Implementar equipos de seguridad para el control de tráfico interno y perimetral. | Informe de actividades realizadas para la implementación de los equipos de Seguridad interna y perimetral. | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.382693 | ACTUALIZACIO¿N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLO¿GICA DE NUEVA GENERACIO¿N DEL CORE DE LA RED LAN DE LA UNIVERSIDAD TE¿CNICA DE MACHALA | C3. Adquisición e instalación de infraestructura de cómputo y almacenamiento. | Informe de pruebas de control y operatividad de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento. | 1 | 33.34 | 0.05 | 1.67 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.388698 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Ampliar y adecuar los espacios abiertos para talleres de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias Sociales. | Espacios abiertos para talleres. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.388698 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Asegurar que la ejecución de la obra cumpla con los más altos estándares de calidad, se ajuste al plan establecido y cumpla con los requisitos contractuales y regulatorios, garantizando así la entrega exitosa y satisfactoria de la infraestructura. | Informe de fiscalización | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.388698 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Adecuar y ampliar la infraestructura de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. | Áreas de clases mejoradas y ampliadas | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389174 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Proporcionar un espacio funcional, accesible y acogedor que atienda las necesidades de los usuarios y promueva un ambiente propicio para el aprendizaje, la investigación y la interacción académica a través de la construcción del CRAI. | Edificio completamente equipado compuesto de: planta baja, primera planta alta, segunda planta alta y terraza. | 1 | 50 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389174 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Fiscalizar la construcción y acondicionamiento del edificio y exteriores del CRAI. | Informe de fiscalización. | 1 | 25 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389174 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Adquisición e instalación de mobiliario para el CRAI. | Proceso de compra y adquisición de todos los muebles y elementos de mobiliario necesarios para equipar y acondicionar el CRAI. | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389489 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Disponer de espacios amplios y confortables para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad Técnica de Machala | Bloques de aulas | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389489 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Equipar adecuadamente a la Universidad Técnica de Machala para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas | Equipamiento de los bloques de aula | 4 | 25 | 4 | 25 | 1.5 | 9.38 | 2.5 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.38
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389489 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA | Ejecutar intervenciones de mantenimiento correctivo con el fin de prolongar la vida útil de la infraestructura de la Universidad Técnica de Machala. | Mantenimiento correctivo | 2 | 25 | 1.71 | 21.38 | 0.42 | 5.25 | 0.42 | 5.25 | 0.42 | 5.25 | 0.45 | 5.63 | 0.42 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 5.25
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Reforzar la infraestructura eléctrica y promover el uso de energía renovable mediante la modernización del sistema de baja tensión para la Facultad de Ingeniería Civil, instalación de sistemas fotovoltaicos en las Facultades de Químicas e Ingeniería Civil en los Campus Machala y 10 de Agosto. | Cuarta fase del proyecto eléctrico de la UTMACH | 1 | 25 | 0.5 | 12.5 | 0.4 | 10 | 0.05 | 1.25 | 0.05 | 1.25 | 0 | 0 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Mejorar la infraestructura eléctrica para garantizar un suministro seguro y eficiente en las actividades académicas y administrativas, mediante la repotenciación de sistemas de media y baja tensión, así como de iluminación mixta integral en los campus El Cambio y Agronomía. | Primera fase del proyecto eléctrico de la UTMACH. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Promover la eficiencia energética, el uso de fuentes renovables y la movilidad eléctrica al optimizar sistemas de baja tensión y la implementación de sistemas de generación fotovoltaica en las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Químicas y de la Salud. | Segunda Fase del proyecto eléctrico de la UTMACH. | 1 | 25 | 1 | 25 | 0.7 | 17.5 | 0.15 | 3.75 | 0.15 | 3.75 | 0 | 0 | 0.7 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 17.5
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.389611 | REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Fortalecer la infraestructura eléctrica y fomentar el uso de energía renovable mediante la optimización de los sistemas de baja tensión en las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Químicas y de la Salud, así como en la Facultad de Idiomas en el Campus 10 de Agosto, y la instalación de sistemas fotovoltaicos en las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Sociales. | Tercera Fase del proyecto eléctrico de la UTMACH. | 1 | 25 | 0.5 | 12.5 | 0.4 | 10 | 0.05 | 1.25 | 0.05 | 1.25 | 0 | 0 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390030 | CONSTRUCCION DEL ESPACIO CULTURAL Y DE BIENESTAR (CONCHA ACUSTICA) DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Construir un espacio cultural y de bienestar (concha acústica) en la Universidad Técnica de Machala, asegurando su adecuación técnica para eventos culturales. | Espacio de cultura y bienestar (Concha Acústica) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 98.99 | 98.99 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390070 | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | Ejecutar estudios de preinversión para fortalecer la infraestructura de la Universidad Técnica de Machala. | Estudios de preinversión | 4 | 100 | 0.83 | 20.75 | 0 | 0 | 0.83 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390071 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | Implementar mejoras físicas y tecnológicas en la infraestructura de seguridad del Campus El Cambio y Campus Machala de la Universidad Técnica de Machala. | 1 fase de la infraestructura de seguridad | 1 | 50 | 0.28 | 14 | 0 | 0 | 0.28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.390071 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | Optimizar la infraestructura de seguridad en el Campus Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala mediante la incorporación de avances tecnológicos y mejoras físicas. | 1 fase del proyecto de seguridad institucional | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA | 91640000.0000.391046 | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN, DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, AÑO 2026. | Gestionar el pago de los beneficios y/o indemnizaciones en el marco del Plan Institucional de desvinculación planificada por jubilación obligatoria, jubilación no obligatoria, jubilaciones especiales, supresión de puestos y compra de renuncia en el año 2026. | Plan Institucional de retiro voluntario y obligatorio con fines de jubilación de los servidores de la Universidad Técnica de Machala. | 1 | 100 | 1 | 100 | 0.68 | 68 | 0.25 | 25 | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 0.68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 68
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.388296 | EQUIPAMIENTO PARA SECURITY CENTER ADVANCE Y REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA PROTECCION Y OPTIMIZACION DEL USO DE LA RED AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | Adquirir infraestructura de telecomunicaciones en alta disponibilidad, que cumpla con los estándares necesarios para brindar los servicios de conectividad | EQUIPAMIENTO PARA SECURITY CENTER ADVANCE Y REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA PROTECCION Y OPTIMIZACION DEL USO DE LA RED AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 100 | 100 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.391018 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE AGROCIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE AGROCIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE AGROCIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5.03 | 5.03 | 30.97 | 30.97 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.391020 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ACUICULTURA Y CIENCIAS DEL MAR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ACUICULTURA Y CIENCIAS DEL MAR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ACUICULTURA Y CIENCIAS DEL MAR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 31.58 | 31.58 | 62.44 | 62.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.391028 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIAS AGROAMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIAS AGROAMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIAS AGROAMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.39 | 4.39 | 31.41 | 31.41 | 64.2 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 91730000.0000.391037 | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DIDACTICOS Y DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DIDACTICOS Y DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DIDACTICOS Y DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE | 91690000.0000.390250 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL DE SUFICIENCIA B1 BASADO EN EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. | Mejorada la formación de los estudiantes de grado de la UTN en el nivel B1 de inglés a través de convenio interinstitucional. | Al finalizar el 2025, 2026, 2027 estudiantes de la UTN cuentan con la suficiencia en el idioma inglés como eje de su formación integral. | 17772 | 100 | 5924 | 33.33 | 0 | 0 | 2962 | 16.67 | 0 | 0 | 2962 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Bienes de Larga duración (maquinarias, equipos, mobiliarios y libros) adquiridos para el equipamiento de las unidades académicas, administrativas y laboratorios de la institución. | 1.1. Al finalizar el año 2023, se habrá dotado de mobiliarios, equipos, maquinarias y libros al 25% de las unidades académicas, administrativas y laboratorios existentes de la institución. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Bienes de Larga duración (maquinarias, equipos, mobiliarios y libros) adquiridos para el equipamiento de las unidades académicas, administrativas y laboratorios de la institución. | 1.2. Al finalizar el año 2024, se habrá dotado de mobiliarios, equipos, maquinarias y libros al 50% de las unidades académicas, administrativas y laboratorios existentes de la institución. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Bienes de Larga duración (maquinarias, equipos, mobiliarios y libros) adquiridos para el equipamiento de las unidades académicas, administrativas y laboratorios de la institución. | 1.3. Al finalizar el año 2025, se habrá dotado de mobiliarios, equipos, maquinarias y libros al 75% de las unidades académicas, administrativas y laboratorios existentes de la institución. | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388071 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Bienes de Larga duración (maquinarias, equipos, mobiliarios y libros) adquiridos para el equipamiento de las unidades académicas, administrativas y laboratorios de la institución. | 1.4 Al finalizar el año 2026, se habrá dotado de mobiliarios, equipos, maquinarias y libros al 100% de las unidades académicas, administrativas y laboratorios existentes de la institución. | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6.25 | 37.5 | 9.38 | 37.5 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Obras de infraestructura física construidas en el Campus Central, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 1.1. Al culminar el segundo semestre del 2023, se contará con el 100% del edificio para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Obras de infraestructura física construidas en el Campus Central, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 1.2. Al culminar el segundo semestre del 2023, se contará con el 100% del Edificio de Parqueadero para vehículos. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.1. Obras de infraestructura física construidas en el Campus Central, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 1.3. Al culminar el segundo semestre del 2023, se contará con un bloque de aulas | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.2. Obras de infraestructura física construidas en el Campus La María, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 2.1. Al finalizar el primer semestre del 2023, se contará con el 100% de la construcción del Acceso Vehicular-Peatonal-Parqueadero. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.2. Obras de infraestructura física construidas en el Campus La María, para el mejoramiento de la calidad institucional. | 2.2. Al Al culminar el primer semestre del 2023, se contará con la construcción del 100% de los Espacios de Bienestar Estudiantil y Cerramiento. | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 91720000.0000.388073 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO | C.3. Infraestructura física del Campus Central y Campus La María fortalecida, para el eficiente desarrollo de las actividades académicas, administrativas, de investigación y de vinculación con la sociedad. | 3.1. 100% de la infraestructura institucional se fortalece mediante la construcción de diferentes obras físicas en los Campus Central y La María, al finalizar el año 2026. | 75 | 75 | 43 | 43 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390110 | CONSTRUCCION DE UN RESTAURANT EN EL CAMPUS NUEVOS HORIZONTES DE LA UTLVTE | C2: Implementación del servicio alimentario institucional. | Número de equipos instalados y operativos | 15 | 9.3 | 15 | 9.3 | 0 | 0 | 15 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390110 | CONSTRUCCION DE UN RESTAURANT EN EL CAMPUS NUEVOS HORIZONTES DE LA UTLVTE | C1: Construcción de la infraestructura física del restaurante universitario. | Para el año 2026, obra civil ejecutada al 100% en 3 meses. | 100 | 89.6 | 100 | 89.6 | 0 | 0 | 80 | 71.68 | 20 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390110 | CONSTRUCCION DE UN RESTAURANT EN EL CAMPUS NUEVOS HORIZONTES DE LA UTLVTE | C3. Promoción de hábitos alimentarios saludables y bienestar universitario. | Realización de al menos 3 campañas educativas de conocimiento nutricional en el primer año. | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 2 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C2: Ejecutar movimiento de tierras, excavaciones, rellenos y compactación del terreno. | Hasta el 15 de agosto de 2026, se ha realizado el 100% de movimiento de tierra en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 3.59 | 100 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C13: Implementar sistemas especiales: climatización, ascensor y audiovisual. | Hasta el 15 de marzo 2027, se han instalado al 100% los sistemas de instalaciones especiales en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C13: Implementar la señalética | Hasta el 15 de marzo de 2027, se ha implementado al 100% la señalética en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas | 100 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C10: Instalar el mobiliario básico | Hasta el 15 de marzo de 2027, se ha instalado el 100% del mobiliario básico en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas | 100 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C12: Instalar el equipamiento cafetería. | Hasta el 15 de marzo de 2027, se han instalado al 100% del equipamiento en la cafetería. | 100 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C11: Instalar los accesorios | Hasta el 15 de marzo de 2027, se han instalado al 100% los accesorios en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas | 100 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C8: Realizar la carpintería metálica de aluminio y vidrio. | Hasta el 28 de febrero de 2027, se ha realizado el 100% de la carpintería metálica de aluminio y vidrio en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C5: Levantar mampostería | Hasta el 30 de noviembre 2026, se ha construido el 100% de la mampostería en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 3.42 | 100 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C6: Ejecutar enlucidos, impermeabilización general. | Hasta el 30 de noviembre de 2026, se ha realizado el 100% del enlucido en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas | 100 | 4.14 | 100 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C14: Instalar el sistema hidrosanitario | Hasta el 30 de noviembre de 2026, se han instalado los sistemas hidrosanitarios al 100% en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas | 100 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C4: Colocar contrapiso | Hasta el 30 de septiembre de 2026, se han implementado el 100% de los contrapisos en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 1.25 | 100 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C7: Ejecutar revestimiento interiores y exteriores en pisos y paredes | Hasta el 31 de diciembre 2026, se ha ejecutado el 100% de recubrimiento de pisos y paredes en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas | 100 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C7: Ejecutar los recubrimientos de pisos y paredes | Hasta el 31 de diciembre de 2026, se ha ejecutado el 100% del recubrimiento de pisos y paredes en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C3: Construir la infraestructura y superestructura del edificio. | Hasta el 31 de diciembre de 2026, se han construido el 100% de los elementos estructurales en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 35.95 | 100 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C15: Instalar sistemas eléctricos, iluminación y redes de datos. | Hasta el 31 de diciembre del 2026, se han instalado al 100% los sistemas de energía eléctrica y puntos de red en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas | 100 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C9: Realizar la pintura | Hasta el 31 de enero de 2027, se ha realizado el 100% de la pintura en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.390873 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C1: Realizar trabajos preliminares de replanteo, limpieza, desbroce y demolición. | Hasta el 31 de julio de 2026, se han realizado el 100% de labores de ejecución de obras preliminares en la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 0.25 | 100 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C14: Ejecutar la mampostería y divisiones interiores de oficinas. | Al 10 de diciembre 2026, completar el 100% de Ejecutar la mampostería y divisiones interiores de oficinas. | 100 | 4.75 | 100 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C29: Poner en funcionamiento el bloque administrativo | Hasta el 01 de febrero de 2027, completar al 100% el funcionamiento el bloque administrativo | 100 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C1: Realizar el replanteo topográfico y trazado de la obra. | Hasta el 05 de agosto de 2026, se han realizado 100% labores de el replanteo topográfico y trazado de la obra. | 100 | 0.26 | 100 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C19: Colocar tableros eléctricos, protecciones y sistema de puesta a tierra. | Hasta el 05 de enero de 2027, Colocar el 100% de tableros eléctricos, protecciones y sistema de puesta a tierra. | 100 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C2: Ejecutar la limpieza, desbroce y adecuación del terreno. | Hasta el 10 de agosto de 2026, se ha realizado el 100% de limpieza, desbroce y adecuación del terreno. | 100 | 0.65 | 100 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C16: Instalar la cubierta e impermeabilizar las losas. | Hasta el 10 de diciembre de 2026, Instalar al 100% la cubierta e impermeabilizar las losas. | 100 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C24: Instalar puertas, ventanas y elementos de carpintería. | Hasta el 15 de enero 2026, Instalar el 100% de puertas, ventanas y elementos de carpintería. | 100 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C20: Instalar el sistema de climatización y ventilación (HVAC). | Hasta el 15 de enero 2027, Instalar el 100% del sistema de climatización y ventilación (HVAC). | 100 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C22: Colocar pisos y revestimientos generales. | Hasta el 15 de enero de 2026, completar al 100% de Colocar pisos y revestimientos generales. | 100 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C11: Instalar encofrados y armaduras estructurales. | Hasta el 15 de noviembre 2026, completar el 100% de Instalar encofrados y armaduras estructurales. | 100 | 5.57 | 100 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C17: Ejecutar el sistema hidrosanitario integral. | Hasta el 20 de diciembre, completar el 100% de Ejecutar el sistema hidrosanitario integral. | 100 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C15: Realizar pañetes y enlucidos interiores y exteriores. | Hasta el 20 de diciembre, completar el 100% de Realizar pañetes y enlucidos interiores y exteriores. | 100 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C21: Instalar el ascensor institucional. | Hasta el 20 de enero 2027, completar al 100% de instalar el ascensor institucional. | 100 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C23: Ejecutar cielos rasos, mamparas y divisiones livianas. | Hasta el 20 de enero completar el 100% de Ejecutar cielos rasos, mamparas y divisiones livianas. | 100 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C6: Construir zapatas y losa de fundación. | Hasta el 20 de septiembre de 2026, completar el 100% de construir zapatas y losa de fundación. | 100 | 5.24 | 100 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C7: Colocar el acero de refuerzo conforme a los planos estructurales. | Hasta el 20 de septiembre de 2026, culminar al 100% colocar el acero de refuerzo conforme a los planos estructurales. | 100 | 3.93 | 100 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C3: Efectuar las excavaciones para las cimentaciones. | Hasta el 22 de agosto de 2026, se han implementado los contrapisos en la construcción de la infraestructura de aulas y oficinas. | 100 | 1.47 | 100 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C26: Ejecutar obras exteriores, accesos y urbanización. | Hasta el 25 de enero de 2027, Ejecutar el 100% de obras exteriores, accesos y urbanización. | 100 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C25: Realizar trabajos de pintura interior y exterior. | Hasta el 25 de enero de 2027, completar el 100% de trabajos de pintura interior y exterior. | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C8: Encofrar, hormigonar y curar los elementos de cimentación. | Hasta el 25 de septiembre 2026, completar el 100% Encofrar, hormigonar y curar los elementos de cimentación. | 100 | 5.14 | 100 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C4: Realizar cortes, rellenos y conformación de la plataforma. | Hasta el 30 de agosto 2026, completar el 100% cortes, rellenos y conformación de la plataforma. | 100 | 1.47 | 100 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C5: Compactar el terreno natural y los rellenos estructurales. | Hasta el 30 de agosto 2026, completar el 100% de Compactar el terreno natural y los rellenos estructurales. | 100 | 1.8 | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C27: Realizar la limpieza general y desalojo de obra. | Hasta el 30 de enero de 2027, completar el 100% de la limpieza general y desalojo de obra. | 100 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C13: Desencofrar y curar el hormigón estructural. | Hasta el 30 de noviembre 2026, completar el 100% de desencofrar y curar el hormigón estructural. | 100 | 1.47 | 100 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C12: Hormigonar los elementos estructurales del edificio. | Hasta el 30 de noviembre de 2026, completar el 100% de Hormigonar los elementos estructurales del edificio. | 100 | 9.27 | 100 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C10: Levantar la estructura de hormigón armado (columnas, vigas y losas). | Hasta el 30 de noviembre de 2026, completar el 100% de Levantar la estructura de hormigón armado (columnas, vigas y losas). | 100 | 11.3 | 100 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C18: Instalar el sistema eléctrico general del edificio. | Hasta el 31 de diciembre 2026, completar el 100% de Instalar el sistema eléctrico general del edificio. | 100 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C28: Ejecutar pruebas finales de funcionamiento de las instalaciones | Hasta el 31 de enero de 2027, Ejecutar el 100% de pruebas finales de funcionamiento de las instalaciones | 100 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 1 | UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | 91650000.0000.391005 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE NUEVOS HORIZONTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | C9: Impermeabilizar los elementos estructurales en contacto con el suelo. | Haste el 30 de septiembre 2026, completar el 100% de Impermeabilizar los elementos estructurales en contacto con el suelo. | 100 | 1.57 | 100 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente Ejecución Presupuestaria: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, incluye todas las fuentes de financiamiento. Corte 31 de marzo de 2026
Fuente Variables de Seguimiento físico: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete