## Hoja1
MINISTERIO …. | [23 empty] | MINISTERIO …….
PROYECTO …………… | [23 empty] | PROYECTO
CUADRO DE CONTROL RESUMEN DE CONTRATOS | [23 empty] | CONTROL INDIVIDUAL POR CONTRATO DE ESTUDIO, OBRA O FISCALIZACION
AL Trimestre Terminado MM/DD/AAAA | [23 empty] | AL Trimestre Terminado MM/DD/AAAA
No. | CONTRATISTA | OBRA | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA | CONTRATO No. | FECHA PAGO ANTICIPO | FECHA PAGO PLANILLA | PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS) | AMPLIACIÓN PLAZO (DÍAS) | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | MONTO | IVA | TOTAL | MONTO ANTICIPO | No. PLANILLA | AVANCE DE OBRA | REAJUSTE DE PRECIO | EXCEDENTE DE OBRA | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | % AVANCE DE OBRA | % REAJUSTE DE PRECIO | % EXCEDENTE DE OBRA | No. | FISCALIZADOR | OBRA | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA | CONTRATO No. | FECHA PAGO ANTICIPO | PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS) | AMPLIACIÓN PLAZO (DÍAS) | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | MONTO | IVA | TOTAL | MONTO ANTICIPO | No. PLANILLA | VALOR | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | % AVANCE
1 | Ing. Juan Torres | Canal de Riego la Esperanza | Chimborazo | Guano | El Rosario | PR-0001 | 2015-01-20 |  | 365 | 90 | 2016-04-19 | 100000 | 12000 | 112000 | 50000 | 1 | 35000 | 5000 | 12000 | 17500 |  |  |  | 1 | Ing. Felix Carrera | Canal de Riego la Esperanza | Chimborazo | Guano | El Rosario | PRF-0001 | 2015-01-20 | 365 | 90 | 2016-04-19 | 30000 | 3600 | 33600 | 9000 | 1 | 3500 | 1750
[16 empty] | 2 | 20000 | 3000 |  | 10000 | [18 empty] | 2 | 2000 | 1000
[16 empty] | 3 | 5000 |  |  | 2500 | [18 empty] | 3 | 0 | 0
[16 empty] | 4 | 15000 |  |  | 7500 | [18 empty] | 4 | 0 | 0
[16 empty] | 5 | 8000 |  |  | 4000 | [18 empty] | 5 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [10 empty] | 100000 | 12000 | 112000 | 50000 |  | 83000 | 8000 | 12000 | 41500 | 83 | 8 | 12 |  | SUBTOTAL | [9 empty] | 30000 | 3600 | 33600 | 9000 |  | 5500 | 2750 | 18.3333
2 | Arq. Jaime Guevara | Canal de Riego Manojo | Chimborazo | Guano | San Andres | PR-0002 | 2015-02-15 |  | 200 | 10 | 2015-09-13 | 85000 | 10200 | 95200 | 42500 | 1 | 6000 | 2000 | 1500 | 3000 |  |  |  | 2 | Ing. Julio Triviño | Canal de Riego Manojo | Chimborazo | Guano | San Andres | PRF-0002 | 2015-02-15 | 200 | 10 | 2015-09-13 | 20000 | 2400 | 22400 | 6000 | 1 | 1800 | 900
[16 empty] | 2 | 3000 | 0 |  | 1500 | [18 empty] | 2 | 2300 | 1150
[16 empty] | 3 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 3 | 0 | 0
[16 empty] | 4 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 4 | 0 | 0
[16 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 5 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [10 empty] | 85000 | 10200 | 95200 | 42500 |  | 9000 | 2000 | 1500 | 4500 | 10.5882 | 2.3529 | 1.7647 |  | SUBTOTAL | [9 empty] | 20000 | 2400 | 22400 | 6000 |  | 4100 | 2050 | 20.5
3 | [23 empty] | 3
| TOTAL | [10 empty] | 185000 | 22200 | 207200 | 92500 |  | 92000 | 10000 | 13500 | 46000 | 49.7297 | 5.4054 | 7.2973 |  | TOTAL | [9 empty] | 50000 | 6000 | 56000 | 15000 |  | 9600 | 4800 | 19.2
Formulas:
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO = +[FECHA PAGO ANTICIPO]+[PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS)]+[AMPLIACIÓN PLAZO (DÍAS)]