## Hoja1
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador
PRESUPUESTO PROYECTO | [5 empty] | AÑO 2016 EJECUTADO |  |  | AÑO 2017 EJECUTADO |  |  | AÑO 2018 EJECUTADO |  |  | AÑO 2019 EJECUTADO |  |  | AÑO 2020 POR EJECUTAR |  |  | AÑO 2021 POR EJECUTAR
COMPONENTE | ITEM | Tipo/Metodo | BANCO MUNDIAL | CONTRAPARTE LOCAL | TOTAL | BANCO MUNDIAL1 | CONTRAPARTE LOCAL1 | TOTAL1 | BANCO MUNDIAL2 | CONTRAPARTE LOCAL2 | TOTAL2 | BANCO MUNDIAL3 | CONTRAPARTE LOCAL3 | TOTAL3 | BANCO MUNDIAL4 | CONTRAPARTE LOCAL4 | TOTAL4 | BANCO MUNDIAL5 | CONTRAPARTE LOCAL5 | TOTAL5 | BANCO MUNDIAL6 | CONTRAPARTE LOCAL6 | TOTAL6
C1 | PREPARACIÓN DE DESASTRES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS |  | 3776367.31 | 481093.27 | 4257460.58 | 0 | 4259511.89 | 4259511.89 | 3776367.31 | -3778418.62 | -2051.31
C2 | RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POST-DESASTRE |  | 52534576.96 | 260093.37 | 52794670.33 | 0 | 0 | 0 | 1487202.96 | 747467.37 | 2234670.33 | 487374 | -487374 | 0 |  |  |  | 50560000 |  | 50560000 |  |  | 0
C3 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN |  | 3274607.32 | 183683.6 | 3458290.92 | 29000 | 122804.4 | 151804.4 | 247662.38 | -59350.97 | 188311.41 | 140100 | 58697.21 | 198797.21 | 211226.67 | -32454.65 | 178772.02 | 1778557.17 | 29096.31 | 1807653.48 | 868061 | 64891 | 932952
| TOTAL |  | 59585551.59 | 924870.24 | 60510421.83 | 29000 | 4382316.29 | 4411316.29 | 5511232.65 | -3090302.22 | 2420930.43 | 627474 | -428676.79 | 198797.21 | 211226.67 | -32454.65 | 178772.02 | 52338557.17 | 29096.31 | 52367653.48 | 868061 | 64891 | 932952